П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

от  29 марта 2019 года                                                                                    № 56

рп. Атяшево

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

на 2018-2022 годы

Администрация Атяшевского городского поселения постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 01.12.2017 г. № 205 «Об утверждении  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Атяшевского городского поселения от 12 апреля  2018 № 54, от 4 марта 2019 года № 42), изложив ее в следующей редакции.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Атяшевского муниципального района  http://atyashevo.e-mordovia.ru и в Информационном бюллетене Атяшевского городского поселения.

| Глава Администрации Атяшевского городского поселения | А.И. Серов |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории

Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 годы»

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 годы» (далее программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |
| Участники программы | Администрация Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; Формирование реализованных практик благоустройства на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления Атяшевского городского поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территорий Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 28 единиц. * 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий. 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Атяшевского городского поселения -30 % 5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. 6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. 7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. 8. Количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской федерации. 9. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. 10. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя. |
| Срок реализации программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования Программы составляет 2360,117* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 1372,1 тыс. рублей, в 2019 году – 988,017 тыс. рублей, в 2020 году - 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 2065,2* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 1169,9 тыс. рублей, в 2019 году – 895,30 тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета муниципальных образований – 294,93* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 202,2 тыс. рублей, в 2019 году – 92,73тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, в 2023 году - 0,0 тыс. рублей, в 2024 году - 0,0 тыс. рублей. *- объемы финансирования носят прогнозный характер. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнение поставленных целей и задач программы, улучшение целевых индикаторов и показателей программы. |

- Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.  На сегодняшний день, в силу объективных причин,  уровень благоустройства территории Атяшевского городского поселения,  ее состояние, количественные и качественные показатели  крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным

требованиям.

Работа по благоустройству городского поселения пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Во многих дворовых территориях объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Атяшевского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения на 2018-2024 годы», которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающего в себя:

- ремонт дворовых проездов,

-устройство парковок,

-оборудование детских площадок,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

и дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающих в себя:

- оборудование спортивных площадок,

- озеленение территории,

-устройство приспособлений для сушки белья

-разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверности сметной стоимости), дизайн-проектов;

-иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Атяшевского городского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, создание комфортной среды для жизнедеятельности населения.

Раздел 2. Цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Целью Подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Атяшевского городского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.

Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий Атяшевского городского поселения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Атяшевского городского поселения;

формирование реализованных практик благоустройства на территории Атяшевского городского поселения;

повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления Атяшевского городского поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территорий.

Программа рассчитана на период – 2018-2024 годы. Реализация программы

не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия программы.

Целевые индикаторы выполнения программы приведены в Приложении 1.

- Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия программы предусматривают проведение комплекса мер, который предусматривает ряд организационно-правовых, финансово-инвестиционных мероприятий, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Организационно-правовые мероприятия предполагают:

- утверждение (корректировка)  по результатам общественных обсуждений правил благоустройства Атяшевского городского поселения, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России - не позднее 1 ноября 2017 г.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, для осуществления участия граждан, организаций в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования будут проведены мероприятия по:

- работе с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешиванию объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления людей, в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информированию местных жителей через школы и детские сады. В том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальному приглашению участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использованию социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных сообществ.

Перечень основных мероприятий программы указан в Приложении 2.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 2360,117 тыс. руб., в том числе 2065,2 тыс. руб. средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 294,93 тыс. руб. средства бюджета городского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в Приложении 3.

Объемы финансирования  муниципальной программы носят прогнозный характер, и подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Атяшевского городского поселения о бюджете Атяшевского городского поселения на соответствующие годы.

Раздел 5. Анализ рисков реализации программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы.

Результатом реализации Программы будет являться достижение цели по благоустройству дворовых и общественных территорий.

В ходе реализации программы возможны возникновение рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий  программы. К основным следует отнести следующие.

Организационный риск, связан с принятием правовых актов на  уровне государственной и муниципальной власти, который обусловлен, прежде всего, короткими сроками их разработки, согласования, общественного обсуждения и утверждения.

Наряду с организационным имеется вероятность финансового риска реализации программы, связанного с финансированием программы не в полном объеме.

Немаловажным является социальный риск, так как реализация программы предусматривает вовлечение граждан в процесс благоустройства. Социальный риск может возникнуть в результате низкой социальной активности населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Также существуют риски нарушения подрядчиками сроков выполнения работ.

Сведение указанных рисков к минимуму возможно за счет имеющейся эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей, мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей и мероприятий, перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

- Раздел 6. Механизм реализации программы.

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства на территории Атяшевского городского поселения за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках программы проектов целям и задачам программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 28 единиц;

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 21,05 Га

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий- 100 процентов;

4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Атяшевского городского поселения -30 %

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 4 единицы;

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 3,0934 Га;

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 100 процентов;

8. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя - 5,07 кв.м.

9. Количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в Минстой России – 1 единица;

10. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 процентов;

11. Количество обустроенных городских парков – 1 единица;

12. Площадь благоустроенных городских парков – 10000 кв.м.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

Раздел 8. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Привлечение представителей общественных  организаций инвалидов и самих инвалидов к обсуждению и дальнейшему согласованию дизайн - проектов по благоустройству во дворах многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды.

При реализации программы учитывается удобство и безопасность подходов к многоквартирным домам для инвалидов.

Раздел 9 . Условия предоставления и расходования субсидий

Условиями     предоставления     и     расходования     субсидий     являются:

а) наличие в бюджете администрации Атяшевского городского поселения бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, администрации Атяшевского городского поселения по софинансированию мероприятий по благоустройству, в объеме, не меньшем, чем объем, необходимый для обеспечения предельного уровня софинансирования региональной программы:

б) возврат администрацией  Атяшевского городского поселения средств в республиканский бюджет в случае их нецелевого расходования;

в) наличие муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы, включающей в том числе следующую информацию:

адресный перечень всех  дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период;

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат  благоустройству не  позднее 2020 за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления:

мероприятия по инвентаризации, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 июня 2017 года N 352 «Об утверждении форм Паспортов благоустройства территорий», уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с  заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденных в муниципальном образовании Правил благоустройства, разработанными (скорректированными) в соответствии с приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/ пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

информацию о трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников  иных зданий и сооружений, расположенных в границах  дворовой территории,  подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий  по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству, в соответствии с Порядком трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по  благоустройству дворовых территорий, утвержденного муниципальным образованием. Объем: и формы трудового участия заинтересованных лиц устанавливаются муниципальными образованиями в зависимости от видов выполняемых работ.  При этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территорий должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории;

информацию о финансовом участии заинтересованных лиц, в случае принятия такого решения, муниципальным образованием, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования денежных средств, направляемых на выполнение дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизмом контроля за их расходованием, а также Порядком финансового участия граждан в выполнении указанных работ, утвержденными муниципальными образованиями. При этом доля финансового участия должна быть не менее 1% стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышать 20%;

механизм привлечения инвесторов при благоустройстве общественных территорий.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского

городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

Целевые индикаторы

муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

| N | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) | проценты | 34,83 | 34,83 | 34,83 | 34,83 | 34,83 | 34,83 | 34,83 |
| 5 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 3,0934 | 3,0934 | 3,0934 | 3,0934 | 3,0934 | 3,0934 | 3,0934 |
| 7 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 8 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя | кв.м. | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
| 9 | Количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в Минстой России | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Количество обустроенных городских парков | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Площадь благоустроенных городских парков | кв.м. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского

городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

Перечень

основных мероприятий к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

Атяшевского городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия»

на 2018-2024 годы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 1.Минимальный перечень работ: - Ремонт дворового проезда - Обеспечение освещения дворовых территорий - Установка скамеек, урн для мусора - Устройство тротуаров и пешеходных дорожек. 2. Дополнительные виды работ: - оборудование и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. -разработка смет, дизайн- проектов | Администрация городского поселения | 2018 | 2024 | Улучшение комфортности проживания граждан | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов | Администрация городского поселения | 2018 | 2024 | Улучшение комфортности проживания граждан | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского

городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия»

на 2018-2024 годы

| Наименование | Ответственный исполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 годы» | Ответственный исполнитель - Администрация Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 2360,117 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2065,2 |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 294,93 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского

городского поселения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия»

на 2018-2024 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,

входящих в состав минимального перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 1 м3 | 920,0 |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 1 м2 | 433,4 |
| 3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. | 1 м2 | 481,7 |
| 4 | Стоимость изготовления и установки скамьи | 1 ед. | 6000,0 |
| 5 | Стоимость установки урны | 1 ед. | 2500,0 |
| 6 | Установка фонарных столбов | 1 ед. | 14500,0 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав дополнительного перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство детской игровой площадки, | шт. | 80710,0 |
| 2 | Устройство спортивной площадки | шт. | 120000 |
| 3 | Устройство парковки | м2 | 2200 |
| 4 | Устройство газона/Озеленение | м2 | 363/2500 |
| 5 | Посадка деревьев | 1 шт. | 1148,73 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского

поселения Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия»

на 2018-2024 годы

Предварительный перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения

на 2018-2024 годы»

| № п/п | Адрес дворовых территорий на 2018 год. |  | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| - 40 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.26,30,31 | строительство нового проезда, устройство тротуара, строительство контейнерной площадки, обеспечение освещения, установка скамеек и урн для мусора. |

| № п/п | Адрес дворовых территорий 2019 год. |  | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.28,д.29 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование автомобильных парковок |

| № п/п | Адрес дворовых территорий на 2020 год |  | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| - 14 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.7а | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров. |
| - 15 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.8 | обеспечение освещения, установка урн для мусора, оборудование детских площадок. |
| - 16 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.8а, д.10 | обеспечение освещения, установка урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 17 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, строительство дворовых тротуаров. |
| - 45 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.11, д.12, д.14, д.14 а, д.16, д.18 | ремонт дворовых проездов, ремонт детских площадок, ремонт дворовых тротуаров. |

| № п/п | Адрес дворовых территорий на 2021 год |  | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| - 33 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.15, д.16 | обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 36 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.22, д.23, д.24 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 41 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.27 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 48 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул.Первомайская, д.83 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
|  |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.1, д.1а | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров. |

| № п/п | Адрес дворовых территорий на 2022 год. |  | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| - 29 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.11, д.12 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 31 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.13, д.14 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 44 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул.Первомайская, д.46 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, строительство дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 46 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул.Механизаторов, д.14 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
|  |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.1,4 | ремонт дворовых проездов, ремонт дворовых тротуаров, установка урн для мусора, скамеек, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, |
|  |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.2 | ремонт дворовых проездов, ремонт дворовых тротуаров, установка урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |

| № п/п | Адрес дворовых территорий 2023 год. |  | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.3, д.7 | оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| - 8 |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.5,д.6а, д.6б | ремонт дворовых проездов, урн для мусора, оборудование детских площадок, ремонт дворовых тротуаров, оборудование автомобильных парковок |
|  |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.6, д.7 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
|  |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.8 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
|  |  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул.Гражданская, д.24 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, строительство дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |

| № п/п | Адрес дворовых территорий 2024 год. | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.25 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| 2 | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.2, д.3, д.9 | установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок, ремонт дворовых тротуаров. |
| 3 | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, Первомайская, д.34е | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| 4 | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.4, д.5 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |
| 5 | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул.Б.Зайцева, 2б | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, строительство дворовых тротуаров, оборудование детских площадок, оборудование автомобильных парковок |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского

поселения Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия»

на 2018-2024 годы

Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения

на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование общественной территории | Год реализации программы | Расположение общественной территории | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольский парк | 2020 год | РМ, Атяшевский район, р.п. Атяшево | Обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских площадок, устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, установка сцены, вырубка аварийных деревьев. |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского

поселения Атяшевского муниципального

района Республики Мордовия»

на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов индивидуальной жилой застройки и земельных участков,  подлежащие благоустройству не позднее 2024 года за счет средств собственников (пользователей) объектов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес объектов индивидуальной жилой застройки и земельных участков |
| --- | --- | --- |
|  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево | ул. Мира, д. 34 |
|  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево | ул. Центральная, д. 64 |
|  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево | ул. Центральная, д.88 |
|  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево | ул. Молодежная, д.57 |
|  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево | ул. Ст. Разина, д.3 |
|  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево | ул. Октябрьская, д.14 |
|  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево | ул. Набережная, д.5 |
|  | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево | ул. Молодежная, д.30 |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского

поселения Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия» на 2018-2024 годы

Адресный  перечень  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц

| № п/п | Вид объекта недвижимого имущества и земельных участков | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автовокзал | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Центральная, д.38 |
| 2 | магазин «Птица», ОАО «Агрофирма Октябрьская» | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Центральная, д.12А |
| 3 | Аптека «Фармация» | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Горюнова, д.18 |
| 4 | магазин Десяточка, ОАО «Атяшевское ХПП» | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д. 10 |
| 5 | Магазин Продукты, ИП Подмарева А.Е. | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.16 |
| 6 | Магазин «Мясная лавка», ИП Каштанов В.Н. | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.6А |
| 7 | Магазин «Автозапчасть», ИП Литюшкин | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, пер. Транспортный, д. 4 |
| 8 | Магазин «Юлия», ИП Ивашкин М.А. | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, пер. Транспортный, д. 10 А |
| 9 | Магазин «Ольга», ИП Савина-Назарова | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул.Центральная, 96А |
| 10 | Магазин «Бристоль», ИП Вавилкин | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Центральная, 38Б |
| 11 | Магазин «Автозапчасть», ИП Суродеева А.А. | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Центральная, 7 |
| 12 | Отделение Атяшевского ХПП ОАО «ККЗ» | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Гражданская, 10 |
| 14 | ООО «Атяшевремтехсервис» | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Механизаторов, д.1 |
| 15 | ЗАО «Агро-Атяшево» | Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Механизаторов, д. 20 |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского

поселения Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2024 годы

Порядок трудового участия заинтересованных лиц в

выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий

Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.

Настоящий  Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий (далее Порядок) регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ на территории Атяшевского городского поселения.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству на безвозмездной основе в форме трудового участия.

Трудовое участие может быть выражено:

- в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены:

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

- отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Приложение 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского

поселения Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2024 годы

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в

выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий

Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.

Настоящий  Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий (далее Порядок) регламентирует процедуру   финансового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ на территории Атяшевского городского поселения.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового участия, в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству должна быть не менее 1 %  стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышать 20%  стоимости данных мероприятий.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в соответствии с  Порядком аккумулирования и расходования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Атяшевского  городского поселения, согласно приложения 9.

Приложение 11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского

поселения Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2024 годы

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на

территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.

Настоящий Порядок определяет условия формирования, учета и контроля за использованием средств, предназначенных для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Атяшевского городского поселения.

1. Термины и определения

Заинтересованное лицо – это юридическое или физическое лицо, являющиеся собственниками помещений в многоквартирных домах или иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, и имеющее намерение принять непосредственное участие в процессе благоустройства определенной территории.

Заказчик работ – юридическое или физическое лицо, которое организует процесс благоустройства и осуществляет управление им.

Заказчиком может быть муниципальное предприятие, управляющая организация, ТСЖ, совет дома или отдельное лицо, назначенное или выбранное в установленном порядке.

Исполнитель работ – подрядная организация, определенная заказчиком для выполнения работ.

Кредитная организация – организация, имеющая лицензию на проведение банковских операций.

Финансовое участие – доля заинтересованных лиц в финансировании стоимости дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

Трудовое участие – неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, не требующая специальной квалификации и направленная на выполнение минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Порядок накопления, учета и использования денежных средств

Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству. Решение оформляется соответствующим протоколом.

Заказчик работ для накопления и учета денежных средств, открывает расчетный счет в кредитной организации, на каждый обслуживаемый многоквартирный дом, для ведения внесистемного учета по накоплению средств и их последующего списания.

Средства, поступившие от различных заинтересованных лиц, разносятся по лицевым счетам соответствующих многоквартирных домов.

Заказчик работ обеспечивает мониторинг за поступлением и расходованием средств.

Заказчик работ информирует заинтересованных лиц о накопленных и израсходованных средствах.

Заказчик работ ежемесячно направляет информацию о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Заказчик работ заключает договор на проведение работ по благоустройству с подрядной организацией, на основании конкурсной процедуры.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора на выполнение работ.

Заказчик работ осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ с заинтересованными лицами.

Средства, предназначенные для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, не могут быть использованы на другие цели.

3. Анализ за соблюдением условий порядка

Сбор и анализ информации о расходовании аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Атяшевского городского поселения.

4. Заключительные положения

Заказчик работ обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения полного объема работ или его части в случае не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

В случае, когда заинтересованное лицо выступает в роли инициатора и единственного заказчика, то само определяет порядок аккумулирования денежных средств и механизм расчетов с подрядчиком.

Приложение 12

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского

поселения Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2024 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, (далее – дизайн-проект), включенных в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2018-2024 годы.

Заинтересованными лицами при обсуждении дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов являются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Разработка дизайн-проектов, схем и смет благоустройства дворовых территорий обеспечивается администрацией Атяшевского городского поселения и включает следующие этапы:

- осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с заинтересованными лицами;

- подготовка дизайн-проекта;

- направление дизайн-проекта для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;

- согласование дизайн-проекта для обсуждения с представителями заинтересованных лиц.

Дизайн-проект подготавливается в отношении дворовых территорий многоквартирных домов  по заявкам, одобренным общественной комиссией, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и состоит из следующих частей:

- схема благоустройства дворовой территории многоквартирного дома на топографической съемке;

- пояснительная записка, содержащая текстовое описание проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома исходя из минимального и (или) дополнительного перечней видов работ;

- визуализация элементов благоустройства, содержащая визуальное описание проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома исходя из минимального и (или) дополнительного перечней видов работ;

- описание видов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

Дизайн-проект должен содержать мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Атяшевского городского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Администрация Атяшевского городского поселения обеспечивает  обсуждение и согласование дизайн-проекта с представителями заинтересованных лиц.

В случае наличия мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, администрация Атяшевского городского поселения передает дизайн-проект с замечаниями общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц. Общественная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

Администрация Атяшевского городского поселения с учетом решения общественной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в муниципальную программу.

Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии, на основании которого администрации Атяшевского городского поселения выносит соответствующее распоряжение.

Дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенные в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения, должны быть утверждены не позднее 1 марта очередного финансового года.

Приложение 13

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского

поселения Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2024 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года (далее – Порядок) определяет форму, механизм и сроки проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года (далее – дизайн-проект).

Все мероприятия по благоустройству общественных территорий планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу, проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о дизайн-проектах, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений. Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, общественные и иные заинтересованные организации.

Общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу, осуществляется путем их размещения на официальном сайте администрации Атяшевского городского поселения в сети «Интернет».

Администрация Атяшевского городского поселения размещает в сети «Интернет» и публикует в газете «Информационный бюллетень Атяшевского городского поселения»:

- порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу;

- дизайн-проект, содержащий принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования территории;

- перечень видов работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

Предложения по дизайн-проекту общественной территории, включенной в муниципальную программу, подаются в произвольной форме.

Продолжительность проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу, должна составлять не менее 30 календарных дней.

При направлении замечаний и предложений к дизайн-проекту общественной территории, участники общественного обсуждения указывают: граждане - фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные; юридические лица - наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, контактные данные. Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат.

Не рассматриваются также замечания и предложения:

- экстремистской направленности;

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;

- поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения дизайн-проекта общественной территории.

Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий носят рекомендательный характер. Не поступление замечаний и (или) предложений по дизайн-проектам общественных территорий, включенных в муниципальную программу, в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий не является препятствием для его утверждения. Итоги общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий подлежат размещению на сайте и должны быть доступны на нем в течение пяти рабочих дней со дня их размещения.

На заседании общественная комиссия в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения:

- рассматривает поступившие замечания и предложения к дизайн-проектам общественных территорий;

- анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий;

- принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета;

- в случае необходимости направляет дизайн-проекты общественных территорий на доработку.

Приложение 14

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Атяшевского городского

поселения Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2024 годы

Порядок привлечения инвесторов

Благоустройство  прилегающих территорий к объектам недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности, пользовании или аренде, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее – прилегающие территории), а также общественных территорий  может быть выполнено за счет привлечения средств физических и (или) юридических лиц (далее - частные инвесторы).

Частный инвестор, имеющий намерения принять участие в  благоустройстве прилегающих территорий и (или) общественных территорий, обращается в администрацию Атяшевского городского поселения с соответствующим заявлением. К заявлению прилагаются проектные предложения частного инвестора по внешнему виду прилегающей территории и (или) общественной территории, информация о сроках выполнения работ по благоустройству  заявленных территорий и стоимости выполнения этих работ.

Администрация Атяшевского городского поселения, в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные материалы. По результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений:

- согласовать в установленном порядке проектные предложения по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории;

-возвратить проектные предложения по благоустройству прилегающей  территории и (или) общественной территории на доработку заявителю с учетом замечаний;

-отказать в проведении работ по благоустройству прилегающей  территории и (или) общественной территории в связи с несоответствием проектных предложений требованиям Правил благоустройства территории Атяшевского городского поселения, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В случае согласования проектных предложений по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории администрация Атяшевского городского поселения в течение 5 рабочих дней готовит проект соглашения о сотрудничестве по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории.