# Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района

# Республики Мордовия на 2018-2024 годы»

р.п. Атяшево                                                                                                   25.06.2020 г.

Место проведения: Здание Администрации Атяшевского городского поселения по адресу: р.п. Атяшево, ул. Строителей, д. 6

Время проведения: 25 июня 2020 года в 17.00 часов.

На заседание общественной комиссии приглашено 11 человек, присутствует 11 человек.

Участвующие:

Обухова Любовь Николаевна - Заместитель Главы Администрации  Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, председатель комиссии;

Любимкина Светлана Владиславовна -  заместитель начальника управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, заместитель председателя комиссии (по согласованию).

члены Комиссии:

Бухаркина Татьяна Анатольевна - Ведущий специалист Администрации  Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

Вдовин Андрей Николаевич - Депутат Совета депутатов Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия(по согласованию);

Калинкин Алексей Иванович - Специалист по благоустройству Администрации  Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

Мешков Андрей Александрович - Главный инженер МП Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласованию);

Чиженков Сергей Александрович - фотокорреспондент АНО «Редакция газеты «Вперед» (по согласованию);

Пальтин Николай Иванович - заместитель начальника ОНД и ПР Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского района Республики Мордовия (по согласованию);

Сульдина Галина Григорьевна - ведущий специалист Атяшевского  муниципального района по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (по согласованию);

Заводаева Наталья Анатольевна - Директор АНО СОГ «Надежда» (по согласованию);

Чегодайкин Владимир Викторович - Старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский», старший лейтенант полиции (по согласованию)

На заседании общественной комиссии присутствует  более  половины её членов. В соответствии с п. 4 Положения об общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 годы» на территории р.п. Атяшево, утвержденного постановлением Администрации Атяшевского городского поселения № 81 от 25.06.2020, заседание правомочно.

Заседание открывает и ведет Заместитель Главы Администрации Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района РМ -  Обухова Любовь Николаевна (председатель общественной комиссии).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

О проделанной работе по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 годы».

Администрация Атяшевского городского поселения четвертый год участвует во всероссийском проекте Формирование комфортной городской среды. В 2020 году в рамках данной программы будет благоустроена дворовая территория по адресу: р.п. Атяшево, микрорайон-2, д.2,3,7. Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия доведены лимиты на текущий год: по дворовой территории – 951 838, 23 рублей, по общественной территории – 15 000 000,00 рублей.

20 апреля 2020 года подписан муниципальный  контракт с ООО «Арсенал»  № 3А-20 от 20.04.2019 года  на выполнение работ по объекту  «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 2,3,7 микрорайона №2 в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на сумму 2 211 225, 60 руб.  На эту сумму необходимо произвести  следующие виды работ: устройство асфальтированного проезда - 319 кв.м.,  устройство парковочной площадки - 721 кв.м., установка урн - 9 шт., установка скамьи - 9 шт., устройство тротуаров – 39 кв.м., поднятие люков смотровых колодцев – 1 шт. Окончание работ – 1 сентября 2020 года.

27 марта 2020 года  подписан муниципальный контракт с ООО «Стройинвест и К» № 1А-20 «Благоустройство парка по ул. Комсомольская в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на сумму 18 296 405, 60 рублей.  Согласно графика выполнения работ  ООО «Арсенал»  необходимо выполнить следующие виды работ:

- Вырубка деревьев -  45 351 руб.;

- Устройство твердого покрытия – 12 779 441 руб.;

- Устройство туалета – 492 733 руб.;

- Установка малых архитектурных форм – 2 358 697 руб.;

- Озеленение - 1 013 610 руб.;

- Устройство ограждения -  4 101 538 руб.

Срок выполнения работ не позднее 1 октября 2020 года.

Выполнить все работы по программе, согласно графика муниципального контракта и ежемесячно до 5 числа размещать отчет о проделанной работе в рамках реализации  данной программы. Это необходимо для размещения на сайте ГИС ЖКХ и об информировании населения через официальный сайт Администрации Атяшевского городского поселения

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу решили: принять к сведению информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Заместитель Главы Администрации

Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия, председатель комиссии                                                          Л.Н. Обухова

Заместитель начальника управления строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия,

заместитель председателя комиссии

(по согласованию)                                                                                                     С.В. Любимкина