П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

от 17 октября 2019  года                                                                    №165

р.п. Атяшево

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»)

по созданию и развитию коммунальной и социальной инфраструктуры

в Атяшевском городском поселении Атяшевского муниципального района Республики Мордовия с применением механизма государственно-частного партнерства на 2019-2020 гг.

В соответствии  с Программой действий Правительства Республики Мордовия на 2019 год по реализации Послания Президента РФ и Послания Главы Республики  Мордовия Государственному  Собранию, утвержденного распоряжением Правительства Республики Мордовия от 04 апреля 2019 г. № 243-р постановляет:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и развитию коммунальной и социальной инфраструктуры в Атяшевском городском поселении Атяшевского муниципального района Республики Мордовия с применением механизма государственно-частного партнерства на 2019-2020 гг. согласно приложению к настоящему  постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Атяшевского городского поселения                                                     А.И. Серов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к  Постановлению Главы Администрации Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района РМ

от  «17» октября 2019 г. №165

«___» ______________2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АТЯШЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МОНОПОСЕЛЕНИЕ) РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

НА 2019-2020 гг.

1.Общее описание «дорожной карты»

- Настоящий «План мероприятий» по созданию и развитию коммунальной и социальной инфраструктуры в монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Мордовия на 2019-2021 гг. (далее – дорожная карта) разработана в соответствии с Программой действий Правительства Республики Мордовия на 2019 г по реализации Послания Президента РФ и Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию (распоряжение Правительств а Республики Мордовия от 4 апреля 2019 г. №243-р).

- Отдельные мероприятия «дорожной карты» будут реализованы в рамках приоритетных программ и проектов по основным направлениям стратегического развития инфраструктуры муниципального района на период до 2025 года.

2. Цели «дорожной карты»

1. Целью «дорожной карты» является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения развития коммунальной и социальной инфраструктуры  в монопоселениях Республики Мордовия с применением механизма государственно-частного партнерства.

2. Целями организации работы по привлечению инвестиций в коммунальную и социальную сферы  является:

строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, заключение энергосервисных  контрактов  на территории монопрофильных муниципальных образований и муниципальных районов Республики Мордовия;

повышение уровня предоставляемых коммунальных услуг;

увеличение объема частных инвестиций на принципах государственно-частного партнерства, привлеченных в коммунальную и социальную сферу.

# 3. Целевые индикаторы и показатели

Реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию и развитию коммунальной и социальной инфраструктуры в монопоселениях Республики Мордовия с применением механизма государственно-частного партнерства на 2019-2020 гг.

| № | Наименование показателя | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Модернизация водоснабжения в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия» и прохождение государственной экспертизы | конец 2020 года |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АТЯШЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ АТЯШЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (МОНОПОСЕЛЕНИИ) РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА 2019-2020 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выявление объектов водоснабжения и водоотведения, требующих модернизации в Атяшевском городском поселении Атяшевского муниципального района РМ | Администрация Атяшевского городского поселения | Октябрь-ноябрь 2019 г. | Реестр объектов, требующих модернизации |
|  | Выявление: - бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения; - земельных участков, на которые отсутствуют правоустанавливающие документы | Администрация Атяшевского городского поселения | Октябрь-ноябрь 2019 г. | Включение объектов незарегистрированного недвижимого имущества в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности с целью заключения концессионных соглашений (в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 39 № 115-ФЗ) |
|  | Постановка на кадастровый учет безхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения | Администрация Атяшевского городского поселения | Май 2020г. | Постановка на кадастровый учет |
|  | Определение модели модернизации водоснабжения и водоотведения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на основании отчета о техническом обследовании: - концессионное соглашение; - финансовая аренда (лизинг); -энергосервисный контракт; - инвестиционный договор. | Администрация Атяшевского городского поселения | Январь 2020 г. | Модель реализации проекта модернизации объекта инфраструктуры |
|  | Формирование и размещение перечня объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ, а также на официальном сайте Атяшевского городского поселения | Администрация Атяшевского городского поселения | до 1 февраля 2020 г. | Ссылка на размещение информации об объектах инфраструктуры |
|  | Актуализация утвержденных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Администрация Атяшевского городского поселения | до 1 февраля 2020 года | Внесение изменений в программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Актуализация утвержденных схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях | Администрация Атяшевского городского поселения | до 1 февраля 2020 года | Актуализированная схема |
|  | Содействие развитию практики применения механизма государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионного соглашения по проектам коммунальной инфраструктуры и в социальной сфере. | Администрация Атяшевского городского поселения ООО «Корпорация развития РМ» (по согласованию) | 1 раз в квартал | Проведение рабочих совещаний и «круглых столов» по вопросам реализации ГЧП (концессионных соглашений) в коммунальной и социальной сферах |
|  | Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" направления ЖКХ и городская среда | Администрация Атяшевского городского поселения | Декабрь 2020 г. | Выделение субсидии на реализацию региональных и муниципальных программ по благоустройству 1. Благоустройство парка по ул. Комсомольская р.п. Атяшево, Атяшевского муниципального района РМ 2. Благоустройство дворовой территории домов №2,3,7 Микрорайона №2 р.п. Атяшево, Атяшевского района РМ 3. Благоустройство дворовой территории дома №10 Микрорайона №2 р.п. Атяшево, Атяшевского района РМ |
|  | Участие в программе предоставление поддержки бюджетам моногородов в софинансировании объектов инфраструктуры за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» | Администрация Атяшевского городского поселения | В течении 2020 г. | Соглашение о софинансировании расходов бюджетам муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде |
|  | Участие некоммерческого сектора (НКО) р.п. Атяшево по реализации проектов в социальной сфере | Администрация Атяшевского городского поселения | В течении 2020 года | Реализация на территории Атяшевского городского поселения не менее трех проектов в социальной сфере, в том числе за счет привлечения грантов 1. «Творчество радость дарите его людям» 2. «Реабилитация детей с диагнозом ДЦП» |
|  | Актуализация настоящей Дорожной карты по созданию и развитию коммунальной и социальной инфраструктуры в монопоселениях Республики Мордовия с применением механизма государственно-частного партнерства | Администрация Атяшевского городского поселения | По итогам реализации настоящей дорожной карты |  |