П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

25.12.2013
833



           №

р.п. Атяшево

Об утверждении Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 01 ноября 2013 года №724 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Атяшевского муниципального района Республики Мордовия  «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  (далее – Программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации                                                        М.А. Сурков
Утверждена

постановлением Администрации

Атяшевского муниципального района

от 25.12.2013 г. № 833

Муниципальная программа 

Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие 
сельских территорий     на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
рп.Атяшево. 2013 год

1.Паспорт муниципальной программы 

Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие 
сельских территорий     Атяшевского района Республики Мордовия 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
	Ответственный исполнитель программы
	управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

	Соисполнители программы
	Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района

	Участники программы
	управление  сельского  хозяйства, управление   образования,  

	Подпрограммы, программы
	Разрабатываются соисполнителем программы (при необходимости)

	Программно-целевые инструменты Программы
	Не предусмотрено

	Цели программы
	-улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях  Атяшевского района;

-улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских       территориях  Атяшевского  района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; 

-содействие  созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях  Атяшевского района;

· активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях  Атяшевского района, в решении вопросов местного значения; 

· формирование  позитивного отношения к развитию сельских территорий.



	Задачи программы
	· удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях  Атяшевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

· повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий   Атяшевского района;  

 

	Целевые индикаторы и показатели программы
	-  ввод (приобретение)  16964 кв. м жилья для сельских граждан,        проживающих в  Атяшевском  районе, 
в том числе 6426  кв.м       для молодых семей и молодых специалистов;

- сокращение числа сельских семей Атяшевского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 40  %, в том числе

     молодых семей и молодых специалистов – на  60  %;

б)  ввод в действие объектов социальной сферы: 

· 5  фельдшерско-акушерских пунктов;

· увеличение численности сельского населения Атяшевского

района, обеспеченного ФАПами или офисами врача общей практики на 890 человек (или сокращение числа ФАПов или офисов врача общей практики, находящихся на сельских территориях  Атяшевского  района в аварийном состоянии, на  58 %);

- создание155 рабочих мест на сельских территориях  

	Этапы и сроки реализации программы
	- 2014-2020 годы: 

- I этап 2014-2017годы;
- II этап  2018-2012годы

	Объемы бюджетных ассигнований программы
	Общий объем финансирования Программы составляет  461,384млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета –142,443 млн.рублей;

- средства бюджета Республики Мордовия –  178,069 млн. рублей;

- средства бюджета Атяшевского  района –  3,252млн. рублей;

- средства внебюджетных источников –  137,62млн. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации программы


	- Улучшение жилищных условий  253 сельских семей, в том числе 96  молодых семей и молодых специалистов;

-Удовлетворение потребностей организаций  АПК  Атяшевского района в молодых специалистах на  100 % и социальной сферы -  на 100  %;

-Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения  Атяшевского района на  128 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 104 %;

-Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 984,6 млн. рублей, в том числе за счет:

-прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК  700  млн. рублей;

-привлечения внебюджетных средств -  230,824 млн. рублей.


2Характеристика текущего состояния проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2.1.Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий Атяшевского  муниципального района

На сельской территории Атяшевского района (далее - Муниципальный район) располагается  21сельское поселение. 

  Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет  1095,84 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 86665 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1. 
2.2.  Сельское население Атяшевского муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 13018 человек, в том числе трудоспособного населения 6595 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

· сельскохозяйственное производство  1932  человек (29,3 %);

· организации бюджетной сферы - 950 человек ( 14.4 %);

· организации несельскохозяйственной сферы - 1403 человек (21,3 %);

·  личное подсобное хозяйство -  851 человек (12,9 %);

·  работает за пределами сельской территории Муниципального района - 839 человек ( 12,7 %);

·  не обеспечено работой - 620 человек ( 9,4  %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 75 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 9 человек.

 Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил  6800 рублей на человека.

2.3. Развитие агропромышленного комплекса Атяшевского муниципального района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Атяшевского муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Атяшевского муниципального района осуществляют производственную деятельность 15 сельскохозяйственных организаций, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств и  7457 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

2.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Атяшевского муниципального района

.
Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Атяшевского муниципального района на 01.01.2013 года составляет 506268,6  кв. метров, в том числе: 

· многоквартирные жилые дома - 95894 кв.м ( 18,9 %); 

· индивидуальные жилые дома.  -  410374,6 кв.м (  81,1 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 26,2 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 103 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма -  103 сельских семей), в том числе 31  сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - _31_сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет -  3,7% ( 19053 кв.м).
Показатели  представлены в таблице 4
Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет  100%, водопроводом –  19,2 %, сетевым газоснабжением –  98 %.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Атяшевского муниципального района функционируют:

· 19 общеобразовательные школы на  4332  ученических мест;

· 13 детских садов на  683 места ; 

· 30 фельдшерско-акушерские пункты и   офисы врача общей практики;

· 30 учреждения культурно-досугового типа на 5796 мест; 

· 33  плоскостных спортивных сооружений общей площадью  76200 кв.м. 

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

3. Основные цели, задачи и сроки реализации программы.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий муниципального района посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

· активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

· формирование  позитивного отношения к развитию сельских территорий Атяшевского муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

· удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

· повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной  инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района; 

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.
4.Прогноз  конечных  результатов программы:
-  ввод (приобретение)  16964 кв. м жилья для сельских граждан,   

     проживающих в  Атяшевском  районе, в том числе 6426  кв.м  

     для молодых семей и молодых специалистов;

-   сокращение числа сельских семей Атяшевского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 20  %, в том числе

     молодых семей и молодых специалистов – на  29  %;

б)  ввод в действие объектов социальной сферы: 

· 4   фельдшерско-акушерских пунктов;

· увеличение численности сельского населения Атяшевского

района, обеспеченного ФАПами или офисами врача общей практики на 90 человек (или сокращение числа ФАПов или офисов врача общей практики, находящихся на сельских территориях  Атяшевского  района в аварийном состоянии, на  28 %);

-   создание155 рабочих мест на сельских территориях. 

                                         5. Сроки реализации программы

Предусматривается, что Программа будет осуществляться с 2014 года до 2020 года.  I –этап  2014-2017г.г., II- этап  2018-2020г.г.
6. Мероприятия программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях  Атяшевского муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Атяшевского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

        Сроки  реализации программы и  ожидаемые  результаты по годам реализации Программы приведены в  приложениях  3, 4, 5.
7. Основные меры правового регулирования 

Применение мер правового регулирования в сфере реализации Программы не предусмотрено.

При формировании и корректировке плана реализации Программы по мере выявления или возникновения неурегулированных вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель формирует проекты соответствующих нормативных правовых актов. 

8.Краткое  описание  муниципальной  программы
В состав Муниципальной программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности;

9. Целевые индикаторы и показатели программы 

       Целевые индикаторы  и показатели реализации программы оцениваются в целом для  программы,  предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации  программы.

К общим показателям (индикаторам)  программы относятся:
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности- 253 семьи, в том числе для молодых семей и молодых специалистов- 96  семей;

открытие  4 фельдшерско-акушерских пунктов;
      Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в приложении 1.
10. Ресурсное обеспечение программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Прогнозный объем финансирования муниципальной программы в 2014-2020 годах составит 461,384 млн. рублей, из которых средства  федерального бюджета – 142,443 млн.рублей, республиканского бюджета Республики Мордовия – 178,069 млн.рублей, местного бюджета Атяшевского муниципального  района – 3,252 млн. рублей и внебюджетных источников – 137,620 млн. рублей.

Объемы финансирования  программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении 5 к  муниципальной  программе.

11.Информация  по  ресурсному  обеспечению  за  счет  средств бюджета Атяшевского  муниципального района
Доля  средств  бюджета Атяшевского  муниципального района  для ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов,  предусматривается в  размере  0,5%  от  нормативной  стоимости  жилья,  составит  2,252 млн. рублей.  На строительство фельдшерско-акушерских  пунктов  намечается  направить 1 млн.рублей

Объемы финансирования  программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении 5 к  муниципальной  программе.

12. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

макроэкономические, в том числе рост цен на материально-технические средства, используемые в строительстве;

недостаточный уровень финансирования мероприятий  программы из бюджетных источников.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий  программы, включая средства населения и организаций.

Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы позволит осуществление рационального управления ее осуществлением. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

Управление рисками возможно посредством своевременной корректировки положений Программы.


13. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ежегодно на основе системы целевых индикаторов и показателей путем сравнения текущих значений с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Муниципальной программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели.

При формировании и корректировке плана реализации Программы по мере выявления или возникновения неурегулированных вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель формирует проекты соответствующих нормативных правовых актов. 

Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий является базовым условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства Атяшевского муниципального  района Республики Мордовия. 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местных бюджетов и обеспечению роста сельской экономики в целом. 
                                                                                                        Таблица 1
Характеристика землепользования на территории 

 Атяшевского муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Общая площадь территории Атяшевского муниципального района
	кв.км
	1095,84
	

	1.1
	- леса
	кв.км
	89,1
	

	1.2
	- водоемы
	кв.км
	6,9
	

	1.3
	- площади земель, отведенные под застройку  

  населенных пунктов
	га
	3,3
	

	1.4
	- площади земель, отведенные под  застройку  

  сооружений производственного назначения и 

  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, 

  газопроводы, сооружения связи и т.п.)
	га
	4,2
	

	1.5
	- площади земель сельскохозяйственного 

  Назначения – всего
	га
	86665
	

	
	- в том числе используемые под посевы 

  сельскохозяйственных культур
	га
	71125
	

	
	
	%
	91
	

	2
	Количество сельскохозяйственных предприятий
	ед.
	15
	

	
	- имеют в наличие земель сельхоз. назначения
	га
	63818
	

	
	- в них среднегодовая численность работающих
	чел.
	1623
	

	
	- получаемый среднегодовой удельный доход
	руб./га
	1452
	

	3
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
	ед.
	15
	

	
	- имеют в наличие земель сельхоз. назначения
	га
	4843
	

	
	- в них среднегодовая численность работающих
	чел.
	133
	

	
	- получаемый среднегодовой удельный доход
	руб./га
	1350
	

	4
	Количество личных подсобных хозяйств (семей)
	ед.
	7457
	

	
	Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства
	га
	2464
	

	
	Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства
	руб./га
	1600
	


                                                                                                                                                                                        Таблица 2

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения 

 Атяшевского района по состоянию на 01.01.2013 г
	№ п/п


	Наименование сельских поселений в составе Муниципального района
	Численность сельского населения  Муниципального района (чел.)
	Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.)

	
	
	Всего
	В т.ч. по возрастным группам
	Наличие трудоспособного сельского населения - всего


	Занято на территории Муниципального района
	Работает за пределами территории Муниииципального района
	Не обеспечено работой
	Уровень безработицы (%)
	Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)

	
	
	
	До 7 лет
	7-18 лет
	18-35 лет
	35-60 лет
	Свыше 60 лет
	
	Всего


	В том числе
	Уровень занятости сельского населения  Муниципального района (%)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В сельскохозяйственном производстве


	В организациях 

бюджетной сферы
	В прочих организациях 
	В личном подсобном хозяйстве
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Аловское
	1093
	27
	68
	41
	337
	620
	518
	452
	201
	57
	44
	150
	87
	26
	40
	8
	7300

	2
	Андреевское
	297
	8
	25
	73
	90
	101
	134
	106
	21
	13
	37
	35
	79,1
	12
	16
	11,9
	6500

	3
	Атяшевское
	2233
	136
	286
	566
	823
	422
	1337
	1037
	141
	196
	515
	185
	78
	205
	95
	7
	7200

	4
	Б.Манадышское
	912
	65
	113
	112
	365
	257
	387
	315
	157
	48
	83
	27
	81
	51
	21
	5,4
	8000

	5
	В.Чукальское
	382
	15
	32
	49
	124
	162
	185
	144
	45
	14
	25
	60
	41,8
	21
	20
	17,3
	4700

	6
	Вечерлейское
	602
	47
	53
	135
	212
	155
	325
	267
	68
	35
	56
	108
	82
	44
	14
	4,3
	8700

	7
	Дюркинское
	660
	26
	83
	113
	224
	214
	314
	156
	90
	43
	23
	
	49,6
	7
	151
	48
	4100

	8
	Каменское
	335
	13
	25
	44
	116
	137
	143
	102
	49
	30
	
	23
	73
	38
	3
	2
	7500

	9
	Капасовское
	360
	15
	19
	86
	148
	92
	226
	177
	67
	15
	65
	30
	78
	9
	40
	18
	4000

	10
	Киржеманское
	974
	45
	117
	240
	272
	300
	459
	343
	237
	60
	22
	24
	74,7
	63
	53
	11,5
	7200

	11
	Козловское
	631
	27
	46
	62
	226
	270
	251
	183
	70
	63
	40
	10
	73
	40
	28
	11
	6100

	12
	Лобаскинское
	618
	4
	46
	101
	263
	226
	270
	137
	51
	34
	15
	37
	50,7
	132
	1
	0,4
	5700

	13
	М.Сыресевское
	104
	
	6
	12
	37
	63
	25
	25
	6
	7
	
	12
	100
	
	
	
	5100

	14
	Н.Сыресевское
	232
	4
	10
	54
	84
	80
	91
	70
	27
	18
	5
	20
	77
	18
	3
	3
	4100

	15
	Покровское
	247
	17
	38
	68
	72
	52
	127
	85
	39
	24
	3
	19
	67
	22
	20
	15,7
	4300

	16
	Р.Дубровское
	245
	18
	28
	73
	60
	66
	123
	102
	33
	14
	52
	3
	83
	18
	3
	2,4
	5700

	17
	Сабанчеевское
	800
	45
	63
	198
	302
	212
	393
	351
	127
	76
	122
	26
	89
	42
	-
	-
	6172

	18
	Селищенское
	533
	21
	37
	118
	193
	164
	271
	203
	84
	39
	38
	42
	75
	44
	24
	8,8
	6500

	19
	Тарасовское
	499
	22
	55
	90
	196
	136
	260
	244
	60
	33
	136
	15
	94
	10
	6
	2,3
	5611

	20
	Ушаковское
	424
	16
	35
	121
	163
	89
	257
	254
	160
	17
	75
	2
	99
	3
	
	
	5500

	21
	Ш.Майданское
	837
	73


	88
	235
	278
	163
	499
	378
	199
	114
	47
	18
	76
	36
	85
	17
	5000

	22
	Поселковое 6300
	6300
	322
	594
	1706
	2646
	1032
	3970
	3570
	77
	536
	2942
	15
	90
	318
	82
	2
	12934

	
	Итого по Муниципальному району
	19318
	966
	1867
	4297
	7175
	5013
	10565
	8706
	2009
	1486
	4345
	866
	83
	1157
	702
	6,6
	8100


Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса   Атяшевского  района 

	№

п/п
	Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных

мероприятий
	Характеристика хозяйствующего субъекта АПК
	Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств

	
	
	Организацион-но-правовая форма и наименование
	Основные направления хозяйственной деятельности
	Среднегодовой объем производства
	

	
	
	
	
	
	Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)
	Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)

(млн. руб.)
	В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	физ. ед.
	млн. руб
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)
	Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы

(млн. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1


	Атяшевское поселковое
	Закрытое акционерное общество «Мордовский бекон»
	Производство мяса свинины
	 6400 тонн
	
	Реконструкция предприятия по убою и переработке свинины а также складов хранения (холодильников) мяса и мясопродуктов на площадке мясокомбината до 200 голов в час
	992,4
	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	992,4

	2
	Атяшевское поселковое
	Агрохолдинг «Мордовский бекон»
	Производство свинины
	6400 тонн
	
	Строительство нового высокотехнологичного  завода по производству 120 тыс. тонн колбасных изделий  
	1500,0
	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	1500,0

	3
	Лобаскинское
	Общество с ограниченной ответственностью «Мордовское агропромышленное объединение «Восток»
	Производство сахарной свеклы, зерна, молока и мяса
	
	
	Строительство зерносушильного комплекса , производительностью 100 тонн /час
	80,0
	Развитие подотрасли растеиеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
	80

	4
	
	
	
	
	
	Создание 24 крестьянских (фермерских) хозяйств
	28,5
	«Поддержка малых форм хозяйствования Атяшевского муниципального района»
	28,5



Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

	№

п/п


	Наименование сельского поселения


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами (домов/человек)

	
	
	Кол-во домов 

(ед.)
	Кол-во квартир
	Общ. площадь (кв.м)
	Кол-во 

жителей (чел.)
	Уровень

 Обеспеченности

 жильем (кв.м/чел.)
	Центральный

Водопровод
	Сетевой газ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	В том числе ветхий и аварийный жилфонд
	
	
	домов (квартир)
	человек
	Домов (квартир)
	человек

	
	
	
	
	
	Площадь
	% к общему наличию
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Многоквартирный жилищный фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Аловское
	36
	78
	3900
	150
	3,8
	145
	26,9
	-
	-
	36/78
	145

	2
	Андреевское
	4
	8
	558,2
	
	
	21
	26,6
	  4/8
	21
	4/8
	21

	3
	Атяшевское
	20
	40
	2240
	
	
	124
	18
	-
	-
	20/40
	124


	4
	Б.Манадышское
	20
	60
	3120
	
	
	172
	18,1
	20
	172
	20/60
	172

	5
	В.Чукальское
	10
	20
	1300.6
	
	
	52
	25,0
	-
	-
	10/20
	52

	6
	Вечерлейское
	9
	19
	1125,7
	
	
	50
	22,5
	9
	50
	9/19
	50

	7
	Дюркинское
	7
	14
	824,4
	
	
	42
	19,6
	7
	42
	7/14
	42

	8
	Каменское
	18
	42
	494,2
	
	
	84
	5,9
	
	
	18/42
	84

	9
	Капасовское
	6
	12
	780
	-
	-
	35
	22.3
	
	
	6/12
	35

	10
	Киржеманское
	25
	70
	2200
	1200
	54,5
	186
	11,8
	-
	-
	25/70
	186

	11
	Козловское
	18
	39
	2094
	116
	5,5
	75
	27,9
	-
	-
	18/39
	75

	12
	Лобаскинское
	6
	14
	649
	
	
	25
	25,6
	
	
	6/14
	25

	13
	М.Сыресевское
	2
	      4
	144
	
	
	6
	24
	
	
	2/4
	6

	14
	Н.Сыресевское
	1
	2
	130
	
	
	0
	0
	
	
	1/1
	

	15
	Покровское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Р.Дубровское
	16
	34
	1783
	
	
	103
	17,3
	16
	103
	16/34
	103

	17
	Сабанчеевское
	10
	20
	1440
	
	
	52
	27,7
	10
	20
	10/20
	52

	18
	Селищенское
	14
	34
	2550
	
	
	73
	34,9
	-
	-
	14/34
	73

	19
	Тарасовское
	5
	9
	411
	
	
	24
	17,1
	5
	24
	5/9
	24

	20
	Ушаковское
	21
	43
	2200
	
	
	119
	18,5
	-
	-
	21/43
	119

	21
	Ш.Майданское
	49
	133
	6650
	3900
	58,6
	348
	19,1
	42
	210
	46/125
	332

	22
	Поселковое
	254
	1516
	61300
	344,2
	0,6
	3366
	18,2
	254/1516
	3366
	254/1516
	3366

	
	ИТОГО
	551
	2211
	95894
	5710
	5,95
	5102
	18,8
	326/1588
	4008
	548/2202
	5086

	2
	Индивидуальный жилищный фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Аловское
	710
	710
	37300
	308,2
	0,8
	958
	38,9
	-
	-
	622
	958

	2
	Андреевское
	134
	134
	9432,4
	78,3
	0,83
	275
	34,3
	96
	192
	132
	272

	3
	Атяшевское
	856
	856
	41088
	750
	1,8
	2209
	48
	-
	-
	826
	2209

	4
	Б.Манадышское
	393
	393
	17652
	217
	1,2
	753
	23,4
	255
	489
	393
	753

	5
	В.Чукальское
	67
	67
	7744
	520
	6,7
	352
	22
	-
	-
	67
	352

	6
	Вечерлейское
	282
	282
	13038,5
	490
	2
	564
	23,1
	84
	280
	224
	540

	7
	Дюркинское
	364
	364
	20500
	
	
	616
	33,2
	73
	124
	364
	616

	8
	Каменское
	133
	133
	6869,5
	467
	7
	251
	27,4
	
	
	133
	251

	9
	Капасовское
	154
	154
	6930
	3060
	44
	330
	31
	-
	-
	154
	330

	10
	Киржеманское
	477
	477
	15900
	2200
	13,8
	853
	18,6
	-
	-
	   475
	850

	11
	Козловское
	466
	466
	20112
	
	
	550
	36
	57
	68
	466
	550

	12
	Лобаскинское
	548
	548
	19028
	
	
	604
	31,5
	
	
	371
	602

	13
	М.Сыресевское
	148
	148
	4500
	
	
	105
	24
	
	
	58
	103

	14
	Н.Сыресевское
	264
	264
	12770
	2600
	20,4
	225
	56,7
	-
	-
	152
	225

	15
	Покровское
	98
	98
	4900
	
	
	254
	19,3
	31
	80
	94
	248

	16
	Р.Дубровское
	89
	89
	2746
	
	
	157
	17,5
	2
	9
	89
	157

	17
	Сабанчеевское
	502
	502
	20080
	
	
	758
	26,5
	104
	157
	410
	758

	18
	Селищенское
	301
	301
	12892
	
	
	472
	27,3
	-
	-
	301
	472

	19
	Тарасовское
	281
	281
	19100
	
	
	486
	39,3
	16
	28
	281
	486

	20
	Ушаковское
	277
	277
	7193
	
	
	305
	23,6
	-
	-
	144
	210

	21
	Ш.Майданское
	324
	324
	16200
	2500
	15,4
	505
	32,1
	276
	430
	295
	489

	22
	Поселковое
	1200
	1200
	112500
	152,2
	0,1
	2934
	38,3
	629
	1271
	1188
	2904

	
	ИТОГО
	8068
	8068
	410374,6
	13343
	3,3
	14216
	28,9
	1011
	3128
	7239
	14035

	
	Итого по Муниципальному району 
	8619
	х
	506268,6
	19053
	3,7
	19318
	26,2
	1337
	7136
	7787
	19121


Таблица 5

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы 

в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г
	№ п/п


	Наименование сельского поселения 
	Общеобразовательные школы
	Детские дошкольные учреждения
	ФАПы и офисы врача общей практики
	Культурно-досуговые учреждения
	Плоскостные спортивные сооружения

	
	
	Наличие (ед.)
	Мощность – ученических мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности 
	Наличие (ед.)
	Мощность – детских мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности 
	Наличие (ед.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Наличие (ед.)
	Мощность – посадочных мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Наличие (ед.)
	Площадь – кв.м
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Аловское
	1
	360
	Уд.
	100
	1
	940
	Уд.
	100
	
	
	.
	1
	200
	уд
	18,3
	2
	6800
	Уд.
	622

	2
	Андреевское
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,34
	Уд.
	1
	200
	Уд.
	88,1
	1
	800
	Уд.
	269

	3
	Атяшевское
	2
	254
	Уд.
	100
	2
	68
	Уд.
	100
	2
	0,09
	ветх.
	1
	200
	ветх
	10,5
	3
	7600
	Уд.
	340

	4
	Б.Манадышское
	1
	192
	Уд.
	100
	1
	25
	Уд.
	100
	2
	0,22
	ветх
	1
	200
	Уд.
	21,9
	1
	1000
	Уд
	109,6

	5
	В.Чукальское
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,52
	ветх/уд
	2
	250
	ветх
	65,4
	1
	800
	Уд.
	209,4

	6
	Вечерлейское
	1
	182
	Уд.
	100
	
	
	
	
	2
	0,33
	Ветх/уд
	2
	400
	Уд.
	66,4
	2
	6800
	Уд.
	1129,5

	7
	Дюркинское
	1
	380
	Уд.
	100
	1
	36
	Уд.
	100
	1
	0,15
	ветх
	1
	320
	Уд.
	48,5
	1
	6000
	Уд.
	909

	8
	Каменское
	1
	92
	Уд.
	100
	
	
	
	
	1
	0,30
	ветх.
	2
	300
	Уд.
	89,5
	1
	800
	Уд
	238,8

	9
	Капасовское
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,28
	ветх.
	2
	50
	ав
	13,93
	1
	600
	Уд
	166,6

	10
	Киржеманское
	2
	512
	Уд.
	100
	
	
	
	
	2
	0,20
	ветх/уд
	3
	450
	Уд.
	46,2
	2
	6800
	Уд.
	698,1

	11
	Козловское
	1
	150
	Уд.
	100
	1
	25
	Уд.
	100
	1
	0,16
	Уд.
	2
	450
	Уд.
	71,3
	3
	7600
	Уд.
	1204,4

	12
	Лобаскинское
	1
	165
	Уд.
	100
	1
	25
	Уд.
	100
	2
	0,32.
	ветх/уд.
	1
	300
	Уд.
	48,5
	2
	1600
	Уд.
	258,8

	13
	М.Сыресевское
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,96
	уд
	1
	200
	Уд.
	192,3
	
	
	
	

	14
	Н.Сыресевское
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,44
	ветх
	1
	200
	авар
	85,5
	1
	600
	Уд.
	258,6

	15
	Покровское
	1
	150
	Уд.
	100
	
	
	
	
	1
	0,40
	ветх
	2
	150
	авар
	60,7
	1
	600
	Уд.
	242,9

	16
	Р.Дубровское
	1
	25
	Уд.
	100
	
	
	
	
	1
	0,41
	уд
	1
	50
	авар
	20,4
	1
	600
	Уд.
	244,8

	17
	Сабанчеевское
	1
	640
	Уд.
	100
	1
	40
	Уд.
	100
	1
	0,13
	уд
	1
	200
	Уд.
	25
	2
	6000
	Уд
	750

	18
	Селищенское
	1
	192
	Уд.
	100
	
	
	
	
	2
	0,37
	ветх
	1
	190
	Уд/ав
	35,6
	1
	800
	Уд.
	150

	19
	Тарасовское
	1
	88
	Уд.
	100
	1
	35
	Уд.
	100
	1
	0,20
	ветх
	1
	300
	уд
	60,1
	2
	1000
	Уд.
	200,4

	20
	Ушаковское
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,47
	ветх
	2
	300
	Уд.
	70,7
	1
	600
	Уд.
	141,5

	21
	Ш.Майданское
	1
	50
	Уд.
	100
	1
	40
	Уд.
	100
	2
	0,24
	ветх/уд
	2
	300
	Уд.
	35,8
	1
	6000
	Уд.
	716,8

	22
	Поселковое
	2
	900
	Уд.
	100
	3
	295
	Уд.
	100
	1
	0,02
	Уд.
	2
	586
	Уд/ав
	9,3
	3
	12800
	Уд.
	208,7

	
	Итого по Муниципальному району
	19
	4332
	х
	100
	13
	683
	х
	100
	30
	0,16
	11-уд, 19- ветх
	30
	5796
	х
	29,7
	33
	76200
	х.
	394,4


Таблица 6
Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов 

социальной сферы в  Атяшевском районе на 01.01. 2013 г. 
	№

п/п


	Наименование объекта в сельском поселении


	Обеспеченность коммунальными

услугами  

	
	
	отопление
	водопровод
	Сетевой газ
	Канализация

	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника (газ)
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Аловское
	2
	3
	2
	3
	5
	3

	
	МБОУ Аловская средняя школа
	1
	
	1
	
	1
	1

	
	МБДОУ Аловский детский сад
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	МБУК Аловский сельский дом культуры
	1
	
	
	1
	1
	

	
	МБУК Аловская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	 ГБУЗ Атяшевская больница, отд-е Алово
	
	1
	1
	
	1
	1

	2
	Андреевское
	
	3
	1
	2
	3
	

	
	МБУК Андреевский сельский дом культуры
	
	1
	1
	
	1
	

	
	МБУК Андреевская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Андреевский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	3
	Атяшевское
	
	9
	-
	9
	9
	4

	
	МБОУ Атяшевская средняя школа
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	МБДОУ Атяшевский детский сад №4
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	МБУК Атяшевский сельский дом культуры
	
	
	
	
	
	

	
	МБУК Атяшевская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Атяшевский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБОУ Батушевская основная школа
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	МБДОУ Батушевский детский сад
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	МБУК Батушевский сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Батушевская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ  Батушевский   ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	4
	Б.Манадышенское
	5
	
	5
	
	5
	5

	
	МБОУ Больше-Манадышенская средняя школа
	1
	
	1
	
	1
	1

	
	МБДОУ  Больше- Манадышенский детский сад
	1
	
	1
	
	1
	1

	
	МБУК Больше-Манадышенский сельский дом культуры
	1
	
	1
	
	1
	1

	
	МБУК Больше-Манадышенская сельская библиотека
	1
	
	1
	
	1
	1

	
	ГБУЗ Больше-Манадышенский ФАП
	1
	
	1
	
	1
	1

	5
	В.Чукальское
	
	6
	-
	6
	5
	

	
	МБУК Низовский сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Низовская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ  Низовский  ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Вежне-Чукальскийский сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Вежне-Чукальсккая сельская библиотека
	
	1
	
	1
	
	

	
	ГБУЗ Вежне-Чукальский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	6
	Вечерлейское
	
	7
	1
	6
	7
	1

	
	МБОУ Вечерлейская средняя школа
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	МБДОУ Ахматовский сельский клуб
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Вечерлейскийский сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Вечерлейскаякая сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Вечерлейский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Ахматовский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Ахматовская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	7
	Дюркинское
	
	5
	
	5
	5
	1

	
	МБОУ Дюркинская средняя школа
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБДОУ  Дюркинский детский сад
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	МБУК Дюркинский сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Дюркинская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Дюркинский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	8
	Каменское
	
	4
	
	4
	4
	1

	
	МБОУ Каменская основная школа
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	МБУК Каменский сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Каменская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Каменский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	9
	Капасовское
	
	2
	
	3
	
	

	
	МБУК Капасовский сельский дом культура
	
	1
	
	1
	
	

	
	МБУК Капасовская  сельская библиотека
	
	
	
	1
	
	

	
	ГБУЗ Капасовский ФАП
	
	1
	
	1
	
	

	10
	Киржеманское
	
	8
	2
	6
	8
	

	
	МБОУ Киржеманская средняя школа
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Киржеманский сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Киржеманская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Киржеманский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБОУ Челпановская основная школа
	
	1
	1
	
	1
	

	
	МБУК Челпановский сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Челпановская сельская библиотека
	
	1
	1
	
	1
	

	
	ГБУЗ Челпановский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	11
	Козловское
	3
	3
	3
	3
	6
	2

	
	МБОУ Козловская средняя школа
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	МБДОУ  Козловский детский сад
	1
	
	
	1
	1
	1

	
	МБУК Козловский сельский дом культуры
	1
	
	1
	
	1
	

	
	МБУК Козловская сельская библиотека
	1
	
	1
	
	1
	

	
	ГБУЗ Козловский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Пилесевский сельский  клуб
	
	1
	
	1
	1
	

	12
	Лобаскинское
	
	6
	
	6
	6
	

	
	МБОУ Лобаскинская средняя школа
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБДОУ Лобаскинский детский сад
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Лобаскинский сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Лобаскинская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Лобаскинский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Тазнеевский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	13
	М.Сыресевское
	
	3
	
	3
	4
	

	
	МБУК М-Сыресевский сельский клуб
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК М-Сыресевская  сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ М Сыресевский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	14
	Н.Сыресевское
	
	3
	
	3
	3
	-

	
	МБУК Н. Сыресевский  сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Н. Сысесевская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Н. Сыресевский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	15
	Покровское
	
	3
	-
	3
	3
	2

	
	МБОУ Покровская основная школа
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	МБУК Покровский сельский клуб
	
	
	
	
	
	

	
	МБУК Покровская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	ГБУЗ Покровский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	16
	Р.Дубровское
	
	4
	
	4
	4
	

	
	МБОУ Р. Дубровская начальная  школа
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Р Дубровский сельский клуб
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Р.Дубровская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Р. Дубровский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	17
	Сабанчеевское
	
	5
	
	5
	5
	-

	
	МБОУ Сабанчеевская средняя школа
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБДОУ  Сабанчеевский детский сад
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Сабанчеевский сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУКСабанчеевская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Сабанчеевский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	18
	Селищинское
	
	7
	-
	7
	7
	-

	
	МБОУ Селищинская основная школа
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Селищинский сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Селищинская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Селищинский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК  Алашеевский сельский  клуб
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Алашеевская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Алашеевский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	19
	Тарасовское
	
	5
	
	5
	5
	3

	
	МБОУ Тарасовская средняя школа
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	МБДОУ  Тарасовский детский сад
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	МБУК Тарасовский сельский дом культуры
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Тарасовская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Тарасовский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	1

	20
	Ушаковское
	
	6
	
	6
	6
	

	
	МБУК Ушаковский сельский клуб
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Ушаковская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Ушаковский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК  Сосуновский сельский клуб
	
	1
	
	1
	1
	

	
	МБУК Сосуновская сельская библиотека
	
	1
	
	1
	1
	

	
	ГБУЗ Сосуновский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	21
	Ш.Майданское
	
	7
	5
	2
	7
	3

	
	 ГБОУ Ш. Майданская  сан. школа интернат
	
	1
	
	1
	1
	1

	
	    МБОУ Птицеовхозская                           начальная школа
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	МБДОУ Птицесовхозский детский сад
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	МБУК   дом культуры п. Птицесовхоза «Сараст»
	
	1
	1
	
	1
	

	
	МБУК  Птицесовхозская сельская библиотека
	
	1
	1
	
	1
	

	
	ГБУЗ Птицесовхозский ФАП
	
	1
	1
	
	1
	

	
	ГБУЗ Шейн Майданский ФАП
	
	1
	
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	10
	99
	19
	91
	107
	25


                                                                                                                                                         Приложение 1 

                                                                    к Муниципальной программе Атяшевского 
                                                                                                                                                                муниципального  района  «Устойчивое  
                                                                                                                                   развитие  сельских территорий   

                                                                                                                                                                 на 2014-2017 годы  и  на  период  до  2012 года»

Целевые индикаторы и  показатели  Программы

	№ п/п
	Наименование
	Един. измер.
	2013 (базовый)
	Прогноз по годам реализации Программы
	Отношение 2020 г. к 2013 г.

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Демографические показатели в  Атяшевском  муниципальном районе
	

	1.1
	Численность сельского населения 
	 чел.
	13018
	13218
	13333
	13463
	13463
	13528
	13578
	13628
	105

	1.2
	Численность сельского населения в трудоспособном возрасте
	. чел.
	6595
	6645
	6705
	6755
	6800
	6850
	6900
	7000
	106

	1.3
	Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей)
	х
	7,2
	8,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	128

	1.4
	Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей)
	х
	21,1
	20,8
	20,5
	20,1
	19,8
	19,5
	19,2
	18,7
	89

	2
	Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе

	2.1
	Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района

	2.1.1
	Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий  (на конец года) – всего
	ед.
	94
	80


	52
	57
	43
	43
	51
	52
	

	
	в том числе молодых семей и молодых специалистов 
	ед.
	30
	30
	19
	21
	17
	15
	17
	16
	

	2.1.2
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях – всего
	.кв.м
	1300


	1432
	1438
	1432
	2958
	2892
	3312
	3500
	

	
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов
	кв.м
	960
	688
	688
	688
	1158
	992
	1112
	1100
	

	2.1.3


	Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего
	ед.
	14
	21
	21
	21
	43
	43
	51
	52
	

	
	в том числе молодых семей и молодых специалистов
	ед.
	9
	10
	10
	10
	17
	15
	17
	16
	

	2.2
	Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района

	2.2.1
	Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях 
	чел.
	1665
	1678
	1688
	1685
	1685
	1685
	1670
	1665
	100

	2.2.2
	Численность учащихся в первую смену в  сельских общеобразовательных учреждениях 
	чел.
	1665
	1678
	1688
	1685
	1685
	1685
	1670
	1665
	100

	2.2..3
	Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии0
	чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.4
	Ввод в действие  сельских общеобразовательных учреждений 
	Мест
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.3
	Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района

	2.3.1
	Наличие ФАПов в сельских поселениях 
	ед.
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	100

	
	в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
	ед.
	19
	17
	15
	13
	11
	10
	9
	8
	42

	2.3.2
	Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях 
	ед.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях 
	ед.
	
	
	
	
	2
	1
	1
	1
	

	2.3.4
	Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях 
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.5
	Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами
	чел.
	
	
	
	
	115
	110
	110
	110
	

	2.3.6
	Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики
	чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                        Приложение 2 

                                                                    к Муниципальной программе Атяшевского 
                                                                                                                                                                муниципального  района  «Устойчивое  
                                                                                                                                   развитие  сельских территорий   

                                                                                                                                                                 на 2014-2017 годы  и  на  период  до  2012 года»

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Атяшевского муниципального района в период реализации Программы

	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства  - всего, 

в том числе:
	чел
	75
	23
	5
	5
	8
	9
	13
	12

	1.1
	Общество с ограниченной ответственностью «Луч»
	чел
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	1.2
	Открытое акционерное общество «Агрофирма «Искра»
	чел
	6
	
	
	
	2
	1
	1
	2

	1.3
	Общество с ограниченной ответственностью «Сосуновская нива»
	чел
	4
	
	
	
	2
	1
	1
	

	1.4
	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Светлый путь»
	чел
	2
	
	
	
	
	
	1
	1

	1.5
	Общество с ограниченной ответственностью «Аловское»
	чел
	9
	5
	
	
	1
	1
	1
	1

	1.6
	Общество с ограниченной ответственностью «Сабанчеевское»
	чел
	8
	5
	
	1
	-
	
	1
	1

	1.7
	Общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест»
	чел
	7
	4
	
	
	1
	
	1
	1

	1.8
	Закрытое акционерное общество «Агро-Козловка»
	чел
	3
	1
	
	
	
	1
	
	1

	1.9
	Общество с ограниченной ответственностью «Низовка»
	чел
	2
	1
	1
	
	
	
	
	

	1.10
	Общество с ограниченной ответственностью «Знаменское»
	чел
	2
	
	
	
	
	
	1
	1

	1.11
	Общество с ограниченной ответственностью «МАПО «Восток»
	чел
	12
	3
	2
	1
	1
	1
	2
	2

	1.12
	Закрытое акционерное общество «Агро - Атяшево»
	чел
	13
	3
	1
	2
	1
	2
	2
	2

	1.13
	Общество с ограниченной ответственностью «Атяшевремтехсервис»
	чел
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	1.14
	Крестьянское (фермерское) хозяйство Кривдин А.В.
	чел
	3
	1
	1
	
	
	1
	
	

	1.15
	ИП Сысоев
	чел
	2
	
	
	
	
	1
	1
	

	2.
	Потребность в молодых специалистах в сфере образования  - всего,

в том числе:
	чел.
	14
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2.1
	МБОУ «Тарасовская СШ»
	чел.
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	МБОУ «Селищенская  ОШ»
	чел.
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	2.3
	МАОУ «Козловская СШ»
	чел.
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	2.4 
	МБОУ Большеманадышская СШ»
	чел.
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	2.5
	МБОУ Дюркинская СШ
	чел.
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	2.6
	МБОУ Батушевская ОШ
	чел.
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	2.7
	МБУДОД «Атяшевская детско-юношеская спортивная школа
	чел.
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	2.8
	МБОУ  «Аловская СШ»
	чел.
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	2.9
	МБОУ «Атяшевская СШ»
	чел.
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	2.10
	МАОУ  «Поселковская СШ №1»
	чел.
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	2.11
	МАОУ «Поселковская СШ» №2
	чел.
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	2,12
	МАОУ «Поселковская №1
	Чел.
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	3
	Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,

в том числе
	чел.
	35
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	3.1
	ГБУЗ РМ «Атяшевская ЦРБ»
	чел
	35
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	4
	Потребность в молодых специалистах в сфере  культуры – всего,

в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,

В том числе
	Чел.
	4
	2
	
	1
	
	1
	
	

	5.1
	Атяшевское поселковое  поселение  МБОУ Атяшевская ДЮСШ
	Чел.
	    4
	    2
	
	1
	
	1
	
	

	5.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	128
	32
	12
	13
	15
	17
	20
	19


                                                                                                      Приложение 3 

                                                                    к Муниципальной программе Атяшевского 
                                                                                                                                                                муниципального  района  «Устойчивое  
                                                                                                                                   развитие  сельских территорий   

                                                                                                                                                                 на 2014-2017 годы  и  на  период  до  2012 года»

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Строительство (приобретение) жилья  для жителей сельских поселений Муниципального района –  всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	домов
	157
	11
	11
	11
	26
	28
	34
	36

	
	
	кв.м
	10538
	744
	750
	744
	1800
	1900
	2200
	2400

	
	
	млн. руб.
	281,68
	17,46
	17,46
	17,46
	46,8
	51,3
	61,6
	69,6

	1.1
	Атяшевское  сельское  поселение
	домов
	12
	1
	1
	1
	3
	2
	2
	2

	
	
	кв.м
	788
	72
	72
	60
	206
	126
	126
	126

	1.2
	Атяшевское  городское  поселение

(р.п.Атяшево)
	домов
	32
	2
	1
	2
	6
	3
	8
	10

	
	
	кв.м
	2208
	132
	72
	132
	432
	210
	510
	720

	1.3
	Аловское  сельское  поселение
	домов
	5
	1
	
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	кв.м
	348
	72
	
	60
	72
	72
	72
	

	1.4
	Большеманадышское  сельское  поселение
	домов
	42
	2
	2
	2
	6
	8
	10
	12

	
	
	кв.м
	2770
	132
	162
	132
	408
	540
	636
	760

	1.5
	Дюркинское  сельское  поселение
	домов
	2
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	кв.м
	132
	
	60
	
	
	
	72
	

	1.6
	Киржеманское  сельское  поселение
	домов
	4
	
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	
	кв.м
	276
	
	72
	72
	72
	60
	
	

	1.7
	Козловское  сельское  поселение
	домов
	7
	1
	
	1
	1
	1
	1
	2

	
	
	кв.м
	474
	72
	
	72
	72
	60
	72
	126

	1.8
	Лобаскинское  сельское  повелените
	домов
	3
	
	1
	
	1
	
	
	1

	
	
	кв.м
	216
	
	72
	
	72
	
	
	72

	1..9
	Покровское  сельское  поселение
	домов
	2
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	
	кв.м
	144
	
	
	
	
	72
	72
	

	1.10
	Сабанчеевское  сельское  поселение
	домов
	4
	
	1
	
	1
	1
	
	1

	
	
	кв.м
	276
	
	60
	
	72
	72
	
	72

	1.11
	Селищинское   сельское  поселение
	домов
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	кв.м
	72
	
	
	
	
	72
	
	

	1.12
	Тарасовское  сельское  поселение
	домов
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	кв.м
	60
	
	
	
	
	
	60
	

	1.13
	Ушаковское  сельское  поселение
	домов
	3
	
	
	1
	
	1
	1
	

	
	
	кв.м
	204
	
	
	72
	
	72
	60
	

	1.14
	Шейн-Майданское  сельское  поселение
	домов
	39
	4
	3
	2
	6
	8
	8
	8

	
	
	кв.м
	2570
	264
	180
	144
	394
	544
	520
	524

	2.
	Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей  и  молодых специалистов– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	домов
	96
	10
	11
	10
	17
	15
	17
	16

	
	
	кв.м
	6426
	688
	688
	688
	1158
	992
	1112
	1100

	
	
	млн. руб.
	169,704
	16,546
	16,546
	16,546
	30,246
	26,784
	31,136
	31,90

	1.1
	Атяшевское  сельское  поселение
	домов
	11
	1
	1
	
	2
	1
	1
	1

	
	
	кв.м
	708
	72
	60
	
	138
	60
	60
	60

	1.2
	Атяшевское  городское  поселение

(р.п.Атяшево)
	домов
	18
	2
	2
	1
	3
	1
	4
	5

	
	
	кв.м
	1146
	126
	120
	60
	180
	60
	240
	360

	1.3
	Аловское  сельское  поселение
	домов
	6
	1
	
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	кв.м
	396
	60
	
	60
	72
	72
	72
	

	1.4
	Большеманадышское  сельское  поселение
	домов
	28
	2
	2
	2
	3
	4
	6
	6

	
	
	кв.м
	1920
	150
	120
	132
	216
	264
	408
	408

	1.5
	Киржеманское  сельское  поселение
	домов
	3
	
	
	1
	1
	1
	
	

	
	
	кв.м
	204
	
	
	72
	72
	60
	
	

	1.6
	Козловское  сельское  поселение
	домов
	6
	
	1
	
	1
	1
	
	

	
	
	кв.м
	384
	
	72
	
	72
	60
	
	

	1.7
	Лобаскинское  сельское  повелените
	домов
	4
	
	1
	1
	1
	
	
	

	
	
	кв.м
	288
	
	72
	72
	72
	
	
	

	1.8
	Покровское  сельское  поселение
	домов
	2
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	кв.м
	144
	
	
	
	
	72
	
	

	1.9
	Сабанчеевское  сельское  поселение
	домов
	3
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	кв.м
	204
	
	
	
	72
	
	
	

	1.10
	Тарасовское  сельское  поселение
	домов
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	72
	
	
	72
	
	
	
	

	1.11
	Ушаковское  сельское  поселение
	домов
	2
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	
	кв.м
	132
	
	
	
	
	72
	60
	

	1.12
	Шейн-Майданское  сельское  поселение
	домов
	33
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	
	
	кв.м
	2214
	280
	244
	220
	264
	272
	272
	272


                                                                                                      Приложение 4 

                                                                    к Муниципальной программе Атяшевского 
                                                                                                                                                                муниципального  района  «Устойчивое  
                                                                                                                                   развитие  сельских территорий   

                                                                                                                                                                 на 2014-2017 годы  и  на  период  до  2012 года»

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Атяшевского муниципального района 

	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.
	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача  общей практики– всего,

 В том числе  в разрезе сельских поселений:
	единиц
	5
	
	
	
	2
	1
	1
	1

	
	
	млн. руб.
	10
	
	
	
	4
	2
	2
	2

	2.1
	Аловское сельское поселение
	единиц
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	2.2
	Атяшевское сельское поселение
	единиц
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	млн. руб.
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	2.3
	Б.Манадышское сельское поселение
	единиц
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	млн. руб.
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	2.4
	Вечерлейское сельское поселение
	единиц
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	млн. руб.
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	2.5
	Шейн- Майданское сельское поселение
	единиц
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	млн. руб.
	2
	
	
	
	2
	
	
	


                                                                                                      Приложение 5 

                                                                    к Муниципальной программе Атяшевского 
                                                                                                                                                                муниципального  района  «Устойчивое  
                                                                                                                                   развитие  сельских территорий   

                                                                                                                                                                 на 2014-2017 годы  и  на  период  до  2012 года»

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы 

в 2014-2020 годах

	 № 

п/п
	Наименование мероприятия 

Программы
	Объемы и источники финансирования

	
	
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (млн. руб.)

	
	
	
	Всего
	В т.ч. по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	281,68
	17,46
	17,46
	17,46
	46,8
	51,3
	61,6
	69,6

	
	
	- федеральный бюджет
	84,504
	5,238
	5,238
	5,238
	14,042
	15,389
	18,48
	20,879

	
	
	- региональный бюджет
	109,849
	6,809
	6,809
	6,809
	18,251
	20,006
	24,022
	27,143

	
	
	- районный бюджет
	1,403
	0,087
	0,087
	0,087
	0,232
	0,257
	0,307
	0,346

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	85,924
	5,326
	5,236
	5,236
	14,275
	15,648
	18,791
	21,232

	1.1
	Атяшевское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	20,703
	1,690
	1,676
	1,397
	5,356
	3,402
	3,528
	3,654

	
	
	- федеральный бюджет
	6,211
	0,507
	0,503
	0,419
	1,607
	1,021
	1,058
	1,096

	
	
	- региональный бюджет
	8,075
	0,659
	0,654
	0,545
	2,089
	1,327
	1,376
	1,425

	
	
	- районный бюджет
	0,103
	0,008
	0,008
	0,007
	0,027
	0,017
	0,018
	0,018

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	6,314
	0,516
	0,511
	0,426
	1,633
	1,037
	1,076
	1,115

	1.2
	Атяшевское  городское  поселение

(р.п.Атяшево)
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	59,934
	3,098
	1,676
	3,098
	11,232
	5,67
	14,28
	20,880

	
	
	- федеральный бюджет
	17,98
	0,929
	0,503
	0,929
	3,370
	1,701
	4,284
	6,264

	
	
	- региональный бюджет
	23,373
	1,208
	0,654
	1,208
	4,380
	2,211
	5,569
	8,143

	
	
	- районный бюджет
	0,297
	0,015
	0,008
	0,015
	0,056
	0,028
	0,071
	0,104

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	18,284
	0,946
	0,511
	0,946
	3,426
	1,73
	4,356
	6,369

	1.3
	Аловское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	8,919
	1,690
	
	1,397
	1,872
	1,944
	2,016
	

	
	
	- федеральный бюджет
	2,676
	0,507
	
	0,419
	0,562
	0,583
	0,605
	

	
	
	- региональный бюджет
	3,478
	0,659
	
	0,545
	0,73
	0,758
	0,786
	

	
	
	- районный бюджет
	0,044
	0,008
	
	0,007
	0,009
	0,010
	0,010
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	2,721
	0,516
	
	0,426
	0,571
	0,593
	0,615
	

	1.4
	Большеманадышское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	75,003
	3,098
	3,771
	3,098
	10,608
	14,580
	17,808
	22,040

	
	
	- федеральный бюджет
	22,499
	0,929
	1,131
	0,929
	3,182
	4,374
	5,342
	6,612

	
	
	- региональный бюджет
	29,251
	1,208
	1,471
	1,208
	4,137
	5,686
	6,945
	8,596

	
	
	- районный бюджет
	0,374
	0,015
	0,019
	0,015
	0,053
	0,073
	0,089
	0,110

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	23,879
	0,946
	1,15
	0,946
	3,236
	4,447
	5,432
	6,722

	1.5
	Дюркинское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	3,413
	
	1,397
	
	
	
	2,016
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,024
	
	0,419
	
	
	
	0,605
	

	
	
	- региональный бюджет
	1,024
	
	0,545
	
	
	
	0,786
	

	
	
	- районный бюджет
	0,017
	
	0,070
	
	
	
	0,010
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	0,978
	
	0,363
	
	
	
	0,615
	

	1.6
	Киржеманское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	6,858
	
	1,676
	1,690
	1,872
	1,62
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	2,058
	
	0,503
	0,507
	0,562
	0,486
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	2,675
	
	0,654
	0,659
	0,73
	0,632
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,033
	
	0,008
	0,008
	0,009
	0,008
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	2,092
	
	0,511
	0,516
	0,571
	0,494
	
	

	1.7
	Козловское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	12,542
	1,690
	
	1,690
	1,872
	1,62
	2,016
	3,654

	
	
	- федеральный бюджет
	3,763
	0,507
	
	0,507
	0,562
	0,486
	0,605
	1,096

	
	
	- региональный бюджет
	4,891
	0,659
	
	0,659
	0,73
	0,632
	0,786
	1,425

	
	
	- районный бюджет
	0,061
	0,008
	
	0,008
	0,009
	0,008
	0,010
	0,018

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	3,827
	0,516
	
	0,516
	0,571
	0,494
	0,615
	1,115

	1.8
	Лобаскинское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	5,636
	
	1,676
	
	1,872
	
	
	2,088

	
	
	- федеральный бюджет
	1,691
	
	0,503
	
	0,562
	
	
	0,626

	
	
	- региональный бюджет
	2,198
	
	0,654
	
	0,73
	
	
	0,814

	
	
	- районный бюджет
	0,027
	
	0,008
	
	0,009
	
	
	0,010

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	1,72
	
	0,511
	
	0,571
	
	
	0,638

	1.9
	Покровское сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	3,96
	
	
	
	
	1,944
	2,016
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,188
	
	
	
	
	0,583
	0,605
	

	
	
	- региональный бюджет
	1,544
	
	
	
	
	0,758
	0,786
	

	
	
	- районный бюджет
	0,02
	
	
	
	
	0,010
	0,010
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	1,208
	
	
	
	
	0,593
	0,615
	

	1.10
	Сабанчеевское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	
	
	1,397
	
	1,872
	1,944
	
	2,088

	
	
	- федеральный бюджет
	
	
	0,419
	
	0,562
	0,583
	
	0,626

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	0,545
	
	0,73
	0,758
	
	0,814

	
	
	- районный бюджет
	
	
	0,070
	
	0,009
	0,010
	
	0,010

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	0,363
	
	0,571
	0,593
	
	0,638

	1.11
	Селищинское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	1,944
	
	
	
	
	1,944
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	0,583
	
	
	
	
	0,583
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	0,758
	
	
	
	
	0,758
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,010
	
	
	
	
	0,010
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	0,593
	
	
	
	
	0,593
	
	

	1.12
	Тарасовское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	1,68
	
	
	
	
	
	1,68
	

	
	
	- федеральный бюджет
	0,504
	
	
	
	
	
	0,504
	

	
	
	- региональный бюджет
	0,655
	
	
	
	
	
	0,655
	

	
	
	- районный бюджет
	0,008
	
	
	
	
	
	0,008
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	0,513
	
	
	
	
	
	0,513
	

	1.13
	Ушаковское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	6,664
	
	1,35
	1,690
	
	1,944
	1,68
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,999
	
	0,405
	0,507
	
	0,583
	0,504
	

	
	
	- региональный бюджет
	2,599
	
	0,527
	0,659
	
	0,758
	0,655
	

	
	
	- районный бюджет
	0,033
	
	0,007
	0,008
	
	0,010
	0,008
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	2,033
	
	0,411
	0,516
	
	0,593
	0,513
	

	1.14
	Шейн-Майданское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	68,475
	6,196
	4,191
	3,400
	10,244
	14,688
	14,56
	15,196

	
	
	- федеральный бюджет
	20,542
	1,859
	1,257
	1,020
	3,073
	4,406
	4,368
	4,559

	
	
	- региональный бюджет
	26,703
	2,416
	1,634
	1,326
	3,995
	5,728
	5,678
	5,926

	
	
	- районный бюджет
	0,342
	0,031
	0,021
	0,017
	0,051
	0,073
	0,073
	0,076

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	20,888
	1,89
	1,279
	1,037
	3,125
	4,481
	4,441
	4,635

	2.


	Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	169,704
	16,546
	16,546
	16,546
	30,246
	26,784
	31,136
	31,90

	
	
	- федеральный бюджет
	50,939
	4,964
	4,964
	4,964
	9,074
	8,062
	9,341
	9,57

	
	
	- региональный бюджет
	66,220
	6,453
	6,453
	6,453
	11,796
	10,481
	12,143
	12,441

	
	
	- районный бюджет
	0,849
	0,083
	0,083
	0,083
	0,151
	0,134
	0,156
	0,159

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	51,696
	5,046
	5,046
	5,046
	9,225
	8,107
	9,496
	9,73

	2.1
	Атяшевское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	11,853
	1,690
	1,397
	
	3,726
	1,620
	1,680
	1,740

	
	
	- федеральный бюджет
	3,556
	0,507
	0,419
	
	1,118
	0,486
	0,504
	0,522

	
	
	- региональный бюджет
	4,623
	0,659
	0,545
	
	1,453
	0,632
	0,655
	0,679

	
	
	- районный бюджет
	0,049
	0,008
	0,007
	
	0,009
	0,008
	0,008
	0,009

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	3,625
	0,516
	0,363
	
	1,146
	0,494
	0,513
	0,53

	2.2
	Атяшевское  городское  поселение

(р.п.Атяшево)
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	30,681
	3,03
	2,794
	1,397
	4,68
	1,62
	6,72
	10,44

	
	
	- федеральный бюджет
	9,204
	0,909
	0,838
	0,419
	1,404
	0,486
	2,016
	3,132

	
	
	- региональный бюджет
	11,967
	1,182
	1,090
	0,545
	1,825
	0,632
	2,621
	4,072

	
	
	- районный бюджет
	0,153
	0,015
	0,014
	0,007
	0,023
	0,008
	0,034
	0,052

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	9,36
	0,924
	0,852
	0,363
	1,428
	0,494
	2,049
	3,184

	2.3
	Аловское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	8,626
	1,397
	
	1,397
	1,872
	1,944
	2,016
	

	
	
	- федеральный бюджет
	2,588
	0,419
	
	0,419
	0,562
	0,583
	0,605
	

	
	
	- региональный бюджет
	3,364
	0,545
	
	0,545
	0,73
	0,758
	0,786
	

	
	
	- районный бюджет
	0,043
	0,007
	
	0,007
	0,009
	0,01
	0,01
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	2,631
	0,426
	
	0,363
	0,571
	0,593
	0,615
	

	2.4
	Большеманадышское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	45,499
	3,607
	2,794
	3,098
	5,616
	7,128
	11,424
	11,832

	
	
	- федеральный бюджет
	13,649
	1,082
	0,838
	0,929
	1,685
	2,138
	3,427
	3,550

	
	
	- региональный бюджет
	17,744
	1,407
	1,090
	1,208
	2,190
	2,780
	4,455
	4,614

	
	
	- районный бюджет
	0,227
	0,018
	0,014
	0,015
	0,028
	0,036
	0,057
	0,059

	
	
	2.5- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	13,879
	1,100
	0,852
	0,946
	1,713
	2,174
	3, 485
	3,609

	2.5
	Киржеманское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	5,182
	
	
	1,690
	1,872
	1,62
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,555
	
	
	0,507
	0,562
	0,486
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	2,021
	
	
	0,659
	0,73
	0,632
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,025
	
	
	0,008
	0,009
	0,008
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	1,581
	
	
	0,516
	0,571
	0,494
	
	

	2.6
	Козловское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	5,168
	
	1,676
	
	1,872
	1,62
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,551
	
	0,503
	
	0,562
	0,486
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	2,016
	
	0,654
	
	0,73
	0,632
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,025
	
	0,008
	
	0,009
	0,008
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	1,576
	
	0,511
	
	0,571
	0,494
	
	

	2.7
	Лобаскинское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	5,238
	
	1,676
	1,690
	1,872
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,572
	
	0,503
	0,507
	0,562
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	2,043
	
	0,654
	0,659
	0,73
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,025
	
	0,008
	0,008
	0,009
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	1,598
	
	0,511
	0,516
	0,571
	
	
	

	2.8
	Покровское сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	1,944
	
	
	
	
	1,944
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	0,583
	
	
	
	
	0,583
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	0,758
	
	
	
	
	0,758
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,010
	
	
	
	
	0,010
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	0,593
	
	
	
	
	0,593
	
	

	2.9
	Сабанчеевское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	1,872
	
	
	
	1,872
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	0,562
	
	
	
	0,562
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	0,73
	
	
	
	0,73
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,009
	
	
	
	0,009
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	0,571
	
	
	
	0,571
	
	
	

	2.10
	Тарасовское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	1,690
	
	
	1,690
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	0,507
	
	
	0,507
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	0,659
	
	
	0,659
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,008
	
	
	0,008
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	0,516
	
	
	0,516
	
	
	
	

	2.11
	Ушаковское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	3,624
	
	
	
	
	1,944
	1,68
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,087
	
	
	
	
	0,583
	0,504
	

	
	
	- региональный бюджет
	1,413
	
	
	
	
	0,758
	0,655
	

	
	
	- районный бюджет
	0,018
	
	
	
	
	0,010
	0,008
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	1,106
	
	
	
	
	0,593
	0,513
	

	2.12
	Шейн-Майданское  сельское  поселение
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	48,327
	6,822
	6,209
	5,584
	6,864
	7,344
	7,616
	7,888

	
	
	- федеральный бюджет
	14,498
	2,047
	1,863
	1,675
	2,059
	2,203
	2,285
	2,366

	
	
	- региональный бюджет
	18,847
	2,661
	2,421
	2,178
	2,677
	2,864
	2,970
	3,076

	
	
	- районный бюджет
	0,241
	0,034
	0,031
	0,028
	0,034
	0,037
	0,038
	0,039

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	14,741
	2,08
	1,894
	1,703
	2,094
	2,24
	2,323
	2,407

	4
	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,

 в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	10
	
	
	
	4
	2
	2
	2

	
	
	- федеральный бюджет
	7
	
	
	
	2,8
	1,4
	1,4
	1,4

	
	
	- региональный бюджет
	2
	
	
	
	0,8
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	- районный бюджет
	1
	
	
	
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Аловское поселение Строительство фельдшерско-акушерского пункта
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,4
	
	
	
	1,4
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	0,4
	
	
	
	0,4
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,2
	
	
	
	0,2
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	 Атяшевское поселение Строительство фельдшерско-акушерского пункт
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,4
	
	
	
	
	1,4
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	0,4
	
	
	
	
	0,4
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	0,2
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	 Шейн-Майданское поселение Строительство фельдшерско-акушерского пункт
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,4
	
	
	
	1,4
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	0,4
	
	
	
	0,4
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	0,2
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	 Больше-Манадышское поселение Строительство фельдшерско-акушерского пункт
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	2,0
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4
	

	
	
	- региональный бюджет
	0,4
	
	
	
	
	
	0,4
	

	
	
	- районный бюджет
	0,2
	
	
	
	
	
	0,2
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.10
	 Вечерлейское поселение Строительство фельдшерско-акушерского пункт
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	2,0
	
	
	
	
	
	
	2,0

	
	
	- федеральный бюджет
	1,4
	
	
	
	
	
	
	1,4

	
	
	- региональный бюджет
	0,4
	
	
	
	
	
	
	0,4

	
	
	- районный бюджет
	0,2
	
	
	
	
	
	
	0,2

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по всем мероприятиям Программы
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	461,384
	34,006
	34,006
	34,006
	81,046
	80,084
	94,736
	103,5

	
	
	- федеральный бюджет
	142,443
	10,202
	10,202
	10,202
	25,916
	24,851
	29,221
	31,849

	
	
	- региональный бюджет
	178,069
	13,262
	13,262
	13,262
	30,847
	30,887
	36,565
	39,984

	
	
	- районный бюджет
	3,252
	0,17
	0,17
	0,17
	0,783
	0,591
	0,663
	0,705

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	137,62
	10,372
	10,372
	10,372
	23,60
	23,755
	28,287
	30,962


