П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28.12.2015	688

____________                                                                            №_________

р.п.Атяшево

Об утверждении муниципальной программы Атяшевского

муниципального района « Улучшение демографической ситуации  в

Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

В  целях   улучшения   демографической   ситуации     в   Атяшевском муниципальном районе, в соответствии с Порядком разработки, реализации и    оценки   эффективности     муниципальных     программ      Атяшевского муниципального района, утвержденным  Постановлением   Администрации Атяшевского муниципального района от 1 ноября 2013 года № 724

постановляю:

- Утвердить   прилагаемую   муниципальную  программу   Атяшевского

муниципального    района  «   Улучшение    демографической     ситуации   в

Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы (далее-Программа).

- Настоящее постановление  вступает в силу со  дня  его  официального

опубликования.

Глава Администрации

Атяшевского муниципального района                                               М.А.Сурков

Утверждена

Постановлением

Администрации Атяшевского

муниципального района

от «  28.12.»2015 года № 688

Муниципальная программа

«Улучшение демографической ситуации

в Атяшевском муниципальном районе

на   2016-2020  годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной Программы «Улучшение демографической ситуации  в Атяшевском муниципальном районе  на   2016-2020  годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района; Управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района; Финансовое управление Администрации Атяшевского муниципального района; ГБУЗ «Атяшевская РБ» » (по согласованию); МБОУ ДОД «Атяшевская ДЮСШ» » (по согласованию). |
| Участники Программы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района; Управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района; Финансовое управление Администрации Атяшевского муниципального района; ГБУЗ «Атяшевская РБ» » (по согласованию); МБОУ ДОД «Атяшевская ДЮСШ» » (по согласованию); ГКУ РМ «ЦЗН Атяшевского района» » (по согласованию); ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району РМ» » (по согласованию). |
| Подпрограммы Программы | «Развитие физической культуры и спорта в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»; «Развитие молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»; «Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального района на 2015-2020 годы»; |
| Программно целевые инструменты Программы | Не предусмотрены |
| Цели Программы | улучшение демографической ситуации на территории Атяшевского муниципального района; формирование благоприятных условий для улучшения качества жизни и здоровья населения. |
| Задачи Программы | улучшение репродуктивного здоровья населения, профилактика и лечение бесплодия, ранней диагностики и лечения нарушений репродуктивного здоровья граждан; разработка комплекса мер, направленных на снижение младенческой смертности; укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет реализации резервов снижения преждевременной и предотвратимой смертности; повышение качества жизни хронически больных и инвалидов, одиноких престарелых граждан путем предоставления им условий для реализации имеющегося потенциала здоровья и осуществления мер социальной поддержки; всестороннее укрепление института семьи и брака как формы гармоничной жизнедеятельности личности; обеспечение материальной поддержки семей с детьми; совершенствование механизма социальной защиты малоимущих многодетных семей; обеспечение адресной социальной защиты семьи, включая предоставление материальной помощи при рождении ребенка; создание условий для самореализации молодежи, в том числе в вопросах профессионального устройства; создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью; развитие физической культуры и спорта; развитие молодежной политики; социальная поддержка молодым семьям и социально ориентированным общественным организациям района. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 70,7 лет; увеличение суммарного показателя рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей до 1,99; укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков; снижение материнской и младенческой смертности; снижение смертности, в том числе от дорожно-транспортных происшествий, болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза до 14,7 случаев на 10000 населения; снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями; улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов; укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений; привлечение мигрантов в соответствии с потребностями социально-экономического развития с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016- 2020 годы, этапы реализации Программы не предусматриваются. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 405772,1 тыс. рублей, из них: за счет бюджета Российской Федерации - 36261,0 тыс. руб. 2016 год – 7650,0 тыс. руб. 2017 год – 7650,0 тыс. руб. 2018 год – 7650,0 тыс. руб. 2019 год – 7650,0 тыс. руб. 2020 год - 5661,0 тыс. руб. за счет бюджета Республики Мордовия – 100725,0 тыс. руб. 2016 год – 21250,0 тыс. руб. 2017 год – 21250,0 тыс. руб. 2018 год – 21250,0 тыс. руб. 2019 год – 21250,0 тыс. руб. 2020 год – 15725,0 тыс. руб. За счет средств бюджета Атяшевского района- 4663,0 тыс. руб. 2016 год – 976,8 тыс. руб. 2017 год – 976,8 тыс. руб. 2018 год – 976,8 тыс. руб. 2019 год – 976,8 тыс. руб. 2020 год – 755,8 тыс. руб. за счет внебюджетных средств 264123,1 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 55694,8 тыс. руб. 2017 год – 55694,8 тыс. руб. 2018 год – 55694,8 тыс. руб. 2019 год – 55694,8 тыс. руб. 2020 год – 41343,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение ожидаемой продолжительности жизни; увеличение суммарного коэффициента рождаемости; снижение уровня смертности; укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков; укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений; увеличение числа заключаемых браков, уменьшение числа разводов; увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом; координация взаимодействия социально-ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации района. Расширение участия социально направленных некоммерческих организаций в общественной жизни района, решении социальных задач; увеличение молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и бюджета Атяшевского муниципального района; создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий для становления развития молодых граждан; создание благоприятных условий для развития социально ориентированных общественных организаций. |

1. Краткое описание муниципальной Программы и общая характеристика сферы реализации

Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (далее - Программа) соответствует целям, задачам и приоритетным направлениям развития социальной сферы Атяшевского муниципального района. Важным аспектом модернизации общества является государственная и муниципальная политика по улучшению демографической ситуации. В области демографического развития имеется ряд проблем, на решение которых должна быть направлена реализация Программы. В частности, на протяжении последних лет основными причинами смерти жителей района остаются болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, отравления, другие последствия воздействия внешних причин. В структуре смертности лиц в трудоспособном возрасте (в расчете на 100 тыс. человек) сохраняется высокий уровень смертности от внешних причин – 69,5. За последние годы отмечается рост заболеваемости населения Атяшевского муниципального района. Это связанно с проблемами экологии, питания и с проявления негативных явлений, таких как курение и алкоголизм. Так, с 2015 года число случаев заболеваний населения увеличилось на 3,7 процента, в том числе онкологических – на 6,5 процента.

Особую обеспокоенность вызывает уровень младенческой смертности. Основными причинами младенческой смертности остаются кризисные состояния, возникающие в перинатальном периоде, в связи с неблагоприятным течением беременности и патологическими наследственными заболевания матери.

Одним из важных показателей развития демографических процессов является снижение количества разводов.

В районе высока доля социально незащищенных семей с низким уровнем жизни, в которых основная нагрузка на содержание семьи приходится на одного работающего родителя. При этом женщины детородного возраста несут еще и повышенную нагрузку по содержанию семьи и воспитанию детей. Так, в 2015 году в составе зарегистрированных безработных граждан наибольший удельный вес занимали женщины (66 %.) и молодежь в возрасте до 30 лет (37,9 %.).

Решение указанных и других проблем потребует большей эффективности функционирования учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, принятия дополнительных мер по медицинскому и социальному обслуживанию граждан. Перелом негативных медико-демографических тенденций будет зависеть от инвестиций в здравоохранение и социальную сферу, принятия действенных мер по охране материнства и детства, обеспечения полноценного питания малообеспеченных слоев населения, содействия им в трудоустройстве и повышении уровня жизни, широкой пропаганды здорового образа жизни, распространения нравственных устоев в развитии общественных отношений.

Еще одной проблемой, оказывающей влияние на демографический потенциал района, остается миграция населения, в том числе в трудоспособном возрасте. Основными причинами выезда по-прежнему  остаются учеба и поиск подходящей работы за пределами места постоянного проживания в городе Саранске и других субъектах Российской Федерации, что влечет за собой потерю трудового и экономического потенциала.

Настоящая Программа разработана в целях дальнейшего развития и улучшения функционирования учреждений здравоохранения, социальной защиты, повышения уровня и качества жизни семей с детьми, проведения эффективной социальной, демографической и миграционной политики в Атяшевском муниципальном районе.

Цель Программы  -  стабилизация численности населения к 2020 году и создание условий для последующего демографического роста при увеличении ожидаемой  продолжительности жизни, достижением оптимальной структуры и качества человеческого потенциала.

Достижение стратегической цели Программы реализуется посредством решения системы  взаимоувязанных задач, каждая из которых должна получить разрешение путем выполнения совокупности мероприятий по определенным направлениям деятельности  органов власти, направленных на решение основных проблем с учетом полномочий и компетенций. Все направления деятельности взаимоувязаны и согласованы, направлены на достижение целей, объявленных в качестве стратегических.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы. Основные цели и задачи, прогноз развития, планируемые показатели по итогам Программы

Основными целями Программы являются стабилизация численности населения Атяшевского муниципального района и создания условий её роста при увеличении ожидаемой продолжительности жизни, достижение индикаторов демографического развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», формирование благоприятных условий для улучшения качества жизни и здоровья населения.

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить реализацию следующих задач:

улучшение репродуктивного здоровья населения за счет разработки и реализации программ, направленных на профилактику и лечение бесплодия, ранней диагностики и лечения нарушений репродуктивного здоровья граждан;

разработка комплекса мер, направленных на снижение младенческой смертности;

укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет реализации резервов снижения преждевременной и предотвратимой смертности;

повышение качества жизни хронически больных и инвалидов, одиноких престарелых граждан путем предоставления им условий для реализации имеющегося потенциала здоровья и осуществления мер социальной поддержки;

всестороннее укрепление института семьи и брака как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

обеспечение материальной поддержки  семей с детьми;

совершенствование механизма социальной защиты малоимущих многодетных семей;

обеспечение адресной социальной защиты семьи, включая предоставление материальной помощи при рождении ребенка;

создание условий для самореализации молодежи, в том числе в вопросах профессионального устройства;

создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью;

организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

повышение уровня занятости населения;

регулирование миграционных процессов.

3. Прогноз конечных результатов Программы

Эффективность реализации Программы будет оцениваться не только по демографическим показателям, но и по показателям, характеризующим повышение качества жизни, в том числе семей, имеющих несовершеннолетних детей, в особенности многодетных семей, а также отдельных категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства.

Среди ожидаемых результатов реализации и показателей социально-экономической эффективности Программы на период до 2020 года определены:

увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2020 году до 70,7 лет;

увеличение суммарного коэффициента рождаемости к 2020 году, в том числе за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей,                        до 1,99;

снижение уровня смертности (случаев на 100 тыс. населения) к 2020 году до 390 случаев;

стабилизация численности населения к 2020 году до 18 000 чел;

увеличение охвата работающего населения профилактическими осмотрами к  2020 году до  90%;

сохранение численности занятых в экономике к 2020 году до 8 300 человек;

увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 40%;

расширение участия социально направленных некоммерческих организаций в общественной жизни района, решении социальных задач;

создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 237 молодых семей;

создание благоприятных условий для развития социально ориентированных и молодежных организаций.

4. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2016 – 2020 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как Программные мероприятия будут реализовываться весь период.

5. Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает в себя мероприятия по следующим направлениям.

В области снижения младенческой смертности, укрепления здоровья населения и повышения ожидаемой продолжительности жизни:

внедрение современных методов ранней диагностики нарушений репродуктивного здоровья населения;

развитие системы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

осуществление медицинской профилактики алкоголизма, наркомании, в том числе среди подростков, оказание медицинской помощи лицам, имеющим алкогольную и наркотическую зависимость;

развитие амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской и реанимационной помощи в целях предотвращения преждевременной предотвратимой смертности граждан;

разработка и реализация мероприятий, направленных на:

профилактику, предупреждение болезней системы кровообращения и их осложнений;

профилактику ранее выявленных онкологических заболеваний;

профилактику заболеваний туберкулезом;

обеспечение внедрения современных технологий питания при оказании гражданам неотложной или иной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения.

В области социальной поддержки семей с детьми и граждан пожилого возраста и инвалидов:

увеличение размера ежемесячного пособия на ребенка, выплачиваемого семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума;

обеспечение качественного бесплатного питания (завтраки) для учащихся начальных классов государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений;

жилищное обустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на условиях социального найма жилья;

пропаганда отказа от табакокурения с использованием средств социальной рекламы в средствах массовой информации;

оказание семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально-медицинских и социально-бытовых услуг учреждениями социального обслуживания семьи и детей;

проведение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также организация оздоровительного отдыха детей-инвалидов;

формирование в обществе атмосферы уважительного отношения к семье и семейным ценностям, поддержание традиционных нравственных норм и норм семейных отношений;

реализация мер по сокращению безработицы среди граждан, на попечении которых находятся несовершеннолетние дети;

организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

разработка и реализация системы мероприятий по поддержке предпринимательских инициатив молодежи, в том числе предоставление им специальных грантов на открытие собственного дела.

6. Основные меры правового регулирования Программы направленные на достижение цели Программы, с обоснованием основных положений и сроков  принятия необходимых нормативно-правовых актов

Развитие мер правового регулирования Программы будет обеспечено путем совершенствования нормативных правовых актов в сфере образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и занятости населения. Данные направления будут реализованы путем:

Принятие постановления Администрации Атяшевского муниципального района от 28 декабря 2015г. № 688  «О муниципальной Программе «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы».

7. Перечень и краткое описание Подпрограмм программы.

В состав муниципальной Программы «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016- 2020 годы» входят следующие подпрограммы:

«Развитие физической культуры и спорта в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;

«Развитие молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе на  2016-2020 годы»;

«Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального района на 2015-2020 годы».

8. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

В качестве важнейших целевых индикаторов и  показателей  Программы определены следующие:

увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

увеличение суммарного показателя рождаемости, в том числе  за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей;

укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

снижение материнской и младенческой смертности;

снижение смертности, в том числе от дорожно–транспортных происшествий, болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза;

снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями;

улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов.

9. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района

Общий объем финансирования для реализации мероприятий муниципальной Программы составит с 2016 по 2020 г. 4663,0 тыс. руб.

2016 год – 976,8 тыс. руб.

2017 год – 976,8 тыс. руб.

2018 год – 976,8 тыс. руб.

2019 год – 976,8 тыс. руб.

2020 год – 755,8 тыс. руб.

Объем ресурсного обеспечения программы до 2020 года определен на основе проекта бюджета Атяшевского муниципального района на 2016 год и прогноза до 2020 года. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

10. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

Для оценки достижения цели Программы необходимо учитывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные риски. Особое внимание при этом в рамках Программы будет уделено финансовым рискам, связанным с исполнением обязательств по предоставлению мер социальной поддержки за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

Информационные риски в рамках Программы будут минимизироваться путем разработки предложений по совершенствованию форм статистического наблюдения за представлением мер социальной поддержки гражданам в целях повышения их полноты и информационной полезности.

11. Методика оценки эффективности Программы

1. Степень достижения запланированных результатов Программы «Улучшение демографической  ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателю.

3. На плановый период указываются плановые значения по годам, а также целевое значение на среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого значения.

4. Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется по формуле:

Ei = ,

где:

– эффективность хода реализации i-го индикатора Программы                           (в проц.);

– фактическое значение i-го индикатора Программы, достигнутое в ходе ее реализации;

– нормативное значение i-го индикатора Программы.

5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

,

где:

E – эффективность реализации Программы (в проц.);

n – количество индикаторов Программы.

12. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации Программы.

В рамках Программы выполнение муниципальных заданий на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не предусматривается.

Приложение 1

к Программе «Улучшение демографической ситуации  в Атяшевском муниципальном районе

на 2016-2020 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество проводимых мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | Организация профилактической работы с родителями, отрицательно влияющими на детей. | 91 |  | 15 |  | 17 | 18 | 20 | 21 |  | Администрация Атяшевского муниципального района, Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 2 | Проведение рейдов по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 145 |  | 25 |  | 27 | 29 | 31 | 33 |  | Администрация Атяшевского муниципального района совместно с субъектами профилактики (по согласованию) |
| 3 | Оказание социальной, юридической помощи неблагополучным семьям | 201 |  | 35 |  | 38 | 40 | 43 | 45 |  | Администрация Атяшевского муниципального района, Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 4 | Оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 765 | 149 |  | 151 |  | 153 | 155 |  | 157 | Администрация Атяшевского муниципального района |
| 5 | Проведение мониторинга демографических процессов рождаемости, смертности, (младенческой смертности), состояния здоровья детей, взрослых, причин смертности работоспособного населения | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Администрация Атяшевского муниципального района совместно с ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ», Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 6 | Реализация мер по профилактике и снижению числа абортов | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Администрация Атяшевского муниципального района совместно с ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ» |
| 7 | Оказание материальной помощи семьям, родившим в текущем году третьего (последующего) ребенка (детей) | Земельный участок |  | Земельный сток уча |  | Земельный участок | Земельный участок | Земельный участок | Земельный участок |  | Администрация Атяшевского муниципального района |
| 8 | Разработка и реализация мер по профилактике детского травматизма | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Администрация Атяшевского муниципального района совместно с ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ» |
| 9 | Ремонт и обновление детских спортивных площадок во дворах и образовательных учреждениях, активное внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО)», развитие физической культуры и спорта | 98 |  | 15 |  | 17 | 19 | 21 | 26 |  | Администрация Атяшевского муниципального района, Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 10 | Разработка и реализация плана мероприятий по профилактике асоциальных явлений и формированию здорового образа жизни в детской и молодежной среде | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Администрация Атяшевского муниципального района совместно с ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ», Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 11 | Проведение круглых столов по вопросам взаимодействия всех структур в муниципальном образовании по семейному воспитанию | 10 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Администрация Атяшевского муниципального района, субъекты профилактики (по согласованию) |
| 12 | Консультационная и юридическая помощь молодым семьям по вхождению в программу «Жилище» для приобретения собственного жилья | 237 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | Администрация Атяшевского муниципального района |
| 13 | Организация профессионального обучения безработных граждан по направлениям органов службы занятости населения | 155 |  | 27 |  | 29 | 31 | 33 | 35 |  | Центр занятости населения |
| 14 | Организация профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами | 4225 |  | 845 |  | 845 | 845 | 845 | 845 |  | Центр занятости населения Администрация Атяшевского муниципального района, Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 15 | Социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы: длительно не работающих граждан, инвалидов, граждан уволенных с военной службы и членов их семей, граждан освобожденных из учреждений исполняющих наказание, молодежи, лиц предпенсионного возраста. | 365 |  | 66 |  | 68 | 75 | 77 | 79 |  | Центр занятости населения |
| 16 | Информационное обеспечение демографической политики: публикации в СМИ, размещение информации на сайте, распространение памяток, буклетов. | 65 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Администрация Атяшевского муниципального района |
| 17 | Обеспечение жильем молодых семей по подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального района на 2015 – 2020 годы» и по муниципальной программе Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года» | 295 |  | 57 |  | 60 | 63 | 65 | 50 |  | Администрация Атяшевского муниципального района |

Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в

Атяшевском муниципальном районе на  2016-2020  годы» муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (далее Подпрограмма)

Паспорт

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; МБОУ ДОД «Атяшевская ДЮСШ». |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для укрепления здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; Создание благоприятных условий для развития социально ориентированной некоммерческой общественной организации «Спортивный Клуб «Урожай» Атяшевского района. |
| Задачи Подпрограммы | Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом ; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях, на предприятиях, по месту жительства; пропаганда и внедрение ГТО среди всех категорий населения района; развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва; оснащение школ района, предприятий и организаций спортинвентарем и оборудованием; проведение районных спортивных мероприятий с участием различных категорий населения района; поддержка и развитие команд района по игровым видам спорта; информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и спорта; обеспечение участия в общественной жизни района социально ориентированной некоммерческой общественной организации «Спортивный Клуб «Урожай» Атяшевского района. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения; доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности учащихся и студентов; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения; количество проведенных спортивно-массовых мероприятий районного и республиканского уровня; количество спортсменов массовых разрядов к числу занимающихся физической культурой и спортом; расширенное участия в общественной жизни района социально ориентированной некоммерческой общественной организации «Спортивный Клуб «Урожай» Атяшевского района. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2020 годы 1 этап 2016-2018 год; 2 этап 2019-2020 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 3050 000 рублей. За счет средств районного бюджета - 550 000 рублей, за счет внебюджетных средств - 2 500 000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; увеличение числа спортсменов массовых разрядов от числа занимающихся в спортивных секциях; увеличение числа проводимых спортивно-массовых мероприятий районного и республиканского значения; увеличение количество спортсменов I взрослого разряда и КМС; увеличение числа победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по видам спорта; увеличение количества сдавших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» среди всех групп населения района; дальнейшее развитие детского футбола, хоккея с шайбой, фигурного катания, вольной борьбы, легкой атлетики, лыжных гонок и волейбола; Координация взаимодействия социально ориентированной некоммерческой общественной организации «Спортивный Клуб «Урожай» Атяшевского района со структурными подразделениями Администрации района. |

1. Краткое описание Подпрограммы и общая характеристика сферы реализации

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Атяшевском муниципальном районе на  2016-2020  годы» муниципальной  программы Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи» на 2016—2020 годы (далее – подпрограмма) соответствует целям, задачам и приоритетным направлениям развития социальной сферы Атяшевского муниципального района. Важным аспектом модернизации общества является государственная и муниципальная политика по развитию физической культуры и спорта и по поддержке социально ориентированных общественных организаций.

Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей культуры, являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что, в конечном счете, определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения района  в ближайшей и отдаленной перспективе.

В сложившихся социально-экономических условиях произошли негативные изменения в постановке физкультурно-оздоровительной работы, и самым тяжелым негативным обстоятельством в этом плане стало несоответствие качества физического воспитания детей, подростков и молодежи необходимости освоения и использования ими ценностей физической культуры и спорта. Сегодня уровень осознанности такой необходимости остается очень низким у подавляющей части населения.

Следствием этого является низкий уровень охвата занятиями физической культурой и спортом населения района. Ухудшается состояние здоровья детей - сегодня около половины школьников имеют отклонения в состоянии здоровья, снижается уровень физической подготовленности учащейся и призывной молодежи. Не снижается число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, растет численность детей, подростков и молодежи, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

Основными причинами складывающейся ситуации являются:

отсутствие непрерывной и последовательной системы физической подготовки всех возрастных  групп населения;

слабость  собственной спортивной базы;

дороговизна и недоступность качественной спортивной формы и инвентаря;

устаревшее методическое обеспечение занятий физической культурой и спортом;

недостаточность медицинских средств контроля и оказания медицинской помощи во время тренировочных занятий и соревнований;

слабые информационное обеспечение и пропаганда отрасли.

Таким образом, остро встает вопрос о необходимости разработки выверенной, тщательно сбалансированной  Программы развития физической культуры и спорта, которая должна стать исходным пунктом в преобразовании всей структуры физкультурно-массового движения, детско-юношеского спорта. Приобщение населения района, в особенности учащихся, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового физкультурно-спортивного движения и детско-юношеского спорта поможет изменить сложившуюся негативную тенденцию.

Достижению положительного результата будет способствовать и то обстоятельство, что занятия физической культурой и спортом, наряду с прямым положительным эффектом, значительно снижают воздействие негативных факторов социальной среды на детей, подростков и молодежь. Физическая активность помогает отказу от вредных привычек, улучшает здоровье, повышает работоспособность, способствует сопротивляемости организма к экологически неблагоприятной окружающей среде.                Важную роль в развитии физической культуры и спорта играет

общественная организации «Спортивный Клуб Атяшевского района «Урожай», который пропагандирует здоровый образ жизни, организовывает большое количество разнообразных спортивно-массовых мероприятий, проводит финансирование сборной команды района по футболу и мини-футболу.

Реализация данной Подпрограммы позволит создать систему многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой, объединить ресурсы муниципалитета и общества в решении социально значимых проблем, повысить качественный уровень местного самоуправления, развить некоммерческий сектор;

создать благоприятные условия для развития общественной организации «Спортивный Клуб «Урожай» и повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы основные цели и задачи, прогноз развития, планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является реализация государственной политики, направленной на улучшение физического состояния, здоровья жителей района, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Для достижения основной цели Подпрограммы требуется решение следующих задач:

обеспечение граждан Атяшевского муниципального района равными возможностями заниматься физической культурой и спортом независимо от возраста, их места жительства,  доходов и благосостояния;

формирование у населения, особенно у детей и молодёжи, устойчивого интереса и стимулируемой государством потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, традиций и навыков здорового образа жизни, повышения уровня образованности в районе физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

реализация федеральных и региональных законов и иных правовых и нормативных актов, федеральных целевых программ, направленных на создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта;

развитие сети районных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и повышение эффективности их деятельности;

улучшение качества процесса физического воспитания населения, медико-педагогического наблюдения за здоровьем занимающихся физической культурой и спортом, особенно детей и молодёжи;

укрепление материально-технической базы районных спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, поддержка профессионального спорта;

создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;

активное внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди всех групп населения района;

увеличение количества спортсменов массовых разрядов, первого разряда и кандидатов в мастера спорта в культивируемых видах;

увеличение количества призеров и победителей первенств и чемпионатов Республики Мордовия, ПФО и Всероссийских соревнований;

создание благоприятных условий для развития общественной организации «Спортивный Клуб «Урожай» и повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов.

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы носит социальный характер.

Важнейшими результатами реализации Программных мероприятий будут: воспитание ценностно-ориентированного отношения населения Атяшевского муниципального района и, в первую очередь, детей, подростков к занятиям физической культурой и спортом, повышение педагогической, социальной и экономической эффективности этих занятий; укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек; увеличение объема и повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых  спортивными организациями.

Подпрограмма направлена на совершенствование системы физической культуры и спорта в Атяшевском муниципальном районе. Выполнение Программных мероприятий будет способствовать позитивным изменениям в состоянии здоровья молодёжи, повышению уровня физической подготовленности населения  района и продлению активного творческого долголетия людей.

Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и здорового образа жизни позволят привлечь большее число жителей района к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.

Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет способствовать увеличению количества завоеванных ими наград на соревнованиях. Программа направлена на проведение ежегодно не менее 50 – 60 спортивно - массовых мероприятий районного и 7 республиканских соревнований,  участие в 30 – 40 соревнованиях республиканского и всероссийского значения, в первенствах и чемпионатах ПФО и России. Подготовку ежегодно не менее 250 – 300 спортсменов массовых разрядов, 20 – 25 спортсменов первого взрослого спортивного разряда, 7- 10 кандидатов в мастера спорта России. На подготовку не менее 40 – 50 победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований. Активную пропаганду и внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО, подготовку значкистов ГТО среди всех категорий населения района.

Проведение  общественной организации «Спортивный Клуб «Урожай» ежегодно не менее 20 спортивно массовых мероприятий со взрослой и маломобильной категорией населения района;

Подготовку и проведение не менее 5 мероприятий в год по сдаче нормативов комплекса ГТО среди взрослого населения района;

подготовку не менее 80 спортсменов массовых спортивных разрядов ежегодно;

Подготовку призеров чемпионата РМ по футболу и мини-футболу среди команд второго дивизиона.

4. Сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы — 2016 - 2020 гг., поэтапно. Каждый этап предусматривает исполнение запланированных мероприятий на год.

5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень мероприятий Подпрограммы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям (Приложение 1-2).

Система программных мероприятий заключается в формировании условий для усиления роли государства в вопросах регулирования и управления физической культурой и спортом, обеспечения целевого финансирования физической культуры и спорта, развитие эффективной материально-технической инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; развития физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, подготовки спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта, создание условий для развития игровых видов спорта

привлечение  общественной организации «Спортивный Клуб «Урожай»  к участию в конкурсах и целевых программах различных уровней, касающихся поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, и их реализации;

оказание финансовой поддержки, осуществляемое путём предоставления субсидий на реализацию проектов в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Атяшевского муниципального района;

оказание имущественной поддержки путем фактического пользования  муниципальным имуществом (помещениями), которое находится в оперативном управлении или хозяйственном ведении муниципальных учреждений и предприятий.

6. Основные  меры правового регулирования 
Подпрограммы направленные на достижение цели Подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативно-правовых актов

Развитие мер правового регулирования Подпрограммы будет обеспечено путем совершенствования нормативных правовых актов в сфере развития физической культуры и спорта.

Данные направления будут реализованы путем:

принятие постановление Администрации Атяшевского муниципального района от    2015 года об утверждении принятия муниципальной Программы «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе  на 2016-2020 годы».

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Основные индикаторы Подпрограммы:

доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности учащихся и студентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения;

доля граждан района сдавших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» к общей численности населения;

количество проведенных спортивно-массовых мероприятий районного и республиканского уровня;

количество спортсменов массовых разрядов к числу занимающихся физической культурой и спортом.

Количество проведенных общественной организаций « Спортивный Клуб «Урожай»  спортивно массовых мероприятий со взрослой и маломобильной категорией населения района;

Количество проведенных   мероприятий в год по сдаче нормативов комплекса ГТО среди взрослого населения района;

Количество подготовленных спортсменов массовых спортивных разрядов ежегодно;

8. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 2800000  рублей из них:

За счет средств  бюджета Атяшевского муниципального района 550,0 тыс. руб.

2016 год – 110 тыс. руб.

2017 год – 110 тыс. руб.

2018 год – 110 тыс. руб.

2019 год – 110 тыс. руб.

2020 год – 110 тыс. руб.

За счет внебюджетных средств 2 500 000 рублей в том числе

2016 год – 500 тыс. руб.

2017 год – 500 тыс. руб.

2018 год – 500 тыс. руб.

2019 год – 500 тыс. руб.

2020 год – 500 тыс. руб.

Объем ресурсного обеспечения  Подпрограммы до 2020 года определен на основе проекта бюджета Атяшевского муниципального района на 2016-2020 гг. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

9. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Для оценки достижения цели Подпрограммы необходимо учитывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные риски. Особое внимание при этом в рамках Подпрограммы будет уделено финансовым рискам, связанным с исполнением обязательств по развитию физической культуры и спорта за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

Информационные риски в рамках Подпрограммы будут минимизироваться путем разработки предложений по совершенствованию форм статистического наблюдения за представлением мер по развитию физической культуры и спорта, мер социальной поддержки граждан в целях повышения их полноты и информационной полезности.

10. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Подпрограмма способствует созданию благоприятных условий для развития физической культуры и спорта.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться с использованием показателей выполнения Подпрограммы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Подпрограммы и выработать правильное управленческое решение. Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере развития физической культуры и спорта и здорового образа, в сфере социальной поддержки общественной организации «Спортивный Клуб «Урожай»  с целью уточнения задач и мероприятий муниципальной программы.

При оценке эффективности Подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых индикаторов, со значениями, установленными Подпрограммой  на соответствующий отчетный год.

11. Прогноз сводных показателей  по реализации Подпрограммы

|  | Всего тыс. руб. | Средства районного бюджета тыс. руб. | Внебюджетные средства тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 г. | 610,0 | 110,0 | 500,0 |
| 2017 г. | 610,0 | 110,0 | 500,0 |
| 2018 г. | 610,0 | 110,0 | 500,0 |
| 2019 г. | 610,0 | 110,0 | 500,0 |
| 2020 г. | 610,0 | 110,0 | 500,0 |

Приложение 1

к Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта  в Атяшевском муниципальном районе

на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки Проведения (ежегодно) | Ответственные | Сумма (тыс. руб.) за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение внутрирайонных спортивно-массовых мероприятий: за счет бюджета района- 110 тыс. руб. За счет внебюджетных средств-350 тыс. руб. | В течение года | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 460,0 |
| 2 | Проведение республиканских спортивно массовых мероприятий: за счет внебюджетных средств – 50 тыс. руб. | В течение года | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 50,0 |
| 3 | Проведение межрегиональных спортивно-массовых мероприятий: за счет внебюджетных средств – 100 тыс. руб. | В течение года | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального район. | 100,0 |

Приложение 2

к Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта  в Атяшевском муниципальном районе

на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки Проведения (ежегодно) | Ответственные | Сумма (тыс. руб.) за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межрегиональный турнир по вольной борьбе на призы памяти Героя Великой Отечественной войны И.А.Гусева | Февраль 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района. | 50,0 |
| 2 | Участие в чемпионатах РМ по лыжным гонкам | Февраль 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района | 16,0 |
| 3 | Соревнования по сдаче нормативов комплекса ГТО | В течение года | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района | 30,0 |
| 3 | Спартакиада Молодежи Атяшевского муниципального района | Апрель 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района. | 25,0 |
| 4 | Участие в чемпионатах РМ по легкой атлетике | Май 2016-2020гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района. | 16,0 |
| 5 | Участие в республиканских турнирах по футболу | Май-сентябрь 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 8,0 |
| 6 | Летние сельские спортивные игры Атяшевского муниципального района | Июнь 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 25,0 |
| 7 | Участие в чемпионате РМ по футболу среди команд II дивизиона | Июнь- август 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 155,0 |
|  | Участие в республиканских соревнованиях по сдаче нормативов комплекса ГТО | В течение года | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского | 20,0 |
| 8 | Участие в чемпионате РМ по мини-футболу среди команд 2 дивизиона | Октябрь 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 120,0 |
| 9 | Первенство района по мини-футболу среди взрослых | Ноябрь 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 7,5 |
| 10 | Первенство района по мини-футболу среди ветеранов | Ноябрь 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 7,5 |
| 11 | Первенство района по волейболу среди взрослых | Ноябрь 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 7,5 |
| 12 | Первенство района по волейболу среди ветеранов | Ноябрь 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 7,5 |
| 13 | Волейбольный турнир среди учебных заведений, организаций и предприятий района | Ноябрь - март 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 6,0 |
| 14 | Межрайонный турнир по мини-футболу среди ветеранов на призы В.Г. Шувалова | Декабрь 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 13,0 |
| 15 | Республиканский турнир по вольной борьбе на призы памяти В.Г. Потапова | Декабрь 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 9,0 |
| 16 | Участие во Всероссийских турнирах, чемпионатах и первенствах ПФО и России по вольной борьбе | В течение года 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 50,0 |
| 17 | Участие в республиканских соревнованиях по волейболу | В течение года 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 10,0 |
| 18 | Участие в республиканских соревнованиях и чемпионатах РМ по легкой атлетике | В течение года 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 10,0 |
| 19 | Участие в республиканских соревнованиях по гиревому спорту | В течение года 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района. | 8,5 |
| 20 | Участие в республиканских соревнованиях по армспорту | В течение года 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района. | 8,5 |

ПЛАН

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки Проведения (ежегодно) | Ответственные | Сумма (тыс. руб.) за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межрегиональный турнир по вольной борьбе на призы памяти Героя Великой Отечественной войны И.А.Гусева | Февраль 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района. | 50,0 |
| 2 | Участие в чемпионатах РМ по лыжным гонкам | Февраль 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района | 16,0 |
| 3 | Соревнования по сдаче нормативов комплекса ГТО | В течение года | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района | 30,0 |
| 3 | Спартакиада Молодежи Атяшевского муниципального района | Апрель 2016 -2020 гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района. | 25,0 |
| 4 | Участие в чемпионатах РМ по легкой атлетике | Май 2016-2020гг. | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района. | 16,0 |
| 5 | Участие в республиканских турнирах по футболу | Май-сентябрь 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 8,0 |
| 6 | Летние сельские спортивные игры Атяшевского муниципального района | Июнь 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 25,0 |
| 7 | Участие в чемпионате РМ по футболу среди команд II дивизиона | Июнь- август 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 155,0 |
|  | Участие в республиканских соревнованиях по сдаче нормативов комплекса ГТО | В течение года | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского | 20,0 |
| 8 | Участие в чемпионате РМ по мини-футболу среди команд 2 дивизиона | Октябрь 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального район; | 120,0 |
| 9 | Первенство района по мини-футболу среди взрослых | Ноябрь 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 7,5 |
| 10 | Первенство района по мини-футболу среди ветеранов | Ноябрь 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 7,5 |
| 11 | Первенство района по волейболу среди взрослых | Ноябрь 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 7,5 |
| 12 | Первенство района по волейболу среди ветеранов | Ноябрь 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 7,5 |
| 13 | Волейбольный турнир среди учебных заведений, организаций и предприятий района | Ноябрь - март 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 6,0 |
| 14 | Межрайонный турнир по мини-футболу среди ветеранов на призы В.Г. Шувалова | Декабрь 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; -МБОУ ДОД «Атяшевская ДЮСШ» | 13,0 |
| 15 | Республиканский турнир по вольной борьбе на призы памяти В.Г. Потапова | Декабрь 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 9,0 |
| 16 | Участие во Всероссийских турнирах, чемпионатах и первенствах ПФО и России по вольной борьбе | В течение года 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 50,0 |
| 17 | Участие в республиканских соревнованиях по волейболу | В течение года 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 10,0 |
| 18 | Участие в республиканских соревнованиях и чемпионатах РМ по легкой атлетике | В течении года 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; | 10,0 |
| 19 | Участие в республиканских соревнованиях по гиревому спорту | В течении года 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района. | 8,5 |
| 20 | Участие в республиканских соревнованиях по армспорту | В течении года 2016 -2020 гг. | -Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района. | 8,5 |

Подпрограммы «Развитие молодежной политики  в

Атяшевском муниципальном районе на  2016-2020  годы»

1. Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района |
| Участники Подпрограммы | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района; отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района; управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района. |
| Цели Подпрограммы | Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи; обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в социально-значимых сферах деятельности; профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах; пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; гражданско-патриотическое воспитание молодежи; формирование у молодежи семейных ценностей; развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих социальные услуги молодежи; координация деятельности органов и организаций, действующих в области молодежной политики, детских и молодежных общественных объединений по вовлечению молодежи в социальную практику; стимулирование различных форм самоорганизации молодежи. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016- 2020 годы 1 этап – 2016-2018 год; 2 этап – 2019 - 2020 год. |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Программно- целевые инструменты не применяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Подпрограмма будет финансироваться за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района, в том числе: в 2016 г.- 16,8 тыс. руб.; в 2017 г.- 16,8 тыс. руб.; в 2018 г.- 16,8 тыс. руб.; в 2019 г.- 16,8 тыс. руб.; в 2020 г. - 16,8 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Нормативно-правовое обеспечение развития молодежной политики; поддержка профессионального самоопределения и занятости молодежи; поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей; формирование здорового образа жизни, создание информационного обеспечения молодежи и комплексных мер противодействия наркотическим средствам, алкоголизму. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм; появление эффективных механизмов включения молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района; создание условий для вступления молодежи в трудовую жизнь, ее трудовое воспитание; появление гражданских институтов по формированию здорового образа жизни у молодежи; улучшение положения отдельных категорий молодежи (молодых людей с ограниченными возможностями, оказавшихся в трудной жизненной ситуации). |

2. Краткое описание Подпрограммы и общая характеристика сферы реализации

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной Программы «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» соответствует созданию социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества.

На территории Атяшевского муниципального района осуществляют свою деятельность 7 молодежных организаций и молодежных объединений. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи;

обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в социально-значимых сферах деятельности;

профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах;

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;

гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

формирование у молодежи семейных ценностей;

развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих социальные услуги молодежи;

координация деятельности органов и организаций, действующих в области молодежной политики, детских и молодежных общественных объединений по вовлечению молодежи в социальную практику;

стимулирование различных форм самоорганизации молодежи.

3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, основные цели и задачи, прогноз развития, планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы

Программой определены два этапа в решении поставленных задач. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи;

обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в социально-значимых сферах деятельности;

профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах;

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;

гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

формирование у молодежи семейных ценностей;

развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих социальные услуги молодежи;

координация деятельности органов и организаций, действующих в области молодежной политики, детских и молодежных общественных объединений по вовлечению молодежи в социальную практику;

стимулирование различных форм самоорганизации молодежи.

Применение программно-целевого метода в решении проблем, характерных для молодежно-подростковой среды, позволит добиться следующих результатов:

обеспечить адресность предоставления и контроль за инвестированием бюджетных средств в детские и молодежные общественные объединения;

выявить круг приоритетных получателей финансовой поддержки;

обеспечить устойчивое развитие системы органов и организаций, действующих в области молодежной политики.

4. Прогноз конечных результатов Подпрограммы

Последовательная реализация мероприятий Подпрограммы предполагает достичь следующих результатов:

сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм;
появление эффективных механизмов включения молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района; 
создание условий для вступления молодежи в 
трудовую жизнь, ее трудовое воспитание; 
появление гражданских институтов по формированию здорового образа жизни у молодежи; 
улучшение положения отдельных категорий молодежи (молодых людей с ограниченными возможностями, оказавшихся в трудной жизненной ситуации).

обеспечит адресность предоставления и контроль за инвестированием бюджетных средств  в  детские и молодежные общественные объединения;

выявить круг приоритетных получателей финансовой поддержки;

обеспечить устойчивое развитие системы органов и организаций, действующих в области молодежной политики.

Реализация Подпрограммы позволит осуществить целенаправленное вложение средств в органы и организации, действующие в области молодежной политики, для повышения социальной активности, компетентности и профессионализма молодежи, результатом чего станет увеличение ее вклада в социально-экономическое развитие Атяшевского муниципального района

5.Сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы 2016-2020 годы, поэтапно. Каждый этап предусматривает исполнение запланированных мероприятий на год.

6. Перечень  основных мероприятий Подпрограммы с указаний сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

освещение деятельности молодежных организаций и объединений в районной газете «Вперед»;

проведение заседаний Совета молодежных организаций  при Главе Администрации Атяшевского муниципального района не реже одного раза в квартал;

максимальное оказание содействия молодежным объединениям в проведении публичных мероприятий;

оказание содействия молодежным организациям по вопросам взаимодействия с органами и должностными лицами Администрации муниципального района;

повышение уровня проведенных семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием молодежных организаций и объединений не менее одного раза в квартал;

создание и обеспечение информацией рубрики «молодежная политика» официального сайта органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, объединяющей и представляющей в сети Интернет общественно значимую информацию о работе молодежных организаций и объединений района;

привлечение молодежных организаций и объединений к участию в конкурсах и целевых программах различных уровней, касающихся поддержки молодежных организаций и объединений, и их реализации;

оказание финансовой поддержки молодежным организациям и объединениям, осуществляемую путем предоставления субсидий на реализацию проектов молодежной тематики на конкурсной основе в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в районом бюджете;

оказание имущественной поддержки молодежным организациям и объединениям путем фактического пользования муниципальным имуществом (помещениями), которое находиться в казне Атяшевского  муниципального района, оперативном управлении или хозяйственном введении муниципальных учреждений и предприятий;

проведение внутри районных молодежных  мероприятий, согласно общерайонного плана, с ежегодным финансированием с районного бюджета в сумме 16,8 тыс. руб.;

проведение мониторинга реализации Подпрограммы.

7. Основные меры правового регулирования Подпрограммы направленные на достижение цели Подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых  нормативно-правовых актов

Развитие мер правового регулирования Подпрограммы будет обеспеченно путем совершенствования нормативно правовых актов в сфере молодежной политики;

Данные направления будут реализованы путем:

совершенствования нормативно-правовой базы и включает в себя разработку нормативных документов, связанных с механизмом реализации мероприятий подпрограммы;

внесения изменений в действующее в настоящее время в муниципальном районе постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 28 декабря 2015 г. № 688 об утверждении муниципальной Программы  «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;

принятия постановления Администрации Атяшевского муниципального района о создании Совета молодежных организаций и объединений при Главе Администрации Атяшевского муниципального района.

8. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов:

количество публикаций (статей) о молодежных мероприятиях в газете «Вперед»- не менее 5 публикаций в год;

количество проведенных заседаний Совета молодежных организаций и объединений при Главе Администрации- 3 заседания в год;

количество проведенных молодежных публичных мероприятий, которым Администрацией Атяшевского муниципального района оказано содействие-100%;

количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием молодежных организаций и объединений- 3 мероприятия в год;

оказание финансовой поддержки молодежным организациям, осуществляемой путем предоставления субсидий в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Атяшевского муниципального района;

оказание имущественной поддержки молодежным организациям и объединениям путем фактического муниципальным имуществом                            (помещениями), которое находиться в казне Атяшевского муниципального района, в оперативном управлении или хозяйственном введении муниципальных учреждений и предприятий.

9. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета         Атяшевского муниципального района

Объем финансовых ресурсов, планируемых для реализации муниципальной Подпрограммы составит с 2016 по 2020 г. 84 тыс. руб.,  том числе:

в 2016 г. – 16,8 тыс. руб.,

в 2017 г. – 16,8 тыс. руб.,

в 2018 г. – 16.8 тыс. руб.,

в 2019 г. – 16,8 тыс. руб.,

в 2020 г. – 16,8 тыс. руб.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы до 2020 года определен на основе проекта бюджета Атяшевского муниципального района на 2016 год и прогноза до 2020 года. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

10. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации  их влияния на достижение целей Подпрограммы

Для оценки достижения цели Подпрограммы необходимо учитывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные риски. Особое внимание при этом в рамках подпрограммы будет уделено финансовым рискам, связанным с исполнением обязательств по выполнению молодежных мероприятий за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

Информационные риски в рамках Подпрограммы будут минимизироваться путем разработки предложений по совершенствованию форм статистического наблюдения за представлением мер молодежной политики в целях повышения их полноты и информационной полезности.

11.Методика оценки эффективности Подпрограммы

Подпрограмма способствует созданию благоприятных условий для развития молодежных инициатив и повышения активности молодежи района в решении общественно-значимых вопросов.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться с использованием показателей выполнения Подпрограммы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Подпрограммы и выработать правильное управленческое решение. Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере молодежной политики за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы.

При оценке эффективности Подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых индикаторов, со значениями, установленными Подпрограммой на соответствующий отчетный год.

Целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении 1.

12.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации Подпрограммы

В рамках Подпрограммы выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не предусматривается.

Приложение 1

к Подпрограмме «Развитие молодежной политики

в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Динамика значений показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 8-30 лет | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14-30 лет | % | 10 | 15 | 18 | 22 | 24 |
| 3. | Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи. | % | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Доля лиц в возрасте 14-30 лет, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и состоящих на учете в наркодиспансере, в общем числе поставленных на такой учет | % | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,3 |
| 5. | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем числе несовершеннолетнего населения района. | % | 1,07 | 0,32 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
| 6. | Количество учреждений молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе | единицы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Количество молодых людей, посещающих учреждения молодежной политики на постоянной основе | человек | 1360 | 1370 | 1380 | 1400 | 1420 |
| 8. | Доля трудоустроившихся лиц в возрасте 16-29 лет в общем числе обратившихся в службу занятости | % | 9,8 | 13,2 | 16,4 | 20,6 | 23,7 |
| 9. | Доля молодых предпринимателей в общей численности населения, занятого предпринимательской деятельностью в Атяшевском муниципальном районе | % | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| 10. | Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики и спорта по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 11. | Доля детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в возрасте 7-30 лет | % | 60 | 63 | 66 | 69 | 70 |
| 12 | Количество специалистов, осуществляющих работу с молодежью, в сельских и поселковых администрациях, в организациях и образовательных учреждениях. | единицы | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 13. | Количество военно-патриотических клубов и кружков различной ведомственной принадлежности для молодежи муниципального района. | единицы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Информация о достижении плановых значений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы будет формироваться на основании соответствующих отчетов и результатов мониторинга социальной ситуации в молодежной среде.

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального района

на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Молодые семьи, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного и более детей, проживающие и осуществляющие строительство или приобретение жилья на территории Атяшевского муниципального района, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет |
| Программно целевые инструменты Подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели Подпрограммы | Основные цели Подпрограммы - улучшение демографической ситуации на территории района; предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи Подпрограммы | Основными задачами Подпрограммы являются: предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса на территории Атяшевского муниципального района; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и бюджета Атяшевского муниципального района – 237 семей |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015- 2020 годы 1 этап – 2015-2018 год; 2 этап – 2019 - 2020 год. |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | В 2015 - 2020 годах общий объем финансирования Подпрограммы составит: за счет всех источников финансирования –402638,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 36261 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 100725,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района – 4029,0 тыс. рублей; за счет собственных и заемных средств молодых семей – 261623,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить жильем 237 молодых семей, а также обеспечит: создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан; создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи; укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; улучшение демографической ситуации в районе. |

1. Краткое описание Подпрограммы и общая характеристика сферы ее реализации

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением молодежной политики Атяшевского муниципального района.

В течение одиннадцати лет в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой Программы «Жилище»  улучшили жилищные условия,  в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Мордовия и бюджета Атяшевского муниципального района 184 молодые семьи. Молодым семьям было выделено 74963 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 40275 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия  - 32761 тыс. рублей и за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района – 1740тыс. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» демонстрировала ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками Подпрограммы. Так, на 1 января 2016 года изъявили желание участвовать в Подпрограмме 237 молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях.

В условиях финансово-экономического кризиса кредитные организации ужесточили порядок предоставления ипотечных жилищных кредитов.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения района.

В настоящее время в районе  возникает проблема   дефицита кадров молодых специалистов и обострение демографической  ситуацию в районе, вместе с тем в последние годы часть молодых семей стали приобретать жилье  за пределами района. В частности: в 2011 году - 9 % от общего количества семей, получивших свидетельства, 2012 – 39%, 2013 -  44%, 2014 – 50%.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы,  основные цели и задачи, прогноз развития, планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального район на 2015-2020 годы» направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Основными целями Подпрограммы являются:

улучшение демографической ситуации на территории района;

предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Участником Подпрограммы может быть молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей и нуждающаяся в жилом помещении, а также имеющая доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Списки молодых семей – участников подпрограммы,  изъявивших желание получить  социальную выплату (далее – списки), формируются отделом по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района, утверждаются и до 1 сентября года, предшествующего планируемому и представляются в Госкомитет Республики Мордовия. Молодые семьи, не получившие социальные выплаты в текущем году, подлежат включению в начало списков на последующий год. Отдел после поступления бюджетных средств, предназначенных для предоставления социальных выплат молодым семьям, производит:

1). Оформление свидетельств;

2). Выдачу свидетельств молодым семьям в порядке очередности, определенной списками, утвержденными Администрацией.

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет члена молодой семьи, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, выделяемых молодым семьям – участникам Подпрограммы.

Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечению 1- месячного срока с  даты его выдачи, банком не принимается.

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки планируется предоставлять молодым семьям, осуществляющим строительство индивидуальных жилых домов или приобретение жилья на территории городского и сельских поселений Атяшевского района.

Основными задачами Подпрограммы являются:

обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом - класса или строительство индивидуального жилого дома эконом - класса (далее - социальные выплаты) на территории Атяшевского муниципального района;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями реализации Подпрограммы являются:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия на территории Атяшевского муниципального района (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и  бюджета Атяшевского муниципального района;

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия на территории Атяшевского муниципального района (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, бюджета Атяшевского муниципального района, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям.

Основными принципами реализации Подпрограммы являются:

добровольность участия в Подпрограмме молодых семей;

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия;

возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и бюджета Атяшевского муниципального района для семей приобретающих жилье на территории Атяшевского муниципального района при улучшении жилищных условий в рамках Подпрограммы только один раз.

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить жильем  237 молодых семей, а также обеспечит:

создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан;

создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи;

укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

улучшение демографической ситуации в районе.

4. Сроки реализации Подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Подпрограммы – 2015-2020 гг., поэтапно:

1 этап – 2015-2018 год;

2 этап – 2019 - 2020 год.

Каждый этап предусматривает исполнение запланированных мероприятий на год.

5. Основные мероприятия Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Реализация системы мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы;

финансовое обеспечение реализации Подпрограммы;

организационное обеспечение реализации Подпрограммы.

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы включают в себя разработку нормативных правовых документов, связанных с механизмом реализации мероприятий Подпрограммы. Перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы (2015 - 2020 годы) приведен в приложении 1.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания  поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проекта бюджета Атяшевского муниципального района на соответствующий  год.

Организационные мероприятия на районном  уровне предусматривают:

сбор данных о молодых семьях, участвующих в Подпрограмме, сведений о них  и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по Атяшевскому муниципальному району;

определение ежегодно объема средств, выделяемых из бюджета Атяшевского муниципального района на реализацию мероприятий Подпрограммы;

обеспечение освещения целей и задач Подпрограммы в районных средствах массовой информации;

проведение мониторинга реализации Подпрограммы.

6.  Основные меры правового регулирования Подпрограммы направленные на достижение цели подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативно-правовых актов

Развитие мер правового регулирования Подпрограммы будет обеспечено путем принятия и совершенствования нормативных правовых актов в сфере предоставления муниципальной социальной помощи.

Данные направления будут реализованы путем:

подготовки  проекта Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района «Об установлении расходного обязательства Атяшевского муниципального района по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки и помощи молодым семьям, осуществляющим строительство и приобретение жилья на территории Атяшевского муниципального района»;

утверждения порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки и помощи молодым семьям, осуществляющим строительство и приобретение жилья на территории Атяшевского муниципального района;

разработки и утверждения соответствующего административного регламента.

7. Перечень  целевых  индикаторов и показателей Подпрограммы

Основные индикаторы Подпрограммы:

количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки;

доля молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

доля молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки, в общем количестве молодых семей, получивших дополнительную меру социальной поддержки.

8.  Информация по ресурсному  обеспечению Подпрограммы за счет бюджета Атяшевского муниципального района

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей и задач Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством могут быть использованы:

средства федерального бюджета;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия;

средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.

В 2015 - 2020 годах общий объем финансирования программы составит: 402638,1 тыс. рублей, в том числе.

в 2015-2018 году – 254834,4 тыс. рублей;

в 2019-2020 году – 147803,7  тыс. рублей.

Объем средств на реализацию Подпрограммы является прогнозируемым, зависит от норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Атяшевскому муниципальному району, и будет ежегодно уточняться в соответствии с возможностями районного бюджета.

|  | Всего тыс. рублей | Бюджет РМ тыс. рублей | Бюджет РФ тыс. рублей | Всего по подпрограмме социальных выплат из бюджета района на приобретение жилья эконом класса или строительства индивидуального жилого дома эконом класса | Внебюджетные средства (собственные средства молодых семей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 г. | 84944,8 | 21250,0 | 7 650,0 | 850,0 | 55194,8 |  |
| 2017 г. | 84944,8 | 21250,0 | 7 650,0 | 850,0 | 55194,8 |  |
| 2018 г. | 84944,8 | 21250,0 | 7 650,0 | 850,0 | 55194,8 |  |
| 2019 г. | 84944,8 | 21250,0 | 7 650,0 | 850,0 | 55194,8 |  |
| 2020 г. | 62858,9 | 15725,0 | 5 661,0 | 629,0 | 40843,9 |  |
| Итого: | 402638,1 | 100725 | 36261,0 | 4029,0 |  | 261623,1 |

9. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками  с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Для оценки достижения цели Подпрограммы необходимо учитывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные риски. Особое внимание при этом в рамках Подпрограммы будет уделено финансовым рискам, связанным с исполнением обязательств по предоставлению мер социальной поддержки  за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

Решение жилищной проблемы молодых семей в Атяшевском муниципальном районе может быть обеспечено применением сценарных условий двух типов.

Первый тип определяет основные цели Подпрограммы
количественного характера, для достижения которых осуществляется отбор и обоснование соответствующего комплекса программных мероприятий при минимизации объемов финансовых средств.

Второй тип принимает в качестве исходных данных реальные объемы финансовых средств, которые могут быть привлечены в Подпрограмму, и обосновывает комплекс Программных мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в достижении основных целей.

Первый тип имеет преимущество с точки зрения постановки обоснованных целей подпрограммы с учетом множества факторов социально-экономического характера, а также интересов граждан, общества   и муниципального образования.

При этом имеет место значительный риск как завышения, так и занижения объемов финансовых средств для реализации мероприятий Подпрограммы.

При втором типе сценарных условий определены объемы ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы, которые являются определяющим фактором при выборе сценария Подпрограммы.

Оба типа сценарных условий имеют риски, обусловленные отсутствием всех необходимых данных, обеспечивающих оценку результативности основных мероприятий, их количественных характеристик и объемов финансовых средств.

Вариант реализации сценарных условий, обосновывающий объемы средств, привлекаемых для финансирования мероприятий Подпрограммы, и выбор наиболее эффективного их состава с учетом оценки результатов, является более приемлемым.

10. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться на основе системы целевых индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система целевых индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений демографической ситуации за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Значения целевых индикаторов программы приведены в приложении 2.

Методика оценки эффективности Подпрограммы приведена в  разделе 8.

Оценка эффективности Подпрограммы будет производится путем сравнения фактических значений целевых индикаторов со значениями, установленным приложением 2 к Подпрограмме.

I. Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки.

1. Исходные данные.

При расчете значения целевого индикатора применяются данные о реализации Подпрограммы. Источник данных – отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района

- Алгоритм расчета значения целевого индикатора.

Значение целевого индикатора рассчитывается на основе количества молодых семей, получивших дополнительную меру социальной поддержки.

- Значение целевого индикатора.

Количество молодых семей (нарастающим итогом), улучивших жилищные условия ( в том числе с использованием ипотечных кредитов или займов) с использованием дополнительной меры социальной	 поддержки.

II. Доля молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- Исходные данные.

При расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:

количество молодых семей, получивших меру социальной поддержки (источник данных – отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района);

количество молодых семей, поставленных на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий Администрацией Атяшевского муниципального района (источник данных – специалист по жилищным вопросам Администрации Атяшевского муниципального района).

- Алгоритм расчета значения целевого индикатора.

Значение целевого индикатора определяется по формуле:

Д м.с.=Ос x 100%,

Мн

где:

Дм.с. – доля молодых семей, получивших меру социальной поддержки, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Ос – количество оплаченных улучивших жилищные условия с использованием меры социальной поддержки;

Мн – количество молодых семей, поставленных на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий Администрацией Атяшевского муниципального района.

- Значение целевого индикатора.

Доля молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием меры социальной поддержки, в общем количестве молодых семей н6уждающихся в улучшении жилищных условий к концу 2020 года должна составить 35 %.

III. Доля молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки, в общем количестве молодых семей, получивших дополнительную меру социальной поддержки.

- Исходные данные.

При расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:

количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием дополнительных мер социальной поддержки (источник данных – отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района);

общее количество молодых семей, получивших дополнительную меру социальной поддержки (источник данных – отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района)

- Алгоритм расчета значения целевого индикатора.

Значение целевого индикатора определяется по формуле:

Д о.с.=Ос x 100%,

ВС

где:

До.с. – доля молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки, в общем количестве молодых семей, получивших дополнительную меру социальной поддержки;

Ос – количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки;

Вс – общее количество молодых семей, получивших дополнительную меру социальной поддержки.

- Значение целевого индикатора.

Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям Администрацией Атяшевского муниципального района в рамках подпрограммы « Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального района на 2015-2020 годы» должна составлять 100%.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в 2015-2020 годах обеспечить жильем 237 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе:

в 2016 году - 50 молодых семей;

в 2017 году - 50 молодых семей;

в 2018 году - 50 молодых семей;

в 2019 году - 50 молодых семей;

в 2020 году - 37 молодых семей, а также позволит обеспечить:

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан;

развитие и закрепление положительных демографических тенденций на территории района;

укрепление семейных отношений и снижение уровня социально напряженности в обществе;

развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Приложение  1

к Подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального района на 2015-2020 годы»

Перечень

основных мероприятий по Подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального района на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий по выполнению обязательств перед участниками Подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального района на 2015-2020 годы» | 2016 год | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района |
| 2 | Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Республики Мордовия для участия в реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», проводимом Госкоммолодежи РМ | ежегодно | Администрация Атяшевского муниципального района |
| 3 | Организация учета молодых семей, участвующих в Подпрограмме | Постоянно | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района |
| 4 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы | Постоянно | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района |
| 5 | Широкомасштабное внедрение механизма реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района |

Приложение 2

к Подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального района

на 2015-2020 годы»

Значения целевых индикаторов Подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального района на 2015-2020 годы» муниципальной Программы Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

| Целевой индикатор | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки | семей | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | процентов | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки, в общем количестве молодых семей, получивших дополнительную меру социальной поддержки | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |