Годовой отчет 

о ходе реализации  и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие  и поддержка  малого и среднего  предпринимательства

в Атяшевском   муниципальном   районе  на   2014-2018 годы»

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является самостоятельным системным направлением политики государства. Она строится на принципе создания благоприятных условий в тех направлениях предпринимательской деятельности, которые дают максимальный социально-экономический эффект.

Малый и средний бизнес района – это  360 единиц субъектов предпринимательства (из них предприятия  среднего бизнеса 5 единиц, малые и микропредприятия 73 единицы, 259 индивидуальных предпринимателей, 23 крестьянско-фермерские хозяйства).
     Малое и среднее предпринимательство постепенно начинает занимать определенное место в экономике  района.  В настоящее время  в этой отрасли занято свыше двух тысяч человек, это 20% от активного населения района.   

Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике Атяшевского муниципального района.

В районе малое предпринимательство характеризуется главным образом предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области торговли и общепита. В области промышленности и строительства, сельского хозяйства и бытового обслуживании уровень развития малого предпринимательства следует признать недостаточным, а его влияние на формирование структуры рыночной экономики крайне низко. 

        Основной целью Программы «Развитие  и поддержка  малого и среднего  предпринимательства в Атяшевском   муниципальном   районе  на   2014-2018 годы», далее Программа, является реализация муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе, направленной на создание  благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решения задач социально-экономического развития Атяшевского муниципального района.  
        Приоритетными направлениями поддержки малого предпринимательства являются:

-поддержка начинающих предпринимателей, в том числе молодежи и социально-незащищенных групп населения;

-поддержка инновационного бизнеса;

-поддержка малого и среднего предпринимательства в производственной сфере;

-поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве;

-поддержка проектов по развитию сферы бытового обслуживания населения сельской местности;

-поддержка проектов, направленных на возрождение народных промыслов и ремесел в районе.
         Достижение цели предлагается реализовывать на принципах межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района с органами государственной власти Республики Мордовия, общественными объединениями и некоммерческими организациями предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства.
        По оценке выполнения плана по реализации Программы проводится сравнение: фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными;  фактически полученных результатов с ожидаемыми.

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнители
	Источник финансирования
	Стоимость (тыс. рублей) 

	
	
	
	
	
	2015 г.

план
	Ход выполнения мероприятий
	2015 г. факт

	1. Развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки


	1.1
	Обеспечение практики зачета сумм, направляемых предпринимателями на капитальный ремонт объектов недвижимости муниципальной собственности, и благоустройство прилегающих к ним территорий, улучшение внешнего облика нежилых арендуемых помещений и зданий в счет зачета погашения арендной платы за арендуемые помещения
	2014 - 2018 годы
	Отделы и управления Администрации Атяшевского муниципального района
	Не требуется финансирование
	
	Ввиду отсутствия обращений со стороны субъектов малого и среднего бизнеса обеспечение практики зачета сумм, направляемых предпринимателями на капитальный ремонт объектов недвижимости муниципальной собственности в 2015 г. не было
	

	1.2
	Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности  Атяшевского муниципального района приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством
	2014 - 2018 годы 
	Отдел по имуществу и земельным отношениям

Администрации  Атяшевского муниципального района 
	Не требуется финансирование
	
	Ввиду отсутствия обращений отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности  Атяшевского муниципального района приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством в 2015 г. не было
	

	1.3
	Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации Атяшевского муниципального района
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района
	Не требуется финансирование
	
	Реестр получателей поддержки размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района 
	

	1.4
	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства реализующие проекты в основных производственных отраслях экономики района, субсидий на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района


	Бюджет Атяшевского муниципального района
	60
	Претендентов на получение субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций поддержки не было
	

	1.5
	Содействие субъектам малого и среднего бизнеса в получении микрофинансирования через АУ "Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия"
	2014 - 2018 годы
	Совет предпринимателей при  Главе Администрации   Атяшевского муниципального района
	Не требуется финансирование
	
	Для  поддержки и развития  малого и среднего бизнеса «Бизнес - Центром»   в 2015 году  выдано  займов 64 займа на сумму   10,349 млн. руб., при средней процентной ставке 14% годовых. 


	

	1.6
	Развитие действующих и создание новых субъектов малого и среднего бизнеса
	2014 - 2018 годы
	Совет предпринимателей при  Главе Администрации   Атяшевского муниципального район
	Внебюджетные источники
	34820
	Создано 4 новых субъектов малого и среднего бизнеса по программе «Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан»:
1.организация услуг в сфере грузоперевозок – ИП Кочетков Н.Н.
2.Оказание услуг в сфере организации праздников и торжеств - ИП Москаева Л.А.
3.Организация производства содовой земляники и продукции овощеводства ИП Куркин Ю.Г. 

4.Организация производства отделочных, штукатурных и малярных санитарно-технических работ ИП Болотин А.С.
Освоено 600 тыс. руб.  по Программе «Предоставление дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РМ  по направлению «Организация занятости молодежи при реализации социальных проектов», два молодых человека открыли свое дело. За 2015 год открылся 1 новый продовольственный магазин Атяшевского РАЙПО «Жар - пицца» и  павильон в с. Батушево Атяшевского РАЙПО реконструирован под магазин по продаже горячего хлеба «Шумбра кши».

В 2015 году открыли свое дело 30 Индивидуальных предпринимателя в сфере разведения КРС, пчел, овец, услуги массажа, торговли.

Количество предприятий в сфере бытового обслуживания населения возросло за 2015 год на 5 единиц: перечень оказываемых услуг дополнился услугой по стирке белья и  химической чистке одежды; в 2015 году на территории района зарегистрировано ООО «СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ», оказывающее услуги по изготовлению и установке пластиковых окон, дверей и др.;  транспортные услуги увеличились на три единицы, из них две единицы по перевозке грузов, и одна услуга – пассажирские перевозки.
	115660,2


	2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

	2.1
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района

Совет предпринимателей при Главе Атяшевского муниципального района.
	Внебюджетные источники
	50
	Проектов по разработке и внедрению инновационной продукции за 2015 год не было
	

	2.2
	Участие представителей малого и среднего бизнеса  в межреспубликанских мероприятиях по обмену опытом в сфере малого и среднего бизнеса, поездки в командировки
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района

Совет предпринимателей при Главе Атяшевского муниципального района.
	Внебюджетные источники
	50
	Не принимали участие
	

	2.3
	Участие  в переподготовке  муниципальных служащих Администрации, курирующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства  на республиканских курсах
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района


	Бюджет Атяшевского муниципального район 
	5
	Республиканских курсов переподготовки  муниципальных служащих за 2015 год не было
	0

	2.4
	Проведение круглых столов по вопросам снижения административных барьеров в деятельности малого и среднего предпринимательства
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района

Совет предпринимателей при Главе Атяшевского муниципального района
	Не требуется финансирование
	
	Были проведены круглые столы Советом по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевского муниципального района  
Рассматривался вопрос способы решения проблем административных барьеров.
По итогам круглого стола Администрацией Атяшевского мунципального района был разработан план мероприятий по внедрению муниципального стандарта инвестиционной деятельности на территории Атяшевского муниципального района на 2015-2017 годы 
	

	3. Информационное, консультационное обеспечение малого и среднего бизнеса, повышение квалификации кадров

	3.1
	Организация проведения совещаний и прочих мероприятии по вопросам предпринимательской деятельности
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района

Совет предпринимателей при Главе Атяшевского муниципального района
	Бюджет Атяшевского муниципального района
	5
	Организовано и проведено 9 совещаний по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе 5 совещаний проводимых АНО «Центр поддержки предпринимательства РМ и Национальной ассоциаций обучения предпринимательству»
	4,235

	3.2
	Консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной и муниципальной поддержки
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района

Совет предпринимателей при Главе Атяшевского муниципального района
	Не требуется финансирование
	
	В течение года предоставлялась  консультативная поддержка субъектам малого и среднего бизнеса. На сайте района ведется раздел «Справочная», подраздел «Предпринимателям». Общественным представителем  Уполномоченного по защите прав предпринимателей является Суняйкин Александр Дмитриевич. График приема предпринимателей Общественным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей  в Атяшевском муниципальном районе первый четверг месяца по адресу: рп. Атяшево, ул. Центральная, д.6
	

	3.3
	Предоставление информационных, консультационных, методических услуг незанятым и безработным гражданам по организации собственного дела совместно с ГКУ РМ "Центр занятости населения Атяшевского района".
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района
	Не требуется финансирование
	
	Проводилось  несколько совместных консультаций с ГКУ РМ "Центр занятости населения Атяшевского района" незанятым и безработным гражданам по организации собственного дела. Как результат, открыли свое дело 6 человек.
	

	3.4
	Участие   в республиканских  мероприятиях повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района

Совет предпринимателей при Главе Атяшевского муниципального района
	Бюджет

Атяшевского  муниципального района

Внебюджетные источники
	10

20
	Не принимали участие
	0

	3.5
	Выявление мастеров выпускающих изделия народных художественных промыслов и участие их на выставках
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района

Совет предпринимателей при Главе Атяшевского муниципального района
	Бюджет Атяшевского муниципального района

Внебюджетные  источники
	5

10
	Была организована выставка на открытие храма Андрея Первозванного
	0

	3.6
	Участие предпринимателей района на республиканских семинарах по проблемам молодежного предпринимательства и по инновационной деятельности
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района

Совет предпринимателей при Главе Атяшевского муниципального района
	Бюджет Атяшевского муниципального района

Внебюджетные источники
	10

50
	Участие представителей Атяшевского муниципального района не принималось
	

	4. Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства

	4.1
	Организация и проведение профессионального праздника "День российского предпринимательства"
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района

Совет предпринимателей при Главе Атяшевского муниципального района
	Внебюджетные источники
	50
	29 мая 2015 г. в районе проведено праздничное  мероприятие "День российского предпринимательства". Четыре предпринимателя награждены Грамотой Главы Администрации Атяшевского муниципального района.

Был организован концерт с участием художественных коллективов учреждений культуры Атяшевского муниципального района


	0



	4.2
	 Участие в праздновании республиканского профессионального праздника "День российского предпринимательства"
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района

Совет предпринимателей при Главе Атяшевского муниципального района
	Бюджет Атяшевского муниципального района

Внебюджетные источники
	5

10
	Делегация района приняла участие в праздновании республиканского профессионального праздника "День российского предпринимательства", один  предприниматель награжден Грамотой Правительства Республики Мордовия; Один предприниматель награжден Почетной Грамотой Государственного собрания РМ, один  предприниматель награжден Благодарностью Главы РМ, Четыре предпринимателя награждены Грамотой Министерства торговли и предпринимательства РМ.
	0



	4.3
	Участие в ежегодном республиканском конкурсе "Предприниматель Республики Мордовия"
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района

Совет предпринимателей при Главе Атяшевского муниципального района
	Внебюджетные источники
	10
	Все предприниматели были оповещены на счет проведения республиканского конкурса "Предприниматель Республики Мордовия". Заявок на участие в конкурсе от предпринимателей района не поступило.

     
	

	4.4
	Мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района 
	Не требуется финансирование
	
	В течение года на основании мониторинга и статистических данных осуществлялся анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства
	

	4.5
	Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства  (товаропроизводителям) в организации и проведении совместных рекламных кампаний (акций, выставок-распродаж, розничных ярмарок) для увеличения объемов продаж товаров собственного производства
	2014 - 2018 годы
	Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации  Атяшевского  муниципального    района 
	Не требуется финансирование
	
	На территории Атяшевского городского поселения еженедельно проводится ярмарка. 

4 августа 2015 года на открытие храма Андрея Первозванного была организована дегустация товаров собственного производства.

Как результат: за отчетный год отмечается рост реализации продукции как местных, так и республиканских товаропроизводителей. В среднем этот показатель составляет 88%, а реализация 

 хлебопродуктов и макаронных изделий достигла 100%, 

 мяса кур - 92%,

 молока и молочной продукции 95%, 

 водочной   продукции 93%


	

	Всего по программе
	
	35100
	
	115664,435

	в том числе:
	
	
	
	

	                      Бюджет Атяшевского муниципального района
	
	100,0
	
	4,235

	                      Внебюджетные источники
	
	35000
	
	115660,2


 Из 21 мероприятий программы исполнено 12. Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составил 57,1%. Согласно методике оценки эффективности Программы, при выполнении менее 75% запланированных мероприятий данной работе дается неудовлетворительная оценка.

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы   «Развитие и поддержка малого  и среднего   предпринимательства в Атяшевском муниципальном  районе   на 2014-2018 годы»

	Индикаторы
	2015 г
	% выполнения планового значения

	
	Плановое значение показателя
	Фактическое значение показателя
	

	Количество субъектов малого и среднего бизнеса, ед.
	610
	345
	56,6

	Прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса, ед.
	42
	37
	88,1

	Количество занятых на малых предприятиях,  чел.
	2083
	2195
	105,4

	Количество субъектов МСБ, получивших господдержку, ед. / %  от общего количества субъектов МСБ
	234/38,4
	25/7,2
	10,6

	Оборот розничной торговли МСБ, млн. руб.
	703,8
	1095,0
	155,6

	Доля оборота розничной торговли субъектов МСБ в объеме оборота розничной торговли района, %
	71
	71
	100

	Объем продаж товаров на рынках субъектами МСБ, млн. руб.
	168,3
	197,6
	117,4

	Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
	68
	114,6
	168,5

	Объем валовой продукции в  предприятиях малого и среднего бизнеса, млн. руб.
	2180
	2332
	106,9

	Доля продукции, произведенной малыми предприятиями в общем объеме валового муниципального продукта, %
	15
	19,9
	132,7


       Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы   «Развитие и поддержка малого  и среднего   предпринимательства в Атяшевском муниципальном  районе   на 2014-2018 годы» можно отметить, что реализация Программы в 2015 году позволила:

1) Увеличить объем розничного товарооборота района на 1095,433 млн. руб.

2) Увеличить объем валовой продукции в предприятиях малого и среднего бизнеса на 2332 млн. руб.

3) Увеличить долю  продукции, произведенную малыми и средними предприятиями в общерайонном объеме валового муниципального продукта до 19,9%.

4) Увеличить объем инвестиций в основной капитал по оперативным данным на 114,6 млн. руб. 

      5) Увеличить количество субъектов малого и среднего бизнеса  по оперативным данным на 39 ед.

       Программой был предусмотрен общий объем финансирования 35100 тыс. руб. на 2015 год. В т.ч. из бюджета Атяшевского муниципального района 100 тыс. руб. Фактический расход составил 4 тыс. 235 руб. Вывод о признании организации распределения и расходования бюджетных средств предусмотренных на реализацию Программы считается как в целом эффективной. Основные причины возникновения экономии бюджетных средств: 1) 60% бюджетных средств, заложенных в Программе предназначены  на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, в связи с  повышением  процентной ставки малые и средние предприятия района ограничились взятием кредитов с «Бизнес-Центра». Для  поддержки и развития  малого и среднего бизнеса «Бизнес - Центром»   в 2015 году  выдано  64 займа на сумму   10,349 млн. руб., при средней процентной ставке 14% годовых. Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 57%.   Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 105%. Степень соответствия запланированному уровню затрат, 329,5%. Оценка эффективности использования средств, 17,3%. Уровень эффективности реализации программы 18,2 %, что свидетельствует о степени неэффективности реализации программы.
Начальник управления

экономического анализа и  прогнозирования                               Т.В. Волкова                                                 

