ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2016 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2020 года»

Муниципальная  программа «Формирование информационного общества в период до 2018 года» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года №840

Основной целью реализации муниципальной программы является повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Важнейшей задачей реализации муниципальной программы, решению которой в 2016 году уделялось особое внимание, является обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

В связи с этим в 2016 году частично обновилась материально-техническая база Администрации Атяшевского муниципального района. Была приобретена новая оргтехника.

Задача повышения качества жизни граждан  решалась за счет:
- перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
- повышения открытости деятельности органов государственной власти;
- привлечение граждан создания к использованию электронных сервисов в области здравоохранения, образования.

Перечень мероприятий выполненных и невыполненных (указание причин) в установленные сроки:

в перечне мероприятий муниципальной программы запланировано 4 мероприятий, из них выполнены следующие мероприятий:

"Применение технологий информационного общества для социально-экономического развития Атяшевского муниципального района",  "Развитие инфраструктуры информационного общества в  Атяшевском муниципальном районе ",  " Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг "

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества  в период до 2020 года»

| Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2016 г. | Фактическое значение за 2016 г. | Степень достижения целевого значений, % |  |
| Удовлетворенность населения качеством жизни (факт будет известен по результатам опроса) | 75 | 87,6 | 116,8 | 87,4 |
| Доля расходов на ИКТ в бюджете Атяшевского муниципального района | 0,05 | 0,05 | 100 |  |
| Темп прироста оборота организаций сектора ИКТ | 3 | 3 | 100 |  |
| Доля преподавателей общеобразовательных учреждений, пользующихся «Электронным журналом», от общего количества преподавателей | 84 | 85,5 | 101,7857143 |  |
| Доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием сети Интернет) от общего количества записей | 20 | 20 | 100 |  |
| Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества | 1,4 | 0 | 0 |  |
| Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, от общего количества | 30,5 | 85 | 278,6885246 |  |
| Доля работников организаций сектора ИКТ в общем числе занятых в экономике | 2,3 | 2,3 | 100 |  |
| Доля населения Атяшевского муниципального района, обладающего навыкам использования ИКТ, от общего количества жителей | 30,1 | 50,2 | 166,7774086 |  |
| Доля организаций, подведомственных органам местного самоуправления Атяшевского муниципального района, подключенных к единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Мордовия | 75 | 75 | 100 |  |
| Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ в Интернет | 44 | 50 | 113,6363636 |  |
| Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных в электронном виде | 3 | 1 | 33,33333333 |  |
| Доля аттестованных муниципальных информационных систем | 30 | 0 | 0 |  |
| Доля специалистов по технической защите информации, прошедших повышение квалификации | 40 | 0 | 0 |  |
| Доля исполнительных органов местного самоуправления, в которых приняты документы, регламентирующие политику информационной безопасности | 100 | 0 | 0 |  |

В 2016 году на реализацию программы было выделено 150,0 тыс. рублей из 200,0 тыс. руб. запланированных. В результате, часть мероприятий, требующая вложения денежных средств, не была проведена и, следовательно, значения индикаторов подпрограмм не были достигнуты, и общая эффективность муниципальной программы снизилась.

В муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2020 года» в 2016 году были внесены изменения Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 11.11.2016 №584 и Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 26.12.2016 №692.

Уровень эффективности реализации программы составляет 87.4 %