Отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной  программы

«Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, 
токсикомании на 2014-2020 годы» в 2016 году

         Программа «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, 
токсикомании на 2014-2020 годы» заложила основы системного межведомственного подхода к организации антинаркотической работы в районе, способствовала формированию новых направлений в работе органов местного самоуправления по организации профилактики наркомании, алкоголизма, правонарушений среди населения, реализации комплекса мер по развитию межведомственного профилактического взаимодействия.

Всего программой на 2016 год предусмотрено финансирование мероприятий программы из местного бюджета на сумму 158 тысяч рублей. Вся запланированная сумма была профинансирована. 
Финансирование мероприятий муниципальной  программы (далее Программы) осуществляется через органы Администрации Атяшевского муниципального района, ответственных за формирование и реализацию Программы. 
    В 2016 году  на реализацию Программы в части противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту средств бюджета Атяшевского муниципального района  было запланировано 42 тыс. рублей. Вся сумма была профинансирована. 
 
         Финансовые средства использовались строго по назначению: 

          7 000 рублей было выделено на проведение спортивно-массовых мероприятий среди учащихся школ района, которое состоялось 1.06.16г  на площади  40-летия Победы; 

        
 5 000 рублей на проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией (Юные знатоки дорожного движения), который был проведен 16.06.2016г.

       

 11 500 рублей на проведение конкурса плакатов, стенных газет, на подведение итогов республиканской акции «Без наркотиков», проведение мероприятий в рамках «Спорт вместо наркотиков» («Веселые старты», конкурс «Мы – против наркотиков», конкурс плакатов, рисунков и др.)

          5 500 рублей на приобретение пластикового стенда антинаркотической направленности в МБОУ «Поселковская средняя школа №2».  



2 000 рублей на проведение конкурса рисунков среди учащихся общеобразовательных учреждений Атяшевского муниципального района в рамках проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».



3 000 рублей на изготовление буклетов антинаркотической направленности « Знать, чтобы уберечь».



3 000 рублей на приобретение стенда антинаркотической направленности в МБОУ «Поселковская средняя школа №1».



5 000 рублей на проведение конкурса социально-значимых проектов «Против наркотиков всем миром» среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений района.

         

 В течение отчетного периода было проведено 5 заседаний комиссии, одно из которых было расширенным. Кроме постоянных членов в работе комиссии приняли участие сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Республике Мордовия. 



В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании и наркопреступности, воспитания у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, предупреждения правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни межведомственной комиссией по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту Атяшевского муниципального района совместно с учреждениями и организациями, входящими в систему профилактики была проведена определенная работа. 



В районе используются различные ресурсы в области профилактики употребления наркотиков. В этом направлении проводится работа органами местного самоуправления и государственными органами: Управлением образования, Управлением культуры, Отделом по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района,  ГБУЗ «Атяшевская  районная больница», Отделом полиции, «ГКУ Социальная защита населения в Атяшевском районе».


Согласованные меры и совместные усилия органов местного самоуправления в реализации программных и других антинаркотических мероприятий позволяют удерживать наркоситуацию под контролем.



Ежегодно в рамках реализации муниципальной антинаркотической программы Отделом полиции  проводятся оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в целях предупреждения и пресечения противоправных действий по незаконному обороту наркотиков, установлению организаторов и содержателей притонов для потребителей наркотических веществ, лиц, осуществляющих приобретение, перевозку, хранение наркотиков и лиц, занимающихся незаконным севом наркосодержащих растений. 
       

 Определенные результаты достигнуты Отделом полиции при проведении крупномасштабной ежегодной оперативно-профилактической операции «Мак» «Канал», в ходе которых выявляются и ликвидируются незаконные посевы наркотикосодержащих растений, блокируется доступ к местам их произрастания. В период произрастания наркотикосодержащих растений. Основной долей выявленных на территории района наркотических средств, являются наркотические средства, относящиеся к наркотическим средствам растительного происхождения: маковая солома – это масличный мак, произрастающий на участках граждан и дикорастущий на иных участках. В ходе мероприятий отрабатывались населенные пункты на территории района с целью своевременного выявления произрастания растений, документирования, уничтожения, вынесено 12 предупреждений гражданам района, на чьих приусадебных участках выявлено произрастание наркотикосодержащих растений (масличный мак), уничтожено произрастание на площади 1 кв.м. Проводились обследования мест массовой концентрации  молодежи с целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению и распространению наркотических и психотропных веществ, а также курительных смесей. В 2016 году в ходе проведенных целенаправленных мероприятий возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 статьи 228  УК РФ, изъято 124,5 грамма марихуаны, а также составлено 2 административных протокола по статье 6.9 ч.1 КоАПРФ.



Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Атяшевская районная больница» в целях обеспечения  медицинского и правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни врачом – наркологом с учащимися общеобразовательных школ района и студентами ГОУ СПО (ССУЗ) «Атяшевский аграрный техникум» проводились лекции, беседы  на тему негативного отношения к употреблению наркотических и токсических препаратов. Врачем-наркологом осуществлялась консультативная помощь врачам других специальностей по вопросам диагностики, лечения и профилактики наркологических заболеваний. Врачами - участковыми, терапевтами в фельдшерско-акушерских пунктах района проведены беседы с несовершеннолетними, родителями о мерах профилактики наркомании. 

         

 На сегодняшний день на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания» находится 1 человек,  на профилактическом учете наблюдается 2 человека с эпизодическим злоупотреблением марихуаны, с ними проводились лечебные и профилактические мероприятия.


 При  оформлении на военную службу по контракту, все прошли медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Результаты отрицательные.



Большая работа была проведена ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району», а именно специалистами службы помощи семье и детям. Данной службой ведется систематическая работа по выявлению семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении. Работники социальной защиты населения входят в состав рабочей группы в КДН и ЗП с целью проверок мест массового отдыха и концентрации молодежи в вечернее время. В 2016 году было охвачено 110 неблагополучных семей различными видами помощи. 30 семей получили помощь в виде продуктов питания на сумму 20021,07 рублей, 17 семьям оказана денежная помощь на общую сумму 59900,00 рублей. В КДН и ЗП направлено за год 12 представлений по вопросам рассмотрения родительского поведения и снятия семей с учета по причине исправления. 31 ребенок из неблагополучных семей были обеспечены бесплатными путевками в санатории и детские оздоровительные лагеря РМ и  южные здравницы. 



Проделана большая работа по организации занятости и отдыха подростков в 2016 году. В летний период было охвачено организованными формами отдыха и оздоровления 799 (53,4%) школьников. Важнейшей формой отдыха детей стали лагеря с дневным пребыванием в общеобразовательных учреждениях с охватом 324 (41,1%) детей младшего школьного возраста. На базе МБОУ «Поселковская средняя школа № 2» проводился лагерь «Школа выживания» с охватом 20 детей. 



26 июня во всем мире отмечался Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Были проведены мероприятия антинаркотической направленности.

 

Мероприятия были направлены  на предупреждение правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни.  



Так,   МБОУ ДОД «Атяшевский районный Дом детского творчества» совместно с МАДОУ «Атяшевский детский сад №1 комбинированного вида» был проведен конкурс «Юные знатоки дорожного движения».


Были проведены соревнования «Веселые старты», конкурс «Мы-против наркотиков», а также конкурсы плакатов, рисунков, газет. 



Были подведены итоги республиканского конкурса «Без наркотиков», участники конкурса были награждены дипломами и подарками. 


В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании, сознательности граждан в вопросах противодействия распространению наркомании  с 14 по 27 марта 2016 года и с 14 по 25 ноября 2016 года  на территории Атяшевского муниципального района  проходили Всероссийские акции «Сообщи, где торгуют смертью».



На территории Атяшевского муниципального района в общеобразовательных школах района проведены профилактические мероприятия антинаркотической направленности: конкурсы рисунков, буклетов, беседы, спортивно-массовые мероприятия, родительские собрания,  тематические классные часы о вреде наркотиков, книжные выставки. 

        

 Для приема информации о фактах незаконного оборота наркотиков и консультаций по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых были определены телефонные номера компетентных специалистов органов здравоохранения.

          

 Информирование общественности о сроках проведения акции было организованно посредством размещения информации в местах массового скопления граждан, (магазинах, автовокзале, домах культуры, аптеках и др.), а также на сайте органов местного самоуправления и в  районной газете «Вперед».


           В целях профилактики наркомании среди детей, подростков, молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации  проводится большая работа по вовлечению молодежи и взрослого населения  в занятия физической культурой и спортом.



Анализ спортивной работы показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по укреплению здоровья, предупреждению наркомании и алкоголизма, формированию нравственных ориентиров, особенно среди молодежи, исключительно высока.  Занятие спортом становится престижным среди подростков и в молодежной среде, что позволило увеличить численность населения района, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом. 
Так, в 2016 году этот показатель составил 35, 5% (2015г – 34,9%).



В вечернее время ведется кружковая и секционная работа в спортзалах Аграрного техникума, Атяшевской СШ, Батушевской ОШ, Сабанчеевской СШ, Аловской СШ, ПСШ №1, во Дворце спорта, Ледовом Дворце.



Так, 14 марта 2016 года в здании МБУ ДО «Атяшевский Дом детского творчества» проведены соревнования по шашкам на призы клуба «Чудо шашки».

                      19 марта 2016 года в спортивном зале МБОУ «Атяшевской средней школы» проведены детские республиканские соревнования по волейболу  среди команд МБОУ ПСШ №1,  МБОУ «Атяшевской СШ», МБОУ «Дубенской СШ», МБОУ «Комсомольской СШ №1» Чамзинского района.


            23 марта 2016 года на трассах лыжной базы Атяшевской ДЮСШ с/з «Сараст» в лесном массиве  прошли соревнования по лыжным гонкам. В данном мероприятии принимали участие более 80 участников, среди которых 8 средних общеобразовательных школ района.


           25 марта 2016 года в здании МБОУ «Аловская средняя школа»  прошел турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек. 



В рамках второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» среди учащихся образовательных школ Атяшевского района организованы и проведены «Веселые старты». В соревнованиях приняли участие: МБОУ «ПСШ №1», МБОУ «ПСШ №2», МБОУ «Атяшевская СШ», МБОУ «Большеманадышская СШ».  Всего в соревнованиях учувствовало 32 ученика.



 11 декабря 2016 года во Дворце спорта рп.Атяшево состоялся турнир по волейболу среди учебных заведений, организаций и учреждений района.



В  целях профилактики наркомании в молодежной среде с 21 по 30 декабря 2016 года проведен конкурс социально-значимых проектов «Против наркотиков всем миром» среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений района. Победители  конкурса были награждены грамотами и призами.   

 

Активное занятие спортом уменьшает риск вовлечения употребления наркотических и психотропных веществ молодежью. 



Проведенные мероприятия показали, что внимание общества к проблеме наркомании не ослабевает.



По профилактике правонарушений мероприятия профинансированы полностью, на сумму 116 тысяч рублей.    


Данная программа предусматривает проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и преступности несовершеннолетних: проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах в каникулярное время (спортивные соревнования, спартакиады, праздники и т.д.), проведение лекций для обучающихся в общеобразовательных учреждениях, проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений района на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организацию летнего отдыха подростков в санаториях и лагерях и другие мероприятия.  

В 2016 году были проведены комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, на которые выделено и использовано 10 тысяч рублей. 

Органами системы профилактики района проводились оперативно-профилактические операции: «Полиция и дети», «Шанс», «Алкоголь-подросток», месячник «Неблагополучная семья», мероприятия, посвященные Международному Дню Детского телефона Доверия, организовывались экскурсии учащихся общеобразовательных школ района в Отдел полиции № 5 ММО МВД РФ «Ардатовский».
15 тысяч рублей выделено и использовано на мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах. 
В сентябре 2016 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района совместно с отделом по делам молодежи и спорту, Детско-юношеской спортивной школой, управлением образования в рамках IX Республиканской Спартакиады «Старты надежд» проведены районные и зональные соревнования среди несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в комиссии, в ПДН Отдела полиции № 5 и на внутришкольном учете. В соревнованиях приняли участие учащиеся общеобразовательных школ района, Атяшевского аграрного техникума и образовательных учреждений г.Саранска. Команда Атяшевского района заняла 2-е место в зональном этапе соревнований.

В течение года органами системы профилактики с подростками проводились беседы по правовой, антиалкогольной и антинаркоманийной пропаганде. Для обучающихся в образовательных учреждениях организовывались семинары, лекции по профилактике употребления наркотиков, спиртных напитков, табачных изделий, встречи учащихся с работниками органов здравоохранения и правоохранительных органов, 

Проводились рейды: по семьям, находящимся в социально-опасном положении, по местам массовой концентрации молодежи с целью выявления подростков антиобщественной направленности, безнадзорных и беспризорных, рейды в опекаемые семьи.    

В течение года органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних была проведена работа, направленная на профилактику и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, выявление безнадзорных и беспризорных подростков, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, пресечение повторной преступности, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде. Сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района, Отдела полиции № 5 ММО МВД России «Ардатовский» с несовершеннолетними, состоящими на учете, были проведены профилактические беседы с целью профилактики совершения повторных правонарушений и преступлений. 

Проводилась разъяснительная работа по реализации Федерального закона «Об охране здоровья граждан окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» относительно несовершеннолетних граждан, а также Федерального закона от 21.10.2013 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Организовывались рейды по соблюдению требований  закона. 

18 ноября 2016 года в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокуратуры, суда, адвокатской конторы, отдела полиции № 5, социальной защиты населения, учреждений образования, органов здравоохранения, центра занятости были проведены мероприятия на правовую тематику. В общеобразовательных учреждениях Атяшевского муниципального района проведены беседы, круглые столы, лекции, классные часы. Несовершеннолетним разъяснены права и обязанности, действующее законодательство. На базе отдела ЗАГС Администрации Атяшевского муниципального района проведено мероприятие с учащимися, где перед ними выступили секретарь комиссии и адвокат коллегии адвокатов. На базе нотариальной конторы, органа опеки и попечительства были созданы консультативные площадки.  

В октябре проведена операция «Всеобуч», в ходе которой учителями, классными руководителями, членами родительского и ученического комитетов школ, работниками Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних организовывались рейды с целью выявления учащихся, пропускающих учебные занятия,  выяснения занятости детей в вечернее время.

Проводилось профилактическое наблюдение за подростками, употребляющими спиртные напитки и табачные изделия, санитарно-просветительская работа по профилактике алкоголизма, курения, наркомании.   

Среди общеобразовательных школ района проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На проведение данного конкурса из бюджета района выделено 1 тыс. рублей. При подведении итогов была учтена работа общеобразовательных   учреждений с детьми, проживающими в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с родителями учащихся, с детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН ОП № 5, на внутришкольном учете, охват детей кружковой и внеклассной работой,  ведение необходимой документации, проведение школой мероприятий,  участие в районных акциях и конкурсах. По итогам смотра-конкурса первое место присуждено МБОУ «Сабанчеевская средняя школа», второе – МБОУ «Большеманадышская средняя школа» и МБОУ «Поселковская средняя школа № 1», третье – МАОУ «Козловксая средняя школа» и МБОУ «Поселковская средняя школа № 2».  

МБОУ ДОД «Атяшевский районный Дом детского творчества» проведено мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на которое выделено 5 тысяч рублей. Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, курения, наркомании освещались в средствах массовой информации.   

Реализуя мероприятия программы, был организован летний отдых и оздоровление детей и подростков, в том числе, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. Дети данной категории отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций района, в лагерях труда и отдыха, 20 подростков - в лагере для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В летний период на базе образовательных организаций функционировали:  лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха, профильный лагерь для одаренных детей, лагерь актива сельских школьников, лагерь активистов дополнительного образования,  лагерь для «трудных» подростков, лагерь «Школа выживания».

В течение 2016 года были проведены профилактические мероприятия в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности.  Данные семьи посещались по месту жительства, совместными усилиями органов системы профилактик района организовывались рейды с целью изучения социально-бытовых условий проживания детей в этих семьях и выявления фактов неблагополучия. На данные мероприятия выделено 3 тысячи рублей.  

В результате было вновь выявлено и поставлено на учет 5 таких семей, где воспитывается 6 детей. Данным семьям оказывалась социальная, материальная и реабилитационная помощь. Принимались меры общественного и административного воздействия в отношении родителей. 

В результате проведенной совместными усилиями работы по итогам 2016 года четыре ребенка в целях оказания психолого-педагогической и реабилитационной помощи были направлены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Саранск. 

8 тысяч рублей израсходовано на проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и повышение толерантности в молодежной среде.   
3 тысячи рублей выделено на участие в республиканской олимпиаде правовых знаний среди старшеклассников. 
64 тысячи рублей выделено на установку системы видеонаблюдения в МБОУ «Поселковская средняя школа № 1».  

В целях воссоздания института социальной профилактики и вовлечения общественности в предупреждение правонарушений организована работа движений юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения. В общеобразовательных учреждениях района функционируют отряды правовой направленности: 8 отрядов «Юные друзья полиции», 7 отрядов «Юные инспектора дорожного движения», 12 отрядов «Юная пожарная дружина».   

Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, наркомании, курения периодически освещались в средствах массовой информации: на страницах районной газеты «Вперед» и на сайте органов местного самоуправления. 

В результате всех проведенных профилактических мероприятий, предусмотренных программой, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района снято с учета 25 несовершеннолетних, из них 7 в связи с исправлением, и 8 семей. Повышен уровень информированности населения района, в том числе несовершеннолетних граждан, о пагубных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, токсических веществ. Образовательные учреждения, входящие в систему профилактики, обеспечены методическими пособиями наглядной агитации (буклеты, стенды),  укреплена  их материально-техническая база. Согласованные меры и совместные усилия органов местного самоуправления в реализации программных и других антинаркотических мероприятий позволяют удерживать наркоситуацию под контролем.

В текущем году исполнителями муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014 – 2020 годы» будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.
Уровень эффективности реализации программы в 2016 году составляет 99,31%. Оценка эффективности Программы будет осуществляться ежегодно, в течение всего срока её реализации.

