Отчет о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года №833 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района от 19 декабря 2016 года №669), разработана в целях улучшения условий жизнедеятельности на сельских территориях Атяшевского района.

Ответственный исполнитель - Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Программа включает в себя два основных программных мероприятия:

- Улучшение жилищных условий граждан, в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

- Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры - которое в свою очередь содержит дополнительные мероприятия

  - развитие сети общеобразовательных учреждений в  сельской местности

  - развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики в сельской местности

  - развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

  - развитие газификации в сельской местности

  - развитие водоснабжения в сельской местности

В 2016 году к реализации были запланировано:

- обеспечение жильем молодых семей в рамках 1-го мероприятия

- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в рамках 2-го мероприятия

В местном бюджете Атяшевского муниципального района было предусмотрено 700 тыс.руб.

По результатам невыполнения плановых показателей по вводу жилья участниками мероприятий по улучшению жилищных условий с помощью социальных выплат на строительство жилых помещений за предыдущий год, социальные выплаты были предоставлены многодетной семье.

За счет средств местного бюджета Атяшевского муниципального района разработана проектно-сметная документация на строительство ФАПа в с.Тетюши.

Степень реализации основных мероприятий, составила 50 %.

Степень соответствия запланированному уровню затрат - 2,6%

Уровень достижения целей программы составил 80,9%

В связи с чем, Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» можно признать эффективной.

| Информация по выполнению основных мероприятий за 2016 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2016 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2016 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2016 г. | Фактическое значение за 2016 г. | Степень достижения целевого значений, % |  |
| 1 | 2 | 3= 2/1*100% | 4 | 5 | 6 | 7= 6/5*100% | 8= 3/7*100% | 9 | 10 | 11 | 12= 11/10*100% | 13= общая степень достижения цели* 8столбец/100% |
| 2 | 1 | 50 | всего: | 75 535,0 | 1 975,4 | 2,6 | 1911,9 | 1. Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | 123 | 52 | 42,3 | 1547,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 52 691,0 | 865,053 | 1,6 | 0 | 2. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях | 72,5 | 88,2 | 121,7 |  |
|  |  |  | респуб-кий бюджет | 22 844,0 | 370,737 | 1,6 | 0 | 3. Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельских поселениях | 72,5 | 88,2 | 121,7 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 700,0 | 202,3 | 28,9 | 0 | 4. Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 32 957,0 | 537,3 | 1,6 | 0 | 5. Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Атяшевского муниципального района | 2,91 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 80,9 |  |

Разработчиком программы будут скорректированы значения целевых показателей на последующие периоды, с учетом фактического достижения в 2016 году, и доработаны мероприятия, с учетом распределения бюджетных ассигнований бюджетов Атяшевского муниципального района и Республики Мордовия на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.