| Согласовано Первый зам. Главы района по экономике - начальник Финансового управления М.С. Алешина «__»_________________ 20 18 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Атяшевского муниципального района В.Г. Прокин «__»_________________ 20 18 г. |
| --- | --- |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2017 года

|  | Исполнитель: управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района |
| --- | --- |

Рп. Атяшево, 2017

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за отчетный период……………………………………………………………………………...5

1.1. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2017 год…………………………….

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ Атяшевского муниципального района за отчетный год……………………………………...59

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Атяшевского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ Атяшевского муниципального района…………………………………………64

4. Сведения об оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района …………………………………………………...........74

5. Предложения по совершенствованию механизма разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района ………………………………………………………..74

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач муниципальной политики в сфере социально-экономического развития осуществляется на основе реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 19 ноября 2013 года №779 (далее соответственно – Перечень муниципальных программ Атяшевского муниципального района, муниципальные программы Атяшевского муниципального района). Согласно указанного Перечня ответственными исполнителями разработаны 16 муниципальных программ Атяшевского муниципального района:

| 1 | Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы; |
| --- | --- |
| 2 | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы»; |
| 3 | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы»; |
| 4 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014 – 2022 годы»; |
| 6 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; |
| 7 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании на 2014-2020 годы»; |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2022 годы»; |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2020 годы»; |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2020 годы; |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2020»; |
| 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2020 годы»; |
| 13 | Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи на 2014-2020 годы»; |
| 14 15 | Муниципальная программа «Формирование информационного общества в период до 2020 года»; Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства в поселениях Атяшевского мунципального района и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020»; |
| 16 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфесссиональных отношений в Атяшевском мунципальном районе на 2016-2020 годы». |

В соответствии с пунктом 32 Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 1 ноября 2013 года №724 (далее –Порядок), ответственные исполнители муниципальных программ Атяшевского муниципального района совместно с соисполнителями и участниками направили в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района и Финансовое управление Администрации Атяшевского муниципального района уточненные годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2017 год (далее –  годовые отчеты).

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном  порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ Атяшевского муниципального района и  окончательной информации о кассовом исполнении бюджета Атяшевского муниципального района за отчетный год, представленной Финансовым управлением Администрации Атяшевского муниципального района, управление экономического анализа и прогнозирования согласно пункту 39 Порядка сформировало Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2017 год (далее - Сводный доклад).

Одновременно отмечаем, что к Сводному докладу прилагается следующая  информация:

– «Сводная информация  об эффективности реализации  муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2017 год» (приложение 1);

- «О кассовом исполнении муниципальных программ Атяшевского муниципального района в разрезе источников ресурсного обеспечения» (приложение 2);

- «Методика оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района» (приложение 3).

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за отчетный период

Основные направления реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2017 год соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленными программными и стратегическими документами, а также плана развития Атяшевского муниципального района до 2020 года, утвержденного Решением Совета депутатов Атяшевского муниципального района от  сентября 2011 года №38 .

Вместе с тем,  учетом рассмотрения муниципальных программ в рамках Перечня муниципальных программ Атяшевского муниципального района в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2020 годы»

С целью развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Атяшевского муниципального  района, обеспечивающей формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, с учетом внесенных в изменений, утвержденных Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 17.11.2017 г. № 534,   в 2017 году полностью реализованы мероприятия муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2020 годы». Финансовые средства были использованы строго на проведение мероприятий, предусмотренных программой.

Совершенствовано нормативно-правовое, методическое,  информационное обеспечение функционирования системы  патриотического воспитания граждан в районе.

В ходе реализации мероприятий Программы развивается и совершенствуется система патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Атяшевского муниципального района, формируется у граждан высокое патриотическое сознание.

В общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей функционируют кружки патриотической направленности, работают поисковые отряды «Отечество», «Гренада», входящие в состав Мордовского патриотического объединения «Поиск».

Возросли уровень и эффективность проведения военно – патриотических конкурсов, фестивалей, выставок и состязаний. Для проведения мероприятий патриотической направленности использован потенциал библиотек и музеев.

Проведен ряд спортивных и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи: военно-спортивные игры среди отрядов «Движения юных патриотов», районные соревнования по легкой атлетике на призы памяти участника Великой Отечественной войны И. Гусева, призы Героя Советского союза, уроженца Малых Манадыш В. Михеева, фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», конкурс детского и молодежного творчества «Ушаков.Россия.Флот.» и др.

Проведены: акции «Я - гражданин России», «Георгиевская ленточка»,  районные конференции, встречи с участниками Великой Отечественной войны, солдатскими вдовами. Организована шефская помощь.  Прошли конкурсы рисунков, песен, стихов. Обновлены уголки, комнаты боевой и трудовой славы, наведен порядок на территории воинских захоронений.

Поисковые отряды - активные участники  Марша Памяти по районам Республики Мордовия, поисковых экспедиций по местам боевых действий во время Великой Отечественной войны. Бойцы отряда «Отечество»  приняли активное участие во  всероссийских, республиканских, районных конкурсах, мероприятиях, вахтах памяти. Являются неоднократными  победителями и призерами конкурсов разных уровней. Таких, как: открытый республиканский конкурс «Лучший поисковик Мордовии»,  «Лучший поисковый  отряд Мордовии», республиканский конкурс в рамках общественного проекта «Победа» Приволжского федерального округа в номинации «Лучший военно-патриотический клуб» и многих др.

С целью духовно – нравственного воспитания, подготовки учащихся к воинской службе, подготовки физически здоровых и выносливых людей,  на базе  МБОУ «Поселковская средняя школа № 2» открыт кадетский класс им. Андрея Первозванного.  На это израсходовано 45,0 тыс. рублей.

Совершенствовано нормативно-правовое, методическое,  информационное обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан в районе.

В системе патриотического воспитания граждан возрос роль трудовых коллективов. Молодежь активно участвовала в смотрах – конкурсах художественной самодеятельности, спортивных мероприятиях.

В результате проведенной работы уровень патриотического сознания жителей Атяшевского муниципального района повысился.

Показатели совпадают с фактически достигнутыми. Увеличилось число исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания.

По программе было заложено 130,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. Использовано 124,0 тыс. рублей. Из заложенных 6,0 тыс. рублей внебюджетных средств израсходованы все 6,0 тыс. рублей.

Всего по программе использовано 130,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой,   наблюдается положительная динамика роста патриотизма в районе, возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности района.

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2020 годы»

Программа «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.12.2013 № 835 (с изменениями от 26.12.2016 г., 16.08.2017 г., 29.12.2017 г.) и заложила основы системного межведомственного подхода к организации антинаркотической работы в районе, способствовала формированию новых направлений в работе органов местного самоуправления по организации профилактики наркомании, алкоголизма, правонарушений среди населения, реализации комплекса мер по развитию межведомственного профилактического взаимодействия.

Всего программой на 2017 год предусмотрено финансирование мероприятий программы из местного бюджета на сумму 400 тысяч рублей, мероприятия программы профинансированы в полном объеме, фактически выделено из местного бюджета и освоено 400 тысяч рублей.

В целях предупреждения правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, обеспечения мер воспитательного, медицинского и правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни в Атяшевском муниципальном районе проводится целенаправленная работа.

Работа межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Атяшевского муниципального района осуществлялась в 2017 году в соответствии с утвержденным годовым планом, Положением о комиссии и была направлена на реализацию действующей муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2020 годы».

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.  В 2017 году на реализацию Программы из средств бюджета района было запланировано 45 000 рублей. Вся запланированная сумма была профинансирована.

Финансовые средства использовались строго по назначению, к примеру:

13 000 рублей было выделено на проведение спортивно-массовых мероприятий среди учащихся школ района

16 000 рублей на приобретение пластиковых стендов антинаркотической направленности

3 000 рублей на проведение Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

2 000 рублей на изготовление буклетов антинаркотической направленности «Мир без наркотиков».

В течение отчетного периода было проведено 4 заседания комиссии, два из которых были расширенным.

В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании и наркопреступности, воспитания у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, предупреждения правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни межведомственной комиссией по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту Атяшевского муниципального района совместно с учреждениями и организациями, входящими в систему профилактики была проведена определенная работа.

В районе используются различные ресурсы в области профилактики употребления наркотиков. В этом направлении проводится работа органами местного самоуправления и государственными органами: Управлением образования, Управлением культуры, Отделом по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района,  ГБУЗ «Атяшевская  районная больница», Отделом полиции, «ГКУ Социальная защита населения в Атяшевском районе».

Согласованные меры и совместные усилия органов местного самоуправления в реализации программных и других антинаркотических мероприятий позволяют удерживать наркоситуацию под контролем.

Ежегодно в рамках реализации муниципальной антинаркотической программы Отделом полиции  проводятся оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в целях предупреждения и пресечения противоправных действий по незаконному обороту наркотиков, установлению организаторов и содержателей притонов для потребителей наркотических веществ, лиц, осуществляющих приобретение, перевозку, хранение наркотиков и лиц, занимающихся незаконным севом наркосодержащих растений.

Определенные результаты достигнуты Отделом полиции при проведении крупномасштабной ежегодной оперативно-профилактической операции «Мак» «Канал», в ходе которых выявляются и ликвидируются незаконные посевы наркотикосодержащих растений, блокируется доступ к местам их произрастания. В период произрастания наркотикосодержащих растений. Основной долей выявленных на территории района наркотических средств, являются наркотические средства, относящиеся к наркотическим средствам растительного происхождения: маковая солома – это масличный мак, произрастающий на участках граждан и дикорастущий на иных участках.

В ходе мероприятий отрабатывались населенные пункты на территории района с целью своевременного выявления произрастания растений, документирования, уничтожения, вынесено 12 предупреждений гражданам района, на чьих приусадебных участках выявлено произрастание наркотикосодержащих растений (масличный мак), уничтожено произрастание на площади 2.7 кв.м. Проводились обследования мест массовой концентрации  молодежи с целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению и распространению наркотических и психотропных веществ, а также курительных смесей. В 2017 году в ходе проведенных целенаправленных мероприятий возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 статьи 228  УК РФ, а также составлено 4 административных протокола по статье 6.9 ч.1 КоАПРФ.

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Атяшевская районная больница» в целях обеспечения  медицинского и правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни врачом – наркологом с учащимися общеобразовательных школ района проводились лекции, беседы  на тему негативного отношения к употреблению наркотических и токсических препаратов. Врачем-наркологом осуществлялась консультативная помощь врачам других специальностей по вопросам диагностики, лечения и профилактики наркологических заболеваний. Врачами - участковыми, терапевтами в фельдшерско-акушерских пунктах района проведены беседы с несовершеннолетними, родителями о мерах профилактики наркомании.

Выявление лиц, допускающих незаконное потребление наркотических веществ,  проводится при оказании медицинской помощи, при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, при оформлении граждан на службу по контракту, при профилактических медицинских осмотрах (для допуска к ношению и хранению оружия было протестировано иммунохроматографическим методом 194 человека, результаты отрицательные).

За 2017 год проведено 1 медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, освидетельствуемый находился в состоянии одурманивания.   На сегодняшний день под наблюдением находятся 5 человек с эпизодическим употреблением марихуаны, с ними проводились лечебные и профилактические мероприятия.

Большая работа была проведена ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району», а именно специалистами службы помощи семье и детям. Данной службой ведется систематическая работа по выявлению семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении. Работники социальной защиты населения входят в состав рабочей группы в КДН и ЗП с целью проверок мест массового отдыха и концентрации молодежи в вечернее время. В течение года материальную помощь получили 18 семей, находящихся в социально-опасном положении (8 семей денежную помощь, 10 – натуральную).  В КДН и ЗП направлено за год 17 представлений по вопросам рассмотрения родительского поведения и снятия семей с учета по причине исправления. 16 детей из неблагополучных семей были обеспечены бесплатными путевками в санатории и детские оздоровительные лагеря РМ и  южные здравницы.

Проделана большая работа по организации занятости и отдыха подростков в 2017 году. В летний период было охвачено организованными формами отдыха и оздоровления 629 школьников. Важнейшей формой отдыха детей стали лагеря с дневным пребыванием в общеобразовательных учреждениях с охватом 324 детей младшего школьного возраста. На базе МБОУ «Поселковская средняя школа № 2» проводился лагерь «Школа выживания» с охватом 20 детей.

26 июня во всем мире отмечался Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Были проведены мероприятия антинаркотической направленности.

Мероприятия были направлены  на предупреждение правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни.

Комплекс профилактических мероприятий был проведен в летних лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, функционирующих на базе общеобразовательных школ района.   Основной формой таких мероприятий стали беседы, конкурсы рисунков, книжные выставки. спортивные мероприятия. В летнем лагере «Ювента» на базе  «ПСШ №1» состоялся показ презентации «О вредных привычках», а на базе  ПСШ 2 организован просмотр сюжета видеофильма «Реквием по мечте».  Всего было охвачено более 600 подростков и молодежи.

МБУ ДО  «Атяшевская детско-юношеская спортивная школа» были организованы спортивные мероприятия «Веселые старты», в котором приняли участие 45 детей.

Управлением Образования, проведен районный конкурс плакатов и стенных газет «Все краски творчества против наркотиков».

Разнообразные мероприятия проводились в МБУДО «Атяшевский ДДТ». Подростки и молодежь вовлекались в такие формы работы, как тематические интерактивные беседы, круглый стол «Наркотики и алкоголь - медленная смерть», беседа-диалог на тему «Шаг в пропасть», конкурсы рисунков.

Для привлечения внимания общественности к проблемам наркомании Межведомственной комиссий подготовлена статья «Наркотики-вне закона», которая была опубликована 30 июня в газете «Вперед».

Проведенные мероприятия показали, что внимание общества к проблеме наркомании не ослабевает.

В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании, сознательности граждан в вопросах противодействия распространению наркомании  с 13 по 24 марта 2017 года и с 13 по 24 ноября 2017 года  на территории Атяшевского муниципального района  проходили Всероссийские акции «Сообщи, где торгуют смертью».

На территории Атяшевского муниципального района в общеобразовательных школах района проведены профилактические мероприятия антинаркотической направленности: конкурсы рисунков, буклетов, беседы, спортивно-массовые мероприятия, родительские собрания,  тематические классные часы о вреде наркотиков, книжные выставки.

Для приема информации о фактах незаконного оборота наркотиков и консультаций по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых были определены телефонные номера компетентных специалистов органов здравоохранения.

Информирование общественности о сроках проведения акции было организованно посредством размещения информации в местах массового скопления граждан, (магазинах, автовокзале, домах культуры, аптеках и др.), а также на сайте органов местного самоуправления.

В целях профилактики наркомании среди детей, подростков, молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации  проводится большая работа по вовлечению молодежи и взрослого населения  в занятия физической культурой и спортом.

Анализ спортивной работы показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по укреплению здоровья, предупреждению наркомании и алкоголизма, формированию нравственных ориентиров, особенно среди молодежи, исключительно высока.  Занятие спортом становится престижным среди подростков и в молодежной среде, что позволило увеличить численность населения района, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом. Так, в 2017 году этот показатель составил 36%.

В вечернее время ведется кружковая и секционная работа в спортзалах Аграрного техникума, Атяшевской СШ, Батушевской ОШ, Сабанчеевской СШ, Аловской СШ, ПСШ №1, во Дворце спорта, Ледовом Дворце. Ежегодными стали соревнования по шахматам и шашкам на призы клуба «Чудо шашки».

В 2017 году на трассах лыжной базы Атяшевской ДЮСШ в лесном массиве прошли более 5 соревнований, в которых приняли участие не многим более 250 участников, среди которых и общеобразовательные школы района.

В отчетном году впервые был проведен турнир по хоккею с шайбой среди взрослых команд на призы Главы Атяшевского муниципального района, в котором приняли участие 6 команд.

В течение 2017 года наши спортсмены добиваются следующих результатов:

1)	юные футболисты стали первыми в Республике и заняли почетное третье место в Первенстве ПФО в рамках Всероссийского соревнования «мини футбол в школу»;

2)	юные хоккеисты стали первыми на республиканском этапе юных хоккеистов «золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди команд юношей 2002-2003 г.р. и заняли 4 место из 56 команд в г.Сочи на Всероссийском этапе;

3)	в финале Республиканского этапа Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» команда  девочек 1999-2000 г.р заняла 2 место.

Активное занятие спортом уменьшает риск вовлечения употребления наркотических и психотропных веществ молодежью.

Проведенные мероприятия показали, что внимание общества к проблеме наркомании не ослабевает.

По профилактике правонарушений мероприятия профинансированы на сумму 355 тысяч рублей.

Данная программа предусматривает проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и преступности несовершеннолетних: проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах в каникулярное время (спортивные соревнования, спартакиады, праздники и т.д.), проведение лекций для обучающихся в общеобразовательных учреждениях, проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений района на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организацию летнего отдыха подростков в санаториях и лагерях и другие мероприятия.

В 2017 году были проведены комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, на которые выделено и использовано 10 тысяч рублей.

Органами системы профилактики района проводились оперативно-профилактические операции: «Полиция и дети», «Шанс», «Алкоголь-подросток», «Подросток», месячник «Неблагополучная семья», мероприятия, посвященные Международному Дню Детского телефона Доверия и другие.

15 тысяч рублей выделено и использовано на мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах.

В сентябре 2017 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района совместно с отделом по делам молодежи и спорту, Детско-юношеской спортивной школой, управлением образования в рамках IX Республиканской Спартакиады «Старты надежд» проведены районные и зональные соревнования среди несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в комиссии, в ПДН Отдела полиции № 5 и на внутришкольном учете. В соревнованиях приняли участие учащиеся общеобразовательных школ района и Атяшевского аграрного техникума. Команда Атяшевского района заняла 2-е место в зональном этапе соревнований.

В течение года органами системы профилактики с подростками проводились беседы по правовой, антиалкогольной и антинаркоманийной пропаганде. Для обучающихся в образовательных учреждениях организовывались семинары, лекции по профилактике употребления наркотиков, спиртных напитков, табачных изделий, встречи учащихся с работниками органов здравоохранения и правоохранительных органов,

Проводились рейды: по семьям, находящимся в социально-опасном положении, по местам массовой концентрации молодежи с целью выявления подростков антиобщественной направленности, безнадзорных и беспризорных, рейды в опекаемые семьи.

В течение года органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних была проведена работа, направленная на профилактику и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, выявление безнадзорных и беспризорных подростков, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, пресечение повторной преступности, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде. Сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района, Отдела полиции № 5 ММО МВД России «Ардатовский» с несовершеннолетними, состоящими на учете, были проведены профилактические беседы с целью профилактики совершения повторных правонарушений и преступлений.

Проводилась разъяснительная работа по реализации Федерального закона «Об охране здоровья граждан окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» относительно несовершеннолетних граждан, а также Федерального закона от 21.10.2013 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В октябре проведена операция «Всеобуч», в ходе которой учителями, классными руководителями, членами родительского и ученического комитетов школ, работниками Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних организовывались рейды с целью выявления учащихся, пропускающих учебные занятия,  выяснения занятости детей в вечернее время.

Проводилось профилактическое наблюдение за подростками, употребляющими спиртные напитки и табачные изделия, санитарно-просветительская работа по профилактике алкоголизма, курения, наркомании.

Среди общеобразовательных школ района проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На проведение данного конкурса из бюджета района выделено 1 тыс. рублей. При подведении итогов была учтена работа общеобразовательных   учреждений с детьми, проживающими в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с родителями учащихся, с детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН ОП № 5, на внутришкольном учете, охват детей кружковой и внеклассной работой,  ведение необходимой документации, проведение школой мероприятий,  участие в районных акциях и конкурсах. По итогам смотра-конкурса первое место присуждено МБОУ «Большеманадышская средняя школа», второе – МБОУ «Поселковская средняя школа № 2», третье – МБОУ «Вечерлейская средняя школа».

МБОУ ДОД «Атяшевский районный Дом детского творчества» проведено мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на которое выделено 4 тысячи рублей. Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, курения, наркомании освещались в средствах массовой информации.

Реализуя мероприятия программы, был организован летний отдых и оздоровление детей и подростков, в том числе, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. Дети данной категории отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций района, в лагерях труда и отдыха, 20 подростков - в лагере для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В летний период на базе образовательных организаций функционировали:  лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха, профильный лагерь для одаренных детей, лагерь актива сельских школьников, лагерь активистов дополнительного образования,  лагерь для «трудных» подростков, лагерь «Школа выживания».

20 ноября 2017 года в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям при координирующей роли комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в образовательных организациях района были организованы различные мероприятия. Мероприятия проходили в течение недели с 13 по 21 ноября 2017 года в форме лекций, семинаров, круглых столов, конференций, встреч родителей, учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, представителями сообществ адвокатов, нотариусов, судей, сотрудниками прокуратуры, членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства, социальной защиты населения, отдела ЗАГС, пенсионного фонда и других. Мероприятия были направлены на повышение уровня правовой культуры и правового просвещения населения, в том числе в сфере детско-родительских отношений. Несовершеннолетним разъяснены права и обязанности, действующее законодательство.

Были созданы консультативные площадки по консультированию родителей и подростков по наиболее важным проблемам.

В течение 2017 года были проведены профилактические мероприятия в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности.  Данные семьи посещались по месту жительства, совместными усилиями органов системы профилактики района организовывались рейды с целью изучения социально-бытовых условий проживания детей в этих семьях и выявления фактов неблагополучия. На данные мероприятия выделено 3 тысячи рублей.

В результате проведенной совместными усилиями работы по итогам 2017 года 6 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в целях защиты их прав, оказания им психолого-педагогической и реабилитационной помощи были направлены в Государственное казенное учреждение Социального обслуживания Республики Мордовия «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда». Два ребенка временно определены в Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Большеберезниковский дом ребенка специализированный». 8 детей, временно находящихся в государственных учреждениях, возвращены в кровные семьи.

8 тысяч рублей израсходовано на проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и повышение толерантности в молодежной среде.

3 тысячи рублей выделено на участие в республиканской олимпиаде правовых знаний среди старшеклассников.

64 тысячи рублей выделено на установку системы видеонаблюдения в МАДОУ «Атяшевский детский сад комбинированного вида № 1».

250 тысяч рублей выделено на установку системы видеонаблюдения в МАУК «Атяшевский РДК».

В целях воссоздания института социальной профилактики и вовлечения общественности в предупреждение правонарушений организована работа движений юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения. В общеобразовательных учреждениях района функционируют отряды правовой направленности: 8 отрядов «Юные друзья полиции», 6 отрядов «Юные инспектора дорожного движения», 9 отрядов «Юная пожарная дружина».

Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, наркомании, курения периодически освещались в средствах массовой информации: на страницах районной газеты «Вперед» и на сайте органов местного самоуправления.

В результате всех проведенных профилактических мероприятий, предусмотренных программой, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района снято с учета 18 несовершеннолетних, из них 4 в связи с исправлением, и 33 семьи, из них 19 в результате оздоровления обстановки в семье.

Повышен уровень информированности населения района, в том числе несовершеннолетних граждан, о пагубных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, токсических веществ. Образовательные учреждения, входящие в систему профилактики, обеспечены методическими пособиями наглядной агитации (буклеты, стенды),  укреплена  их материально-техническая база. Согласованные меры и совместные усилия органов местного самоуправления в реализации программных и других антинаркотических мероприятий позволяют удерживать наркоситуацию под контролем.

В текущем году исполнителями муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014 – 2020 годы» будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»

Муниципальная  программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Атяшевского муниципального района от 04 августа 2016 года № 370.

Целью данной программы является:

- упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Атяшевского муниципального района;

- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Атяшевский муниципальный район;

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

В 2017 году было предусмотрено финансирование мероприятий программы из средств местного бюджета на сумму 48 тысяч рублей. Фактически выделено и использовано в 2017 году 48 тысяч рублей.

В 2017 году были проведены мероприятия, направленные на эффективное противодействие религиозно-политическому экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального сотрудничества. Представители духовенства участвовали в мероприятиях, проводимых на территории района, оказывали большую помощь в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

В процессах консолидации общества и повышения национального самосознания важную роль играют народные праздники и традиции, которые нацелены на сохранение, возрождение и дальнейшее развитие национальных традиций и фольклора народов, населяющих район. Организовываются муниципальные выставки народно-прикладного искусства и художественного промысла.

Проводятся информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности. На страницах районной газеты "Вперед", на сайте Администрации Атяшевского муниципального района регулярно размещаются материалы, пропагандирующие идеи дружбы, гражданского и духовного единения народов, проживающих на территории Атяшевского района. На страницах районной газеты «Вперед» периодически выходит полоса на эрзянском языке. Освещаются значимые этнические и религиозные праздники, вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений, публиковались статьи, пропагандирующие культурное многообразие и этнокультурные ценности.

В образовательных организациях района в течение 2017 года проведен комплекс мероприятий, направленных на популяризацию идей толерантности среди детей и подростков: олимпиада по школьному краеведению «Историко-культурное и природное наследие родного края», конкурс творческих работ «Святыни земли Мордовской», конкурс рефератов «Предание старины глубокой», неделя национальной игры «Мы разные, но вместе нам интересно», конкурс рисунков «Радуга наций», тематические классные часы, уроки, родительские собрания.

Проведен цикл лекций и бесед, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. Проведен районный конкурс плакатов, направленных на профилактику экстремизма: «Мы – за будущее без экстремизма», месячник родного языка на базе образовательных учреждений.

Проведены церемонии государственной регистрации заключения брака и регистрации рождения (имя наречения) с элементами национального обряда и использованием сотрудниками ЗАГС  костюмов национальной одежды.

30 апреля 2017 года в Атяшевском Доме культуры были организованы мероприятия ко Дню жен-мироносиц. Была развернута выставка народного творчества.

Проведено мероприятие, посвященное празднику «День славянской письменности и культуры».

29 сентября 2017 года в МБОУ «Поселковская средняя школа №1» прошла конференция, посвященная памяти святого праведного воина Феодора Ушакова, Адмирала флота Российского, в МБОУ «Поселковская средняя школа №2» прошел миссионерский семинар для учащихся старших классов.

Реализовывались мероприятия по сохранению и развитию национально-культурной самобытности народов района, периодически проводились выставки мастеров декоративно-прикладного творчества. Подготовлен цикл выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организовано знакомство учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями.

20 октября на базе МБОУ «Аловская средняя школа» состоялась районная научно – практическая конференция «История  православия, ее роль в духовном и культурном воспитании общества». В работе конференции приняли участие работники Управления образования, заместители директоров по воспитательной работе, учителя начальных классов, истории, педагоги дополнительного образования, духовенство района. В течение дня участники конференции посетили урок по основам духовно – нравственной культуры народов России в 5 классе, занятие кружка «Истоки духовности», внеклассное мероприятие.

В образовательных учреждениях района, учреждениях культуры в течение года проводятся выставки, посвященные роли и месту различных религий в культуре народов России. В день конференции, на базе Аловской средней школы, так же была организована выставка «Красота божьего мира». Рассматривая художественно–творческие работы, выполненные учениками и педагогами, было отмечено, что вырос уровень сложности исполнения данных работ, что само собой восхитило гостей, участвовавших в конференции.

На конференции обсуждены вопросы совместной работы по духовно – нравственному воспитанию молодежи, вопрос по повышению квалификации учителей по курсу основ православной культуры с целью создания информационного пространства взаимодействия преподавателей, родителей, учеников, священнослужителей, представителей бизнеса и власти, повышение квалификации по курсу «Теология».

В 2017 году на базе образовательных учреждений проведен месячник родного языка.

Проведено совещание на тему «Духовно-нравственные ценности российской семьи».

С учащимися проведены лекции и беседы, направленные на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства.

Была организована профориентационная работа среди учащихся общеобразовательных школ и учреждения среднего профессионального образования.

В декабре 2017 года проведено анкетирование подростков по проблемам межличностных и межнациональных отношений, по развитию самооценки и коммуникативных навыков.

Конфликтов на территории района на межнациональной и межконфессиональной почве в 2017 году не зафиксировано.

В текущем году исполнителями муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Уровень эффективности реализации программы за 2017 год составляет 105 %. Оценка эффективности программы будет осуществляться ежегодно, в течение всего срока ее реализации.

Муниципальная  программа «Формирование информационного общества в период до 2018 года»

Муниципальная  программа «Формирование информационного общества в период до 2018 года» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года №840

Основной целью реализации муниципальной программы является повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Важнейшей задачей реализации муниципальной программы, решению которой в 2017 году уделялось особое внимание, является обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

В связи с этим в 2017 году частично обновилась материально-техническая база Администрации Атяшевского муниципального района. Была приобретена новая оргтехника.

Задача повышения качества жизни граждан  решалась за счет:

- перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид;

- повышения открытости деятельности органов государственной власти;

- привлечение граждан создания к использованию электронных сервисов в области здравоохранения, образования.

Перечень мероприятий выполненных и невыполненных (указание причин) в установленные сроки:

в перечне мероприятий муниципальной программы запланировано 4 мероприятий, из них выполнены следующие мероприятий:

"Применение технологий информационного общества для социально-экономического развития Атяшевского муниципального района",  "Развитие инфраструктуры информационного общества в  Атяшевском муниципальном районе ",  " Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг "

В 2017 году на реализацию программы было выделено 150,0 тыс. рублей. В результате, часть мероприятий, требующая вложения денежных средств, не была проведена и, следовательно, значения индикаторов подпрограмм не были достигнуты, и общая эффективность муниципальной программы снизилась.

В муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2020 года» в 2017 году были внесены изменения Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 29.12.2017 №676.

Степень соответствия запланированному уровню затрат 82,5  %

Оценка эффективности использования средств 60,5  %

Уровень эффективности реализации программы составляет 85.8 %

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016 – 2020 годы   по Атяшевскому муниципальному району»

Муниципальная программа программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы  по Атяшевскому муниципальному району утверждена постановлением Администрации Атяшевского муниципального района  от 03.08.2016 № 366 ( с изменениями, внесенными постановлениями  Администрации Атяшевского муниципального района  от 26.12.2016г.№ 700, от 09.02.2017г. № 67, от 14.04.2017г. № 188, от 25.12.2017г. №654).

Приоритетами муниципальной программы являются:

в сфере производства - развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая молочное и мясное скотоводство;

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В 2017 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 7  подпрограмм, предусматривающих использование комплекса взаимосвязанных мер для достижения ее целей:

"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации

продукции растениеводства";

"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации

продукции животноводства";

"Развитие молочного скотоводства";

«Развитие племенного дела селекции и семеноводства» ;

«Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК» ;

«Поддержка и развитие малых форм хозяйствования» ;

« Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии со сводной бюджетной росписью в 2017 году  на реализацию программы  были направлены бюджетные ассигнования в сумме 5036,1 тыс. руб. Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы в объеме 3181,1 тыс. руб., или на 63,2 %.

Общие итоги реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы основывается на достижение ее основных показателей ( 9 индикаторов). По ряду основных показателей  в 2017году достигнуто перевыполнение (табл.1).

Таблица 1

Выполнение основных показателей муниципальной программы в 2017 году

|  | Показатели | 2016г. отчет | 2017 г. план | 2017г. отчет | % выполнения |  |  |  | 2017г. факт. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 103,9 | 105,9 | 96,8 | 91,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 107,1 | 106,2 | 86,0 | 80,9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 100,7 | 105,8 | 108,2 | 102,3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 90,7 | 102,3 | 107,7 | 105,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства процентов к предыдущему году | 86,0 | 104,5 | 86,5 | 82,8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) Процентов | 17,9 | 17,0 | 13,1 | 77,1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) Рублей | 18889 | 19333 | 20237 | 104,7 |  |  |  |  |  |
| 8 | Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году % | 103,6 | 106,3 | 99,5 | 93,6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях Единиц | 0 | 131 | 158 | 120,6 |  |  |  |  |  |

В  2017 году индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 96,8%,  ниже планового  целевого индикатора на 9,1 п.п., из-за недополучения стоимости валовой продукции растениеводства (не получение запланированного объема сахарной свеклы из-за   неблагоприятных погодных условий).

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил  86 %, что ниже  целевого показателя на 20,2 п.п., что связано со снижением  производства сахарной свеклы  (на  52,8 %) из-за гибели посевов сахарной свеклы от переувлажнения почвы в период вегетации.

Индекс производства продукции животноводства в 2017 году составил 108,2 %, что выше планового значения на 2,4 п.п. и уровня 2016 года на 8,8 п.п.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), составил 107,7 %, что выше показателя 2016 года на 17,0 п.п.,  и выше  целевого значения на 5,4 п.п. Предприятиями перерабатывающей промышленности района произведено товарной продукции на сумму 6949,9 тыс.рублей , из них ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»  на сумму 6628,1 тыс.рублей (95,4 %)  с ростом 109%.

Комплекс мер государственной поддержки, направленный на расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса  не привели к выполнению индекса физического объема инвестиций в основной капитал отрасли ( составив 86,5 %, что  на 18 п.п. ниже   планового целевого индикатора и + 0,5 п.п.. по отношению к  целевому индикатору в  2016 году).

По данным сводной отчетности  сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку из федерального бюджета и республиканского бюджета, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)  составила 13,1 %, что ниже  целевого показателя (17%) на 3,9 п.п. Без учета субсидий рентабельность составила 9,9% против 14,1 % в 2016 году. Причины :  убытки от стихийных бедствий в отрасли растениеводства, кредитная нагрузка.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве  ( по сельскохозяйственным организациям, не относящимся

к субъектам малого предпринимательства) в отчетном году выше планового

значения  муниципальной программы на  904 руб., или на  4,7 %, и ростом

по сравнению с предыдущим годом на 103,1 %, однако, она остается значительно ниже, чем в среднем по экономике  района.

В отчетном году выполнение показателя  индекс производительности труда к предыдущему году составил 99,5 % ( по программе 106,3) из-за неполучения стоимости  валовой продукции растениеводства .

Выполнение  индикатора количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях составило 120,6 %, обеспечено ростом заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях.

О реализации подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

В 2017 году в  Атяшевском районе  вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 60 тыс. га, что на  2 тыс.га  больше

уровня 2016 года (таблица 2).

Зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 40,0 тыс. га, что на 2,6 тыс.га больше уровня 2016 года. В 2017 году посевы  под  льном –кудряшом занимали  площадь 984 га.   Сократились посевы сои на 2487 га., сахарной свеклы  на 552 га.

Таблица 2

Посевные площади сельскохозяйственных культур и производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

|  | Показатели | 2016г отчет | 2017г. отчет | 2017г в % к 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств,га |  |  |  |  |
| 1 | Посевная площадь- всего | 57265 | 60062 | 104,9 |
| 2 | в т.ч зерновые и зернобобовые | 37255 | 40093 | 107,6 |
| 3 | из них пшеница озимая и яровая | 19206 | 18753 | 97,6 |
| 4 | Ячмень | 15738 | 16964 | 107,8 |
| 5 | Овес | 80 | 129 | 161,3 |
| 6 | Горох | 1139 | 2131 | 187 |
| 7 | Кукуруза на зерно | 1312 | 2116 | 161 |
| 8 | Сахарная свекла | 5377 | 4825 | 89,7 |
| 9 | Соя | 3551 | 1064 | 30 |
| 10 | Рапс | 0 | 50 | 0 |
| 11 | Лен-кудряш | 0 | 984 | 0 |
| 12 | Картофель | 1096 | 955 | 87 |
| 13 | Овощи | 205 | 183 | 89 |
| 14 | Кормовые культуры | 10216 | 11623 | 114 |
| 15 | Кукуруза на силос и зеленый корм | 1684 | 2036 | 121 |
| 16 | Однолетние травы | 2308 | 3131 | 136 |
| 17 | Многолетние травы | 6224 | 6456 | 104 |
| Производство продукции во всех категориях хозяйств , тонн |  |  |  |  |
| 18 | Зерновые и зернобобовые | 113027,9 | 122145 | 108 |
| 19 | вт.ч.пшеница озимая и яровая | 60273 | 59781 | 99 |
| 20 | Ячмень | 42769 | 52591,8 | 123 |
| 21 | Овес | 81 | 231 | 285 |
| 22 | Горох | 2002,1 | 4378,4 | 219 |
| 23 | Кукуруза на зерно | 7355 | 5163 | 70 |
| 24 | Сахарная свекла | 294336 | 138905 | 47 |
| 25 | Соя | 3749,7 | 1211 | 32 |
| 26 | Рапс | 0 | 65 | 0 |
| 27 | Лен-кудряш | 0 | 1577 | 0 |
| 28 | Картофель | 13175 | 12830,8 | 97 |
| 29 | Овощи | 3731,7 | 2751,1 | 74 |
| Урожайность сельскохозяйственных культур ц/га |  |  |  |  |
| 30 | Зерновые и зернобобовые | 30,3 | 31,3 | 103 |
| 31 | Пшеница озимая и яровая | 31,5 | 32,1 | 102 |
| 32 | Ячмень | 29,9 | 32,0 | 107 |
| 33 | Овес | 11,3 | 17,9 | 158 |
| 34 | Горох | 19,1 | 22,5 | 118 |
| 35 | Кукуруза на зерно | 83,4 | 27,1 | 32 |
| 36 | Сахарная свекла | 547,4 | 366,4 | 67 |
| 37 | Соя | 10,6 | 11,4 | 108 |
| 38 | Рапс | 0 | 13,1 | 0 |
| 39 | Лен-кудряш | 0 | 16,0 | 0 |
| 40 | Картофель | 120,2 | 134,0 | 111 |
| 41 | Овощи | 182,0 | 149,7 | 82 |

В отчетном году в растениеводстве основные программные мероприятия

были направлены на увеличение производства растениеводческой продукции.

Таблица 3

Выполнение целевых показателей по растениеводству.

| № п/п | Показатели | 2017 г. план | 2017 г. факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки), тонн | 121000 | 122145 | 101 |
| 2. | Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тонн | 272390 | 138905 | 51,0 |
| 3. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | 1850,0 | 2177,0 | 117,7 |
| 4. | Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Сохранение размера посевных площадей ,га | 50498 | 51586 | 102,2 |
| 6 | Доля площади засеваемая элитными семенами в общей площади посева | 6,0 | 12,6 | 210,0 |
| 7. | Размер застрахованных посевных площадей, га | 2317 | 2317 | 100,0 |

Целевой  индикатор  по производству зерна  выполнен  на 101 %, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий ( в весе после доработки) составил  122145 тонн.

Кроме того, выполнены  и  перевыполнены показатели :

-  показатель   валовой сбор картофеля  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, перевыполнен   на 17,7%,

-  перевыполнен показатель сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными  культурами на 2,2 %.

- показатель доля площади засеваемой элитными семенами , в общей площади посевов выполнен на 210 %. Сельскохозяйственными товаропроизводителями закуплено 180 тонн элитных семян зерновых культур и посеяны на площади 4489 гектар, что составляет 12,6%.

- показатель размер застрахованных посевных площадей выполнен на 100%.

Не выполнен показатель валовой сбор овощей  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Не достижение  целевого индикатора  валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий  (выполнение  51%) связано с уменьшением площади посева сахарной свеклы на 552 га и гибелью посевов культуры от переувлажнения почвы в период вегетации . (табл. 3)

В 2017 году на территории района был введен  режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями( заморозки 29 мая, переувлажнение почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур) :

в шести  хозяйствах  ( ЗАО «Агро-Атяшево», ООО «Луч», ЗАО «Мордовский бекон», ООО «Агроинвест», ООО «Сабанчеевское», ОАО «А/ф Искра») пострадали посевы сельскохозяйственных культур от заморозков в мае;

в десяти  хозяйствах  (СХПК «Светлый путь», ООО «Сосуновская нива», ЗАО « Агро-Атяшево», ООО «Агроинвест», ООО «Сабанчеевское», ООО «Аловское», ООО «МАПО «Восток», ООО «Низовка», ЗАО «Мордовский бекон»,  К(Ф)Х Ледяйкин А.Н.) пострадали  посевы от переувлажнения почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур.

В соответствии с требованиями обосновывающие документы от сельскохозяйственных товаропроизводителей прошли экспертную оценку  причиненного ущерба в Минсельхозе России. Гибель сельскохозяйственных культур в 2017 году по результатам экспертной оценки произошла на общей площади 3678  гектар с причиненным ущербом 58626,7 тыс. рублей.

Степень достижения целевых значений семи индикаторов подпрограммы 97,4 %.

На реализацию подпрограммы 1  на выполнение мероприятия стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей за приобретение семян 1 репродукции планировались  средства с районного бюджета  в сумме 2 тыс.рублей. Фактически не израсходованы,   так как сельскохозяйственные товаропроизводители  получили стимулирование ( по несвязной поддержке) на зерновые и кормовые культуры на софинансирование  с  федерального бюджета  и республиканского бюджета Республики Мордовия.

О ходе реализации подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства";

В 2017 году в животноводстве основные программные мероприятия

были направлены на увеличение производства животноводческой продукции.

Таблица 4

Выполнение целевых показателей по животноводству.

| № п/п | Показатели | 2017 г. план | 2017 г. факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всх категорий (в живом весе) | 10720 | 10984,5 | 102,5 |
| 2 | В том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 9470 | 10284,5 | 108,6 |
| 3 | в хозяйствах населения | 1250 | 700 | 56,0 |
| 4 | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий | 11296 | 11273 | 99,8 |
| 5 | В том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 9236 | 9042 | 97,9 |
| 6 | в хозяйствах населения | 2057 | 2231 | 108,5 |
| 7 | Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий | 37612 | 39680 | 105,5 |
| 8 | В том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 36132 | 37898 | 104,9 |
| 9 | в хозяйствах населения | 1480 | 1782 | 120,4 |
| 10 | Количество граждан , ведущих личное подсобное хозяйство, перешедших на альтернативные свиноводству виды животноводства | 27 | 28 | 103,7 |
| 11 | Численность застраховано поголовье сельскохозяйственных животных, усл.голов | 3875 | 5095,5 | 131,5 |

Выполнение показателя в отчетном году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 102,5% к плану. Производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях , крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей выполнение составило 108,6%, за счет увеличения производства свинины   на 112,4 % ( к уровню 2016г.). Выполнение производства скота и птицы  в хозяйствах населения -  56%.Снижение производства скота и птицы в секторе личных подсобных хозяйств вызвано л мероприятиями по переходу граждан на альтернативные свиноводству виды животноводства.

Выполнение показателя поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий  составило 99,8 %,  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  % выполнения по ниже и  составляет 97,9 %, а в хозяйствах населения 108,5%. В общественном секторе выращивание КРС ведется экстенсивными методами  с большими затратами средств, расход кормов превышает норму.

Выполнение показателя поголовье свиней в хозяйствах всех категорий  составило 105,5 %. в сельскохозяйственных организациях , крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на конец 2017г. имелось 37898 голов, % выполнения 104,9.В хозяйствах населения сложилось  перевыполнение поголовья свиней на 20,4 %. (табл.4).

Выполнен целевой индикатор  количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на альтернативные свиноводству виды животноводства – 28 ЛПХ,  %  выполнения   103,7.

Степень достижения целевых значений 11  индикаторов подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" составила  103,6 %.

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходные обязательства на реализацию подпрограммы 2   на мероприятия по переходу граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на альтернативные свиноводству виды животноводства планировались в сумме 3218,4 тыс.рублей в том числе  с республиканского бюджета Республики Мордовия 2978,4 тыс.рублей и районного бюджета 240 тыс.рублей. Фактически профинансировано мероприятие на сумму 2270,870 тыс.рублей в том числе с республиканского бюджета 2157,326 тыс.рублей и с районного бюджета 113,543 тыс.рублей, или на 70,6 %. При выполнении  показателя ( 28 ЛПХ, план 27 ЛПХ)  на 103,7 % , личные подсобные хозяйства на мероприятие не израсходовали запланированные бюджетные средства.

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства»

Реализация подпрограммы направлена на увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий, повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства.

Таблица 5

Выполнение целевых показателей по молочному скотоводству.

| №п/п | Наименование показатели | 2017 г. план | 2017 г. факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство молока в хозяйствах всех категорий (тонн) | 24215 | 23469 | 96,9 |
| 2 | В том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тонн) | 20850 | 20233 | 97,0 |
| 3 | в хозяйствах населения (тонн) | 3365 | 3236 | 96,2 |
| 4 | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий (гол.) | 4310 | 4276 | 99,2 |
| 5 | В том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (гол.) | 3895 | 3886 | 99,8 |
| 6 | из них коровы молочного направления | 3500 | 3491 | 99,7 |
| 7 | коровы мясного направления | 395 | 395 | 100 |
| 8 | в хозяйствах населения | 415 | 390 | 94 |
| 9 | Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (кг.) | 6000 | 5797 | 96,6 |

Целевой показатель  по производству молока в хозяйствах всех категорий выполнен на 96,9 %. Плановое значение по производству молока   в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 20850 тонн, выполнено – 20233 тонны выполнение составило 97 %. Причина - невыполнение показателя связана с невыполнением показателя продуктивности коров на 203 кг (таб.5). Надой молока на корову в сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей получен 5797 кг., что выше на  7,0 % ( или на 402 кг.) уровня достигнутого в 2016 году .

Целесообразно выделить резервы для дальнейшего роста молочной продуктивности :

более полное использование генетического потенциала молочного стада ;

создание прочной кормовой базы;

обеспечение сбалансированных кормовых рационов;

использование инновационных технологий содержания животных.

В личных подворьях граждан  в связи со снижением поголовья коров  на 25 голов от показателя по программе производство молока  также не выполнено  на 129 тонн, % выполнения индикатора – 96,2.

Плановое значение показателя поголовье коров в хозяйствах всех категорий выполнено на 99,2%.

Степень достижения целевых значений 9 индикаторов подпрограммы  97,7%.

Бюджетные ассигнования  с районного бюджета на развитие молочного скотоводства  на выполнение мероприятия стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей за производство и реализацию товарного молока планировались  в сумме  0,8 тыс.рублей. Сельскохозяйственные товаропроизводители района воспользовались стимулированием по  субсидии за производство и реализацию товарного молока на   софинансирование с федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия.

Подпрограмма «Развитие племенного дела, селекции и семеноводства»

Племенная база является основным фактором эффективного ведения животноводства и определяет потенциальные возможности производства животноводческой продукции, которые могут быть реализованы при соответствующих технологических условиях кормления и содержания сельскохозяйственных животных. В связи с этим одним из основных мероприятий подпрограммы является развитие племенного животноводства, цель которого заключается в формировании племенной базы, удовлетворяющей потребности  сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции.

По состоянию на 1 января 2018 г. в Государственном племенном регистре зарегистрировано АО «Агро-Атяшево», осуществляющее деятельность в области племенного животноводства.

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение 4 целевых показателей.

Таблица 6

Выполнение целевых показателей по племенному делу, селекции и семеноводства.

| №п/п | Наименование показатели | 2017 г. план | 2017 г. факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, голов | 450 | 450 | 100 |
| 2 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100голов маток, голов | 10 | 10 | 100 |
| 3 | Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях, голов | 82 | 73 | 89,0 |
| 4 | Ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях, голов | 25 | 31,8 | 127,2 |

В 2017 году выполнены 3 показателя подпрограммы. Не выполнен показатель выход телят на 100 коров. При плановом значении показателя 82 выполнение составило 73 головы (табл.6) .

Степень достижения целевых значений 4 индикаторов подпрограммы  104%.

Бюджетные ассигнования  с районного бюджета на развитие племенного дела, селекции и семеноводства   на выполнение мероприятия стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей за  приобретение  племенного молодняка крупного рогатого скота запланированные в сумме  2,0 тыс.рублей не израсходованы, сельскохозяйственные товаропроизводители   племенной молодняк в 2017г не приобретали.

Подпрограмма  « Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК»

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение 5 целевых показателей.

Таблица 7

Выполнение целевых показателей по подпрограмма  « Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК»

| №п/п | Наименование показатели | 2017 г. план | 2017 г. факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами ,% | 83,0 | 89,4 | 107,7 |
| 2 | Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций, % | 6,2 | 6,6 | 106,5 |
| 3 | Количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направления подготовки : «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Агроинженерия», «Механизация сельского хозяйства», человек | 5 | 39 | 780 |
| 4 | Количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением правительства РМ от 22 июня 2015г. № , человек | 2 | 1 | 50,0 |
| 5 | Количество молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением правительства РМ от 22 июня 2015г. №, человек | 3 | 3 | 100,0 |

В 2017 году выполнены 4 показателя подпрограммы. Не выполнен  1 показатель (табл.7).

Степень достижения целевых значений 5 индикаторов подпрограммы  228,8 %.

В рамках подпрограммы осуществлялась государственная поддержка мероприятия "Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве". В районе  2017 году участниками программы   являлись  7 студентов и 6 молодых специалистов.

На финансирование мероприятия "Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве" планировалось направить  из средств республиканского бюджета Республики Мордовия, за счет предоставления субвенций бюджету Атяшевского муниципального района 1810,7 тыс.рублей и из средств районного бюджета 0.2 тыс.рублей. Фактически израсходовано с республиканского бюджета 910,241 тыс.рублей,  50,3 % .Не смотря на государственную поддержку закрепление молодых специалистов со студенческой скамьи в сельскохозяйственное производство имеет не только объективные но и субъективные причины.

О реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»

Основными целями мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования являются:

поддержка и развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования;

улучшение качества жизни в сельской местности;

увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей через их участие в сельскохозяйственных потребительских кооперативах.

В 2017 году малыми формами хозяйствования района произведено  8,8 % от общего объема сельскохозяйственной продукции, производимой всеми категориями хозяйств района. Свыше 50 % фермеров ведут свою деятельность в области животноводства.

Помимо сельскохозяйственного производства малый агробизнес обеспечивает заселение сельских территорий, занятость сельского населения, осуществляет селообразующие функции, содействует развитию местных бюджетов, сохраняет от деградации земельные ресурсы.

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей в сельскохозяйственном производстве  возрастает.

Два целевых индикатора подпрограммы невыполнены, бюджетных средств не израсходовано

В 2017  году в районе ни одно хозяйство  не участвовало в конкурсе по отбору на  получение господдержки  на создание и  развитие крестьянских(фермерских) хозяйств. Целевой индикатор  количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки не выполнен, рабочих мест не создано,   по программе 2 рабочих места.

Не выполнили показатель  прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку.  Причины  :

ИП ГК(Ф)Х Ермушкина Е.И. с 1 сентября прекратило производственную деятельность в качестве фермерского хозяйства;

ИП ГК(Ф)Х Масаков В.В. , ИП ГК(Ф)Х Баринова Т.Н.хозяйства возвратившие грант;

а также в отрасли  растениеводстве на производство продукции повлияли погодные условия.

О реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Подпрограмма развития мелиорации направлена на обеспечение стабильно высокого уровня продуктивности мелиорируемых земель, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых мелиорированных земель, снижение рисков гибели урожая в результате неблагоприятных природно-климатических факторов, создание гарантированной кормовой базы животноводства.

Целевых индикаторов запланированных к достижению  в 2017г.по подпрограмме нет, бюджетных средств  не израсходовано.

Эффективность реализации муниципальной  программы рассчитана в соответствии с Методикой  оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации Атяшевского муниципального района  № 239 от 25.05.2016 года.

В 2017 году степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной  программы  равна  111,06 %

степень реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации равна 66,7 %. Число выполненных основных мероприятий 6  из 9 запланированных.

степень соответствия запланированному уровню расходов районного бюджета ( в том  числе в виде субсидий и субвенций из республиканского бюджета Республики Мордовия) равна  94,7% .

оценка эффективности реализации муниципальной  программы за 2017 год в целом составляет  78,2.

Муниципальная программа «Развитие  и поддержка  малого и среднего  предпринимательства в Атяшевском муниципальном   районе  на   2014-2020 годы»

Муниципальная программа ««Развитие  и поддержка  малого и среднего  предпринимательства в Атяшевском   муниципальном   районе  на   2014-2020 годы» (далее - Программа)  утверждена постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 834 (в редакции постановлений администрации Атяшевского муниципального района  от 4 апреля 2016 года №108, от 26 декабря 2016 года №690) в целях перехода на программно-целевое планирование расходов бюджета Атяшевского муниципального района.

Основной целью Программы является  формирование благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, основанное на встраивание направлений поддержки предпринимательства в системе стратегических целей, задач и приоритетов Атяшевского муниципального района, снижение влияния ограничений развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в экономику района

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

совершенствование муниципальных нормативно правовых актов, регулирующих сферу муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

содействие развитию малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района направлениях;

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне;

оказание консультационных, информационных, образовательных,  юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;

организация подготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, повышения качества доступности услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;

популяризация и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к началу собственного дела и осуществлению предпринимательской деятельности);

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В рамках реализации программы также осуществляются мероприятия направленные на правовое, информационное, консультационное и методическое обеспечение малого и среднего бизнеса.

Сотрудниками Администрации Атяшевского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки. За 2017 год консультации получили порядка 75 человек.

Сотрудниками АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия» осуществлялось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, обучения, логистики, организации и управления бизнесом, создания, функционирования, реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов. За 2017 год было проведено 5 семинаров тренингов.

Программой был предусмотрен общий объем финансирования 20240,0  тыс. руб. на 2017 год. В т.ч. из бюджета Атяшевского муниципального района выделено 100 тыс. руб., внебюджетные источники – 20140 тыс. руб. Фактический расход составил из бюджета Атяшевского муниципального района 8,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 10 500 тыс.руб.

Из 4 мероприятий программы исполнено 2,3, причины невыполнения указаны в приложение 1. Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составила 57,5%. Общая степень достижения целей программы составила за 2017 год 99,7%.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого  и среднего   предпринимательства в Атяшевском муниципальном  районе   на 2014-2020 годы» можно отметить:

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации равна 57,5 %.Число выполненных мероприятий 2,3 из 4 запланированных;

степень соответствия запланированному уровню затрат финансовых средств за счет источников всех уровней финансирования - 51,9 %;

оценка эффективности использования средств- 110,8%;

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной  программы  равна 69,1 %.

Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2022 годы»

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

При этом устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики района, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, устойчивого долгосрочного развития и улучшения инвестиционного климата. Процесс реформирования системы управления муниципальными финансами Атяшевского муниципального района осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.

Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат.

Вместе с тем развитие бюджетного законодательства и бюджетной системы Российской Федерации, а также тенденции в российской экономике в целом, ставят задачи по дальнейшему совершенствованию и развитию бюджетного процесса и управления муниципальными финансами в районе.

В 2017 году продолжились укрепление бюджетной системы района, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Бюджет Атяшевского муниципального района за 2017 год исполнен по доходам в сумме 323 981,7 тыс. рублей, или на 98,6 процента к годовым плановым назначениям, по расходам - в сумме 308 539,9 тыс. рублей, или на 94,5 процента, профицит бюджета составил 15 441,8 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета Атяшевского муниципального района исполнены в сумме 72 636,1 тыс.рублей, что составляет 104,4 процента к годовым плановым назначениям.

На финансирование мероприятий Программы в бюджете Атяшевского муниципального района в 2017 году было заложено 5 071,7 тыс.рублей, из которых освоено 5 027,0 тыс.рублей (исполнение составило 99,1 процента).

При оценке эффективности Программы использовали показатели выполнения Программы по следующим направлениям:

1) степень реализации мероприятий Программы;

2) эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень достижения целевого значения.

Эффективность реализации Программы в целом оценивалась исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов). Степень достижения целей Программы определяется как отношение фактического значения индикатора Программы к плановому значению (таблица 1).

Таблица 1 – Оценка эффективности реализации муниципальной программы

# «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе на 2014 - 2022 годы» за 2017 год

| Наименование показателя | Целевое значение на 2017 г. | Фактическое значение за 2017 г. | Степень достижения целевого значений, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля бюджетных расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном финансовом году | 90 | 98,7 | 109,7 |
| 2. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по расходам к утвержденному уровню | не более 7 | 5,5 | 100 |
| 3. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | не более 7 | 5,0 | 100 |
| 4. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 100 | 100 | 100 |
| 5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и районного бюджетов Атяшевского муниципального района | 100 | 100 | 100 |
| 6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном году | не менее 4,5 | 4,6 | 100 |
| 7. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | =0 | =0 | 100 |
| 8. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | не более 0,4 | 0 | 100 |
| 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | не менее 60 | 95 | 100 |
| 10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 | 1 | 100 |
| 11. Собираемость налогов и сборов | 95 | 95 | 100 |
| 12. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Атяшевского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством РФ | 1 | 1 | 100 |
| 13. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Атяшевского муниципального района | =0 | =0 | 100 |
| 14. Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Атяшевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района" требованиям БК РФ | 1 | 1 | 100 |
| 15. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 | 1 | 100 |
| 16. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% | 1 | 1 | 100 |

В 2017 году продолжили составление бюджета в «программном формате» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекс Российской Федерации.

Путем повышения качества планирования доходов и расходов бюджета Атяшевского муниципального района усовершенствовали методику планирования бюджетных ассигнований, исключили дублирование расходных обязательств, повысили обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами.

При соблюдении порядка и сроков разработки проекта бюджета, а также установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Атяшевского муниципального района, в отчетном году были приняты Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, которые были подписаны и обнародованы. Так же было осуществлено своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг было достигнуто за счет повышения качества их оказания, то есть оптимизация бюджетной сети, упрощение процедур предоставления услуг, эффективное планирование бюджетных ассигнований.

Оптимизация бюджетных расходов позволила уменьшить долю неэффективных расходов бюджета Атяшевского муниципального района, а в результате поступлении запланированных налоговых и неналоговых доходов произошло наращивание доходного потенциала.

В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Атяшевского муниципального района и отчета о его исполнении.

Подводя итоги можно отметить, что реализация Программы в 2017 году позволила:

1) обеспечить сбалансированность бюджета Атяшевского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) определить финансовые условия на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Атяшевского муниципального района;

3) создать условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

4) повысить бюджетную дисциплину органов местного самоуправления;

5) увеличить объем собственных доходных поступлений в бюджеты Атяшевского муниципального района.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы

В целях повышения качества жизни населения Атяшевского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг; развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации в Атяшевском муниципальном районе проводится целенаправленная работа.

Работа учреждений культуры Атяшевского муниципального района осуществлялась в соответствии с утвержденным годовым планом и была направлена на реализацию действующей муниципальной программы (далее Программа) Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.12.2013 № 830 «Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы».

По итогам 2017 года общий объем финансирования составил 43922,8 тыс. руб., за счет федерального бюджета 2295,7 за счет бюджета Республики Мордовия 17181,7 тыс. руб., за счет бюджета Атяшевского муниципального района 24445,4 тыс. руб.,

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 48587,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 2173,5 тыс.руб., республиканского бюджета Республики Мордовия –17348,9 тыс. руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района – 29065,3 тыс.руб.,  Фактическое исполнение составило 43922,8 тыс. руб. Процент освоения бюджетных ассигнований составил 90,4 %.

В 2017 году общий объем средств на организацию и проведение общерайонных мероприятий составил 619,0 тыс.руб.

29,4 тыс. руб. выделено на празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На площади 40-летия Победы в п. Атяшево состоялся торжественный митинг. Праздничное мероприятие началось с шествия колонн трудовых коллективов и участников акции «Бессмертный полк» с портретами своих родственников-ветеранов для сохранения священной памяти об участниках войны.

В торжественном митинге приняли участие:  Глава Администрации Атяшевского муниципального района Прокин Виктор Григорьевич, , и.о. Главы Атяшевского городского поселения Серов Александр Иванович, Председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Орлов Николай Васильевич, председатель Совета воинов-интернационалистов Атяшевского муниципального района Родин Николай Иванович, секретарь Атяшевского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Чугунов Алексей Николаевич, Первый секретарь Атяшевского отделения коммунистической партии Российской Федерации Яковлев Михаил Викторович. Приглашены  ветераны  и участники войны, солдатские вдовы, ветераны труда, воины-интернационалисты,  трудящиеся поселка Атяшево. Состоялось возложение корзин с цветами, венков, гирлянд к монументальному  комплексу погибшим воинам  представителями организаций и учреждений района, отслужена  панихида  в память усопших воинов, павших в Великой Отечественной войне  иереем Сергием. Митинг закончился торжественным концертом «Поклонимся великим тем годам»  с участием художественных коллективов учреждений культуры Атяшевского муниципального района. Была организована полевая кухня. Вечером состоялся праздничный концерт  участников художественной самодеятельности Атяшевского муниципального района «Фанфары Победы!», концерт продолжила  молодежная дискотека и завершил вечер праздничный салют.

75,4 тыс. руб. было выделено на организацию и проведение праздника, посвященного 89-летию со дня образования Атяшевского района. В рамках мероприятия Глава Администрации Атяшевского муниципального района В.Г. Прокин принял участие в совещание с руководителями предприятий, министерств и ведомств по развитию животноводства в республике, которое провел в Атяшевском муниципальном районе В.Д. Волков.

На площади 40-летия Победы состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 89-летию со дня образования Атяшевского района с вручением наград жителям, ставших победителями в   различных номинациях. Была организована уникальная выставка декоративно-прикладного творчества и народных ремесел «Велень эрямо, койть-кирдат» Мастера Атяшевского и других районов Мордовии, а также близлежащих регионов продемонстрировали свои творческие работы в различных направлениях: резьба по дереву, ковка по металлу, ткачество, керамика, гончарное дело, бондарное дело, валяние валенок, лозаплетение, живопись, мордовская вышивка, бисероплетение, вышивка лентами и др.

Фотодокументальная выставка «Время. Люди. События.» представила интересный калейдоскоп  замечательных событий, героических дней и ярких праздников в жизни нашего района.

Сельские поселения Атяшевского муниципального района развернули выставку-презентацию «Сырнень сюлгамо» с показом живых картинок старинной деревенской жизни, быта, традиций.

На площади прозвучал большой концерт «Место, где живет любовь» с участием солистов  и творческих коллективов художественной самодеятельности.

На спортивных площадках  гости праздника смогли стать не только зрителями, но и участниками различных состязаний, народных игр.

Вечер был продолжен гала-концертом молодых исполнителей  и творческих коллективов,  также состоялась яркая праздничная дискотека.

239,9 тыс.руб.  было выделено на организацию и проведение отчетного концерта Атяшевского муниципального района в рамках юбилейного  фестиваля народного творчества  «Шумбрат, Мордовия, Гала-концерту  Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!».

165,5 тыс. руб.  было выделено на проведение Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

51,3 тыс. руб. было выделено на проведение Новогодних детских елок и Новогоднего Бал-Маскарада.

40,0 тыс. руб. было выделено на проведение общерайонных мероприятий, проводимых Отделом по делам молодежи и спорта.

Управление культуры Атяшевского муниципального района представило по каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы значения показателей (приложение №1).

Уровень эффективности реализации программы составил 61,8 %, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности программы.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы»

Программа утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 4 марта 2016 года № 58. Включает в себя подпрограмму «Обращение с отходами производства и потребления на 2016-2018 годы» Разработчик Программы и ответственный исполнитель Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижение целей Программы, разработаны следующие программные мероприятия:

Оформление бесхозяйных сетей для последующей передачи в концессию;

Перевод нежилого помещения в жилое по адресу р.п.Атяшево, ул.Ленина, д.12 А для дальнейшего использования в качестве многоквартирного дома;

Рекультивация полигона твердых коммунальных и промышленных отходов.

В рамках данных мероприятий на 2017 год, запланировано выполнение следующих работ:

- разработка проекта переустройства и перепланировки нежилого помещения в рамках перевода нежилого помещения в жилое

- проведение технического этапа рекультивации полигона - в рамках мероприятия Подпрограммы Рекультивация полигона твердых коммунальных и промышленных отходов.

Данные мероприятия могли быть выполнены только в случае финансирования в полном объеме заложенном в Программе в порядке софинансирования из республиканского и местного бюджетов.

Согласно Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 27 декабря 2016 года № 114 «О бюджете Атяшевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», на реализацию мероприятий Программы было предусмотрено 100 тыс.рублей.

Ввиду недостаточности предусмотренных средств мероприятия Программы не выполнялись.

Программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы» признана неэффективной

Разработчиком принято решение об отсутствии необходимости в дальнейшей реализации.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы»

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района от 03 октября 2016 года № 511 в целях совершенствования и развитие сети автомобильных дорог местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:

Мероприятие 1 - подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог;

Мероприятие 2 - подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог;

Мероприятие 3 - выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 4 - получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 5 - софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 6 - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

Мероприятие 7 - подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги.

Мероприятие 8 - содержание автомобильных дорог.

Мероприятие 1 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2017 – 2020 годах» - формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

В 2017 году согласно плана реализации, в рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

В рамках мероприятия 3 - Подготовлена проектная документация на строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с. Челпаново. Подготовлена сметная документация на ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Атяшевского муниципального района (по ул.Молодежная, ул.Первомайская, ул.Юбилейная в с.Атяшево, ул.Буденного в с.Андреевка, ул.Ленина, ул.Ульяновкая в с.Батушево, ул.Октябрьская в с.Русские Дубровки, ул.М.Горького в с.Вечерлей, ул.К.Маркса, ул.Гражданская в с.Дюрки, ул.Центральная, ул.Фрунзе с.Капасово, ул.Карла Маркса в с.Козловка, ул.Московская в с.Киржеманы, ул.Полевая, ул.Кулдуркаева в с.Лобаски, ул.Чапаева с.Алашеевка, ул.Ленина в с.Сосуновка, ул.Комсомольская в с.Шейн-Майданы)

В рамках мероприятия 4 проведена проверка достоверности определения сметной стоимости на ремонт автомобильных дорог по ул.Ульяновкая в с.Батушево, ул. Центральная с.Капасово, ул.Московская в с.Киржеманы и ул.Кулдуркаева в с.Лобаски.

Проведены работы по ремонту автомобильных дорог по ул.Центральная в с. Капасово по ул.Ульяновская в с.Батушево, по установке дорожных знаков в с.Большие Манадыши - Мероприятие 6

Также в зимний период осуществлялась очистка дорог от снега и в летний период выравнивание проезжей части автомобильных дорог без твердого покрытия - Мероприятие 8

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 155,8%. Программа имеет высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2017 год

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года №833 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района от 03 октября 2017 года №510), разработана в целях улучшения условий жизнедеятельности на сельских территориях Атяшевского района.

Ответственный исполнитель - Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Программа включает в себя два основных программных мероприятия:

- Улучшение жилищных условий граждан, в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры - которое в свою очередь содержит дополнительные мероприятия:

- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики в сельской местности,

- развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности,

- развитие газификации в сельской местности,

- развитие водоснабжения в сельской местности,

- разработка проектно-сметной документации.

В 2017 году к реализации было запланировано:

- обеспечение жильем молодых семей в рамках 1-го мероприятия,

- разработка проектно-сметной документации в рамках 2-го мероприятия.

В местном бюджете Атяшевского муниципального района на мероприятия было предусмотрено 3 152,7 тыс.руб.

Социальные выплаты на строительство жилых помещений получили 8 молодых семей работников предприятий агропромышленного комплекса. Ввод в эксплуатацию жилья, при плане 519 кв.м, составил 979,1 кв.м. в том числе в счет плана прошлых лет 109,9 кв.м

В рамках Комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры выполнено:

инженерные изыскания и проектная документация по объектам:

«Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (улицы Южная, Луговая, Солнечная, Полевая)»,

«Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (улицы Южная, Луговая, Солнечная, Полевая)»,

«Сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»,

«Водопроводная сеть от водозабора до п.Птицесовхоза «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»,

«Строительство Социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»;

государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам:

«Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (улицы Южная, Луговая, Солнечная, Полевая)»,

«Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (улицы Южная, Луговая, Солнечная, Полевая)»,

«Водопроводная сеть от водозабора до п.Птицесовхоза «Сараст» Атяшевсого муниципального района Республики Мордовия».

Степень реализации основных мероприятий, составила 100 %.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 98,8%

Уровень эффективности реализации программы составил 177,02%

В связи с этим, Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» можно признать высокоэффективной.

Постановлением Правительства РФ от 13 декабря 2017 г. N 1544 с 1 января 2018 года прекращена реализация Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». Мероприятия реализуемые в рамках ФЦП включены в состав Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы в качестве направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий». По аналогии, Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района, Постановление от 25 декабря 2013 года №833 «Об утверждении Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» признано утратившим силу и внесены изменения в Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы по Атяшевскому муниципальному району».

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.12.2013 г. №836, в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района от 19.12.2016 №668. Разработана с целью повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере района и сокращения бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами. Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, участник программы Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района

Достижению целей программы способствует выполнение в бюджетных учреждениях следующих мероприятий:

- модернизация газовых котельных бюджетных учреждений;

- утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений;

Также в сельских поселениях умеющих на территории Централизованные сети водоснабжения и водоотведения необходима разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений.

Для реализации данных мероприятий в 2017 году, программой предусмотрены 3959,6 тыс.руб. в том числе 3543,8 тыс.руб. средства местного бюджета Атяшевского муниципального района.

Согласно Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 27 декабря 2016 года № 114 «О бюджете Атяшевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», на реализацию мероприятий Программы было предусмотрено 50 тыс.рублей.

Ввиду недостаточности предусмотренных средств мероприятия Программы не выполнялись

Степень реализации основных мероприятий составила 0%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат - 0%

Оценка эффективности использования средств - 0%

Уровень эффективности реализации программы – 0%

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2020 годы», признана неэффективной.

Разработчиком принято решение о внесении изменений в Программу, исключение затратных мероприятий.

Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

По программе «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 28 декабря 2015 года № 688, имеется 17 мероприятий, выполнено 15 в связи недостатком финансовых средств.

По подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального района на 2015-2020 годы» имеется 5 мероприятий, выполнены все мероприятия.

По подпрограмме «Развитие молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» имеется 8 мероприятий, выполнены все мероприятия.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» имеется 22 мероприятия, выполнены все мероприятия.

В 2016 году по подпрограмме «Дополнительной меры социальной поддержки молодым семьям » оказана 10 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде социальных выплат на строительство и приобретение жилья.   Оказана финансовая помощь социально- ориентированной общественной организации "Спортивный клуб "Урожай" Атяшевского района Республики Мордовия на проведение спортивно- массовых мероприятий со взрослой категорией населения района.

Вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были организованы профилактические работы с родителями, отрицательно влияющими на детей, проведены рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана социальная и юридическая помощь неблагополучным семьям. Вместе с центром занятости организовано  профессиональное обучение безработных граждан, организованы профориентационные работы с несовершеннолетними гражданами, социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Оказана консультационная помощь молодым семьям по вхождению в программу "Жилище" для приобретения собственного жилья. Совместно с ГБУЗ РМ "Атяшевская РБ" проведены мониторинги демографических процессов рождаемости, смертности, состояния здоровья детей, взрослых, причин смертности работоспособного населения, разработаны и реализованы меры по профилактике детского травматизма, снижению числа абортов. Было оказано содействие молодежным организациям в проведении молодежных мероприятий, семинаров, совещаний, участию в конкурсах, освещение деятельности молодежных организаций в районной газете. Были проведены внутрирайонные спортивно – массовые мероприятия, оказано содействие при проведении республиканских и межрегиональных спортивно-массовых мероприятий.

Плановое значение индикатора не выполнено в связи с сокращением финансирования с бюджета Республики Мордовия.

Финансирование по подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям Атяшевского муниципального района на 2015-2020 годы» :

за счет бюджета Российской Федерации по плану 2492,686( по факту 2492,686) тыс. руб.; за счет бюджета Республики Мордовия по плану 4569,927 (по факту 4181,9) тыс. руб.; за счет средств Атяшевского района по плану 242,999 (по факту 207,725) тыс. руб.

Финансирование по подпрограмме «Развитие физкультуры и спорта в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» :

за счет средств Атяшевского района по плану 130,0 (по факту 130,0) тыс. руб.

Финансирование по подпрограмме «Развитие молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»:

за счет средств Атяшевского района по плану 56,8 (по факту 35,8 тыс.руб. – 16,8)тыс. руб.

Изменения   в программу внесены Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района  № 693 от 26 декабря 2016 года.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы»

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления Администрации Атяшевского муниципального района с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Атяшевского муниципального района и повышение уровня жизни его населения , рациональное использование средств местного бюджета на организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности Администрации на основе комплекса работ и услуг, мероприятий  по их совершенствованию.

Муниципальная программа содержит шесть подпрограмм:

«Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района  на 2016-2020годы»;

«Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы»;

«Повышение эффективности управления   муниципальным имуществом, земельными ресурсами и  приватизации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы»;

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявления экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация  и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы»;

«Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы»;

Все они нацелены на достижение стратегической цели Атяшевского муниципального района – повышение уровня и качества жизни населения Атяшевского муниципального района.

Основные мероприятия Подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района  на 2016-2020годы»

выполнены в полном объеме. Значение целевых индикаторов и показателей

соответствует запланированному уровню .

Основной целью Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»  является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества,  развитие экономики и реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района на пенсионное обеспечение  за выслугу лет.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и средств бюджета Атяшевского муниципального района. Объем средств бюджета Атяшевского муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году составил 1337,5 тыс. рублей, из них на пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы  - 1299,5 тыс. руб. и на участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих – 38,0 тыс. руб. Вся запланированная сумма была профинансирована.

В 2017 году 15 муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района прошли курсы повышения квалификации,  из 12 запланированных. Степень достижения целевого значения составил 133,3%.   На командировочные расходы  было потрачено 37,9 тыс. рублей -  99,7%  от запланированной суммы.

6 муниципальных служащих приняли участие в семинарах при планируемом участии пяти человек.   Степень достижения целевого значения составил 120%. Для участия в семинарах денежные средства не были потрачены. Таким образом, при реализации программного мероприятия достигнут наилучший результат без использования денежных средств.

Показатель «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе» при планируемом в  Подпрограмме показателе в 2% не был достигнут.

Показатель «доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет»   при планируемом в  подпрограмме показателе в 9% составил 6%. Степень достижения целевого значения составил 66,7%.  Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления, усиление конкуренции в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих. Что является благоприятным моментом, так как периодически должно происходить своевременное обновление кадров, которое в данный момент сочетается с преемственностью.

В Администрации Атяшевского муниципального района сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы,   состав кадрового резерва на 31 декабря 2017 года составил  20 человек.  При планируемом в подпрограмме показателе «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе» в 8% не был достигнут.

В 2017 году  муниципальными служащими допускались нарушения на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности. При планируемом в подпрограмме показателе снижения нарушений в 10%  составил 50%.

Согласно проводимому опросу  населения доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления составляет 89,1% при планируемом значении 81%. Степень достижения целевого значения составил  110%.

Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет при целевом значении 25 человек составил 28 человек. Степень достижения целевого значения составил 112%. На оплату пенсий было потрачено 1299,4 тыс. рублей из запланированных 1299,5 тыс.руб.

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы проведена и проводится следующая работа:

правовым управлением постоянно ведется анализ муниципальной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства;

сформирован кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

внесены изменения в Положение об оплате труда Главы Атяшевского муниципального района и муниципальных служащих Атяшевского муниципального района;

ведется реестр муниципальных служащих Атяшевского муниципального района, который ежеквартально актуализируется;

с целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, соответствия их замещаемым должностям и перспективы дальнейшего служебного роста проводится аттестация муниципальных служащих в рамках действующего законодательства: в 2017 году проведена аттестация 23 муниципальных служащих;

проводятся квалификационные экзамены на присвоение классных чинов муниципальным служащим: в 2017 году 6 муниципальным служащим присвоены классные чины;

повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается путем организации дополнительного профессионального образования по программам профессионального образования,  включающего курсы повышения квалификации, проведение семинаров: в 2017 году 29 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 6 муниципальных служащих приняли участие в семинарах;

на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района постоянно размещается информация о деятельности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, создан раздел «Муниципальная служба», где размещается вся информация о вакантных должностях, о проводимых конкурсах и т.д.

С целью снижения уровня коррупционных проявлений на муниципальной службе были приняты:

Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 27 апреля 2017 года №37 «О  принятии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей  на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;

Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 29 сентября 2018 года №59 «О принятии Положения о порядке получения муниципальными служащими Администрации  Атяшевского муниципального района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями».

Для дальнейшего развития муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе необходимо:

1. Проведение  работы над устранением текучести кадров путем  поднятия престижа муниципальной службы, мотивации сотрудников.

2. В целях формирования качественного кадрового состава, своевременного замещения вакантных должностей на муниципальной службе кадровый резерв должен стать одним из основных источников пополнения кадров в Администрации Атяшевского муниципального района. Необходима системная организация работы по обеспечению кадрового резерва в сфере муниципальной службы, что способствует в свою очередь повышению эффективности ее функционирования.

3. Для минимизации нарушений на муниципальной службе необходимо   повышение профессиональной компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

4. Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района, на пенсионное обеспечение за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством.

5. Для того, чтобы большее число граждан были удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления, необходимо своевременно реагировать на возникшие проблемы граждан. Колоссальное значение в этом имеет качественное и оперативное рассмотрение обращений (заявлений, предложений, жалоб) граждан.

Уровень эффективности реализации Подпрограммы в 2017 году составляет 96%.

В 2017 году в рамках Подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации в Атяшевском муниципальном районе  на 2016-2020 годы» в бюджете Атяшевского муниципального района  было предусмотрено 43 тыс. рублей. Процент освоения запланированных средств составил 100%.

Проведены следующие мероприятия:

-постановка на кадастровый учет земельных участков  в количестве –1, на сумму 7 тыс. рублей;

- проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества  на сумму 33 тыс. рублей;

- изготовление технического плана  на сумму 3 тыс. рублей;

Индикаторы по подпрограмме  сложились следующим образом:

- увеличен объем собственных доходов в бюджет муниципального района от использования земельных участков за счет реализации  мероприятий;

- на 2 %   увеличена  государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности  Атяшевского муниципального района к концу 2017 года по сравнению с 2016 годом.

В текущем году были  выставлены  на продажу    муниципальное имущество, находящееся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района.  Аукционы по продаже недвижимого имущества не состоялись по причине отсутствия заявок. Кроме продажи недвижимого имущества состоялись два аукциона по продаже движимого имущества.

В 2017 году Подпрограммой «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 года в бюджете Атяшевского муниципального района было предусмотрено 1050,0 тысяч рублей. В течении 2017 года на реализацию Подпрограммы произведены расходы на сумму 1048,6 тысяч рублей.

Значение запланированных Подпрограммой показателей по противодействию возможным факторам проявления терроризма и экстремизма осуществлялось на укреплении доверия населения к работе органов государственной власти, Администрации Атяшевского муниципального района, правоохранительным органам, формировании толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Процент достижения - 100%.

Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций осуществлялась на создании необходимых финансово-экономических условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории района. Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и предприятий, снижение гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров, чрезвычайных ситуаций. Несмотря на принятие комплекса профилактических мероприятий, снижения количества пожаров достичь.  не представилось возможным. За отчетный период произошело снижение количества пожаров к уровню 2016года с 19 до 18.При плановом уровне 17.Степень реализации противопожарной безопасности составила  94,4%.

Обеспечение  безопасности и охрана жизни людей на водных объектах осуществлялась созданием условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах, путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха и развития системы обеспечения безопасности на водных объектах. Процент достижения  – 100%.

Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе осуществлялось на основе постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучением населения в области гражданской обороны, созданием, обновлением и пополнением запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны, восстановление и приведение в готовность.

Итого общая степень достижения целевых  индикаторов подпрограммы  92%.

В  2017 году в рамках подпрограммы  «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района» в бюджете  Атяшевского муниципального района было предусмотрено 2553,3 тысяч рублей. В 2017 году на реализацию мероприятий программы произведены расходы на сумму 2522,4 тысяч рублей.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в 2017 году составил 95% при запланированном уровне в 89%. Степень достижения целевого значения составил 106,7%.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах составила 93,73% при запланированном 90%, степень достижения – 104,1%.

Значение запланированных программой показателей «снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности» и «сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг» также достигнуто. Процент достижения – 100%.

Показатель «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», составила 65,8%  при  запланированном 50%.  Степень достижения целевого значения – 131,6%.

Итого общая степень достижения целей подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»  составила 108,48%, а уровень эффективности реализации подпрограммы – 108,01%.

Подпрограмма   «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений на 2016-2020 годы» предусматривала  в бюджете Атяшевского муниципального района 9570,1 тысяч рублей, выделенные денежные средства освоены на 98,6%.

Степень достижения целевых индикаторов по оснащенности рабочих мест материально-техническим  оборудованием  и лицензионным программным продуктом составил 100%; доля специалистов основного персонала с высшим образованием  при индикаторе 100%  выполнено  на 100%.

Исходя из вышеизложенного  можно оценить Программу как эффективную, с уровнем использования  выделенных финансовых средств 99,4%.

Муниципальная программа  Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2014-2020годы» за 2017год

В  2017 году в рамках Подпрограммы  «Оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации» муниципальной программы  Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2014-2020годы» в бюджете  Атяшевского муниципального района было предусмотрено 19,5тысяч рублей. С заявлениями об оказании материальной помощи обращались 7 человек. Им была оказана материальная помощь на сумму 19,5 тысяч рублей.

Подпрограммой  «Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Атяшевского муниципального района на 2017—2020 годы»было запланировано выделение субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям по двум направлениям:

Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим свою деятельность в области средств массовой информации, литературы, издательского дела и реализации информационных проектов и

СОНКО, осуществляющим свою деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности.

Финансовая поддержка на конкурсной основе была оказана Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Вперед» и Общественной  организации «Спортивный клуб«Урожай» Атяшевского района  Республики Мордовия.

Запланированные мероприятия по программе выполнены.

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2020 годы

Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей,  обеспечивающих высокое качество жизни населения. Школы района находятся в режиме постоянного развития и совершенствования.

В ходе реализации муниципальной программы  «Развитие образования» на 2014-2020 годы за 12 месяцев 2017 года фактически профинансировано  203878,0 тыс. рублей.  Из них из республиканского  бюджета – 168149,0 тыс. рублей, объем средств из бюджета Атяшевского  муниципального района составил 35729,0 тыс. рублей, внебюджетные средства - 11245,8 тыс. рублей.

Финансовые средства израсходованы строго на мероприятия, предусмотренные программой.

Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в поселке Атяшево приобретена 1 квартира на сумму 1106,8 тыс. руб.  из  средств республиканского бюджета.

В 2017 году, используя средства предусмотренные программой, был организован летний отдых детей. Функционировали  лагеря с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха, активистов дополнительного образования, лагерь для одаренных детей и подростков, трудовой лагерь актива сельских школьников, лагерь для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, лагерь «Школа выживания». Количество дней функционирования лагерей составило – от 12 до 21 дня, отдохнуло 629 (44%) детей. На эти цели освоено средств республиканского бюджета - 834,7 тыс. рублей,  средств местного бюджета - 68,5 тыс. руб.

Активно работали лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул 2016-2017 учебного года. В 6 лагерях отдохнуло 136 школьников из многодетных, малоимущих  семей. На эти цели израсходовано 68,0 тыс. руб. средств  республиканского бюджета.

148,2 тыс. руб. из муниципального бюджета израсходовано на конкурсные мероприятия.

Ключевой ресурс образования – педагоги. Предоставление качественных образовательных услуг обучающимся во многом определяется уровнем образования и квалификации педагогических работников. В рамках реализации мероприятий программы проведены: конкурс педагогического мастерства: «Самый классный классный», приняло участие 10 педагогов; конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Учитель года-2017» - 8 участников. На проведение конкурсов было заложено  23,0 тыс. рублей,  израсходовано  23,0 тыс. рублей. 65,7 тыс. рублей израсходовано на совершенствование мастерства работников образовательных учреждений района: августовскую конференцию учителей, торжественное собрание, посвященное празднованию Дня учителя.

Проведен традиционный конкурс «Ученик года» - 10 участников, победитель стал лауреатом республиканского этапа конкурса.

Важным направлением в системе образования района является развитие системы поиска и поддержки талантливых детей. Одним из механизмов выявления одаренных детей является олимпиадное движение. В целях  выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, отработки методики работы с одаренными детьми  проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам, муниципальный этап Межрегиональной олимпиады школьников по родному языку и родной литературе. 54 учащихся участвовали в республиканском этапе олимпиад. Израсходовано на эти цели 23,4 тыс. рублей.

В целях сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения в районе большое внимание уделяется проведению спортивных мероприятий. На развитие физических способностей школьников, проведение соревнований потрачено 20,3 тыс. рублей программных денег.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой   удалось обеспечить достижение следующих социально-экономических показателей:

| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | 99,2% |
| --- | --- |
| Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 60,0% |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 68,5% |
| Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100,0% |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | 76,5% |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,5 |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного образования | 95,0 % |
| Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 87% |
| Подготовить из общего числа занимающихся в МБУ ДО «Атяшевская ДЮСШ»; медалистов республиканских и всероссийских соревнований | 25% |
| Подготовить разрядников (1,2, 3 разряды) от общего числа занимающихся в МБУ ДО Атяшевская ДЮСШ» медалистов | 30% |
| Подготовить команды призеров республиканских соревнований по футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, волейболу | 5 |
| Количество победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, вольной борьбе, комплексу ГТО. | 30 |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы духовно- нравственной направленности | 65% |
| Доля детей, охваченных семейным устройством | 87,9% |

В текущем году исполнителями муниципальной программы «Развитие образования»  на 2014-2020 годы будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2017 год

На дату формирования Сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района в установленном порядке в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района поступили 16 годовых отчетов.

Обращаем внимание, что сопоставительный анализ хода реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2017 год проведен на основе методики оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района, утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.05.2016 №239. Методика позволяет оценить ожидаемую (запланированную) и фактическую результативность работы ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ и учитывает необходимость проведения оценок:

- уровня достижения утвержденных целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ Атяшевского муниципального района в 2017 году (информация приведена в приложение);

- уровня эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ Атяшевского муниципального района, который определяется исходя из оценки исполнения в 2017 году запланированных мероприятий.

- уровня реализации (кассового исполнения) муниципальных программ Атяшевского муниципального района за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района (информация приведена в приложение 2).

Такой подход позволяет провести комплексную оценку эффективности реализации всех муниципальных программ Атяшевского муниципального района вне зависимости от сферы их реализации.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год

В соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденных Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 мая 2016 года №239, ответственные исполнители муниципальных программ направили в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района сведения о соответствии фактических значений показателей (индикатор) муниципальных программ Атяшевского муниципального района.

Следует отметить, что муниципальные программы  в настоящее время  включено более 160 показателей (индикаторов), количественно характеризующих ход реализации.

В настоящее время актуальна проблема, связанная с отсутствием фактических значений показателей (индикаторов) муниципальных программ к моменту составления отчетности об их реализации. Некоторым показателям (индикаторам) дана предварительная оценка их выполнения, так как  для них предусмотрены более поздние сроки предоставления статистической информации, необходимой для расчета.

Кроме того, отмечаем, что по ряду муниципальных программ фактические значения  показателей (индикаторов) значительно превышают плановый уровень, что может указать на занижение прогнозной оценки показателей и потребовать их уточнения при подготовке проектов корректировок муниципальных программ. Выборка отдельных примеров представлена в таблице:

| Наименование муниципальной программы | Наименование индикатора (показателя) | План 2016 | Факт 2016 | Уровень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в поселениях Атяшевского муниципального района на 2013-2020 годы" | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | 17 | 18 | 105,9 |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозпредприятиям не относящимся к субъектам малого предпринимательства) руб. | 19333 | 19333 | 100,0 |
|  | доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций | 6,2 | 6,2 | 100,0 |
| Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы» | Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, процентов | 83 | 83 | 100,0 |
|  | Кол-во абитуриентов направленных для поступления в тек. году на сел-хоз-е специальности и направления подготовки | 5 | 5 | 100,0 |
|  | Кол-во студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Рмот 22 июня 2015г.№381, человек | 3 | 3 | 100,0 |
|  | Формирование перечня земельных участков сельхозназначния, оформленных в муниципальную соб-ть для возможного предоставления сельхозтоваропроизводителям, в т.ч К(Ф) хозяйствам для ведения хозяйственной деятельности , га | 700 | 949 | 135,6 |
| Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы | Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 28,2 | 28,2 | 100,0 |
|  | Доля физических и юриди-ческих лиц, удовлетворенных качеством оказания муници-пальных услуг в сфере ар-хивного дела, от числа обра-тивщихся | 86 | 86,3 | 100,3 |
| Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | 1.Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях – всего, кв.м | 516 | 979,1 | 189,7 |
|  | 1.1. в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв.м | 516 | 869,2 | 168,4 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016 годы | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении, тыс.руб | 17,8 | 63,7 | 358,1 |
|  | Экономия воды в стоимостном выражении, тыс.руб | 8,4 | 13,57 | 161,5 |
|  | Экономия природного газа в стоимостном выражении, тыс.руб | 19,58 | 70,5 | 360,1 |
| Формирование информационного общества в период до 2020 года | Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, от общего количества | 30,5 | 85 | 278,7 |
|  | Доля населения Атяшевского муниципального района, обладающего навыкам использования ИКТ, от общего количества жителей | 30,1 | 50,2 | 166,8 |
| Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2022 годы | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 | 1 | 100 |
| "Патриотическое воспитание граждан на 2014 - 2020 годы" | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общемк количеству граждан (процентов) | 61 | 61 | 100,0 |
| Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы | увеличение ожидаемой продолжительности жизни | 70,1 | 73,5 | 104,850214 |
| "Развитие образования" на 2014-2020 годы | Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 78 | 89,9 | 115,3 |

Общая степень достижения целей муниципальных программ Атяшевского муниципального района указана в таблице:

| № | Наименование муниципальной программы | Общая степень достижения целей программы (индикаторы),% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Гармонизация межнациональных и межконнфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы | 105,0 |
| 2 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014 - 2020 годы" | 77,3 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" | 75,8 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в поселениях Атяшевского муниципального района на 2013-2020 годы» | 75,9 |
| 5 | Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы" | 125,1 |
| 6 | Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2014-2020 годы» | 91 |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы | 61,8 |
| 8 | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы» | 0 |
| 9 | «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 177,0 |
| 10 | «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» | 2,9 |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | 155,8 |
| 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2018 года» | 0 |
| 13 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2022 годы | 112,2 |
| 14 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Патриотическое воспитание граждан на 2014 - 2020 годы" | 98,5 |
| 15 | Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 62,9 |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» | 110,6 |

Из 16 принятых муниципальных программ высокую эффективность достижения целей получили- 8, низкую оценку -3, среднюю- 5.

3. Сведения о реализации основных мероприятий, определенные на основе оценки исполнения основных мероприятий муниципальных программ

Согласно пункту 22 Методических указаний при формировании набора основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (далее - контрольные события программы) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года. Основными характеристиками   в соответствии с пунктом 66 Методических указаний являются: общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия (ведомственной целевой программы, мероприятия муниципальной целевой программы) и решения соответствующих задач подпрограммы (муниципальной целевой программы); нулевая длительность (определенная дата наступления); возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%); документальное подтверждение результата.

Уровень эффективности реализации основных мероприятий определен на основе сопоставления информации утвержденных запланированных мероприятий в части их фактического выполнения.

Таким образом, отметим основные результаты, полученные по итогам расчета общей оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ Атяшевского муниципального района в  2017 году.

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфесссиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 2 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании на 2014-2020 годы» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2020 годы | Управление экономического анализа и прогнозирования | 57,5 |
| 4 | Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства в поселениях Атяшевского мунципального района и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020» | Управление сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | 81,8 |
| 5 | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы» | Администрация Атяшевского муниципального района | 81,3 |
| 6 | Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи на 2014-2020 годы» | Администрация Атяшевского муниципального района | 100 |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2020» | Управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района | 57,1 |
| 8 | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 0 |
| 9 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 10 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 0 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014 – 2022 годы» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 66,7 |
| 12 | Муниципальная программа «Формирование информационного общества в период до 2020 года» | Администрация Атяшевского муниципального района | 0 |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2022 годы» | Финансовое управление Администрации Атяшевского муниципального района | 88,9 |
| 14 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2020 годы» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 96,4 |
| 15 | Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района | 88,2 |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |

Обращаем внимание, что высокую степень эффективности реализации основных мероприятий получили 8 муниципальных программ Атяшевского муниципального района: «Развитие образования на 2014-2020 годы», «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2020 годы», «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014 – 2022 годы», «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи на 2014-2020 годы», «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"», «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2014-2020 годы», Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы"

Низкую оценку эффективности реализации основных мероприятий получили муниципальные программы: «Формирование информационного общества в период до 2018 года», «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016годы».

В рамках указанных муниципальных программ значительное число мероприятий не исполнены. При этом в большинстве случаев в качестве пояснения причин указано, что мероприятия не состоялись в связи с доведением до ответственных исполнителей лимитов бюджетных обязательств

Сведения о выполнении расходных обязательств Атяшевского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ Атяшевского муниципального района

В соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний ответственные исполнители муниципальных программ Атяшевского муниципального района в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района представили информацию об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, в том числе сведения о кассовом исполнении, а также информацию о фактических расходах юридических лиц на реализацию целей муниципальных программ Атяшевского муниципального района.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Атяшевского муниципального района приведена в следующей таблице:

| № | Наименование муниципальной программы | Утвержденные бюджетные ассигнования согласно паспорта муниципальной программы, тыс.руб. | Фактическое исполнение согласно отчетов ответственных исполнителей, тыс.руб. | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы» | 29 419,1 | 28 728,1 | 97,7 |
| 2 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2018 годы» | 208 770,5 | 203 878,0 | 97,7 |
| 3 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 2014-2020 годы» | 1 129,5 | 1 129,5 | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 9 075,2 | 9 055,2 | 99,8 |
| 5 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2018 годы» | 53 715,5 | 43 923,9 | 81,8 |
| 6 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы» | 4 234,9 | 3 181,1 | 72,1 |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы» | 20,0 | - | - |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» | 6 231,9 | 5 546,5 | 89,0 |
| 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2022 годы» | 5 071,7 | 5 027,0 | 99,1 |
| 10 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2018 года» | 150,0 | 123,8 | 82,5 |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2018 годы» | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 3 152,7 | 2 939,2 | 93,2 |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 48,0 | 48,0 | 100,0 |
| 14 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы» | 20,0 | - | - |
| 15 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014-2018 годы» | 100,0 | 8,0 | 8,0 |
| 16 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2018 годы» | 130,0 | 124,0 | 95,4 |

Наибольший объем расходов предусматривается по программе «Развитие образования на 2014-2020 годы».

В соответствии с данными представленными Финансовым управлением Администрации Атяшевского муниципального района наибольшие объемы бюджетных расходов  были запланированы и использованы по программам «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы», «Развитие образования на 2014-2020 годы, «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы».

Наименьшие объемы расходов бюджетных средств были использованы на реализацию муниципальных программ: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2020 годы», «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы», «Гармонизация межнациональных и межконфесссиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»,

Проведена оценка кассового исполнения расходов бюджета Атяшевского муниципального района:

Тыс.рублей

| Наименование программы | План на 2017 год | Факт за 2017 год | Отклонение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы» | 29 419,1 | 28 728,1 | 691,00 | 97,7 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2018 годы» | 208 770,5 | 203 878,0 | 4 892,50 | 97,7 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 2014-2020 годы» | 1 129,5 | 1 129,5 | 0,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 9 075,2 | 9 055,2 | 20,00 | 99,8 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2018 годы» | 53 715,5 | 43 923,9 | 9 791,60 | 81,8 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы» | 4 234,9 | 3 181,1 | 1 053,80 | 72,1 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы» | 20,0 | - |  | - |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» | 6 231,9 | 5 546,5 | 685,40 | 89,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2022 годы» | 5 071,7 | 5 027,0 | 44,70 | 99,1 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2018 года» | 150,0 | 123,8 | 26,20 | 82,5 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2018 годы» | 400,0 | 400,0 | 0,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 3 152,7 | 2 939,2 | 213,50 | 93,2 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 48,0 | 48,0 | 0,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы» | 20,0 | - |  | - |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014-2018 годы» | 100,0 | 8,0 | 92,00 | 8,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2018 годы» | 130,0 | 124,0 | 6,00 | 95,4 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы» | 29 419,1 | 28 728,1 | 691,00 | 97,7 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2018 годы» | 208 770,5 | 203 878,0 | 4 892,50 | 97,7 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 2014-2020 годы» | 1 129,5 | 1 129,5 | 0,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 9 075,2 | 9 055,2 | 20,00 | 99,8 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2018 годы» | 53 715,5 | 43 923,9 | 9 791,60 | 81,8 |
| Непрограммные расходы | 4749,4 | 3949,3 | 800,1 | 83,1 |
| в том числе ФБ | 6588,9 | 5233,6 | 1355,3 | 79,4 |
| Итого | 326418,5 | 308539,9 | 17878,6 | 94,5 |

4. Сведения об оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района

По 6 муниципальным программ Атяшевского муниципального района реализация может быть признана высокоэффективной, уровень эффективности реализации от 105,2 до 2236,8 %, по 2 муниципальным программам реализация оценивается как эффективная от 80 до 100%, 5 – удовлетворительный уровень эффективности 65,2 %, 3 – неэффективные менее 50%.

5. Предложения по совершенствованию механизма разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района

Необходимость своевременной актуализации муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для корректировки муниципальных программ является утверждение бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (далее решение о бюджете), а также внесение в него изменений. При этом муниципальные программы подлежат приведению в соответствии с решением о бюджете не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу.

Вместе с тем в 2017 году в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 2016 года №71-ФЗ «О приостановлении действия пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» положения нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации, касающегося срока внесения изменений в муниципальные программы, были приостановлены до 01.01.2018.

Таким образом, в связи с отсутствием своевременных корректировок параметров муниципальных программ (в том числе целевых показателей (индикаторов), обеспечивающих их соответствии объемам финансирования, проведение объективной и достоверной оценки результатов эффективности реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за  2016 год в настоящее время существенно осложнено.

Необходимость проработки ответственными исполнителями муниципальных программ информации о показателях (индикаторах муниципальных программ

По итогам рассмотрения годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ в  2017 году отмечается доля показателей (индикаторов) муниципальных программ, по которым фактический срок предоставления отчетных данных наступает после  1 марта года, следующего за отчетным, что существенно снижает качество проведения оценки эффективности муниципальных программ.

Необходимо отметить проблемы отсутствия в муниципальных программах показателей (индикаторов) плановых значений.

Необходимость введения планов реализации и детальных планов графиков реализации муниципальных программ

В соответствии с пунктами 52-56 раздела IV План реализации муниципальной программы и проект детального плана-графика реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период составляются ежегодно.

Отмечаем, что в некоторых муниципальных программах до настоящего времени так и не были утверждены (в том числе по программе «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2020 годы», «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014 – 2020 годы» (детальный план-график),  Развитие образования» на 2014-2020 годы, «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы, Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы, Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы».

|  | Приложение 1 К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2017 года |
| --- | --- |

| Сводная информация об эффективности реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2016 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная) |
|  |  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2016 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2016 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2016 г. | Фактическое значение за 2016 г. | Степень достижения целевого значений, % |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100 | 15 |
| 1 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском мунципальном районе на 2014 - 2020 годы | 4 | 2,3 | 57,5 | всего: | 20 240,0 | 10 508,0 | 51,9 | 110,8 | 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | 355 | 350 | 98,6 | 75,85 | удовлетворительный уровень эффективности 50 |
|  |  | Проведены консультационные семинары с предпринимателями района, организован праздник "День российского предпринимательства", принимали участие в республиканских семинарах, тренингах, за 2017 год не поступило ни одной заявки на оплату части процентов по кредиту, в связи с чем бюджетные средства не потрачены на это мероприятие. организованы выставка художественного промысла и дегустация местной продукции на праздновнаие Дня Атяшевского района; конкурентных способов закупок в администрации не применялось |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2.Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | 40 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 20 140,0 | 10 500,0 | 52,1 | 0,0 | 3.Увеличение доли суммы налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Атяшевского муниципального района | 23,7 | 25,8 | 108,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 4.Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,007 | 0,006 | 85,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших муниципальную поддержку | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 10 |  |  |
| 2 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы | 68,5 |  |  |  |  | 98,7 4,6 | 109,7 |
|  |  | 9 Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | 8 | 88,88 | всего: | 5 071,7 | 5 027,0 | 99,1 | 89,7 | 1. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном финансовом году | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по расходам к утвержденному уровню | не более 7 | 5,5 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | не более 7 | 5 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 071,7 | 5 027,0 | 99,1 | 89,7 | 4. Соблюдение порядков и сроков разработки проекта бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5. Соблюдение установленных в бюджетном законодательстве требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и районного бюджетов Атяшевского муниципального района | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам бюджета Атяшевкого муниципального района в отчетном году |  |  | не менее 4,5 |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | 0 | 0 | 100 |  |  | 0 | 100 |
|  |  | В рамках реализации программы также осуществляются мероприятия направленные на правовое, информационное, консультационное и методическое обеспечение малого и среднего бизнеса. Сотрудниками Администрации Атяшевского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки. За 2016 год консультации получили порядка 270 человек. Сотрудниками АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия» осуществлялось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, обучения, логистики, организации и управления бизнесом, создания, функционирования, реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов. За 2016 года было проведено 6 семинаров тренингов. |  |  |  |  |  |  |  | 8. Уровень просороченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | не более 0,4 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | не менее 60,0 | 95 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 5 % в сопоставимых условиях | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Собираемость налогов и сборов | 95 | 95 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Атяшевского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством РФ | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Атяшевског омуниципального района |  |  | 0 |  |  |
| 3 4 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2018 года» Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  | 14. Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Атяшевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района" требованиям Бюджетного кодекса РФ | 1 | 1 | 100 |  |  | заполняется по результатам соц.опроса 73,5 0 |  |
|  |  | Невыполнено мероприятие- Предоставление земельных участков под строительство животноводческих комплексов.Причина невыполнения - отсутствие инвесторов 4 "Развитие инфраструктуры информационного общества в Атяшевском муниципальном районе ", " Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг " Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем 17 Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. Вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были организованы профилактические работы с родителями, отрицательно влияющими на детей, проведены рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана социальная и юридическая помощь неблагополучным семьям. Вместе с центром занятости организовано профессиональное обучение безработных граждан, организованы профориентационные работы с несовершеннолетними гражданами, социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Оказана консультационная помощь молодым семьям по вхождению в программу "Жилище" для приобретения собственного жилья. Оказана социальная поддержка 11 семьям нуждающимся в улучшении жилищных условий. Совместно с ГБУЗ РМ "Атяшевская РБ" проведены мониторинги демографических процессов рождаемости, смертности, состояния здоровья детей, взрослых, причин смертности работоспособного населения, разработаны и реализованны меры по профилактике детского травматизма, снижению числа абортов. Плановое значение индикатора не выполнено в связи с изменением условий софинансирования подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  | 15. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы | 100,6 | 91 | 88,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | всего: | 150,00 | 0,00 | - |  | Удовлетворенность населения качеством жизни | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Доля расходов на ИКТ в бюджете Атяшевского муниципального района | 0,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | Темп прироста оборота организаций сектора ИКТ | 3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,00 | 0,00 | - |  | Доля преподавателей общеобразовательных учреждений, пользующихся «Электронным журналом», от общего количества преподавателей | 87 | 87 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | Доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием сети Интернет) от общего количества записей | 30 | 12,3 | 41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества | 1,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, от общего количества | 31 | 85 | 274,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля работников организаций сектора ИКТ в общем числе занятых в экономике | 2,5 | 2,3 | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения Атяшевского муниципального района, обладающего навыкам использования ИКТ, от общего количества жителей | 32,2 | 50,2 | 155,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля организаций, подведомственных органам местного самоуправления Атяшевского муниципального района, подключенных к единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Мордовия | 80 | 80 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ в Интернет | 47 | 50 | 106,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных в электронном виде | 4 | 1 | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля аттестованных муниципальных информационных систем | 50 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля специалистов по технической защите информации, прошедших повышение квалификации | 50 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля исполнительных органов местного самоуправления, в которых приняты документы, регламентирующие политику информационной безопасности | 100 | 0 | 0 |  | 104,9 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы | 47,1 | 10 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 88,24 | всего: | 21 598,8 | 16 347,1 | 75,7 | 116,6 | 1.увеличение ожидаемой продолжительности жизни | 70,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3 078,5 | 3 078,5 | 100,0 | 0 | 2.увеличение суммарного показателя рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей | 1,5 | 1 | 66,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 5 638,7 | 5 638,7 | 100,0 | 0 | 3.укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков | 18 | 18 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 381,6 | 338,0 | 88,6 | 0 | 4.снижение материнской смертности | 13 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 12 500,0 | 7 291,9 | 58,3 | 0 | 5.снижение младенческой смертности | 7 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6.снижение смертности, в том числе: |  |  | 0 |  |  |
| 5 6 7 8 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014 - 2020 годы" «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы» «Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2016 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | а)от дорожно-транспортных проишествий, | 11 | 1 | 9,1 |  |  | 78,4 0 0 979,1 1.Количество разработанных проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог, шт. | 100,00 0 #ДЕЛ/0! 189,75 0 |
|  |  | 1.Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы -выполнено.2.1.Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства-выполнено.2.2.Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы-выполнено.2.3.Разработка методических рекомендаций по вопросам местного самоуправления, муниципальной службы и модельных актов органов местного самоуправления, а также их актуализация-выполнено.2.4.Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров-выполнено.2.5.Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе-выполнено.2.6.Принять участие в ежегодных республиканских конкурсах на звание «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия»- не выполнено.2.7.Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы-не выполнено.2.8.Разработка на основе кадрового мониторинга муниципальных образований плана обучения муниципальных служащих-выполнено.2.9.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы-выполнено.2.10.Проведение аттестации муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района, Финансового управления Администрации Атяшевского муниципального района, Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района -выполнено.2.11.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров-выполнено.2.12.Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления-выполнено.2.13.Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления-выполнено.2.14.Формирование системы подготовки кадров для муниципальной службы на договорной основе-не выполнено.2.15.Заключение органами местного самоуправления с гражданами договоров о целевом обучении с обязательством по прохождению муниципальной службы, оказание информационно-методической, консультативной помощи по данному вопросу-не выполнено.2.16.Определение приоритетных направлений программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих-выполнено.2.17.Включение в программы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих изучения вопросов противодействия коррупции, межнациональных и межконфессиональных отношений, правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности-выполнено.2.18Профессиональная переподготовка и повы шение квалификации, краткосрочное профес сиональное обучение муниц.служащих-выполнено.2.19.пенсионное обеспечение лиц, замещавших долж ности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района-выполнено.3.1.Постановка на кадастровый учет земельных участков.3.2.Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества-выполнено.3.2.Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества-выполнено.3.3.Изготовление технических планов на объекты недвижимого имущества-выполнено.4.1.«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы»-выполнено.4.2.«Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы»-выполнено.4.3.Обеспечение деяельности Центра по делам ГО и ЧС Атяшевского муниципального района на 2016- 2020 годы-выполнено .4.4.Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Атяшевского муниципального района на 2016 – 2020 гг.-выполнено.4.5.Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 гг».-выполнено.5.1.Нормативно-правовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ-выполнено.5.2.Организационные мероприятия-выполнено.5.3.Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг-выполнено.6.1.Обеспечение функционирования МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения-выполнено.6.2.Проведение текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности-выполнено. 31 В образовательных организациях района проведен комплекс мероприятий, направленных на популяризацию идей толерантности среди детей и подростков: олимпиада по школьному краеведению «Историко-культурное и природное наследие родного края», конкурс творческих работ «Святыни земли Мордовской», конкурс рефератов «Предание старины глубокой», неделя национальной игры «Мы разные, но вместе нам интересно», конкурс рисунков «Радуга наций», тематические классные часы, уроки, родительские собрания. Проведен цикл лекций и бесед, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. Проведен районный конкурс плакатов, направленных на профилактику экстремизма: «Мы – за будущее без экстремизма», месячник родного языка на базе образовательных учреждений. Проведены церемонии государственной регистрации заключения брака и регистрации рождения (имя наречения) с элементами национального обряда и использованием сотрудниками ЗАГС костюмов национальной одежды. Проведено мероприятие, посвященное празднику «День славянской письменности и культуры». Вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений, значимые этнические и религиозные праздники освещались в средствах массовой информации (на страницах районной газеты «Вперед» и на сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района), публиковались статьи, пропагандирующие культурное многообразие и этнокультурные ценности. Реализовывались мероприятия по сохранению и развитию национально-культурной самобытности народов района, периодически проводились выставки мастеров декоративно-прикладного творчества. Подготовлен цикл выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организовано знакомство учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями. 20 октября на базе МБОУ «Аловская средняя школа» состоялась районная научно – практическая конференция «История православия, ее роль в духовном и культурном воспитании общества». Проведено совещание на тему «Духовно-нравственные ценности российской семьи». С учащимися проведены лекции и беседы, направленные на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. Была организована профориентационная работа среди учащихся общеобразовательных школ и учреждения среднего профессионального образования. В декабре 2017 года проведено анкетирование подростков по проблемам межличностных и межнациональных отношений, по развитию самооценки и коммуникативных навыков. 63 Организация и проведение антинаркотических массовых и спортивных мероприятий среди населения района, и, прежде всего, среди учащихся. Организация и проведение районной целевой акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией. Организация и проведение информационно-просвятительской и культурно-досуговой деятельности антиалкогольной, антинаркотической направленности в учреждениях культуры. Проведенние конкурса плакатов, стенных газет, буклетов антинаркотической направленности в общеобразовательных учреждениях Курсовая переподготовка педагогтческих и медицинских работников образовательных учреждений по профилактической и реабилитационной работе с несовершеннолетними, склонными к противоправным действиям. Обеспечение учреждений образования учебно-методическими пособиями по профилактике наркомании. Изготовление и выпуск средств наглядной агитации. Проведение совместных выездов с органами социальной защиты, опеки, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 в целях осуществления контроля состояния детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении. Обеспечение наркологической помощи родителям, злоупотребляющим алкогольными напитками, в чьих семьях воспитываются несовершеннолетние дети. Обеспечение участия общественности в деятельно¬сти формирований правоохранительной направлен¬ности, ДНД, педагогических отрядов, активизация работы внештатных сотрудников милиции. Проведение мероприятия с несовер¬шеннолетними, состоящими на учетах в правоохра¬нительных органах (праздники, спортивные сорев¬нования, фестивали, спартакиады, экскурсии и т.д.) в каникулярное время. Проведение смотра –конкурса среди общеобразовательных учреждений района на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Организация в каникулярный период трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района и подразделении по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 5 ММО МВД РФ «Ардатовский». Проводение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и повышение толерантности в молодежной среде. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Проведение занятия в образовательных учреждениях района, тематические пуб¬ликации статей, а также различные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травма¬тизма. Установка видеонаблюдения в МАДОУ "Атяшевский детский сад комбинированного вида №1" 3 Мероприятия программы не выполнялись 2 Всего за 2017 год получателями социальных выплат введено 979,1 кв.м. жилья при плане 519 кв.м. Разработана проектная документация на газоснабжение, водоснабжение и водоотведение жилой застройки в с.Тетюши, проведены инженерные изыскания. Разработана проектная документация на строительство Социального центра в с.Батушево 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б) болезней системы кровообращения, | 293 | 275,6 | 94,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в) новообразований, | 182 | 145,4 | 79,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | г) туберкулеза | 0 | 1,5 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями | 4,6 | 1,71 | 37,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.укрепление института семьи, возраждение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений | 43 | 44 | 102,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 233,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 31 | 100,00 | всего: | 48,0 | 48,0 | 100,0 | 100,0 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве граждан | 78,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | 2 Уровень толерантного отношения к представителям дргой национальности | 72,7 | 72,8 | 100,14 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3 Количество районных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма, снижение уровня межэтнической и религиозной напряженности | 8 | 8 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 42,0 | 32,0 | 76,2 | 0 | 4 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | 2,6 | 2,6 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5 Количество печатных публикаций в СМИ по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений | 16 | 20 | 125,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | #ДЕЛ/0! | 28 | 121,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 63 | 100,0 | всего: | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | Число лиц, больных наркоманией на 100 тысяч населения | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Уровень преступности в расчете на 100 тыс.населения усл.ед. | 884 | 876 | 99,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории лиц (процентов) | 90,5 | 90 | 99,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0 | доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом (процентов) | 35,5 | 36 | 101,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | удельный вес семей с детьми до 18 лет,находящихся в социально-опасном положении:употребляющих спиртные напитки и наркотические средства | 3,9 | 2,8 | 71,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество несовершеннолетних, относящихся к категории "безнадзорные/беспризорные" | 13 | 12 | 92,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n… | 0 | 0 | 77,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого общая степень достижения целей программы | 99,3 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | всего: | 15 045,0 | - | - | 0 | 1.Количество инженерных сетей и объектов поставленных на кадастровый учет, шт. | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | 0 | 2.Количество инженерных сетей и объектов в отношении которых установлены охранные зоны, шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 14 850,0 | - | - | 0 | 3.Количество объектов в отношении которых установлено право муниципальной собственности, шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 195,0 | - | - | 0 | 4.Количество объектов в отношении которых проведены технические обследования, шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | 0 | 5.Наличие проекта переустройства и перепланировки нежилого помещения, шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.Количество введенных в эксплуатацию жилых помещений, шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.Площадь рекультивированных земель, га | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого общая степень достижения целей программы | 0 | 93,73 | 104,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 100 | всего: | 18 401,3 | 18 187,8 | 98,8 | 101,1737601 | 1.Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях – всего, кв.м | 516 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7 093,4 | 7 093,4 | 100,0 | 0 | 1.1. в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв.м | 516 | 869,2 | 168,4496124 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 3 188,3 | 3 188,3 | 100,0 | 0 | 2.Открытие ФАПов и (или) офисов врача общей практики, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 152,7 | 2 939,2 | 93,2 | 107,2631368 | 3.Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 4 966,8 | 4 966,8 | 100,0 | 0 | 4.Строительство распределительных газовых сетей, км. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.Строительство локальных водопроводов, км | 0,00 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 66,7 | всего: | 6 231,9 | 5 546,5 | 89,0 |  |  | 74,9 |  |  |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016годы» | Подготовлена проектная документация на строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с. Челпаново. Подготовлена сметная документация на ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Атяшевского муниципального района (18 дорог) проведена проверка достоверности определения сметной стоимости на ремонт 4 -х автомобильных дорог Проведены работы по ремонту автомобильных дорог по ул.Центральная в с. Капасово по ул.Ульяновская в с.Батушево. осуществлялись мероприятия по зимнему и летному содержанию автомобильных дорог. не выполнено мероприятие 7-отсутствует технический план на автомобильную дорогу "Подъезд к кладбищу в с.Тарасово" и мероприятие 1 подпрограммы - не закуплены агитационные мероприятия | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2.Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, шт. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |  | 1.Расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, тыс.руб | 12324,1 |
|  |  | Оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 3 |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3.Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, шт. | 2 | 6 | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 231,9 | 5 546,5 | 89,0 | 74,90530796 | 4.Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, шт. | 6 | 4 | 66,66666667 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5.Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, км. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района (в случае, если ремонт мостовых переходов выполнялся не в составе ремонта дорог – ремонт мостовых переходов обозначен пометкой «М»), км. | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | всего: | 3 959,6 | - | - |  |  | 0 |  |  |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы | Мероприятия программы не выполнялись | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | 0 | 2.Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями, тыс.куб.м. | 1004,37 | 1081,2 | 92,9 |  |  | 1. Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 28,2 |
|  |  | 1. Музейное дело, сохранение культурного наследия района и Мордовии. 2. Сохранение, охрана и содержание объектов культуры, культурного и исторического наследия, имеющих местное (муниципальное) значение. 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 4. Развитие бмблиотечного дела. 5. Развитие инфраструктуры сферы культуры. 6. Формирование туристско-рекреационного кластера 7. Развитие приоритетных видов туризма. 8. Исполнение показателей бюджетной сметы Управления культуры Администрации Атяшевского муниципального района. 9. Субсидии на выполнение муниципального задания учреждений культуры. 10. Общерайонные мероприятия. 11. Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности 12. Создание сети учреждений культуры с доступной средой, в которых созданы условия для инвалидов 13. Социально-некоммерческие расходы 14. Обеспечение МАБУ "ОМВА" укрепление МТБ, создание оптимальных условий для хранения документов 14 |  |  | респуб-кий бюджет | 415,8 | - | - | 0 | 3.Объем потребления электроэнергии бюджетными учреждениями, тыс.кВт/ч | 607,22 | 1333,6 | 45,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 543,8 | - | - | 0 | 4.Расходы на оплату труда операторов котельных, тыс.руб. | 5878,3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | 0 | 5.Наличие схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений, шт. | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого общая степень достижения целей программы | 62 | 87 | 155,36 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 57,14 | всего: | 48 587,7 | 43 922,8 | 90,4 |  |  | 63,2 |  |  |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины.1. Музейное дело, сохранение культурного наследия района и Мордовии. 2. Сохранение, охрана и содержание объектов культуры, культурного и исторического наследия, имеющих местное (муниципальное) значение. 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 4. Развитие бмблиотечного дела. 5. Развитие инфраструктуры сферы культуры. 6. Формирование туристско-рекреационного кластера 7. Развитие приоритетных видов туризма. 8. Исполнение показателей бюджетной сметы Управления культуры Администрации Атяшевского муниципального района. 9. Субсидии на выполнение муниципального задания учреждений культуры. 10. Общерайонные мероприятия. 11. Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности 12. Создание сети учреждений культуры с доступной средой, в которых созданы условия для инвалидов 13. Социально-некоммерческие расходы 14. Обеспечение МАБУ "ОМВА" укрепление МТБ, создание оптимальных условий для хранения документов | федеральный бюджет | 2 173,5 | 2 295,7 | 105,6 | 0 | 2. Уровень удовлетворен-ности населения Атяшевско-го муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 79 | 70 | 88,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 17 348,9 | 17 181,7 | 99,0 | 0 | 3. Доля объектов культур-ного наследия, находящихся в удовлетворительном состо-янии, в общем количестве объектов культурного нас-ледия местного (муниципаль-ного значения | 77 | 77 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 29 065,3 | 24 445,4 | 84,1 | 0 | 4. Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в нормативных условиях | 2000 | 2000 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5. Доля физических и юриди-ческих лиц, удовлетворенных качеством оказания муници-пальных услуг в сфере ар-хивного дела, от числа обра-тивщихся | 86 | 86,3 | 100,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия гна 2016-2020 годы" | 11 | 9 | 81,82 | всего: | 80 567,7 | 80 029,1 | 99,3 | 82,37 | 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 106.0 | 93 | 83,0 | 75,9 124434 | удовлетворительный уровень эффективности 102,8 |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | 0 | 2.Индекс производства продукции растениеводства (в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 106,3 | 82,5 | 77,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 5 320,7 | 4 789,1 | 90,0 | 0 | 3.Индекс производства продукции животноводства(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 105,8 | 104 | 98,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 247,0 | 240,0 | 97,2 | 0 | 4Индекс производства пищевых продуктов включая напитки(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 102,3 | 106 | 103,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 75 000,0 | 75 000,0 | 100,0 | 0 | 5.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в % к предыдущему году | 104,5 | 70 | 67,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 6.Создание новых инвестиционных площадок с оформленными в муниципальную собственность земельными участками , необходимой транспортной инженерной и энергетической инфраструктурой | 1 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 Рентабельность сельскохозяйственных организаций ( с учетом субсидий) % | 17 | 18 | 105,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве ( по сельхозпредприятиям не относящимся к субъектам малого предпринимательства) руб. | 19333 | 19333 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году | 106,3 | 99 | 93,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях | 131 | 59 | 45,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий ( в весе после доработки) тонн |  |  | 121000 |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий , тонн | 272390 | 144645 | 53,1 |  |  | 450 | 100 |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 1850 | 2177 | 117,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 25 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15. Сохранение размера посевных площадей , занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами , га | 50498 | 51586 | 102,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.Формирование перечня земельных участков сельхозназначния, оформленных в муниципальную соб-ть для возможного предоставления сельхозтоваропроизводителям, в т.ч К(Ф) хозяйствам для ведения хозяйственной деятельности , га | 700 | 949 | 135,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17. Доля площади засеваемой элитными семенами , в общей площади посевов , % | 6 | 12,6 | 210 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.Размер застрахованных посевных площадей , га | 2317 | 2317 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.Размер застрахованного поголовья сельскохоз-ых животных, усл.голов | 3875 | 5095,5 | 131,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.Численность товарного поголовья короа специализированных породв с/хоз. организациях , К(Ф)хоз-вах, вкл-я ИП | 395 | 395 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.Численность племенного условного маточного поголовья с/хоз-ых животных, усл. голов |  |  | 450 |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов | 10 | 10 | 100 |  |  | 10061 | 106,2 |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн | 10720 | 10761 | 100,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн |  |  | 9470 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.Мясо в хозяйствах населения, тонн | 1250 | 700 | 56 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26. Поголовье КРС в хозяйствах всех категория, голов | 11293 | 11636 | 103,0 |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 9236 | 9236 | 100 |  |  | 25 0 | 100 0 |
|  |  | "Применение технологий информационного общества для социально-экономического развития Атяшевского муниципального района", "Развитие инфраструктуры информационного общества в Атяшевском муниципальном районе ", " Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг " |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28. Поголовье КРС в хозяйствах населения, голов | 2057 | 2400 | 116,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29. Поголовье свиней в хозяйствах всех категория, голов | 37612 | 37700 | 100,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 36132 | 36100 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31. Поголовье свиней в хозяйствах населения, голов | 1480 | 1600 | 108,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.Производство молока в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн | 24215 | 22900 | 94,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 20850 | 20100 | 96,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34. Молоко в хозяйствах населения, тонн | 3365 | 2800 | 83,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35. Поголовье коров в хозяйствах всех категория, голов | 4310 | 4277 | 99,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 3895 | 3876 | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.из них коровы молочного направления, голов | 3500 | 3481 | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38. коровы мясного направления, голов | 395 | 395 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39. Поголовье коров в хозяйствах населения, голов | 415 | 401 | 96,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40. Продуктивность коровв сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 6000 | 5767 | 96,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.Выход телят на 100 коров в с/хоз-ых организациях, голов | 82 | 76 | 92,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.Выход нетелей на 100 коров в сельскохоз-ых организацииях, голов 43. Кол-во новых постоянных рабочих мест , созданных в КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйствс помощью грантовой поддержки, единиц |  |  | 25 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 14 | «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2014-2020 годы» Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, поизведенной КФХ, получившими грантовую поддержку( по отношению к предыдущему году), процентов | 10 | 0 | 0 |  |  | 7 100 16 | 63,6 100 133,3 |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. 6 1.Предоставление социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и гражданам,имеющим заслуги перед отечеством.2.Совершенствование мехзанизма предоставления мер социальной поддержки,в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией.3.Проведение ежегодного мониторинга хода реализации программы с учетом её цели,,задач,индикаторов . 4.Оказание финансовой поддержки СОНКО,осущ.свою деят-ть в области средств массовой информации .5 Оказание финансовой поддержки СОНКО,осущ.свою деят-ть в области пропаганды здорового образа жизни,улучшения морально-психологического состояния граждан,физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности.6.Повышение степени информированности жителей района о деятельности СОНКО,получение информации социальной направленности. 32 1.Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы -выполнено.2.1.Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства-выполнено.2.2.Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы-выполнено.2.3.Разработка методических рекомендаций по вопросам местного самоуправления, муниципальной службы и модельных актов органов местного самоуправления, а также их актуализация-выполнено.2.4.Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров-выполнено.2.5.Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе-выполнено.2.6.Принять участие в ежегодных республиканских конкурсах на звание «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия»- выполнено.2.7.Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы-не выполнено.2.8.Разработка на основе кадрового мониторинга муниципальных образований плана обучения муниципальных служащих-выполнено.2.9.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы-не выполнено.2.10.Проведение аттестации муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района, Финансового управления Администрации Атяшевского муниципального района, Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района -выполнено.2.11.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров-выполнено.2.12.Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления-выполнено.2.13.Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления-не выполнено.2.14.Формирование системы подготовки кадров для муниципальной службы на договорной основе-не выполнено.2.15.Заключение органами местного самоуправления с гражданами договоров о целевом обучении с обязательством по прохождению муниципальной службы, оказание информационно-методической, консультативной помощи по данному вопросу-не выполнено.2.16.Определение приоритетных направлений программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих-выполнено.2.17.Включение в программы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих изучения вопросов противодействия коррупции, межнациональных и межконфессиональных отношений, правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности-выполнено.2.18Профессиональная переподготовка и повы шение квалификации, краткосрочное профес сиональное обучение муниц.служащих-выполнено.2.19.пенсионное обеспечение лиц, замещавших долж ности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района-выполнено.3.1.Постановка на кадастровый учет земельных участков-выполнено3.2.Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества-выполнено.3.2.Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества-выполнено.3.3.Изготовление технических планов на объекты недвижимого имущества-не выполнено.4.1.«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы»-выполнено.4.2.«Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы»-выполнено.4.3.Обеспечение деяельности Центра по делам ГО и ЧС Атяшевского муниципального района на 2016- 2020 годы-выполнено .4.4.Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Атяшевского муниципального района на 2016 – 2020 гг.-выполнено.4.5.Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 гг».-выполнено.5.1.Нормативно-правовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ-выполнено.5.2.Организационные мероприятия-выполнено.5.3.Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг-выполнено.6.1.Обеспечение функционирования МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения-выполнено.6.2.Проведение текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности-не выполнено. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45. Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, процентов | 83 | 83 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46. Кол-во абитуриентов направленных для поступления в тек. году на сел-хоз-е специальности и направления подготовки | 5 | 5 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47. Доля молодых специалистов в общей численности высококвалифицированных специалистов сельскохоз-ых организаций, поцентов | 6,2 | 6,2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48. Кол-во студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Рмот 22 июня 2015г.№381, человек | 2 | 1 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48. Кол-во молодых специалистов , заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства Рмот 22 июня 2015г.№381, человек | 3 | 3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого общая степень достижения целей программы | 92,18 | =0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 100 | всего: | 1 129,5 | 1 129,5 | 100,0 | 100 | 1.Количество малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2.Соотношение числа граждан, получивших социальную поддержку в денежной форме к числу граждан,которым предоставлена возможность получения дополнительной меры социальной поддержки (%) | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3Количество СОНКО,которым оказана финансовая поддержка,осуществляемая путем предоставления субсидий в пределах финансовых средств,предусмотренных на эти цели в бюджете Аптяшевского муниципального района. | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 129,5 | 1 129,5 | 100,0 |  | 4Количество публикаций(статей)социальной направленности,о деятельности СОНКО в районной газете "Вперед" | 12 | 12 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | #ДЕЛ/0! | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 | 81,3 | всего: | 29 419,2 | 29 249,1 | 99,4 | 81,7 | 1.Количество муниципальных служащих,обеспеченных персональным компьютером% | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2.Количество муниципальных служащих,обеспеченных необходимыми программными продуктами % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3.Количество муниципальных служащих,обеспеченных услугами связи на рабочем месте % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 29 419,2 | 29 249,1 | 99,4 | 81,7 | 4.Количество муниципальных служащих,обеспеченных канцелярскими товарами% | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 6.количество муниципальных служащих,направленных на профессиогнальную переподготовку и повышение квалификации(не менее)чел. |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 7.Количество муниципальных служащих,принявших участие в семинарах,тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее)чел. | 5 | 6 | 120,0 |  |  |  | 112,0 |
|  |  | Проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок: фестиваль патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!", конкурс детского и молодежного творчества "Ушаков,Россия, Флот", ;участие отряда "Отечество" в республиканском слене поисковых объединений и отрядов;участие в республиканских (проведение районных) молодежных патриотических акциях: "Я - гражданин России", "День призывника"; участие во всероссийской молодежно - патриотической акции "Георгиевская ленточка", коллективное посещение музеев военного и трудового подвига учащимися общеобразовательных учреждений; участие в республиканских поисковых экспедициях по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны; участие в республиканском конкурсе "Поисковик года"; проведение районного финала военно - спортивных игр "Движения юных патриотов" среди отрядов образовательных учреждений района, участие в республиканском финале игр; организация и проведение районных соревнований по легкой атлетике: на призы памяти участника Великой Отечественной войны И. Гусева, призы Героя Советского союза, уроженца Малых Манадыш В. Михеева;приобретение кадетской формы кадетскому классу МБОУ "Поселковская средняя школа № 1" ; встречи ветеранов труда с молодыми специалистами по вопросам патриотического воспитания в процессе трудовой деятельности. |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 8.Доля вакантных должностей муниципальной службы,замещаемых на конкурсной основе % | 3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 9.доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет,имеющих стаж муниципальной службы более трех лет(не менее) % | 9 | 6 | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 10.Доля вакантных должностей муниципальной службы,замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее)% | 8 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.Динамика(снижение)нарушений на муниципальной службе,в т.ч. коррупционной направленности % | 10 | 50 | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.Доля граждан,которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления(не менее) % | 81 | 89,1 | 110,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.Количество лиц,замещавших должности муниципальной службы в администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет.Чел. |  |  | 25 | 28 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.Процент выполнения плана по доходам районного бюджета Атяшевского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом,за исключением доходов от приватизации(итого)к концу 2016года % | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 |  |
|  |  | Вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были организованы профилактические работы с родителями, отрицательно влияющими на детей, проведены рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана социальная и юридическая помощь неблагополучным семьям. Вместе с центром занятости организовано профессиональное обучение безработных граждан, организованы профориентационные работы с несовершеннолетними гражданами, социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Оказана консультационная помощь молодым семьям по вхождению в программу "Жилище" для приобретения собственного жилья. Оказана социальная поддержка 11 семьям нуждающимся в улучшении жилищных условий. Совместно с ГБУЗ РМ "Атяшевская РБ" проведены мониторинги демографических процессов рождаемости, смертности, состояния здоровья детей, взрослых, причин смертности работоспособного населения, разработаны и реализованны меры по профилактике детского травматизма, снижению числа абортов. Плановое значение индикатора не выполнено в связи с изменением условий софинансирования подпрограммы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.Процент увеличения государственной регистрации права на объекты недвижимости,находящиеся в муни ципальной собственности Атяшевского муниципального района к концу 2017года % | 3 | 3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.Процент увеличения разграничения земельных участков под объектами недвижимости,находящиеся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района к концу 2017 года % | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.Доля объектов муниципального имущества,учтенных в реестре муниципального имущества,от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов(в рамках текущего года) % | 95 | 95 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.Количество чрезвычайных ситуаций(шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.Количество происшествий связанных с проявлением экстремизма и терроризма(шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.Количество проведенных лекций, семинаров, выступлений, форумов, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских направлений(ед) | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.Количество приобретённых (изготовленных) в целях распространения листовок, плакатов, памяток (установка баннеров) антиэкстремистской и антитеррористической направленности(шт) | 50 | 50 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.Количество пожаров(шт) | 17 | 14 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации(шт) | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.Количество проведенных собраний граждан в населенных пунктах района по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов(шт) | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.Количество погибших при пожаре (чел) | 3 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.Количество пострадавших при пожаре (чел) | 2 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.Происшествия на водных объектах (шт) |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.Материальный ущерб от наводнений (подтоплений, затоплений)(руб) | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. Развитие общего образования, Развитие дошкольного образования, Развитие дополнительного образования, Опека и попечительство, Обеспечение деятельности Упрапвления образования Администрации Атяшевского муниципального района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.Количество погибших на водных объектах (чел) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.Количество наглядных пособий и брошюр дляСовершенствование учебно-материальной базы гражданской обороны, оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта.(шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.Количество приобретённых противогазов ГП – 7 (шт) | 5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных и государственных услуг % | 89 | 95 | 106,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.Доля граждан,имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания , в т.ч. В МФЦ % | 90 | 93,73 | 104,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.Доля граждан,использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме % | 50 | 65,8 | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги,связанной со сферой предприниммательской деятельности (разы) | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг (мин) | 10 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.Оснащенность рабочих мест материально-техническим оборудованием и лицензионным программным продуктом % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.Доля специалистов основного персоналя с высшим образованием % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого общая степень достижения целей программы | 102 |  | 110,8 |  |  |

|  | Приложение 2 К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2017 года |
| --- | --- |

# О кассовом исполнении муниципальных программ Атяшевского муниципального района в разрезе источников ресурсного обеспечения

Тыс.рублей

| Наименование программы | План на 2017 год | Факт за 2017 год | Отклонение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы» | 29 419,1 | 28 728,1 | 97,7 | 97,8 |
| МБ | 29 419,1 | 28 728,1 | 97,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2018 годы» | 208 770,5 | 203 878,0 | 97,7 | 100,0 |
| РБ | 171631,5 | 168090,0 | 97,9 | 99,5 |
| МБ | 37139,0 | 35788,0 | 96,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 2014-2020 годы» | 1 129,5 | 1 129,5 | 100,0 | 100,0 |
| МБ | 1 129,5 | 1 129,5 | 100,0 | 90,5 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 9 075,2 | 9 055,2 | 99,8 | 80,7 |
| ФБ | 3060,1 | 3060,1 | 100,0 | 100,0 |
| РБ | 5657,2 | 5657,2 | 100,0 | 52,6 |
| МБ | 357,9 | 337,9 | 94,4 | 0,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2018 годы» | 53 715,5 | 43 923,9 | 81,8 | 98,5 |
| ФБ | 2173,5 | 2173,5 | 100,0 | 98,7 |
| РБ | 35554,8 | 33519,7 | 94,3 | 100,0 |
| МБ | 15987,2 | 8230,7 | 51,5 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы» | 4 234,9 | 3 181,1 | 72,1 | 28,9 |
| РБ | 3994,9 | 3067,6 | 76,8 | 52,1 |
| МБ | 240,0 | 113,5 | 47,3 | 92,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы» | 20,0 | - | - | 12,3 |
| МБ | 20,0 | - | - | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» | 6 231,9 | 5 546,5 | 89,0 | 98,4 |
| МБ | 6 231,9 | 5 546,5 | 89,0 | 91,1 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2022 годы» | 5 071,7 | 5 027,0 | 99,1 | 100,0 |
| МБ | 5071,7 | 5027,0 | 99,1 | 95,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2018 года» | 150,0 | 123,8 | 82,5 |  |
| МБ | 150,0 | 123,8 | 82,5 |  |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2018 годы» | 400,0 | 400,0 | 100,0 |  |
| МБ | 400,0 | 400,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 3 152,7 | 2 939,2 | 93,2 |  |
| МБ | 3 152,7 | 2 939,2 | 93,2 |  |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 48,0 | 48,0 | 100,0 |  |
| МБ | 48,0 | 48,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы» | 20,0 | - | - |  |
| МБ | 20,0 | - | - |  |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014-2018 годы» | 100,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| МБ | 100,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2018 годы» | 130,0 | 124,0 | 95,4 |  |
| МБ | 130,0 | 124,0 | 95,4 |  |
| Непрограммные расходы | 4749,4 | 3949,3 | 800,1 | 83,1 |
| в том числе ФБ | 6588,9 | 5233,6 | 1355,3 | 79,4 |
| Итого | 326418,5 | 308539,9 | 17878,6 | 94,5 |

|  | Приложение 3 К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2017 года |
| --- | --- |

# Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной целевых программ, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района.

# Оценка степени реализации мероприятий

3. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где:

СРм - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальных целевых программ (при наличии муниципальных целевых программ в составе муниципальной программы);

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы и мероприятий муниципальных целевых программ (при наличии муниципальных целевых программ в составе муниципальной программы).

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)*, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию**. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

# Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

5.Степень соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

6. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы бюджета Атяшевского муниципального района либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств бюджета Атяшевского муниципального района указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (муниципальной целевой программы) в решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района о бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

# Оценка эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района

7. Эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района рассчитывается для каждой муниципальной программы (подпрограммы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Атяшевского муниципального района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджет Атяшевского муниципального района а.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы (муниципальной целевой программы) из средств бюджета Атяшевского муниципального района составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы).

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы);

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы (муниципальной целевой программы);

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

8. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

9. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

10. Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

11. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

12. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) должна быть отражена в муниципальной программе (подпрограмме).