П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26.07.2018 г.	437

______________                                                                                  №________

рп.Атяшево

О внесении изменений в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы»

1. Утвердить изменения, которые вносятся в программу Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 28 декабря 2015 года № 694 «Об утверждении  муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Атяшевского

муниципального района                                                                    В.Г.Прокин

Утверждены

Постановлением  Администрации

Атяшевского муниципального района

от 26.07.2018 г. №437

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы»

1. Внести в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

- В паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований»  изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнованийОбъем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета Атяшевского муниципального района составляет– 161025,955 тыс. руб.в т.ч. по годам:

2016 год – 26825,35тыс. рублей;

2017 год – 29419,20 тыс. рублей;

2018 год -42096,60  тыс. рублей;

2019 год – 31700,1 тыс. рублей;

2020 год – 30984,705  тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.»;

- В Приложение № 1 к  Программе.  Позицию 6 «Подпрограмма 6. «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:

| 6. | Подпрограмма 6. «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Обеспечение функционирования МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения | МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» | 2016 | 22020 | Повышение качества, ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в соответствии с инструкциями и в установленные сроки | квалифицированное ведение бюджетного и налогового учета и отчетности в соответствии с действующими нормативными документами и заключенными соглашениями |  |
| 6.2 | Выполнение работ по ремонту объектов муниципальной собственности Атяшевского муниципального района | МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Управление строительства,архитектуры и ЖКХ | 2017 | 2020 | Улучшение качественных характеристик объекта | Оценка состояния объектов с целью проведения ремонта; Подготовка проектной документации на ремонт; проведение текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности Атяшевского муниципального района |  |
| 6.2.1 | Выполнение работ по ремонту здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Центральная, д.8 | МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Управление строительства,архитектуры и ЖКХ | 2017 | 2020 | Улучшение качественных характеристик объекта |  |  |
| 6.2.2 | Подготовка проектной документации на ремонт здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Центральная, д.8 | МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» | 2017 | 2020 |  |  |  |
| 6.2.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Центральная, д.8 | МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Управление строительства,архитектуры и ЖКХ | 2017 | 2020 |  |  |  |
| 6.2.4 | Корректировка сметной документации на объект: «Ремонт здания расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул Центральная ,д.8» | МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Управление строительства,архитектуры и ЖКХ | 2017 | 2020 |  |  |  |

3) Приложение № 3 к  Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №3

к муниципальной программе

Атяшевского муниципального района

«Повышение эффективности муниципального

управления Атяшевского муниципального

района на 2016-2020годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  Программы  за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Группа ВР | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа | «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы» | Администрация Атяшевского муниципального района, функциональные (отраслевые) органы Администрации Атяшевского муниципального района; МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; МКУ Атяшевского муниципального района «Центр обслужи -вания муниципальных учреждений». Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  | 161025,955 | 26825,35 | 29419,20 | 42096,6 | 31700,10 | 30984,705 |
| Подпрограмма 1. | «Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы» | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  | 66232,6 | 14369,8 | 14865,3 | 12617,1 | 12183,9 | 12196,5 |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы» | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  | 66232,6 | 14369,8 | 14865,3 | 12617,1 | 12183,9 | 12196,5 |
| Подпрограмма 2. | «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы» | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  | 9071,65 | 1449,25 | 1337,5 | 1836,1 | 2207,5 | 2241,3 |
| Основное мероприятие 1 | Анализ муниципальной нормативной право вой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Разработка методических рекомендаций по вопросам местного самоуправления, муниципальной службы и модельных актов органов местного самоуправления, а также их актуализация | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Принять участие в ежегодных республиканских конкурсах на звание «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия» | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Разработка на основе кадрового мониторинга муниципальных образований плана обучения муниципальных служащих | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Проведение аттестации муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района, Финансового управления Администрации Атяшевского муниципального района, Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11 | Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 12 | Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 13 | Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 14 | Формирование системы подготовки кадров для муниципальной службы на договорной основе | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 15 | Заключение органами местного самоуправления с гражданами договоров о целевом обучении с обязательством по прохождению муниципальной службы, оказание информационно-методической, консультативной помощи по данному вопросу | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 16 | Определение приоритетных направлений программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 17 | Включение в программы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих изучения вопросов противодействия коррупции, межнациональных и межконфессиональных отношений, правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 18 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации, краткосрочное профессиональное обучение муниципальных служащих | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  | 207,85 | 46,85 | 38 | 23 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие 19 | Пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района | Администрация Атяшевского муниципального района; МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  | 8863,8 | 1402,4 | 1299,5 | 1813,1 | 2157,5 | 2191,3 |
| Подпрограмма 3. | «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы» | Администрация Атяшевского муниципального района |  |  |  |  | 798 | 85 | 43 | 280 | 190 | 200 |
| Основное мероприятие 1 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |  |  |  |  | 357 | 60 | 7 | 160 | 60 | 70 |
| Основное мероприятие 2 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |  |  |  |  | 323 | 20 | 33 | 90 | 90 | 90 |
| Основное мероприятие 3 | Изготовление технических планов и составление актов обследования объектов недви-жимого имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |  |  |  |  | 118 | 5 | 3 | 30 | 40 | 40 |
| Подпрограмма 4 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы.» | ВСЕГО |  | X | X | X | 5144 | 948,6 | 1050 | 1211,5 | 966,1 | 967,8 |
|  |  | ГРБС: Администрация Атяшевского муниципального района. Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района (ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы): МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района МАОУ «Козловская средняя школа» | 900 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Атяшевского муниципального района на 2016 - 2020 годы | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; Управление строительства, архитектуры и ЖКХ; Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района; МАОУ «Козловская средняя школа» |  |  |  |  | 96,0 | 0 | 84,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| мероприятие | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния борьбы с экстремизмом и терроризмом. Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц распространяющих экстремистские идеи. | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений. | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и поведения себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района; |  |  |  |  | 6,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мероприятие | Информирование жителей Атяшевского муниципального района о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов по средствам, размещения комплектов плакатов «Терроризм-угроза обществу» и «Угроза терроризма» в учреждениях социальной сферы и на объектах жизнеобеспечения (80 плакатов) | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района; |  |  |  |  | 10,0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| мероприятие | Установка в образовательных учреждениях тревожной кнопки для оперативного оповещения органов государственной или вневедомственной охраны о факте незаконного вторжения в учреждение или незаконных действий по отношению к тем у кого эта система установлена | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района; МАОУ «Козловская средняя школа» |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Атяшевского муниципальный района на 2016-2020 годы | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС»; Управление строительства, архитектуры и ЖКХ; ГКУ РМ «Управление противопожарной службы» ПСЧ№9 |  |  |  |  | 9,2 | 0 | 1,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации(периодичность) | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС»; Управление строительства, архитектуры и ЖКХ; ГКУ РМ «Управление противопожарной службы» ПСЧ№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Проведение собраний граждан в населенных пунктах района по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС»; Управление строительства, архитектуры и ЖКХ; ГКУ РМ «Управление противопожарной службы» ПСЧ№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Приобретение и распространение среди населения плакатов «Причины пожаров в жилых и общественных зданиях», «Правила поведения при пожаре в доме, квартире» (200 шт.) | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС»; Управление строительства, архитектуры и ЖКХ; ГКУ РМ «Управление противопожарной службы» ПСЧ№9 |  |  |  |  | 9,2 | 0 | 1,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство защитных противопожарных полос (опашка) | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС»; Управление строительства, архитектуры и ЖКХ; ГКУ РМ «Управление противопожарной службы» ПСЧ№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Обеспечение деятельности Центра по делам ГО и ЧС Атяшевского муниципального района на 2016- 2020 годы | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |  |  |  |  | 5038,8 | 948,6 | 965 | 1199,3 | 962,1 | 963,8 |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности Центра по делам ГО и ЧС Атяшевского муниципального района на 2016- 2020 годы | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |  |  |  |  | 4912,15 | 948,6 | 963,35 | 1194,3 | 902,1 | 903,8 |
| мероприятие | Приобретение телефона с определителем номера абонента 1 шт.; | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |  |  |  |  | 1,65 |  | 1,65 |  |  |  |
| Мероприятие | Приобретение прибора дозиметрического контроля; | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| Мероприятие | Подключение прямого канала связи с МПК «Атяшевский»; | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |
| Мероприятие | Подключение прямого канала связи с Атяшевской районной больницей; | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |
| Мероприятие | Подключение прямого канала связи с Шейн – Майданской санатарно – лесной школой; | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
| Мероприятие | Подключение прямого канала связи с Козловским домом – интернатом для престарелых и инвалидов. | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Атяшевского муниципального района на 2016 – 2020 гг. | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС»; Управление строительства, архитектуры и ЖКХ; ГКУ РМ «Управление противопожарной службы» ПСЧ№9 |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие | Приобретение плакатов, изготовление знаков, баннеров по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных объектах. | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС»; |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС»; Управление строительства, архитектуры и ЖКХ; |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Приобретение противогазов ГП – 7 (20 шт.); | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС»; |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Приобретение системы звукового оповещения гражданского населения: «Сирена». | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС»; |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие | Совершенствование учебно-материальной базы гражданской обороны, оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта наглядными пособиями и брошюрами. | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС»; |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5. | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  | 13520,3 | 3159,8 | 2553,3 | 2587,6 | 2606,4 | 2613,2 |
| Основное мероприятие 1. | Нормативно-правовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Приведение административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с текущим законодательством. | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Проведение анализа норм муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ, на предмет наличия ограничений, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к муниципальным информационным системам | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие | Разработка и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, а также утверждение расширенного перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется на базе МФЦ | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организационные мероприятия | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Развитие в Атяшевском муниципальном районе системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, в том числе: |  |  |  |  |  | 13520,3 | 3159,8 | 2553,3 | 2587,6 | 2606,4 | 2613,2 |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности МФЦ Атяшевского муниципального района (оплата труда, содержания помещения, налогов и других обязательных платежей, приобретение прочих материальных запасов) | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  | 13320,3 | 3154,8 | 2498,3 | 2537,6 | 2556,4 | 2573,2 |
| мероприятие | Развитие технологий предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием межведомственного электронного взаимодействия | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Развитие технологий предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие | Дальнейшее развитие АИС «МФЦ» в Атяшевском муниципальном районе и ее интеграция с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района для повышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие | Переход МФЦ на единый фирменный стиль: наружное и внутреннее оформление помещений, фасадов зданий МФЦ и территориально обособленных структурных подразделений МФЦ (использование фирменного цвета единого стиля), корпоративной одежды, деловой документации, рекламных материалов и т.д. | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  | 40,0 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Повышение уровня квалификации специалистов МФЦ (проведение семинаров, стажировка в органах, услуги которых предоставляются в МФЦ) | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  | 40,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| мероприятие | Информационное сопровождение создания и функционирования МФЦ и территориально обособленных структурных подразделений МФЦ:разработка информационных материалов и публикация их в СМИ, а также на официальных сайтах МФЦ и органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района; разработка информационных материалов, размещаемых и распространяемых в МФЦ; проведение специализированных мероприятий (конференций, семинаров) | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  | 120,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| основное мероприятие 3 | Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие | Мероприятия по проведению мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ Атяшевского муниципального района | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Мероприятия по проведению мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | МКУ Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. | «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр обслужи -вания муниципальных учреждений» |  |  |  |  | 66259,405 | 6812,9 | 9570,1 | 23564,3 | 13546,2 | 12765,905 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение функционирования МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр обслужи -вания муниципальных учреждений» |  |  |  |  | 42527,8 | 6812,9 | 9120,1 | 9414,3 | 8546,2 | 8634,3 |
| Основное мероприятие2 | Выполнение работ по ремонту объектов муниципальной собственности Атяшевского муниципального района | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр обслуживания муниципальных учреждений»; Управление строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | 23731,605 |  | 450 | 14150 | 5000 | 4131,605 |
| Мероприятие 2.1 | Выполнение работ по ремонту здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Центральная, д.8 | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр обслуживания муниципальных учреждений»; Управление строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | 23121,605 |  |  | 14000 | 5000 | 4131,605 |
| Мероприятие 2.2 | Подготовка проектной документации на ремонт здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Центральная, д.8 | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр обслуживания муниципальных учреждений»; Управление строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Проведение государственной экспертизы про ектной документа ции и проверки достоверности определения смет ной стоимости на ремонт здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Центральная, д.8 | МКУ Атяшевского муниципального района «Центр обслуживания муниципальных учреждений»; Управление строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | 300 |  | 150 | 140 |  |  |
| Мероприятие 2.4 | Корректировка сметной документации на объект: «Ремонт здания расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул Центральная ,д.8» |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |

4) Приложение № 4 к  Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №4

к муниципальной программе

Атяшевского муниципального района

«Повышение эффективности муниципального

управления Атяшевского муниципального

района на 2016-2020 годы»

План реализации Программы на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020годы

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия подпрограммы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый 2018 год |  |  |  | первый год планового периода 2019 год |  |  |  | второй год планового периода 2020 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1 |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2 |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3 |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1.«Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района | Управление делами Сюмкин А.М. отдел бухгалтерии Крапивина О.В. |  | х | 2020 | х | 2490,3 | 3375,6 | 3375,6 | 3375,6 | 3000 | 3000 | 3000 | 3183,9 | 3000 | 3000 | 3000 | 3196,5 |
| Подпрограмма 2.«Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 Совершенствование работы,направленнойна приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района Сюмкин А.М. |  | х |  | х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2 Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы | Управление делами Сюмкин А.М. |  | х |  | х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3 Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Управление делами Сюмкин А.М. |  |  |  |  | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Контрольное событие 2.4 Совершенствование механизма формирования, подготовки и использо вания муниципального резерва управленческих кадров | Управление делами Сюмкин А.М. |  |  |  |  | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Контрольное событие 2.5 Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органовместного самоуправления | Управление делами Сюмкин А.М. |  |  |  |  | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6 | Контрольное событие 2.6 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации, краткосрочное профессиональное обучение муниципальных служащих | Управление делами Сюмкин А.М., отдел бухгалтерии Крапивина О.В. |  |  |  |  | 1,5 | 5,5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| 2.7 | Контрольное событие 2.7 пенсионное обеспечение | Управление делами Сюмкин А.М., отдел бухгалтерии Крапивина О.В. |  |  |  |  | 206,6 | 535,5 | 535,5 | 535,5 | 500,0 | 552,5 | 552,5 | 552,5 | 550 | 547,1 | 547,1 | 547,1 |
| Подпрограмма 3.«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное событие 1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества. Составление актов обследования объектов недвижимого имущества. | Отдел по управлению муниципальнымимуществом и земельным отношениям Начальник отдела по управлению муниципальным и земельным отношениям Атяшевского муниципального района Абрамова О.В. |  |  |  |  | 110 | 257 | 130 | 74 | 130 | 270 | 190 | 86 | 145 | 270 | 150 | 93 |
| 2 | Контрольное событие 2. Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Начальник отдела по Абрамова О.В. |  |  |  |  | 40 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Подпрограмма 4.«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное событие 1.1 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Атяшевского муниципального района. Установка тревожной кнопки в МАОУ «Козловская средняя школа» | Начальник МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС» В.С.Зинин Зам.Главы района по соц.вопросам-начальник Управления образования Д.В.Федотов. Директор МАОУ «Козловская средняя школа» |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Контрольное событие 1.2 Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Атяшевского муниципального района | Начальник МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС» В.С.Зинин |  |  |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контрольное событие 1.3 Обеспечение деяельности Центра по делам ГО и ЧС Атяшевского муниципального района | Начальник МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС» В.С.Зинин |  |  |  |  | 234,3 | 365,7 | 300 | 299,3 | 240 | 240 | 240 | 242,1 | 240 | 240 | 240 | 243,8 |
| 4 | Контрольное событие 1.4 Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Атяшевского муниципального района … | Начальник МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС» В.С.Зинин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Контрольное событие 1.5 Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе | Начальник МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС» В.С.Зинин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное событие 1. Нормативно-правовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района; Директор МФЦ Атяшевского муниципального района Модина Л.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Контрольное событие 2. Организационные мероприятия | Структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района; Директор МФЦ Атяшевского муниципального района Модина Л.Н. |  |  |  |  | 700 | 630 | 630 | 627,6 | 651,6 | 651,6 | 651,6 | 651,6 | 653,3 | 653,3 | 653,3 | 653,3 |
| 3 | Контрольное событие 3. Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района; Директор МФЦ Атяшевского муниципального района Модина Л.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений на 2016 – 2020 годы» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное событие 1. Обеспечение функционирования МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения | Директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Давыдкина Л.П. |  |  |  |  | 2013,8 | 2150,0 | 2625,0 | 2625,5 | 2100 | 2100 | 2100 | 2246,2 | 2200 | 2200 | 2200 | 2034,3 |
| 2 | Контрольное событие 1.Выполнение работ по ремонту здания,расположенного по адресу Республика Мордовия,Атяшевский район,рп.Атяшево, ул. Центральная, д.8. 1-ый этап | Директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Давыдкина Л.П. Начальник управления строительства архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контрольное событие 1.Выполнение работ по ремонту здания,расположенного по адресу Республика Мордовия,Атяшевский район,рп.Атяшево, ул. Центральная, д.8. 2-ой этап | Директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Давыдкина Л.П. Начальник управления строительства архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Контрольное событие 1.Выполнение работ по ремонту здания,расположенного по адресу Республика Мордовия,Атяшевский район,рп.Атяшево, ул. Центральная, д.8. 3-ий этап | Директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Давыдкина Л.П. Начальник управления строительства архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4131,605 |  |  |  |
| 5 | Контрольное событие 2.Проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул. Центральная, д.8 | Директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Давыдкина Л.П. Начальник управления строительства архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5) Приложение № 5 к  Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к муниципальной программе

Атяшевского муниципального района

«Повышение эффективности муниципального

управления Атяшевского муниципального

района на 2016-2020 годы»

Детальный план-график реализации муниципальной Программы на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | всего | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | респуб-ликанский бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы» | Сюмкин А.М. | Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района | 2018 | 2020 | всего, в т. ч. по годам | 104781,41 |  |  | 104781,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 42096,6 |  |  | 42096,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 31700,10 |  |  | 31700,10 |  |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 30984,705 |  |  | 30984,705 |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального районана 2016-2020 годы» | Сюмкин А.М. Крапивина О.В. | Обеспечение бесперебойного функционирования Администрации Атяшевского муниципального района с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Атяшевского муниципального района и повышение уровня жизни его населения | 2018 | 2020 | всего, в т. ч. по годам | 36997,5 |  |  | 36997,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 12617,1 |  |  | 12617,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 12183,9 |  |  | 12183,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 12196,5 |  |  | 12196,5 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы» | Сюмкин А.М. | Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе | 2018 | 2020 | всего, в т. ч. по годам | 6284,9 |  |  | 6284,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1836,1 |  |  | 1836,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 2207,5 |  |  | 2207,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 2241,3 |  |  | 2241,3 |  |
| 3 | Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы» | Абрамова О.В. | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Атяшевском муниципальном районе | 2018 | 2020 | всего, в т. ч. по годам | 670 |  |  | 670 |  |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 280 |  |  | 280 |  |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 190 |  |  | 190 |  |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 200 |  |  | 200 |  |
| 4 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявления экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы» | Начальник МКУ Атяшевского муниципального района «Центр по делам ГО и ЧС» В.С.Зинин | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявления экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе | 2018 | 2020 | всего, в т. ч. по годам | 3145,4 |  |  | 3145,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1211,5 |  |  | 1211,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 966,1 |  |  | 966,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 967,8 |  |  | 967,8 |  |
| 5 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы» | Модина Л.Н. | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе | 2018 | 2020 | всего, в т. ч. по годам | 7807,2 |  |  | 7807,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 2587,6 |  |  | 2587,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 2606,4 |  |  | 2606,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 2613,2 |  |  | 2613,2 |  |
| 6 | Подпрограмма Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020годы» | Давыдкина Л.П. | Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе | 2018 | 2020 | всего, в т. ч. по годам | 49876,41 |  |  | 49876,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 23564,3 |  |  | 23564,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 13546,2 |  |  | 13546,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 12765,905 |  |  | 12765,905 |  |

2. Внести в Подпрограмму «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений на 2016 – 2020 годы» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2020годы» (далее- Подпрограмма) следующие изменения:

1) В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет бюджета Атяшевского муниципального района.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 66259,405 тыс.руб. в том числе:

2016 год – 6812,9 тыс. рублей;

2017 год – 9570,1 тыс. рублей;

2018 год – 23564,3 тыс. рублей;

2019 год – 13546,2 тыс. рублей;

2018 год – 12765,905 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.».