П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	
	10.12.2018
	
	№
	787


О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016–2021 годы по Атяшевскому муниципальному району» 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016–2021 годы по Атяшевскому муниципальному району», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 3.08.2016 года №366.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района А.М. Степушкина. 
Глава Атяшевского 
муниципального района                                                                           В.Г. Прокин
Утверждены Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района

от 10.12.2018 г.  № 787
Изменения, 

которые вносятся в Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016–2021 годы по Атяшевскому муниципальному району
1. В позиции «Объемы бюджетных  ассигнований Программы» Паспорта Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016–2021 годы по Атяшевскому муниципальному району» (далее также – Программа):

цифры «1683283,421» заменить цифрами «1683130,559»;

цифры «703364,224» заменить цифрами «703211,362»;

цифры «7869,168» заменить цифрами «7716,306»;
цифры «2392,075» заменить цифрами «2239,213»;

2. В позиции Объемы бюджетных ассигнований Программы Паспорта Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»:
цифры «194251,521» заменить цифрами «194098,659»;

цифры «14906,724» заменить цифрами «14753,862»;

цифры «7572,768» заменить цифрами «7419,906»;

цифры «2380,875» заменить цифрами «2228,013»;

3. В Приложении 4 к Программе:

1) позицию «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:
	«
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной  программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	ГРБС

(ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник)
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
	

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	Группа

ВР
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019г.
	2020 г.
	2021 г
	2016- 2021 г.
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	
	Муниципальная программа
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы по Атяшевскому муниципальному району» 
	Всего, в том числе
	X
	X
	X
	4,6
	247,0
	2239,213
	2910,711
	2233,582
	81,2
	7716,306
	

	
	
	
	Администрация Атяшевского муниципального района
	
	X
	X
	4,6
	247,0
	2239,213
	2910,711
	2233,582
	81,2
	7716,306
	.»

	
	2) позицию «Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» изложить в следующей редакции:
	

	«
	Подпрог рамма 9
	«Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»
	Всего, в том числе
	X
	X
	X
	X
	 
	2228,013
	2899,511
	2222,382
	70,0
	7419,906
	

	
	
	
	Администрация Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	2228,013
	2899,511
	2222,382
	70,0
	7419,906
	.»

	
	3) основное мероприятие 2 позиции  «Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» изложить в следующей редакции:


	

	«
	Основное мероприятие 2
	Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
	Всего, в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	2118,762
	2741,903
	2028,954
	70,0
	6959,619
	

	
	
	
	Администрация Атяшевского муниципального района
	
	
	
	
	
	2118,762
	2741,903
	2028,954
	70,0
	6959,619
	.»


4. В Приложении 5 к Муниципальной программе: 

1) позицию  «Программа» изложить в следующей редакции:
	«
	
	Программа
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району»
	Администрация Атяшевского муниципального района
	Всего
	1383,8
	110836,1
	703211,362
	249642,257
	606726,34
	11330,7
	1683130,559
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	7299,791
	12314,491
	13541,19
	0
	33155,472
	

	
	
	
	
	
	республиканский бюджет
	1379,2
	4789,1
	399300,965
	111493,362
	287651,0
	2249,5
	806863,129
	

	
	
	
	
	
	бюджет Атяшевского муниципального района
	4,6
	247,0
	2239,213
	2910,711
	2233,582
	81,2
	7716,306
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	105800,0
	294371,393
	122923,693
	303300,57
	9000,0
	835395,652
	.»

	
	2) позицию «Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»» изложить в следующей редакции:
	

	«
	9
	Подпрограмма 9
	«Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	всего
	
	
	14753,862
	129719,157
	49555,64
	70,0
	194098,659
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	7299,791
	12314,491
	13541,19
	0
	33155,472
	

	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	
	
	1849,665
	109381,462
	27701,502
	0
	138932,629
	

	
	
	
	
	
	бюджет Атяшевского муниципального района
	
	
	2228,013
	2899,511
	2222,382
	70,0
	7419,906
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	3376,393
	5123,693
	6000,566
	0
	14500,652
	.»

	
	3) пункт 9.2 позиции «Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»» изложить в следующей редакции:
	

	«
	9.2
	Основное мероприятие 2
	Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района;                                   МКУ Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений"
	всего
	
	
	3828,762
	113958,357
	30212,841
	70,0
	148069,96
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	1368,0
	4009,982
	3061,691
	0
	8439,673
	

	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	
	
	342,0
	107206,472
	25032,196
	0
	132580,668
	

	
	
	
	
	
	бюджет Атяшевского муниципального района
	
	
	2118,762
	2741,903
	2028,954
	70,0
	6959,619
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	.»

	
	4) пункт 9.2.2. Мероприятия 2 позиции «Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»» изложить в следующей редакции:
	

	«
	9.2.2
	мероприятие 2
	развитие газификации в сельской местности
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района;                                   МКУ Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений"
	всего
	
	
	1101,10
	5382,864
	1838,162
	0
	8322,126
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	792,8
	2985,15
	1323,477
	0
	5101,427
	

	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	
	
	198,2
	1921,269
	330,869
	0
	2450,338
	

	
	
	
	
	
	бюджет Атяшевского муниципального района
	
	
	110,10
	476,445
	183,816
	0
	770,361
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	.»

	
	5) пункт 9.2.2.1 Мероприятия  2.1 позиции «Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»» изложить в следующей редакции:
	

	«
	9.2.2.1
	мероприятие 2.1
	газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2-ой этап)
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района;                                   МКУ Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений"
	всего
	
	
	1101,10
	4146,041
	1838,162
	0
	7085,303
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	792,8
	2985,15
	1323,477
	0
	5101,427
	

	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	
	
	198,2
	746,287
	330,869
	0
	1275,356
	

	
	
	
	
	
	бюджет Атяшевского муниципального района
	
	
	110,10
	414,604
	183,816
	0
	708,52
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	.»

	
	6) пункт 9.2.5 Мероприятия 5 позиции «Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»» изложить в следующей редакции:
	

	«
	9.2.5
	мероприятие 5.
	Мероприятия направленные на реализацию проектов по обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района;                                   МКУ Атяшевского муниципального района «Центр обслуживания муниципальных учреждений»
	всего
	 
	 
	1436,842
	0
	0
	70,0
	1506,842
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	бюджет Атяшевского муниципального района
	 
	 
	1436,842
	0
	0
	70,0
	1506,842
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	.»

	
	7) пункт 9.2.5.17 Мероприятия 5.17  позиции «Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»» изложить в следующей редакции:
	

	«
	9.2.5.17
	мероприятие 5.17
	подготовка проектной документации на строительство автомобильных дорог по ул.Луговая, Южная, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципальной района Республики Мордовия
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района;                                   МКУ Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений"
	всего
	 
	 
	241,303
	0
	0
	0
	241,303
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	бюджет Атяшевского муниципального района
	 
	 
	241,303
	0
	0
	0
	241,303
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	.»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	8) пункт 9.2.5.18 Мероприятия 5.18  позиции «Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»» изложить в следующей редакции:
	

	«
	9.2.5.18
	мероприятие 5.18
	государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект: «Автомобильные дороги по ул.Луговая, Южная, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципальной района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района;                                   МКУ Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений" 
	всего
	 
	 
	140,442
	0
	0
	0
	140,442
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	бюджет Атяшевского муниципального района
	 
	 
	140,442
	0
	0
	0
	140,442
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	.»

	
	9) Позицию «Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» дополнить пунктами 9.2.5.21, 9.2.5.22 следующего содержания:


	

	«
	9.2.5.21
	мероприятие 5.21
	Актуализация сметной документации на объект:«Сети газоснабжения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района;                                   МКУ Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений"
	всего
	
	
	10,0
	0
	0
	0
	10,0
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	бюджет Атяшевского муниципального района
	
	
	10,0
	0
	0
	0
	10,0
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	9.2.5.22
	мероприятие 5.22
	Актуализация сметной документации на объект:«Сети водоснабжения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района;                                   МКУ Атяшевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений"
	всего
	
	
	10,0
	0
	0
	0
	10,0
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	бюджет Атяшевского муниципального района
	
	
	10,0
	0
	0
	0
	10,0
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	.»


5. Позицию «Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» Приложения 7 к Программе изложить в следующей редакции:

	«
	Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»
	

	
	Улучшение жилищных условий граждан, в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	март 2018 
	декабрь 2020
	
	5668,157
	1880,55
	3376,393
	10637,107
	
	5123,693
	
	13342,234
	
	
	6000,566
	

	
	строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	апрель 2019
	ноябрь 2019
	
	
	
	
	
	
	
	88617,0
	
	
	
	
	

	
	проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект: «Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	март 2018
	май 2018
	471,931
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	март 2018
	июнь 2018
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2-ой этап)
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2018
	июнь 2020
	
	1000,0
	101,10
	
	
	4146,041
	
	
	
	1838,162
	
	
	

	
	газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1-ый этап)
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2019
	июнь 2019
	
	
	
	
	
	
	1236,823
	
	
	
	
	
	

	
	водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2-ой этап)
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2018
	июнь 2020
	
	798,8899
	
	
	
	
	1423,378
	
	
	
	2414,186
	
	

	
	водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1-ый этап)
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2019
	июнь 2019
	
	
	
	
	
	
	942,328
	
	
	
	
	
	

	
	строительство водопроводной сети от водозабора до п.Птицесовхоз "Сараст" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2019
	июль 2020
	
	
	
	
	
	
	6203,89
	
	
	
	6203,89
	
	

	
	сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2019
	сентябрь 2020
	
	
	
	
	
	
	7987,074
	
	
	
	16436,786
	
	

	
	электроснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2019
	сентябрь 2020
	
	
	
	
	
	
	3401,823
	
	
	
	3319,817
	
	

	
	подготовка проекта планировки и проекта межевания территории жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, предназначенной для строительства линейных объектов
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	июль 2018
	декабрь 2018
	
	
	
	130,593
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков для строительства объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов) в жилой застройке с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	сентябрь 2018
	ноябрь 2018
	
	
	
	178,612
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	корректировка сметной документации по объекту: «Строительство нежилого здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Батушево»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	сентябрь 2018
	сентябрь 2018
	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	повторная проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Строительство нежилого здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Батушево»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	октябрь 2018
	октябрь 2018
	
	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительный контроль по объекту: "Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2018
	июль 2018
	
	
	30,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	повторная государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) по объекту: "Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	октябрь 2018
	октябрь 2018
	
	
	
	25,116
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	повторная проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	октябрь 2018
	октябрь 2018
	
	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительный контроль по объекту: "Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2018
	июль 2018
	
	
	
	30,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	инженерно-экологические изыскания на объект: «Сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	февраль 2018
	март 2018
	65,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект: «Сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2018
	июнь 2018
	
	185,811
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2018
	июнь 2018
	
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	повторная государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект: «Сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	май 2018
	июнь 2018
	
	55,743
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	инженерно-экологические изыскания на объект: «Электроснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	февраль 2018
	март 2018
	70,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектная документация на объект: «Электроснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	январь 2018
	февраль 2018
	99,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект: «Электроснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	март 2018
	апрель 2018
	
	98,222
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Электроснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	март 2018
	апрель 2018
	
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	подготовка проектной документации на строительство автомобильных дорог по ул.Луговая, Южная, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципальной района Республики Мордовия
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	сентябрь 2018
	октябрь 2018
	
	
	
	241,303
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект: «Автомобильные дороги по ул.Луговая, Южная, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципальной района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	октябрь 2018
	ноябрь 2018
	
	
	
	140,442
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Автомобильные дороги по ул.Луговая, Южная, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципальной района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	октябрь 2018
	ноябрь 2018
	
	
	
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Актуализация сметной документации на объект:«Сети газоснабжения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	декабрь 2018
	декабрь 2018
	
	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Актуализация сметной документации на объект:«Сети водоснабжения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района
	декабрь 2018
	декабрь 2018
	
	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	.»


Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации Атяшевского муниципального района «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016–2021 годы по Атяшевскому муниципальному району»

Изменения внесены в связи с исключением из мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» части средств бюджета Атяшевского муниципального района в размере 152,862 тыс.руб., благодаря экономии средств, полученных при реализации мероприятия «государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект: «Автомобильные дороги по ул.Луговая, Южная, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципальной района Республики Мордовия», где изначально были заложены средства в размере 313,293 тыс.руб., по факту стоимость работ составила 140,442 тыс.руб. (разница – 172,851 тыс.руб.) Также уточнен ряд позиций, что уменьшило стоимость мероприятий на 0,011 руб. (в сумме разница – 172,862 тыс.руб.). Из полученной экономии, 20 тыс.руб. заложены на новые мероприятия (Актуализация сметной документации на объект:«Сети газоснабжения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»; Актуализация сметной документации на объект:«Сети водоснабжения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия», по 10 тыс.руб. на соответствующие мероприятия), 152,862 тыс.руб. не потребуются для использования в 2018 году.
