| Согласовано Первый зам. Главы района по экономике - начальник Финансового управления М.С. Алешина «__»_________________ 20 19 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Атяшевского муниципального района В.Г. Прокин «__»_________________ 20 19 г. |
| --- | --- |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2018 года

|  | Исполнитель: управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района |
| --- | --- |

Рп. Атяшево, 2019

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за отчетный период……………………………………………………………………………...5

1.1. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2018 год……………………………59

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ Атяшевского муниципального района за отчетный год……………………………………...59

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Атяшевского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ Атяшевского муниципального района…………………………………………70

4. Сведения об оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района …………………………………………………...........77

5. Предложения по совершенствованию эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района………………………………………………………………………….....77

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач муниципальной политики в сфере социально-экономического развития осуществляется на основе реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 19 ноября 2013 года №779 (далее соответственно – Перечень муниципальных программ Атяшевского муниципального района, муниципальные программы Атяшевского муниципального района). Согласно указанного Перечня ответственными исполнителями разработаны 15 муниципальных программ Атяшевского муниципального района:

| - 1 | Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы»; |
| --- | --- |
| - 2 | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы»; |
| - 3 | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021 годы»; |
| - 4 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2021 годы»; |
| - 5 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014 – 2022 годы»; |
| - 7 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании на 2014-2021 годы»; |
| - 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2022 годы»; |
| - 9 | Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2021 годы»; |
| - 10 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2021 годы; |
| - 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2021»; |
| - 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2021годы»; |
| - 13 | Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи на 2014-2021 годы»; |
| - 14 - 15 | Муниципальная программа «Формирование информационного общества в период до 2021 года»; Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства в поселениях Атяшевского муниципального района и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021»; |
| - 16 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы». |

В соответствии с пунктом 32 Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 1 ноября 2013 года №724 (далее –Порядок), ответственные исполнители муниципальных программ Атяшевского муниципального района совместно с соисполнителями и участниками направили в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района и Финансовое управление Администрации Атяшевского муниципального района уточненные годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2018 год (далее –  годовые отчеты).

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном  порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ Атяшевского муниципального района и  окончательной информации о кассовом исполнении бюджета Атяшевского муниципального района за отчетный год, представленной Финансовым управлением Администрации Атяшевского муниципального района, управление экономического анализа и прогнозирования согласно пункту 39 Порядка сформировало Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2018 год (далее - Сводный доклад).

Одновременно отмечаем, что к Сводному докладу прилагается следующая  информация:

– «Сводная информация  об эффективности реализации  муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2018 год» (приложение 1);

- «О кассовом исполнении муниципальных программ Атяшевского муниципального района в разрезе источников ресурсного обеспечения» (приложение 2);

- «Методика оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района» (приложение 3).

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за отчетный период

Основные направления реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2018 год соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленными программными и стратегическими документами: плана развития Атяшевского муниципального района до 2020 года, утвержденного Решением Совета депутатов Атяшевского муниципального района от  сентября 2011 года №38  и Стратегии социально-экономического развития Атяшевского муниципального района до 2025 года.

Вместе с тем,  учетом рассмотрения муниципальных программ в рамках Перечня муниципальных программ Атяшевского муниципального района в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на 2014 – 2021 годы»

Оценка результативности реализации Муниципальной программы  Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014 – 2021 годы»  осуществлена на основе использования системы критериев, которые выступают в качестве объективных показателей, индикаторов.

Они представлены нравственно - духовными и количественными параметрами: повышение толерантности, снижение степени идеологического противосостояния, снижение социальной напряженности в обществе, проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества, повышение уровня реализации творческого потенциала в области патриотического воспитания.

В районе создана система патриотического воспитания граждан.

В общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей функционируют кружки патриотической направленности, работают поисковые отряды «Отечество», «Гренада», входящие в состав Мордовского патриотического объединения «Поиск», функционируют кадетские классы, три отряда «Юнармия».

Возросли уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний. Для проведения мероприятий патриотической направленности использован потенциал библиотек и музеев.

Проведен ряд спортивных и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи: военно-спортивные игры среди отрядов «Движения юных патриотов», районные соревнования по легкой атлетике на призы памяти участника Великой Отечественной войны И. Гусева, призы Героя Советского союза, уроженца Малых Манадыш В. Михеева, фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» и др.

В целях патриотического и духовного воспитания учащихся, уважения к старшему поколению  проведено районное мероприятие, посвященное 29-летию вывода советских войск из Афганистана.

Проведены: акции «Я - гражданин России», «Георгиевская ленточка»,  районные конференции по патриотическому воспитанию, в общеобразовательных учреждениях района - уроки мужества, встречи с участниками Великой Отечественной войны, солдатскими вдовами. Организована шефская помощь.  Прошли конкурсы рисунков, песен, стихов. Обновлены уголки, комнаты боевой и трудовой славы, наведен порядок на территории воинских захоронений.

Бойцы отряда «Отечество» участвовали в республиканских поисковых экспедициях по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны, заняли 2 место в республиканском конкурсе "Поисковик года - 2018" и 1 место в конкурсе «Лучший поисковый отряд Мордовии».

С целью подготовки учащихся к воинской службе, подготовки физически здоровых и выносливых людей на базе МБОУ «Атяшевская средняя школа» открыт кадетский класс.  На это израсходовано 64,0 тыс. рублей.

Совершенствовано нормативно-правовое, методическое,  информационное обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан в районе.

В результате проведенной работы уровень патриотического сознания жителей Атяшевского муниципального района повысился.

На 100 % выполнен показатель граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию по отношению к общему количеству граждан. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию составляет 92%, показатель выполнен. Остальные показатели так же совпадают с фактически достигнутыми.

По программе было заложено 150,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. Использовано 150,0 тыс. рублей. Из 6,0 тыс.руб. заложенных внебюджетных средств израсходовано 6,0 тыс. рублей.

Всего по программе использовано 156,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой,   наблюдается положительная динамика роста патриотизма в районе, возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности района.

Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2021 годы»

Программой Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2021 годы» всего на 2018 год предусмотрено финансирование мероприятий из местного бюджета на сумму 358 тысяч рублей, мероприятия программы профинансированы в полном объеме, фактически выделено из местного бюджета и освоено 358 тысяч рублей.

Данная программа предусматривает проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и преступности несовершеннолетних: проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах в каникулярное время (спортивные соревнования, спартакиады, праздники и т.д.), проведение лекций для обучающихся в общеобразовательных учреждениях, проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений района на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организацию летнего отдыха подростков в санаториях и лагерях и другие мероприятия.

В 2018 году были проведены комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, на которые выделено и использовано 10 тысяч рублей.

Органами системы профилактики района проводились оперативно-профилактические операции: «Полиция и дети», «Лидер», «Твой выбор», «Подросток», месячник «Неблагополучная семья», мероприятия, посвященные Международному Дню Детского телефона Доверия, и другие.

15 тысяч рублей выделено и использовано на мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах.

В сентябре 2018 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района совместно с отделом по делам молодежи и спорту, Детско-юношеской спортивной школой, управлением образования в рамках Республиканской Спартакиады «Старты надежд» проведены районные и зональные соревнования среди несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на различных видах учета. По итогам зональных соревнований, которые проходили 27 сентября 2018 года в с.Рождествено Ичалковского района команда Атяшевского района заняла третье место.

В течение года органами системы профилактики с подростками проводились беседы по правовой, антиалкогольной и антинаркоманийной пропаганде. Для обучающихся в образовательных учреждениях организовывались семинары, лекции по профилактике употребления наркотиков, спиртных напитков, табачных изделий, встречи учащихся с работниками органов здравоохранения и правоохранительных органов,

Проводились рейды: по семьям, находящимся в социально-опасном положении, по местам массовой концентрации молодежи с целью выявления подростков антиобщественной направленности, безнадзорных и беспризорных, рейды в опекаемые семьи.

В течение года органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних была проведена работа, направленная на профилактику и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, выявление безнадзорных и беспризорных подростков, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, пресечение повторной преступности, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде. Сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района, Отдела полиции № 5 ММО МВД России «Ардатовский» с несовершеннолетними, состоящими на учете, были проведены профилактические беседы с целью профилактики совершения повторных правонарушений и преступлений.

Проводилась разъяснительная работа по реализации Федерального закона «Об охране здоровья граждан окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» относительно несовершеннолетних граждан, а также Федерального закона от 21.10.2013 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В октябре проведена операция «Всеобуч», в ходе которой учителями, классными руководителями, членами родительского и ученического комитетов школ, работниками Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних организовывались рейды с целью выявления учащихся, пропускающих учебные занятия,  выяснения занятости детей в вечернее время.

Проводилось профилактическое наблюдение за подростками, употребляющими спиртные напитки и табачные изделия, санитарно-просветительская работа по профилактике алкоголизма, курения, наркомании.

Среди общеобразовательных школ района проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На проведение данного конкурса из бюджета района выделено 1 тыс. рублей. При подведении итогов была учтена работа общеобразовательных   учреждений с детьми, проживающими в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с родителями учащихся, с детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН ОП № 5, на внутришкольном учете, охват детей кружковой и внеклассной работой,  ведение необходимой документации, проведение школой мероприятий,  участие в районных акциях и конкурсах. По итогам смотра-конкурса отмечено 5 школ. Первое место заняла МБОУ «Сабанчеевская средняя школа», второе – МБОУ «Аловская средняя школа» и МАОУ «Козловская средняя школа», третье – МБОУ «Поселковская средняя школа № 1» и МБОУ «Батушевская основная школа».

Проведено мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на которое выделено 5 тысяч рублей. Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, курения, наркомании освещались в средствах массовой информации.

Реализуя мероприятия программы, был организован летний отдых и оздоровление детей и подростков, в том числе, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. Дети данной категории отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций района, в лагерях труда и отдыха, 20 подростков - в лагере для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

20 ноября 2018 года в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям при координирующей роли комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в образовательных организациях района были организованы различные мероприятия, которые проходили в форме лекций, семинаров, круглых столов, конференций, встреч родителей, учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, представителями сообществ адвокатов, нотариусов, судей, сотрудниками прокуратуры, членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства, социальной защиты населения, отдела ЗАГС, пенсионного фонда и других. Мероприятия были направлены на повышение уровня правовой культуры и правового просвещения населения, в том числе в сфере детско-родительских отношений. Несовершеннолетним разъяснены права и обязанности, действующее законодательство. Были созданы консультативные площадки по консультированию родителей и подростков по наиболее важным проблемам.

В течение 2018 года были проведены профилактические мероприятия в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности.  Данные семьи посещались по месту жительства, совместными усилиями органов системы профилактики района организовывались рейды с целью изучения социально-бытовых условий проживания детей в этих семьях и выявления фактов неблагополучия. На данные мероприятия выделено 3 тысячи рублей.

8 тысяч рублей израсходовано на проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и повышение толерантности в молодежной среде.

3 тысячи рублей выделено на участие в республиканской олимпиаде правовых знаний среди старшеклассников.

64 тысячи рублей выделено на установку системы видеонаблюдения в МБОУ «Аловская средняя школа».

250 тысяч рублей выделено на установку системы видеонаблюдения в МБУК «Атяшевская центральная районная библиотека».

В целях воссоздания института социальной профилактики и вовлечения общественности в предупреждение правонарушений организована работа движений юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения. В общеобразовательных учреждениях района функционируют отряды правовой направленности: 7 отрядов «Юные друзья полиции», 10 отрядов ДЮП, 11 отрядов «Юные пожарные».

Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, наркомании, курения периодически освещались в средствах массовой информации: на страницах районной газеты «Вперед» и на сайте органов местного самоуправления.

В результате всех проведенных профилактических мероприятий, предусмотренных программой, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района снято с учета 10 несовершеннолетних, из них 3 в связи с исправлением, и 34 семьи, из них 24 в результате оздоровления обстановки в семье.

В целях предупреждения правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, обеспечения мер воспитательного, медицинского и правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни в Атяшевском муниципальном районе проводится целенаправленная работа.

Работа межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Атяшевского муниципального района осуществлялась в 2018 году в соответствии с утвержденным годовым планом, Положением о комиссии и была направлена на реализацию действующей муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2021 годы».

В течение отчетного периода было проведено 4 заседания комиссии.

В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании и наркопреступности, воспитания у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, предупреждения правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни межведомственной комиссией по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту Атяшевского муниципального района совместно с учреждениями и организациями, входящими в систему профилактики была проведена определенная работа.

В районе используются различные ресурсы в области профилактики употребления наркотиков. В этом направлении проводится работа органами местного самоуправления и государственными органами: Управлением образования, Управлением культуры, Отделом по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района,  ГБУЗ «Атяшевская  районная больница», Отделом полиции, «ГКУ Социальная защита населения в Атяшевском районе».

Согласованные меры и совместные усилия органов местного самоуправления в реализации программных и других антинаркотических мероприятий позволяют удерживать наркоситуацию под контролем.

Ежегодно в рамках реализации муниципальной антинаркотической программы Отделом полиции  проводятся оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в целях предупреждения и пресечения противоправных действий по незаконному обороту наркотиков, установлению организаторов и содержателей притонов для потребителей наркотических веществ, лиц, осуществляющих приобретение, перевозку, хранение наркотиков и лиц, занимающихся незаконным севом наркосодержащих растений.

Определенные результаты достигнуты Отделом полиции при проведении крупномасштабной ежегодной оперативно-профилактической операции «Мак» «Канал», в ходе которых выявляются и ликвидируются незаконные посевы наркотикосодержащих растений, блокируется доступ к местам их произрастания. Основной долей выявленных на территории района наркотических средств, являются наркотические средства, относящиеся к наркотическим средствам растительного происхождения: маковая солома – это масличный мак, произрастающий на участках граждан и дикорастущий на иных участках.

В ходе мероприятий отрабатывались населенные пункты на территории района с целью своевременного выявления произрастания растений, документирования, уничтожения, вынесено 7 предупреждений гражданам района, на чьих приусадебных участках выявлено произрастание наркотикосодержащих растений (масличный мак), уничтожено произрастание на площади 3.2 кв.м.

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Атяшевская районная больница» в целях обеспечения  медицинского и правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни врачом – наркологом с учащимися общеобразовательных школ района проводились лекции, беседы  на тему негативного отношения к употреблению наркотических и токсических препаратов. Врачем-наркологом осуществлялась консультативная помощь врачам других специальностей по вопросам диагностики, лечения и профилактики наркологических заболеваний. Врачами - участковыми, терапевтами в фельдшерско-акушерских пунктах района проведены беседы с несовершеннолетними, родителями о мерах профилактики наркомании.

Выявление лиц, допускающих незаконное потребление наркотических веществ,  проводится при оказании медицинской помощи, при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, при оформлении граждан на службу по контракту, при профилактических медицинских осмотрах.

За 2018 год проведено 2 медицинских освидетельствования на состояние наркотического опьянения (жители Ардатовского района), один  освидетельствуемый находился в состоянии одурманивания.   В течение года под наблюдением находились 4 человека с эпизодическим употреблением марихуаны, с ними проводились лечебные и профилактические мероприятия, на конец года данные лица были сняты с учета.

Большая работа была проведена ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району», а именно специалистами службы помощи семье и детям. Данной службой ведется систематическая работа по выявлению семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении. Работники социальной защиты населения входят в состав рабочей группы в КДН и ЗП с целью проверок мест массового отдыха и концентрации молодежи в вечернее время. В течение года материальную помощь получили 32 семей, находящихся в социально-опасном положении (14 семей денежную помощь, 18 – натуральную).  В КДН и ЗП направлено за год 32 представлений по вопросам рассмотрения родительского поведения и снятия семей с учета по причине исправления. 11 детей из неблагополучных семей были обеспечены бесплатными путевками в санатории и детские оздоровительные лагеря РМ и  южные здравницы. За 2018 год взято на контроль по Республиканской программе социального сопровождения семей с детьми,  нуждающихся в социальной помощи.

Проделана большая работа по организации занятости и отдыха подростков в 2018 году. В летний период было охвачено организованными формами отдыха и оздоровления 750 школьников. Важнейшей формой отдыха детей стали лагеря с дневным пребыванием в общеобразовательных учреждениях с охватом 324 детей младшего школьного возраста. Лагеря с дневным пребыванием работали на базе 11 общеобразовательных школ.

На базе МБОУ ДОД «Атяшевская детско-юношеская спортивная школа» функционировали лагеря «Активистов дополнительного образования» - 20 детей. С детьми на ряду с оздоровительными мероприятиями проводились работы по развитию спортивного мастерства.

На базе МБОУ «Поселковская средняя школа №1» работал лагерь для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

На базе МБОУ «Поселковская средняя школа № 2» проводился лагерь «Школа выживания». Участники лагеря – участники районной команды «Движение юных патриотов». Они защищали честь района на республиканских соревнованиях в г.Ковылкино.

26 июня во всем мире отмечался Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Были проведены мероприятия антинаркотической направленности.

Мероприятия были направлены  на предупреждение правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни.

Комплекс профилактических мероприятий был проведен в летних лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, функционирующих на базе общеобразовательных школ района.   Основной формой таких мероприятий стали беседы, конкурсы рисунков, книжные выставки. спортивные мероприятия. На базе Атяшевской средней школы был организован показ презентации «Дети против наркотиков» (возрастная группа 7-11 лет), для детей старших классов был организован просмотр фильма «Жестокая правда» и проведен инструктаж «Безопасное лето-10 причин сказать наркотикам нет».

Разнообразные мероприятия проводились в МБУДО «Атяшевский ДДТ». Подростки и молодежь вовлекались в такие формы работы, как тематические интерактивные беседы, круглый стол «Наркотики и алкоголь - медленная смерть», беседа-диалог на тему «Шаг в пропасть», конкурсы рисунков. 04 июня 2018 года детям старшего возраста прочитала лекцию врач-нарколог ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ» на тему «Жизнь дается один раз».

На территории района в учреждениях культуры проведены мероприятия информационно-просветительской и культурно-досуговой направленности с охватом 585 участников. В сельских библиотеках были организованы беседы и тематические выставки.

В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании, сознательности граждан в вопросах противодействия распространению наркомании  с 12 по 23 марта 2018 года и с 12 по 23 ноября 2018 года  на территории Атяшевского муниципального района  проходили Всероссийские акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Для приема информации о фактах незаконного оборота наркотиков и консультаций по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых были определены телефонные номера компетентных специалистов органов здравоохранения.

Информирование общественности о сроках проведения акции было организованно посредством размещения информации в местах массового скопления граждан, (магазинах, автовокзале, домах культуры, аптеках и др.), а также на сайте органов местного самоуправления.

В целях профилактики наркомании среди детей, подростков, молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации  проводится большая работа по вовлечению молодежи и взрослого населения  в занятия физической культурой и спортом.

Анализ спортивной работы показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по укреплению здоровья, предупреждению наркомании и алкоголизма, формированию нравственных ориентиров, особенно среди молодежи, исключительно высока.  Занятие спортом становится престижным среди подростков и в молодежной среде, что позволило увеличить численность населения района, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом. Так, в 2018 году этот показатель составил 39 %.

В вечернее время ведется кружковая и секционная работа в спортзалах Аграрного техникума, Атяшевской СШ, Батушевской ОШ, Сабанчеевской СШ, Аловской СШ, ПСШ №1, во Дворце спорта, Ледовом Дворце. Ежегодными стали соревнования по шахматам и шашкам на призы клуба «Чудо шашки».

В 2018 году на трассах лыжной базы Атяшевской ДЮСШ в лесном массиве прошли более 5 соревнований, в которых приняли участие не многим более 300 участников, среди которых и общеобразовательные школы района.

В течение 2018 года наши спортсмены добиваются следующих результатов:

1)	юные спортсмены стали призерами Первенства Республики Мордовия по легкой атлетике, а также призерами Открытого Чемпионата Республики Мордовия по спортивной ходьбе, призерами Первенства Республики Мордовия по вольной борьбе;

2)	юные хоккеисты стали третьими в Финальных соревнованиях по хоккею с шайбой на призы Клуба «Золотая шайба» (06.02.2018), в V Всероссийском турнире по хоккею с шайбой на призы Олимпийского чемпиона А.Коваленко заняли почетное второе место;

3)	в финале Республиканского этапа Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» команда  девочек заняла 2 место, а команда юношей –  3 место.

Активное занятие спортом уменьшает риск вовлечения употребления наркотических и психотропных веществ молодежью.

Проведенные мероприятия показали, что внимание общества к проблеме наркомании не ослабевает.

Повышен уровень информированности населения района, в том числе несовершеннолетних граждан, о пагубных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, токсических веществ. Согласованные меры и совместные усилия органов местного самоуправления в реализации программных и других антинаркотических мероприятий позволяют удерживать наркоситуацию под контролем.

В текущем году исполнителями муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014 – 2021 годы» будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Муниципальная программа  «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2021 годы»

Муниципальная  программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2021 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Атяшевского муниципального района от 04 августа 2016 года № 370.

Целью данной программы является:

- упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Атяшевского муниципального района;

- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Атяшевский муниципальный район;

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

В 2018 году было предусмотрено финансирование мероприятий программы из средств местного бюджета на сумму 48 тысяч рублей. Фактически выделено и использовано в 2018 году 48 тысяч рублей.

В 2018 году были проведены мероприятия, направленные на эффективное противодействие религиозно-политическому экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального сотрудничества. Представители духовенства участвовали в мероприятиях, проводимых на территории района, оказывали большую помощь в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

В процессах консолидации общества и повышения национального самосознания важную роль играют народные праздники и традиции, которые нацелены на сохранение, возрождение и дальнейшее развитие национальных традиций и фольклора народов, населяющих район. На территории района организовываются муниципальные выставки народно-прикладного искусства и художественного промысла.

Проводятся информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности. На страницах районной газеты "Вперед", на сайте Администрации Атяшевского муниципального района регулярно размещаются материалы, пропагандирующие идеи дружбы, гражданского и духовного единения народов, проживающих на территории Атяшевского района. На страницах районной газеты «Вперед» периодически выходит полоса на эрзянском языке. Освещаются значимые этнические и религиозные праздники, вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений, публиковались статьи, пропагандирующие культурное многообразие и этнокультурные ценности.

В образовательных организациях района в течение 2018 года проведен комплекс мероприятий, направленных на популяризацию идей толерантности среди детей и подростков: олимпиада по школьному краеведению «Историко-культурное и природное наследие родного края», конкурс творческих работ «Святыни земли Мордовской», конкурс рефератов «Предание старины глубокой», неделя национальной игры «Мы разные, но вместе нам интересно», конкурс рисунков «Радуга наций», тематические классные часы, уроки, родительские собрания.

Проведен цикл лекций и бесед, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. Проведен районный конкурс плакатов, направленных на профилактику экстремизма: «Мы – за будущее без экстремизма», месячник родного языка на базе образовательных учреждений.

Проведены церемонии государственной регистрации заключения брака с элементами национального обряда и использованием сотрудниками ЗАГС  костюмов национальной одежды.

В течение года реализовывались мероприятия по сохранению и развитию национально-культурной самобытности народов района, периодически проводились выставки мастеров декоративно-прикладного творчества. Подготовлен цикл выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организовано знакомство учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями.

С учащимися были проведены лекции и беседы, направленные на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства.

На базе образовательных учреждений проведен месячник родного языка. Организован и проведен районный конкурс «Лучшая модель этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях».

19 апреля 2018 года проведено совещание на тему «Духовно-нравственные ценности российской семьи».

7 декабря 2018 года в Центре национальной культуры и ремесел рп.Атяшево состоялась районная научно – практическая конференция «История  православия, ее роль в духовном и культурном воспитании общества».

25 декабря на базе МБОУ ДОД «Атяшевский дом детского творчества» проведен круглый стол «Эффективное взаимодействие с социальными партнерами по вопросам воспитания толерантности в подростковой среде».

В декабре 2018 года проведено анкетирование подростков по проблемам межличностных и межнациональных отношений, по развитию самооценки и коммуникативных навыков.

Конфликтов на территории района на межнациональной и межконфессиональной почве в 2018 году не зафиксировано.

В текущем году исполнителями муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2021 годы» будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Муниципальная  программа «Формирование информационного

общества в период до 2021 года»

Муниципальная  программа «Формирование информационного общества в период до 2018 года» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года №840

Основной целью реализации муниципальной программы является повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

Программа представляла собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, повышение уровня доверия к власти и сокращение затрат времени на обеспечение доступа населения Атяшевского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления за счет функционирования web-сайтов, развития их информационного наполнения и функциональных возможностей, а также обеспечения тематического доступа к размещаемой на них информации, предоставление муниципальных услуг электронно, обеспечение электронного взаимодействия между муниципальными образованиями, органами власти и государственными и муниципальными учреждениями.

С целью повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района посредством поддержки принятия управленческих решений с использованием информационных технологий происходит создание и внедрение автоматизированных информационных систем.

В связи с этим в 2018 году частично обновилась материально-техническая база Администрации Атяшевского муниципального района. Была приобретена новая оргтехника.

Задача повышения качества жизни граждан  решалась за счет:
- перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
- повышения открытости деятельности органов государственной власти;
- привлечение граждан создания к использованию электронных сервисов в области здравоохранения, образования.

В 2018 году особое внимание уделялось разработке нормативной базы в рамках построения комплексной системы защиты информации ограниченного доступа.

В 2018 году на реализацию программы было выделено 270,0 тыс. рублей. В результате, часть мероприятий, требующая вложения денежных средств, не была проведена и, следовательно, значения индикаторов подпрограмм не были достигнуты, и общая эффективность муниципальной программы снизилась.

В целях недопущения негативного влияния факторов и рисков, влияющих на результаты реализации мероприятий муниципальной программы приняты такие меры как своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения. Соответствующие уточнения в течение года обеспечиваются внесением в муниципальную программу «Формирование информационного общества в период до 2021 года» необходимых изменений.

В 2018 году были внесены изменения Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 28.06.2018 г. № 393, от 24.10.2018 г. №654

Степень соответствия запланированному уровню затрат 100  %

Оценка эффективности использования средств 100  %

Уровень эффективности реализации программы составляет 71,8 %

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016 – 2021 годы»

Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы  по Атяшевскому муниципальному району утверждена постановлением Администрации Атяшевского муниципального района  от 03.08.2016 № 366 ( с изменениями, внесенными постановлениями  Администрации Атяшевского муниципального района  от 26.12.2016г.№ 700, от 09.02.2017г. № 67, от 14.04.2017г. № 188, от 25.12.2017г. №654, от 08.02.2018г. №44, от 23.05.2018г. № 305, от 12.10.2018 г. № 626, от 10.12.2018г. № 787, от 29.12.2018г. № 868).

Приоритетами муниципальной программы являются:

в сфере производства - развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая молочное и мясное скотоводство;

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В 2018 году была скорректирована  структура муниципальной программы, в которую были включены 4  подпрограммы, предусматривающие исполнение  мероприятий  для достижения  целей:

«Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК» ;

« Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

«Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района».

В 2018году  на реализацию программы  были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13278,069тыс. руб. Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы в объеме 12554,4 тыс. руб., или на 94,5  %.

1. Общие итоги реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы основывается на достижение  основных показателей (9 индикаторов). По ряду основных показателей  в 2018 году достигнуто перевыполнение (табл.1).

По предварительным данным в 2018 году  индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 100,5 %, что ниже целевого показателя муниципальной программы на 3,6 процентных пункта (далее п.п.).

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил  96,8 %, что ниже   целевого показателя  на 8,7 п.п. и был не обеспечен снижением производства  зерновых и  зернобобовых культур ( на 14 % уровня 2017 года), картофеля (на  15,2% ).

Индекс производства продукции животноводства в 2018 году составил 103,3 %, что выше планового значения  на 0,3 п.п. Выполнение целевого показателя индекса производства продукции животноводства,  связано с ростом производства скота и птицы на убой на 11,3 %.

Индекс производства пищевых продуктов  (в сопоставимых ценах), составил 114,1 %,  превысив целевой показатель муниципальной программы  на 11,1 п.п. и  выше показателя   2017 года на 6,4 п.п.

Предприятиями перерабатывающей промышленности района произведено товарной продукции на сумму 8 319 148 тыс.рублей, что на 14,1 %  больше уровня 2017 года в том числе ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» (Атяшевское подразделение)  на сумму 8 058 630 тыс.рублей (95,4 % общего объема),  с индексом 115,3 %.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал отрасли  составил  102,1 %, что  на 1,1 п.п. выше    планового целевого индикатора и  на  15,6 п.п. выше  целевого индикатора   2017 года. На формирование индекса  физического объема инвестиций  оказывает отрицательное влияние диспаритет цен: низкий уровень закупочных цен у сельхозтоваропроизводителей  на фоне постоянно растущих цен  на энергоносители и материальные ресурсы и  недостаток залогового обеспечения для привлечения кредитных ресурсов.

По данным сводной отчетности  об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), ожидается  14 %, что ниже  целевого показателя (18,5 %) на 4,5 п.п. Без учета субсидий рентабельность  ожидается 9,6 % против 10,2 % в 2017 году. Причины : финансовая неустойчивость сельскохозяйственных организаций,  влияние ценовой политики на финансовое состояние предприятий.

В отчетном году прибыль до налогообложения (с учетом субсидий) ожидается в сумме 194,3 млн.рублей, что на 8,7 % ниже уровня 2017 года. Удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяйственных организаций  составит 91,6 % ( против 84,6%  в 2017г.,       количество убыточных хозяйств   в  2018г. одно, а в 2017г -два ).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве  ( по сельскохозяйственным организациям, не относящимся

к субъектам малого предпринимательства) в отчетном году выше планового

значения  муниципальной программы на 0,7%. и выше показателя предыдущего  года  на 6,1 %, однако остается ниже  заработной платы  по экономике  района и  отрасли сельское хозяйство  республики.

Индекс производительности труда к предыдущему году составил 101,9 %, что ниже на 3,7 п.п. планового значения   ( по программе 105,6), не обеспечен  невыполнением  производства  продукции растениеводства.

Выполнение  целевого  индикатора количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях составило  81,2 %,  отрицательное влияние  на выполнение оказала  ликвидация хозяйств ООО «Аловское»  и ООО «Агроинвест».

Таблица 1

Выполнение основных показателей муниципальной программы в 2018 году

| № п/п | Показатели | 2016 год отчет | 2017 год отчет | 2018 г. |  |  |  |  |  | 2017г. факт. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | . план | отчет | отклонение |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 103,9 | 96,8 | 104,1 | 100,5 | -3,6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 107,1 | 86,0 | 105,5 | 96,8 | - 8,7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 100,7 | 108,2 | 103,0 | 103,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 90,7 | 107,7 | 103,0 | 114,1 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства процентов к предыдущему году | 86,0 | 86,5 | 101,0 | 102,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) Процентов | 17,9 | 13,1 | 18,5 | 14,0 | -4,5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) Рублей | 18889 | 20237 | 21311 | 21465 | 33 |  |  |  |  |  |
| 8 | Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году % | 103,6 | 99,5 | 105,6 | 101,9 | -3,7 п.п. |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях Единиц | 0 | 158 | 282 | 229 | -53 ед |  |  |  |  |  |

2.Подпрограмма  « Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК»

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение 5 целевых показателей.

Таблица  2

Выполнение целевых показателей  подпрограммы  « Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК»

|  | № п/п | Наименование показателя | 2017 г. отчет | 2018 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | вып-е |
| 1 | 1 | Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами ,% | 89,4 | 83,0 | 97,1 | 117,0 |
| 2 | 2 | Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций, % | 6,6 | 6,5 | 6,56 | 101,1 |
| 3 | 3 | Количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направления подготовки: «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Агроинженерия», «Механизация сельского хозяйства», человек | 39 | 5 | 31 | 620 |
| 4 | 4 | Количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 22 июня 2015г. № 381 , человек | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Количество молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 22 июня 2015г. № 381 , человек | 3 | 2 | 2 | 100 |

В 2018 году выполнены 4  целевых индикатора  подпрограммы. Не выполнен  1 показатель количество студентов, заключивших     в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии  в соответствии с Постановлением  Правительства РМ  от 22 июня 2015г. № 381, Причина   основная часть студентов  поступила на  коммерческой основе.  (табл.2).

Степень достижения  5 целевых  индикаторов подпрограммы   187,6 %.

В рамках подпрограммы осуществлялась государственная поддержка мероприятия "Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве". В районе  2018 году участниками программы   являлись  7 студентов и 8 молодых специалистов.

На финансирование мероприятия "Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве" планировалось направить  из средств республиканского бюджета Республики Мордовия, за счет предоставления субвенций бюджету Атяшевского муниципального района 1720,0 тыс.рублей и из средств районного бюджета 0.2 тыс.рублей.  Кассовое исполнение  по  подпрограмме составило  1166,473 тыс.рублей (  уровень кассового исполнения 67,8 % ). В связи со сменой органа финансирования 703,456 тыс.рублей выплаты  за  декабрь 2018года оплачены в  январе 2019 года.

3. О реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Подпрограмма направлена на обеспечение стабильно высокого уровня продуктивности мелиорируемых земель, вовлечение в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ,  снижение рисков гибели урожая в результате неблагоприятных природно-климатических факторов, создание гарантированной кормовой базы животноводства.

Целевых индикаторов  к достижению  в 2018г. по подпрограмме не запланировано.

4. О реализации подпрограммы "Развитие  отраслей агропромышленного комплекса»

В отчетном году мероприятия муниципальной программы были направлены на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и повышения ее конкурентоспособности.

На реализацию подпрограммы предусмотрен объем финансирования в размере  250679,0 тыс.рублей, фактически профинансирована на сумму  тыс.рублей.

О результатах развития растениеводства в 2018 году

По данным Росреестра на 1 января 2018г. площадь сельскохозяйственных угодий в наличии у предприятий, организаций, хозяйств, обществ, граждан (объединений граждан), занимающихся производством сельскохозяйственной продукции составляет 90,9  тыс.га. В структуре сельскохозяйственных угодий пашня составляет 79,7 % ( 72,5 тыс.га).

В 2018 году в  районе  вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 59356 га, что на  1300 га  больше уровня 2016 года (таблица 2).

Зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 41994 га, что на 4519 га больше уровня 2016 года. В 2018 году посевы  под  рапсом  занимали  площадь 1000 га.   Сократились посевы сахарной свеклы  на 552 га., картофеля на 139 га. Произошло увеличение  площадей  под кормовыми культурами  на  5  %.

Таблица 3,1

Посевные площади сельскохозяйственных культур  в хозяйствах всех категорий

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных культур | 2016г отчет | 2017г. отчет | 2018г. отчет | 2018г в % к 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |
| 1 | Посевная площадь- всего | 58056 | 60062 | 59356 | 102,2 |
| 2 | в т.ч зерновые и зернобобовые | 37475 | 40093 | 41994 | 112,1 |
| 3 | из них пшеница озимая и яровая | 19206 | 18753 | 15100 | 78,6 |
| 4 | Ячмень | 15738 | 16964 | 21398 | 136,0 |
| 5 | Овес | 80 | 129 | 100 | 125,0 |
| 6 | Горох | 1139 | 2131 | 4756 | 417,5 |
| 7 | Кукуруза на зерно | 1312 | 2116 | 640 | 56,2 |
| 8 | Сахарная свекла | 5377 | 4825 | 4465 | 83,0 |
| 9 | Соя | 3551 | 1064 | 0 |  |
| 10 | Рапс | 0 | 50 | 1000 |  |
| 11 | Лен-кудряш | 0 | 984 | 0 |  |
| 12 | Картофель | 1096 | 955 | 957 | 87,3 |
| 13 | Овощи | 205 | 183 | 177 | 86,3 |
| 14 | Кормовые культуры | 10216 | 11623 | 10762 | 105 |
| 15 | Кукуруза на силос и зеленый корм | 1684 | 2036 | 1547 | 92,0 |
| 16 | Однолетние травы | 2308 | 3131 | 2911 | 126,1 |
| 17 | Многолетние травы | 6224 | 6456 | 5631 | 90,5 |

В 2018 году валовой сбор зерна составил 106,6 тыс.тонн, что составляет 94 % к уровню 2016 года ( за счет снижения урожайности на 3,3 центнера) и 87,2 % к уровню 2017 года  ( за счет снижения урожайности на 4,3 ц/га) (табл. ).Накопано сахарной свеклы 159,246 тыс.тонн, что на 14,6 % выше уровня  2017 года, но меньше на 45,9 % уровня 2016 года, за счет снижения посевных площадей и урожайности. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий составило 15510,5 тонн, что ниже   уровня 2017г. на 12,0 %..

Сложные погодные условия повлияли на снижение урожайности сельскохозяйственных культур. В летний период 2018года в результате опасного агрометеорологического явления атмосферная засуха погибли посевы на площади 2533 гектара, в том числе зерновые  культуры  2046 га , сахарная свекла  327 га. картофель 60 га и кукуруза на силос 100га.

Табл 3.2

Производство продукции растениеводства и урожайность сельскохозяйственных культур   в хозяйствах всех категорий

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных культур | 2016г отчет | 2017г. отчет | 2018г. отчет | 2018г в % к 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовой сбор, тонн |  |  |  |  |  |
| 1 | Зерновые и зернобобовые ( в весе после доработки) | 113027,9 | 122145 | 106556 | 94,3 |
| 2 | в т.ч.пшеница озимая и яровая | 60273 | 59781 | 37909 | 62,9 |
| 3 | Ячмень | 42769 | 52591,8 | 53509 | 125,1 |
| 4 | Овес | 81 | 231 | 162 | 200 |
| 5 | Горох | 2002,1 | 4378,4 | 13975 | 7 раз |
| 6 | Кукуруза на зерно | 7355 | 5163 | 1000 | 13,6 |
| 7 | Сахарная свекла | 294336 | 138905 | 159246 | 54,1 |
| 8 | Соя | 3749,7 | 1211 | 0 |  |
| 9 | Рапс | 0 | 65 | 1028 |  |
| 10 | Лен-кудряш | 0 | 1577 | 0 |  |
| 11 | Картофель | 13175 | 17624,1 | 15510,5 | 117,7 |
| 12 | Овощи | 3731,7 | 2751,1 | 2709 | 72,6 |
| Урожайность сельскохозяйственных культур ц/га |  |  |  |  |  |
| 13 | Зерновые и зернобобовые | 30,3 | 31,3 | 27,0 | 89,1 |
| 14 | Пшеница озимая и яровая | 31,5 | 32,1 | 26,3 | 83,5 |
| 15 | Ячмень | 29,9 | 32,0 | 26,7 | 89,3 |
| 16 | Овес | 11,3 | 17,9 | 16,2 | 143,4 |
| 17 | Горох | 19,1 | 22,5 | 29,4 | 154 |
| 18 | Кукуруза на зерно | 83,4 | 27,1 | 52,6 | 63,1 |
| 19 | Сахарная свекла | 547,4 | 366,4 | 384,9 | 70,3 |
| 20 | Соя | 10,6 | 11,4 | 0 | 0 |
| 21 | Рапс | 0 | 13,1 | 10,3 | 0 |
| 22 | Лен-кудряш | 0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 23 | Картофель | 120,2 | 134,0 | 172,5 | 143,5 |
| 24 | Овощи | 182,0 | 149,7 | 153,4 | 84,3 |

Целевые индикаторы не выполнены по  валовому сбору  зерна, сахарной свеклы и картофеля на  17,7 %, 26,0% и 74,2 % соответственно. Основная причина  не выполнения снижение урожайности во всех  сельскохозяйственных организациях ( кроме ЗАО «Мордовский бекон»), крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей ( далее К(Ф)Х и ИП)  ввиду сложных погодных условий. В летний период с 20 июля по 22 августа отмечено опасное агрометеорологическое явление засуха атмосферная. В  течении 23 дней ( с 20 июля по 22 августа) максимальная температура воздуха была выше 25 градусов  при отсутствии эффективных осадков.

В соответствии с требованиями обосновывающие документы от сельскохозяйственных товаропроизводителей прошли экспертную оценку  причиненного ущерба в Минсельхозе России. Гибель сельскохозяйственных культур в 2018 году по результатам экспертной оценки произошла на общей площади 2533  гектара с причиненным ущербом 27181,4 тыс. рублей.

На компенсацию ущерба, нанесенного в результате чрезвычайной ситуации  сельскохозяйственным товаропроизводителям перечислены субсидии  в сумме 18961,397 тыс.рублей.

Размер посевных площадей занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами  по данным органа статистики, в 2018 году составил 52020 га, выполнение 99,8%.

Оказание государственной поддержки  элитного семеноводства ( субсидии с федерального и республиканского бюджета Республики Мордовия  1700,914 тыс.рублей)  в отчетный период обеспечило  сев элитных семян  на площади 3233  га, что составляет 7,6  % площади посева и  на 1,6 п.п. выше целевого индикатора (126 %).

Целевой индикатор размер застрахованных посевных площадей выполнен на 156 %. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, площадь сельскохозяйственных культур по договорам страхования  урожая сельхозкультур по Атяшевскому  району   составила 5565 га или 9,37% посевной площади. Общая страховая сумма (ответственность страховщиков)  по договорам страхования составила 127896,7 тыс.рублей. Государственная поддержка сельскохозяйственного страхования  осуществляется по принципу софинансирования, предусматривающего  выделение средств из федерального и регионального бюджетов на компенсацию части затрат при оплате страховой премии сельскохозяйственными товаропроизводителями при заключении договоров страхования.

В 2018 году продолжено оказание несвязной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства с федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия.

В рамках указанного вида государственной поддержки субсидии направлялись сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнических работ, повышения плодородия и качества почв в расчете на 1 га посевной площади сельскохозяйственных культур.

Финансовые средства, предусмотренные на оказание несвязной поддержки,  сельскохозяйственные товаропроизводители направляли на приобретение ГСМ и минеральных удобрений, а также на приобретение химических средств защиты растений и семян.

Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям позволило обеспечить своевременное  проведение сезонных полевых работ с необходимыми материально-техническими ресурсами.

Степень достижения шести показателей по растениеводству  составляет 94 %.

Таблица 3.3

Выполнение целевых показателей (индикаторов)  мероприятий, направленных на развитие и поддержку  подотраслей растениеводства.

| № п/п | Наименование показателя | 2016г. | 2017г. | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | вып-е, % |
| 1. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки), тонн | 113027,9 | 122145,2 | 129500 | 106556 | 82,3 |
| 2. | Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тонн | 294336 | 138905 | 215280 | 159246 | 74,0 |
| 3. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | 2450,0 | 2177,0 | 2177 | 562 | 25,8 |
| 4. | Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | 24,6 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, га | 47182 | 51586 | 52115 | 52020 | 99,8 |
| 6 | Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, % | 3,0 | 12,6 | 6,0 | 7,6 | 126 |
| 7. | Размер застрахованных посевных площадей, га | 0 | 2317 | 3565 | 5565 | 156 |

О  результатах развития животноводства в 2018 году

В 2018 году производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 12304,3 тонн, что на 11,3 % больше уровня 2017года. В сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей производство увеличилось на 13,3 %, в хозяйствах населения  снизилось на 15  %.

Как следствие доля общественного сектора возросла на 1,7 п.п. и составила 94,7%, удельный вес хозяйств населения  общем объеме производства снизился  до 5,3 %.

Достаточно высокие темпы наращивания производства сохраняются в свиноводстве. За 2018 год прирост производства свиней на убой в сельскохозяйственных организациях, в К(Ф)Х, включая ИП, по данным органа статистики увеличился  на 13 %.

В птицеводстве в 2018г. также отмечены высокие темпы производства  мяса птицы в сельскохозяйственных организациях, в К(Ф)Х, включая ИП  202 %. Основными производителями мяса птицы и яиц являются сельскохозяйственные организации.

В 2018 году производство молока в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, увеличилось на 1,0 % к уровню 2017 года. При этом рост производства молока в 2018 году отмечен в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, включая ИП, к 2017 году на 2,0 %,  объемы производства молока в хозяйствах населения за указанный период сократились на 14 %.

В отчетном году  поголовье КРС к уровню 2017 года составило  99,7 %. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий  при этом  сократилось на 4,2 %, а в хозяйствах населения на  15,4 %.

Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП в 2018 году составила 5836 кг молока на одну корову. Достигнут рост продуктивности  на одну корову  за два года  на 443 кг.

Несмотря на сохраняющуюся положительную  тенденцию, существуют определенные резервы для дальнейшего роста молочной продуктивности. Так,  в их числе целесообразно выделить  более полное использование генетического потенциала молочного стада, создание прочной кормовой базы, обеспечение сбалансированности кормовых рационов, использование инновационных технологий содержания животных.

Одним из факторов увеличения объемов производства молока является техническая модернизация, проводимая в молочном скотоводстве. В 2018году проведена реконструкция коровника в ООО «Сабанчеевское».

Племенное животноводство определяет потенциальные возможности производства животноводческой продукции. Сохранение и наращивание племенного маточного поголовья скота и, как следствие увеличение объемов реализации племенной продукции способствуют увеличению продуктивного потенциала  товарного животноводства.

В настоящее время в государственном племенном регистре зарегистрировано  стадо племенных сельскохозяйственных животных, КРС молочного направления АО «Агро-Атяшево» одного  сельскохозяйственного предприятия  Атяшевского  района.

За 2018 год увеличение племенного маточного поголовья  не произошло. За 2018  год реализовано  45 голов племенного молодняка КРС молочного направления.

В 2018 году положительная динамика производства сельскохозяйственной животноводческой продукции стимулировала дальнейшее развитие предприятий перерабатывающей промышленности.

Производство основной продукции за 2018 год составило :

производство мяса, включая субпродукты- 49844 тонны;

колбасных  изделий – 20992 тонны;

масла сливочного -  270,8 тонн;

сыра -  14,1 тонн;

цельномолочной продукции -4156 тонн.

По сравнению с 2017 годом увеличены объемы выработки мяса и субпродуктов (на 8,3 %), колбасных изделий ( на  27,1%).Целевой индикатор увеличение производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий составил 113,3 %. выше планового значения на 10,3 п.п .( по программе 103%).

По переработке молока  целевые индикаторы не выполнены. Выполнение целевого индикатора производство масла сливочного составило 70,2  % ( к уровню 2017 года 70,2 %), целевого индикатора производство сыра 46,4%  ( также 46,4%). Причина:  снижение объема поставок сырья, переработано  молока   к уровню 2017 года меньше  на 29,8%. В целях  наращивания объемов производства  на предприятии планируются меры, принимаемые  по совершенствованию технологии, реализация инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» 2018-2025гг., мощностью по переработке молока до 100 тонн в сутки».

Целевой индикатор  по производству в хозяйствах всех категорий  скота и птицы на убой ( в живом весе) перевыполнен  на 11,3 %. Положительная динамика выполнения  выше названного показателя  зафиксирована   в 2017 году  102,5 %.  Значительный вклад в выполнение планового показателя внесли Закрытое акционерное общество «Мордовский бекон» ( доля в общем объеме производства 54,1%) , индивидуальный предприниматель Бершак М.В. (доля 20,2%, прирост 89,1%). Прирост производства мяса  также  обеспечили Открытое акционерное общество «агрофирма Искра» (на 35%), общество с ограниченной ответственностью « Сосуновская нива» ( на  22%).

Кроме того, достигнуты целевые показатели  : поголовье коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП ( 102,1% выполнения), поголовье свиней в хозяйствах населения (128,3 %), ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях ( 100 %), племенное условно-маточное поголовье сельскохозяйственных животных ( 100 %), сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года ( 100 %), реализация племенного молодняка КРС молочных и мясных пород на 100 голов маток (100 %), численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных ( 100 %),увеличение объемов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий (113,3 %).

В страховании сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой в 2018 году приняло участие одно сельскохозяйственное предприятие Закрытое акционерное общество  «Мордовский бекон» ( страховавшее поголовье свиней отделения с. Вечерлей. страховая сумма  62605,3 тыс.рублей).

Целевой индикатор производство молока в хозяйствах всех категорий выполнен

на 96,5 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП на 97,7%, в хозяйствах населения на 88,3%. Значительный вклад в выполнение планового показателя внесли    общество с ограниченной ответственностью «Сабанчеевское» ( доля в общем объеме производства 28,5%) и индивидуальный предприниматель Николина В.М.( доля 10,9%, прирост 9,3 % к уровню 2017 года).

Существенным риском выполнения целевого индикатора  является сокращение поголовья коров в секторе личных подсобных хозяйств ( далее –ЛПХ), производство молока в которых по предварительным данным  снизилось в 2018 году к 2016году на 14%, к 2017году на 3,7%. Данный сектор производства характеризуется использованием экстенсивных технологий, которые в силу причин социального характера сопровождаются сокращением поголовья коров. В последующие годы  ежегодное снижение производства молока в хозяйствах населения планируется компенсировать за счет ввода новых и реконструкции существующих  объектов в молочном скотоводстве.

Так  в 2019 году продолжится реконструкция коровника  на 235 голов в ООО «Сабанчеевское».

Степень достижения целевых значений 27  индикаторов   подотраслей животноводства  составила 91,1  %.

Таблица 3.4

Выполнение целевых показателей по животноводству.

| № п/п | Показатели | 2016 г. отчет | 2017г. отчет | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | вып-е,% |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | 10481 | 11055,5 | 11054,0 | 12304,4 | 111,3 |
| 1.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 9470 | 10284,5 | 10354,0 | 11649,4 | 112,5 |
| 1.2 | в хозяйствах населения | 1011 | 771 | 700,0 | 655,0 | 93,6 |
| 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | 22002,8 | 23199,0 | 24292,0 | 23435,4 | 96,5 |
| 2.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 18678,8 | 20233,0 | 21056 | 20579,4 | 97,7 |
| 2.2 | в хозяйствах населения | 3324 | 2966 | 3236 | 2856 | 88,3 |
| 3 | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | 4301 | 4276 | 4276 | 4096 | 95,8 |
| 3.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 3886 | 3886 | 3886 | 3766 | 96,9 |
| 3.2 | из них : молочного направления | 3491 | 3491 | 3491 | 3566 | 102,1 |
| 3.3 | мясного направления | 395 | 395 | 395 | 200 | 50,6 |
| 3.4 | хозяйствах населения | 415 | 390 | 390 | 330 | 84,6 |
| 4 | Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 5393 | 5797 | 6031 | 5836 | 96,8 |
| 5 | Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях | 75 | 73 | 80 | 76 | 95,0 |
| 6 | Ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях | 30 | 31,8 | 25 | 25 | 100 |
| 7 | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий | 11251 | 11273 | 11273 | 11028 | 97,8 |
| 7.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 9194 | 9042 | 9042 | 9011 | 99,7 |
| 7.2 | в хозяйствах населения | 2057 | 2231 | 2231 | 2017 | 90,4 |
| 8 | Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий | 36143 | 39680 | 42220 | 40832 | 96,7 |
| 8.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 34213 | 37898 | 40820 | 39036 | 95,6 |
| 8.2 | в хозяйствах населения | 1930 | 1782 | 1400 | 1796 | 128,3 |
| 9 | Племенное условно-маточное поголовье сельскохозяйственных животных | 450 | 450 | 450 | 450 | 100 |
| 10 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | 112,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 12 | Количество граждан , ведущих личное подсобное хозяйство, перешедших на альтернативные свиноводству виды животноводства | 13 | 28 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Численность застраховано поголовье сельскохозяйственных животных, усл.голов | 3874,8 | 5095,5 | 4491 | 4491 | 100 |
| 14 | Производство масла сливочного | 378,5 | 385,7 | 385,7 | 268,9 | 69,7 |
| 15 | Производство сыров и сырных продуктов | 57,7 | 30,4 | 30,4 | 14,0 | 46,1 |
| 16 | Увеличение объемов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий | 99,6 | 101,4 | 103,0 | 113,3 | 110,0 |

В производстве сельскохозяйственной продукции возрастает удельный вес  К(Ф)Х, включая ИП. Так, доля продукции, произведенной в К(Ф)Х, включая ИП   в 2016 г. составляла  8,7 % общего производства , в 2018 году -12,3  %. Темпы роста производства продукции в К(Ф)Х, включая ИП , опережают темпы роста производства в сельскохозяйственных организациях.  В 2018г. индекс производства продукции сельского хозяйства в К(Ф)Х, включая ИП, составил 136,9 %, в то время как индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях в 2018 году составил  96,2  %.

Помимо сельскохозяйственного производства малый агробизнес обеспечивает заселение сельских территорий, занятость сельского населения, осуществляет селообразующие функции, содействует развитию местных бюджетов, сохраняет от деградации земельные ресурсы.

Государственной поддержкой малых форм хозяйствования :

- грантовая поддержка начинающих фермеров;

- грантовая поддержка развития семейных животноводческих ферм;

-грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов ( далее – СПоК) для развития материально-технической базы;

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

в рамках  ведомственной программы  с 2012-2018 гг. воспользовались  11 фермерских хозяйств, кооперативы  района не получали  поддержки.

В 2018 году   крестьянские (фермерские) хозяйства, кооперативы  района  не участвовали  в конкурсе  на получении гранта и как следствие :

целевой индикатор количество новых постоянных  рабочих мест, созданных  в К(Ф) Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки,  не выполнен;

целевой индикатор  создание  новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов не выполнен.

целевой индикатор прирост объема сельскохозяйственной продукции, поизведенной К(Ф)Х , получившими грантовую поддержку ( по отношению к предыдущему году) не выполнен.

Причины не выполнения :

К(Ф)Х, получившие грант в 2012 году, выполнили  обязательство, осуществлять  деятельность  не менее   5 лет после получения гранта, в 2018году  деятельность не осущесвляли ;

К(Ф)Х в отрасли растениеводства  в 2018 году имели снижение производства зерна, картофеля.

Поддержка и развитие подотраслей животноводства осуществлялась в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной  подпрограммы Республики Мордовия  развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2025 годы.

К мерам, направленным на повышение производства молока, выравнивание сезонности производство молока, роста поголовья коров, стимулирования повышения товарности молока во всех формах хозяйствования, следует отнести государственную поддержку повышения продуктивности скота, субсидии  на возмещение части затрат  на содержание  маточного поголовья КРС молочного направления с федерального бюджета  и республиканского бюджета Республики Мордовия.

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходные обязательства на реализацию  мероприятия по переходу граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на альтернативные свиноводству виды животноводства планировались с районного бюджета  в сумме 10,0 тыс.рублей. Фактически  мероприятие  не  финансировалось, ввиду отсутствия заявок граждан района желающих заниматься другими видами животноводства, альтернативными  свиноводству.

В 2018 году  по подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  вошли  мероприятия по реализации инвестиционных проектов. Сельскохозяйственными товаропроизводителями  по инвестиционным проектам  направлены  денежные средства  в сумме 27631 тыс.рублей. Продолжалась реализация инвестиционного проекта «Реконструкция Атяшевской производственной площадки  открытое акционерное общество «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», в  2018 году    направлены инвестиции  на капитальные вложения    в сумме 292 332тыс.рублей. Открытое акционерное общество «Завод маслодельный «Атяшевский» инвестировал 11992 тыс.рублей на реализацию проекта «Техническое перевооружение ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский».

В 2018 году кроме того сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 100 млн.рублей.

Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий»

Ответственный исполнитель - Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Подпрограмма программа включает в себя два основных программных мероприятия:

- Улучшение жилищных условий граждан, в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры - которое в свою очередь содержит дополнительные мероприятия:

- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа;

- строительство распределительных газовых сетей;

- строительство локальных водопроводов;

- разработка проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры, реализованных на площадке под жилищную застройку в с.Тетюши;

В 2018 году к реализации было запланировано:

- обеспечение жильем молодых семей в рамках 1-го мероприятия,

- разработка проектно-сметной документации, строительство сетей газо- и водоснабжения в рамках 2-го мероприятия.

Социальные выплаты на строительство жилых помещений получили 5 молодых семей работников предприятий агропромышленного комплекса. Ввод в эксплуатацию жилья, при плане 366 кв.м, составил 649,3 кв.м.

В рамках Комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры выполнено:

инженерные изыскания и проектная документация по объектам:

«Электроснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (улицы Южная, Луговая, Солнечная, Полевая)»,

«Автомобильные дороги по ул.Южная, Луговая, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»;

«Корректировка проектной документации «Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (улицы Южная, Луговая, Солнечная, Полевая)»

государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам:

«Электроснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (улицы Южная, Луговая, Солнечная, Полевая)»,

«Автомобильные дороги по ул.Южная, Луговая, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»;

«Корректировка проектной документации «Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (улицы Южная, Луговая, Солнечная, Полевая)»

«Водоотведение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (улицы Южная, Луговая, Солнечная, Полевая)» .\

Также выполнено строительство сетей газо-, и водоснабжения в с.Тетюши (1,27 км)

Эффективность реализации муниципальной  программы рассчитана в соответствии с Методикой  оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации Атяшевского муниципального района  № 239 от 25.05.2016 года.

В 2018 году степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной  программы  равна  107,1  %

степень реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации равна 100 %. Число выполненных основных мероприятий 4  из 4 запланированных.

степень соответствия запланированному уровню расходов районного бюджета ( в том  числе в виде субсидий и субвенций из республиканского бюджета Республики Мордовия) и внебюджетных средств  равна  130,2 %.

Уровень эффективности реализации программы составил 82,3% , в связи, с чем программу признается эффективной.

.

Муниципальная программа  «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2022 годы»

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

При этом устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики района, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата. Процесс реформирования системы управления муниципальными финансами Атяшевского муниципального района осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.

Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат.

Вместе с тем развитие бюджетного законодательства и бюджетной системы Российской Федерации, а также тенденции в российской экономике в целом, ставят задачи по дальнейшему совершенствованию и развитию бюджетного процесса и управления муниципальными финансами в районе.

В 2018 году продолжились укрепление бюджетной системы района, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Бюджет Атяшевского муниципального района за 2018 год исполнен по доходам в сумме 348 592,9 тыс. рублей, или на 98,6 процента к годовым плановым назначениям, по расходам - в сумме 308 539,9 тыс. рублей, или на 95,4 процента, дефицит бюджета составил 800,7 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета Атяшевского муниципального района исполнены в сумме 78 348,6 тыс.рублей, что составляет 104,9 процента к годовым плановым назначениям.

На финансирование мероприятий Программы в бюджете Атяшевского муниципального района в 2018 году было заложено 6 165,7 тыс.рублей, из которых освоено 5 851,3 тыс.рублей (исполнение составило 94,9 процента).

При оценке эффективности Программы использовали показатели выполнения Программы по следующим направлениям:

1) степень реализации мероприятий Программы;

2) эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень достижения целевого значения.

Эффективность реализации Программы в целом оценивалась исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов). Степень достижения целей Программы определяется как отношение фактического значения индикатора Программы к плановому значению (таблица 1).

Таблица 1 – Оценка эффективности реализации муниципальной программы

# «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе на 2014 - 2022 годы» за 2018 год

| Наименование показателя | Целевое значение на 2018 г. | Фактическое значение за 2018 г. | Степень достижения целевого значений, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном финансовом году | 95 | 98,8 | 104,0 |
| 2. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по расходам к утвержденному уровню | не более 7 | 6 | 100 |
| 3. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | не более 7 | 4,8 | 100 |
| 4. Соблюдение порядков и сроков разработки проекта бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | 100 | 100 | 100 |
| 5. Соблюдение установленных в бюджетном законодательстве требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и районного бюджетов Атяшевского муниципального района | 100 | 100 | 100 |
| 6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам бюджета Атяшевкого муниципального района в отчетном году | не менее 4,5 | 4,6 | 100,0 |
| 7. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | 0 | 0 | 100 |
| 8. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | не более 0,4 | 0 | 100 |
| 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | не менее 70,0 | 100 | 100 |
| 10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 5 % в сопоставимых условиях (1=да, 0=нет) | 1 | 1 | 100 |
| 11. Собираемость налогов и сборов | 95 | 95 | 100 |
| 12. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации процесса формирования бюджета Атяшевского муниципального района | 50 | 0 | 0 |
| 13. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Атяшевского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством РФ (1=да, 0=нет) | 1 | 1 | 100 |
| 14. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Атяшевского муниципального района | 0 | 0 | 100 |
| 15. Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Атяшевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района" требованиям Бюджетного кодекса РФ (1=да, 0=нет) | 1 | 1 | 100 |
| 16. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях (1=да, 0=нет) | 1 | 1 | 100 |
| 17. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% (1=да, 0=нет) | 1 | 1 | 100 |

В 2018 году продолжили составление бюджета в «программном формате» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекс Российской Федерации.

Путем повышения качества планирования доходов и расходов бюджета Атяшевского муниципального района усовершенствовали методику планирования бюджетных ассигнований, исключили дублирование расходных обязательств, повысили обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами.

При соблюдении порядка и сроков разработки проекта бюджета, а также установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Атяшевского муниципального района, в отчетном году были приняты Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, которые были подписаны и обнародованы. Так же было осуществлено своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг было достигнуто за счет повышения качества их оказания, то есть оптимизация бюджетной сети, упрощение процедур предоставления услуг, эффективное планирование бюджетных ассигнований.

Оптимизация бюджетных расходов позволила уменьшить долю неэффективных расходов бюджета Атяшевского муниципального района, а в результате поступлении запланированных налоговых и неналоговых доходов произошло наращивание доходного потенциала.

В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Атяшевского муниципального района и отчета о его исполнении.

Подводя итоги можно отметить, что реализация Программы в 2018 году позволила:

1) обеспечить сбалансированность бюджета Атяшевского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) определить финансовые условия на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Атяшевского муниципального района;

3) создать условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

4) повысить бюджетную дисциплину органов местного самоуправления;

5) увеличить объем собственных доходных поступлений в бюджеты Атяшевского муниципального района.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы»

В целях повышения качества жизни населения Атяшевского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг; развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации в Атяшевском муниципальном районе проводится целенаправленная работа.

Работа учреждений культуры Атяшевского муниципального района осуществлялась в соответствии с утвержденным годовым планом и была направлена на реализацию действующей муниципальной программы (далее Программа) Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2021 годы утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.12.2013 № 830 «Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2021 годы».

По итогам 2018 года общий объем финансирования составил 37094,9 тыс. руб., из них за счет бюджета Республики Мордовия 281,8 тыс. руб., за счет бюджета Атяшевского муниципального района 36633,1 тыс. руб., внебюджетные средства – 180,0 тыс. руб.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 45905,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 93,4 тыс.руб., республиканского бюджета Республики Мордовия – 3907,1 тыс. руб., средств бюджетаАтяшевского муниципального района – 41889,4тыс.руб., внебюджетные средства – 21,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 37094,9 тыс. руб. Процент освоения бюджетных ассигнований составил 70,7 %.

В 2018 году общий объем средств на организацию и проведение общерайонных мероприятий составил 472,5 тыс.руб.

15,0 тыс. руб. выделено на празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На площади 40-летия Победы в п. Атяшево состоялся торжественный митинг. Праздничное мероприятие началось с шествия колонн трудовых коллективов и участников акции «Бессмертный полк» с портретами своих родственников-ветеранов для сохранения священной памяти об участниках войны.

В торжественном митинге приняли участие:  Глава Атяшевского муниципального района Прокин Виктор Григорьевич, Глава Атяшевского городского поселения Серов Александр Иванович, Председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Орлов Николай Васильевич, председатель Совета воинов-интернационалистов Атяшевского муниципального района Родин Николай Иванович, секретарь Атяшевского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Чугунов Алексей Николаевич, Первый секретарь Атяшевского отделения коммунистической партии Российской Федерации Яковлев Михаил Викторович. Приглашены  ветераны  и участники войны, солдатские вдовы, ветераны труда, воины-интернационалисты,  трудящиеся поселка Атяшево. Состоялось возложение корзин с цветами, венков, гирлянд к монументальному  комплексу погибшим воинам  представителями организаций и учреждений района, отслужена панихида  в память усопших воинов, павших в Великой Отечественной войне иереем Сергием. Митинг закончился торжественным концертом «Поклонимся великим тем годам»  с участием художественных коллективов учреждений культуры Атяшевского муниципального района. Была организована полевая кухня. Вечером состоялся праздничный концерт участников художественной самодеятельности Атяшевского муниципального района «Фанфары Победы!», концерт продолжила молодежная дискотека и завершил вечер праздничный салют.

159,7 тыс. руб. было выделено на организацию и проведение праздника, посвященного 90-летию со дня образования Атяшевского района. На площади 40-летия Победы состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 90-летию со дня образования Атяшевского района с вручением наград жителям, ставших победителями в   различных номинациях. Была организована уникальная выставка декоративно-прикладного творчества и народных ремесел «Велень эрямо, койть-кирдат». Мастера Атяшевского и других районов Мордовии, а также близлежащих регионов продемонстрировали свои творческие работы в различных направлениях: резьба по дереву, ковка по металлу, ткачество, керамика, гончарное дело, бондарное дело, валяние валенок, лозаплетение, живопись, мордовская вышивка, бисероплетение, вышивка лентами и др.

Фотодокументальная выставка «Время. Люди. События.» представила интересный калейдоскоп  замечательных событий, героических дней и ярких праздников в жизни нашего района.

Сельские поселения Атяшевского муниципального района показали творческий подход в представлении исторического действа в театрализованных станциях по тематике этапов становления района.

На площади прозвучал большой концерт «Место, где живет любовь» с участием солистов  и творческих коллективов художественной самодеятельности Атяшевского района и близлежащих районов.

На спортивных площадках  гости праздника смогли стать не только зрителями, но и участниками различных состязаний, народных игр.

Вечер был продолжен гала-концертом молодых исполнителей  и творческих коллективов,  также состоялась яркая праздничная дискотека.

214,2 тыс.руб. было выделено на организацию и проведение отчетного концерта Атяшевского муниципального района в рамках юбилейного  фестиваля народного творчества  «Шумбрат, Мордовия», Гала-концерту  Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». По итогам выступления наш район занял III призовое место.

40,0 тыс. руб.  было выделено на проведение Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

43,6 тыс. руб. было выделено на проведение Новогодних детских елок и Новогоднего Бал-Маскарада.

40,0 тыс. руб. было выделено на проведение общерайонных мероприятий, проводимых Отделом по делам молодежи и спорта.

Управление культуры Атяшевского муниципального района представило по каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы значения показателей (приложение №1).

Уровень эффективности реализации программы составил 68,9 %, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности программы.

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021 годы»

Программа утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 4 марта 2016 года № 58. Включает в себя подпрограмму «Обращение с отходами производства и потребления на 2016-2021 годы» Разработчик Программы и ответственный исполнитель Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

В рамках  мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления на 2016-2021 годы» в 2018 году сельским поселениям   переданы полномочия по  участию в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Данное мероприятие выполнено только за  счет средств местного бюджета в размере 14,661 тыс.рублей.

Степень реализации основных мероприятий составила 100%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 88,9%

Оценка эффективности использования средств -112,5%

Уровень эффективности реализации программы –140,7 %

Программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021 годы» признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы»

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района (от 12.10.2018 №629)  в целях совершенствования и развитие сети автомобильных дорог местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:

Мероприятие 1 - подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог;

Мероприятие 2 - подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог;

Мероприятие 3 - выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 4 - получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 5 - софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 6 - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

Мероприятие 7 - подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги.

Мероприятие 8 - содержание автомобильных дорог.

Мероприятие1  Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе в 2017 – 2020 годах» - формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

В 2018 году согласно плана реализации, в рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

Подготовлены инженерно-экологические изыскания на строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново. Подготовлена сметная документация на ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Атяшевского муниципального района,  проведена государственная экспертиза проектной документации строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново

Проведены работы по ремонту автомобильных дорог по ул.Юбилейная (1 этап), Молодежная (устройство тротуара), Первомайская в с. Атяшево. осуществлялись мероприятия по зимнему и летному содержанию автомобильных дорог. Не выполнено мероприятие 1 - отсутствует документация по планировке территории, мероприятие 5 не до конца выполнено - не проведены дополнительные работы по 1-ому этапу ремонта дороги по ул.Юбилейная в с.Атяшево, и мероприятие 1 подпрограммы - не закуплены агитационные мероприятия. Также в зимний период осуществлялась очистка дорог от снега и в летний период выравнивание проезжей части автомобильных дорог без твердого покрытия - Мероприятие 8

Мероприятие 2 и Мероприятие 7 не были запланированы на 2018 год в связи с отсутствием необходимости их проведения.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 113,6%. Программа высокоэффективна.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2021 годы» утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.12.2013 г. №836, в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района от 01.11.2018г. №689.

Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере района и сокращения бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами. Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, участник программы Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района.

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района в размере 50 тыс.руб.

Степень реализации основных мероприятий составила 100%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 97,3%

Оценка эффективности использования средств -102,7%

Уровень эффективности реализации программы – 74,3%

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2021 годы» имеет удовлетворительный уровень эффективности.

Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

По программе «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 28 декабря 2015 года № 688, имеется 17 мероприятий, выполнено 15 в связи недостатком финансовых средств.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Атяшевском муниципальном районе» имеется 4 мероприятия, выполнены все мероприятия.

По подпрограмме «Развитие молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» имеется 10 мероприятий, выполнены все мероприятия.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» имеется 24 мероприятия, выполнены все мероприятия.

В 2018 году по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» оказана 7 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде социальных выплат на строительство и приобретение жилья.   Оказана финансовая помощь социально- ориентированной общественной организации "Спортивный клуб "Урожай" Атяшевского района Республики Мордовия на проведение спортивно- массовых мероприятий со взрослой категорией населения района.

Вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были организованы профилактические работы с родителями, отрицательно влияющими на детей, проведены рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана социальная и юридическая помощь неблагополучным семьям. Вместе с центром занятости организовано  профессиональное обучение безработных граждан, организованы профориентационные работы с несовершеннолетними гражданами, социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Оказана консультационная помощь молодым семьям по вхождению в программу "Жилище" для приобретения собственного жилья. Совместно с ГБУЗ РМ "Атяшевская РБ" проведены мониторинги демографических процессов рождаемости, смертности, состояния здоровья детей, взрослых, причин смертности работоспособного населения, разработаны и реализованы меры по профилактике детского травматизма, снижению числа абортов. Было оказано содействие молодежным организациям в проведении молодежных мероприятий, семинаров, совещаний, участию в конкурсах, освещение деятельности молодежных организаций в районной газете. Были проведены внутрирайонные спортивно – массовые мероприятия, оказано содействие при проведении республиканских и межрегиональных спортивно-массовых мероприятий.

Плановое значение индикатора не выполнено в связи с сокращением финансирования с бюджета Республики Мордовия.

Финансирование по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Атяшевском муниципальном районе» :

за счет бюджета Российской Федерации по плану 4140,7 (по факту 4140,7) тыс. руб.; за счет бюджета Республики Мордовия по плану 1035,2 (по факту 1035,2) тыс. руб.; за счет средств Атяшевского района по плану 152,2 (по факту 152,2) тыс. руб.

Финансирование по подпрограмме «Развитие физкультуры и спорта в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы»:

за счет средств Атяшевского района по плану 142,0 (по факту 142,0) тыс. руб.

Финансирование по подпрограмме «Развитие молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы»:

за счет средств Атяшевского района по плану 58,7 (по факту 43,7 тыс.руб. )тыс. руб.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы»

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления Администрации Атяшевского муниципального района с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Атяшевского муниципального района и повышение уровня жизни его населения , рациональное использование средств местного бюджета на организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности Администрации на основе комплекса работ и услуг, мероприятий  по их совершенствованию.

Муниципальная программа содержит шесть подпрограмм:

«Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района  на 2016-2021годы»;

«Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021годы»;

«Повышение эффективности управления   муниципальным имуществом, земельными ресурсами и  приватизации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021годы»;

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявления экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021годы»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация  и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021годы»;

«Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021годы»;

Все они нацелены на достижение стратегической цели Атяшевского муниципального района – повышение уровня и качества жизни населения Атяшевского муниципального района.

Основные мероприятия Подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района  на 2016-2021годы»

выполнены в полном объеме. Значение целевых индикаторов и показателей

соответствует запланированному уровню .

Основной целью Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2021 годы»  является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества,  развитие экономики и реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района на пенсионное обеспечение  за выслугу лет.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и средств бюджета Атяшевского муниципального района. Объем средств бюджета Атяшевского муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году составил 1456,1 тыс. рублей, из них на пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы  - 1433,1 тыс. руб. и на участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих – 23,0 тыс. руб. На оплату пенсий было потрачено 1267,2 тыс. рублей из запланированных 1433,1 тыс. руб. На командировочные расходы, связанные с обучением сотрудников  было потрачено 11,4 тыс. рублей – из запланированных 23,0 тыс. руб. Запланированная сумма в целом по подпрограмме была профинансирована и освоена на 87,81 %.

В 2018 году 10 муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района прошли курсы повышения квалификации,  из 10 запланированных. Степень достижения целевого значения составил 100%.

11 муниципальных служащих приняли участие в семинарах при планируемом участии 6 человек.   Степень достижения целевого значения составил 183,3%. Для участия в семинарах денежные средства не были потрачены. Таким образом, при реализации программного мероприятия достигнут наилучший результат без использования денежных средств.

Показатель «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе» при планируемом в  Подпрограмме показателе в 4% не был достигнут.

Показатель «доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет»   при планируемом в  подпрограмме показателе в 10% составил 9%. Степень достижения целевого значения составил 90%.  Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления, усиление конкуренции в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих. Что является благоприятным моментом, так как периодически должно происходить своевременное обновление кадров, которое в данный момент сочетается с преемственностью.

В Администрации Атяшевского муниципального района сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы,   состав кадрового резерва на 31 декабря 2018 года составил  28 человек.  При планируемом в подпрограмме показателе «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе» в 8% не был достигнут.

В 2018 году  муниципальными служащими допускались нарушения на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности. При планируемом в подпрограмме показателе снижения нарушений в 10%  составил 0%.

Согласно проводимому опросу  населения доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления составляет 92,5% при планируемом значении 82%. Степень достижения целевого значения составил  112,8%.

Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет при целевом значении 28 человек составил 29 человек. Степень достижения целевого значения составил 103,6%.

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы проведена и проводится следующая работа:

правовым управлением постоянно ведется анализ муниципальной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства;

сформирован кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

ведется реестр муниципальных служащих Атяшевского муниципального района, который ежеквартально актуализируется;

с целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, соответствия их замещаемым должностям и перспективы дальнейшего служебного роста проводится аттестация муниципальных служащих в рамках действующего законодательства: в 2018 году проведена аттестация 8 муниципальных служащих;

проводятся квалификационные экзамены на присвоение классных чинов муниципальным служащим: в 2018 году 13 муниципальным служащим присвоены классные чины;

повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается путем организации дополнительного профессионального образования по программам профессионального образования,  включающего курсы повышения квалификации, проведение семинаров: в 2018 году 10 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 11 муниципальных служащих приняли участие в семинарах;

на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района постоянно размещается информация о деятельности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, создан раздел «Муниципальная служба», где размещается вся информация о вакантных должностях, о проводимых мерориятиях и т.д.

С целью снижения уровня коррупционных проявлений на муниципальной службе были приняты:

Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 25 октября 2018 года №49 «О  принятии изменений, которые вносятся в состав комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, требований об урегулировании конфликта интересов, ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный Решением Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 26 июля 2016 года №52»;

Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от декабря 2018 года «О  внесении изменений в  Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 10 октября 2014 года №622 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Атяшевского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Для дальнейшего развития муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе необходимо:

1. Проведение  работы над устранением текучести кадров путем  поднятия престижа муниципальной службы, мотивации сотрудников.

2. В целях формирования качественного кадрового состава, своевременного замещения вакантных должностей на муниципальной службе кадровый резерв должен стать одним из основных источников пополнения кадров в Администрации Атяшевского муниципального района. Необходима системная организация работы по обеспечению кадрового резерва в сфере муниципальной службы, что способствует в свою очередь повышению эффективности ее функционирования.

3. Для минимизации нарушений на муниципальной службе необходимо   повышение профессиональной компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

4. Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района, на пенсионное обеспечение за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством.

5. Для того, чтобы большее число граждан были удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления, необходимо своевременно реагировать на возникшие проблемы граждан. Колоссальное значение в этом имеет качественное и оперативное рассмотрение обращений (заявлений, предложений, жалоб) граждан.

Уровень эффективности реализации Подпрограммы в 2018 году составляет 66,3 %.

В 2018 году в рамках Подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации в Атяшевском муниципальном районе  на 2016-2021 годы» в бюджете Атяшевского муниципального района  было предусмотрено 280 тыс. рублей. Процент освоения запланированных средств составил 81%.

Проведены следующие мероприятия:

-постановка на кадастровый учет земельных участков  в количестве –34, на сумму 145 тыс. рублей;

- проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества  на сумму 51,5 тыс. рублей;

- изготовление технических планов  на сумму 29 тыс. рублей;

Индикаторы по подпрограмме  сложились следующим образом:

- увеличен объем собственных доходов в бюджет муниципального района от использования земельных участков за счет реализации  мероприятий;

- на 4 %   увеличена  государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности  Атяшевского муниципального района к концу 2018 года.

В текущем году были  выставлены  на продажу    муниципальное имущество, находящееся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района.  Аукционы по продаже недвижимого имущества не состоялись по причине отсутствия заявок. Кроме продажи недвижимого имущества проводились два аукциона по продаже движимого имущества.Аукционы признаны несостоявшимися  из за отсутствия заявок.С публичных торгов продано одно автотранспортное средство.

В 2018 году Подпрограммой «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 года в бюджете Атяшевского муниципального района было предусмотрено 1450,7 тысяч рублей. В течении 2018 года на реализацию Подпрограммы произведены расходы на сумму 1321,4 тысяч рублей.

Значение запланированных Подпрограммой показателей по противодействию возможным факторам проявления терроризма и экстремизма осуществлялось на укреплении доверия населения к работе органов государственной власти, Администрации Атяшевского муниципального района, правоохранительным органам, формировании толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Процент достижения - 100%.

Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций осуществлялась на создании необходимых финансово-экономических условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории района. Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и предприятий, снижение гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров, чрезвычайных ситуаций позволило снизить количество пожаров с 16 до14 и предотвратить рост погибших на пожарах, который составил как в 2017г. так и в 2018г.2человека. Степень реализации противопожарной безопасности составила  100%.

Обеспечение  безопасности и охрана жизни людей на водных объектах осуществлялась созданием условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах, путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха и развития системы обеспечения безопасности на водных объектах. Несмотря на принятие комплекса профилактических мероприятий значение целевого индикатора не достигнуто. За отчетный период количество погибших увеличилось с 1человека в 2017г до 2 человек в 2018г.

Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе осуществлялось на основе постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучением населения в области гражданской обороны, созданием, обновлением и пополнением запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны, восстановление и приведение в готовность муниципальных защитных сооружений гражданской обороны.

Общая степень достижения целевых  индикаторов составила 65,9%.

В  2018 году в рамках подпрограммы  «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района» в бюджете  Атяшевского муниципального района было предусмотрено 2647,6 тысяч рублей. В 2018 году на реализацию мероприятий программы произведены расходы на сумму 2290,5 тысяч рублей.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в 2018 году составил 95% при запланированном уровне в 90%. Степень достижения целевого значения составил 105,6%.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах составила 93,73% при запланированном 90%, степень достижения – 104,1%.

Значение запланированных программой показателей «снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности» и «сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг» также достигнуто. Процент достижения – 100%.

Показатель «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», составила 70%  при  запланированном 70%.  Степень достижения целевого значения – 100%.

Итого общая степень достижения целей подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»  составила 153%, а уровень эффективности реализации подпрограммы превысил 176,85%

Подпрограмма   «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений на 2016-2021 годы» предусматривала  в бюджете Атяшевского муниципального района  на 2018год 29824,3 тысяч рублей, выделенные денежные средства освоены на 91,5%.

Степень достижения целевых индикаторов по оснащенности рабочих мест материально-техническим  оборудованием  и лицензионным программным продуктом составил 100%; доля специалистов основного персонала с высшим образованием  при индикаторе 100%  выполнено  на 100%.

Исходя из вышеизложенного  можно оценить Программу как эффективную–уровень эффективности 82,5%.

Муниципальная программа  «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2014-2021годы»

В  2018году в рамках Подпрограммы  «Оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации» муниципальной программы  Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2014-2021годы» в бюджете  Атяшевского муниципального района было предусмотрено 50тысяч рублей. С заявлениями об оказании материальной помощи обращались 11 человек. Им была оказана материальная помощь на сумму 26 тысяч рублей.

Подпрограммой  «Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Атяшевского муниципального района на 2017—2021 годы»было запланировано выделение субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям по двум направлениям:

Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим свою деятельность в области средств массовой информации, литературы, издательского дела и реализации информационных проектов и

СОНКО, осуществляющим свою деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности.

Финансовая поддержка на конкурсной основе была оказана Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Вперед» и Общественной  организации «Спортивный клуб«Урожай» Атяшевского района  Республики Мордовия.

Запланированные мероприятия по программе выполнены.

Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2021 годы»

Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей,  обеспечивающих высокое качество жизни населения. Школы района находятся в режиме постоянного развития и совершенствования.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2021 годы за 12 месяцев 2018 года фактически профинансировано 235 392,0 тыс. рублей. Из них из: федерального бюджета- 1583,2 тыс. руб.; республиканского  бюджета – 199982,8 тыс. рублей, объем средств из бюджета Атяшевского  муниципального района составил 33826,0 тыс. рублей. Кроме того - внебюджетные средства – 5348,6 тыс. рублей.

Финансовые средства израсходованы строго на мероприятия, предусмотренные программой.

Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в поселке Атяшево приобретена 1 квартира на сумму 1101,7 тыс. руб.  из  средств республиканского бюджета.

В 2018 году, используя средства предусмотренные программой, был организован летний отдых детей. Функционировали  лагеря с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха, активистов дополнительного образования, лагерь для одаренных детей и подростков, трудовой лагерь актива сельских школьников, лагерь для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, лагерь «Школа выживания». Количество дней функционирования лагерей составило – от 12 до 21 дня, отдохнуло 629(45%) детей. На эти цели освоено средств республиканского бюджета -844,2 тыс. рублей,  средств местного бюджета - 71,5 тыс. руб.

Активно работали лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул 2018-2019 учебного года. В 8 лагерях отдохнуло126 школьников из многодетных, малоимущих  семей. На эти цели израсходовано 70,8 тыс. руб. средств  республиканского бюджета.

149,1 тыс. руб. из муниципального бюджета израсходовано на конкурсные мероприятия.

Ключевой ресурс образования – педагоги. Предоставление качественных образовательных услуг обучающимся во многом определяется уровнем образования и квалификации педагогических работников. В рамках реализации мероприятий программы проведены: конкурс педагогического мастерства: «Самый классный классный», приняло участие 10 педагогов; конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Учитель года-2018» - 28 участников. 65,7 тыс. рублей израсходовано на совершенствование мастерства работников образовательных учреждений района: августовскую конференцию учителей, торжественное собрание, посвященное празднованию Дня учителя.

Проведен традиционный конкурс «Ученик года» - 10 участников, победитель стал лауреатом республиканского этапа конкурса.

Важным направлением в системе образования района является развитие системы поиска и поддержки талантливых детей. Одним из механизмов выявления одаренных детей является олимпиадное движение. В целях  выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, отработки методики работы с одаренными детьми проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам, муниципальный этап Межрегиональной олимпиады школьников по родному языку и родной литературе. 70 учащихся участвовали в республиканском этапе олимпиад. Израсходовано на эти цели 23,4 тыс. рублей.

В целях сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения в районе большое внимание уделяется проведению спортивных мероприятий. На развитие физических способностей школьников, проведение соревнований потрачено 20,3 тыс. рублей программных денег.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой,   удалось обеспечить достижение следующих социально-экономических показателей:

| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | 100 % |
| --- | --- |
| Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 100 % |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100 % |
| Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100,0% |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | 67 % |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,5 |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного образования | 90 % |
| Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 82% |
| Подготовить из общего числа занимающихся в МБУ ДО «Атяшевская ДЮСШ»; медалистов республиканских и всероссийских соревнований | 20 |
| Подготовить разрядников (1,2, 3 разряды) от общего числа занимающихся в МБУ ДО Атяшевская ДЮСШ» медалистов | 35 |
| Подготовить команды призеров республиканских соревнований по футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, волейболу | 3 |
| Количество победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, вольной борьбе, комплексу ГТО. | 25 |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы духовно- нравственной направленности | 82% |
| Доля детей, охваченных семейным устройством | 83,3% |

В текущем году исполнителями муниципальной программы «Развитие образования»  на 2014-2021 годы будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие  и поддержка  малого и среднего  предпринимательства в Атяшевском муниципальном   районе  на   2014-2021 годы»

Муниципальная программа ««Развитие  и поддержка  малого и среднего  предпринимательства в Атяшевском   муниципальном   районе  на   2014-2021 годы» (далее - Программа)  утверждена постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 834 (в редакции постановлений администрации Атяшевского муниципального района  от 4 апреля 2016 года №108, от 26 декабря 2016 года №690, от 9 ноября 2018 года №710) в целях перехода на программно-целевое планирование расходов бюджета Атяшевского муниципального района.

Основной целью Программы является  формирование благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, основанное на встраивание направлений поддержки предпринимательства в системе стратегических целей, задач и приоритетов Атяшевского муниципального района, снижение влияния ограничений развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в экономику района.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

совершенствование муниципальных нормативно правовых актов, регулирующих сферу муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

содействие развитию малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района направлениях;

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне;

оказание консультационных, информационных, образовательных,  юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;

организация подготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, повышения качества доступности услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;

популяризация и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к началу собственного дела и осуществлению предпринимательской деятельности);

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В рамках реализации программы также осуществляются мероприятия направленные на правовое, информационное, консультационное и методическое обеспечение малого и среднего бизнеса.

Сотрудниками Администрации Атяшевского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки. За 2018 год консультации получили порядка 58 человек. 22 мая 2018 года пять предпринимателей района приняли участие в совещание, проводимое региональными органами исполнительной власти Республики Мордовия совместно с институтами развития Республики Мордовия на тему: «Меры государственной поддержки субъектов предпринимательства в Республике Мордовия». 26.05.2018г делегация их 12 человек субъектов малого и среднего предпринимательства района приняла участие в республиканском торжественном мероприятии в связи с празднованием дня российского предпринимательства. 03.09.2018г в районе проведено совещание по вопросу финансовой поддержки МСП с присутствием представителей с Центра микрофинансовой поддержки предпринимателей РМ и с Гарантийного фонда кредитного обеспечения РМ.

Предприниматели района принимали активное участие в тренингах проводимых по линии Центра поддержки предпринимательства. Во втором  полугодии на территории района проведено 2 тренинга: «Тайм-менеджмент-искусство бизнес планирования» (23.10.2018г), с участием 22 предпринимателей и «Эффективные продажи» (29.11.2018г), с участием 31 предпринимателя. Предприниматели района (3 чел.) приняли участие в 2 х тренингах проводимых АУ «Технопарк-Мордовия» в п. Чамзинка (31.10.2018г и 21.11.2018г), на темы: «Питчинг: основы переговорных практик при продвижении проектов малого и среднего бизнеса перед инвесторами» и «Коммерческий профайлинг: детекция лжи и определение характера собеседника».  Представители пяти субъектов малого и среднего бизнеса района приняли участие в конференции «Сделано в Мордовии» (16.11.2018г.) в г. Саранск. Субъекты малого и среднего бизнеса приняли участие в общем собрании Союза предпринимателей и промышленников РМ 26.11.2018г. (20чел.).

Программой был предусмотрен общий объем финансирования 20240,0  тыс. руб. на 2018 год. В т.ч. из бюджета Атяшевского муниципального района выделено 100 тыс. руб., внебюджетные источники – 20140 тыс. руб. Фактический расход составил из бюджета Атяшевского муниципального района 5,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 12 900 тыс. руб., степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 63,8%, оценка эффективности использования средств составила 81,8%.

Из 23 мероприятий программы выполнено 12. Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составила 52,2%. Общая степень достижения целей программы составила за 2018 год 121,7%.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого  и среднего   предпринимательства в Атяшевском муниципальном  районе   на 2014-2021 годы» можно сделать вывод, что программа достигла в целом за 2018  99,6% год и считается эффективной.

1.1. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2018 год

На дату формирования Сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района в установленном порядке в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района поступили 15 годовых отчетов.

Обращаем внимание, что сопоставительный анализ хода реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2018 год проведен на основе методики оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района, утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.05.2016 №239. Методика позволяет оценить ожидаемую (запланированную) и фактическую результативность работы ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ и учитывает необходимость проведения оценок:

- уровня достижения утвержденных целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ Атяшевского муниципального района в 2018 году (информация приведена в приложение);

- уровня эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ Атяшевского муниципального района, который определяется исходя из оценки исполнения в 2018 году запланированных мероприятий.

- уровня реализации (кассового исполнения) муниципальных программ Атяшевского муниципального района за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района (информация приведена в приложение 2).

Такой подход позволяет провести комплексную оценку эффективности реализации всех муниципальных программ Атяшевского муниципального района вне зависимости от сферы их реализации.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год

В соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденных Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 мая 2016 года №239, ответственные исполнители муниципальных программ направили в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района сведения о соответствии фактических значений показателей (индикатор) муниципальных программ Атяшевского муниципального района.

Следует отметить, что муниципальные программы  в настоящее время  включено более 194 показателей (индикаторов), количественно характеризующих ход реализации.

В настоящее время актуальна проблема, связанная с отсутствием фактических значений показателей (индикаторов) муниципальных программ к моменту составления отчетности об их реализации. Некоторым показателям (индикаторам) дана предварительная оценка их выполнения, так как  для них предусмотрены более поздние сроки предоставления статистической информации, необходимой для расчета.

Кроме того, отмечаем, что по ряду муниципальных программ фактические значения  показателей (индикаторов) значительно превышают плановый уровень, что может указать на занижение прогнозной оценки показателей и потребовать их уточнения при подготовке проектов корректировок муниципальных программ. Выборка отдельных примеров представлена в таблице:

| Наименование муниципальной программы | Наименование индикатора (показателя) | План 2018 | Факт 2018 | Уровень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2021 годы» | Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | 45 | 51 | 113,3 |
|  | Увеличение доли суммы налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Атяшевского муниципального района | 24 | 26 | 108,3 |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года) | 0,015 | 0,02 | 133,3 |
|  | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года) | 20 | 35 | 175 |
| Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2022 годы | Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном финансовом году | 95 | 98,8 | 104,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2021 года» | Удовлетворенность населения качеством жизни | 85 | 93 | 109,4 |
|  | Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, от общего количества | 31,5 | 85 | 269,8 |
| Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы | Количество подготовленных спортсменов массовых спортивных разрядов ежегодно | 240 | 232 | 102,1 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Гармонизация межнациональных и межконнфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2021 годы | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве граждан | 78,6 | 78,7 | 100,13 |
|  | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | 72,9 | 80,4 | 110,29 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021 годы» | Доля населения охваченная современной системой обращения с твердыми коммунальными отходами | 80 | 100 | 125 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» | Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района (в случае, если ремонт мостовых переходов выполнялся не в составе ремонта дорог – ремонт мостовых переходов обозначен пометкой «М»), км. | 0,79 | 0,991 | 125,4 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району» | Индекс производства продукции животноводства(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 103 | 103,3 | 100,3 |
|  | Индекс производства пищевых продуктов включая напитки(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 103 | 114,1 | 110,8 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в % к предыдущему году | 101 | 102,1 | 101,1 |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве ( по сельхозпредприятиям не относящимся к субъектам малого предпринимательства) руб. | 21311 | 21465 | 100,7 |
|  | Доля площади засеваемой элитными семенами , в общей площади посевов , % | 6 | 7,6 | 126,7 |
|  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн | 11054 | 12304 | 111,3 |
|  | в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 10354 | 11649 | 112,51 |
|  | Поголовье свиней в хозяйствах населения, голов | 1400 | 1796 | 128,3 |
|  | Доля молодых специалистов в общей численности высококвалифицированных специалистов сельскохоз-ых организаций, поцентов | 6,5 | 6,56 | 100,9 |
|  | Кол-во абитуриентов направленных для поступления в тек. году на сел-хоз-е специальности и направления подготовки | 5 | 31 | 620,0 |
|  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях – всего, кв.м | 366 | 649,3 | 177,4 |
| Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021годы | Количество муниципальных служащих,принявших участие в семинарах,тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее)чел. | 6 | 11 | 183,3 |
|  | Доля граждан,которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления(не менее) % | 82 | 92,5 | 112,8 |
|  | Количество лиц,замещавших должности муниципальной службы в администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет.Чел. | 28 | 29 | 103,6 |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных и государственных услуг % | 90 | 100 | 111,1 |
|  | Доля граждан,имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания , в т.ч. В МФЦ % | 90 | 93,73 | 104,1 |
| Программа Атяшевского муниципального района "Развитие образования" на 2014-2021 годы | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | 99,3 | 100 | 100,70 |
|  | Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 65,0 | 100 | 153,85 |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 70 | 100 | 142,86 |
|  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; | 66,7 | 67 | 100,45 |
|  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования | 85 | 90 | 105,88 |
|  | Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 80 | 82 | 102,50 |
|  | Подготовить из общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» медалистов республиканских и всероссийских соревнований %; | 15 | 20 | 133,33 |
|  | Подготовить разрядников (1,2, 3 разряды) от общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» %; | 30 | 35 | 116,67 |
|  | Количество победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, вольной борьбе, комплексу ГТО (Человек) | 20 | 25 | 125,00 |
|  | Доля образовательных организаций, реализующих программы духовно- нравственной направленности | 75 | 82 | 109,33 |
|  | Доля детей, охваченных семейным устройством | 83 | 83,3 | 100,36 |

Общая степень достижения целей муниципальных программ Атяшевского муниципального района указана в таблице:

| № | Наименование муниципальной программы | Общая степень достижения целей программы (индикаторы),% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2021 годы» | 102,01 |
| 2 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014 - 2021 годы» | 70,3 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе на 2014 - 2021 годы» | 121,7 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в поселениях Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы» | 107,1 |
| 5 | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы» | 84 |
| 6 | Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2014-2021 годы» | 100,0 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2014-2021 годы | 97,5 |
| 8 | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021 годы» | 125,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» | 113,6 |
| 10 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | 72,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Формирование информационного общества в период до 2021 года» | 71,8 |
| 12 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2022 годы» | 94,4 |
| 13 | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на 2014 - 2021 годы» | 100 |
| 14 | Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 70,8 |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2021 годы» | 113,6 |

Из 15 принятых муниципальных программ высокую эффективность достижения целей получили- 5, низкую оценку -5, среднюю- 5.

3. Сведения о реализации основных мероприятий, определенные на основе оценки исполнения основных мероприятий муниципальных программ

Согласно пункту 22 Методических указаний при формировании набора основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (далее - контрольные события программы) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года. Основными характеристиками   в соответствии с пунктом 66 Методических указаний являются: общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия (ведомственной целевой программы, мероприятия муниципальной целевой программы) и решения соответствующих задач подпрограммы (муниципальной целевой программы); нулевая длительность (определенная дата наступления); возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%); документальное подтверждение результата.

Уровень эффективности реализации основных мероприятий определен на основе сопоставления информации утвержденных запланированных мероприятий в части их фактического выполнения.

Таким образом, отметим основные результаты, полученные по итогам расчета общей оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ Атяшевского муниципального района в  2018 году.

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 2 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании на 2014-2021 годы» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2021 годы | Управление экономического анализа и прогнозирования | 52,2 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району» | Управление сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 5 | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы» | Администрация Атяшевского муниципального района | 81,8 |
| 6 | Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи на 2014-2021 годы» | Администрация Атяшевского муниципального района | 100 |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2021» | Управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района | 57,14 |
| 8 | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021годы» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 9 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2021 годы» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014 – 2022 годы» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 71,4 |
| 11 | Муниципальная программа «Формирование информационного общества в период до 2021 года» | Администрация Атяшевского муниципального района | 100 |
| 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2022 годы» | Финансовое управление Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2021 годы» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 14 | Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2021 годы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района | 88,2 |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2021 годы» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |

Обращаем внимание, что высокую степень эффективности реализации основных мероприятий получили 10 муниципальных программ Атяшевского муниципального района: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы», «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании на 2014-2021 годы», «Развития сельского хозяйства в поселениях Атяшевского мунципального района и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021», «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи на 2014-2021 годы», «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2021 годы», «Формирование информационного общества  в период до 2021 года», «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2022 годы»,  «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2021 годы»

Низкую оценку эффективности реализации основных мероприятий получили муниципальные программы: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2021 годы, «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы», «Развитие культуры и туризма на 2014-2021», «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014 – 2022 годы», Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016 – 2021 годы.

В рамках указанных муниципальных программ значительное число мероприятий не исполнены. При этом в большинстве случаев в качестве пояснения причин указано, что мероприятия не состоялись в связи с доведением до ответственных исполнителей лимитов бюджетных обязательств.

Сведения о выполнении расходных обязательств Атяшевского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ Атяшевского муниципального района

В соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний ответственные исполнители муниципальных программ Атяшевского муниципального района в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района представили информацию об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, в том числе сведения о кассовом исполнении, а также информацию о фактических расходах юридических лиц на реализацию целей муниципальных программ Атяшевского муниципального района.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Атяшевского муниципального района приведена в следующей таблице:

| № | Наименование муниципальной программы | Утвержденные бюджетные ассигнования согласно паспорта муниципальной программы, тыс.руб. | Фактическое исполнение согласно отчетов ответственных исполнителей, тыс.руб. | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы» | 52 546,9 | 49 016,5 | 93,3 |
| 2 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2021 годы» | 259 415,0 | 240 740,6 | 92,8 |
| 3 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 2014-2021 годы» | 1 400,0 | 1 376,0 | 98,3 |
| 4 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 17 911,0 | 14 379,9 | 80,3 |
| 5 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы» | 45 905,5 | 37 094,9 | 80,8 |
| 6 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы» | 267 153,5 | 347 885,8 | 130,2 |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2021 годы» | 50,0 | 48,7 | 97,3 |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» | 5 645,0 | 4 671,8 | 82,8 |
| 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2022 годы» | 6 165,7 | 5 851,3 | 94,9 |
| 10 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2021 года» | 270,00 | 270,00 | 100,0 |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2021 годы» | 358,0 | 358,0 | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 48,0 | 48,0 | 100,0 |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021 годы» | 16,5 | 14,7 | 88,9 |
| 14 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014-2021 годы» | 20 240,0 | 12905,0 | 63,8 |
| 15 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2021годы» | 156,0 | 156,0 | 100,0 |

Наибольший объем расходов предусматривается по программе «Развитие образования на 2014-2021 годы».

В соответствии с данными представленными Финансовым управлением Администрации Атяшевского муниципального района наибольшие объемы бюджетных расходов  были запланированы и использованы по программам «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы», «Развитие образования на 2014-2021 годы, «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы», «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы».

Наименьшие объемы расходов бюджетных средств были использованы на реализацию муниципальных программ: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2021 годы», «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021 годы», «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы»,

Проведена оценка кассового исполнения расходов бюджета Атяшевского муниципального района:

Тыс.рублей

| Наименование программы | План на 2018 год | Факт за 2018 год | Отклонение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы» | 52043,4 | 49016,6 | -3026,8 | 94,2 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2021 годы» | 243239,9 | 235391,9 | -7848,0 | 96,8 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 2014-2021 годы» | 1400,0 | 1376 | -24,0 | 98,3 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 5413,9 | 5413,9 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы» | 45165,3 | 36914,9 | -8250,4 | 81,7 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы» | 5668,0 | 5104,5 | -563,5 | 90,1 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2021 годы» | 50,0 | 48,67 | -1,3 | 97,3 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» | 5645,0 | 4671,8 | -973,2 | 82,8 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2021года» | 270,0 | 270 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2021 годы» | 358,0 | 358 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021 годы» | 16,5 | 14,7 | -1,8 | 88,9 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014-2021 годы» | 100,0 | 5 | -95,0 | 5,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2021 годы» | 150,0 | 150 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2022 годы» | 6165,7 | 5851,3 | -314,5 | 94,9 |
| Непрограммные расходы | 6042,3 | 4758,5 | -1283,7 | 78,8 |
| в том числе ФБ | 7185,4 | 7185,4 | 0,0 | 100,0 |
| Итого | 371776,0 | 349393,7 | -22382,3 | 94,0 |

4. Сведения об оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района

По 5 муниципальным программ Атяшевского муниципального района реализация может быть признана высокоэффективной, уровень эффективности реализации от 102,8 до 122,5% (Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» - 102,8%, Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021 годы» - 140,7%,  Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» - 113,6%, Муниципальная «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 2014-2021 годы» - 102%, Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2021 годы» - 122,5%), по 5 муниципальным программам реализация оценивается как эффективная от 82,3% до 100%, (Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014-2021 годы» - 99,6%, Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2022 годы» - 99,4%, Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы» - 82,3%, Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы» - 82,5%, Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2021 годы» - 100%), 5 – удовлетворительный уровень эффективности 68,5% до 77,8% (Муниципальная программа «Формирование информационного общества в период до 2021года» - 71,8%, Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» - 77,8%, Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2021 годы» - 70,3%, Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2021 годы» -74,3%, Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы» - 68,9%

5. Предложения по совершенствованию эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района.

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки  эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- провести работу по сокращению количества показателей (индикаторов) муниципальных программ, представление фактических значений по которым невозможно до 1 марта года, следующего за отчетным, в силу отсутствия возможности анализа данного показателя (индикатора) при формировании Сводного годового доклада, а также сокращению количества индикаторов, не имеющих динамику изменения с течением времени, и с отсутствующими плановыми значениями;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений, в муниципальные программы, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки. Отсутствие уточненных редакций приводит к неэффективному управлению ресурсами (отсутствие мобильности и гибкости в управлении ресурсами), отсутствию возможности управления рисками, несвоевременному принятию управленческих решений, наличию возможности искажения результатов при формировании отчётности.

|  | Приложение 1 К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2018 года |
| --- | --- |

| Сводная информация об эффективности реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2018 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная) |
|  |  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2018 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2018 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2018 г. | Фактическое значение за 2018 г. | Степень достижения целевого значений, % |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15 |
| 1. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2021 годы» | 23 | 12 | 52,2 | всего: | 20 240,0 | 12 905,0 | 63,8 | 81,8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | 355 | 355 | 100,0 | 99,6 | Эффективная |
|  |  | Сотрудниками Администрации Атяшевского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки. За 2018 год консультации получили порядка 58 человек. 22 мая 2018 года пять предпринимателей района приняли участие в совещание, проводимое региональными органами исполнительной власти Республики Мордовия совместно с институтами развития Республики Мордовия на тему: «Меры государственной поддержки субъектов предпринимательства в Республике Мордовия». 26.05.2018г делегация их 12 человек субъектов малого и среднего предпринимательства района приняла участие в республиканском торжественном мероприятии в связи с празднованием дня российского предпринимательства. 03.09.2018г в районе проведено совещание по вопросу финансовой поддержки МСП с присутствием представителей с Центра микрофинансовой поддержки предпринимателей РМ и с Гарантийного фонда кредитного обеспечения РМ. Предприниматели района принимали активное участие в тренингах проводимых по линии Центра поддержки предпринимательства. Во втором полугодии на территории района проведено 2 тренинга: «Тайм-менеджмент-искусство бизнес планирования» (23.10.2018г), с участием 22 предпринимателей и «Эффективные продажи» (29.11.2018г), с участием 31 предпринимателя. Предприниматели района (3 чел.) приняли участие в 2 х тренингах проводимых АУ «Технопарк-Мордовия» в п. Чамзинка (31.10.2018г и 21.11.2018г), на темы: «Питчинг: основы переговорных практик при продвижении проектов малого и среднего бизнеса перед инвесторами» и «Коммерческий профайлинг: детекция лжи и определение характера собеседника». Представители пяти субъектов малого и среднего бизнеса района приняли участие в конференции «Сделано в Мордовии» (16.11.2018г.) в г. Саранск. Субъекты малого и среднего бизнеса приняли участие в общем собрании Союза предпринимателей и промышленников РМ 26.11.2018г. (20чел.). |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | 45 | 51 | 113,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Увеличение доли суммы налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Атяшевского муниципального района | 24 | 26 | 108,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года) | 0,015 | 0,02 | 133,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 20 140,0 | 12 900,0 | 64,1 | 0,0 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших муниципальную поддержку (указанный показатель вводится с 2017 года) | 3 | 3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года) | 20 | 35 | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 121,7 |  |  |
| 2 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2022 годы | 9 | 9 | 100 | всего: | 6 165,7 | 5 851,3 | 94,9 | 105,4 | 1. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном финансовом году | 95 | 98,8 | 104,0 | 99,4 | Эффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по расходам к утвержденному уровню | не более 7 | 6 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 775,0 | 767,3 | 99,0 | 101,0 | 3. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | не более 7 | 4,8 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 390,7 | 5 084,0 | 94,3 | 106,0 | 4. Соблюдение порядков и сроков разработки проекта бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5. Соблюдение установленных в бюджетном законодательстве требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и районного бюджетов Атяшевского муниципального района | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам бюджета Атяшевкого муниципального района в отчетном году | не менее 4,5 | 4,6 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Уровень просороченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | не более 0,4 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | не менее 70,0 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 5 % в сопоставимых условиях | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Собираемость налогов и сборов | 95 | 95 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации процесса формирования бюджета Атяшевского муниципального района | 50 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Атяшевского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством РФ | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Атяшевског омуниципального района | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Атяшевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района" требованиям Бюджетного кодекса РФ | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 94,4 |  |  |
| 3 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2021 года» | 4 | 4 | 100 | всего: | 270,00 | 270,00 | 100,0 | 100 | Удовлетворенность населения качеством жизни | 85 | 93 | 109,4 | 71,8 | удовлетворительный уровень |
|  |  | "Развитие инфраструктуры информационного общества в Атяшевском муниципальном районе ", " Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг " |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Доля расходов на ИКТ в бюджете Атяшевского муниципального района | 0,05 | 0,05 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Темп прироста оборота организаций сектора ИКТ | 3 | 3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 270,00 | 270,00 | 100,0 | 50 | Доля преподавателей общеобразовательных учреждений, пользующихся «Электронным журналом», от общего количества преподавателей | 90 | 90 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием сети Интернет) от общего количества записей | 45 | 12,3 | 27,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества | 1,6 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, от общего количества | 31,5 | 85 | 269,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля работников организаций сектора ИКТ в общем числе занятых в экономике | 2,5 | 2,3 | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения Атяшевского муниципального района, обладающего навыкам использования ИКТ, от общего количества жителей | 34,3 | 34,3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля организаций, подведомственных органам местного самоуправления Атяшевского муниципального района, подключенных к единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Мордовия | 90 | 80 | 88,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ в Интернет | 50 | 47 | 94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных в электронном виде | 5 | 5 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля аттестованных муниципальных информационных систем | 80 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля специалистов по технической защите информации, прошедших повышение квалификации | 70 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля исполнительных органов местного самоуправления, в которых приняты документы, регламентирующие политику информационной безопасности | 100 | 5,26 | 5,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 71,8 |  |  |
| 4 | Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы | 17 | 15 | 88,2 | всего: | 17 911,5 | 14 379,9 | 80,3 | 109,9 | 1.увеличение ожидаемой продолжительности жизни | 70,3 | 72,5 | 103,1 | 77,8 | удовлетворительный |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. Вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были организованы профилактические работы с родителями, отрицательно влияющими на детей, проведены рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана социальная и юридическая помощь неблагополучным семьям. Вместе с центром занятости организовано профессиональное обучение безработных граждан, организованы профориентационные работы с несовершеннолетними гражданами, социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Оказана консультационная помощь молодым семьям по вхождению в программу "Жилище" для приобретения собственного жилья. Оказана социальная поддержка 11 семьям нуждающимся в улучшении жилищных условий. Совместно с ГБУЗ РМ "Атяшевская РБ" проведены мониторинги демографических процессов рождаемости, смертности, состояния здоровья детей, взрослых, причин смертности работоспособного населения, разработаны и реализованны меры по профилактике детского травматизма, снижению числа абортов. Плановое значение индикатора не выполнено в связи с изменением условий софинансирования подпрограммы |  |  | федеральный бюджет | 4 140,7 | 4 140,7 | 100,0 | 0 | 2.увеличение суммарного показателя рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей | 1,6 | 1 | 62,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 1 035,2 | 1 035,2 | 100,0 | 0 | 3.укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков | 19 | 19 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 235,6 | 235,6 | 100,0 | 0 | 4.снижение материнской смертности | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 12 500,0 | 8 968,4 | 71,7 | 0 | 5.снижение младенческой смертности | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.снижение смертности, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а)от дорожно-транспортных проишествий, | 9 | 1 | 9,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) болезней системы кровообращения, | 263 | 275,6 | 94,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) новообразований, | 163 | 145,4 | 79,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) туберкулеза | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями | 4,6 | 1,71 | 37,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.укрепление института семьи, возраждение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений | 45 | 45 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки | 50 | 7 | 14,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 .Доля молодых семей ,улучшивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки,в общем количестве молодых семей,нуждающихся в улучшении жилищных условий | 20 | 5 | 25,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 .Доля молодых семей,улучшивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки,в общем количестве молодых семей,получивших дополнительную меру социальной поддержки | 100 | 50 | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения | 40 | 40 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 .доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности учащихся и студентов | 87 | 84,8 | 97,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | 6 | 2 | 33,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.количество проведенных спортивно-массовых мероприятий районного и республиканского уровня | 54 | 54 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 .доля граждан района сдавших нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне" к общей численности населения | 75 | 12 | 16,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. количество проведенных мероприятий в год по сдаче нормативов комплекса ГТО среди взрослого населения района | 10 | 7 | 70,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.количество подготовленных спортсменов массовых спортивных разрядов ежегодно | 240 | 232 | 102,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. количество проведенных внутрирайонных мероприятий в сфере молодежной политики | 15 | 15 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. степень информационного обеспечения о деятельности молодежных организаций и объединений в районной газете "Вперед" и на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района | 19 | 16 | 84,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21. доля молодых людей, от общего числа молодежи, принимающих участие в семинарах, совещаниях, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в области молодежной политики | 16 | 14 | 87,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. доля молодежи , принимающая участие в влонтерской(добровольческой) деятельности, от общего количества молодежи | 12 | 11 | 91,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 70,8 |  |  |
| 5 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Гармонизация межнациональных и межконнфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016 - 2021 годы | 31 | 31 | 100,00 | всего: | 48,0 | 48,0 | 100,0 | 100,0 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве граждан | 78,6 | 78,7 | 100,13 | 102,08 | высокоэффективная |
|  |  | В образовательных организациях района в течение 2018 года проведен комплекс мероприятий, направленных на популяризацию идей толерантности среди детей и подростков: олимпиада по школьному краеведению «Историко-культурное и природное наследие родного края», конкурс творческих работ «Святыни земли Мордовской», конкурс рефератов «Предание старины глубокой», неделя национальной игры «Мы разные, но вместе нам интересно», конкурс рисунков «Радуга наций», тематические классные часы, уроки, родительские собрания. Проведен цикл лекций и бесед, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. Проведен районный конкурс плакатов, направленных на профилактику экстремизма: «Мы – за будущее без экстремизма», месячник родного языка на базе образовательных учреждений. Проведены церемонии государственной регистрации заключения брака с элементами национального обряда и использованием сотрудниками ЗАГС костюмов национальной одежды. В течение года реализовывались мероприятия по сохранению и развитию национально-культурной самобытности народов района, периодически проводились выставки мастеров декоративно-прикладного творчества. Подготовлен цикл выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организовано знакомство учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями. С учащимися были проведены лекции и беседы, направленные на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. На базе образовательных учреждений проведен месячник родного языка. Организован и проведен районный конкурс «Лучшая модель этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях». 19 апреля 2018 года проведено совещание на тему «Духовно-нравственные ценности российской семьи». 7 декабря 2018 года в Центре национальной культуры и ремесел рп.Атяшево состоялась районная научно – практическая конференция «История православия, ее роль в духовном и культурном воспитании общества». 25 декабря на базе МБОУ ДОД «Атяшевский дом детского творчества» проведен круглый стол «Эффективное взаимодействие с социальными партнерами по вопросам воспитания толерантности в подростковой среде». В декабре 2018 года проведено анкетирование подростков по проблемам межличностных и межнациональных отношений, по развитию самооценки и коммуникативных навыков. Вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений, значимые этнические и религиозные праздники освещались в средствах массовой информации (на страницах районной газеты «Вперед» и на сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района), публиковались статьи, пропагандирующие культурное многообразие и этнокультурные ценности. |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2 Уровень толерантного отношения к представителям дргой национальности | 72,9 | 80,4 | 110,29 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3 Количество районных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма, снижение уровня межэтнической и религиозной напряженности | 9 | 9 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 48,0 | 48,0 | 100,0 | 0 | 4 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | 2,7 | 2,7 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5 Количество печатных публикаций в СМИ по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений | 17 | 17 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 102,1 |  |  |
| 6 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014 - 2021 годы" | 62 | 62 | 100 | всего: | 358,0 | 358,0 | 100,0 | 100 | Число лиц, больных наркоманией на 100 тысяч населения | 1 | 0 | 0 | 70,3 | Удоволитворительный уровень эффективности |
|  |  | Организация и проведение антинаркотических массовых и спортивных мероприятий среди населения района, и, прежде всего, среди учащихся. Организация и проведение районной целевой акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией. Организация и проведение информационно-просвятительской и культурно-досуговой деятельности антиалкогольной, антинаркотической направленности в учреждениях культуры. Проведенние конкурса плакатов, стенных газет, буклетов антинаркотической направленности в общеобразовательных учреждениях . Обеспечение учреждений образования учебно-методическими пособиями по профилактике наркомании. Изготовление и выпуск средств наглядной агитации. Проведение совместных выездов с органами социальной защиты, опеки, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 в целях осуществления контроля состояния детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении. Обеспечение наркологической помощи родителям, злоупотребляющим алкогольными напитками, в чьих семьях воспитываются несовершеннолетние дети. Обеспечение участия общественности в деятельно¬сти формирований правоохранительной направлен¬ности, ДНД, педагогических отрядов, активизация работы внештатных сотрудников милиции. Проведение мероприятия с несовер¬шеннолетними, состоящими на учетах в правоохра¬нительных органах (праздники, спортивные сорев¬нования, фестивали, спартакиады, экскурсии и т.д.) в каникулярное время. Проведение смотра –конкурса среди общеобразовательных учреждений района на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Организация в каникулярный период трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района и подразделении по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 5 ММО МВД РФ «Ардатовский». Проводение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и повышение толерантности в молодежной среде. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Проведение занятия в образовательных учреждениях района, тематические пуб¬ликации статей, а также различные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травма¬тизма. Установка видеонаблюдения в МБОУ "Аловская средняя школа", МАУК "Атяшевская центральная районная библиотека". |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Уровень преступности в расчете на 100 тыс.населения усл.ед. | 867 | 863 | 99,54 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории лиц (процентов) | 91 | 90,5 | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 358,0 | 358,0 | 100,0 | 0 | доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом (процентов) | 36 | 35,5 | 98,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | удельный вес семей с детьми до 18 лет,находящихся в социально-опасном положении:употребляющих спиртные напитки и наркотические средства | 3,8 | 1,8 | 47,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество несовершеннолетних, относящихся к категории "безнадзорные/беспризорные" | 13 | 10 | 76,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 70,3 |  |  |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021 годы» | 1 | 1 | 100 | всего: | 16,5 | 14,7 | 88,9 | 112,5 | 1.Количество инженерных сетей и объектов поставленных на кадастровый учет, шт. | 0 | 0 | 0 | 140,7 | высокоэффективная |
|  |  | Доля населения охваченная современной системой обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 100%.Переданы полномочия сельским поселениям по участию в организации деятельности по спору и транспортированию твердых коммунальных отходов. |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | 0 | 3.Количество объектов в отношении которых установлено право муниципальной собственности, шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | 0 | 4.Количество объектов в отношении которых проведены технические обследования, шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 16,5 | 14,7 | 88,9 | 112,5 | 4.Доля населения охваченная современной системой обращения с твердыми коммунальными отходами | 80 | 100 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 125,0 |  |  |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» | 7 | 5 | 71,4 | всего: | 5 645,0 | 4 671,8 | 82,8 | 86,3 | 1.Количество разработанных проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог, шт. | 1 | 0 | 0 | 113,6 | муниципальная программа высокоэффективна |
|  |  | Подготовлены инженерно-экологические изыскания на строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново. Подготовлена сметная документация на ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Атяшевского муниципального района, проведена государственная экспертиза проектной документации строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново Проведены работы по ремонту автомобильных дорог по ул.Юбилейная (1 этап), Молодежная (устройство тротуара), Первомайская в с. Атяшево. осуществлялись мероприятия по зимнему и летному содержанию автомобильных дорог. не выполнено мероприятие 1 - отсутствует документация по планировке территории, мерпорияте 5 не доконца выполнено - не проведены дополнительные работы по 1-ому этапу ремонта дороги по ул.Юбилейная в с.Атяшево, и мероприятие 1 подпрограммы - не закуплены агитационные мероприятия |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 2.Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | - | - | 3.Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, шт. | 3 | 3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 645,0 | 4 671,8 | 82,8 | 86,3 | 4.Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, шт. | 3 | 2 | 66,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | 5.Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, км. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района (в случае, если ремонт мостовых переходов выполнялся не в составе ремонта дорог – ремонт мостовых переходов обозначен пометкой «М»), км. | 0,79 | 0,991 | 125,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.Количество автомобильных дорог, поставленных на государственный кадастровый учет в качестве объектов недвижимого имущества, шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.Доля автомобильных дорог, по которым осуществляется регулярное выполнение работ по летнему и зимнему содержанию, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 98,03 |  |  |
| 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе на 2014-2021 годы» | 1 | 1 | 100 | всего: | 50,0 | 48,7 | 97,3 | 102,7 | 1.Расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, тыс.руб | 12580,6 | 20968,6 | 60,0 | 74,3 | удовлетворительный уровень эффективности |
|  |  | Для здания администрации приобретен циркулярный насос и электроводонагреватель. |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2.Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями, тыс.куб.м. | 956,2 | 873,6 | 91,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3.Расходы на оплату труда операторов котельных, тыс.руб. | 3964,3 | 2331,2 | 58,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 48,7 | 97,3 | 102,7 | 4.Наличие схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений, шт. | 5 | 4 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 72 |  |  |
| 10 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие культуры и туризма" на 2014-2021 годы | 14 | 8 | 57,14 | всего: | 45 905,5 | 37 094,9 | 80,8 | 70,7 | 1. Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 30,2 | 30,2 | 100,0 | 68,9 | удовлетворительный уровень эффективности |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины.1. Музейное дело. 2. Сохранение, охрана и содержание объектов, имеющих культурное наследие, историческое, культовое или природоохранное. 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 4. Развитие бмблиотечного дела. 5. Развитие инфраструктуры сферы культуры. 6. Формирование туристско-рекреационного кластера 7. Развитие приоритетных видов туризма. 8. Исполнение показателей бюджетной сметы Управления культуры Администрации Атяшевского муниципального района. 9. Субсидии на выполнение муниципального задания учреждений культуры. 10. Общерайонные мероприятия. 11. Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности 12. Создание сети учреждений культуры с доступной средой, в которых созданы условия для инвалидов 13. Социально-некоммерческие расходы 14. Обеспечение деятельности МАБУ "ОМВА" укрепление МТБ, создание оптимальных условий для хранения документов |  |  | федеральный бюджет | 93,4 | 93,4 | 100,0 | 0 | 2. Уровень удовлетворен-ности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 80 | 80 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 3 901,7 | 188,4 | 4,8 | 0 | 3. Доля объектов культур-ного наследия, находящихся в удовлетворительном состо-янии, в общем количестве объектов культурного нас-ледия местного (муниципаль-ного значения | 79 | 70 | 88,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 41 889,4 | 36 633,1 | 87,5 | 0 | 4. Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в нормативных условиях | 2200 | 2200 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 21,0 | 180,0 | 857,1 | 0 | 5. Доля физических и юриди-ческих лиц, удовлетворенных качеством оказания муници-пальных услуг в сфере ар-хивного дела, от числа обра-тивщихся | 89 | 87,9 | 98,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 97,5 |  |  |
| 11 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району» | 4 | 4 | 100,00 | всего: | 267 153,5 | 347 885,8 | 130,2 | 76,79 | 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 104,1 | 100,5 | 96,5 | 82,3 | муниципальная программа эффективна |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет | 7 299,8 | 7 299,8 | - | 0 | 2.Индекс производства продукции растениеводства (в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 105,5 | 96,8 | 91,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 3 739,7 | 3 016,0 | 80,6 | 0 | 3.Индекс производства продукции животноводства(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 103 | 103,3 | 100,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 238,6 | 2 238,6 |  | 0 | 4.Индекс производства пищевых продуктов включая напитки(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 103 | 114,1 | 110,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 253 875,4 | 335 331,4 | 132,1 | 0 | 5.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в % к предыдущему году | 101 | 102,1 | 101,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 Рентабельность сельскохозяйственных организаций ( с учетом субсидий) % | 18,5 | 14 | 75,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Среднемесячная номинальная зззззаработная плата в сельском хозяйстве ( по сельхозпредприятиям не относящимся к субъектам малого предпринимательства) руб. | 21311 | 21465 | 100,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году | 105,6 | 101,9 | 96,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях | 282 | 229 | 81,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий ( в весе после доработки) тонн | 129500 | 106556 | 82,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий , тонн | 215280 | 158996 | 73,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 2177 | 562 | 25,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.. Сохранение размера посевных площадей , занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами , га | 52115 | 52020 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Доля площади засеваемой элитными семенами , в общей площади посевов , % | 6 | 7,6 | 126,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ на мелиорируемых землях (осушаемых и орошаемых) , проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн | 11054 | 12304,4 | 111,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 10354 | 11649,4 | 112,5111068 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.2.Мясо в хозяйствах населения, тонн | 700 | 655 | 93,57142857 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.3. Поголовье КРС в хозяйствах всех категория, голов | 11273 | 11028 | 97,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 9042 | 9011 | 99,6571555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5. Поголовье КРС в хозяйствах населения, голов | 2231 | 2017 | 90,40788884 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.6. Поголовье свиней в хозяйствах всех категория, голов | 42220 | 40832 | 96,71245855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.7. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 40820 | 39036 | 95,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.8. Поголовье свиней в хозяйствах населения, голов | 1400 | 1796 | 128,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.Количество граждан ведущих личное побсобное хозяйство, перешедших на альтернативные свиноводству виды животноводства , ЛПХ граждан | 11 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.Производство молока в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн | 24292 | 23435,4 | 96,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 21056 | 20579,4 | 97,73651216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.2. Молоко в хозяйствах населения, тонн | 3236 | 2856 | 88,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.3. Поголовье коров в хозяйствах всех категория, голов | 4276 | 4096 | 95,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 3886 | 3766 | 96,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.5.из них коровы молочного направления, голов | 3491 | 3566 | 102,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.6. коровы мясного направления, голов | 395 | 200 | 50,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.7. Поголовье коров в хозяйствах населения, голов | 390 | 330 | 84,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.8 Продуктивность коровв сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 6031 | 5836 | 96,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.Численность племенного условного маточного поголовья с/хоз-ых животных, усл. голов | 450 | 450 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов | 10 | 10 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.Выход телят на 100 коров в с/хоз-ых организациях, голов | 80 | 76 | 95,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.Ввод нетелей на 100 коров в сельскохоз-ых организацииях, % | 25 | 25 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23. Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, процентов | 83 | 97,1 | 117,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24. Доля молодых специалистов в общей численности высококвалифицированных специалистов сельскохоз-ых организаций, поцентов | 6,5 | 6,56 | 100,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25. Кол-во абитуриентов направленных для поступления в тек. году на сел-хоз-е специальности и направления подготовки | 5 | 31 | 620,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. Кол-во студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Рмот 22 июня 2015г.№381, человек | 4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27. Кол-во молодых специалистов , заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства Рмот 22 июня 2015г.№381, человек | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28. Кол-во новых постоянных рабочих мест , созданных в КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйствс помощью грантовой поддержки, единиц | 2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, поизведенной КФХ, получившими грантовую поддержку( по отношению к предыдущему году), процентов | 10 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.Производство масла сливочного | 385,7 | 268,9 | 69,71739694 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.Производство сыров и сырных продуктов | 30,4 | 14 | 46,05263158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.Увеличение объемов производства мяса, субпродуктов , колбасных изделий | 103 | 113,3 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях – всего, кв.м | 366 | 649,3 | 177,4043716 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34. Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35. Строительство распределительных газовых сетей | 0,153 | 0,153 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36. Строительство локальных водопроводов | 1,115 | 1,115 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37. Количество проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры, реализованных на площадке под жилищную застройку в с.Тетюши | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38. Наличие результатов ПИР в отношении объектов социальной и инженерной инфраструктуры | 3 | 3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По сельскому хоз-ву |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 107,1 |  |  |
| 12 | «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2014-2021 годы» | 6 | 6 | 100 | всего: | 1 400,0 | 1 376,0 | 98,3 | 102 | 1.Количество малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки | 11 | 11 | 100,0 | 102 | высокоэффективная |
|  |  | 1.Предоставление социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и гражданам,имеющим заслуги перед отечеством.2.Совершенствование мехзанизма предоставления мер социальной поддержки,в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией.3.Проведение ежегодного мониторинга хода реализации программы с учетом её цели,,задач,индикаторов . 4.Оказание финансовой поддержки СОНКО,осущ.свою деят-ть в области средств массовой информации .5 Оказание финансовой поддержки СОНКО,осущ.свою деят-ть в области пропаганды здорового образа жизни,улучшения морально-психологического состояния граждан,физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности.6.Повышение степени информированности жителей района о деятельности СОНКО,получение информации социальной направленности. |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2.Соотношение числа граждан, получивших социальную поддержку в денежной форме к числу граждан,которым предоставлена возможность получения дополнительной меры социальной поддержки (%) | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3Количество СОНКО,которым оказана финансовая поддержка,осуществляемая путем предоставления субсидий в пределах финансовых средств,предусмотренных на эти цели в бюджете Аптяшевского муниципального района. | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 400,0 | 1 376,0 | 98,3 |  | 4Количество публикаций(статей)социальной направленности,о деятельности СОНКО в районной газете "Вперед" | 12 | 12 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100,0 |  |  |
| 13 | Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021годы | 33 | 27 | 81,8 | всего: | 52 546,9 | 49 016,5 | 93,3 | 87,7 | 1.Количество муниципальных служащих,обеспеченных персональным компьютером% | 100 | 100 | 100 | 82,5 | эффективная |
|  |  | 1.Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы -выполнено.2.1.Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства-выполнено.2.2.Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы-выполнено.2.3.Разработка методических рекомендаций по вопросам местного самоуправления, муниципальной службы и модельных актов органов местного самоуправления, а также их актуализация-выполнено.2.4.Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров-выполнено.2.5.Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе-выполнено.2.6.Принять участие в ежегодных республиканских конкурсах на звание «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия»- выполнено.2.7.Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы- выполнено.2.8.Разработка на основе кадрового мониторинга муниципальных образований плана обучения муниципальных служащих-выполнено.2.9.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы- выполнено.2.10.Проведение аттестации муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района, Финансового управления Администрации Атяшевского муниципального района, Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района -выполнено.2.11.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров-выполнено.2.12.Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления-выполнено.2.13.Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления-не выполнено.2.14.Формирование системы подготовки кадров для муниципальной службы на договорной основе-не выполнено.2.15.Заключение органами местного самоуправления с гражданами договоров о целевом обучении с обязательством по прохождению муниципальной службы, оказание информационно-методической, консультативной помощи по данному вопросу-не выполнено.2.16.Определение приоритетных направлений программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих-выполнено.2.17.Включение в программы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих изучения вопросов противодействия коррупции, межнациональных и межконфессиональных отношений, правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности-выполнено.2.18Профессиональная переподготовка и повы шение квалификации, краткосрочное профес сиональное обучение муниц.служащих-выполнено.2.19.пенсионное обеспечение лиц, замещавших долж ности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района-выполнено.3.1.Постановка на кадастровый учет земельных участков-выполнено3.2.Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества-выполнено.3.2.Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества-выполнено.3.3.Изготовление технических планов на объекты недвижимого имущества- выполнено.4.1.«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы»-выполнено.4.2.«Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Атяшевского муниципального района на 2016-2020 годы»-выполнено.4.3.Обеспечение деяельности Центра по делам ГО и ЧС Атяшевского муниципального района на 2016- 2021 годы-выполнено .4.4.Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Атяшевского муниципального района на 2016 – 2021 гг.-НЕ выполнено.4.5.Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 гг».-не выполнено.5.1.Нормативно-правовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ-выполнено.5.2.Организационные мероприятия-выполнено.5.3.Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг-выполнено.6.1.Обеспечение функционирования МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения-выполнено.6.2.Проведение текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности- выполнено. |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2.Количество муниципальных служащих,обеспеченных необходимыми программными продуктами % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3.Количество муниципальных служащих,обеспеченных услугами связи на рабочем месте % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 52 546,9 | 49 016,5 | 93,3 | 87,7 | 4.Количество муниципальных служащих,обеспеченных канцелярскими товарами% | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.количество муниципальных служащих,направленных на профессиогнальную переподготовку и повышение квалификации(не менее)чел. | 10 | 10 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.Количество муниципальных служащих,принявших участие в семинарах,тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее)чел. | 6 | 11 | 183,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.Доля вакантных должностей муниципальной службы,замещаемых на конкурсной основе % | 4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет,имеющих стаж муниципальной службы более трех лет(не менее) % | 10 | 9 | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.Доля вакантных должностей муниципальной службы,замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее)% | 8 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.Динамика(снижение)нарушений на муниципальной службе,в т.ч. коррупционной направленности % | 10 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.Доля граждан,которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления(не менее) % | 82 | 92,5 | 112,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.Количество лиц,замещавших должности муниципальной службы в администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет.Чел. | 28 | 29 | 103,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.Процент выполнения плана по доходам районного бюджета Атяшевского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом,за исключением доходов от приватизации(итого)к концу 2016года % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.Процент увеличения государственной регистрации права на объекты недвижимости,находящиеся в муни ципальной собственности Атяшевского муниципального района к концу 2016года % | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.Процент увеличения разграничения земельных участков под объектами недвижимости,находящиеся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района к концу 2016 года % | 5 | 5 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.Доля объектов муниципального имущества,учтенных в реестре муниципального имущества,от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов(в рамках текущего года) % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.Количество чрезвычайных ситуаций(шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.Количество происшествий связанных с проявлением экстремизма и терроризма(шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.Количество проведенных лекций, семинаров, выступлений, форумов, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских направлений(ед) | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.Количество приобретённых (изготовленных) в целях распространения листовок, плакатов, памяток (установка баннеров) антиэкстремистской и антитеррористической направленности(шт) | 50 | 50 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.Количество пожаров(шт) | 16 | 14 | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации(шт) | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.Количество проведенных собраний граждан в населенных пунктах района по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов(шт) | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.Количество погибших при пожаре (чел) | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.Количество пострадавших при пожаре (чел) | 1 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.Происшествия на водных объектах (шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.Материальный ущерб от наводнений (подтоплений, затоплений)(руб) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.Количество погибших на водных объектах (чел) | 1 | 2 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.Количество наглядных пособий и брошюр дляСовершенствование учебно-материальной базы гражданской обороны, оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта.(шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.Количество приобретённых противогазов ГП – 7 (шт) | 5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных и государственных услуг % | 90 | 100 | 111,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.Доля граждан,имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания , в т.ч. В МФЦ % | 90 | 93,73 | 104,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.Доля граждан,использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме % | 70 | 70 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги,связанной со сферой предприниммательской деятельности (разы) | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг (мин) | 7 | 2 | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.Оснащенность рабочих мест материально-техническим оборудованием и лицензионным программным продуктом % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.Доля специалистов основного персоналя с высшим образованием % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов муниципальной собственности Атяшевского муниципального района в которых проведен текущий или капитальный ремонт (индикатор вводится с 2018года) | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 94 |  |  |
| 14 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Патриотическое воспитание граждан на 2014 - 2021 годы" | 30 | 30 | 100,00 | всего: | 156,0 | 156,0 | 100,0 | 100,0 | 1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общемк количеству граждан (процентов) | 62 | 62 | 100,00 | 100,0 | Эффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. Проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок: фестиваль патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!", конкурс детского и молодежного творчества "Ушаков,Россия, Флот";участие отряда "Отечество" в республиканском слене поисковых объединений и отрядов;участие в республиканских (проведение районнщй) молодежной патриотической акции "Я - гражданин России"; участие во всероссийской молодежно - патриотической акции "Георгиевская ленточка", коллективное посещение музеев военного и трудового подвига учащимися общеобразовательных учреждений; участие в республиканских поисковых экспедициях по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны; участие в республиканском конкурсе "Поисковик года"; проведение районного финала военно - спортивных игр "Движения юных патриотов" среди отрядов образовательных учреждений района, участие в республиканском финале игр; организация и проведение районных соревнований по легкой атлетике: на призы памяти участника Великой Отечественной войны И. Гусева, призы Героя Советского союза, уроженца Малых Манадыш В. Михеева;открыт кадетский класс в МБОУ "Поселковская средняя школа № 2" (приобретена форма); встречи ветеранов труда с молодыми специалистами по вопросам патриотического воспитания в процессе трудовой деятельности. Освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания; проведение в общеобразовательных учреждениях района торжественных тематических уроков мужеств, встреч с участниками ВОВ, конкурсов рисунков, песен, стихов, спортивных мероприятий; организация шефской помощи. Проведена работа по обновлению уголков и комнат боевой и трудовой славы, работа по наведению порядка на территории воинских захоронений. |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 2. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (процентов) | 93 | 93 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | - | - | 3. Количество выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству (процентов) | 100 | 100 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | - | - | 4. Количество действующих кружков патриотической направленности | 14 | 14 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 6,0 | 6,0 | - | - | 5. Количество историко - патриотических, героико - патриотических и военно - патриотических музеев (в образовательных и других учреждениях, на предприятиях, объединениях и т.д.) | 6 | 6 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания | 16 | 16 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100,0 |  |  |
| 15 | Программа Атяшевского муниципального района "Развитие образования" на 2014-2021 годы | 5 | 5 | 100,00 | всего: | 259 415,0 | 240 740,6 | 92,8 | 107,8 | 1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | 99,3 | 100 | 100,70 | 122,5 | Высокоэффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. Развитие общего образования, Развитие дошкольного образования, Развитие дополнительного образования, Опека и попечительство, Обеспечение деятельности Упрапвления образования Администрации Атяшевского муниципального района |  |  | федеральный бюджет | 5 710,6 | 1 583,2 | 27,7 | 360,7 | 2. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 65,0 | 100 | 153,85 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 208 448,1 | 199 982,8 | 95,9 | 104,2 | 3. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 70 | 100 | 142,86 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 34 102,3 | 33 826,0 | 99,2 | 100,8 | 4. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100,0 | 100 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 11 154,0 | 5 348,6 | 48,0 | 208,5 | 5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; | 66,7 | 67 | 100,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,5 | 1,5 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования | 85 | 90 | 105,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 80 | 82 | 102,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Подготовить из общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» медалистов республиканских и всероссийских соревнований %; | 15 | 20 | 133,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Подготовить разрядников (1,2, 3 разряды) от общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» %; | 30 | 35 | 116,67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Подготовить команды призеров по футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, волейболу (команда) | 3 | 3 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Количество победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, вольной борьбе, комплексу ГТО (Человек) | 20 | 25 | 125,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Доля образовательных организаций, реализующих программы духовно- нравственной направленности | 75 | 82 | 109,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Доля детей, охваченных семейным устройством | 83 | 83,3 | 100,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 113,6 |  |  |

|  | Приложение 2 К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2018 года |
| --- | --- |

# О кассовом исполнении муниципальных программ Атяшевского муниципального района в разрезе источников ресурсного обеспечения

Тыс.рублей

| Наименование программы | План на 2018 год | Факт за 2018 год | Отклонение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района на 2016-2021 годы» | 52043,4 | 49016,6 | -3026,8 | 94,2 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2021 годы» | 243239,9 | 235391,9 | -7848,0 | 96,8 |
| в т.ч. ФБ | 1583,2 | 1583,2 | 0,0 | 100,0 |
| РБ | 207189,3 | 199901,6 | -7287,7 | 96,5 |
| МБ | 34467,3 | 33907,0 | -560,3 | 98,4 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 2014-2021годы» | 1400,0 | 1376,0 | -24,0 | 98,3 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 5413,9 | 5413,9 | 0,0 | 100,0 |
| в т.ч. ФБ | 4140,7 | 4140,7 | 0,0 | 100,0 |
| РБ | 1035,2 | 1035,2 | 0,0 | 100,0 |
| МБ | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы» | 45165,3 | 36914,9 | -8250,4 | 81,7 |
| в т.ч. ФБ | 93,4 | 93,4 | 0,0 | 100,0 |
| РБ | 18428,9 | 11555,5 | -6873,3 | 62,7 |
| МБ | 26643,0 | 25265,9 | -1377,0 | 94,8 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы» | 5668,0 | 5104,5 | -563,5 | 90,1 |
| в т.ч. ФБ | 1368,0 | 1368,0 | 0,0 | 100,0 |
| РБ | 2062,0 | 1508,5 | -553,5 | 73,2 |
| МБ | 2238,0 | 2228,0 | -10,0 | 99,6 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2021 годы» | 50,0 | 48,7 | -1,3 | 97,3 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» | 5645,0 | 4671,8 | -973,2 | 82,8 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2014-2022 годы» | 6165,7 | 5851,3 | -314,5 | 94,9 |
| в т.ч. РБ | 775,0 | 767,3 | -7,8 | 99,0 |
| МБ | 5390,7 | 5084,0 | -306,7 | 94,3 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества в период до 2021 года» | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2014-2021 годы» | 358,0 | 358,0 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2021 годы» | 16,5 | 14,7 | -1,8 | 88,9 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014-2021 годы» | 100,0 | 5,0 | -95,0 | 5,0 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2021 годы» | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 100,0 |
| Непрограммные расходы | 6042,3 | 4758,5 | -1283,7 | 78,8 |
| в том числе ФБ | 7185,4 | 7185,4 | 0,0 | 100,0 |
| Итого | 371776,0 | 349393,7 | -22382,3 | 94,0 |

|  | Приложение 3 К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2018 года |
| --- | --- |

# Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной целевых программ, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района.

# Оценка степени реализации мероприятий

3. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где:

СРм - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальных целевых программ (при наличии муниципальных целевых программ в составе муниципальной программы);

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы и мероприятий муниципальных целевых программ (при наличии муниципальных целевых программ в составе муниципальной программы).

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)*, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию**. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

# Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

5.Степень соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

6. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы бюджета Атяшевского муниципального района либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств бюджета Атяшевского муниципального района указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (муниципальной целевой программы) в решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района о бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

# Оценка эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района

7. Эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района рассчитывается для каждой муниципальной программы (подпрограммы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Атяшевского муниципального района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджет Атяшевского муниципального района а.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы (муниципальной целевой программы) из средств бюджета Атяшевского муниципального района составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы).

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы);

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы (муниципальной целевой программы);

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

8. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

9. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

10. Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

11. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

12. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) должна быть отражена в муниципальной программе (подпрограмме).