П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

25.12.2019                                                                                                                  №701

р.п. Атяшево

Об    организации     проектной    деятельности

в Администрации Атяшевского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 05.11.2019 года № 761-Р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в Администрации Атяшевского муниципального района.

2.  Утвердить Положение и состав Проектного офиса по организации проектной деятельности в Администрации Атяшевского муниципального района.

3. Утвердить функциональную структуру управления проектной деятельностью в Администрации Атяшевского муниципального района.

4.  Определить ответственным структурным подразделением по вопросам внедрения проектной деятельности в Администрации района Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района.

5. Утвердить список ответственных должностных лиц за реализацию региональных проектов в Атяшевском муниципальном районе и закрепить за ними персональную ответственность.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию – Комарова Е.В.

7. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Атяшевского муниципального района                                          В.Г. Прокин

Утверждено:

Постановлением

Администрации Атяшевского

муниципального района

от    25.12.2019 г.        №701

Положение об организации проектной деятельности в Администрации

Атяшевского муниципального района

- Общие положения

1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в Администрации Атяшевского муниципального района (далее - Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в Администрации Атяшевского муниципального района.

2. В соответствии с настоящим Положением Администрация района принимает непосредственное и опосредственное  участие в реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«национальный проект» - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее Указ) а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом;

«федеральный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта;

«региональный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Республики Мордовия, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Республики Мордовия;

«непосредственное участие в реализации проекта» – выполнение в качестве исполнителей конкретных мероприятий, направленных на достижение показателей региональных проектов, в части их касающейся;

«опосредственное участие в реализации проекта» – участие в реализации мероприятий, направленных на достижение показателей региональных проектов, в качестве соисполнителей;

«проектная деятельность» - деятельность, осуществляемая в целях  реализации региональных проектов, выполнения мероприятий, направленных на достижение ключевых точек проекта и значений целевых показателей;

«проектный офис» - постоянно действующий орган, осуществляющий общую координацию реализации региональных п  проектов, а также решение задач по организации проектной деятельности;

«проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели и уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

«мероприятие проекта» - имеющий сроки начала и окончания комплекс связанных действий, выполняемых для достижения результата проекта;

«контрольная точка проекта» - значимое событие проекта, отражающее получение измеримых результатов проекта и имеющее срок окончания;

«мониторинг проектной деятельности» - систематический сбор информации и ее анализ с целью прогнозирования и оценки хода реализации проекта.

4. Взаимодействие Администрации Атяшевского муниципального района с органами исполнительной власти Республики Мордовия при реализации регионального проекта, включая мониторинг выполнения мероприятий, реализуемых на территории района, определяется на основании соглашения между руководителем регионального проекта и Главой района.

- Организация проектной деятельности в Администрации Атяшевского муниципального района

5. В целях организации и осуществления проектной деятельности в Администрации Атяшевского муниципального района формируется структура управления проектной деятельностью, предусматривающая создание Проектного офиса.

6. Проектный офис возглавляется Главой Атяшевского муниципального района.

7. В состав Проектного офиса включаются заместители Главы Атяшевского муниципального района, ответственные за достижение целевых показателей в соответствующей сфере, а также руководители учреждений и структурных подразделений Администрации района.

8. За Главой Атяшевского муниципального района и его заместителями закрепляется персональная ответственность за выполнение мероприятий и достижение целевых показателей региональных проектов.

9. Ответственность за организацию и осуществление проектной  деятельности в Администрации Атяшевского муниципального района, а также общую координацию реализации региональных проектов закрепляется за заместителем Главы района по комплексному развитию.

10. Ответственным структурным подразделением по вопросам внедрения проектной деятельности в Администрации района является управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района.

11. Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой проектной деятельности в Администрации Атяшевского муниципального района, утверждаемой настоящим Постановлением.

3. Мониторинг реализации региональных проектов

12. В целях мониторинга реализации региональных проектов в Атяшевском муниципальном районе формируется План мероприятий, направленный на достижение показателей региональных проектов (далее – План), в которых район принимает участие.

13. В ходе реализации Плана формируются ежеквартальные и ежегодные отчёты, которые включают информацию о фактических (оценочных) значениях достижения показателей, закреплённых за районом.

14. Подготовка отчёта осуществляется по состоянию на последнее число отчётного периода по форме разработанной руководителем регионального проекта.

15. Подготовленные отчёты рассматриваются на заседаниях Проектного офиса и направляются руководителям региональных проектов.

16. Глава Атяшевского муниципального района и его заместители несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, отражённой в отчёте, его своевременную подготовку и направление в отраслевой исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия.

Утверждено:

Постановлением

Администрации Атяшевского

муниципального района

от    25.12.2019 г.        №701

Положение о муниципальном Проектном офисе по организации проектной деятельности в Администрации Атяшевского муниципального района (далее - Положение)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок образования и функционирования муниципального проектного офиса по организации проектной деятельности в Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (далее – Проектный офис).

2. Проектный офис осуществляет общую координацию реализации региональных проектов, а также решение задач по организации проектной деятельности.

3. В своей деятельности муниципальный Проектный офис руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Мордовия, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, а также настоящим Положением.

4. Проектный офис образуются при Главе Атяшевского муниципального района.

5. Проектный офис утверждается Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района в соответствии с настоящим Положением.

2. Функции Проектного офиса

6. Проектный офис осуществляет следующие функции:

1) осуществляет общую координацию реализации региональных проектов на муниципальном уровне;

2) оказывает консультационное содействие команде проекта;

3) обеспечивает мониторинг реализации проектов;

4) координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных служащих в сфере проектной деятельности;

5) исполняет иные функции в пределах своей компетенции.

3. Права Проектного офиса

7. В целях осуществления своей деятельности Проектный офис вправе: запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления, учреждений и организаций информацию по вопросам, входящим в компетенцию Проектного офиса; взаимодействовать с органами исполнительной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления муниципальных образований, учреждениями и организациями по вопросам реализации региональных проектов.

4. Организация работы Проектного офиса

8. В состав Проектного офиса входят руководитель Проектного офиса, его заместитель, секретарь и иные члены. Руководителем Проектного офиса является Глава Атяшевского муниципального района.

9. Руководитель Проектного офиса: обеспечивает выполнение возложенных на Проектный офис функций; дает поручения заместителю руководителя Проектного офиса, секретарю Проектного офиса и членам Проектного офиса.

10. Заместитель руководителя Проектного офиса: исполняет обязанности руководителя Проектного офиса по его поручению; решает текущие вопросы деятельности Проектного офиса.

11. Секретарь Проектного офиса: осуществляет подготовку к совещаниям Проектного офиса; обеспечивает проведение заседаний Проектного офиса в установленный срок; оформляет протоколы заседаний Проектного офиса, а также информационные материалы для руководителя, заместителя и членов Проектного офиса; обеспечивает хранение протоколов заседаний Проектного офиса.

12. Члены Проектного офиса: принимают участие в заседаниях Проектного офиса; выступают с информацией на заседаниях Проектного офиса; голосуют при принятии решений; выполняют поручения руководителя Проектного офиса.

13. Основной формой деятельности Проектного офиса является совещание.

14. Совещание Проектного офиса ведет руководитель Проектного офиса либо по его поручению заместитель руководителя Проектного офиса. Руководитель Проектного офиса вправе поручить вести совещание Проектного офиса одному из членов Проектного офиса.

15. Совещания Проектного офиса проводятся по мере необходимости.

16. Заседание Проектного офиса считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Проектного офиса.

17. Решения Проектного офиса принимаются простым большинством голосов присутствующих на совещании членов Проектного офиса. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на совещании Проектного офиса.

18. Решения, принятые по итогам совещаний Проектного офиса, оформляются протоколами. Протоколы подписываются председательствующим на совещании и секретарем Проектного офиса.

Утвержден

Постановлением

Администрации Атяшевского

муниципального района

от    25.12.2019 г.        №701

Состав муниципального проектного офиса по организации проектной деятельности в Администрации Атяшевского муниципального района (далее - Проектный офис)

| Прокин Виктор Григорьевич | - Глава Атяшевского муниципального района, руководитель Проектного офиса |
| --- | --- |
| Комаров Евгений Владимирович | - Заместитель Главы района по комплексному развитию, заместитель руководителя Проектного офиса |
| Тикшайкин Денис Викторович | - Начальник управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, ответственный секретарь Проектного офиса |
| Алешина Мария Семеновна | - Первый заместитель Главы района – начальник Финансового управления Администрации Атяшевского муниципального района |
| Бухаркина Наталья Михайловна | - Заместитель Главы района по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| Сюмкин Андрей Михайлович | - Заместитель Главы района – начальник Управления делами Администрации Атяшевского муниципального района |
| Абрамова Ольга Венедиктовна | - Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атяшевского муниципального района |
| Волкова Татьяна Васильевна | - Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района |
| Еремкин Николай Дмитриевич | - Заместитель начальника управления образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| Кузнецова Татьяна Петровна | - Начальник отдела по делам молодёжи, и спорту Администрации Атяшевского муниципального района |
| Степушкин Алексей Михайлович | -Начальник управления сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района |
| Фурашова Наталья Вениаминовна | -Начальник управления культуры Администрации Атяшевского муниципального района |

Утверждена

Постановлением

Администрации Атяшевского

муниципального района

от    25.12.2019 г.        №701

Функциональная структура управления проектной деятельностью в Администрации Атяшевского муниципального района

Функциональная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

а) постоянный орган управления проектной деятельностью - муниципальный Проектный офис;

б) временный орган управления проектной деятельностью - команда проекта, в которую входят специалисты, ответственные за реализацию блоков мероприятий проекта, специалисты, ответственные за реализацию входящих в блоки мероприятий проекта отдельных мероприятий проекта.

Муниципальный Проектный офис является постоянно действующим органом управления проектной деятельностью. Муниципальный Проектный офис создается при Главе Атяшевского муниципального района. Муниципальный Проектный офис создается на основании Постановления Администрации Атяшевского муниципального района.

Муниципальный Проектный офис: запрашивает у органов местного самоуправления, организаций и учреждений района информацию по вопросам реализации региональных проектов; сопровождает реализацию проекта на всех этапах его жизненного цикла; оказывает консультационное содействие команде проекта; обеспечивает мониторинг реализации проектов; инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений кураторов и руководителей проектов.

Команда проекта утверждается Проектным офисом и может формироваться в целях реализации одного или нескольких региональных проектов.

Команда проекта оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта; оценивает эффективность и результативность деятельности команды проекта; осуществляет управление реализацией проекта; обеспечивает достижение показателей проекта в соответствии с контрольными точками, предусмотренными планом проекта; осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности команды проекта, а также поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между членами команды проекта; выполняют отдельные мероприятия проекта.

Утвержден

Постановлением

Администрации Атяшевского

муниципального района

от    25.12.2019 г.        №701

Список ответственных должностных лиц за реализацию региональных проектов в Атяшевском муниципальном районе

| № п/п | Наименование регионального проекта | ФИО муниципального служащего, ответственного за достижение целевых значений показателей региональных проектов | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за организацию проектной деятельности и общую координацию реализации региональных проектов |  | Комаров Евгений Владимирович | Заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию |
| 1 | "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Алешина Мария Семеновна Абрамова Ольга Венедиктовна | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Администрации Атяшевского муниципального района, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атяшевского муниципального района, |
|  |  | Волкова Татьяна Васильевна | начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 2 | "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | Алешина Мария Семеновна Абрамова Ольга Венедиктовна | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления, Администрации Атяшевского муниципального района, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атяшевского муниципального района, |
|  |  | Волкова Татьяна Васильевна | начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 3 | "Популяризация предпринимательства" | Алешина Мария Семеновна Абрамова Ольга Венедиктовна | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Администрации Атяшевского муниципального района, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атяшевского муниципального района |
|  |  | Волкова Татьяна Васильевна | начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 4 | "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | Алешина Мария Семеновна Степушкин Алексей Михайлович | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления, начальник управления сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района |
| 5 | "Чистая вода" | Комаров Евгений Владимирович Тикшайкин Денис Викторович | Заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию, начальник управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района |
| 6 | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Комаров Евгений Владимирович Тикшайкин Денис Викторович | Заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию, начальник управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района |
| 7 | "Формирование комфортной городской среды" | Комаров Евгений Владимирович Тикшайкин Денис Викторович | Заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию, начальник управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района |
| 8 | "Жилье" | Комаров Евгений Владимирович Тикшайкин Денис Викторович | Заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию, начальник управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района |
| 9 | "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Бухаркина Наталья Михайловна Кузнецова Татьяна Петровна | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, начальник отдела по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района |
| 10 | "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Мордовия" | Бухаркина Наталья Михайловна Кузнецова Татьяна Петровна | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, начальник отдела по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района |
| 11 | "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" | Бухаркина Наталья Михайловна | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 12 | "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Бухаркина Наталья Михайловна | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 13 | "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" | Бухаркина Наталья Михайловна Фурашова Наталья Вениаминовна | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, начальник управления культуры Администрации Атяшевского муниципального района |
| 14 | "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" | Бухаркина Наталья Михайловна Фурашова Наталья Вениаминовна | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, начальник управления культуры Администрации Атяшевского муниципального района |
| 15 | "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" | Бухаркина Наталья Михайловна Фурашова Наталья Вениаминовна | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, начальник управления культуры Администрации Атяшевского муниципального района |
| 16 | "Современная школа" | Бухаркина Наталья Михайловна Еремкин Николай Дмитриевич | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, заместитель начальника управления образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 17 | "Успех каждого ребенка" | Бухаркина Наталья Михайловна Еремкин Николай Дмитриевич | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, заместитель начальника управления образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 18 | "Цифровая образовательная среда" | Бухаркина Наталья Михайловна Еремкин Николай Дмитриевич | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, заместитель начальника управления образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 19 | "Поддержка семей, имеющих детей" | Бухаркина Наталья Михайловна Еремкин Николай Дмитриевич | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, заместитель начальника управления образования Администрации Атяшевского муниципального района |
| 20 | "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" | Бухаркина Наталья Михайловна Кузнецова Татьяна Петровна | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, начальник отдела по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района |
| 21 | "Социальная активность" | Бухаркина Наталья Михайловна | Заместитель Главы по социальным вопросам, – начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района |