Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» за 2019 год.

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 4 марта 2016 года №58 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района  от 23.05.2018 г. №306, от 01.11.2018 г. №688, от 24.10.2019 №539)  в целях привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, а также создание в сельских поселениях организованной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.           Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:

Мероприятие 1 - Оформление бесхозяйных инженерных сетей и объектов для последующей передачи в концессию;

Мероприятие 2 - Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений осуществление полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

Мероприятие 3 - Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в п.Птицесовхоз "Сараст" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

В 2019 году согласно плана реализации, выполнялось Мероприятие 2 Программы. В рамках вышеуказанного мероприятия, были проведены следующие работы:

Сельским поселениям Атяшевского района на реализацию комплекса мероприятий технического и организационного характера, которые позволят обеспечить организацию современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, выделено 16,4943 тыс. руб. Данные денежные средства были направлены на:

1) Перевозку грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 50 км;

2) Погрузка при автомобильных перевозках мусора с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 куб.м.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

Мероприятия 1 и 3 Программы не были запланированы на 2019 год в связи с отсутствием необходимости их проведения.

По итогам реализации основного мероприятия, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 100%. Программа эффективна.