| Согласовано Первый зам. Главы района по экономике - начальник Финансового управления М.С. Алешина «__»_________________ 2020 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Атяшевского муниципального района В.Г. Прокин «__»_________________ 2020 г. |
| --- | --- |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2019 года

|  | Исполнитель: управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района |
| --- | --- |

Рп. Атяшево, 2020

Содержание

Введение………………………………………………………………………...3

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за отчетный период…………………………………………………………………………...5

1.1. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2019 год……………………………………………………………………………...67

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ Атяшевского муниципального района за отчетный год……………………………………………………………………………...67

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Атяшевского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ Атяшевского муниципального района……………………………………………………………………….…83

4. Сведения об оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района …………………………………………………….............................................89

5. Предложения по совершенствованию механизма разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района …………………………………………….…………………………………....90

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач муниципальной политики в сфере социально-экономического развития осуществляется на основе реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 19 ноября 2013 года №779 (далее соответственно – Перечень муниципальных программ Атяшевского муниципального района, муниципальные программы Атяшевского муниципального района). Согласно указанного Перечня ответственными исполнителями разработаны 16 муниципальных программ Атяшевского муниципального района:

| 1 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе»; |
| --- | --- |
| 2 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района»; |
| 3 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»; |
| 4 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района»; |
| 5 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства»; |
| 6 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании»; |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»; |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2025 годы»; |
| 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе»; |
| 10 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы»; |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан»; |
| 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи»; |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества»; |
| 14 15 16 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району»; Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе»; Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 год». |

В соответствии с пунктом 32 Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 1 ноября 2013 года №724 (далее –Порядок), ответственные исполнители муниципальных программ Атяшевского муниципального района совместно с соисполнителями и участниками направили в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района и Финансовое управление Администрации Атяшевского муниципального района уточненные годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2019 год (далее –  годовые отчеты).

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном  порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ Атяшевского муниципального района и  окончательной информации о кассовом исполнении бюджета Атяшевского муниципального района за отчетный год, представленной Финансовым управлением Администрации Атяшевского муниципального района, управление экономического анализа и прогнозирования согласно пункту 39 Порядка сформировало Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2019 год (далее - Сводный доклад).

Одновременно отмечаем, что к Сводному докладу прилагается следующая  информация:

- «Сводная информация  об эффективности реализации  муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2019 год» (приложение 1);

- «О кассовом исполнении муниципальных программ Атяшевского муниципального района в разрезе источников ресурсного обеспечения» (приложение 2);

- «Методика оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района» (приложение 3).

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за отчетный период

Основные направления реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2019 год соответствовали приоритетам, установленными Стратегией социально-экономического развития Атяшевского муниципального района на 2018-2025 годы, утвержденной Решением Совета депутатов Атяшевского муниципального района от  26 сентября 2018 года №38 .

Вместе с тем,  учетом рассмотрения муниципальных программ в рамках Перечня муниципальных программ Атяшевского муниципального района в 2019 году были достигнуты следующие результаты:

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан»

Оценка результативности реализации Муниципальной программы  Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан»  осуществлена на основе использования системы критериев, которые выступают в качестве объективных показателей, индикаторов.

Они представлены нравственно - духовными и количественными параметрами: повышение толерантности, снижение степени идеологического противосостояния, снижение социальной напряженности в обществе, проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества, повышение уровня реализации творческого потенциала в области патриотического воспитания.

В районе создана система патриотического воспитания граждан.

В общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования района функционируют кружки патриотической направленности, работают поисковые отряды «Отечество», «Гренада», входящие в состав Мордовского патриотического объединения «Поиск», функционируют кадетские классы, три отряда «Юнармия», волонтерские отряды.

Повысились уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и спортивных мероприятий. Для проведения мероприятий патриотической направленности использован потенциал библиотек и музеев.

Проведен ряд спортивных и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи: военно-спортивные игры среди отрядов «Движения юных патриотов», районные соревнования по легкой атлетике на призы памяти участника Великой Отечественной войны И. Гусева, призы Героя Советского союза, уроженца Малых Манадыш В. Михеева, фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» и др.

В целях патриотического и духовного воспитания учащихся, уважения к старшему поколению  проведено районное мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Проведены: акции «Я - гражданин России», «Георгиевская ленточка»,  районные конференции по патриотическому воспитанию, в общеобразовательных учреждениях района - уроки мужества, встречи с участниками Великой Отечественной войны, солдатскими вдовами. Организована шефская помощь труженикам тыла, ветеранам труда.  Прошли конкурсы рисунков, песен, стихов. Обновлены уголки, комнаты боевой и трудовой славы, наведен порядок на территории воинских захоронений.

Бойцы отряда «Отечество» МБОУ «Атяшевская средняя школа» участвовали в республиканских поисковых экспедициях по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны, заняли 1 место в республиканском конкурсе «Поисковик года – 2019» и 2 место в конкурсе «Лучший поисковый отряд Мордовии».

С целью подготовки учащихся к воинской службе, подготовки физически здоровых и выносливых людей на базе МБОУ «Атяшевская средняя школа» функционирует кадетский класс, приобретена форма кадетам.  На это израсходовано 64,0 тыс. рублей.

Совершенствовано нормативно-правовое, методическое,  информационное обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан в районе.

В результате проведенной работы уровень патриотического сознания жителей Атяшевского муниципального района повысился.

На 100 % выполнен показатель граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию по отношению к общему количеству граждан. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию составляет 93%, показатель выполнен. Остальные показатели так же совпадают с фактически достигнутыми.

По программе было заложено 150,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. Использовано 150,0 тыс. рублей. Из 6,0 тыс.руб. заложенных внебюджетных средств израсходовано 6,0 тыс. рублей.

Всего по программе использовано 156,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой,   наблюдается положительная динамика роста патриотизма в районе, возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности района.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании»

Программой Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании» всего на 2019 год предусмотрено финансирование мероприятий из средств местного бюджета на сумму 124 тысячи рублей. Фактически в 2019 году выделено и освоено 108 тысяч рублей.

На мероприятия программы по профилактике правонарушений было предусмотрено финансирование из местного бюджета на сумму 108 тысяч рублей, выделено и освоено 108 тысяч рублей.

Данная программа предусматривает проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах в каникулярное время (спортивные соревнования, спартакиады, праздники и т.д.), проведение лекций для обучающихся, проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений района на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организацию летнего отдыха подростков в санаториях и лагерях и другие мероприятия.

В 2019 году были проведены комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, на которые выделено и использовано 10 тысяч рублей.

Органами системы профилактики района проводились оперативно-профилактические операции: «Полиция и дети», «Лидер», «Твой выбор», «Здоровый образ жизни», «Подросток», «Всеобуч», месячник «Неблагополучная семья», мероприятия, посвященные Международному Дню Детского телефона Доверия, и другие.

15 тысяч рублей выделено и использовано на мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах.

В сентябре 2019 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района совместно с отделом по делам молодежи и спорту, Детско-юношеской спортивной школой, управлением образования в рамках Республиканской Спартакиады «Старты надежд» проведены районные и зональные соревнования среди несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на различных видах учета. По итогам зональных соревнований, которые проходили 20 сентября 2019 года в рп.Атяшево команда Атяшевского района заняла второе место.

В течение года органами системы профилактики с подростками проводились беседы по правовой, антиалкогольной и антинаркоманийной пропаганде. Для обучающихся в образовательных учреждениях организовывались семинары, лекции по профилактике употребления наркотиков, спиртных напитков, табачных изделий, встречи учащихся с работниками органов здравоохранения и правоохранительных органов,

Проводились рейды: по семьям, находящимся в социально-опасном положении, по местам массовой концентрации молодежи с целью выявления подростков антиобщественной направленности, безнадзорных и беспризорных.

В течение года органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних была проведена работа, направленная на профилактику и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, выявление безнадзорных и беспризорных подростков, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, пресечение повторной преступности, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде. Сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района, Отдела полиции № 5 ММО МВД России «Ардатовский» с несовершеннолетними, состоящими на учете, были проведены профилактические беседы с целью профилактики совершения повторных правонарушений и преступлений.

Проводилась разъяснительная работа по реализации Федерального закона «Об охране здоровья граждан окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» относительно несовершеннолетних граждан, а также Федерального закона от 21.10.2013 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В октябре проведена операция «Всеобуч», в ходе которой учителями, классными руководителями, членами родительского и ученического комитетов школ, работниками Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних организовывались рейды с целью выявления учащихся, пропускающих учебные занятия.

Проводилось профилактическое наблюдение за подростками, употребляющими спиртные напитки и табачные изделия, санитарно-просветительская работа по профилактике алкоголизма, курения, наркомании.

На организацию санитарно- просветительской работы  по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ – инфекции израсходовано 5 тысяч рублей.

Среди общеобразовательных школ района проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На проведение данного конкурса из бюджета района выделено 1 тыс. рублей. При подведении итогов была учтена работа общеобразовательных   учреждений с детьми, проживающими в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с родителями учащихся, с детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН ОП № 5, на внутришкольном учете, охват детей кружковой и внеклассной работой,  ведение необходимой документации, проведение школой мероприятий,  участие в районных акциях и конкурсах. По итогам смотра-конкурса отмечены 3 школы. Первое место заняла МБОУ «Атяшевская средняя школа», второе – МБОУ «Аловская средняя школа», третье – МБОУ «Большеманадышская средняя школа».

Проведено мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на которое выделено 5 тысяч рублей. Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, курения, наркомании освещались в средствах массовой информации.

Реализуя мероприятия программы, был организован летний отдых и оздоровление детей и подростков, в том числе, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. Дети данной категории отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций района, в лагерях труда и отдыха, 20 подростков - в лагере для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

20 ноября 2019 года в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям при координирующей роли комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в образовательных организациях района были организованы различные мероприятия, которые проходили в форме лекций, семинаров, круглых столов, конференций, встреч родителей, учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, представителями сообществ адвокатов, нотариусов, судей, сотрудниками прокуратуры, членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства, социальной защиты населения, отдела ЗАГС, пенсионного фонда и других. Мероприятия были направлены на повышение уровня правовой культуры и правового просвещения населения, в том числе в сфере детско-родительских отношений. Несовершеннолетним разъяснены права и обязанности, действующее законодательство. Были созданы консультативные площадки по консультированию родителей и подростков по наиболее важным проблемам.

В течение 2019 года были проведены профилактические мероприятия в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности.  Данные семьи посещались по месту жительства, совместными усилиями органов системы профилактики района организовывались рейды с целью изучения социально-бытовых условий проживания детей в этих семьях и выявления фактов неблагополучия. На данные мероприятия выделено 3 тысячи рублей.

3 тысячи рублей израсходовано на участие в республиканской олимпиаде правовых знаний среди старшеклассников. 2 тысячи рублей - на участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности.

В целях воссоздания института социальной профилактики и вовлечения общественности в предупреждение правонарушений организована работа движений юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения. В общеобразовательных учреждениях района функционируют отряды правовой направленности: 7 отрядов «Юные друзья полиции», 7 отрядов Юных инспекторов дорожного движения, 11 Дружин юных пожарных.

64 тысячи рублей выделено на установку системы видеонаблюдения в МБОУ «Лобаскинская средняя школа».

Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, наркомании, курения периодически освещались в средствах массовой информации: на страницах районной газеты «Вперед» и на сайте органов местного самоуправления.

В результате всех проведенных профилактических мероприятий, предусмотренных программой Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании», комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района в 2019 году снято с учета 18 несовершеннолетних, из них 7 в связи с исправлением, и 14 семей, из них 9 в результате оздоровления обстановки в семье.

В целях предупреждения правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, обеспечения мер воспитательного, медицинского и правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни в Атяшевском муниципальном районе проводится целенаправленная работа.

Работа межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Атяшевского муниципального района осуществлялась в 2019 году в соответствии с утвержденным годовым планом и была направлена на реализацию действующей муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании».

Мониторинг наркоконституции в районе для получения информации об основных тенденциях ее развития, а также оценка результативности деятельности все органов и организаций по данному направлению проводится постоянно, основные вопросы рассматриваются на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Атяшевского муниципального района. В течение отчетного периода было проведено 4 заседания комиссии, одно из которых было расширенным.

В районе используются различные ресурсы в области профилактики употребления наркотиков. В этом направлении проводится работа органами местного самоуправления и государственными органами: Управлением образования, Управлением культуры, Отделом по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района,  ГБУЗ «Атяшевская  районная больница», Отделом полиции, «ГКУ Социальная защита населения в Атяшевском районе».

Согласованные меры и совместные усилия органов местного самоуправления в реализации программных и других антинаркотических мероприятий позволяют удерживать наркоситуацию под контролем.

В рамках реализации муниципальной антинаркотической программы Отделом полиции  во взаимодействии со службами проведены организационно-аналитические и практические мероприятия, направленные на улучшение результатов и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

В целях предотвращения и выявления преступлений по линии полиции проводились  мероприятия в местах вероятного совершения преступлений данного рода, отрабатывались  места с массовым пребыванием молодежи, места досуга, объекты здравоохранения в рамках проведения операций «Мак», «Канал». На постоянной основе проверялись лица, ведущие антиобщественный образ жизни.

Основной долей наркорынка на территории района являются наркотические средства, относящиеся к наркотическим средствам растительного происхождения (маковая солома). В ходе проведения целенаправленных мероприятий в текущем 2019 году возбуждено 2 уголовных дела и изъято наркотическое средство «марихуана» у жителя Атяшевского района.

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Атяшевская районная больница» в целях обеспечения  медицинского и правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни врачом – наркологом с учащимися общеобразовательных школ района проводились лекции, беседы  на тему негативного отношения к употреблению наркотических и токсических препаратов.

Выявление лиц, допускающих незаконное потребление наркотических веществ,  проводится при оказании медицинской помощи, при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, при оформлении граждан на службу по контракту, при профилактических медицинских осмотрах. Для это  используются современные эксперт-тесты при необходимости исследуемый биоматериал направляется в ХТЛ РНД г.Саранска. По состоянию на 31.12.2019 г под наблюдением с диагнозом «наркомания» находился один человек. В 2020 году данное лицо было снято с учета.

Большая работа была проведена ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району», а именно специалистами службы ведется работы по выявлению семей с детьми, родители которых употребляют спиртные напитки. Такие семьи выявляются посредством выездов в сельские поселения района, обследования материально-бытовых условий проживания семей. Большая работа была проведена ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району», а именно специалистами службы ведется работы по выявлению семей с детьми, родители которых употребляют спиртные напитки. Такие семьи выявляются посредством выездов в сельские поселения района, обследования материально-бытовых условий проживания семей. На  конец 2019 года на учете в учреждении состояло 43 семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в них 78 детей. Основной причиной постановки на учет неблагополучных семей является: злоупотребление родителями спиртными напитками, следствием чего является невыполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, аморальный образ жизни родителей.

По Республиканской программе социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи  в 2019 году на контроль взяты 12 семей, из них 6 семей, находящиеся в социально-опасном положении. По результатам проведенной  работы 3 семьи  сняты с учета, на 1 семью было направлено ходатайство о снятии с учета, с 2 семьями работа продолжена. За 2019 год оздоровили в санаториях «Алатырь» и «Саранский» 64 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе  13 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении.

Специалистами учреждения проводится большая работа  по проведению разъяснительной работы с несовершеннолетними и их родителями по разъяснению прав и обязанностей. В ходе выездов по семьям, находящимся в социально-опасном положении проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними и родителями по разъяснению их прав и обязанностей, а также о возможности получения различного вида социальной помощи этим семьям.

Проделана большая работа по организации занятости и отдыха подростков в 2019 году. В летний период было охвачено организованными формами отдыха и оздоровления 881 школьник. Важнейшей формой отдыха детей стали лагеря с дневным пребыванием в общеобразовательных учреждениях с охватом 324 детей младшего школьного возраста. Лагеря с дневным пребыванием работали на базе 11 общеобразовательных школ. На организацию летнего и осеннего отдыха детей в 2019 году израсходовано 846 тыс.рублей с республиканского бюджета и 50,0 тыс. с  районного бюджета.

26 июня во всем мире отмечался Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Были проведены мероприятия антинаркотической направленности.

Мероприятия были направлены  на предупреждение правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни.

Комплекс профилактических мероприятий был проведен в летних лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, функционирующих на базе общеобразовательных школ района.   Основной формой таких мероприятий стали беседы, конкурсы рисунков, книжные выставки и спортивные мероприятия.

Разнообразные мероприятия проводились в МБУК «Атяшевская центральная районная библиотека». Подростки и молодежь вовлекались в такие формы работы, как тематические интерактивные беседы на темы «Даже не пробуй-это опасно», «Я выбираю жизнь», а также организованы книжные выставки.

На территории района в учреждениях культуры проведены мероприятия информационно-просветительской и культурно-досуговой направленности с охватом около 500 участников. В сельских библиотеках и домах культуры  были организованы беседы и тематические выставки.

В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании, сознательности граждан в вопросах противодействия распространению наркомании  с 11 по 22 марта , а также с 11 по 22 ноября 2019 года  на территории Атяшевского муниципального района  проходила Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Для приема информации о фактах незаконного оборота наркотиков и консультаций по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых были определены телефонные номера компетентных специалистов органов здравоохранения.

Информирование общественности о сроках проведения акции было организованно посредством размещения информации в местах массового скопления граждан (школах, магазинах, автовокзале, домах культуры, аптеках и др.), а также на сайте органов местного самоуправления.

В  целях профилактики наркомании среди детей, подростков, молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации  проводится большая работа по вовлечению молодежи и взрослого населения  в занятия физической культурой и спортом.

В вечернее время ведется кружковая и секционная работа в спортзалах Аграрного техникума, Атяшевской СШ, Батушевской ОШ, Сабанчеевской СШ, Аловской СШ, ПСШ №1, во Дворце спорта, Ледовом Дворце. Ежегодными стали соревнования по шахматам и шашкам на призы клуба «Чудо шашки».

В 2019 году на трассах лыжной базы Атяшевской ДЮСШ в лесном массиве прошли более 5 соревнований, в которых приняли участие не многим более 300 участников, среди которых и общеобразовательные школы района.

В течение 2019 года наши спортсмены добиваются следующих результатов:

- юные спортсмены стали призерами Первенства Республики Мордовия по легкой атлетике, а также призерами Открытого Чемпионата Республики Мордовия по спортивной ходьбе, призерами Первенства Республики Мордовия по вольной борьбе;

- юные хоккеисты стали третьими в Финальных соревнованиях по хоккею с шайбой на призы Клуба «Золотая шайба» (06.02.2019), в V Всероссийском турнире по хоккею с шайбой на призы Олимпийского чемпиона А.Коваленко заняли почетное второе место;

- в финале Республиканского этапа Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» команда  девочек заняла 2 место, а команда юношей –  3 место.

В рамках акции «Без наркотиков» (21.10.2019-20.12.2019) были проведены спортивно-массовые мероприятия, а именно: «Веселые старты» среди учащихся общеобразовательных школ под девизом «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (29.11.2019), под девизом «Профилактика правонарушений»(17.12.2019-19.12.2019).

Информация о проведении заседаний комиссий публикуется на сайте  органов местного самоуправления. Ход реализации муниципальной программы освещается в районной газете «Вперед» ( №10(87224) от 15.03.2019 г).

На 2019 год муниципальной программой предусмотрено финансирование 8 мероприятий в общей сумме 16 тысяч рублей. Заявки на финансирование направлялись своевременно (ежеквартально) в Финансовой управление Администрации Атяшевского муниципального района. Денежные средства на финансирование мероприятий антинаркотической направленности не выделялись. Несмотря на отсутствие финансирования, такие мероприятия как:

- Организация районной целевой акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией,

- Организация и проведение районных  акций «Сообщи, где торгуют смертью»;

- Организация акций «Спорт вместо наркотиков», «Без наркотиков»;

- Проведение конкурса плакатов, стенных газет, буклетов;

- Организация и проведение антинаркотических спортивных мероприятий были проведены во взаимодействии с образовательными организациями района и государственными органами.

В 2020 году исполнителями муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании» будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе»

Муниципальная  программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Атяшевского муниципального района от 04 августа 2016 года № 370.

Целью данной программы является:

- упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Атяшевского муниципального района;

- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Атяшевский муниципальный район;

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

В 2019 году было предусмотрено финансирование мероприятий программы из средств местного бюджета на сумму 48 тысяч рублей. Фактически выделено и использовано в 2019 году 46 тысяч рублей.

В 2019 году были проведены мероприятия, направленные на эффективное противодействие религиозно-политическому экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального сотрудничества. Представители духовенства участвовали в мероприятиях, проводимых на территории района, оказывали большую помощь в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

В процессах консолидации общества и повышения национального самосознания важную роль играют народные праздники и традиции, которые нацелены на сохранение, возрождение и дальнейшее развитие национальных традиций и фольклора народов, населяющих район. На территории района организовываются муниципальные выставки народно-прикладного искусства и художественного промысла.

Проводятся информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности. На страницах районной газеты "Вперед", на сайте Администрации Атяшевского муниципального района регулярно размещаются материалы, пропагандирующие идеи дружбы, гражданского и духовного единения народов, проживающих на территории Атяшевского района. На страницах районной газеты «Вперед» периодически выходит полоса на эрзянском языке. Освещаются значимые этнические и религиозные праздники, вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений, публиковались статьи, пропагандирующие культурное многообразие и этнокультурные ценности.

В образовательных организациях района в течение 2019 года проведен комплекс мероприятий, направленных на популяризацию идей толерантности среди детей и подростков: олимпиада по школьному краеведению «Историко-культурное и природное наследие родного края», конкурс творческих работ «Святыни земли Мордовской», конкурс рефератов «Предание старины глубокой», неделя национальной игры «Мы разные, но вместе нам интересно», конкурс рисунков «Радуга наций», тематические классные часы, уроки, родительские собрания.

Проведен цикл лекций и бесед, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. на базе образовательных учреждений проведен месячник родного языка. Проведены церемонии государственной регистрации заключения брака с элементами национального обряда и использованием сотрудниками ЗАГС  костюмов национальной одежды.

В течение года реализовывались мероприятия по сохранению и развитию национально-культурной самобытности народов района, периодически проводились выставки мастеров декоративно-прикладного творчества. Подготовлен цикл выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организовано знакомство учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями.

С учащимися были проведены лекции и беседы, направленные на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства.

На базе образовательных учреждений проведен месячник родного языка. С 18 октября по 18 декабря 2019 года проведен районный конкурс «Лучшая модель этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях».

В ноябре 2019 года организвана экскурсия детей в г.Сараснк по достопримечательностям Республики Мордовия.

28 ноября 2019 года на базе Атяшевской районной детской библиотеки  состоялась районная научно – практическая конференция «История  православия, ее роль в духовном и культурном воспитании общества».

На базе МБОУ «Поселковская средняя школа № 1» проведено совещание на тему «Духовно-нравственные ценности российской семьи».

В декабре 2019 года проведено анкетирование подростков по проблемам межличностных и межнациональных отношений, по развитию самооценки и коммуникативных навыков.

Конфликтов на территории района на межнациональной и межконфессиональной почве в 2019 году не зафиксировано.

В 2020 году исполнителями муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Муниципальная  программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества»

В Атяшевском муниципальном районе реализуются проекты, призванные дать гражданам возможность использовать преимущества современных технологий в этой сфере для решения, как повседневных проблем, так и профессиональных задач, а также для взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.

На эти же цели направлена Муниципальная  программа «Формирование информационного общества» (далее – Программа), утверждённая постановлением администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года №840

На 2019 год  по программе запланировано реализация 4 основных мероприятий.

В 2019 году на реализацию программы было выделено 150,0 тыс. рублей. В результате, часть мероприятий, требующая вложения денежных средств, не была проведена и, следовательно, значения индикаторов подпрограмм не были достигнуты, и общая эффективность муниципальной программы снизилась.

С целью повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района посредством поддержки принятия управленческих решений с использованием информационных технологий происходит создание и внедрение автоматизированных информационных систем.

В связи с этим в 2019 году частично обновилась материально-техническая база Администрации Атяшевского муниципального района. Была приобретена новая оргтехника.

Задача повышения качества жизни граждан  решалась за счет:
- перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
- повышения открытости деятельности органов государственной власти;
- привлечение граждан создания к использованию электронных сервисов в области здравоохранения, образования.

В целях недопущения негативного влияния факторов и рисков, влияющих на результаты реализации мероприятий муниципальной программы приняты такие меры как своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

В 2019 году продлен срок реализации муниципальной программы Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 24.10.2019 г  №538.

Степень соответствия запланированному уровню затрат 100  %

Оценка эффективности использования средств 100  %

Уровень эффективности реализации программы составляет 81,1 %

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016 – 2025 годы   по Атяшевскому муниципальному району»

Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы  по Атяшевскому муниципальному району утверждена постановлением Администрации Атяшевского муниципального района  от 03.08.2016 № 366 ( с изменениями, внесенными постановлениями  Администрации Атяшевского муниципального района  от 26.12.2016г.№ 700, от 09.02.2017г. № 67, от 14.04.2017г. № 188, от 25.12.2017г. №654, от 08.02.2018г. №44, от 23.05.2018г. № 305, от 12.10.2018 г. № 626, от 10.12.2018г. № 787, от 29.12.2018г. № 868, от 24.01.2019г. №13, от 06.05.2019г. №202, от 25.12.2019г.№700).

Приоритетами муниципальной программы являются:

в сфере производства - развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая молочное и мясное скотоводство;

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере:

- повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- удовлетворение потребностей населения сельских территорий, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной инфраструктуры сельских поселений.

На реализацию программы  в 2019 г. было предусмотрено:

| Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2019 г., тыс.руб. | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2019 г., тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| Всего | 862 475,2 | 1 282 716,8 |
| федеральный бюджет | 24530,0 | 18205,23 |
| республиканский бюджет | 8520,85 | 6505,018 |
| местный бюджет | 901,9 | 750,9 |
| внебюджетные средства | 828522,5 | 1 257 255,7 |

1. Общие итоги реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы основывается на достижение  основных показателей (15 индикаторов). По ряду основных показателей  в 2019 году достигнуто перевыполнение (табл.1).

По предварительным данным в 2019 году  индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 116,7 %, что выше целевого показателя муниципальной программы на 8,6 процентных пункта (далее п.п.).

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил  122,9 %, что выше   целевого показателя  на 6,6 п.п. и был  обеспечен ростом  производства  зерновых и  зернобобовых культур ( на  123 % уровня 2018 года), сахарной свеклы (на137   % ).

Индекс производства продукции животноводства в 2019 году составил 111,6 %, что выше планового значения  на 9,2 п.п. Выполнение целевого показателя индекса производства продукции животноводства,  связано с ростом производства в общественном секторе скота и птицы на убой на 115  %, молока на 110 %.

Индекс производства пищевых продуктов  (в сопоставимых ценах), составил 115,3 %,  превысив целевой показатель муниципальной программы  на 13,3 п.п.

Предприятиями перерабатывающей промышленности района произведено товарной продукции (в действ. ценах) на сумму 9254689 тыс.рублей, что на 11,4  %  больше уровня 2018 года в том числе ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» (Атяшевское подразделение)  на сумму 8 924 461 тыс.рублей (96,4 % общего объема),  с индексом 10,7 % и ОАО  « Завод маслодельный «Атяшевский»  на сумму 330228 тыс.рублей с индексом 32,9 %.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал отрасли   ожидаемое значение   106,6 %, что  на 5,1 п.п. выше  планового целевого индикатора и  на  4,5 п.п. выше  целевого индикатора   2018 года.

На формирование индекса  физического объема инвестиций  оказывает отрицательное влияние диспаритет цен : низкий уровень закупочных цен у сельхозтоваропроизводителей  на фоне постоянно растущих цен  на энергоносители и материальные ресурсы и  недостаток залогового обеспечения для привлечения кредитных ресурсов.

По данным сводной отчетности  об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), ожидается  17,2 %, что выше  целевого показателя (15,0 %) на 2,2 п.п. Без учета субсидий рентабельность  ожидается 13,7 % против 9,2 % в 2018 году.

В отчетном году прибыль до налогообложения (с учетом субсидий) ожидается в сумме 315,3 млн. рублей,  что на 72,5 % выше уровня 2018 года  ( 182,79 млн. рублей). Удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяйственных организаций  составит 91,6 % ( ожидаемое) , количество убыточных хозяйств одно,  что соответствует показателям 2018 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве  составила в отчетном году 21752 рублей, ниже  планового значения  муниципальной программы на   3,6 %, и выше показателя предыдущего  года  на 8,9 %, но  остается ниже  заработной платы  по экономике  района и  отрасли сельское хозяйство  республики. Низкая заработная плата в ОАО «А/ф Искра» 17502 руб. и в крестьянских(фермерских) хозяйствах и   индивидуальных предпринимателей от 12000 до 12900 рублей.

Индекс производительности труда к предыдущему году составил 125,6 %, что выше на 19,9 п.п. планового значения (по программе 105,7),  обеспечен  ростом  производства  продукции растениеводства и животноводства.

Выполнение  целевого  индикатора количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях составило  1824 %. В связи с ростом  среднемесячной заработной платы на 8,9 % пороговое значение заработной платы для расчета высокопроизводительных рабочих мест моно территориальных предприятий (без малых)  23715 рублей выполнили 3 сельхозпредприятия , малых и микропредприятий 18736,6 рублей выполнили также 3 предприятия.

В рамках программы в 2019 году 12 семей улучшили свои жилищные условия, показатель ввода жилья  составил 1163,3 кв.м., перевыполнение плана составило 1,3%. 2 семьи построили и ввели в эксплуатацию индивидуальные жилые дома на территории комплексной жилой застройки в с. Тетюши, общей площадью 190,6 кв.м.

На территории комплексной жилой застройки в с. Тетюши осуществлено строительство объектов инженерной инфраструктуры:

- строительство распределительных газовых сетей протяженностью 2,126 км.;

- локальных водопроводов протяженностью 1,730 км.

Таблица1

Выполнение основных показателей муниципальной программы в 2019 году

| № п/п | Показатели | 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет | % выполнения |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 108,1 | 116,7 | 107,9 |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 116,3 | 122,9 | 105,7 |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 102,4 | 111,6 | 109 |
| 4 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 102,0 | 115,3 | 113,0 |
| 5 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства процентов к предыдущему году | 101,5 | 106,6 | 105,0 |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) Процентов | 15,0 | 17,2 | 114,7 |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) Рублей |  |  |  |
| 7.1 | Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве рублей | 22555 | 21752 | 96,4 |
| 8 | Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году % | 105,7 | 125,6 | 118,8 |
| 9 | Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях Единиц | 42 | 766 | 1824 |
| 10 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности кв.м | 528 | 269,5 | 51,4 |
| 10.1 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов кв.м | 384 | 1042,4 | 271,5 |
| 11 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Строительство распределительных газовых сетей км. | 2,126 | 2,126 | 100 |
| 13 | Строительство локальных водопроводов км. | 1,730 | 1,730 | 100 |
| 14 | Количество проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры, реализованных на площадке под жилищную застройку в с.Тетюши | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Наличие результатов ПИР в отношении объектов социальной и инженерной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 |

2.Подпрограмма  « Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК»

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение 5 целевых показателей

Таблица  2

Выполнение целевых показателей  подпрограммы  « Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК»

| № п/п | Наименование показателя | 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | выполнение, % |
| 1 | Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами ,% | 85,0 | 93,2 | 109,6 |
| 2 | Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций, % | 7,0 | 5,0 | 71,4 |
| 3 | Количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направления подготовки: «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Агроинженерия», «Механизация сельского хозяйства», человек | 5 | 24 | 480,0 |
| 4 | Количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 22 июня 2015г. № 381 , человек | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Количество молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 22 июня 2015г. № 381 , человек | 2 | 2 | 100,0 |

В 2019 году выполнены 3  целевых индикатора  подпрограммы. Не выполнены  2 показателя количество студентов, заключивших     в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии  в соответствии с Постановлением  Правительства РМ  от 22 июня 2015г. № 381, Причина   основная часть студентов  поступила на  коммерческой основе.  (табл.2).

Степень достижения  5 целевых  индикаторов подпрограммы   152,2 %.

В рамках подпрограммы осуществлялась государственная поддержка мероприятия "Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве". В районе  в  2019 году участниками программы   являлись  7 студентов и 10 молодых специалистов.

На финансирование мероприятия «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» планировалось направить из средств республиканского бюджета Республики Мордовия, за счет предоставления субвенций бюджету Атяшевского муниципального района 2388,3 тыс.рублей и из средств районного бюджета 0.2 тыс.рублей.  Кассовое исполнение по подпрограмме составило  1833,148 тыс. рублей (уровень кассового исполнения 76,8 %). Причины недофинансирования : расторжение договора  1 студент, призыв в на службу в РА -1 студент,   перевод на работу в другой район 1 молодой специалист.

3. О реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Подпрограмма направлена на обеспечение стабильно высокого уровня продуктивности мелиорируемых земель, вовлечение в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ,  снижение рисков гибели урожая в результате неблагоприятных природно-климатических факторов, создание гарантированной кормовой базы животноводства.

Целевых индикаторов  к достижению  в 2019г. по подпрограмме не запланировано.

4. О реализации подпрограммы «Развитие  отраслей агропромышленного комплекса»

В отчетном году мероприятия муниципальной программы были направлены на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и повышения ее конкурентоспособности.

На реализацию подпрограммы предусмотрен объем финансирования в размере  817079,0 тыс. рублей, фактически освоено на  сумму   1249196,2 тыс. рублей. Основной, значительный рост объема  профинансированных  внебюджетных средств обеспечило  ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский». Увеличение произошло в связи с модернизацией линии разделки свинины и увеличения мощности до 350 голов в час, а также строительство холодильно-компрессорного цеха.

О результатах развития растениеводства в 2019 году

По данным Росреестра на 1 января 2019 г. площадь сельскохозяйственных угодий в наличии у предприятий, организаций, хозяйств, обществ, граждан (объединений граждан), занимающихся производством сельскохозяйственной продукции составляет 90,9  тыс.га. В структуре сельскохозяйственных угодий пашня составляет 79,7 % ( 72,5 тыс.га).

В 2019 году в  районе  вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила  60040,6 га, что на  684,6 га больше уровня 2018 года (таблица 2).

Зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 39533,7 га, что на 2460,3 га меньше уровня 2018 года, за счет увеличения посевов сои на площади 2346 га. В 2019 году посевы  под  рапсом  занимали  площадь 150 га.   Посевы сахарной свеклы увеличились   на 97 га. Произошло увеличение  площадей  под кормовыми культурами  на  14  %.

Таблица 3.1

Посевные площади сельскохозяйственных культур  в хозяйствах всех категорий

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных культур | 2016г отчет | 2017г. отчет | 2018г. отчет | 2019 г. отчет | 2019г в % к 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посевная площадь- всего | 58056 | 60062 | 59356 | 60040,6 | 101,2 |
| 2 | в т.ч зерновые и зернобобовые | 37475 | 40093 | 41994 | 39533,7 | 94,1 |
| 3 | из них пшеница озимая и яровая | 19206 | 18753 | 15100 | 17881 | 118,4 |
| 4 | Ячмень | 15738 | 16964 | 21398 | 16577 | 77,5 |
| 5 | Овес | 80 | 129 | 100 | 150 | 150 |
| 6 | Горох | 1139 | 2131 | 4756 | 3828 | 80,5 |
| 7 | Кукуруза на зерно | 1312 | 2116 | 640 | 988 | 154,4 |
| 8 | Сахарная свекла | 5377 | 4825 | 4465 | 4562 | 102,2 |
| 9 | Соя | 3551 | 1064 | 0 | 2346 | 0 |
| 10 | Рапс | 0 | 50 | 1000 | 150 | 15 |
| 11 | Лен | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Картофель | 1096 | 955 | 957 | 954 | 99,7 |
| 13 | Овощи | 205 | 183 | 177 | 125,1 | 70,7 |
| 14 | Кормовые культуры | 10216 | 11623 | 10762 | 12281,3 | 114,1 |
| 15 | Кукуруза на силос и зеленый корм | 1684 | 2036 | 1547 | 2040 | 131,9 |
| 16 | Однолетние травы | 2308 | 3131 | 2911 | 3241,1 | 111,3 |
| 17 | Многолетние травы | 6224 | 6456 | 5631 | 6260 | 111,2 |

В 2019 году валовой сбор зерна составил 130,4 тыс. тонн, что составляет 122,4 % к уровню 2018 года ( за счет роста урожайности на 6,4 центнера с гектара). (табл. ).Накопано сахарной свеклы 217,7 тыс. тонн, что на 36,7 % выше уровня  2018 года. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий ( ожид) 15511  тонн на  уровне 2018г.

Таблица 3.2

Производство продукции растениеводства и урожайность сельскохозяйственных культур   в хозяйствах всех категорий

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных культур |  | 2016г отчет | 2017г. отчет |  | 2018г. отчет |  | 2019 г. отчет |  | 2019г в % к 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Валовой сбор, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |  | 113027,9 |  | 122145 |  | 106556 |  | 130443,8 |  | 122,4 |
| 2 | в т.ч.пшеница озимая и яровая |  | 60273 |  | 59781 |  | 37909 |  | 57467 |  | 151,6 |
| 3 | Ячмень |  | 42769 |  | 52591,8 |  | 53509 |  | 56095 |  | 104,8 |
| 4 | Овес |  | 81 |  | 231 |  | 162 |  | 405 |  | 250 |
| 5 | Горох |  | 2002,1 |  | 4378,4 |  | 13975 |  | 12804 |  | 91,6 |
| 6 | Кукуруза на зерно |  | 7355 |  | 5163 |  | 1000 |  | 3394,7 |  | 339,5 |
| 7 | Сахарная свекла |  | 294336 |  | 138905 |  | 159246 |  | 217754 |  | 136,7 |
| 8 | Соя |  | 3749,7 |  | 1211 |  | 0 |  | 4580,2 |  | 0 |
| 9 | Рапс |  | 0 |  | 65 |  | 1028 |  | 300 |  | 29,2 |
| 10 | Лен |  | 0 |  | 1577 |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Картофель |  | 13175 |  | 17624,1 |  | 15510,5 |  | 15511 |  | 100 |
| 12 | Овощи |  | 3731,7 |  | 2751,1 |  | 2709 |  | 1950,0 |  | 72,0 |
| Урожайность сельскохозяйственных культур ц/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зерновые и зернобобовые |  | 30,3 |  | 31,3 |  | 27,0 |  | 33,4 |  | 123,7 |
| 14 | Пшеница озимая и яровая |  | 31,5 |  | 32,1 |  | 26,3 |  | 32,1 |  | 122,1 |
| 15 | Ячмень |  | 29,9 |  | 32,0 |  | 26,7 |  | 33,8 |  | 126,6 |
| 16 | Овес |  | 11,3 |  | 17,9 |  | 16,2 |  | 27,0 |  | 166,7 |
| 17 | Горох |  | 19,1 |  | 22,5 |  | 29,4 |  | 33,4 |  | 113,6 |
| 18 | Кукуруза на зерно |  | 83,4 |  | 27,1 |  | 52,6 |  | 60,6 |  | 115,2 |
| 19 | Сахарная свекла |  | 547,4 |  | 366,4 |  | 384,9 |  | 477,3 |  | 124,0 |
| 20 | Соя |  | 10,6 |  | 11,4 |  | 0 |  | 19,5 |  | 0 |
| 21 | Рапс |  | 0 |  | 13,1 |  | 10,3 |  | 13,0 |  | 126,2 |
| 22 | Лен |  | 0 |  | 16,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | Картофель |  | 120,2 |  | 134,0 |  | 172,5 |  | 162,6 |  | 94,3 |
| 24 | Овощи |  | 182,0 |  | 149,7 |  | 153,4 |  | 155,8 |  | 101,6 |

Целевые индикаторы не выполнены по  валовому сбору  зерна, сахарной свеклы и картофеля на  7,2%, 16,8 % и 4,4 % соответственно.  Причины  не выполнения валового сбора зерновых и зернобобовых культур незначительное уменьшение посевных площадей, перевод площадей кукурузы на зерно 428 гектар на кормовые цели. Причина невыполнение валового сбора по сахарной свекле и картофелю  сокращение посевных площадей в общественном секторе.

Оказание государственной поддержки  элитного семеноводства

(субсидии  из федерального, республиканского бюджетов)  в отчетный период обеспечило  сев элитных семян  на площади 1760  га, что составляет 4,6  % площади посева, что   на 1,4 п.п. ниже целевого индикатора .

В рамках государственной поддержки ( средств  несвязной поддержки) субсидии (федеральный бюджет, республиканский бюджет РМ) направлялись сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения плодородия и качества почв в расчете на 1 га посевной площади сельскохозяйственных культур.

Размер посевных площадей занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами  по данным органа статистики, в 2019 году составил 50938 га, что на 1,6 %  выше планового значения.

Финансовые средства, предусмотренные на оказание несвязной поддержки,  сельскохозяйственные товаропроизводители направляли на приобретение ГСМ и минеральных удобрений, а также на приобретение химических средств защиты растений и семян.

Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям позволило обеспечить своевременное  проведение сезонных полевых работ с применением  необходимых материально-технических ресурсов.

Степень достижения шести показателей по растениеводству  составляет   89,98  %.

Таблица 3.3

Выполнение целевых показателей (индикаторов)  мероприятий, направленных на развитие и поддержку  подотраслей растениеводства.

| № п/п | Наименование показателя | 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |
| 1. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки), тонн | 140500 | 130443,8 | 92,8 |
| 2. | Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тонн | 261700 | 217754 | 83,2 |
| 3. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | 1680 | 1606 | 95,6 |
| 4. | Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, га | 50156 | 50938 | 101,6 |
| 6 | Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, % | 6,0 | 4,6 | 76,7 |

О  результатах развития животноводства в 2019 году

В 2019 году производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий по предварительным данным составило 14002,5 тонн, что на 13,8 % больше уровня 2018 года. В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей производство увеличилось на 15 %, в хозяйствах населения  по предварительным данным снизилось на 8,4  %.

Как следствие доля общественного сектора возросла на 1,0 % и составила 95,7%, удельный вес хозяйств населения  общем объеме производства снизился  до 4,3 %.

Достаточно высокие темпы наращивания производства сохраняются в свиноводстве. За 2019 год прирост производства свиней на убой в сельскохозяйственных организациях, в К(Ф)Х, включая ИП, по данным органа статистики увеличился  на  16,3 %.

В птицеводстве в 2019 г. сохранены объемы производства  мяса птицы в сельскохозяйственных организациях, в К(Ф)Х, включая ИП  100 %. Основными производителями мяса птицы и яиц являются сельскохозяйственные организации.

В 2019 году производство молока в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, увеличилось на 6,8 % (надоено 22536,7 тонн) к уровню 2018 года . При этом рост производства молока в 2019 году отмечен в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, включая ИП, к 2018 году на 9,5 %,  объемы производства молока в хозяйствах населения по предварительным данным  за указанный период сократились на 12,5 %.

В отчетном году  поголовье КРС к уровню 2018 года составило  97,9 %, в том числе поголовье коров в хозяйствах всех категорий 100,1% , а в хозяйствах населения поголовье КРС  уменьшилось  на  13,1%.

Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП в 2019 году составила 6278 кг молока на одну корову, выполнение индикатора составило 102,9 %. Достигнут рост продуктивности  на одну корову  за 2019г.  на 442 кг.

Несмотря на сохраняющуюся положительную  тенденцию, существуют определенные резервы для дальнейшего роста молочной продуктивности. Так,  в их числе целесообразно выделить  более полное использование генетического потенциала молочного стада, создание прочной кормовой базы, обеспечение сбалансированности кормовых рационов, использование инновационных технологий содержания животных.

Одним из факторов увеличения объемов производства молока является техническая модернизация, проводимая в молочном скотоводстве. В 2019 году продолжалась реконструкция коровников  в ООО «Сабанчеевское»,  инвестировано ( кроме продуктивного скота) 22,7 млн. рублей за счет собственных средств .

Племенное животноводство определяет потенциальные возможности производства животноводческой продукции. Сохранение и наращивание племенного маточного поголовья скота и, как следствие увеличение объемов реализации племенной продукции способствуют увеличению продуктивного потенциала  товарного животноводства.

В настоящее время в государственном племенном регистре зарегистрировано  стадо племенных сельскохозяйственных животных, КРС молочного направления АО «Агро-Атяшево» и ООО «Сабанчеевское» двух   сельскохозяйственных предприятий  Атяшевского  района.

За 2019 год  произошло увеличение племенного маточного поголовья   на 1005 голов ООО «Сабанчеевское». За 2019  год реализовано  45 голов племенного молодняка КРС молочного направления.

В 2019 году положительная динамика производства сельскохозяйственной животноводческой продукции стимулировала дальнейшее развитие предприятий перерабатывающей промышленности.

Производство основной продукции за 2019 год составило :

производство мяса, включая субпродукты-61006 тонны;

колбасных  изделий – 22314 тонны;

масла сливочного -  411,3 тонн;

сыра -  13,6 тонн;

цельномолочной продукции -4083 тонн.

По сравнению с 2018 годом увеличены объемы выработки мяса и субпродуктов (на 22,4 %), колбасных изделий ( на 6,3 %). Целевой индикатор увеличение производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий составил 117,6 %. выше планового значения на 17,1 п.п . ( по программе 100,5 %).

По переработке молока  целевые индикаторы :

1) выполнение целевого индикатора производство масла сливочного составило 152,3  % ( к уровню 2018 года 152,9 %),

2) выполнение  целевого индикатора производство сыра 90,7 %  ( к уровню 2018 г. выполнение 97,1 %).

В целях  наращивания объемов производства  на предприятии  осуществляется  реализация инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» 2018-2025гг., мощностью по переработке молока до 100 тонн в сутки».

Целевой индикатор  по производству в хозяйствах всех категорий  скота и птицы на убой ( в живом весе) перевыполнен  на 13,3 %. Положительная динамика выполнения  выше названного показателя  зафиксирована   в 2017 году  102,5 %, в 2018г. 111,3%.  Значительный вклад в выполнение планового показателя внесли Закрытое акционерное общество «Мордовский бекон» ( доля в общем объеме производства 58,8 %, прирост 24%) , индивидуальный предприниматель Бершак М.В. (доля  18,1 %). Прирост производства мяса  также  обеспечили общество с ограниченной ответственностью « Сабанчеевское» ( на  47 %).

Кроме того, достигнуты целевые показатели  : поголовье коров в хозяйствах всех категорий (100,1%) в т.ч. поголовье коров  в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП (101,3 % выполнения) в том числе молочного направления (101,3%) , мясного направления (100%), поголовье свиней в хозяйствах всех категорий (102,0 %) в том числе  поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП (102,3 % выполнения) , ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях ( 128 %), численность  племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных ( 323,3 %),  выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях 101.3%, увеличение объемов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий (17,6 %).

Целевой индикатор производство молока в хозяйствах всех категорий (по предварительным данным) выполнен  на 102,8 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП на  104,8 %, в хозяйствах населения ( по предварительным данным)  на 87,5%. Значительный вклад в выполнение планового показателя внесли    общество с ограниченной ответственностью «Сабанчеевское» ( доля в общем объеме производства 28,7%) и   акционерное общество «Агро-Атяшево» ( доля 13,0 %).

Существенным риском выполнения целевого индикатора  является сокращение поголовья коров в секторе личных подсобных хозяйств ( далее –ЛПХ), производство молока в которых по предварительным данным  снизилось в 2019 году к 2016 году на 24,8 %. Данный сектор производства характеризуется использованием экстенсивных технологий, которые в силу причин социального характера сопровождаются сокращением поголовья коров. В последующие годы  ежегодное снижение производства молока в хозяйствах населения планируется компенсировать за счет  реконструкции существующих  объектов в молочном скотоводстве.

Степень достижения целевых значений 25  индикаторов   подотраслей животноводства  составила 109.4 %.

Таблица 3.4

Выполнение целевых показателей по животноводству

.

| № п/п | Показатели | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | выполнения,% |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | 12355 | 14002,5 | 113,3 |
| 1.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 11700 | 13402,5 | 114,6 |
| 1.2 | в хозяйствах населения | 655 | 600 | 91,6 |
| 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | 24356 | 25036,7 | 102,8 |
| 2.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 21500 | 22536,7 | 104,8 |
| 2.2 | в хозяйствах населения | 2856 | 2500 | 87,5 |
| 3 | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | 4096 | 4101 | 100,1 |
| 3.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 3766 | 3814 | 101,3 |
| 3.2 | из них : молочного направления | 3566 | 3614 | 101,3 |
| 3.3 | мясного направления | 200 | 200 | 100 |
| 3.4 | хозяйствах населения | 330 | 287 | 87,0 |
| 4 | Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 6100 | 6278 | 102,9 |
| 5 | Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях | 80 | 81 | 101,3 |
| 6 | Ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях | 25 | 32 | 128,0 |
| 7 | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий | 11059 | 10796 | 97,6 |
| 7.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 9042 | 9025 | 99,8 |
| 7.2 | в хозяйствах населения | 2017 | 1771 | 87,8 |
| 8 | Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий | 40846 | 41661 | 102,0 |
| 8.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 39050 | 39937 | 102,3 |
| 8.2 | в хозяйствах населения | 1796 | 1724 | 96,0 |
| 9 | Племенное условно-маточное поголовье сельскохозяйственных животных | 450 | 1455 | 323,3 |
| 10 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | 10 | 3 | 30 |
| 12 | Количество граждан , ведущих личное подсобное хозяйство, перешедших на альтернативные свиноводству виды животноводства | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Численность застраховано поголовье сельскохозяйственных животных, усл.голов | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Производство масла сливочного | 270 | 411,3 | 152,3 |
| 15 | Производство сыров и сырных продуктов | 15,0 | 13,6 | 90,6 |
| 16 | Увеличение объемов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий | 100,5 | 117,6 | 117,0 |

Объемы сельскохозяйственной продукции, производимой в КФХ и хозяйствах населения, составляют в 2019г. 17% объема производства продукции в хозяйствах всех категорий. В производстве сельскохозяйственной продукции возрастает удельный вес  К(Ф)Х, включая ИП. Так, доля продукции, произведенной в К(Ф)Х, включая ИП   в 2016 г. составляла  8,7 % общего производства , в 2019 году -10,7  %.

Темпы роста производства продукции в К(Ф)Х, включая ИП  составили 9,4% , что ниже чем  темпы роста 23,9%  в сельскохозяйственных организациях.

Государственная поддержка малых форм хозяйствования :

- грантовая поддержка начинающих фермеров;

- грант Агростартап;

- грантовая поддержка развития семейных животноводческих ферм;

-грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов ( далее – СПоК) для развития материально-технической базы;

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

Свыше 60 % фермеров  района ведут свою деятельность в области животноводства.

За восемь  лет государственной  поддержкой   в рамках республиканских    программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Поддержка семейных животноводческих  ферм»   воспользовались 14   крестьянских (фермерских )хозяйств района.

В 2019  году участниками стали  три крестьянских (фермерских) хозяйства, реализующие свои проекты   в отрасли животноводства, из них один проект в молочном скотоводстве :

два хозяйства получили грант по программе «Поддержка начинающих фермеров» и одно хозяйство грант  « Агростартап».

Грантовая поддержка К(Ф)Х  направлена на создание  и развитие производственной базы хозяйств.

Средний размер гранта на одно КФХ начинающего фермера в районе  в 2019 году составил 1,65 млн. рублей.

В 2019 году  из четырех целевых показателей результативности малых форм хозяйствования  выполнен один :

целевой индикатор количество новых постоянных  рабочих мест, созданных  в К(Ф) Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки,  создано 6 рабочих мест, % выполнения 300.

Не выполнены три показателя :

1) целевой индикатор прирост объема сельскохозяйственной продукции, поизведенной К(Ф)Х , получившими грантовую поддержку ( по отношению к предыдущему году);

2) создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов ;

3) целевой индикатор количество новых постоянных  рабочих мест, созданных  в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грартовую поддержку.

Причины не выполнения :

крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие грант в 2012 г. и 2013г. и  выполнившие  обязательство, осуществлять  деятельность  не менее   5 лет после получения гранта,   деятельность не осуществляли, а К(Ф)Х, получившие  грант  в 2019г., производство организовали во втором полугодии ;

кооперативы  района  в 2019г.  не участвовали  в конкурсе  на получении гранта.

К мерам, направленным на повышение производства молока,   роста поголовья коров, стимулирования повышения товарности молока во всех формах хозяйствования, следует отнести государственную поддержку повышения продуктивности скота, субсидии   содержание  маточного поголовья  крупного рогатого скота молочного направления,  субсидии  на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота  мясных пород ( федеральный  бюджет, республиканский бюджет РМ).

Объем профинансированных инвестиций 1249,196 млн. рублей. Крупные инвестиционные проекты реализованы ГК «Талина». Продолжилась реализация инвестиционного проекта «Реконструкция Атяшевской производственной площадки   общество с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», в  2019 году    направлены инвестиции  на капитальные вложения    в сумме 969, 200 млн. рублей. Открытое акционерное общество «Завод маслодельный «Атяшевский» инвестировал 7,972 млн. рублей на реализацию проекта «Техническое перевооружение ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский».

5.Подпрограмма 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»

Основной целью подпрограммы является улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Атяшевского муниципального района.

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Мероприятие 1- Улучшение жилищных условий граждан, в сельской местности;

Мероприятие 2- Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

По состоянию на 01.01.2020 г. показатель ввода жилья в рамках подпрограммы составил 1311,9 кв.м. (Вручено 12 сертификатов по улучшению жилищных условий).

В период 2019 года согласно плана реализации, в рамках вышеуказанных мероприятий  были проведены следующие работы:

- Построены сети газоснабжения жилой застройки в с.Тетюши  на сумму  3466,700 тыс.руб., подрядчик – ПАО «Газпром», протяженность – 2,126 км;

-  Построены сети водоснабжения жилой застройки в с.Тетюши – 1355,8 тыс.руб., подрядчик – ООО «Техстрой», ООО СМП «Дубенское», протяженность – 1,730 км.

Финансирование осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Газоснабжение и Водоснабжение

Итого: 4822,5 тыс. руб.

Федеральный и республиканский бюджет 4340,25 тыс. руб.

Местный бюджет 482,250 тыс. руб.

Улучшение жилищных условий граждан

Итого: 26865,0 тыс. руб.

Федеральный бюджет 14829,48 тыс. руб.

Республиканский бюджет 3707,37 тыс. руб.

Местный бюджет 268,650 тыс. руб.

Внебюджетные средства  8059,5 тыс. руб.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие  и поддержка  малого и среднего  предпринимательства в Атяшевском муниципальном   районе»

Муниципальная программа ««Развитие  и поддержка  малого и среднего  предпринимательства в Атяшевском   муниципальном   районе» (далее - Программа)  утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 834 (в редакции Постановлений Администрации Атяшевского муниципального района  от 4 апреля 2016 года №108, от 26 декабря 2016 года №690, от 9 ноября 2018 года №710, от 25.10.2019 года №548) в целях перехода на программно-целевое планирование расходов бюджета Атяшевского муниципального района.

Основной целью Программы является  формирование благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, основанное на встраивание направлений поддержки предпринимательства в системе стратегических целей, задач и приоритетов Атяшевского муниципального района, снижение влияния ограничений развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в экономику района.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

совершенствование муниципальных нормативно правовых актов, регулирующих сферу муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

совершенствование муниципальных нормативно правовых актов, регулирующих сферу муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

содействие развитию малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района направлениях;

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне;

оказание консультационных, информационных, образовательных,  юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;

организация подготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, повышения качества доступности услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;

популяризация и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к началу собственного дела и осуществлению предпринимательской деятельности);

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В рамках реализации программы также осуществляются мероприятия направленные на правовое, информационное, консультационное и методическое обеспечение малого и среднего бизнеса.

Сотрудниками Администрации Атяшевского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки. За 2019 год консультации получили порядка 41 человека. 19.02.2019 года в районе проведено совещание по информированию субъектов малого бизнеса о существующих мерах поддержки предпринимательства  с присутствием представителей Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства РМ», Автономного учреждения «Гарантийный фонд кредитного обеспечения РМ». 25 февраля 2019 г. на рабочем совещании в формате видеоконференц-связи АО «Корпорация «МСП» с органами государственной власти и органами местного самоуправления Республики Мордовия приняли участии представители Администрации Атяшевского муниципального района (5 чел.).

06 августа 2019г. для муниципальных заказчиков был проведен семинар-совещание на тему: «Контрактная система в сфере закупок: актуальные изменения в 44-ФЗ и подзаконных актах, особенности проведения электронного аукциона - пошаговый алгоритм действий заказчика, практические вопросы и типичные ошибки». Рассмотрен вопрос об особенностях осуществления закупок у СМП (число участников семинара 29 человек, место проведения: конференц-зал Администрации Атяшевского муниципального района. Совещание на тему: «Состояние делового климата и создание рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства» (30.09.2019г.), количество участников  15 чел. 7 октября 2019 г. в районе проведено совещание с предпринимательским сообществом района с присутствием представителей АУ МКК «Центр микрофинансирования РМ» и Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства РМ по вопросам финансовой поддержки, в том числе  льготного финансирования бизнеса.

Как результат, за 2019 год субъектами малого и среднего предпринимательства Атяшевского муниципального района получено займов с АУ МКК «Центр микрофинансирования РМ» 14,8 млн. руб., Автономным  учреждением «Гарантийный фонд кредитного обеспечения РМ» предоставлено поручительство на 12,2 млн. руб.

16 октября 2019 года проведено совещание на тему: «Коммуникация и работа в команде» (16.10.2019г.),  количество участников  11 чел.

10 октября 2019 года по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.33/2 (конференц-зал 1 этаж), четыре предпринимателя района приняли участие в  Бизнес-форуме «День знаний для предпринимателей».

17 декабря 2019 года по адресу: РМ, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.37) был проведен Форум социальных инноваций Республики Мордовия, в котором приняли участие 3 предпринимателя района.

Программой был предусмотрен общий объем финансирования на 2019 год 20240,0 тыс. руб.. В т.ч. из бюджета Атяшевского муниципального района выделено 100 тыс. руб., внебюджетные источники – 20140 тыс. руб. Фактический расход составил из бюджета Атяшевского муниципального района 9,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 19150 тыс. руб., степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 94,7%, оценка эффективности использования средств составила 101%.

Из 23 мероприятий программы выполнено 22. Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составила 95,7%. Общая степень достижения целей программы составила за 2019 год 101,1%.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого  и среднего   предпринимательства в Атяшевском муниципальном » можно сделать вывод, что программа достигла в целом за 2019  102,2% год и считается высокоэффективной.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе»

В целях повышения финансовой устойчивости бюджета Атяшевского муниципального района в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» выполнялись меры по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики и развитию налогового потенциала. В 2019 году продолжились укрепление бюджетной системы Атяшевского муниципального района, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Так, бюджет Атяшевского муниципального района за 2019 год исполнен по доходам в сумме 328 712,3 тыс. рублей, или на 99,0 процента к годовым плановым назначениям, по расходам - в сумме 322 955,6 тыс. рублей, или на 96,0 процента, профицит бюджета составил 5 756,7 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета Атяшевского муниципального района исполнены в сумме 84 007,4 тыс.рублей, что составляет 111,6 процента к годовым плановым назначениям.

Проводилась работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений, но развитие бюджетного законодательства и бюджетной системы Российской Федерации, а также тенденции в российской экономике в целом, ставят задачи по дальнейшему совершенствованию и развитию бюджетного процесса и управления муниципальными финансами в районе.

На финансирование мероприятий Программы в бюджете Атяшевского муниципального района в 2019 году было заложено 11 633,8 тыс.рублей, из которых освоено 11 502,0 тыс.рублей.

Эффективность реализации Программы в целом оценивалась исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов). Степень достижения целей Программы определяется как отношение фактического значения индикатора Программы к плановому значению (таблица 1).

Таблица 1 – Оценка эффективности реализации муниципальной программы

# «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» в Атяшевском муниципальном районе за 2019 год

| Наименование показателя | Целевое значение на 2019 г. | Фактическое значение за 2019 г. | Степень достижения целевого значений, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района | 95 | 98,5 | 103,7 |
| 2. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по расходам к утвержденному уровню | не более 6 | 4 | 100 |
| 3. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню | не более 6 | 6 | 100 |
| 4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | 100 | 100 | 100 |
| 5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и районного бюджетов Атяшевского муниципального района | 100 | 100 | 100 |
| 6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном году | не менее 4,5 | 4,6 | 100 |
| 7. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | =0 | =0 | 100 |
| 8. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | не более 0,4 | 0 | 100 |
| 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | не менее 80 | 100 | 100 |
| 10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 (да) / 0(нет) | 1 (да) | 100 |
| 11. Собираемость налогов и сборов | 95 | 97 | 102,1 |
| 12. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации процесса формирования бюджета Атяшевского муниципального района | 50 | 50 | 100 |
| 13. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Атяшевского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 (да) / 0(нет) | 1 (да) | 100 |
| 14. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Атяшевского муниципального района | =0 | =0 | 100 |
| 15. Соответствие показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Атяшевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1 (да) / 0(нет) | 1 (да) | 100 |
| 16. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 (да) / 0(нет) | 0 (нет) | 0 |
| 17. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% | 1 (да) / 0(нет) | 1 (да) | 100 |
| 18. Перечисление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей | 1 (да) / 0(нет) | 1 (да) | 100 |

В 2019 году бюджет Атяшевского муниципального района сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекс Российской Федерации в программном формате, на основе 16 муниципальных программ Атяшевского муниципального района, охватывающих основные сферы (направления) деятельности. Доля «программных» расходов в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района составила 98,5 процента, что выше планового показателя.

Путем повышения качества планирования доходов и расходов бюджета Атяшевского муниципального района усовершенствовали методику планирования бюджетных ассигнований, исключили дублирование расходных обязательств, повысили обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами.

При соблюдении порядка и сроков разработки проекта бюджета, а также установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Атяшевского муниципального района, в отчетном году были приняты Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, которые были подписаны и обнародованы. Так же было осуществлено своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг было достигнуто за счет повышения качества их оказания, то есть оптимизация бюджетной сети, упрощение процедур предоставления услуг, эффективное планирование бюджетных ассигнований.

Оптимизация бюджетных расходов позволила уменьшить долю неэффективных расходов бюджета Атяшевского муниципального района, а в результате поступлении запланированных налоговых и неналоговых доходов произошло наращивание доходного потенциала.

В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Атяшевского муниципального района и отчета о его исполнении.

В целом мероприятия Программы были направлены на:

1) обеспечение сбалансированности бюджета Атяшевского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) обеспечение исполнения принятых расходных обязательств;

3) минимизацию и профилактику бюджетных рисков;

4) создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

5) повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2021 годы

В целях повышения качества жизни населения Атяшевского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитания (формирования) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; обеспечения достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг; развития и сохранения кадрового потенциала учреждений культуры; повышения престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; сохранения культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации в Атяшевском муниципальном районе проводится целенаправленная работа.

Работа учреждений культуры Атяшевского муниципального района осуществлялась в соответствии с утвержденным годовым планом и была направлена на реализацию действующей муниципальной программы (далее Программа) Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2021 годы утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.12.2013 № 830 «Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2021 годы».

По итогам 2019 года общий объем финансирования составил 38970,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального  бюджета  5632,0 тыс. руб., за счет бюджета Республики Мордовия 6056,0 тыс. руб., за счет бюджета Атяшевского муниципального района 27053,5 тыс. руб., внебюджетные средства – 228,6 тыс. руб.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 54291,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 12384,7тыс.руб., республиканского бюджета Республики Мордовия – 7484,0 тыс. руб., средств бюджетаАтяшевского муниципального района – 34182,0тыс.руб., внебюджетные средства – 241,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 38970,1 тыс. руб. Процент освоения бюджетных ассигнований составил 71,8 %.

В 2019 году общий объем средств на организацию и проведение общерайонных мероприятий составил 324,3 тыс. руб.

29,8 тыс. руб. выделено на празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На площади 40-летия Победы в п. Атяшево состоялся торжественный митинг. Празднование началось с шествия колонн трудовых коллективов и участников акции «Бессмертный полк». По улицам центральной части поселка  победным строем прошли жители с портретами своих близких, отдавших свои  жизни за Родину.

В торжественном митинге приняли участие:  Глава Атяшевского муниципального района Прокин Виктор Григорьевич, Глава Атяшевского городского поселения Серов Александр Иванович, председатель Совета воинов-интернационалистов Атяшевского муниципального района Родин Николай Иванович, секретарь Атяшевского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Чугунов Алексей Николаевич. Приглашены  ветераны  и участники войны, солдатские вдовы, ветераны труда, воины-интернационалисты,  трудящиеся поселка Атяшево. Состоялось возложение корзин с цветами, венков, гирлянд к монументальному  комплексу погибшим воинам  представителями организаций и учреждений района, отслужена панихида  в память усопших воинов, павших в Великой Отечественной войне иереем Сергием. Минутой молчания присутствующие почтили память погибших во время войны. Митинг закончился торжественным концертом «Поклонимся великим тем годам»  с участием художественных коллективов учреждений культуры Атяшевского муниципального района. Для всех присутствующих была организована «Солдатская каша». Вечером состоялся праздничный концерт участников художественной самодеятельности Атяшевского муниципального района «Фанфары Победы!», концерт продолжила молодежная дискотека и завершил вечер праздничный салют.

245,4 тыс.руб. было выделено на организацию и проведение отчетного концерта Атяшевского муниципального района в рамках юбилейного  фестиваля народного творчества  «Шумбрат, Мордовия».

11,0 тыс. руб.  было выделено на проведение Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

23,1 тыс. руб. было выделено на проведение Новогодних детских елок и Новогоднего Бал-Маскарада.

15,0 тыс. руб. было выделено на проведение общерайонных мероприятий, проводимых Отделом по делам молодежи и спорта.

Управление культуры Атяшевского муниципального района представило по каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы значения показателей (приложение №1).

Уровень эффективности реализации программы составил 92,9 %, что свидетельствует о высоком  уровне эффективности программы.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства»

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 4 марта 2016 года №58 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района  от 23.05.2018 г. №306, от 01.11.2018 г. №688, от 24.10.2019 №539)  в целях привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, а также создание в сельских поселениях организованной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.           Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:

Мероприятие 1 - Оформление бесхозяйных инженерных сетей и объектов для последующей передачи в концессию;

Мероприятие 2 - Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений осуществление полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

Мероприятие 3 - Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в п.Птицесовхоз "Сараст" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

В 2019 году согласно плана реализации, выполнялось Мероприятие 2 Программы. В рамках вышеуказанного мероприятия, были проведены следующие работы:

Сельским поселениям Атяшевского района на реализацию комплекса мероприятий технического и организационного характера, которые позволят обеспечить организацию современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, выделено 16,4943 тыс. руб. Данные денежные средства были направлены на:

1) Перевозку грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 50 км;

2) Погрузка при автомобильных перевозках мусора с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 куб.м.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

Мероприятия 1 и 3 Программы не были запланированы на 2019 год в связи с отсутствием необходимости их проведения.

По итогам реализации основного мероприятия, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 100%. Программа эффективна.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района»

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района (от 25.10.2019 №541)  в целях совершенствования и развития сети автомобильных дорог местного значения, повышения их транспортно-эксплуатационных характеристик.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в Программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:

Мероприятие 1 - подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог;

Мероприятие 2 - подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог;

Мероприятие 3 - выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 4 - получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 5 - софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 6 - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

Мероприятие 7 - подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги.

Мероприятие 8 - содержание автомобильных дорог.

Мероприятие1  Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе» - формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

В 2019 году согласно плана реализации, выполнялись Мероприятия 3, 6, 8 Программы, и Мероприятие 1 Подпрограммы. В рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

актуализирована сметная документация на ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах Атяшевского муниципального района;

проведены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная (2 и 3 этапы);

выполнена установка недостающих дорожных знаков и восстановление информационных дорожных систем на автомобильных дорогах местного значения Атяшевского муниципального района.

Также в зимний период осуществлялась очистка дорог от снега и в летний период выравнивание проезжей части автомобильных дорог без твердого покрытия - Мероприятие 8.

Не выполнено мероприятие 1 Подпрограммы - не закуплены агитационные и учебные материалы на сумму 100,5 тыс.руб.

Мероприятия 1, 2, 4, 5 и 7 Программы не были запланированы на 2019 год в связи с отсутствием необходимости их проведения.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 86,39%. Программа эффективна.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от  25 декабря 2013 года №836 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района от 19.12.2016 № 668, от 01.11.2018г. №689, от 24.10.2019 г., №539)   разработана с целью повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере района и сокращения бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами. Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

В виду того, что на уровне государственной программы Республики Мордовия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» не предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям, ответственным исполнителем для реализации мероприятий, запланированных в 2019 году, использованы только средства местного бюджета, в сумме 10,3 тыс. руб. На данные средства для газовых котельных бюджетных учреждений приобретены: лампы светодиодные, датчики движения ДДС-01; ДДС-02; ДДС-03, Светильники "TANGO". Отсутствие софинансирования повлияло на результат эффективности программы.

Исполнителем программы проведен анализ эффективности реализации, который показал неэффективность Муниципальной программы.

По итогам работы, в Муниципальную программу в 2020 году будут внесены изменения.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района  «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе»

По программе «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 28 декабря 2015 года № 688, имеется 21 мероприятие, выполнено 13 в связи с недостатком финансовых средств.

По итогам 2019 года общий объем финансирования составил 15010,3 тыс. руб., из них за счет средств федерального  бюджета  1630,1 тыс. руб., за счет бюджета Республики Мордовия 2032,4 тыс. руб., за счет бюджета Атяшевского муниципального района 147,8 тыс. руб., внебюджетные средства – 11200 тыс. руб.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 16434,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 1630,1 тыс.руб., республиканского бюджета Республики Мордовия – 2032,4 тыс. руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района – 272,1 тыс.руб., внебюджетные средства – 12500 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 15010,3 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Атяшевском муниципальном районе» имеется 6 мероприятий.    Оказана финансовая помощь социально- ориентированной общественной организации "Спортивный клуб "Урожай" Атяшевского района Республики Мордовия на проведение спортивно- массовых мероприятий со взрослой категорией населения района. Были проведены внутрирайонные спортивно – массовые мероприятия, оказано содействие при проведении республиканских и межрегиональных спортивно-массовых мероприятий.

По подпрограмме «Развитие молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе» имеется 4 мероприятия. Было оказано содействие молодежным организациям в проведении молодежных мероприятий, семинаров, совещаний, участию в конкурсах, освещение деятельности молодежных организаций в районной газете.

По подпрограмме «Повышение качества жизни граждан Атяшевского муниципального района» имеется 7 мероприятий. Вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были организованы профилактические работы с родителями, отрицательно влияющими на детей, проведены рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана социальная и юридическая помощь неблагополучным семьям. Вместе с центром занятости организовано  профессиональное обучение безработных граждан, организованы профориентационные работы с несовершеннолетними гражданами, социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Совместно с ГБУЗ РМ "Атяшевская РБ" проведены мониторинги демографических процессов рождаемости, смертности, состояния здоровья детей, взрослых, причин смертности работоспособного населения, разработаны и реализованы меры по профилактике детского травматизма, снижению числа абортов.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Атяшевском муниципальном районе» имеется 4 мероприятия. В 2019 году оказана поддержка 4 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде социальных выплат на строительство и приобретение жилья. В течении года оказывается консультационная помощь молодым семьям по вхождению в программу «Жилище» для приобретения собственного жилья.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» можно отметить:

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации равна 62 %.

Число выполненных мероприятий 13 из 21 запланированных;

степень соответствия запланированному уровню затрат финансовых средств за счет источников всех уровней финансирования - 91,3 %;

оценка эффективности использования средств- 67,8%;

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной  программы  равна 85,5 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в целом составила 58%, что  в целом  свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации программы.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района»

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления Администрации Атяшевского муниципального района с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Атяшевского муниципального района и повышение уровня жизни его населения , рациональное использование средств местного бюджета на организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности Администрации на основе комплекса работ и услуг, мероприятий  по их совершенствованию.

Муниципальная программа содержит шесть подпрограмм:

«Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района  »;

«Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе»;

«Повышение эффективности управления   муниципальным имуществом, земельными ресурсами и  приватизации в Атяшевском муниципальном районе»;

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявления экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация  и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе»;

«Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе»;

Все они нацелены на достижение стратегической цели Атяшевского муниципального района – повышение уровня и качества жизни населения Атяшевского муниципального района.

Основные мероприятия Подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района»

выполнены в полном объеме. Значение целевых индикаторов и показателей соответствует запланированному уровню.

Основной целью Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе» является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества,  развитие экономики и реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района на пенсионное обеспечение  за выслугу лет.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и средств бюджета Атяшевского муниципального района. Объем средств бюджета Атяшевского муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году составил 1359,4 тыс. рублей, из них на пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы  - 1309,4 тыс. руб. и на участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих – 50,0 тыс. руб. На оплату пенсий было потрачено 1309,3 тыс. рублей из запланированных 1359,4  тыс. руб. На командировочные расходы  было потрачено 50,0 тыс. рублей – из запланированных 50,0 тыс. руб. Выделенные денежные средства освоены на 99,99%. Запланированная сумма была профинансирована и освоена на 99,99 %.

В 2019 году 14 муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района прошли курсы повышения квалификации,  из 10 запланированных. Степень достижения целевого значения составил 140%.

11 муниципальных служащих приняли участие в семинарах при планируемом участии 6 человек.   Степень достижения целевого значения составил 183,3%. Для участия в семинарах денежные средства не были потрачены. Таким образом, при реализации программного мероприятия достигнут наилучший результат без использования денежных средств.

Показатель «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе» при планируемом в  Подпрограмме показателе в 4% не был достигнут.

Показатель «доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет»   при планируемом в  подпрограмме показателе в 11% составил 10%. Степень достижения целевого значения составил 90,9%.  Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления, усиление конкуренции в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих. Что является благоприятным моментом, так как периодически должно происходить своевременное обновление кадров, которое в данный момент сочетается с преемственностью.

В Администрации Атяшевского муниципального района сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы,   состав кадрового резерва на 31 декабря 2019 года составил  28 человек.  При планируемом в подпрограмме показателе «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе» в 9% не был достигнут.

В 2019 году  муниципальными служащими допускались нарушения на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности. При планируемом в подпрограмме показателе снижения нарушений в 10%  составил 0%.

Согласно проводимому опросу  населения доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления составляет 84,7% при планируемом значении 83%. Степень достижения целевого значения составил  102%.

Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет при целевом значении 29 человек составил 29 человек. Степень достижения целевого значения составил 100%.

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы проведена и проводится следующая работа:

правовым управлением постоянно ведется анализ муниципальной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства;

ведется реестр муниципальных служащих Атяшевского муниципального района, который ежеквартально актуализируется;

с целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, соответствия их замещаемым должностям и перспективы дальнейшего служебного роста проводится аттестация муниципальных служащих в рамках действующего законодательства: в 2019 году проведена аттестация 5 муниципальных служащих;

проводятся квалификационные экзамены на присвоение классных чинов муниципальным служащим: в 2019 году 6 муниципальным служащим присвоены классные чины;

повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается путем организации дополнительного профессионального образования по программам профессионального образования,  включающего курсы повышения квалификации, проведение семинаров: в 2019 году 14 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 11 муниципальных служащих приняли участие в семинарах;

на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района постоянно размещается информация о деятельности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, создан раздел «Муниципальная служба», где размещается вся информация о вакантных должностях, о проводимых мероприятиях и т.д.

С целью снижения уровня коррупционных проявлений на муниципальной службе были приняты:

Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 18 апреля 2019 года №59 «О признании утратившим силу Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 10 марта 2016 года №7 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности в Атяшевском муниципальном районе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»;

Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 8 августа 2019 года №69  « О принятии изменений,  которые вносятся в Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 28 октября 2010 года №21 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Атяшевского муниципального района  и урегулированию конфликта интересов»;

Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2019 года №95 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления Атяшевского муниципального района мер ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным»;

Распоряжение Администрации Атяшевского муниципального района от 5 августа 2019 года №301 «О внесении изменений в Распоряжение Администрации Атяшевского муниципального района от 1 марта 2010 года №48 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Атяшевского муниципального района к совершению коррупционных правонарушений, перечня сведений, содержащихся в уведомлениях, организации проверки этих сведений и регитсрации уведомлений».

Для дальнейшего развития муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе необходимо:

1. Проведение  работы над устранением текучести кадров путем  поднятия престижа муниципальной службы, мотивации сотрудников.

2. В целях формирования качественного кадрового состава, своевременного замещения вакантных должностей на муниципальной службе кадровый резерв должен стать одним из основных источников пополнения кадров в Администрации Атяшевского муниципального района. Необходима системная организация работы по обеспечению кадрового резерва в сфере муниципальной службы, что способствует в свою очередь повышению эффективности ее функционирования.

3. Для минимизации нарушений на муниципальной службе необходимо   повышение профессиональной компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

4. Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района, на пенсионное обеспечение за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством.

5. Для того, чтобы большее число граждан были удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления, необходимо своевременно реагировать на возникшие проблемы граждан. Колоссальное значение в этом имеет качественное и оперативное рассмотрение обращений (заявлений, предложений, жалоб) граждан.

Уровень эффективности реализации Подпрограммы в 2019 году составляет 60,8 %.

В 2019 году в рамках Подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации в Атяшевском муниципальном районе » в бюджете Атяшевского муниципального района  было предусмотрено 145 тыс. рублей. Процент освоения запланированных средств составил 91,7%.

Проведены следующие мероприятия:

-постановка на кадастровый учет земельных участков  в количестве –5, на сумму 44 тыс. рублей;

- проведена оценка рыночной стоимости 13 объектов движимого и недвижимого имущества  на сумму 53 тыс. рублей;

- изготовление актов обследования и технических планов  на сумму 35,9 тыс. рублей;

Индикаторы по подпрограмме  сложились следующим образом:

- увеличен объем собственных доходов в бюджет муниципального района от использования земельных участков за счет реализации  мероприятий;

- на 5 %   увеличена  государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности  Атяшевского муниципального района к концу 2019 года.

В текущем году были  выставлены  на продажу    муниципальное имущество, находящееся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района.  Аукционы по продаже недвижимого имущества не состоялись по причине отсутствия заявок.С публичных торгов  было продано здание с земельныым участком. Кроме продажи недвижимого имущества проводился аукцион по продаже движимого имущества.Аукцион признан несостоявшимся  из за отсутствия заявок.С публичных торгов продано одно автотранспортное средство.

В 2019 году Подпрограммой «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе» в бюджете Атяшевского муниципального района было предусмотрено 1431,6 тысяч рублей. В течении 2019 года на реализацию Подпрограммы произведены расходы на сумму 1376,2 тысяч рублей.

Значение запланированных Подпрограммой показателей по противодействию возможным факторам проявления терроризма и экстремизма осуществлялось на укреплении доверия населения к работе органов государственной власти, Администрации Атяшевского муниципального района, правоохранительным органам, формировании толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Процент достижения - 100%.

Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций осуществлялась на создании необходимых финансово-экономических условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории района,обеспечения требуемого уровня противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и предприятий, снижения гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров, чрезвычайных ситуаций. Несмотря на принятие  комплекса профилактических мер, снижения  планового уровня достичь не представилось возможным. За отчетный период увеличилось количество пожаров с 14 до 25,при плановом уровне 15.погибло 3человека при прогнозе -1 человек,а также пострадало при пожаре 3человека,при прогнозе 0 человек.       Обеспечение  безопасности и охрана жизни людей на водных объектах осуществлялась созданием условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах, путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха и развития системы обеспечения безопасности на водных объектах. Несмотря на принятие комплекса профилактических мероприятий значение целевого индикатора не достигнуто.За отчетный период количество погибших 1человек .

Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе осуществлялось на основе постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучением населения в области гражданской обороны, созданием, обновлением и пополнением запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны, восстановление и приведение в готовность муниципальных защитных сооружений гражданской обороны.

Общая степень достижения целевых  индикаторов подпрограммы составила 71,4%.

В  2019 году в рамках подпрограммы  «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района» в бюджете  Атяшевского муниципального района было предусмотрено 366,4 тысяч рублей. В 2019 году на реализацию мероприятий программы произведены расходы на сумму 340,743 тысяч рублей.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в 2019 году составил 100% при запланированном уровне в 90%. Степень достижения целевого значения составил 111,1%.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах составила 93,73% при запланированном 90%, степень достижения – 104,1%.

Значение запланированных программой показателей «снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности» и «сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг» также достигнуто. Процент достижения – 100%.

Показатель «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», составила 81%  при  запланированном 70%.  Степень достижения целевого значения – 115%.

Итого общая степень достижения целей подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе»  составила 105,9%, а уровень эффективности реализации подпрограммы превысил 113,9%

Подпрограмма   «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений» предусматривала  в бюджете Атяшевского муниципального района  на 2019 год 21769 тысяч рублей, выделенные денежные средства освоены на 96,7%.

Степень достижения целевых индикаторов по оснащенности рабочих мест материально-техническим  оборудованием  и лицензионным программным продуктом составил 100%; доля специалистов основного персонала с высшим образованием  при индикаторе 100%  выполнено  на 100%.

Исходя из вышеизложенного  Программа имеет уровень эффективности 71,4%.

Муниципальная программа  Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи»

В  2019 году в рамках Подпрограммы  «Оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации» муниципальной программы  Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи» в бюджете  Атяшевского муниципального района было предусмотрено 35тысяч рублей. С заявлениями об оказании материальной помощи обращались 8 человек. Им была оказана материальная помощь на сумму 22 тысячи рублей.

Подпрограммой  «Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Атяшевского муниципального района» было запланировано выделение субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям по двум направлениям:

Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим свою деятельность в области средств массовой информации, литературы, издательского дела и реализации информационных проектов и

СОНКО, осуществляющим свою деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности.

Финансовая поддержка на конкурсной основе была оказана Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Вперед» в сумме 1300,0 тыс руб  и Общественной  организации «Спортивный клуб«Урожай» Атяшевского района  Республики Мордовия в сумме 50тыс руб.

Запланированные мероприятия по программе выполнены.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования» на 2014-2025 годы

Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей,  обеспечивающих высокое качество жизни населения. Школы района находятся в режиме постоянного развития и совершенствования.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2025 годы за 12 месяцев 2019 года фактически профинансировано 215625,6 тыс. рублей. Из них из: федерального бюджета- 1562,0 тыс. руб.; республиканского  бюджета – 177848,5 тыс. рублей, объем средств из бюджета Атяшевского  муниципального района составил 27964,4 тыс. рублей. Кроме того - внебюджетные средства – 8250,6 тыс. рублей.

Финансовые средства израсходованы строго на мероприятия, предусмотренные программой.

Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в поселке Атяшево, за счет средств республиканского бюджета приобретена 1 квартира на сумму 1234,33 тыс. руб.

В 2019 году, используя средства предусмотренные программой, был организован летний отдых детей. Функционировали  лагеря с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха, активистов дополнительного образования, лагерь для одаренных детей и подростков, трудовой лагерь актива сельских школьников, лагерь для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, лагерь «Школа выживания». Количество дней функционирования лагерей составило – от 12 до 21 дня, отдохнуло 629(45%) детей. На эти цели освоено средств республиканского бюджета -779,9тыс. рублей,  средств местного бюджета – 70,0 тыс. руб.

Активно работали лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул 2018-2019 учебного года. В 8 лагерях отдохнуло126 школьников из многодетных, малоимущих  семей. На эти цели израсходовано 68,1 тыс. руб. средств  республиканского бюджета.

140,1 тыс. руб. из муниципального бюджета израсходовано на конкурсные мероприятия.

На муниципальном уровне отрегулированы Порядок комплектования и правила приема детей в  дошкольные  образовательные учреждения, сформирован банк данных по регистрации заявителей для постановки на очередь в детский сад. По данным автоматизированной информационной системы «Е-услуги»  численность детей  в дошкольных образовательных учреждениях на 1 января 2020 года составляет 560 воспитанников. В районе исполняется Указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по доступности дошкольного образования. Так очередь в детские сады из детей от 3 до 7 лет в районе  отсутствует.

Главная  цель системы общего образования района заключается в обеспечении возможности каждому ребенку, вне зависимости от места проживания и состояния здоровья, получить качественное и доступное образование, которое соответствует потребностям современного общества и требованиям развития экономики.

Одним из объективных показателей качества общего образования по-прежнему остается Государственная итоговая аттестация.

Единый государственный экзамен на территории района проводился по одиннадцати предметам.

Все выпускники  проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена. Экзамены выдержали успешно и получили документ о среднем образовании.

Готовность к творческой инновационной деятельности в современных условиях – важнейшее качество педагога-профессионала, без наличия которого невозможно достичь  высокого уровня педагогического мастерства.

Педагоги, работающие в системе образования сегодня, стремятся не только следовать традициям, но и совершенствовать свою профессиональную деятельность.

В рамках реализации мероприятий программы проведены: конкурс педагогического мастерства: «Самый классный классный», «Воспитатель года», «Учитель года-2019», августовская педагогическая конференция учителей, торжественное собрание, посвященное празднованию Дня учителя. На эти цели израсходовано 70,3 тыс. рублей.

Важным направлением в системе образования района является развитие системы поиска и поддержки талантливых детей.

Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская олимпиада школьников.

Это способность ребенка принимать полученные знания не только на уроке, но и представить их в различных творческих, спортивных и интеллектуальных состязаниях. Олимпиады школьников прочно вошли в сегодняшнюю систему работы с одаренными детьми.

Проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам, муниципальный этап Межрегиональной олимпиады школьников по родному языку и родной литературе. 50 учеников участвовали в республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников, 17 - в Межрегиональной олимпиаде школьников по родному языку и родной литературе, завоевали 16 призовых мест.  Израсходовано на эти цели 21,6 тыс. рублей.

В рамках «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МАОУ «Козловская средняя школа» открыт центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Центр направлен на выполнение функции общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и обеспечение формирования современных компетенций и навыков у школьников.

Большую роль в выявлении, развитии и поддержке одаренных детей играет система дополнительного образования, являющаяся важнейшей составляющей образовательного пространства Атяшевского района, которая сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию детей, формирует здоровый образ жизни и осуществляет профилактику асоциальных явлений в детско-юношеской среде.

Индикатором качества дополнительного образования является успешное участие воспитанников в районных,  республиканских, всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях.  Таких, как: «Ученик года», «Живи, народная душа!», «Президентские спортивные игры школьников», Республиканские соревнования по футболу «Кожаный мяч» и др.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, удалось обеспечить достижение следующих социально-экономических показателей:

| 1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | 100,0% |
| --- | --- |
| 2. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 75,0% |
| 3. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | 100% |
| 4. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100% |
| 5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; | 73% |
| 6. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,5 |
| 7. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования | 85,5% |
| 8. Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 81% |
| 9. Подготовить из общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» медалистов республиканских и всероссийских соревнований %; | 20 |
| 10. Подготовить разрядников (1,2, 3 разряды) от общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» %; | 99 |
| 11. Подготовить команды призеров по футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, волейболу (команда) | 2 |
| 12. Количество победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, вольной борьбе, комплексу ГТО (Человек) | 29 |
| 13. Доля образовательных организаций, реализующих программы духовно- нравственной направленности | 100% |
| 14. Доля детей, охваченных семейным устройством | 85% |
| 15. Доля детей получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования , в общей численности детей в возрате от 5 до 18 лет | 73% |
| 16. Доля детей в возрасте от5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 10% |

В текущем году исполнителями муниципальной программы «Развитие образования»  на 2014-2025 годы будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года»

Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года» (далее - Программа)   утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 23 января 2019 года № 12  в целях перехода на программно-целевое планирование расходов бюджета Атяшевского муниципального района.

Основной целью Программы является  создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Атяшевского муниципального района путем создания комфортных условий для ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

формирование благоприятной инвестиционной среды, обеспечивающей рост объема инвестиций в основной капитал, увеличение объемов производства товаров (работ, услуг);

разработка, построение и функционирование комплексной системы муниципального стратегического планирования социально-экономического развития Атяшевского муниципального района;

повышение экономической эффективности промышленного производства;

создание эффективной конкурентной среды и условий для добросовестной конкуренции;

удовлетворение потребностей населения Атяшевского муниципального  района в услугах торговли и общественного питания.

Ожидаемые результаты реализации программы:

улучшение условий ведения бизнеса в Атяшевском муниципальном районе; 
          снижение инвестиционных и предпринимательских рисков; 
снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности;

повышение качества действующей системы стратегических документов       создание практических механизмов их реализации;

создание условий для развития торговли и общепита;

создание условий для развития конкуренции.

На 2019 год было запланировано 19 программных мероприятий:

1) Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Атяшевского муниципального района: объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2019 год выполнен на 138,4%; в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников на 162,8%;

2)   Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов: доля проектов нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены нарушения в проведении процедуры оценки регулирующего воздействия, от общего числа проектов нормативных правовых актов, проходящих процедуру оценки регулирующего воздействия равна за 2019 год нулю, то есть нарушений на проекты нормативных правовых актов в отношении которых проведены процедуры оценки регулирующего воздействия, за 2019 год два таких документа, не было.

3)   Формирование и развитие контрактной системы в сфере закупок:

3.1. Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) составила за 2019 год 63%, вместо запланированных 100%;

3.2. Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при обеспечении закупок составило 1,49, или 37,25% от запланированной цифры;

4) Создание благоприятной конкурентной среды: количество уникальных пользователей сайта torgi.gov.ru за 2019 год составило 19 единиц, запланированный показатель выполнен.

5) Обучение управленческих кадров в сфере инвестиционной деятельности по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: с 21 по 25.10.2019г. приняли участие в обучении по курсу «Повышение инвестиционной привлекательности местных территорий. Развитие муниципально-частного партнерства в системе муниципального развития» в г. Саранск (1чел).

6) Определение площадок под расширение существующих промышленных предприятий и создание новых производств: определены инвестиционные площадки в количестве 10 единиц, индикатор выполнен на 111%.

7) Развитие стратегического планирования на территории Атяшевского муниципального района: доля расходов  бюджета Атяшевского муниципального района, распределенных по программному принципу составила за 2019 год 98,5, выполнен индикатор на 100%.

8) Разработка прогнозов социально-экономического развития Атяшевского муниципального района: индикатор - отклонение основных  показателей прогноза социально-экономического развития Атяшевского  муниципального района от их фактических значений составил за 2019 год 101%., плюс 1% к прогнозному объему.

9) Создание условий для эффективной разработки и реализации муниципальных программ: степень достижения значения целевых индикаторов муниципальных программ Атяшевского муниципального района составил за 2019 год 94%, индикатор выполнен.

10) Организация обучения сотрудников Администрации Атяшевского муниципального района по образовательным программам, предусматривающим комплексное изучение целей, задач и инструментов развития конкурентной политики: в 2019 году представители управления экономического анализа и прогнозирования Атяшевского муниципального района приняли участие в обучающих тренингах по курсу «Содействие развития конкуренции в Республике Мордовия» в 2019г., организованным уполномоченным органом c  26 по 30.08.2019г. (1 чел.); Управлением экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района  17 сентября 2019 г. проведен для специалистов Администрации Атяшевского муниципального района, Глав и заместителей глав поселений обучающий семинар по теме: «Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг на муниципальном уровне». На семинаре рассмотрены предварительные итоги мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности, мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках района и состоянием ценовой конкуренции (число участников семинара 45 человек, место проведения: конференц-зал Администрации Атяшевского муниципального района); 30.09.2019г.   в Администрации Атяшевского муниципального  района проведено совещание на тему: «Состояние делового климата и создание рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства», количество участников  15 чел.

11) Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального  района: План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального  района на 2019-2021 годы актуализирован и утвержден Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 23.08.2019г. №425.

12) Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального района за 4 квартал 2016г. до 25.01.2017г., далее, 1 раз в полугодии: за 2019 год отчеты сформированы, годовой отчет размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района и направлен в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия. В финальном рейтинге муниципальных образований в Республике Мордовия по развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата за 2019 год Атяшевский муниципальный район занял 8 место.

13) Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции  на официальном сайте  органов местного самоуправления Атяшевкого муниципального  района: на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района создан раздел «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности», где размещается информация о развитие конкуренции и инвестиционной деятельности Атяшевского муниципального района.

14) Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на муниципальном уровне: Информация о ходе реализации положений Стандарта развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе за 2019 год является документом, формируемым в целях обеспечения органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан систематизированной аналитической информацией о состоянии конкуренции в Атяшевском муниципальном районе.  Целью настоящей информации является формирование прозрачной системы работы органов местного самоуправления в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности и общества в целом.

Подводя итоги развития конкуренции на территории Атяшевского муниципального района  в 2019 году необходимо отметить, что работа по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории района ведется активно. За столь непродолжительный период времени Администрацией Атяшевского муниципального района  была разработана вся необходимая нормативно-правовая база, разработана «дорожная карта» по развитию конкуренции, создана Рабочая группа по разработке и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции,  определены должностные лица с правом принятия управленческих решений, ответственных за координацию вопросов содействия развитию конкуренции, создан Совет по улучшению инвестиционного климата района Атяшевского муниципального района, активно на территории района работает Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевского муниципального района.

С целью повышения уровня информированности о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в Атяшевском муниципальном районе  на официальном сайте Атяшевского муниципального района  создан раздел «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности».

С целью улучшения инвестиционного климата района, Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 17.02.2017г. №91 утверждена Инвестиционная стратегия Атяшевского муниципального района до 2022 года. Одним из инструментов создания информационного поля для инвесторов, эффективность применения которого доказана практикой, выступает инвестиционный паспорт. Инвестиционный паспорт района включает в себя 10 инвестиционных площадок. Инвестиционный паспорт размещен на инвестиционном портале Корпорация развития Республики Мордовия. Работа по формированию инвестиционных площадок будет продолжена. Глава Администрации  Атяшевского муниципального района ежегодно в срок до 30 января  представляет ежегодное инвестиционное послание, адресованное органом местного самоуправления Атяшевского муниципального района, инвесторам, предпринимателям и лицам, проживающим на территории муниципалитета. Инвестиционное послание  является частью ежегодного  отчета Главы Атяшевского муниципального района. Инвестиционное послание Главы района на 2019 год размещено на официальном сайте Администрации Атяшевского муниципального района. Согласно плана мероприятий по внедрению муниципального стандарта инвестиционной деятельности на территории Атяшевского муниципального района на 2018 - 2020 годы, инвестиционное послание Главы Атяшевского муниципального района на плановый 2020 год будет размещено на официальном сайте Администрации Атяшевского муниципального района до 30 января 2019 года.

Разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Атяшевского муниципального района до 2025 года (Решение сессии Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 29.09.2018г. №38). В данном документе имеется раздел «Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Атяшевского муниципального района». Также в данном документе отражены планируемые  инвестиционные проекты на территории Атяшевского муниципального района до 2025 года.

Рабочей группой по разработке и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции, утвержденной Распоряжением Администрации Атяшевского муниципального района от 5 декабря 2016г. №55, проведен анализ выполнения плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального района за  отчетный 2019 год.

Согласно положениям Стандарта за отчетный 2019 год проведено 2 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Атяшевского муниципального района, 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевского муниципального района. За отчетный год проведено 3 коллегии, где одним из вопросов было рассмотрение вопроса о достижении целевых показателей Соглашения по созданию необходимых условий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Атяшевского муниципального района.

Одним  из целевых показателей Соглашения от 25.01.2019 года, заключенного между Администрацией Атяшевского муниципального района и Администрациями сельских и городского поселений является целевой показатель: «Объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств». Данный показатель квартальный, и ежеквартально обсуждались вопросы улучшения инвестиционного климата района, с заслушиванием руководителей хозяйствующих субъектов.

Предприниматели района надо сказать не просто  участвуют в работе коллегий, но принимают активное участие в обсуждении насущных проблем.

15) Оказание консультативной поддержки субъектам торговли по вопросам применения действующего законодательства РФ в сфере торговли, защиты прав потребителей: В структуре органов местного самоуправления в разрезе муниципальных образований по состоянию на 01.01.2020 года самостоятельных подразделений реализующих полномочия по защите прав потребителей не имеется. Но на общественных началах  ведется работа по защите прав потребителей управлением экономического анализа и прогнозирования.

За 2019 год поступило 1 обращение по продаже мебели физ. лицу индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Ардатовского муниципального района. Заявителю была оказана консультативная помощь, разъяснены положения закона «О защите прав потребителей», правила продажи отдельных видов товаров и оказана помощь с обращением претензии. Вопрос по данному заявлению решен положительно в пользу заявителя.

За 2019 год проведено два совещания по вопросам касающихся применения закона «О защите прав потребителей»:  в здании Администрации Атяшевского муниципального района с Главами сельских и городского поселений, в здании МБОУ  Атяшевского муниципального района "Атяшевская средняя школа" с родителями и учительским коллективом.

За 2019 год обращений в суды по защите прав потребителей не было.

За 2019 год извещений о выявлении по жалобам потребителей товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни и здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, направленных в федеральные органы исполнительной власти, не было.

Между муниципальным казенным учреждением Атяшевского муниципального  района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 5 октября 2012 года заключено Соглашение о сотрудничестве. На основании указанного соглашения МФЦ оказывает техническую поддержку связи потребителей с консультационным центром Центра гигиены и эпидемиологии Республики Мордовия посредством Skype (скайпа), электронной почты и предоставления доступа к информации о номере телефона «горячей линии» для потребителей на безвозмездной основе. Заинтересованным лицам для самостоятельной связи предоставляется адрес Skype (скайпа), электронной почты и номер телефона «горячей линии».

В помещении МФЦ Атяшевского муниципального района на стендах размещена информация Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия.

16) Содействие и организация проведения обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам развития и совершенствования торговой деятельности: 18 июня 2019 года в 9 часов в зале заседаний   Администрации Атяшевского муниципального района прошел семинар по вопросу перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники; 16.10.2019 года  проведено совещание на тему: «Коммуникация и работа в команде»,  количество участников  11 чел.

17) Развитие потребительского рынка и повышение доступности товаров для населения Атяшевского муниципального района: В Атяшевском муниципальном районе хорошо развита конкуренция на рынке розничной торговли. На рынке присутствуют федеральные и республиканские  сети (9 ед), торговые объекты ООО «Финресурс» (15 ед.),  торговые объекты индивидуальных предпринимателей  (135 ед.), специализированная ярмарка по продаже продовольственных и промышленных товаров (25 мест продовольственных  и 225 промышленных). Общий товарооборот за 2019 год составил по району 1629 млн. руб.

Управлением экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района проводилась в течение года  работа по мониторингу организаций розничной торговли на наличие в продаже, установленных цен на предлагаемую продукцию и услуги. Следует отметить, что в пос. Атяшево обеспеченность товарами и услугами достаточно высокая, что нельзя сказать про отдаленные села и деревни района. В течение года велись переговоры с представителями малого и среднего бизнеса по обеспечению товарами первой необходимости жителей отдаленных сел и деревень района. На сегодня эти вопросы сняты.

Индивидуальными предпринимателями района и близлежащих районов открыты торговые точки в с. Покровск, с. Вечерлей,  с. Мордовские Сыреси, с. Сосуновка. Кроме того в течении отчетного года автолавки (5 ед.) обеспечивали сельское население района товарами первой необходимости. Учитывая фактор старения сельского населения района, обеспечение сельского жителя услугами развозной торговли на сегодня как никогда актуальная.   В условиях действия Стандарта развития конкуренции в районе  в течение 2019 года в райцентре открылись 6 новых торговых точек, 2 из которых относятся к федеральным сетям: Пятерочка  и Эверест.  С открытием в 2019 году дополнительных сетевых магазинов в райцентре, наблюдается отток товарооборота сельских поселений в райцентр. За 2019 год на  2,6% товарооборот сельских поселений меньше уровня 2018 года, а в Атяшевском городском поселении он выше на 9%. Сети предлагают товар по акциям, у них есть существенные скидки и конечно же ассортимент товаров заманивает мобильное сельское население района.

18) Участие представителей администрации Атяшевского муниципального района на республиканских семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам торговой деятельности:

25 февраля 2019 г. на рабочем совещании в формате видеоконференц-связи АО «Корпорация «МСП» с органами государственной власти и органами местного самоуправления Республики Мордовия приняли участии представители Администрации Атяшевского муниципального района (5 чел.).

19) Участие в праздновании республиканского профессионального праздника "День торговли»: Атяшевская делегация в количестве 8 человек приняла участие в праздновании республиканского профессионального праздника "День торговли».

Из 19 мероприятий программы выполнено 18, одно мероприятие (третье) выполнено частично. Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составила 94,7%. Общая степень достижения целей программы составила за 2019 год 107,7%.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года» можно сделать вывод, что в связи с тем, что объем финансовых средств, запланированный по программе за 2019 год не освоен, несмотря на то что цели достигнуты, программа неэффективная.

Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2019 год

На дату формирования Сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района в установленном порядке в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района поступили 16 годовых отчетов.

Обращаем внимание, что сопоставительный анализ хода реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2019 год проведен на основе методики оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района, утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.05.2016 года №239. Методика позволяет оценить ожидаемую (запланированную) и фактическую результативность работы ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ и учитывает необходимость проведения оценок:

- уровня достижения утвержденных целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ Атяшевского муниципального района в 2019 году (информация приведена в приложение);

- уровня эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ Атяшевского муниципального района, который определяется исходя из оценки исполнения в 2019 году запланированных мероприятий.

- уровня реализации (кассового исполнения) муниципальных программ Атяшевского муниципального района за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района (информация приведена в приложение 2).

Такой подход позволяет провести комплексную оценку эффективности реализации всех муниципальных программ Атяшевского муниципального района вне зависимости от сферы их реализации.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год

В соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденных Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 мая 2016 года №239, ответственные исполнители муниципальных программ направили в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района сведения о соответствии фактических значений показателей (индикатор) муниципальных программ Атяшевского муниципального района.

Следует отметить, что муниципальные программы  в настоящее время  включено более 200 показателей (индикаторов), количественно характеризующих ход реализации.

В настоящее время актуальна проблема, связанная с отсутствием фактических значений показателей (индикаторов) муниципальных программ к моменту составления отчетности об их реализации. Некоторым показателям (индикаторам) дана предварительная оценка их выполнения, так как  для них предусмотрены более поздние сроки предоставления статистической информации, необходимой для расчета.

Кроме того, отмечаем, что по ряду муниципальных программ фактические значения  показателей (индикаторов) значительно превышают плановый уровень, что может указать на занижение прогнозной оценки показателей и потребовать их уточнения при подготовке проектов корректировок муниципальных программ. Выборка отдельных примеров представлена в таблице:

| Наименование муниципальной программы | Наименование индикатора (показателя) | План 2019 | Факт 2019 | Уровень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе | увеличение ожидаемой продолжительности жизни | 70,5 | 71,3 | 101,1 |
|  | снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями | 16,9 | 23,7 | 140,2 |
|  | укрепление института семьи, возраждение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений | 46 | 62 | 134,8 |
| Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района | количество муниципальных служащих,направленных на профессиогнальную переподготовку и повышение квалификации(не менее)чел. | 10 | 14 | 140,0 |
|  | количество муниципальных служащих,принявших участие в семинарах,тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее)чел. | 6 | 11 | 183,3 |
|  | доля граждан,которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления(не менее) % | 83 | 84,7 | 102,0 |
|  | 32. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных и государственных услуг % | 91 | 100 | 109,9 |
|  | доля граждан,имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания , в т.ч. В МФЦ % | 90 | 93,73 | 104,1 |
|  | доля граждан,использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме % | 70 | 81 | 115,7 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» | расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (тыс. руб.) | 11850 | 15410,7 | 130,0 |
|  | расходы на оплату труда операторов котельных | 263,65 | 475,5 | 180,4 |
| Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании | доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом (процентов) | 36,5 | 40 | 109,6 |
| Повышение эффективности управления муниицпальными финансами | доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района | 95 | 98,5 | 103,7 |
|  | собираемость налогов и сборов | 95 | 97 | 102,1 |
| Развитие образования на 2014-2025 годы | доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 75 | 76 | 101,3 |
|  | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 70 | 100 | 142,9 |
|  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; | 66,8 | 73 | 109,3 |
|  | подготовить из общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» медалистов республиканских и всероссийских соревнований %; | 15 | 20 | 133,3 |
|  | подготовить разрядников (1,2, 3 разряды) от общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» %; | 30 | 99 | 330,0 |
|  | количество победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, вольной борьбе, комплексу ГТО (Человек) | 20 | 29 | 145,0 |
|  | доля образовательных организаций, реализующих программы духовно- нравственной направленности | 73 | 100 | 137,0 |
|  | доля детей получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования , в общей численности детей в возрате от 5 до 18 лет | 50 | 73 | 146,0 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе» | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | 337 | 350 | 103,9 |
|  | увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | 50 | 52 | 104,0 |
|  | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года) | 0,018 | 0,019 | 105,6 |
|  | количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года) | 35 | 41 | 117,1 |
| Формирование информационного общества | удовлетворенность населения качеством жизни | 85 | 93 | 109,4 |
|  | доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, от общего количества | 50 | 90 | 180 |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Атяшевскому муниципальному району на 2016-2025 годы | индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 108,1 | 116,7 | 108,0 |
|  | индекс производства продукции растениеводства (в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 116,3 | 122,9 | 105,7 |
|  | индекс производства продукции животноводства(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 102,4 | 111,6 | 109,0 |
|  | индекс производства пищевых продуктов включая напитки(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 102 | 115,3 | 113,0 |
|  | индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в % к предыдущему году | 101,5 | 106,6 | 105,0 |
|  | рентабельность сельскохозяйственных организаций ( с учетом субсидий) % | 15 | 17,2 | 114,7 |
|  | индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году | 105,7 | 125,6 | 118,8 |
|  | количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях | 42 | 766 | 1823,8 |
|  | сохранение размера посевных площадей , занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами , га | 50156 | 50938 | 101,6 |
|  | производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн | 12355 | 81145,2 | 656,8 |
|  | в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 11700 | 13402,5 | 114,6 |
|  | поголовье свиней в хозяйствах всех категория, голов | 40846 | 67742,7 | 165,8 |
|  | в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 39050 | 39937 | 102,3 |
|  | Производство молока в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн | 24356 | 27805,7 | 114,2 |
|  | в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 21500 | 22536,7 | 104,8 |
|  | Поголовье коров в хозяйствах всех категория, голов | 4096 | 5269 | 128,6 |
|  | в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 3766 | 3814 | 101,3 |
|  | из них коровы молочного направления, голов | 3566 | 3614 | 101,3 |
|  | продуктивность коровв сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 6100 | 6278 | 102,9 |
|  | численность племенного условного маточного поголовья с/хоз-ых животных, усл. голов | 450 | 1455 | 323,3 |
|  | выход телят на 100 коров в с/хоз-ых организациях, голов | 80 | 81 | 101,3 |
|  | ввод нетелей на 100 коров в сельскохоз-ых организацииях, % | 25 | 32 | 128,0 |
|  | уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, процентов | 85 | 93,2 | 109,6 |
|  | кол-во абитуриентов направленных для поступления в тек. году на сел-хоз-е специальности и направления подготовки | 5 | 24 | 480,0 |
|  | кол-во новых постоянных рабочих мест , созданных в КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйствс помощью грантовой поддержки, единиц | 2 | 6 | 300,0 |
|  | производство масла сливочного | 270 | 411,3 | 152,3 |
|  | увеличение объемов производства мяса, субпродуктов , колбасных изделий | 100,5 | 117,6 | 117,0 |
|  | ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | 912 | 1311,9 | 143,8 |
| Гармонизация межнациональных и межконнфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе | уровень толерантного отношения к представителям дргой национальности | 73,1 | 80,4 | 109,9863201 |
| Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года | объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | 807,8 | 1118 | 138,4 |
|  | в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников | 677,4 | 1103 | 162,8 |
|  | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 8351 | 8770,4 | 105,0 |
|  | производительность труда в обрабатывающих производствах | 8709 | 8850 | 101,6 |
|  | количество инвестиционных площадок, имеющихся на территории муниципального образования | 9 | 10 | 111,1 |
|  | отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития Атяшевского муниципального района от их фактических значений | 100 | 101 | 101,0 |
|  | Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития Атяшевского муниципального района; | 100 | 100,5 | 100,5 |
|  | доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, предусмотренных документами по развитию конкуренции и инвестиционной деятельности процентов | 87 | 94 | 108,0 |
|  | динамика количества хозяйствующих субъектов всех форм собственности зарегистрированных на территории Атяшевского муниципального района, единиц | 443 | 475 | 107,2 |
|  | обеспечение населения торговой площадью | 417 | 483,3 | 115,9 |
|  | создание новых рабочих мест, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования и др. | 5 | 15 | 300,0 |
|  | количество проведенных мероприятий информационного, консультационного характера | 2 | 3 | 150,0 |
|  | доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли | 14,3 | 16,7 | 116,8 |

Общая степень достижения целей муниципальных программ Атяшевского муниципального района указана в таблице:

| № | Наименование муниципальной программы | Общая степень достижения целей программы (индикаторы),% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» | 85,5 |
| 2 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района» | 85,0 |
| 3 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» | 122,6 |
| 4 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района» | 104,5 |
| 5 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» | 100,0 |
| 6 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании» | 90,3 |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | 94,8 |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2025 годы» | 125,7 |
| 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе» | 101,1 |
| 10 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы» | 100,0 |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан» | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи» | 100,0 |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества» | 81,1 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району» | 142,8 |
| 15 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» | 101,98 |
| 16 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 год» | 107,7 |

Из 16 принятых муниципальных программ высокую эффективность достижения целей получили 7, среднюю - 9.

3. Сведения о реализации основных мероприятий, определенные на основе оценки исполнения основных мероприятий муниципальных программ

Согласно пункту 22 Методических указаний при формировании набора основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (далее - контрольные события программы) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года. Основными характеристиками   в соответствии с пунктом 66 Методических указаний являются: общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия (ведомственной целевой программы, мероприятия муниципальной целевой программы) и решения соответствующих задач подпрограммы (муниципальной целевой программы); нулевая длительность (определенная дата наступления); возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%); документальное подтверждение результата.

Уровень эффективности реализации основных мероприятий определен на основе сопоставления информации утвержденных запланированных мероприятий в части их фактического выполнения.

Таким образом, отметим основные результаты, полученные по итогам расчета общей оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ Атяшевского муниципального района в  2019 году.

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района | 62,0 |
| 2 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района» | Администрация Атяшевского муниципального района | 81,8 |
| 3 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 75,0 |
| 5 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 100,0 |
| 6 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 95,2 |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | Финансовое управление Администрации Атяшевского муниципального района | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2025 годы» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе» | Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района | 95,7 |
| 10 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы» | Управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района | 66,7 |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи» | Администрация Атяшевского муниципального района | 100,0 |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества» | Администрация Атяшевского муниципального района | 100,0 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району» | Управление сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | 80,0 |
| 15 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 96,8 |
| 16 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 год» | Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района | 100,0 |

Обращаем внимание, что высокую степень эффективности реализации основных мероприятий получили 8 муниципальных программ Атяшевского муниципального района: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе», «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства»,  «Повышение эффективности управления муниципальными финансами», «Развитие образования на 2014-2025 годы», «Патриотическое воспитание граждан», «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи», «Формирование информационного общества», «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года».

При не исполнении мероприятий в большинстве случаев в качестве пояснения причин указано, что мероприятия не состоялись в связи с доведением до ответственных исполнителей лимитов бюджетных обязательств.

Сведения о выполнении расходных обязательств Атяшевского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ Атяшевского муниципального района

В соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний ответственные исполнители муниципальных программ Атяшевского муниципального района в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района представили информацию об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, в том числе сведения о кассовом исполнении, а также информацию о фактических расходах юридических лиц на реализацию целей муниципальных программ Атяшевского муниципального района.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Атяшевского муниципального района приведена в следующей таблице:

| № | Наименование муниципальной программы | Утвержденные бюджетные ассигнования согласно паспорта муниципальной программы, тыс.руб. | Фактическое исполнение согласно отчетов ответственных исполнителей, тыс.руб. | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района» | 42741,4 | 41728,5 | 97,6 |
| 2 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2025 годы» | 219334,9 | 215625,6 | 98,3 |
| 3 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи» | 1385,0 | 1372,0 | 99,1 |
| 4 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» | 16434,6 | 15010,3 | 91,3 |
| 5 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы» | 54291,7 | 38970,1 | 71,8 |
| 6 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району» | 862475,2 | 1282716,8 | 148,7 |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года» | 79,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» | 50,0 | 8,4 | 16,8 |
| 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района» | 6508,7 | 5907,5 | 90,8 |
| 10 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | 12309,4 | 11502 | 93,4 |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества» | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании» | 124,0 | 108,0 | 87,1 |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» | 48,0 | 46,0 | 95,8 |
| 14 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» | 16,4943 | 16,5 | 100,0 |
| 15 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе» | 20240,0 | 19159,2 | 94,7 |
| 16 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан» | 156,0 | 156,0 | 100,0 |

Наибольший объем расходов предусматривается по программе «Развитие образования на 2014-2025 годы».

В соответствии с данными представленными Финансовым управлением Администрации Атяшевского муниципального района наибольшие объемы бюджетных расходов  были запланированы и использованы по программам «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района», «Развитие образования на 2014-2025 годы, «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы», «Повышение эффективности управления муниципальными финансами», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципального района».

Наименьшие объемы расходов бюджетных средств были использованы на реализацию муниципальных программ: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» - 0 тыс.руб,  «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года».

Проведена оценка кассового исполнения расходов бюджета Атяшевского муниципального района:

Тыс.рублей

| Наименование программы | План на 2019 год | Факт за 2019 год | Отклонение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района" | 42722,98 | 41728,47 | 994,51 | 97,67 |
| РБ | 13502,72 | 12832,31 | 670,41 | 95,04 |
| МБ | 29220,26 | 28896,16 | 324,10 | 98,89 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие образования на 2014-2025 годы" | 214389,52 | 207374,94 | 7014,58 | 96,73 |
| ФБ | 1561,96 | 1561,96 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 184457,68 | 177848,48 | 6609,20 | 96,42 |
| МБ | 28369,88 | 27964,50 | 405,38 | 98,57 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи" | 1385,00 | 1372,00 | 13,00 | 99,06 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе" | 3902,62 | 3810,32 | 92,30 | 97,63 |
| ФБ | 1630,10 | 1630,10 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 2032,40 | 2032,40 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 240,12 | 147,82 | 92,30 | 61,56 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы" | 42504,65 | 38741,57 | 3763,08 | 91,15 |
| ФБ | 5632,02 | 5632,02 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 6056,00 | 6056,00 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 30816,63 | 27053,55 | 3763,08 | 87,79 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району" | 7279,11 | 6924,30 | 354,81 | 95,13 |
| ФБ | 3472,20 | 3472,20 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 2701,20 | 2701,20 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 1105,71 | 750,90 | 354,81 | 67,91 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года" | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе" | 10,27 | 8,42 | 1,85 | 81,96 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района" | 6508,67 | 5907,52 | 601,15 | 90,76 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" | 11633,83 | 11501,95 | 131,88 | 98,87 |
| РБ | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 11425,83 | 11293,95 | 131,88 | 98,85 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Формирование информационного общества" | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании" | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» | 48,00 | 46,00 | 2,00 | 95,83 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" | 16,49 | 16,49 | 0,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе" | 32,00 | 9,20 | 22,80 | 28,75 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Патриотическое воспитание граждан" | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| Непрограммные расходы главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета | 5702,38 | 5106,38 | 596,00 | 89,55 |
| Итого: | 336557,53 | 322955,57 | 13601,96 | 95,96 |

Обращаем внимание, что высокую оценку кассового исполнения получили 9 муниципальных программ Атяшевского муниципального района.

4. Сведения об оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района

По 5 муниципальным программам Атяшевского муниципального района реализация может быть признана высокоэффективной, уровень эффективности реализации от 101,0 до 127,9% (Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2025 годы» - 127,9%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» - 102,99%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе» - 102,2%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» - 101,4%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи» - 101,0%), по 6 муниципальным программам реализация оценивается как эффективная от 81,1 до 100% (Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Патриотическое воспитание граждан» - 100%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» - 100%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании» - 98,7%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы» - 92,9%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района» - 86,4%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Формирование информационного общества» - 81,1%), 3 – удовлетворительный уровень эффективности от 58 до 76,8% (Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району» - 76,8%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района» - 71,6%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» - 58,0%), 2 – неэффективные менее 50% (Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» - 0%, Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 год» - 0%).

5. Предложения по совершенствованию механизма разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки  эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- провести работу по сокращению количества показателей (индикаторов) муниципальных программ, представление фактических значений по которым невозможно до 1 марта года, следующего за отчетным, в силу отсутствия возможности анализа данного показателя (индикатора) при формировании Сводного годового доклада, а также сокращению количества индикаторов, не имеющих динамику изменения с течением времени, и с отсутствующими плановыми значениями;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений, в муниципальные программы, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки. Отсутствие уточненных редакций приводит к неэффективному управлению ресурсами (отсутствие мобильности и гибкости в управлении ресурсами), отсутствию возможности управления рисками, несвоевременному принятию управленческих решений, наличию возможности искажения результатов при формировании отчётности.

|  |  | Приложение 1 К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2019 года |
| --- | --- | --- |

Сводная информация об эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района за

2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2019 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2019 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2019 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2019 г. | Фактическое значение за 2019 г. | Степень достижения целевого значений, % |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15 |
| 1 | Муниципальная программа Атяшевского мунциипального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района » | 33 | 27 | 81,8 | всего: | 42 741,4 | 41 728,5 | 97,6 | 83,8 | Количество муниципальных служащих,обеспеченных персональным компьютером% | 100 | 100 | 100 | 71,6 | Удовлетворительный |
|  |  | 1.Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района -выполнено.2.1.Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства-выполнено.2.2.Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы-выполнено.2.3.Разработка методических рекомендаций по вопросам местного самоуправления, муниципальной службы и модельных актов органов местного самоуправления, а также их актуализация-выполнено.2.4.Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров-выполнено.2.5.Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе-выполнено.2.6.Принять участие в ежегодных республиканских конкурсах на звание «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия»- выполнено.2.7.Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы- не выполнено.2.8.Разработка на основе кадрового мониторинга муниципальных образований плана обучения муниципальных служащих-выполнено.2.9.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы- выполнено.2.10.Проведение аттестации муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района, Финансового управления Администрации Атяшевского муниципального района, Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района -выполнено.2.11.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров-выполнено.2.12.Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления-выполнено.2.13.Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления-не выполнено.2.14.Формирование системы подготовки кадров для муниципальной службы на договорной основе-не выполнено.2.15.Заключение органами местного самоуправления с гражданами договоров о целевом обучении с обязательством по прохождению муниципальной службы, оказание информационно-методической, консультативной помощи по данному вопросу-не выполнено.2.16.Определение приоритетных направлений программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих-выполнено.2.17.Включение в программы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих изучения вопросов противодействия коррупции, межнациональных и межконфессиональных отношений, правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности-выполнено.2.18Профессиональная переподготовка и повы шение квалификации, краткосрочное профес сиональное обучение муниц.служащих-выполнено.2.19.пенсионное обеспечение лиц, замещавших долж ности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района-выполнено.3.1.Постановка на кадастровый учет земельных участков-выполнено3.2.Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества-выполнено.3.2.Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества-выполнено.3.3.Изготовление технических планов на объекты недвижимого имущества- выполнено.4.1.«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Атяшевского муниципального района »-выполнено.4.2.«Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Атяшевского муниципального района »-не выполнено.4.3.Обеспечение деяельности Центра по делам ГО и ЧС Атяшевского муниципального района -выполнено .4.4.Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Атяшевского муниципального района НЕ выполнено.4.5.Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе ».-не выполнено.5.1.Нормативно-правовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ-выполнено.5.2.Организационные мероприятия-выполнено.5.3.Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг-выполнено.6.1.Обеспечение функционирования МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения-выполнено.6.2.Проведение текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности- выполнено. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Количество муниципальных служащих,обеспеченных необходимыми программными продуктами % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 13 502,7 | 12 832,3 | 95,0 | 0 | Количество муниципальных служащих,обеспеченных услугами связи на рабочем месте % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 29 238,7 | 28 896,2 | 98,8 | 0 | Количество муниципальных служащих,обеспеченных канцелярскими товарами% | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | количество муниципальных служащих,направленных на профессиогнальную переподготовку и повышение квалификации(не менее)чел. | 10 | 14 | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных служащих,принявших участие в семинарах,тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее)чел. | 6 | 11 | 183,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы,замещаемых на конкурсной основе % | 5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет,имеющих стаж муниципальной службы более трех лет(не менее) % | 11 | 10 | 91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы,замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее)% | 9 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Динамика(снижение)нарушений на муниципальной службе,в т.ч. коррупционной направленности % | 10 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан,которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления(не менее) % | 83 | 84,7 | 102,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество лиц,замещавших должности муниципальной службы в администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет.Чел. | 29 | 29 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения плана по доходам районного бюджета Атяшевского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом,за исключением доходов от приватизации(итого) | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент увеличения государственной регистрации права на объекты недвижимости,находящиеся в муни ципальной собственности Атяшевского муниципального района к концу 2016года % | 5 | 5 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент увеличения разграничения земельных участков под объектами недвижимости,находящиеся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района к концу 2016 года % | 6 | 6 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объектов муниципального имущества,учтенных в реестре муниципального имущества,от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов(в рамках текущего года) % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество чрезвычайных ситуаций(шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество происшествий связанных с проявлением экстремизма и терроризма(шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных лекций, семинаров, выступлений, форумов, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских направлений(ед) | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретённых (изготовленных) в целях распространения листовок, плакатов, памяток (установка баннеров) антиэкстремистской и антитеррористической направленности(шт) | 50 | 50 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество пожаров(шт) | 15 | 25 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации(шт) | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных собраний граждан в населенных пунктах района по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов(шт) | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество погибших при пожаре (чел) | 1 | 3 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество пострадавших при пожаре (чел) | 0 | 3 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Происшествия на водных объектах (шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .Материальный ущерб от наводнений (подтоплений, затоплений)(руб) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество погибших на водных объектах (чел) | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество наглядных пособий и брошюр для совершенствование учебно-материальной базы гражданской обороны, оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта.(шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретённых противогазов ГП – 7 (шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных и государственных услуг % | 91 | 100 | 109,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан,имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания , в т.ч. В МФЦ % | 90 | 93,73 | 104,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан,использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме % | 70 | 81 | 115,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги,связанной со сферой предприниммательской деятельности (разы) | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг (мин) | 6 | 6 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оснащенность рабочих мест материально-техническим оборудованием и лицензионным программным продуктом % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля специалистов основного персоналя с высшим образованием % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов муниципальной собственности Атяшевского муниципального района в которых проведен текущий или капитальный ремонт (индикатор вводится с 2018года) | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 85,0 |  |  |
| 2 | Программа Атяшевского муниципального района "Развитие образования" на 2014-2025 годы | 5 | 5 | 100 | всего: | 219 334,9 | 215 625,6 | 98,3 | 101,7 | 1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | 100 | 100 | 100,0 | 127,9 | Высокоэффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. Развитие общего образования, Развитие дошкольного образования, Развитие дополнительного образования, Опека и попечительство, Обеспечение деятельности Упрапвления образования Администрации Атяшевского муниципального района |  |  | федеральный бюджет | 574,5 | 1 562,0 | 271,9 | 36,8 | 2. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 75 | 76 | 101,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 179 676,1 | 177 848,5 | 99,0 | 101,0 | 3. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 70 | 100 | 142,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 27 930,3 | 27 964,5 | 100,1 | 99,9 | 4. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 11 154,0 | 8 250,6 | 74,0 | 135,2 | 5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; | 66,8 | 73 | 109,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования | 85,5 | 85,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 81 | 81 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Подготовить из общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» медалистов республиканских и всероссийских соревнований %; | 15 | 20 | 133,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Подготовить разрядников (1,2, 3 разряды) от общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» %; | 30 | 99 | 330,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Подготовить команды призеров по футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, волейболу (команда) | 3 | 2 | 66,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Количество победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, вольной борьбе, комплексу ГТО (Человек) | 20 | 29 | 145,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Доля образовательных организаций, реализующих программы духовно- нравственной направленности | 73 | 100 | 137,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Доля детей, охваченных семейным устройством | 85 | 85 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Доля детей получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования , в общей численности детей в возрате от 5 до 18 лет | 50 | 73 | 146,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 10 | 10 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 125,7 |  |  |
| 3 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» | 1 | 1 | 100 | всего: | 50,0 | 8,4 | 16,8 | 0 | Расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (тыс. руб.) | 11850 | 15410,7 | 130,05 | 0 | Неэффективная |
|  |  | В рамках программмы приобретены: лампы светодиодные, датчики движения ДДС-01;ДДС-02; ДДС-03, Светильники "TANGO" |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | Расходы на оплату труда операторов котельных | 263,65 | 475,5 | 180,35 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | Наличие схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | 5 | 4 | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 8,4 | 16,8 | 0 | Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями | 887,44 | 813 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 122,6 |  |  |
| 4 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района» | 4 | 3 | 75 | всего: | 6 508,7 | 5 907,5 | 90,8 | 82,6 | 1.Количество разработанных проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог, шт. | 0 | 0 | - | 86,4 | Эффективная |
|  |  | Подготовлена сметная документация на ремонт автомобильных дорог, отремонтирован участок дороги по ул.Юбилейная в с.Атяшево; выполняется регулярное летнее и зимнее содержание автомобильных дорог; произведена установка дорожных знаков |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 2.Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, шт. | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | - | - | 3.Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, шт. | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 508,7 | 5 907,5 | 90,8 | 82,6 | 4.Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, шт. | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | 5.Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, км. | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района (в случае, если ремонт мостовых переходов выполнялся не в составе ремонта дорог – ремонт мостовых переходов обозначен пометкой «М»), км. | 0,6 | 1,309 | 218,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.Количество автомобильных дорог, поставленных на государственный кадастровый учет в качестве объектов недвижимого имущества, шт. | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.Доля автомобильных дорог, по которым осуществляется регулярное выполнение работ по летнему и зимнему содержанию, % | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | 1 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 104,5 |  |  |
| 5. | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" | 1 | 1 | 100 | всего: | 16,5 | 16,5 | 100,0 | 100,0 | Доля населения охваченная современной системой обращения с твердыми коммунальными отходами % | 100 | 100 | 100 | 100 | Эффективная |
|  |  | Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений осуществление полномочий по участию в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 16,5 | 16,5 | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100,0 |  |  |
| 6. | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании» | 62 | 59 | 95,2 | всего: | 124,0 | 108,0 | 87,1 | 109,3 | Число лиц, больных наркоманией на 100 тысяч населения | 1 | 1 | 100,0 | 98,7 | Эффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Уровень преступности в расчете на 100 тыс.населения усл.ед. | 860 | 796 | 92,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории лиц (процентов) | 91,5 | 91 | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 124,0 | 108,0 | 87,1 | 0 | доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом (процентов) | 36,5 | 40 | 109,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | удельный вес семей с детьми до 18 лет,находящихся в социально-опасном положении:употребляющих спиртные напитки и наркотические средства | 3,7 | 2,1 | 56,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество несовершеннолетних, относящихся к категории "безнадзорные/беспризорные" | 12 | 10 | 83,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 90,3 |  |  |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | 11 | 11 | 100 | всего: | 12 309,4 | 11 502,0 | 93,4 | 107,0 | 1. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района | 95 | 98,5 | 103,7 | 101,4 | Высокоэффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по расходам к утвержденному уровню | не более 6 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 208,0 | 208,0 | 100,0 | 0 | 3. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню | не более 6 | 6 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 12 101,4 | 11 294,0 | 93,3 | 0 | 4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и районного бюджетов Атяшевского муниципального района | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном году | не менее 4,5 | 4,6 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | =0 | =0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | не более 0,4 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | не менее 80 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 (да) / 0(нет) | 1 (да) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Собираемость налогов и сборов | 95 | 97 | 102,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации процесса формирования бюджета Атяшевского муниципального района | 50 | 50 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Атяшевского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 (да) / 0(нет) | 1 (да) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Атяшевского муниципального района | =0 | =0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Соответствие показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Атяшевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1 (да) / 0(нет) | 1 (да) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 (да) / 0(нет) | 0 (нет) | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% | 1 (да) / 0(нет) | 1 (да) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Перечисление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей | 1 (да) / 0(нет) | 1 (да) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 94,8 |  |  |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» | 21 | 13 | 62 | всего: | 16 434,6 | 15 010,3 | 91,3 | 67,8 | 1.увеличение ожидаемой продолжительности жизни | 70,5 | 71,3 | 101,1 | 58,0 | Удовлетворительный |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. Вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были организованы профилактические работы с родителями, отрицательно влияющими на детей, проведены рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана социальная и юридическая помощь неблагополучным семьям. Вместе с центром занятости организовано профессиональное обучение безработных граждан, организованы профориентационные работы с несовершеннолетними гражданами, социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Оказана консультационная помощь молодым семьям по вхождению в программу "Жилище" для приобретения собственного жилья. Оказана социальная поддержка 4 семьям нуждающимся в улучшении жилищных условий. Совместно с ГБУЗ РМ "Атяшевская РБ" проведены мониторинги демографических процессов рождаемости, смертности, состояния здоровья детей, взрослых, причин смертности работоспособного населения, разработаны и реализованны меры по профилактике детского травматизма, снижению числа абортов. Плановое значение индикатора не выполнено в связи с изменением условий софинансирования подпрограммы |  |  | федеральный бюджет | 1 630,1 | 1 630,1 | 100,0 | 0 | 2.увеличение суммарного показателя рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей | 1,8 | 0,68 | 37,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 2 032,4 | 2 032,4 | 100,0 | 0 | 3.укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков | 20 | 9 | 45,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 272,1 | 147,8 | 54,3 | 0 | 4.снижение материнской смертности | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 12 500,0 | 11 200,0 | 89,6 | 0 | 5.снижение младенческой смертности | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.снижение смертности, в том числе: | 390 | 260 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а)от дорожно-транспортных проишествий, | 8 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) болезней системы кровообращения, | 236 | 275,6 | 116,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в) новообразований, | 146 | 145,4 | 99,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г) туберкулеза | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями | 16,9 | 23,7 | 140,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.укрепление института семьи, возраждение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений | 46 | 62 | 134,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки | 50 | 4 | 8,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 .Доля молодых семей ,улучшивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки,в общем количестве молодых семей,нуждающихся в улучшении жилищных условий | 25 | 2 | 8,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 .Доля молодых семей,улучшивших жилищные условия с использованием дополнительной меры социальной поддержки,в общем количестве молодых семей,получивших дополнительную меру социальной поддержки | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения | 42 | 42 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 .доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности учащихся и студентов | 88 | 85,3 | 96,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | 7 | 3 | 42,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.количество проведенных спортивно-массовых мероприятий районного и республиканского уровня | 57 | 57 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 .доля граждан района сдавших нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне" к общей численности населения | 47 | 15 | 31,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. количество проведенных мероприятий в год по сдаче нормативов комплекса ГТО среди взрослого населения района | 13 | 9 | 69,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.количество подготовленных спортсменов массовых спортивных разрядов ежегодно | 245 | 232 | 94,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. количество проведенных внутрирайонных мероприятий в сфере молодежной политики | 16 | 16 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. степень информационного обеспечения о деятельности молодежных организаций и объединений в районной газете "Вперед" и на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района | 20 | 20 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21. доля молодых людей, от общего числа молодежи, принимающих участие в семинарах, совещаниях, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в области молодежной политики | 16,5 | 16,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. доля молодежи , принимающая участие в влонтерской(добровольческой) деятельности, от общего количества молодежи | 12,5 | 12 | 96,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 85,5 |  |  |
| 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе» | 23 | 22 | 95,7 | всего: | 20 240,0 | 19 159,2 | 94,7 | 101,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | 337 | 350 | 103,9 | 102,2 | Высокоэффективная |
|  |  | В рамках реализации программы также осуществляются мероприятия направленные на правовое, информационное, консультационное и методическое обеспечение малого и среднего бизнеса. Сотрудниками Администрации Атяшевского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки. За 2019 год консультации получили порядка 41 человека. 19.02.2019 года в районе проведено совещание по информированию субъектов малого бизнеса о существующих мерах поддержки предпринимательства с присутствием представителей Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства РМ», Автономного учреждения «Гарантийный фонд кредитного обеспечения РМ». 25 февраля 2019 г. на рабочем совещании в формате видеоконференц-связи АО «Корпорация «МСП» с органами государственной власти и органами местного самоуправления Республики Мордовия приняли участии представители Администрации Атяшевского муниципального района (5 чел.). 06 августа 2019г. для муниципальных заказчиков был проведен семинар-совещание на тему: «Контрактная система в сфере закупок: актуальные изменения в 44-ФЗ и подзаконных актах, особенности проведения электронного аукциона - пошаговый алгоритм действий заказчика, практические вопросы и типичные ошибки». Рассмотрен вопрос об особенностях осуществления закупок у СМП (число участников семинара 29 человек, место проведения: конференц-зал Администрации Атяшевского муниципального района. Совещание на тему: «Состояние делового климата и создание рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства» (30.09.2019г.), количество участников 15 чел. 7 октября 2019 г. в районе проведено совещание с предпринимательским сообществом района с присутствием представителей АУ МКК «Центр микрофинансирования РМ» и Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства РМ по вопросам финансовой поддержки, в том числе льготного финансирования бизнеса. Как результат, за 2019 год субъектами малого и среднего предпринимательства Атяшевского муниципального района получено займов с АУ МКК «Центр микрофинансирования РМ» 14,8 млн. руб., Автономным учреждением «Гарантийный фонд кредитного обеспечения РМ» предоставлено поручительство на 12,2 млн. руб. 16 октября 2019 года проведено совещание на тему: «Коммуникация и работа в команде» (16.10.2019г.), количество участников 11 чел. 10 октября 2019 года по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.33/2 (конференц-зал 1 этаж), четыре предпринимателя района приняли участие в Бизнес-форуме «День знаний для предпринимателей». 17 декабря 2019 года по адресу: РМ, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.37) был проведен Форум социальных инноваций Республики Мордовия, в котором приняли участие 3 предпринимателя района. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | 50 | 52 | 104,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Увеличение доли суммы налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Атяшевского муниципального района | 24,3 | 18,5 | 76,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 9,2 | 9,2 | - | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года) | 0,018 | 0,019 | 105,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 20 140,0 | 19 150,0 | 95,1 | - | количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших муниципальную поддержку (указанный показатель вводится с 2017 года) | 4 | 4 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года) | 35 | 41 | 117,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 101,1 |  |  |
| 10 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие культуры и туризма" на 2014-2021 годы | 15 | 10 | 66,67 | всего: | 54 291,7 | 38 970,1 | 71,8 | 92,88 | 1. Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 31,2 | 31,2 | 100 | 92,9 | Эффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины.1. Музейное дело. 2. Сохранение, охрана и содержание объектов, имеющих культурное наследие, историческое, культовое или природоохранное. 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 4. Развитие бмблиотечного дела. 5. Развитие инфраструктуры сферы культуры. 6. Формирование туристско-рекреационного кластера 7. Развитие приоритетных видов туризма. 8. Исполнение показателей бюджетной сметы Управления культуры Администрации Атяшевского муниципального района. 9. Субсидии на выполнение муниципального задания учреждений культуры. 10. Общерайонные мероприятия. 11. Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности 12. Создание сети учреждений культуры с доступной средой, в которых созданы условия для инвалидов 13. Социально-некоммерческие расходы. 14. Организация онлайн-тансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура. РФ" 15. Обеспечение деятельности МАБУ "ОМВА" укрепление МТБ, создание оптимальных условий для хранения документов |  |  | федеральный бюджет | 12 384,7 | 5 632,0 | 45,5 | 0 | 2. Уровень удовлетворен-ности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 85 | 85 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканскийкий бюджет | 7 484,0 | 6 056,0 | 80,9 | 0 | 3. Доля объектов культур-ного наследия, находящихся в удовлетворительном состо-янии, в общем количестве объектов культурного нас-ледия местного (муниципаль-ного значения | 80 | 80 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 34 182,0 | 27 053,5 | 79,1 | 0 | 4. Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в нормативных условиях | 2400 | 2400 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 241,0 | 228,6 | 94,9 | 0 | 5. Доля физических и юриди-ческих лиц, удовлетворенных качеством оказания муници-пальных услуг в сфере ар-хивного дела, от числа обра-тивщихся | 90 | 90 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100,0 |  |  |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан» | 30 | 30 | 100 | всего: | 156,0 | 156,0 | 100,0 | 100,0 | 1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общемк количеству граждан (процентов) | 63 | 63 | 100 | 100 | Эффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. Проведены районные фестивали, конкурсы, выставки: фестиваль патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!", конкурс детского и молодежного творчества "Ушаков,Россия, Флот";отряд "Отечество" в республиканском слете поисковых объединений и отрядов занял 2 место;участвовали в республиканских и провели районные акции "Я - гражданин России", "Георгиевская ленточка". Учащиеся общеобразовательных учреждений района посетили музеи военного и трудового подвига в г. Саранск, а так же п. Атяшево; поисковики района участвовали в республиканских поисковых экспедициях по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны. В республиканском конкурсе "Поисковик года" заняли 1 место. Проведен районный финал военно - спортивных игр "Движения юных патриотов" среди отрядов образовательных учреждений района, команда - победитель приняла участие в республиканском финале игр (Зарница Поволжья). Проведены районные соревнования по легкой атлетике: на призы памяти участника Великой Отечественной войны И. Гусева, призы Героя Советского союза, уроженца Малых Манадыш В. Михеева приобретена форма для кадетского класса МБОУ "Атяшевская средняя школа" ; проведены встречи ветеранов труда с молодыми специалистами по вопросам патриотического воспитания в процессе трудовой деятельности. Темы патриотического воспитания освещены в средствах массовой информации. В общеобразовательных учреждениях района проведены торжественные линейки, тематические мероприятия,конференции, уроки мужества, встречи с участниками ВОВ, конкурсы рисунков, песен, стихов, спортивных мероприятий;в течение года организована шефская помощь труженникам тыла, солдатским вдовам, ветеранам труда. Проведена работа по обновлению уголков и комнат боевой и трудовой славы, в течение года проводилась работа по наведению порядка на территории воинских захоронений. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (процентов) | 93 | 93 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3. Количество выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству (процентов) | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0 | 4. Количество действующих кружков патриотической направленности | 15 | 15 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 0 | 5. Количество историко - патриотических, героико - патриотических и военно - патриотических музеев (в образовательных и других учреждениях, на предприятиях, объединениях и т.д.) | 6 | 6 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания | 16 | 16 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100,0 |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи» | 6 | 6 | 100 | всего: | 1 385,0 | 1 372,0 | 99,1 | 101 | 1.Количество малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки | 8 | 8 | 100,0 | 101 | Высокоэффективная |
|  |  | 1.Предоставление социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и гражданам,имеющим заслуги перед отечеством.2.Совершенствование мехзанизма предоставления мер социальной поддержки,в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией.3.Проведение ежегодного мониторинга хода реализации программы с учетом её цели,,задач,индикаторов . 4.Оказание финансовой поддержки СОНКО,осущ.свою деят-ть в области средств массовой информации .5 Оказание финансовой поддержки СОНКО,осущ.свою деят-ть в области пропаганды здорового образа жизни,улучшения морально-психологического состояния граждан,физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности.6.Повышение степени информированности жителей района о деятельности СОНКО,получение информации социальной направленности. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2.Соотношение числа граждан, получивших социальную поддержку в денежной форме к числу граждан,которым предоставлена возможность получения дополнительной меры социальной поддержки (%) | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3Количество СОНКО,которым оказана финансовая поддержка,осуществляемая путем предоставления субсидий в пределах финансовых средств,предусмотренных на эти цели в бюджете Аптяшевского муниципального района | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 385,0 | 1 372,0 | 99,1 |  | 4Количество публикаций(статей)социальной направленности,о деятельности СОНКО в районной газете "Вперед" | 12 | 12 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100,0 |  |  |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества» | 4 | 4 | 100 | всего: | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100 | Удовлетворенность населения качеством жизни | 85 | 93 | 109,4 | 81,1 | Эффективная |
|  |  | "Развитие инфраструктуры информационного общества в Атяшевском муниципальном районе ", " Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг " |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Доля расходов на ИКТ в бюджете Атяшевского муниципального района | 0,05 | 0,05 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Темп прироста оборота организаций сектора ИКТ | 3 | 3 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0 | Доля преподавателей общеобразовательных учреждений, пользующихся «Электронным журналом», от общего количества преподавателей | 90 | 90 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием сети Интернет) от общего количества записей | 50 | 27,2 | 54,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества | 1,7 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, от общего количества | 50 | 90 | 180,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля работников организаций сектора ИКТ в общем числе занятых в экономике | 2,5 | 2,3 | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения Атяшевского муниципального района, обладающего навыкам использования ИКТ, от общего количества жителей | 35 | 34,3 | 98,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля организаций, подведомственных органам местного самоуправления Атяшевского муниципального района, подключенных к единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Мордовия | 90 | 80 | 88,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ в Интернет | 50 | 47 | 94,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных в электронном виде | 5 | 5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля аттестованных муниципальных информационных систем | 80 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля специалистов по технической защите информации, прошедших повышение квалификации | 70 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля исполнительных органов местного самоуправления, в которых приняты документы, регламентирующие политику информационной безопасности | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 81,1 |  |  |
| 14 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Атяшевскому муниципальному району на 2016-2025 годы" | 5 | 4 | 80 | всего: | 862 475,2 | 1 282 716,8 | 148,7 | 53,79 | 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 108,1 | 116,7 | 108,0 | 76,8 | Удовлетворительный |
|  |  | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве. Содействие достижению целевых показателей Программы.Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (ул.Южная, Луговая, Солнечная, Полевая) (II этап строительства, 2-ая очередь) Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (ул.Южная, Луговая, Солнечная, Полевая) (2-ой этап строительства, 2-ая очередь) |  |  | федеральный бюджет | 24 530,0 | 18 205,2 | 74,3 | 0 | 2.Индекс производства продукции растениеводства (в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 116,3 | 122,9 | 105,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 8 520,9 | 6 505,0 | 76,3 | 0 | 3.Индекс производства продукции животноводства(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 102,4 | 111,6 | 109,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 901,9 | 750,9 | 83,3 | 0 | 4.Индекс производства пищевых продуктов включая напитки(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 102 | 115,3 | 113,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 828 522,5 | 1 257 255,7 | 151,7 | 0 | 5.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в % к предыдущему году | 101,5 | 106,6 | 105,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение фактически освоенного объема финансирования внебюджетных средств на ООО "МПК "Атяшевский" в связи с модернизацией линии разделки свинины и увеличение мощности до 350 голов в час , а также строительство холодильно- компрессорного цеха |  |  |  |  | 6 Рентабельность сельскохозяйственных организаций ( с учетом субсидий) % | 15,0 | 17,2 | 114,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным предприятиям руб. | 22555 | 21752 | 96,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году | 105,7 | 125,6 | 118,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях | 42 | 766 | 1823,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий ( в весе после доработки) тонн | 140500 | 130443,8 | 92,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий , тонн | 261700 | 217754 | 83,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 1680 | 1606 | 95,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.. Сохранение размера посевных площадей , занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами , га | 50156 | 50938 | 101,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Доля площади засеваемой элитными семенами , в общей площади посевов , % | 6,0 | 4,6 | 76,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн | 12355 | 14002,5 | 113,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 11700 | 13402,5 | 114,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2.Мясо в хозяйствах населения, тонн | 655 | 600 | 91,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Поголовье КРС в хозяйствах всех категория, голов | 11059 | 10796 | 97,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1 в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 9042 | 9025 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.2. Поголовье КРС в хозяйствах населения, голов | 2017 | 1771 | 87,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Поголовье свиней в хозяйствах всех категория, голов | 40846 | 41661 | 102,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 39050 | 39937 | 102,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.2. Поголовье свиней в хозяйствах населения, голов | 1796 | 1724 | 96,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.Производство молока в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн | 24356 | 25036,7 | 102,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 21500 | 22536,7 | 104,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.2. Молоко в хозяйствах населения, тонн | 2856 | 2500 | 87,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Поголовье коров в хозяйствах всех категория, голов | 4096 | 4101 | 100,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 3766 | 3814 | 101,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.2.из них коровы молочного направления, голов | 3566 | 3614 | 101,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.3 коровы мясного направления, голов | 200 | 200 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4. Поголовье коров в хозяйствах населения, голов | 330 | 287 | 87,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. Продуктивность коровв сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 6100 | 6278 | 102,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.Численность племенного условного маточного поголовья с/хоз-ых животных, усл. голов | 450 | 1455 | 323,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов | 10 | 3 | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.Выход телят на 100 коров в с/хоз-ых организациях, голов | 80 | 81 | 101,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.Ввод нетелей на 100 коров в сельскохоз-ых организацииях, % | 25 | 32 | 128,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25. Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, процентов | 85 | 93,2 | 109,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. Доля молодых специалистов в общей численности высококвалифицированных специалистов сельскохоз-ых организаций, поцентов | 7,0 | 5 | 71,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27. Кол-во абитуриентов направленных для поступления в тек. году на сел-хоз-е специальности и направления подготовки | 5 | 24 | 480,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28. Кол-во студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Рмот 22 июня 2015г.№381, человек | 2 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29. Кол-во молодых специалистов , заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства Рмот 22 июня 2015г.№381, человек | 2 | 2 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30. Кол-во новых постоянных рабочих мест , созданных в КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйствс помощью грантовой поддержки, единиц | 2 | 6 | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, поизведенной КФХ, получившими грантовую поддержку( по отношению к предыдущему году), процентов | 10 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую полддержку | 3 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.Создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 1 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.Производство масла сливочного | 270 | 411,3 | 152,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.Производство сыров и сырных продуктов | 15 | 13,6 | 90,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.Увеличение объемов производства мяса, субпродуктов , колбасных изделий | 100,5 | 117,6 | 117,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | 912 | 1311,9 | 143,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство распределительных газовых сетей | 2,126 | 2,126 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство локальных водопроводов | 1,73 | 1,73 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры, реализованных на площадке под жилищную застройку в с.Тетюши | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень достижения целевых показателей |  |  | 142,83 |  |  |
| 15 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Гармонизация межнациональных и межконнфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе" | 31 | 30 | 96,8 | всего: | 48,0 | 46,0 | 95,8 | 101 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве граждан | 78,8 | 78,8 | 100,0 | 102,99 | Высокоэффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2 Уровень толерантного отношения к представителям дргой национальности | 73,1 | 80,4 | 110,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3 Количество районных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма, снижение уровня межэтнической и религиозной напряженности | 10 | 10 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 48,0 | 46,0 | 95,8 | 0 | 4 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | 2,8 | 2,8 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5 Количество печатных публикаций в СМИ по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений | 18 | 18 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 101,98 |  |  |
| 16 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года» | 19 | 19 | 100 | всего: | 79,0 | - | - | #ДЕЛ/0! | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | 807,8 | 1118 | 138,4 | 0 | Неэффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | В т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников | 677,4 | 1103 | 162,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Доля проектов нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены нарушения в проведении процедуры оценки регулирующего воздействия, от общего числа проектов нормативных правовых актов, проходящих процедуру оценки регулирующего воздействия | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 79,0 |  | - | #ДЕЛ/0! | Количество заключений об оценке регулирующего воздействия с количественными оценками | 2 | 2 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя); | 100 | 63 | 63,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при обеспечении закупок | 4 | 1,49 | 37,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество уникальных пользователей сайта torgi.gov.ru (за отчетный год); | 19 | 19 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 8351 | 8770,4 | 105,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | 105,6 | 112,6 | 106,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность труда в обрабатывающих производствах | 8709 | 8850 | 101,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество инвестиционных площадок, имеющихся на территории муниципального образования | 9 | 10 | 111,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития Атяшевского муниципального района от их фактических значений | 100 | 101 | 101,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень достижения значения целевых индикаторов муниципальных программ Атяшевского муниципального района | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, распределенных по программному принципу (не менее) | 98,5 | 98,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития Атяшевского муниципального района; | 100 | 100,5 | 100,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, предусмотренных документами по развитию конкуренции и инвестиционной деятельности процентов | 87 | 94 | 108,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Динамика количества хозяйствующих субъектов всех форм собственности зарегистрированных на территории Атяшевского муниципального района, единиц | 443 | 475 | 107,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество сотрудников повысивших квалификацию по образовательным программам, предусматривающим комплексное изучение целей, задач и инструментов развития конкурентной политики | 2 | 2 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темп роста оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года | 107,6 | 105,7 | 98,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение населения торговой площадью | 417 | 483,3 | 115,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темп роста оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года | 101,2 | 88,4 | 87,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение населения Атяшевского муниципального района посадочными местами в местах общедоступного общественного питания | 19,8 | 16,3 | 82,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание новых рабочих мест, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования и др. | 5 | 15 | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий информационного, консультационного характера | 2 | 3 | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли | 14,3 | 16,7 | 116,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 107,7 |  |  |

|  | Приложение 2 К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2019 года |
| --- | --- |

# О кассовом исполнении муниципальных программ Атяшевского муниципального района в разрезе источников ресурсного обеспечения

Тыс.рублей

| Наименование программы | План на 2019 год | Факт за 2019 год | Отклонение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района" | 42722,98 | 41728,47 | -994,51 | 97,67 |
| РБ | 13502,72 | 12832,31 | -670,41 | 95,04 |
| МБ | 29220,26 | 28896,16 | -324,10 | 98,89 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие образования на 2014-2025 годы" | 214389,52 | 207374,95 | -7014,57 | 96,73 |
| ФБ | 1561,96 | 1561,96 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 184457,68 | 177848,48 | -6609,20 | 96,42 |
| МБ | 28369,88 | 27964,50 | -405,38 | 98,57 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи" | 1385,00 | 1372,00 | -13,00 | 99,06 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе" | 3902,62 | 3810,32 | -92,30 | 97,63 |
| ФБ | 1630,10 | 1630,10 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 2032,40 | 2032,40 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 240,12 | 147,82 | -92,30 | 61,56 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы" | 42504,65 | 38741,57 | -3763,08 | 91,15 |
| ФБ | 5632,02 | 5632,02 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 6056,00 | 6056,00 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 30816,63 | 27053,55 | -3763,08 | 87,79 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району" | 7279,11 | 6924,30 | -354,81 | 95,13 |
| ФБ | 3472,20 | 3472,20 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 2701,20 | 2701,20 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 1105,71 | 750,90 | -354,81 | 67,91 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года" | 14,00 | 0,00 | -14,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе" | 10,27 | 8,42 | -1,85 | 81,96 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района" | 6508,67 | 5907,52 | -601,15 | 90,76 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" | 11633,83 | 11501,95 | -131,88 | 98,87 |
| РБ | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 11425,83 | 11293,95 | -131,88 | 98,85 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Формирование информационного общества" | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании" | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» | 48,00 | 46,00 | -2,00 | 95,83 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" | 16,49 | 16,49 | 0,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе" | 32,00 | 9,20 | -22,80 | 28,75 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Патриотическое воспитание граждан" | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| Непрограммные расходы главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета | 5702,38 | 5106,38 | -596,00 | 89,55 |
| Итого: | 336557,53 | 322955,57 | -13601,95 | 95,96 |

|  | Приложение 3 К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2019 года |
| --- | --- |

# Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной целевых программ, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района.

# Оценка степени реализации мероприятий

3. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где:

СРм - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальных целевых программ (при наличии муниципальных целевых программ в составе муниципальной программы);

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы и мероприятий муниципальных целевых программ (при наличии муниципальных целевых программ в составе муниципальной программы).

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)*, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию**. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

# Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

5.Степень соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

6. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы бюджета Атяшевского муниципального района либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств бюджета Атяшевского муниципального района указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (муниципальной целевой программы) в решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района о бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

# Оценка эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района

7. Эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района рассчитывается для каждой муниципальной программы (подпрограммы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Атяшевского муниципального района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджет Атяшевского муниципального района а.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы (муниципальной целевой программы) из средств бюджета Атяшевского муниципального района составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы).

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы);

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы (муниципальной целевой программы);

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

8. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

9. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

10. Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

11. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

12. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) должна быть отражена в муниципальной программе (подпрограмме).