Отчет за 2020 год

по Плану

мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции  в

Атяшевском муниципальном районе

на 2019-2021 годы, утвержденному Постановлением Администрации

Атяшевского муниципального района от 23.08.2019г. №425

- Рынки товаров и услуг

Рынки услуг образования

1.Рынок услуг дошкольного образования

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Повышение доступности дошкольного образования для детей от 1 до 6 лет | Уровень охвата детей посещающих детские дошкольные учреждения в общем количестве детей в возрасте от 1-6 лет, процент | 2019-2021гг. | 74,3 | 73,3 | 73,3 | 100 | 73,4 | 73,6 | 100 | Система дошкольного образования Атяшевского муниципального района на 01.01.2021 года состоит из 3 образовательных учреждений, которые дифференцированы по видам: 2 - муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения детские сады (1- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение имеет в своем составе 9 обособленных структурных подразделений), 1 - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида с приоритетной реализацией одного направления развития детей (коррекция нарушений в речи). Выровнены стартовые возможности детей: 100% первоклассников 2020 года (107 человек) прошли предшкольную ступень: в городских дошкольных организациях 77 человек, в сельских дошкольных организациях 30 человек. В районе организована постановка на учёт в детские сады посредствам электронной очереди. В настоящее время потребности населения в дошкольном образовании удовлетворяются в полном объеме, очередь в детских садах отсутствует. Уровень охвата детей, посещающих детские дошкольные учреждения в общем количестве детей в возрасте от 1-6 лет составляет 73,6 %.В сравнении с 2019 годом увеличилось на 0,3% | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

2. Рынок услуг дополнительного образования детей

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г20192019г 2019г |  |  | 2020г |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1 | Повышение качества и расширение спектра оказываемых услуг дополнительного образования детей | Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, процент | 2019-2021гг. | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 100 | 2,0 | 2,0 | 100 | С 2019 года в районе реализуется проект по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей. В 2020 году открыто 150 новых мест по дополнительному образованию, кружки оснащены необходимым современным оборудованием. Школьники занимаются техническим, естественнонаучным, художественным видами деятельности. Развивается патриотическое воспитание. Особое внимание уделяется здоровью детей. С целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни, формированию потребности заниматься физической культурой и спортом проведены мастер - классы по скандинавской ходьбе (новому виду спорта для подростков) с учащимися 11 классов, студентами первого курса Атяшевского Аграрного техникума. Данный вид спорта служит для укрепления сердечно – сосудистой системы, укрепляется осанка и всего опорно-двигательного аппарата. Достигать качественного, яркого музыкального развития, развивать в себе стремление к совершенствованию и духовному обогащению получается у воспитанников Атяшевского детского сада № 1 через занятия вокалом у частных педагогов, а занятия английским языком помогают детям приобщиться языковому и культурному многообразию мира, воспитанию интереса к языкам и культурам других народов. В результате охват детей дополнительным образованием возрос. | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | Факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1 | Оказание организационной, методической и общественной поддержки частных инициатив негосударственных организаций отдыха, оздоровления детей, в том числе на принципах МЧП | Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха), в общей численности детей этой категории проживающих на территории Атяшевского муниципального района, процент | 2019-2021гг. | 46 | 46,5 | 52,3 | 112,5 | 46,7 | 46,8 | 100,2 | В 2020 году работа проводилась согласно методических рекомендаций внеурочной деятельности, программы воспитания, социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий, разработанные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Использованы онлайн – ресурсы для организации дополнительного образования детей в летний период: Мастер – классы Детского Технопарка «Кванториум». | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

4. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.1 | Оказание методической, консультативной помощи организациям оказывающим услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 3х до 18 лет), получающих услуги диагностики, социализации и реабилитации, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 3х до 18 лет), процент | 2019-2021гг. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В целях обеспечения качественного и доступного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, приказом Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района от 18.04.2016г №77 утвержден состав и порядок территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, (далее ПМПК). Комиссия работает первый вторник каждого месяца. В состав комиссии входят следующие специалисты: педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач-психиатр. По разным вопросам за консультацией можно обратиться к специалистам ПМПК. Цель ПМПК – выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, проведение комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на определение специальных условий для получения образования и сопутствующего медицинского обслуживания. На комиссии обучающиеся получают рекомендации по вопросам обучения, определения программ образования. На ПМПК в 2020 году обратилось 12 человек. В соответствии с рекомендациями ПМПК на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 2020 году переведены 5 детей в т. ч. 1 в дошкольных учреждениях, 4 в общеобразовательных учреждениях. В соответствии с этими рекомендациями школами разработаны адаптированные программы и закуплены специальные учебники для обучения этих детей. На базе каждого детского сада открыты и действуют консультационные центры, обеспечивающие получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, и консультативной помощи, а также на базах общеобразовательных организаций района работают педагоги-психологи. Консультативные центры открыты на основании приказов «О функционировании консультационного центра на базе ДОУ». Утверждены графики и планы работы Консультационного центра. Для эффективной реализации целей и задач работы Консультационного центра определен педагогический работник, оказывающий методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, имеющим детей. За 2020 год получили методическую и консультативную помощь всего 546 родителей (215 родителей, с детьми до 1,5 лет и 331 с детьми до 3 лет). После проведенных консультаций родители дают положительную оценку о работе Консультационного центра, отмечали его важность в выработке единых требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи. | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

Медицинские услуги

5. Рынок медицинских услуг

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг, в т.ч. для негосударственных медицинских организаций | Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, процент | 2019-2021г. | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования составила за 2020 год 80 процентов, что на уровне 2019 года. В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 г. произведена замена четырех ФАПов (с. Тетюши, с. Киржеманы, с. Шейн Майдан, с. Андреевка). В условиях пандемии наблюдается снижение количества стоматологических услуг оказанных индивидуальным предпринимателем за 2020 год - 2520 ед., или 82,4% к уровню 2019 года. Медицинским «Центром здоровья» в 2020 году оказано услуг на 2385 тыс. руб., что составило 100,2% к 2019 году. В 2020 году медицинский «Центр здоровья» оказывал услуги по 17 видам. | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и

сопутствующими товарами

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2019г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процент | 2019-2021гг. | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100 | 66,7 | 66,7 | 100 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составила за 2020 год 66,7%, что на уровне 2019 года. | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

Социальные услуги

7. Рынок социальных услуг

___________________________________________________________

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.1 | Привлечение частных немуниципальных организаций и индивидуальных предпринимателей в сферу социального обслуживания населения Атяшевского муниципального района | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности (кроме муниципальной), в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Атяшевском муниципальном районе, процент | 2019-2021гг. | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100 | 66,7 | 66,7 | 100 | В районе созданы условия для развития конкуренции в сфере социального обслуживания. Помимо двух государственных учреждений района по социальному обслуживанию населения, социальные услуги в 2020 году оказывали частные немуниципальные организации (два ИП, ООО и АНО «Надежда»). Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности (кроме муниципальной), в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Атяшевском муниципальном районе составил за 2020 год 66,7 процентов. В 2020 г. с целью привлечения дополнительных денежных средств для реализации социальных услуг АНО «Надежда» направило на участие в конкурсе Президентских грантов 2 проекта. Проект «Атяшево - поселок долголетия или «Открытые возможности» выиграл, общая сумма гранта – 454,6 тыс. руб. | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

Жилищно-коммунальные услуги

8. Рынок ритуальных услуг

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8.1 | Предоставление комплексного пакета ритуальных услуг (погребение, предоставление всех необходимых к похоронам принадлежностей, организация поминальных обедов, уход за могилами). | Рост числа организаций предоставляющие ритуальные услуги, ед. | 2019-2021гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | . На территории Атяшевского муниципального района ритуальные услуги в 2020 г. оказывали четыре индивидуальных предпринимателя. Основная проблема развития данного направления: по всем четырем ИП уровень сервиса ограничивается только услугами погребения и предоставления всех необходимых к похоронам принадлежностей. На сегодня существует проблема проведения поминальных обедов, особенно в селах и деревнях района. Существует проблема неухоженных могил. На местах захоронения вырастают деревья, падают памятники, приходят в негодность ограды. Мониторинг данного вида услуг показывает, что на сегодня наиболее значимым для клиента преимуществом является «пакетное» предложение, то есть услуга включающая в себя все необходимые составляющие, а также фиксированная стоимость закрепленная договором. В 2020 году кроме услуг погребения предоставлялись все необходимые к похоронам принадлежности. В плане организации поминальных обедов услуги предоставляли 7 объектов общепита. Пока на сегодня не имеется на территории района организации по предоставлению комплексного пакета ритуальных услуг. | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9.1 | Повышение качества выполняемых работ по благоустройству городской среды | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процент | 2019-2021гг | 20 | 30 | 38 | 126 | 40 | 66,7 | 166,8 | В рамках реализации государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" в период 2020 г. на территории Атяшевского городского поселения проведены следующие работы: 1) «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 2,3,7 микрорайона №2, р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на сумму 2 211 225,6 руб. Согласно условиям контракта, перечень работ включал в себя устройство нового проезда, устройство нового тротуара, ремонт существующего тротуара, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство парковочных площадок. 2) «Благоустройство парка по ул. Комсомольская в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на сумму 18 296 405,60 руб. Согласно условиям контракта, перечень работ включает в себя: - вырубку деревьев на сумму 45,351 тыс. руб., -устройство твердого покрытия (устройство асфальтобетонного покрытия парковки и тротуаров, устройство резинового покрытие детских площадок, установка тротуарной плитки) на сумму 12779,441 тыс.руб., - устройство туалета - 492,733 тыс.руб., - установка малых архитектурных форм (устройство комплексной физкультурной площадки; устройство детской площадки; установка беседок; установка урн и скамеек; установка сцены; устройство танцевальной площадки; установка летнего кафе; устройство площадки для молодоженов) на сумму 2358,697 тыс.руб., - озеленение (посев луговых и газонных трав, посадка многолетних цветников, посадка деревьев-саженцев, посадка кустарников-саженцев) - 1013,61 тыс. руб., - устройство ограждения - 4101,538 тыс.руб. МП Атяшевское городское поселение Атяшевского муниципального района РМ "Жилищно-коммунальное хозяйство" и ООО «Арсенал» (г.Саранск) на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 2,3,7 микрорайона №2; 2)ООО «Стройинвест и К» (с. Дубенки) на выполнение работ по объекту «Благоустройство парка по ул. Комсомольская в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия». Вышеперечисленные работы по благоустройству выполнили 3 предприятия, 2 из которых предприятия частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды за 2020 год составил 66,7%, плап перевыполнен на 66,8%. | Заместитель Главы по комплексному развитию Атяшевского муниципального района Комаров Е.В. |

Транспортные услуги

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10.1 | Развитие частных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процент | 2019-2021гг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | На территории Атяшевского муниципального района перевозки по 12 автобусным маршрутам осуществляет ООО «АвтоСити» по установленному графику. Кроме того, 12.10.2020 г. между Администрацией Атяшевского муниципального района и Индивидуальным предпринимателем Афанасьевым Андреем Александровичем заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Атяшевского муниципального района. | Заместитель Главы по комплексному развитию Атяшевского муниципального района Комаров Е.В. |

11. Рынок строительных услуг

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11.1. | Содействие в создание благоприятных условий по развитию строительных предприятий частной формы собственности, оказывающие строительные услуги | Рост числа строительных предприятий частной формы собственности, оказывающие строительные услуги, ед. | 2019-2021гг. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | В 2020 году открылось 1 предприятие частной формы собственности (ИП), оказывающее строительные услуги. | Заместитель Главы по комплексному развитию Атяшевского муниципального района Комаров Е.В. |

Агропродовольственный комплекс

12. Рынок  производства и переработки молока

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12.1 | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства молока и способствующих развитию конкурентных отношений | Количество сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность по производству молока, ед. | 2019-2021гг. | 11 | 11 | 12 | 109 | 12 | 12 | 100 | Деятельность по производству молока осуществляют 8 сельскохозяйственных организаций, 4 крестьянских(фермерских) хозяйства, включая 1индивидуального предпринимателя. | Начальник управления сельского хозяйства Степушкин Алексей Михайлович |
| 12.2 | Изыскание внутренних резервов повышения валового производства молока | Рост производства молока в общественном секторе, тонн | 2019-2021гг. | 20579,4 | 21631 | 22536,7 | 109,5 | 21876 | 23153 | 105,8 | Прирост производства молока обеспечен за счет увеличения молочной продуктивности. Надой от одной коровы составил 6335 кг. Лидерами по росту объемов производства молока являются ООО «Сосуновская нива», ИП Николина В.М. | Начальник управления сельского хозяйства Степушкин Алексей Михайлович |
| 12.3. | Содействие в повышение конкурентоспособности местных предприятий переработки | Увеличение объемов переработки молока местным предприятием переработки, тонн | 2019-2021гг | 7855 | 10000 | 10631 | 106,3 | 12500 | 5127,2 | 41,0 | Высокая кредитная нагрузка ,недостаток денежных средств на закупку сырья у ОАО «завод маслодельный «Атяшевский». | Начальник управления сельского хозяйства Степушкин Алексей Михайлович |

Товарные рынки промышленности

13. Рынок   производства тротуарной плитки

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13.1. | Организация проведения мастер-классов по изготовлению тротуарной плитки | Рост количества организаций, занимающихся изготовлением тротуарной плитки, единиц | 2019-2021гг. | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | В 2020 году 2 организации занимались изготовлением тротуарной плитки. | Заместитель Главы по комплексному развитию Атяшевского муниципального района Комаров Е.В. |

|  |  |  |  |  | - Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей |  |  | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 |  | Оказание консультационной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших «муниципальную» государственную поддержку, единиц |  |  | 2019-2021гг. | 41 | 40 | 43 | 107,5 | 40 | 68 | 170 | За 2020 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультационной помощью в Администрацию Атяшевского муниципального района составило 68 ед. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 1.2 |  | Содействие в участие предпринимателей в участии в республиканских, районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности. Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди учащихся, тренингов) | Количество предпринимателей района принявших участие в республиканских и районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности |  |  | 2019-2021гг | 118 | 120 | 123 | 102,5 | 122 | 128 | 105 | За 2020 год с связи с пандемией, предприниматели района принимали участие в вебинарах в формате ВКС, общее количество присутствующих за 2020 год составило 128 чел. В связи с пандемией, в течении 2020 года срочная информации для предпринимателей (объявления, информация налоговой службы, статистики и т.д.) направлялась на электронные адреса предпринимателей и производилась рассылка с помощью мессенджеров Ватсап и Вайбер. Районная газета «Вперед» опубликовала за 2020 год 17 статей, касающихся предпринимательской деятельности. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 1.3. |  | Легализация заработной платы, сокрытой от налогообложения | Прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц, процентов |  |  | 2019-2021гг. | 100 | 102 | 106,96 | 104,9 | 150 | 310 | 206,7 | В 2020 году Администрацией района совместно с Главами поселений проводилась работа по выявлению безработных граждан района. Кроме того, проводилась работа по выявлению неформально занятых лиц в экономике района. Всего выявлено по сельским и городскому поселениям 109 человек, из них 105 заключили трудовые договора. Прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц от легализации заработной платы сокрытой от налогообложения составил 310 тыс. рублей. Прогнозный показатель 2020 года выполнен в 2,1 раза. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 2.Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок, товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей |  |  | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2019г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к процедурам закупок отдельных видов юридических лиц | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», процентов |  |  | 2019-2021гг | 78,2 | 63 | 56,2 | 89,2 | 64 | 71,6 | 111,9 | За 2020 год конкурентных способов закупок не осуществлялось, были заключены договора на общую сумму 31,88 млн. руб., из них 22,82 у субъектов малого и среднего предпринимательства. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 2.2 |  | Достижение экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок | Экономия бюджетных средств за счет осуществления закупок конкурентными способами, процентов |  |  | 2019-2021гг | 2,6 | 2,7 | 4,7 | 174,1 | 2,8 | 5,3 | 189,3 | За 2020 год было проведено 104 конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), путем проведения аукциона в электронной форме на сумму 119,47 млн. рублей, Признаны состоявшими 75 аукционов на сумму 114, 92 млн. рублей, заключены на 108, 85 млн. рублей экономия составила 6,068 млн. руб. или 5,3 % | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |

| 3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные Исполнители |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 |
| 3.1 | Оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сеть «Интернет», сайт органов местного самоуправления в сети «Интернет» о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», оказываемых на территории Атяшевского муниципального района, в МФЦ, о возможности, способах и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процент | 2019-2021гг | 67,7 | 68 | 86 | 126,5 | 69 | 80 | 115,9 | За 2020г. доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составил 80 процентов, план выполнен на 115,9% | Заместитель Главы района – начальник Управления делами Сюмкин А.М. |
| 3.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация | Оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация, не менее 2 х актов в год, единиц | ежегодно | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 200 | За 2020 год проведена оценка регулирующего воздействия по 4-м проектам нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции и анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 3.3 | Анализ и доработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление приоритетных услуг, с целью оптимизации порядка предоставления данных услуг в электронном виде | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг, минут | 2019-2021гг | 7 | 6 | 2 | 33,3 | 5 | 1 | 120 | Система электронного управления очередью отсутствует. При обращении заявителей очередь не создается. | Заместитель Главы района – начальник Управления делами Сюмкин А.М |
| 3.4. | Содействие в проведении мониторинга на предмет наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности Атяшевского муниципального района удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, процент | 2019-2021гг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Результаты отображены в ИАС МКГУ (монторинг качества гос. услуг) | Заместитель Главы района – начальник Управления делами Сюмкин А.М |

4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; 2019г.; 2020г.; Результат (текстовое описание); Ответственные Исполнители. план; факт; % выполнения; план; факт; % выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 4.1; Предоставление в аренду муниципального имущества; Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, тыс. руб.; 2019-2021гг; 25; 30; 78.1; 260.3; 35; 45,2; 129,1; Прирост от неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 2020 год составил 45,2, тыс. руб., прогноз выполнен на 129,1%; Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С.. 4.2; Включение неиспользуемого имущества в муниципальную программу (план) приватизации, организация межевания земельных участков, предпродажная подготовка; Прирост доходов от приватизации муниципального имущества; 2019-2021гг; 250; 300; 421.6; 140.5; 348; 199,8; 57,4; В отчетном 2020 году прирост доходов от приватизации муниципального имущества составил 199,8 тыс. руб., в том числе от продажи земельного участка 110 т. руб. и от продажи имущества 89,8 т. руб.; Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С.. 4.3; Мониторинг деятельности и оценка финансового состояния МУП; Прирост доходов от перечисления в бюджет части прибыли МУП, тыс. руб.; 2019-2021гг; 0; 63,6; 66.6; 104.7; 65; 0; 0; Прибыль по МП ЖКХ не сложилась; Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С.. 4.4; Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков из оставшихся невостребованных земельных долей; Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду или предоставления в собственность земельных участков из невостребованных земельных долей, тыс. руб.; 2019-2021гг; 6552,4; 408; 480.9; 117.9; 408; 5860,7; 1436; Прогнозный объем выполнен в 14,4 раза. Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду земельных участков составил за 2020 год 441,2 тыс. руб. Прирост от предоставления в собственность земельных участков из невостребованных земельных долей – 5419,5 тыс. руб.; Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С.

5. Дополнительные  системные  мероприятия направленные на развитие конкурентной  среды в Атяшевском муниципальном районе

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 |
| 5.1. | Участие в обучение муниципальных служащих по вопросам развития конкуренции, в установленном законодательством порядке; Участие в семинарах, рабочих совещаниях, круглых столах по вопросам развития конкуренции, проводимых уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции Республики Мордовия | Проведение обучающих тренингов в Атяшевском муниципальном районе, по вопросам развития конкуренции. Количество участников тренингов, человек | ежегодно | 6 | 8 | 152 | 1900 | 10 | 16 | 160 | В 2020 году в обучающих тренингах (дистанционно) по вопросам развития конкуренции приняло участие 16 человек | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 5.2 | Проведение мониторинга конкурентной среды в Атяшевском муниципальном районе | Увеличение респондентов, чел. | ежегодно | 10 | 12 | 13 | 108,3 | 15 | 15 | 100 | В 2020 году в социологическом опросе приняло участие 15 человек: 33,3 % - мужчины и 66,7 % - женщины; 12 человек из опрошенных являются жителями Атяшевского городского поселения, 3 жители сельских поселений Атяшевского муниципального района; основная доля - 80 % опрошенных – работающие, 20 % - пенсионеры. В возрасте от 21 до 35 лет приняло участие в анкетировании 26.6 % граждан, в возрасте от 36 до 50 – 53.4 % и старше 51 года – 20 %. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |

6. Мероприятия, направленные на повышение рейтинга Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата

|  | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.1 | Вложение инвестиций с целью развития экономики Атяшевского муниципального района | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, тыс. руб. | 2019-2021гг | 26603,3 | 32500 | 65987 | 203 | 35000 | 77375 | 221 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил в 2020 году 1 млрд. 253 млн. руб. В расчете на 1 жителя – 77,4тыс. рублей (2 место среди муниципальных образований). В 2020 году завершена реализация следующих крупных инвестиционных проектов в Атяшевском муниципальном районе РМ: ООО «МПК «Атяшевский» – «Увеличение производственных мощностей» (пгт. Атяшево). Общий объем инвестиций –3,1 млрд. рублей, создано – 225 новых рабочих мест (в том числе за 2020 год – 150); ЗАО «Мордовский бекон» – «Реконструкция цеха по переработке отходов от убоя свиней и отходов переработанного мясосырья» (Атяшевский муниципальный район). Общая стоимость проекта – 359,5 млн. рублей, создано – 25 новых рабочих мест. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. Заместитель Главы по комплексному развитию Атяшевского муниципального района Комаров Е.В. |
| 6.2 | Рост количества и объема микрозаймов, выданных Бизнес - центром субъектам малого бизнеса | Общая сумма микрозаймов, выданных Бизнес - центром субъектам малого бизнеса, млн. руб. | 2019-2021гг | 7,2 | 7,3 | 6,8 | 93,2 | 7,4 | 6,990 | 94,5 | Всего за 2020 год Бизнес-центром выдано 30 займов 20 хозяйствующим субъектам на общую сумму 6,990 млн. руб. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 6.3 | Развитие сельского хозяйства на территории Атяшевского муниципального района | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, процентов | 2019-2021гг | 91,7 | 92 | 91,7 | 99,7 | 92,5 | 100 | 108.1 | По итогам 2020 года, по представленным ожидаемым отчетам, доля прибыльных предприятий составит 100 %. Уровень рентабельности -37,9% ( по отрасли с господдержкой) выше средних значений в 2019г.- 24,9 % , в 2018г.- 13,1 %. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 6.4 | Увеличение количества рабочих мест | Количество вновь созданных рабочих мест, ед. | 2019-2021гг | 15 | 35 | 58 | 165,7 | 40 | 165 | 412,5 | За 2020 год создано в районе 165 новых рабочих мест. В том числе за счет реализации инвестиционных проектов 150. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 6.5 | Оценка экономического потенциала Атяшевского муниципального района | Рост суммарного объема валового муниципального продукта, млн. руб. | 2019-2021гг | 13177,4 | 13311 | 14441,4 | 108,5 | 14468 | 19429 | 134 | Валовой муниципальный продукт возрос на 34%. Доля промышленных предприятий в валовом муниципальном продукте района составляет более 70%. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 6.6 | Увеличение доходов населения Атяшевского муниципального района | Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района, рублей | 2019-2021гг | 26113,4 | 26766 | 27750 | 102 | 28104 | 31080 | 112 | Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района за 2020г. составила 31080 руб., или больше уровня 2019 года на 12%. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 6.7. | Развитие социальной инфраструктуры Атяшевского муниципального района | Строительство и введение в эксплуатацию объектов социальной направленности (ФАП, социальный центр, спортивная площадка и т.д.), единиц | 2019-2021гг | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 13 | 1300 | В 2020 г. в рамках реализации мероприятии по благоустройству сельских территорий Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» осуществлено Благоустройство детских игровых площадок (с. Атяшево, с. Батушево, с. Б. Манадыши, с. Селищи, рп Атяшево, с. Козловка, с. Лобаски); - Восстановление памятников «Памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (с. Тетюши, с. Сабанчеево); Благоустройство плоскостного сооружения (спортивной площадки) в с. Сабанчеево. В 3 -х населенных пунктах с. Шейн-Майдан, с. Киржеманы, с. Тетюши возведены модульные ФАП. | Заместитель Главы по комплексному развитию Атяшевского муниципального района Комаров Е.В. |

7. Мероприятия, Реализация Национального плана развития конкуренции в   Республике Мордовия по Атяшевскому муниципальному району

на 2018 - 2020 годы

Мероприятия, направленные на достижение показателей развития конкуренции и недопущения монополистической деятельности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2017г. | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.1 | Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом, единиц | 2019-2020гг | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | В 2020 году нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления также как и в 2019 году не было. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |