## Проекты в плане
Утвержден Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 04.02.2021 г. №36
План мероприятий «дорожная карта» по реализации инвестиционных проектов и созданию дополнительных рабочих мест в 2021 г. на территории Атяшевского муниципального района РеспубликиМордовия
№ | Место реализации инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование организации, проекта, мероприятия | Описание проекта (с указанием основных параметров проекта выручки от реализации проекта при выходе на проектную мощность) | Стадия реализации проекта/этапы проекта, с указанием сроков (определяются конкретные сроки реализации инвестиционных проектов, включая формирование и предоставление земельных участков, подготовка технических заданий, разработка проектов и экспертиза проектно-сметной документации, получение разрешения на строительство, сбор нагрузок и получение технических условий ресурсоснабжающих организаций и заключение договоров на технологическое присоединение) | Срок реализации, годы | Общая стоимость проекта, мероприятия, млн. рублей | Прогнозируемый объем финансирования по Плану на 2021 г. млн. рублей | [24 empty] | Объем инвестиций с начала реализации проекта, млн. рублей (общая сумма) | Рабочие места |  |  |  |  | Среднемесячная заработная плата по инвестиционному проекту, мероприятию, тыс. рублей | Мощность в натуральных/стоимостных показателях при выходе на проектную мощность, с указанием года выхода на проектную мощность | Объем уплаченных налогов в консолидированный бюджет Республики Мордовия в 2021 г., млн. рублей | [15 empty] | Предполагаемая государственная поддержка (федеральная, республиканская, институты развития) | Текущее состояние реализации проекта | Возможные проблемы при реализации проекта | Рассмотрение на балансовых комиссиях (да/нет, когда, какие решения приняты)
[7 empty] | Федеральные средства |  |  |  |  | Республиканские средства |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Итого | [5 empty] | Планируемые всего | Планируемые в 2021 г.
[7 empty] | план |  |  |  |  | план |  |  |  |  | план |  |  |  |  | план |  |  |  |  | план | [12 empty] | НДФЛ, план |  |  |  | Налог на прибыль, план |  |  |  | Налог на имущество, план |  |  |  | Итого, план
[7 empty] | Итого: | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого: | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого: | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого: | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого: | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Атяшево | Водопроводная сеть от водозабора до п. Птицесовхоз "Сараст"Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Протяженность водопровода-3,921 км.:ул. Солнечная-3,363 км.ул. Новая-0,556 км. | По состоянию на 01.02.2021 г. подготовлена ПСД на объект, получено положительное заключение гос.экспертизы | 2021 г. | 15330.96 | 15009.32 |  |  |  |  | 306.31 |  |  |  |  | 15.33 | [9 empty] | 15330.96 |  |  |  |  | 15330.96 | [6 empty] | Протяженность водопровода-3,921 км.:ул. Солнечная-3,363 км.ул. Новая-0,556 км. | [16 empty] | федеральная и республиканская | подготовлена ПСД на объект, получено положительное заключение гос.экспертизы
2 | Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Батушево | Строительство социального центра в с. Батушево Атяшевского района | Здание социального центра двухэтажное с подвалом, имеет прямоугольную в плане конфигурацию с размерами в осях 34,76 х 24,36 м. Общая площадь 2183,5 кв.м. | По состоянию на 01.02.2021 г. подготовлена ПСД на объект, получено положительное заключение гос.экспертизы, земельный участок сформирован | 2021 г. | 106793.79 | 100441.37 |  |  |  |  | 2049.82 |  |  |  |  | 102.59 |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  | 106793.79 |  |  |  |  | 106793.79 | 15 |  |  |  |  | 20.356 | Здание социального центра двухэтажное с подвалом, имеет прямоугольную в плане конфигурацию с размерами в осях 34,76 х 24,36 м. Общая площадь 2183,5 кв.м. |  |  |  | 106.9 | [7 empty] | 457.023 |  |  |  | 563.923 | федеральная и республиканская, внебюджетные источники | подготовлена ПСД на объект, получено положительное заключение гос.экспертизы, земельный участок сформирован
3 | ООО "МАПО Восток" село Лобаски | Комплекс по очистке и сушке зерна | Сушка зерна 50 тонн/час | По состоянию на 01.02.2021 г. ПСД в стадии разработки | 2021г. | 107 | [15 empty] | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 107 | 5 |  |  |  |  | 30 | 50 тонн /час |  |  |  | 0.216 | [11 empty] | 0.216 |  | ПСД в стадии разработки