| Приложение к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ход выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение практики зачета сумм, направляемых предпринимателями на капитальный ремонт объектов недвижимости муниципальной собственности, и благоустройство прилегающих к ним территорий, улучшение внешнего облика нежилых арендуемых помещений и зданий в счет зачета погашения арендной платы за арендуемые помещения | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Абрамова О.В. | Ввиду отсутствия обращений со стороны субъектов малого и среднего бизнеса обеспечение практики зачета сумм, направляемых предпринимателями на капитальный ремонт объектов недвижимости муниципальной собственности в 2020 г. не было |
| 1.1.2 | Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Абрамова О.В. | Ввиду отсутствия обращений отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством в 2020 г. не было |
| 1.1.3 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации Атяшевского муниципального района | Главный специалист управления экономического анализа и прогнозирования Куманяева В.В. | Реестр за 2020 год размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, ввиду отсутствия обращений претендующих на получение субсидий на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций реестр является нулевым |
| 1.1.4 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающих свою деятельность в сферах, признанных Программой приоритетными, субсидий на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | Претендентов на получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций поддержки не было |
| 1.1.5 | Содействие субъектам малого и среднего бизнеса в получении микрофинансирования через АУ «Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия» | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | В 2020 году предприятия малого и среднего предпринимательства района получили финансовую поддержку с Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства РМ» 3691 тыс. руб. и с АУ Микрокредитной компании «Региональный центр микрофинансирования РМ» 800 тыс. руб. |
| 2.1. | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 2.1.1 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | Проектов по разработке и внедрению инновационной продукции за 2020 году не было |
| 2.1.2 | Участие представителей малого и среднего предпринимательства в межреспубликанских мероприятиях по обмену опытом в сфере малого и среднего предпринимательства, поездки в командировки | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | Не принимали участие |
| 2.1.3 | Участие в переподготовке муниципальных служащих Администрации, курирующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства на республиканских курсах | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В | В 2020 году муниципальные служащие Администрации не осуществляли переподготовку |
| 2.1.4 | Развитие действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | На 01.01.2021г субъектов МСП по данным статистики стало 397 единиц. В том числе ИП на 01.01.2021г. 283 ед. В течении 2020 года окрылись 49 ед.: 47 ИП и 2 микро предприятий, закрылись - 73 предприятий субъектов малого и среднего бизнеса: 5 малых предприятий, 5 микропредприятий и 63 ИП. Зарегистрировано в течении 2020 года самозанятых граждан 71 чел. |
| 3.1. | Информационное, консультационное обеспечение малого и среднего бизнеса, повышение квалификации кадров |  |  |
| 3.1.1 | Организация проведения совещаний и прочих мероприятии по вопросам предпринимательской деятельности | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | До начала пандемии 12 марта 2020 года в зале заседаний (1 этаж) здания Администрации Атяшевского муниципального района состоялось совещание на тему: «Реализация программы государственной поддержки. Планы развития бизнеса в Республике Мордовии с участием ПАО Сбербанк». «Поддержка участников государственных заказов в рамках ФЗ 44, ФЗ 223». На совещании присутствовали: Глава Атяшевского муниципального района, заместители Главы Атяшевского муниципального района, И.о. заместителя управляющего Мордовским отделением №8589 ПАО Сбербанк, начальник управления продаж по малому бизнесу, руководители структурных подразделений Администрации Атяшевского муниципального района, главы сельских (городского) поселений Атяшевского муниципального района, физические лица Атяшевского муниципального района, потенциальные заемщики, индивидуальные предприниматели Атяшевского муниципального района, студенты Атяшевского аграрного техникума, учащиеся старших классов образовательных учреждений Атяшевского муниципального района. В связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в течении 2020 года предприниматели района принимали участие в вебинарах в формате ВКС, срочная информации (объявления, информация налоговой службы, статистики и т.д.) направлялась на электронные адреса предпринимателей и производилась рассылка с помощью мессенджеров Ватсап и Вайбер. Районная газета «Вперед» опубликовала за 2020 год 17 статей, касающихся предпринимательской деятельности. |
| 3.1.2 | Консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной и муниципальной поддержки | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | За 2020 год консультации получили 68 человек. |
| 3.1.3 | Предоставление информационных, консультационных, методических услуг незанятым и безработным гражданам по организации собственного дела совместно с ГКУ РМ «Центр занятости населения Атяшевского района» | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | За 2020 год консультации по организации собственного дела получили 14 человек. |
| 3.1.4 | Участие в республиканских мероприятиях повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | В связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) участия в республиканских мероприятиях повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства не принимали |
| 3.1.5 | Выявление мастеров выпускающих изделия народных художественных промыслов и участие их на выставках | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | В течении отчетного года не проводилась работа по выявлению мастеров выпускающих изделия народных художественных промыслов. |
| 3.1.6 | Участие предпринимателей района на республиканских семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | В связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) предприниматели района не принимали участие на республиканских семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности |
| 3.1.7 | Информационная поддержка в средствах массовой информации | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | Срочная информации (объявления, информация налоговой службы, статистики и т.д.) направлялась на электронные адреса предпринимателей и производилась рассылка с помощью мессенджеров Ватсап и Вайбер. Районная газета «Вперед» опубликовала за 2020 год 17 статей, касающихся предпринимательской деятельности. |
| 3.1.8 | Участие представителей Администрации на республиканских семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | В связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) представители Администрации не принимали участия на республиканских семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности |
| 4.1. | Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 4.1.1 | Организация и проведение профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | В связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID- 19) мероприятия по организации и проведению профессионального праздника «День российского предпринимательства» не проводились |
| 4.1.2 | Участие в праздновании республиканского профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | В связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID- 19) субъекты малого и среднего предпринимательства района не принимали участие в праздновании республиканского профессионального праздника «День российского предпринимательства» |
| 4.1.3 | Участие в ежегодном республиканском конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия» | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | Мероприятия не осуществлялись в связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID- 19) |
| 4.1.4 | Мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | В течении года на основании мониторинга и статистических данных осуществлялся анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства. Отчет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе за 1 полугодие, 2 полугодие и в целом по году обсуждался на заседания х Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Атяшевского муниципального района. Протокола заседаний размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевского муниципального района — Атяшевский район (e-mordovia.ru) |
| 4.1.5 | Осуществление закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | За 2020 год общий стоимостной объем закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в Атяшевском муниципальном районе составил 161,19 млн.руб., из них у субъектов малого и среднего предпринимательства 80,66 млн.руб., В 2020 году было размещено 32 извещения о закупках, участниками которых могут быть только СМП и СОНКО, общий объем составил 27,9 млн.руб. По итогам осуществления закупок с преференциями СМП, СОНКО заключено 23 контракта, общий объем 20,1 млн. руб. |
| 4.1.6 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства – товаропроизводителям в организации и проведении совместных рекламных кампаний торговых и промышленных предприятий (акций, выставок, выставок–распродаж, выставок – дегустаций, розничных и оптовых ярмарок) для увеличения объемов продаж товаров собственного производства | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района Волкова Т.В. | В связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID- 19) акций, выставок, выставок–распродаж, выставок – дегустаций, розничных и оптовых ярмарок не проводились |