Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе» за 2020 год
В связи с распространением коронавируса в 2020 году экономическая ситуация в Атяшевском муниципальном районе была достаточно напряженной. Пандемия повлияла на все процессы в экономической и социальной жизни района.   Несмотря на это, мы смогли завершить год без секвестирования расходов по социально значимым статьям. Была проведена взвешенная бюджетная политика, ориентированная на разумное расходование имеющихся ресурсов. С оптимизировали расходы на проведение массовых мероприятий, спортивных соревнований, командировки. Постоянный мониторинг поступления средств в бюджет, работа с налогоплательщиками, помощь из республиканского бюджета Республики Мордовия позволили обеспечить своевременное финансирование социально значимых расходов.

Были скорректированы подходы к планированию бюджета на следующий год и проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат. 

Бюджет Атяшевского муниципального района за 2020 год исполнен по доходам в сумме 407 167,2 тыс. рублей, или на 99,2 процента к годовым плановым назначениям, по расходам - в сумме 391 341,1 тыс. рублей, или на 94,4 процента, дефицит бюджета составил 15 826,1 тыс. рублей. 

Собственные доходы бюджета Атяшевского муниципального района исполнены в сумме 45 335,9 тыс.рублей, что составляет 92,7 процента к годовым плановым назначениям. 
На финансирование мероприятий Программы в бюджете Атяшевского муниципального района в 2020 году было заложено 11 806,7 тыс.рублей, из которых освоено 11 482,2 тыс.рублей (исполнение составило 97,3 процента).

При оценке эффективности Программы использовали показатели выполнения Программы по следующим направлениям:

1) степень реализации мероприятий Программы;

2) эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района (оценка экономической эффективности достижения результатов);
3) степень достижения целевого значения.

Эффективность реализации Программы в целом оценивалась исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов). Степень достижения целей Программы определяется как отношение фактического значения индикатора Программы к плановому значению (таблица 1).

Таблица 1 – Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе» за 2020 год
	Наименование показателя
	Целевое значение на 2020 г.
	Фактическое значение за 2020 г.
	Степень достижения целевого значений, %

	1. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района 
	95
	95,7
	100,7

	2. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по расходам к утвержденному уровню
	не более 6
	5,6
	100

	3. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню
	не более 6
	10,5
	57,1

	4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период
	100
	100
	100

	5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и районного бюджетов Атяшевского муниципального района
	100
	100
	100

	6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном году
	не менее 4,5
	0,05
	1,1

	7. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района
	=0
	=0
	100

	8. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района
	не более 0,4
	0,6
	66,7

	9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг
	не менее 80
	100
	125,0

	10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях
	1 (да) 
	1 (да)
	100

	11. Собираемость налогов и сборов
	95
	100
	105,3

	12. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации процесса формирования бюджета Атяшевского муниципального района
	80
	80
	100

	13. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Атяшевского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	1 (да) 
	1 (да)
	100

	14. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Атяшевского муниципального района
	=0
	=0
	100

	15. Соответствие показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Атяшевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
	1 (да) 
	1 (да)
	100

	16. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях
	1 (да) 
	1 (да) 
	100

	17. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% 
	1 (да) 
	1 (да)
	100

	18. Перечисление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей
	0 (нет)
	0 (нет)
	100

	19. Перечисление бюджетам поселений Атяшевского муниципального района субсидий на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	1 (да) 
	1 (да)
	100

	Итого общая степень достижения целей программы
	92,4


В 2020 году продолжили составление бюджета в «программном формате» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекс Российской Федерации. В рамках бюджета Атяшевского муниципального района финансировалось 18 муниципальных программ. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района составила 95,7 %, что на 0,7% выше планового значения данного показателя (95,0%).

Путем повышения качества планирования доходов и расходов бюджета Атяшевского муниципального района усовершенствовали методику планирования бюджетных ассигнований, исключили дублирование расходных обязательств, повысили обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами.

Причиной отклонения исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню послужило сверхплановое поступление налога на доходы физических лиц с дивидендов от ЗАО «Мордовский бекон».

При соблюдении порядка и сроков разработки проекта бюджета, а также установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Атяшевского муниципального района, в отчетном году были приняты Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, которые были подписаны и обнародованы. Так же было осуществлено своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов.
Совершенствование предоставления муниципальных услуг было достигнуто за счет повышения качества их оказания, то есть оптимизация бюджетной сети, упрощение процедур предоставления услуг, эффективное планирование бюджетных ассигнований.

Оптимизация бюджетных расходов позволила уменьшить долю неэффективных расходов бюджета Атяшевского муниципального района, а в результате поступления запланированных налоговых и неналоговых доходов произошло наращивание доходного потенциала. За счет поступления задолженностей прошлых лет собираемость налогов и сборов превысила запланированное значение в 95% и достигла 100%.
В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Атяшевского муниципального района и отчета о его исполнении.

Подводя итоги, можно отметить, что реализация Программы в 2020 году позволила:

1) обеспечить сбалансированность бюджета Атяшевского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) определить финансовые условия на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Атяшевского муниципального района;

3) создать условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

4) повысить бюджетную дисциплину органов местного самоуправления.
