Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма»

В целях повышения качества жизни населения Атяшевского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитания (формирования) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; обеспечения достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг; развития и сохранения кадрового потенциала учреждений культуры; повышения престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; сохранения культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации в Атяшевском муниципальном районе проводится целенаправленная работа.

Работа учреждений культуры Атяшевского муниципального района осуществлялась в соответствии с утвержденным годовым планом и была направлена на реализацию действующей муниципальной программы (далее Программа) Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.12.2013 № 830 «Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».

Реализация Программы осуществляется на протяжении 2014 - 2024 годов.

Целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Атяшевского муниципального района.

По итогам 2020 года общий объем финансирования составил 26818,6 тыс. руб., из них за счет средств федерального  бюджета 120,0 тыс. руб., за счет бюджета Республики Мордовия 30,0 тыс. руб., за счет бюджета Атяшевского муниципального района 25785,5 тыс. руб., внебюджетные средства – 883,1 тыс. руб.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 34245,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 1280,0 тыс.руб., республиканского бюджета Республики Мордовия –830,0 тыс. руб., средств бюджетаАтяшевского муниципального района – 31251,9тыс.руб., внебюджетные средства – 883,1 тыс. руб. Процент освоения бюджетных ассигнований составил 78,3 %.

В 2020году общий объем средств на организацию и проведение общерайонных мероприятий составил 214,7 тыс.руб.

162,1 тыс. руб. выделено на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На площади 40-летия Победы в п. Атяшево состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие:  Глава Атяшевского муниципального района Прокин Виктор Григорьевич, Глава Атяшевского городского поселения Серов Александр Иванович, председатель Совета воинов-интернационалистов Атяшевского муниципального района Родин Николай Иванович, секретарь Атяшевского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Чугунов Алексей Николаевич. Были приглашены  участники войны, солдатские вдовы, ветераны труда, воины-интернационалисты. Состоялось возложение корзин с цветами, венков к монументальному  комплексу погибшим воинам. Отслужена панихида  в память усопших воинов, павших в Великой Отечественной войне иереем Сергием. Минутой молчания присутствующие почтили память воинов, погибших во время войны.

7,6 тыс.руб. было выделено на запись фонограммы песни для хора культработнитков Атяшевского муниципального района в рамках участия в онлайн - фестивале народного творчества  «Шумбрат, Мордовия!».

40,0 тыс. руб.  было выделено на проведение Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

5,0 тыс. рублей было выделено на проведение зимнего фестиваля вареников по-Атяшевски «Сыргавксонь прякинеть».

Степень достижения целей и задач Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов).

Управление культуры Атяшевского муниципального района представило по каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы значения показателей (приложение №1).

За отчетный год выполнено 91,06 % программных мероприятий, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

Реализация Программы продолжается.

Начальник Управления культуры

Администрации Атяшевского

муниципального района                                                   Н.В. Фурашова