Отчет по муниципальной программе «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года» за 2020 год

Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года» (далее - Программа)   утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 23 января 2019 года № 12  в целях перехода на программно-целевое планирование расходов бюджета Атяшевского муниципального района.

Основной целью Программы является  создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Атяшевского муниципального района и удовлетворения потребностей населения в обеспечении качественными товарами, работами, услугами путем создания комфортных условий для ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

формирование благоприятной инвестиционной среды, обеспечивающей рост объема инвестиций в основной капитал, увеличение объемов производства товаров (работ, услуг);

разработка, построение и функционирование комплексной системы муниципального стратегического планирования социально-экономического развития Атяшевского муниципального района;

повышение экономической эффективности промышленного производства;

создание эффективной конкурентной среды и условий для добросовестной конкуренции;

удовлетворение потребностей населения Атяшевского муниципального  района в услугах торговли и общественного питания;

удовлетворение потребностей населения Атяшевского муниципального района, в том числе и льготных категорий граждан, в услугах по транспортному обслуживанию;

формирование благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, основанное на встраивании направлений поддержки предпринимательства в систему стратегических целей, задач и приоритетов развития Атяшевского муниципального района, снижение влияния основных ограничений развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в экономику Атяшевского муниципального района.

Ожидаемые результаты реализации программы:

улучшение условий ведения бизнеса в Атяшевском муниципальном районе; 
          снижение инвестиционных и предпринимательских рисков; 
снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности; 
          повышение качества действующей системы стратегических документов и создание практических механизмов их реализации;

создание условий для развития торговли и общепита;

создание условий для развития конкуренции.

На 2020 год было запланировано 20 программных мероприятий:

1) Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Атяшевского муниципального района: объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2020 год выполнен на 194,9%; в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников в 3,3 р.;

2) Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов: доля проектов нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены нарушения в проведении процедуры оценки регулирующего воздействия, от общего числа проектов нормативных правовых актов, проходящих процедуру оценки регулирующего воздействия равна за 2020 год нулю, то есть нарушений на проекты нормативных правовых актов в отношении которых проведены процедуры оценки регулирующего воздействия, за 2020 год два таких документа, не было;

3)   Формирование и развитие контрактной системы в сфере закупок:

3.1. Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) составила за 2020 год 68%, вместо запланированных 100%;

3.2. Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при обеспечении закупок составило 1,9 или 47,5% от запланированной цифры;

4) Создание благоприятной конкурентной среды: количество уникальных пользователей сайта torgi.gov.ru за 2020 год составило 9 единиц, запланированный показатель выполнен;

5) Обучение управленческих кадров в сфере инвестиционной деятельности по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: в связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в течении 2020 года обучение управленческих кадров в сфере инвестиционной деятельности по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации не проводилось;

6) Определение площадок под расширение существующих промышленных предприятий и создание новых производств: определены инвестиционные площадки в количестве 10 единиц, индикатор выполнен на 100%;

7) Развитие стратегического планирования на территории Атяшевского муниципального района: доля расходов  бюджета Атяшевского муниципального района, распределенных по программному принципу составила за 2020 год 95,7, выполнен индикатор на 98,3%;

8) Разработка прогнозов социально-экономического развития Атяшевского муниципального района: индикатор - отклонение основных  показателей прогноза социально-экономического развития Атяшевского  муниципального района от их фактических значений составил за 2020 год 104,3%., плюс 4,3% к прогнозному объему;

9) Создание условий для эффективной разработки и реализации муниципальных программ: степень достижения значения целевых индикаторов муниципальных программ Атяшевского муниципального района составил за 2020 год 88,3%;

10) Организация обучения сотрудников Администрации Атяшевского муниципального района по образовательным программам, предусматривающим комплексное изучение целей, задач и инструментов развития конкурентной политики: в связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в течении 2020 года сотрудники Администрации не обучались;

11) Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального  района: План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального  района на 2019-2021 годы актуализирован и утвержден Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 23.08.2019г. №425;

12) Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального района: сформирован отчет за 2020 год по Плану мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2019-2021 год;

13) Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции  на официальном сайте  органов местного самоуправления Атяшевкого муниципального  района: на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района создан раздел «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности», где размещается информация о развитие конкуренции и инвестиционной деятельности Атяшевского муниципального района;

14) Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на муниципальном уровне: информация о ходе реализации положений Стандарта развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе за 2020 год является документом, формируемым в целях обеспечения органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан систематизированной аналитической информацией о состоянии конкуренции в Атяшевском муниципальном районе.  Целью настоящей информации является формирование прозрачной системы работы органов местного самоуправления в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности и общества в целом;

15) Оказание консультативной поддержки субъектам торговли по вопросам применения действующего законодательства РФ в сфере торговли, защиты прав потребителей: в структуре органов местного самоуправления в разрезе муниципальных образований самостоятельных подразделений реализующих полномочия по защите прав потребителей не имеется. Но на общественных началах ведется работа по защите прав потребителей управлением экономического анализа и прогнозирования. За 2020 год поступивших жалоб от потребителей не было. За 2020 год извещений о выявлении по жалобам потребителей товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, направленных в федеральные органы исполнительной власти, не было. Между филиалом по Атяшевскому  муниципальному  району ГАУ Республики Мордовия  «МФЦ» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 5 октября 2012 года заключено Соглашение о сотрудничестве. На основании указанного Соглашения МФЦ оказывает техническую поддержку связи потребителей с консультационным центром Центра гигиены и эпидемиологии Республики Мордовия посредством Skype  (скайпа), электронной почты и предоставления доступа к информации о номере телефона «горячей линии» для потребителей на безвозмездной основе. Заинтересованным лицам для самостоятельной связи предоставляется адрес Skype  (скайпа), электронной почты и номер телефона «горячей линии»;

16) Содействие и организация проведения обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам развития и совершенствования торговой деятельности: в условиях пандемии мероприятия по данному блоку не осуществлялись;

17) Развитие потребительского рынка и повышение доступности товаров для населения Атяшевского муниципального района: темп роста оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года в 2020 году составил 94,7%;

Обеспечение населения торговой площадью на 1000 человек составило 492 кв.м (что выше утвержденного норматива (434,2 кв.м)  на 13,3 кв.м.;

Темп роста оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года составил 23,3%;

Обеспечение населения Атяшевского муниципального района посадочными местами в местах общедоступного общественного питания на 1000 человек составило 18 посадочных мест., что на 2 посадочных места   меньше запланированного показателя. Уменьшение показателя произошло в  связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);

18) Участие представителей Администрации Атяшевского муниципального района на республиканских семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам торговой деятельности: в условиях пандемии мероприятия по данному блоку не осуществлялись;

19) Участие в праздновании республиканского профессионального праздника «День торговли»: в связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) участия не принимали;

20) Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Атяшевского муниципального района: на территории Атяшевского муниципального района перевозки по 12 автобусным маршрутам осуществляет ООО «АвтоСити» по установленному графику.  Кроме того, 12.10.2020 г. между Администрацией Атяшевского муниципального района и Индивидуальным предпринимателем Афанасьевым Андреем Александровичем заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Атяшевского муниципального района.

Подводя итоги развития конкуренции на территории Атяшевского муниципального района  в 2020 году необходимо отметить, что работа по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории района ведется активно. За столь непродолжительный период времени Администрацией Атяшевского муниципального района  была разработана вся необходимая нормативно-правовая база, разработана «дорожная карта» по развитию конкуренции, создана Рабочая группа по разработке и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции,  определены должностные лица с правом принятия управленческих решений, ответственных за координацию вопросов содействия развитию конкуренции, создан Совет по улучшению инвестиционного климата района Атяшевского муниципального района, активно на территории района работает Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевского муниципального района. В  2020 году проведено 4 заседания Рабочей группы по разработке и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции. Также Советом по улучшению инвестиционного климата Атяшевского муниципального района проведено одно заседание в 2020 году по вопросам касающимся росту инвестиционной привлекательности Атяшевского муниципального района. Советом по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевского муниципального района проведено в 2020 году 4 заседания, на которых рассматривались вопросы развития и проблемы сферы предпринимательства района.

С целью повышения уровня информированности о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в Атяшевском муниципальном районе  на официальном сайте Атяшевского муниципального района  создан раздел «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности».

С целью улучшения инвестиционного климата района, Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 17.02.2017г. №91 утверждена Инвестиционная стратегия Атяшевского муниципального района до 2022 года. Одним из инструментов создания информационного поля для инвесторов, эффективность применения которого доказана практикой, выступает инвестиционный паспорт. Инвестиционный паспорт района включает в себя 10 инвестиционных площадок. Инвестиционный паспорт размещен на инвестиционном портале Корпорация развития Республики Мордовия. Работа по формированию инвестиционных площадок будет продолжена. Глава Администрации  Атяшевского муниципального района ежегодно в срок до 30 января  представляет ежегодное инвестиционное послание, адресованное органом местного самоуправления Атяшевского муниципального района, инвесторам, предпринимателям и лицам, проживающим на территории муниципалитета.

Разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Атяшевского муниципального района до 2025 года (Решение сессии Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 29.09.2018г. №38). В данном документе имеется раздел «Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Атяшевского муниципального района». Также в данном документе отражены планируемые  инвестиционные проекты на территории Атяшевского муниципального района до 2025 года. В соответствии  с Планом мероприятий по реализации Стратегии, ежегодно составляется отчет.

Рабочей группой по разработке и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции, утвержденной Распоряжением Администрации Атяшевского муниципального района от 5 декабря 2016г. №55, проведен анализ выполнения плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального района за  отчетный 2020 год.

Всего  за 2020 год по Плану мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2019-2021 годы проанализировано 13 рынков (15 ключевых (целевых) показателей, из которых выполнение составило по 13-ти, или 86,7%). По системным мероприятиям проанализировано 23, в том числе 1 невыполнение, процент выполнения – 95,7%.

В целом  по дорожной карте ключевых (целевых показателей) 38, выполнено- 35, процент выполнения -92,1%.

Основным аспектом в развитии Атяшевского муниципального района является повышение конкурентоспособности. Неотъемлемой частью данного процесса является создание условий для развития конкуренции на товарных рынках.