| Согласовано Первый зам. Главы района по экономике - начальник Финансового управления М.С. Алешина «__»_________________ 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Атяшевского муниципального района В.Г. Прокин «__»_________________ 2021 г. |
| --- | --- |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2020 года

|  | Исполнитель: управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района |
| --- | --- |

Рп. Атяшево, 2021

Содержание

Введение………………………………………………………………………...3

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за отчетный период…………………………………………………………………………...5

1.1. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2020 год……………………………………………………………………………...67

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ Атяшевского муниципального района за отчетный год……………………………………………………………………………...67

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Атяшевского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ Атяшевского муниципального района………………………………………………………………………….77

4. Сведения об оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района……………………………………………………....84

5. Предложения по совершенствованию механизма разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района…………………………………………….…...……86

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач муниципальной политики в сфере социально-экономического развития осуществляется на основе реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 19 ноября 2013 года №779 (далее соответственно – Перечень муниципальных программ Атяшевского муниципального района, муниципальные программы Атяшевского муниципального района). Согласно указанного Перечня ответственными исполнителями разработаны 19 муниципальных программ Атяшевского муниципального района:

|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе»; |
| --- | --- |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования» на 2014-2025 годы; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества»; |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе»; |
|  | Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 год»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»; |
|  | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией». |

В соответствии с пунктом 32 Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 1 ноября 2013 года №724 (далее –Порядок), ответственные исполнители муниципальных программ Атяшевского муниципального района совместно с соисполнителями и участниками направили в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района и Финансовое управление Администрации Атяшевского муниципального района уточненные годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2020 год (далее –  годовые отчеты).

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном  порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ Атяшевского муниципального района и  окончательной информации о кассовом исполнении бюджета Атяшевского муниципального района за отчетный год, представленной Финансовым управлением Администрации Атяшевского муниципального района, управление экономического анализа и прогнозирования согласно пункту 39 Порядка сформировало Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2020 год (далее - Сводный доклад).

Одновременно отмечаем, что к Сводному докладу прилагается следующая  информация:

- «Сводная информация об эффективности реализации  муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2020 год» (приложение 1);

- «О кассовом исполнении муниципальных программ Атяшевского муниципального района в разрезе источников ресурсного обеспечения» (приложение 2);

- «Методика оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района» (приложение 3).

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за отчетный период

Основные направления реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2020 год соответствовали приоритетам, установленными Стратегией социально-экономического развития Атяшевского муниципального района на 2018-2025 годы, утвержденной Решением Совета депутатов Атяшевского муниципального района от  26 сентября 2018 года №38 .

Вместе с тем, с учетом рассмотрения муниципальных программ в рамках Перечня муниципальных программ Атяшевского муниципального района в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района  «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе»

По программе «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 28 декабря 2015 года № 688, запланировано 18 мероприятий, выполнено 7. Не полное выполнение программы произошло в связи с неблагополучной ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции, согласно Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Главы Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с неукоснительным соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По итогам 2020 года общий объем финансирования составил 23 973,6 тыс. руб., из них за счет средств федерального  бюджета  8 107,8 тыс. руб., за счет бюджета Республики Мордовия 2 045,0 тыс. руб., за счет бюджета Атяшевского муниципального района 298,6 тыс. руб., внебюджетные средства – 13 522,2 тыс. руб.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 30 871,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 9 200,0 тыс.руб., республиканского бюджета Республики Мордовия – 8 700,0 тыс. руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района – 471,4 тыс.руб., внебюджетные средства – 12 500,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 23 973,6 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Атяшевском муниципальном районе» запланировано 7 мероприятий. Оказана финансовая помощь социально - ориентированной общественной организации "Спортивный клуб "Урожай" Атяшевского района Республики Мордовия на проведение спортивно - массовых мероприятий с взрослой категорией населения района. За 2020 год было проведено 9 внутрирайонных спортивно – массовых мероприятий и 5 мероприятий по сдаче нормативов комплекса ГТО среди всех категорий населения. Было подготовлено 78 спортсменов массовых спортивных разрядов.

По подпрограмме «Развитие молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе» запланировано 4 мероприятия.

Было оказано содействие молодежным организациям в проведении молодежных мероприятий, семинаров, совещаний, участию в конкурсах.

В рамках развития волонтерского движения в муниципальном районе действуют 9 волонтерских отрядов. С апреля 2020 года в рамках Всероссийского проекта #МыВместе функционирует волонтерский Штаб по оказанию помощи нуждающимся людям в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

По подпрограмме «Повышение качества жизни граждан Атяшевского муниципального района» запланировано 3 мероприятия. Вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были организованы профилактические работы с родителями, отрицательно влияющими на детей, проведены рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана социальная и юридическая помощь неблагополучным семьям. Вместе с центром занятости организовано  профессиональное обучение безработных граждан, организованы профориентационные работы с несовершеннолетними гражданами, социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Атяшевском муниципальном районе» запланировано 4 мероприятия. В 2020 году оказана поддержка 11 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде социальных выплат на строительство и приобретение жилья. В течение года осуществлялась консультационная помощь молодым семьям по вхождению в программу по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» для приобретения собственного жилья.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» можно отметить:

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации равна 38,9 %.

Число выполненных мероприятий 7 из 18 запланированных;

степень соответствия запланированному уровню затрат финансовых средств за счет источников всех уровней финансирования – 77,7 %;

оценка эффективности использования средств- 50,1 %;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год  составила 52,4 %, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации программы.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района»

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления Администрации Атяшевского муниципального района с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Атяшевского муниципального района и повышение уровня жизни его населения , рациональное использование средств местного бюджета на организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности Администрации на основе комплекса работ и услуг, мероприятий  по их совершенствованию.

Муниципальная программа содержит пять подпрограмм:

«Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района»;

«Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе»;

«Повышение эффективности управления   муниципальным имуществом, земельными ресурсами и  приватизации в Атяшевском муниципальном районе»;

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявления экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе»;

«Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе».

Все они нацелены на достижение стратегической цели Атяшевского муниципального района – повышение уровня и качества жизни населения Атяшевского муниципального района.

Основные мероприятия Подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района» выполнены в полном объеме. Значение целевых индикаторов и показателей соответствует запланированному уровню .

Основной целью Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе» является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества,  развитие экономики и реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района на пенсионное обеспечение  за выслугу лет.

В программе определен перечень мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в районе, установлены сроки их исполнения и ответственные должностные лица.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и средств бюджета Атяшевского муниципального района. Объем средств бюджета Атяшевского муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году составил 1393,5 тыс. рублей, из них на пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы  - 1390,3 тыс. руб. и на участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих – 3,2 тыс. руб. На оплату пенсий было потрачено 1389,5 тыс. рублей из запланированных 1390,3  тыс. руб. На командировочные расходы  было потрачено 2,7 тыс. рублей – из запланированных 3,2 тыс. руб. Выделенные денежные средства освоены на 99,91%. Запланированная сумма была профинансирована и освоена на 99,91 %.

В 2020 году 20 муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района прошли курсы повышения квалификации,  из 11 запланированных. Степень достижения целевого значения составил 181,8%.

6 муниципальных служащих приняли участие в семинарах при планируемом участии 6 человек.   Степень достижения целевого значения составил 100%.

Показатель «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе» при планируемом в  Подпрограмме показателе в 5% не был достигнут.

Показатель «доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет»   при планируемом в  подпрограмме показателе в 11% составил 8,8%. Степень достижения целевого значения составил 80,0%.  Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления, усиление конкуренции в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих. Что является благоприятным моментом, так как периодически должно происходить своевременное обновление кадров, которое в данный момент сочетается с преемственностью.

В Администрации Атяшевского муниципального района сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы,   состав кадрового резерва на 31 декабря 2020 года составил  20 человек.  При планируемом в подпрограмме показателе «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе» в 9% не был достигнут.

В 2020 году  муниципальными служащими допускались нарушения на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности. При планируемом в подпрограмме показателе снижения нарушений в 10%  составил 22,3%.

Согласно проводимому опросу  населения доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления составляет 85,6% при планируемом значении 84%. Степень достижения целевого значения составил  101,9%.

Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет при целевом значении 30 человек составил 30 человек. Степень достижения целевого значения составил 100%.

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы проведена и проводится следующая работа:

правовым управлением постоянно ведется анализ муниципальной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства;

ведется реестр муниципальных служащих Атяшевского муниципального района, который ежеквартально актуализируется;

с целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, соответствия их замещаемым должностям и перспективы дальнейшего служебного роста проводится аттестация муниципальных служащих в рамках действующего законодательства: в 2020 году проведена аттестация 16 муниципальных служащих;

проводятся квалификационные экзамены на присвоение классных чинов муниципальным служащим: в 2020 году 7 муниципальным служащим присвоены классные чины;

повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается путем организации дополнительного профессионального образования по программам профессионального образования,  включающего курсы повышения квалификации, проведение семинаров: в 2020 году 20 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 6 муниципальных служащих приняли участие в семинарах;

на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района постоянно размещается информация о деятельности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, создан раздел «Муниципальная служба», где размещается вся информация о вакантных должностях, о проводимых мероприятиях и т.д.

В 2020 году 2 муниципальных служащих участвовали в  ежегодном республиканском конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия». Заместитель начальника Финансового управления  Администрации Атяшевского муниципального района по учету  стала обладателем  диплома 1 степени Республиканского ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия» в номинации «Управление, экономика и финансы».

С целью снижения уровня коррупционных проявлений на муниципальной службе были приняты следующие нормативно-правовые акты:

Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 28 февраля 2020 года №14 «О внесении  изменений в Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2019 года №95 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления Атяшевского муниципального района мер ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным»;

Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 24 апреля 2020 года №195  «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальным служащими Администрации Атяшевского муниципального района за отчетный период с 1  января по 31 декабря 2019 года»;

Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 16 декабря 2020 года №649 «О внесении изменений в Перечень  должностей муниципальной службы Атяшевского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Для дальнейшего развития муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе необходимо:

1. Проведение  работы над устранением текучести кадров путем  поднятия престижа муниципальной службы, мотивации сотрудников.

2. В целях формирования качественного кадрового состава, своевременного замещения вакантных должностей на муниципальной службе кадровый резерв должен стать одним из основных источников пополнения кадров в Администрации Атяшевского муниципального района. Необходима системная организация работы по обеспечению кадрового резерва в сфере муниципальной службы, что способствует в свою очередь повышению эффективности ее функционирования.

3. Для минимизации нарушений на муниципальной службе необходимо   повышение профессиональной компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

4. Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района, на пенсионное обеспечение за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством.

5. Для того, чтобы большее число граждан были удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления, необходимо своевременно реагировать на возникшие проблемы граждан. Колоссальное значение в этом имеет качественное и оперативное рассмотрение обращений (заявлений, предложений, жалоб) граждан.

Уровень эффективности реализации Подпрограммы в 2020 году составляет 77,7 %.

В 2020 году в рамках Подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации в Атяшевском муниципальном районе» в бюджете Атяшевского муниципального района  было предусмотрено 82,5 тыс. рублей. Процент освоения запланированных средств составил 100%.

Проведены следующие мероприятия:

- постановка на кадастровый учет земельных участков  в количестве –2-х, на сумму 13 тыс. рублей;

- проведена оценка рыночной стоимости 13 объектов движимого и недвижимого имущества  на сумму 38,5 тыс. рублей;

- изготовление актов обследования и технических планов в количестве 3-х  на сумму 30,5 тыс. рублей;

Индикаторы по подпрограмме  сложились следующим образом:

- увеличен объем собственных доходов в бюджет муниципального района от использования земельных участков за счет реализации  мероприятий;

- на 5 %  увеличена  государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности  Атяшевского муниципального района к концу 2020 года.

В текущем году были  выставлены  на продажу    муниципальное имущество, находящееся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района.  Аукционы по продаже недвижимого имущества не состоялись по причине отсутствия заявок.

В 2020 году в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе» на реализацию                                                                                                       подпрограммы запланированы расходы на сумму 1914,3 тысячи рублей, в 2020 году на реализацию подпрограммы произведены расходы на сумму 1795,3  рублей.

Значение запланированных подпрограммой показателей по противодействию возможным факторам проявления терроризма и экстремизма осуществлялось на укреплении доверия населения к работе органов государственной власти, Администрации Атяшевского муниципального района, правоохранительным органам, формировании толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Процент достижения - 100%.

Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций осуществлялась на создании необходимых финансово-экономических условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории района. Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и предприятий, снижение гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров, чрезвычайных ситуаций. Несмотря на принятие комплекса профилактических мероприятий, снижения планового уровня достичь не представилось возможным. За отчетный период увеличилось количество пожаров до 34, при плановом уровне 14 и факту 2019г.-25. Погибло 2 человека, а также пострадало при пожаре 2 человека.

Обеспечение  безопасности и охрана жизни людей на водных объектах осуществлялась созданием условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах, путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха и развития системы обеспечения безопасности на водных объектах. За отчетный период погибших на водных объектах нет.

Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе осуществлялось на основе постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучением населения в области гражданской обороны, созданием, обновлением и пополнением запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны, восстановление и приведение в готовность муниципальных защитных сооружений гражданской обороны. В 2020 году на развитие гражданской обороны было приобретено: индивидуальные противохимические пакеты (ИПП-11) в количестве 64 штук; носилки бескаркасные(огнеустойкие) огнезащитные в количестве 3 штук; сумки санитарные ТУ 9398-088-10973749-2009 в количестве 3 штук; КИМГЗ-(10 вложений с кеторолаком) в количестве 10 штук; противогазов ГП – 7 в количестве 64 штук.

Итого общая степень достижения целевого индикатора подпрограммы – 77,7%. Эффективность подпрограммы 72,3%

Подпрограмма «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений» предусматривала  в бюджете Атяшевского муниципального района  на 2020 год 17785,2 тысяч рублей, выделенные денежные средства освоены на 92,7%.

Степень достижения целевых индикаторов по оснащенности рабочих мест материально-техническим  оборудованием  и лицензионным программным продуктом составил 100%; доля специалистов основного персонала с высшим образованием  при индикаторе 100%  выполнено  на 100%.

Исходя из вышеизложенного  подрограмма имеет уровень эффективности 107,8%.

В целом по Программе  из 30 запланированных мероприятий выполнено 25. Уровень эффективности составил 80,6 %. Что является показателем реализации Программы как эффективной.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от  25 декабря 2013 года №836 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района от 19.12.2016 № 668, от 01.11.2018г. №689, от 24.10.2019 г., №539, от 29.12.2020г. №697)  разработана с целью повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере района и сокращения бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами. Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

В виду того, что на уровне государственной программы Республики Мордовия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» не предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям, ответственным исполнителем запланирована реализация основного мероприятия  «Модернизация газовых котельных бюджетных учреждений» по подпрограмме «Энергоэффективность в муниципальных учреждениях Атяшевского муниципального района». На реализацию указанного мероприятия в местный бюджет заложены 5,0 тыс. руб. На указанные средства для газовых котельных бюджетных учреждений приобретены: Гофрированные воздуховоды.

По итогам работы Муниципальная программа признана эффективной.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района»

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района (от 25.10.2019 №541, ) в целях совершенствования и развития сети автомобильных дорог местного значения, повышения их транспортно-эксплуатационных характеристик.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в Программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:

Мероприятие 1 - подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог;

Мероприятие 2 - подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог;

Мероприятие 3 - выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 4 - получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 5 - софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Мероприятие 6 - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

Мероприятие 7 - подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги.

Мероприятие 8 - содержание автомобильных дорог.

Мероприятие1 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе» - формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

В 2020 году согласно плана реализации, выполнялись Мероприятия 3, 6, 8 Программы, и Мероприятие 1 Подпрограммы. В рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

подготовлена сметная документация на ремонт автомобильных дорог в по ул.Первомайская и Набережная в с.Атяшево, ремонт мостового перехода в по ул.Чапаева в с.Алашеевка Атяшевского муниципального района;

проведены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная (2 и 3 этапы) и участка дороги по ул. Ленина в с.Батушево;

Также в зимний период осуществлялась очистка дорог от снега и в летний период выравнивание проезжей части автомобильных дорог без твердого покрытия - Мероприятие 8.

Не выполнено мероприятие 1 Подпрограммы - не закуплены агитационные и учебные материалы на сумму 100,5 тыс.руб.

Мероприятия 1, 2, 4, 5 и 7 Программы не были запланированы на 2020 год в связи с отсутствием необходимости их проведения.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

В с связи с ограничениями направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией, не все запланированные мероприятия по ремонту автомобильных дорог были проведены.

По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 72,78%. Программа имеет удовлетворительный уровень  эффективности.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства»

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 4 марта 2016 года №58 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района  от 23.05.2018 г. №306, от 01.11.2018 г. №688, от 24.10.2019 №539, от 03.09.2020 г. №381)  в целях привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, а также создание в сельских поселениях организованной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в период 2020 г. программой предусмотрено выполнение основных программных мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления»:

Мероприятие 1 - Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений осуществление полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

Мероприятие 2 Организация системы обращения с твердыми коммунальными отходами (мероприятие: Обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов)

В рамках реализации мероприятия 1, были проведены следующие работы:

Сельским поселениям Атяшевского района на реализацию комплекса мероприятий технического и организационного характера, которые позволят обеспечить организацию современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, выделено 16,4943 тыс. руб. Данные денежные средства были направлены на:

1) Перевозку грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 50 км;

2) Погрузка при автомобильных перевозках мусора с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 куб.м.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

В рамках реализации мероприятия 2 бюджету Атяшевского муниципального района из республиканского бюджета выделены субсидии на создание (обустройство) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов в размере 993 952,51 руб. (доля местного бюджета 10,04 тыс. руб).

В 4 населенных пунктах Атяшевского муниципального района проведены работы по  оборудованию   мест (площадок)  накопления ТКО, из них 15 ед. в Атяшевском сельском поселении с. Атяшево, 14 ед. в Большеманадышском сельском поселении с. Тетюши, с. Большие Манадыши.

По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 100%. Программа эффективна.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании»

Программой Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании» всего на 2020 год предусмотрено финансирование мероприятий из средств местного бюджета на сумму 124 тысячи рублей. Фактически в 2020 году выделено и освоено 112 тысяч рублей.

На мероприятия программы по профилактике правонарушений было предусмотрено финансирование из местного бюджета на сумму 108 тысяч рублей, выделено и освоено 98 тысяч рублей.

Данная программа предусматривает проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах в каникулярное время (спортивные соревнования, спартакиады, праздники и т.д.), проведение лекций для обучающихся, проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений района на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организацию летнего отдыха подростков в санаториях и лагерях и другие мероприятия.

В 2020 году органами системы профилактики района проводились оперативно-профилактические операции: «Полиция и дети», «Лидер», «Твой выбор», «Здоровый образ жизни», «Подросток», «Всеобуч», месячник «Неблагополучная семья», мероприятия, посвященные Международному Дню Детского телефона Доверия, и другие.

15 тысяч рублей выделено и использовано на мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах.

В течение года органами системы профилактики с подростками проводились беседы по правовой, антиалкогольной и антинаркоманийной пропаганде. Для обучающихся в образовательных учреждениях организовывались семинары, лекции по профилактике употребления наркотиков, спиртных напитков, табачных изделий, встречи учащихся с работниками органов здравоохранения и правоохранительных органов,

Проводились рейды: по семьям, находящимся в социально-опасном положении, по местам массовой концентрации молодежи с целью выявления подростков антиобщественной направленности, безнадзорных и беспризорных.

В течение года органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних была проведена работа, направленная на профилактику и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, выявление безнадзорных и беспризорных подростков, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, пресечение повторной преступности, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде. Сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района, Отдела полиции № 5 ММО МВД России «Ардатовский» с несовершеннолетними, состоящими на учете, были проведены профилактические беседы с целью профилактики совершения повторных правонарушений и преступлений.

Проводилась разъяснительная работа по реализации Федерального закона «Об охране здоровья граждан окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» относительно несовершеннолетних граждан, а также Федерального закона от 21.10.2013 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В сентябре проведена операция «Всеобуч», в ходе которой учителями, классными руководителями, членами родительского и ученического комитетов школ, работниками Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних организовывались рейды с целью выявления учащихся, не приступивших к занятиям.

Проводилось профилактическое наблюдение за подростками, употребляющими спиртные напитки и табачные изделия, санитарно-просветительская работа по профилактике алкоголизма, курения, наркомании.

На организацию санитарно- просветительской работы  по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ – инфекции израсходовано 5 тысяч рублей.

Среди общеобразовательных школ района проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На проведение данного конкурса из бюджета района выделено 1 тыс. рублей. При подведении итогов была учтена работа общеобразовательных   учреждений с детьми, проживающими в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с родителями учащихся, с детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН ОП № 5, на внутришкольном учете, охват детей кружковой и внеклассной работой,  ведение необходимой документации, проведение школой мероприятий,  участие в районных акциях и конкурсах. По итогам смотра-конкурса отмечены 4 школы. Первое место заняла МБОУ «Аловская средняя школа», второе – МБОУ «Большеманадышская средняя школа», МАОУ «Козловская средняя школа», третье – МБОУ «Поселковская средняя школа № 1».

Проведено мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на которое выделено 5 тысяч рублей. Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, курения, наркомании освещались в средствах массовой информации.

В течение 2020 года были проведены профилактические мероприятия в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности.  Данные семьи посещались по месту жительства, совместными усилиями органов системы профилактики района организовывались рейды с целью изучения социально-бытовых условий проживания детей в этих семьях и выявления фактов неблагополучия. На данные мероприятия выделено 3 тысячи рублей.

3 тысячи рублей израсходовано на участие в республиканской олимпиаде правовых знаний среди старшеклассников. 2 тысячи рублей - на участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности.

В целях воссоздания института социальной профилактики и вовлечения общественности в предупреждение правонарушений организована работа движений юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения. В общеобразовательных учреждениях района функционируют отряды правовой направленности: отряды «Юные друзья полиции», отряды Юных инспекторов дорожного движения, Дружины юных пожарных.

64 тысячи рублей выделено на установку системы видеонаблюдения в МБОУ «Батушевская основная школа».

Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, наркомании, курения периодически освещались в средствах массовой информации: на страницах районной газеты «Вперед» и на сайте органов местного самоуправления.

В результате всех проведенных профилактических мероприятий, предусмотренных программой Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании», комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района в 2020 году снято с учета 11 несовершеннолетних, из них 6 в связи с исправлением, и 10 семей, из них 5 в результате оздоровления обстановки в семье.

В целях предупреждения правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, обеспечения мер воспитательного, медицинского и правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни в Атяшевском муниципальном районе проводится целенаправленная работа.

Работа антинаркотической комиссии Атяшевского муниципального района осуществлялась в 2020 году в соответствии с утвержденным годовым планом и была направлена на реализацию действующей муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании».

Мониторинг наркоситуации в районе для получения информации об основных тенденциях ее развития, а также оценка результативности деятельности все органов и организаций по данному направлению проводится постоянно, основные вопросы рассматриваются на заседаниях комиссии. В течение отчетного периода было проведено 4 заседания комиссии, одно из которых было расширенным.

В районе используются различные ресурсы в области профилактики употребления наркотиков. В этом направлении проводится работа органами местного самоуправления и государственными органами: Управлением образования, Управлением культуры, Отделом по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района, ГБУЗ «Атяшевская  районная больница», Отделением полиции, «ГКУ Социальная защита населения в Атяшевском районе».

Согласованные меры и совместные усилия органов местного самоуправления в реализации программных и других антинаркотических мероприятий позволяют удерживать наркоситуацию под контролем.

В рамках реализации муниципальной антинаркотической программы Отделом полиции во взаимодействии со службами проведены организационно-аналитические и практические мероприятия, направленные на улучшение результатов и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

В целях предотвращения и выявления преступлений по линии полиции проводились мероприятия в местах вероятного совершения преступлений данного рода, отрабатывались места с массовым пребыванием молодежи, места досуга, объекты здравоохранения в рамках проведения операций «Мак», «Канал». На постоянной основе проверялись лица, ведущие антиобщественный образ жизни.

В ходе проведения целенаправленных мероприятий в текущем 2020 году возбуждено 6 уголовных дел по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) в отношении 3 жителей Атяшевского района и 3 жителей Республики. Были изъяты с оборота наркотические средства (марихуана, гашиш).

Особое внимание уделяется профилактической работе с неблагополучными семьями, а именно с подростками и родителями, состоящими на учетах в ПДН, КДН и ЗП района и на «Д» учетах у врача нарколога Атяшевской РБ. Данная работа направлена на недопущение вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических средств и одурманивающих веществ.

Во время учебного года на постоянной основе организованы рабочие встречи с руководителями образовательных учреждений, в ходе которых обсуждались вопросы по выработке и реализации совместных профилактических мер, с целью противодействия криминализации подростковой среды, распространению наркомании в учебных заведениях. Проводился обмен информацией о возможных признаках и фактах вовлечения учащихся в противоправную деятельность, в том числе в процесс употребления наркотических и психотропных веществ.

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Атяшевская районная больница» в целях обеспечения медицинского и правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни врачом – наркологом с учащимися общеобразовательных школ района проводились лекции, беседы на тему негативного отношения к употреблению наркотических и токсических препаратов.

Выявление лиц, допускающих незаконное потребление наркотических веществ,  проводится при оказании медицинской помощи, при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, при оформлении граждан на службу по контракту, при профилактических медицинских осмотрах. Для это используются современные эксперт-тесты при необходимости исследуемый биоматериал направляется в ХТЛ РНД г.Саранска. На начало текущего года под наблюдением с диагнозом «наркомания» находятся два человека (жители Атяшевского района).   На профилактическом учете наблюдаются 4 человека с эпизодическим злоупотреблением наркотических средств. В отношении данных лиц проводятся профилактические мероприятия. Несовершеннолетних, состоящих на учете у врача нарколога не имеется.

Большая работа была проведена ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району», а именно специалистами службы ведется работы по выявлению семей с детьми, родители которых употребляют спиртные напитки. Такие семьи выявляются посредством выездов в сельские поселения района, обследования материально-бытовых условий проживания семей.

На конец 2020 года на учете в учреждении состояло 38 семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в них 70 детей. Основной причиной постановки на учет неблагополучных семей является: злоупотребление родителями спиртными напитками, следствием чего является невыполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, аморальный образ жизни родителей.

По Республиканской программе социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, в 2020 году на контроль взяты 12 семей, из них 2 семьи, находящиеся в социально-опасном положении. По результатам проведенной  работы 1 семья  снята с учета.

Специалистами учреждения проводится большая работа по проведению разъяснительной работы с несовершеннолетними и их родителями по разъяснению прав и обязанностей, а также о возможности получения различного вида социальной помощи.

В период с 26 мая по 26 июня были проведены профилактические мероприятия, в рамках месячника антинаркотической направленности. Мероприятия были направлены на предупреждение правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни.  В мероприятиях приняли участие около 1045 человек. В связи тяжелой эпидемиологической обстановкой в период пандемии,  большинство мероприятий проходило в онлайн-формате с размещением фото- и видео-отчетов на сайтах образовательных организациях и страничках в социальных сетях.

На территории района в учреждениях культуры проведены мероприятия информационно-просветительской и культурно-досуговой направленности. В сельских библиотеках и домах культуры были организованы беседы и тематические выставки. На базе МБУК «Атяшевский районный краеведческий музей» организован просмотр документального фильма «Не отнимай у себя завтра» (возраст участников 14-16 лет).

В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании, сознательности граждан в вопросах противодействия распространению наркомании  с 16 по 27 марта , а также с 19 по 30 октября 2020 года  на территории Атяшевского муниципального района  проходила Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Для приема информации о фактах незаконного оборота наркотиков и консультаций по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых были определены телефонные номера компетентных специалистов органов здравоохранения.

Информирование общественности о сроках проведения акции было организованно посредством размещения информации в местах массового скопления граждан (школах, магазинах, автовокзале, домах культуры, аптеках и др.), а также на сайте органов местного самоуправления.

В целях профилактики наркомании среди детей, подростков, молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации  проводится большая работа по вовлечению молодежи и взрослого населения  в занятия физической культурой и спортом. С начала года были проведены следующие мероприятия:

- соревнования в честь открытия зимнего спортивного сезона;

- районные соревнования по лыжным гонкам «Россия-2020»;

- районные соревнования на призы «Пионерская правда»;

- День здоровья, посвященное Дню защиты Отечества и 75-летию Победы;

- открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти воина-интернационалиста Живаева А.М.;

- командные первенства ДЮСШ по волейболу среди юношей и девушек общеобразовательных школ Атяшевского муниципального района памяти ветерана физической культуры и спорта Пелагейкина Н.Н;

- муниципальный этап ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных школ;

- открытый республиканский Рождественский турнир по хоккею с шайбой среди детских команд.

Информация о проведении заседаний комиссий публикуется на сайте  органов местного самоуправления. Ход реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании» освещается в районной газете «Вперед» ( №11 (8777) от 13.03.2020 г).

На 2020 год муниципальной программой предусмотрено финансирование 7 мероприятий в общей сумме 16 тысяч рублей. Фактически за отчетный период из местного бюджета было выделено 14 тыс.рублей, из них:

- на организацию и проведение антинаркотических массовых спортивных мероприятий среди населения района, и, прежде всего, среди учащихся – 3 тыс.рублей;

- на организацию и проведение Всероссийской  акции «Сообщи, где торгуют смертью» - 2 тыс.рублей;

- на проведение конкурса плакатов, стенных газет, буклетов антинаркотической направленности в общеобразовательных учреждениях – 2 тыс.рублей (проведен районный конкурс «Все краски против наркотиков»)

- на обеспечение учреждений образования учебно-методическими пособиями по профилактике наркомании – 3 тыс.рублей;

- на организацию и проведение акций «Без наркотиков», «Спорт вместо наркотиков» - 2 тыс.рублей;

- на организацию конкурса социально-значимых проектов по профилактике потребления психоактивных веществ среди образовательных учреждений – 2 тыс.рублей.

В 2021 году исполнителями муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании» будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе»

В связи с распространением коронавируса в 2020 году экономическая ситуация в Атяшевском муниципальном районе была достаточно напряженной. Пандемия повлияла на все процессы в экономической и социальной жизни района.   Несмотря на это, мы смогли завершить год без секвестирования расходов по социально значимым статьям. Была проведена взвешенная бюджетная политика, ориентированная на разумное расходование имеющихся ресурсов. С оптимизировали расходы на проведение массовых мероприятий, спортивных соревнований, командировки. Постоянный мониторинг поступления средств в бюджет, работа с налогоплательщиками, помощь из республиканского бюджета Республики Мордовия позволили обеспечить своевременное финансирование социально значимых расходов.

Были скорректированы подходы к планированию бюджета на следующий год и проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат.

Бюджет Атяшевского муниципального района за 2020 год исполнен по доходам в сумме 407 167,2 тыс. рублей, или на 99,2 процента к годовым плановым назначениям, по расходам - в сумме 391 341,1 тыс. рублей, или на 94,4 процента, дефицит бюджета составил 15 826,1 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета Атяшевского муниципального района исполнены в сумме 45 335,9 тыс.рублей, что составляет 92,7 процента к годовым плановым назначениям.

На финансирование мероприятий Программы в бюджете Атяшевского муниципального района в 2020 году было заложено 11 806,7 тыс.рублей, из которых освоено 11 482,2 тыс.рублей (исполнение составило 97,3 процента).

При оценке эффективности Программы использовали показатели выполнения Программы по следующим направлениям:

1) степень реализации мероприятий Программы;

2) эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень достижения целевого значения.

Эффективность реализации Программы в целом оценивалась исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов). Степень достижения целей Программы определяется как отношение фактического значения индикатора Программы к плановому значению (таблица 1).

Таблица 1 – Оценка эффективности реализации муниципальной программы

# «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе» за 2020 год

| Наименование показателя | Целевое значение на 2020 г. | Фактическое значение за 2020 г. | Степень достижения целевого значений, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района | 95 | 95,7 | 100,7 |
| 2. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по расходам к утвержденному уровню | не более 6 | 5,6 | 100 |
| 3. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню | не более 6 | 10,5 | 57,1 |
| 4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | 100 | 100 | 100 |
| 5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и районного бюджетов Атяшевского муниципального района | 100 | 100 | 100 |
| 6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном году | не менее 4,5 | 0,05 | 1,1 |
| 7. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | =0 | =0 | 100 |
| 8. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | не более 0,4 | 0,6 | 66,7 |
| 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | не менее 80 | 100 | 125,0 |
| 10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 (да) | 1 (да) | 100 |
| 11. Собираемость налогов и сборов | 95 | 100 | 105,3 |
| 12. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации процесса формирования бюджета Атяшевского муниципального района | 80 | 80 | 100 |
| 13. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Атяшевского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 (да) | 1 (да) | 100 |
| 14. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Атяшевского муниципального района | =0 | =0 | 100 |
| 15. Соответствие показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Атяшевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1 (да) | 1 (да) | 100 |
| 16. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 (да) | 1 (да) | 100 |
| 17. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% | 1 (да) | 1 (да) | 100 |
| 18. Перечисление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей | 0 (нет) | 0 (нет) | 100 |
| 19. Перечисление бюджетам поселений Атяшевского муниципального района субсидий на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 1 (да) | 1 (да) | 100 |
| Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 92,4 |

В 2020 году продолжили составление бюджета в «программном формате» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекс Российской Федерации. В рамках бюджета Атяшевского муниципального района финансировалось 18 муниципальных программ. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района составила 95,7 %, что на 0,7% выше планового значения данного показателя (95,0%).

Путем повышения качества планирования доходов и расходов бюджета Атяшевского муниципального района усовершенствовали методику планирования бюджетных ассигнований, исключили дублирование расходных обязательств, повысили обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами.

Причиной отклонения исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню послужило сверхплановое поступление налога на доходы физических лиц с дивидендов от ЗАО «Мордовский бекон».

При соблюдении порядка и сроков разработки проекта бюджета, а также установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Атяшевского муниципального района, в отчетном году были приняты Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, которые были подписаны и обнародованы. Так же было осуществлено своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг было достигнуто за счет повышения качества их оказания, то есть оптимизация бюджетной сети, упрощение процедур предоставления услуг, эффективное планирование бюджетных ассигнований.

Оптимизация бюджетных расходов позволила уменьшить долю неэффективных расходов бюджета Атяшевского муниципального района, а в результате поступления запланированных налоговых и неналоговых доходов произошло наращивание доходного потенциала. За счет поступления задолженностей прошлых лет собираемость налогов и сборов превысила запланированное значение в 95% и достигла 100%.

В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Атяшевского муниципального района и отчета о его исполнении.

Подводя итоги, можно отметить, что реализация Программы в 2020 году позволила:

1) обеспечить сбалансированность бюджета Атяшевского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) определить финансовые условия на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Атяшевского муниципального района;

3) создать условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

4) повысить бюджетную дисциплину органов местного самоуправления.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования» на 2014-2025 годы

Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей, обеспечивающих высокое качество жизни населения. Школы района находятся в режиме постоянного развития и совершенствования.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2025 годы за 12 месяцев 2020 года фактически профинансировано 220 728,4 тыс. рублей. Из них из: федерального бюджета- 5 605,3 тыс. руб.; республиканского бюджета – 167 454,7  тыс. рублей, объем средств из бюджета Атяшевского муниципального района составил 42488,4 тыс. рублей. Кроме того - внебюджетные средства – 5180,0 тыс. рублей.

Финансовые средства израсходованы строго на мероприятия, предусмотренные программой.

Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в поселке Атяшево, за счет средств республиканского бюджета приобретена 1 квартира на сумму 1303,467 тыс. руб.

В 2020 году, из за ограничений, введенные в связи с коронавирусной инфекцией, не использованы республиканские средства в сумме 971,5 тыс. руб. предусмотренные программой на летний отдых детей.

7,6 тыс. руб. из муниципального бюджета израсходовано на конкурсные мероприятия.

На муниципальном уровне отрегулированы Порядок комплектования и правила приема детей в дошкольные образовательные учреждения, сформирован банк данных по регистрации заявителей для постановки на очередь в детский сад. По данным автоматизированной информационной системы «Е-услуги»  численность детей  в дошкольных образовательных учреждениях на 1 января 2020 года составляет 470 воспитанников. В районе исполняется Указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по доступности дошкольного образования. Так очередь в детские сады всех возрастных групп  в районе  отсутствует.

Главная  цель системы общего образования района заключается в обеспечении возможности каждому ребенку, вне зависимости от места проживания и состояния здоровья, получить качественное и доступное образование, которое соответствует потребностям современного общества и требованиям развития экономики.

Одним из объективных показателей качества общего образования по-прежнему остается Государственная итоговая аттестация.

Единый государственный экзамен на территории района проводился по одиннадцати предметам.

Все выпускники  проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена. Экзамены выдержали успешно и получили документ о среднем образовании.

Готовность к творческой инновационной деятельности в современных условиях – важнейшее качество педагога-профессионала, без наличия которого невозможно достичь  высокого уровня педагогического мастерства.  Педагоги, работающие в системе образования сегодня, стремятся не только следовать традициям, но и совершенствовать свою профессиональную деятельность. В рамках реализации мероприятий программы проведены: конкурсы педагогического мастерства: «Воспитатель года», «Учитель года-2020», августовская педагогическая конференция учителей, торжественное собрание, посвященное празднованию Дня учителя. На эти цели израсходовано 15,0 тыс. рублей.

Важным направлением в системе образования района является развитие системы поиска и поддержки талантливых детей.

Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская олимпиада школьников. Это способность ребенка принимать полученные знания не только на уроке, но и представить их в различных творческих, спортивных и интеллектуальных состязаниях. Олимпиады школьников прочно вошли в сегодняшнюю систему работы с одаренными детьми.

Проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам, муниципальный этап Межрегиональной олимпиады школьников по родному языку и родной литературе.  Победители муниципального этапа олимпиад приняли участие в региональном этапе и завоевали 6 призовых мест по общеобразовательным предметам (1 – по биологии, 2- по технологии, 3 – по физической культуре).   По итогам Межрегиональной олимпиады школьников по родному языку и литературе – 4 победителя и 7 призеров.

В рамках «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МАОУ «Аловская  средняя школа», «Поселковская средняя школа №2» открыты центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Центры направлены на выполнение функции общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и обеспечение формирования современных компетенций и навыков у школьников.

Большую роль в выявлении, развитии и поддержке одаренных детей играет система дополнительного образования, являющаяся важнейшей составляющей образовательного пространства Атяшевского района, которая сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию детей, формирует здоровый образ жизни и осуществляет профилактику асоциальных явлений в детско-юношеской среде. Индикатором качества дополнительного образования является успешное участие воспитанников в районных,  республиканских, всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях.  Таких, как: «Ученик года», «Живи, народная душа!», «Президентские спортивные игры школьников», Республиканские соревнования по футболу «Кожаный мяч» и др.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, удалось обеспечить достижение следующих социально-экономических показателей:

| 1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | 100,0% |
| --- | --- |
| 2. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые прошли повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 80,0% |
| 3. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | 70,1% |
| 4. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100% |
| 5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; | 73% |
| 6. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,5 |
| 7. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования | 86% |
| 8. Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 72% |
| 9. Подготовить из общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» медалистов республиканских и всероссийских соревнований %; | 15 |
| 10. Подготовить разрядников (1,2, 3 разряды) от общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» %; | 30 |
| 11. Подготовить команды призеров по футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, волейболу (команда) | 3 |
| 12. Количество победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, вольной борьбе, комплексу ГТО (Человек) | 21 |
| 13. Доля образовательных организаций, реализующих программы духовно- нравственной направленности | 76% |
| 14. Доля детей, охваченных семейным устройством | 85,2 |
| 15. Доля детей получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования , в общей численности детей в возрате от 5 до 18 лет | 73% |
| 16. Доля детей в возрасте от5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 10% |

В текущем году исполнителями муниципальной программы «Развитие образования»  на 2014-2025 годы будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие  и поддержка  малого и среднего  предпринимательства в Атяшевском муниципальном   районе»

Муниципальная программа «Развитие  и поддержка  малого и среднего  предпринимательства в Атяшевском   муниципальном   районе» (далее - Программа)  утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 834 (в редакции Постановлений Администрации Атяшевского муниципального района  от 4 апреля 2016 года №108, от 26 декабря 2016 года №690, от 9 ноября 2018 года №710, от 25.10.2019 года №548) в целях перехода на программно-целевое планирование расходов бюджета Атяшевского муниципального района.

Основной целью Программы является  формирование благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, основанное на встраивание направлений поддержки предпринимательства в системе стратегических целей, задач и приоритетов Атяшевского муниципального района, снижение влияния ограничений развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в экономику района.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

совершенствование муниципальных нормативно правовых актов, регулирующих сферу муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

совершенствование муниципальных нормативно правовых актов, регулирующих сферу муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

содействие развитию малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района направлениях;

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне;

оказание консультационных, информационных, образовательных,  юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;

организация подготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, повышения качества доступности услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;

популяризация и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к началу собственного дела и осуществлению предпринимательской деятельности);

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В рамках реализации программы также осуществляются мероприятия направленные на правовое, информационное, консультационное и методическое обеспечение малого и среднего бизнеса.

Сотрудниками Администрации Атяшевского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки. За 2020 год консультации получили порядка 68 человека.

До начала пандемии 12 марта 2020 года в зале заседаний (1 этаж) здания Администрации Атяшевского муниципального района состоялось совещание на тему:

«Реализация программы государственной поддержки. Планы развития бизнеса в Республике Мордовии с участием ПАО Сбербанк». «Поддержка участников государственных заказов в рамках ФЗ 44, ФЗ 223».

На совещании присутствовали: Глава Атяшевского муниципального района,  заместители Главы Атяшевского муниципального района, И.о. заместителя управляющего Мордовским отделением №8589 ПАО Сбербанк, начальник управления продаж по малому бизнесу,  руководители структурных подразделений Администрации Атяшевского муниципального района, главы сельских (городского) поселений Атяшевского муниципального района, физические лица Атяшевского муниципального района, потенциальные заемщики, индивидуальные предприниматели Атяшевского муниципального района, студенты Атяшевского аграрного техникума, учащиеся старших классов образовательных учреждений Атяшевского муниципального района.

В связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в течении 2020 года предприниматели района принимали участие в вебинарах в формате ВКС, срочная информации (объявления, информация налоговой службы, статистики и т.д.)  направлялась на электронные адреса предпринимателей и производилась рассылка с помощью мессенджеров Ватсап и Вайбер. Районная газета «Вперед» опубликовала за 2020 год 17 статей, касающихся предпринимательской деятельности.

В 2020 году предприятия малого и среднего предпринимательства района получили финансовую поддержку с Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства РМ» 3691 тыс. руб. и с АУ Микрокредитной компании «Региональный центр микрофинансирования РМ» 800 тыс. руб.

Программой был предусмотрен общий объем финансирования на 2020 год 20240,0 тыс. руб.. В т.ч. из бюджета Атяшевского муниципального района выделено 100 тыс. руб., внебюджетные источники – 20140 тыс. руб. В связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции, запланированные мероприятия не удалось реализовать, тем самым фактический расход из бюджета Атяшевского муниципального района составил 0 тыс. руб., внебюджетные источники – 9300  тыс. руб., степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 45,9%, оценка эффективности использования средств составила 80,5%.

Из 4 основных мероприятий программы выполнено 1,48. Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составила 37,0%. Общая степень достижения целевого значения составила за 2020 год 89,5%.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого  и среднего   предпринимательства в Атяшевском муниципальном» можно сделать вывод, что программа достигла в целом за 2020  год 72,1% и получила удовлетворительный уровень эффективности.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма»

В целях повышения качества жизни населения Атяшевского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитания (формирования) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; обеспечения достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг; развития и сохранения кадрового потенциала учреждений культуры; повышения престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; сохранения культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации в Атяшевском муниципальном районе проводится целенаправленная работа.

Работа учреждений культуры Атяшевского муниципального района осуществлялась в соответствии с утвержденным годовым планом и была направлена на реализацию действующей муниципальной программы (далее Программа) Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.12.2013 № 830 «Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».

Реализация Программы осуществляется на протяжении 2014 - 2024 годов.

Целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Атяшевского муниципального района.

По итогам 2020 года общий объем финансирования составил 26818,6 тыс. руб., из них за счет средств федерального  бюджета 120,0 тыс. руб., за счет бюджета Республики Мордовия 30,0 тыс. руб., за счет бюджета Атяшевского муниципального района 25785,5 тыс. руб., внебюджетные средства – 883,1 тыс. руб.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 34245,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 1280,0 тыс.руб., республиканского бюджета Республики Мордовия –830,0 тыс. руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района – 31251,9тыс.руб., внебюджетные средства – 883,1 тыс. руб. Процент освоения бюджетных ассигнований составил 78,3 %.

В 2020году общий объем средств на организацию и проведение общерайонных мероприятий составил 214,7 тыс.руб.

162,1 тыс. руб. выделено на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На площади 40-летия Победы в п. Атяшево состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие:  Глава Атяшевского муниципального района Прокин Виктор Григорьевич, Глава Атяшевского городского поселения Серов Александр Иванович, председатель Совета воинов-интернационалистов Атяшевского муниципального района Родин Николай Иванович, секретарь Атяшевского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Чугунов Алексей Николаевич. Были приглашены  участники войны, солдатские вдовы, ветераны труда, воины-интернационалисты. Состоялось возложение корзин с цветами, венков к монументальному  комплексу погибшим воинам. Отслужена панихида  в память усопших воинов, павших в Великой Отечественной войне иереем Сергием. Минутой молчания присутствующие почтили память воинов, погибших во время войны.

7,6 тыс.руб. было выделено на запись фонограммы песни для хора культработнитков Атяшевского муниципального района в рамках участия в онлайн - фестивале народного творчества  «Шумбрат, Мордовия!».

40,0 тыс. руб.  было выделено на проведение Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

5,0 тыс. рублей было выделено на проведение зимнего фестиваля вареников по-Атяшевски «Сыргавксонь прякинеть».

Степень достижения целей и задач Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов).

Управление культуры Атяшевского муниципального района представило по каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы значения показателей (приложение №1).

За отчетный год выполнено 91,06 % программных мероприятий, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

Реализация Программы продолжается.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан»

Муниципальная программа  Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан» утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 831.

Оценка результативности реализации Программы осуществлена на основе использования системы критериев, которые выступают в качестве объективных показателей, индикаторов. Они представлены нравственно - духовными и количественными параметрами: повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния, снижение социальной напряженности в обществе, проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества, повышение уровня реализации творческого потенциала в области патриотического воспитания.

Патриотическое воспитание направлено на формирование у населения района, подрастающего поколения такого высокого, великого чувства, как любовь к Отчизне, это  один их важнейших факторов формирования личности человека.

В общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей продолжают функционировать кружки патриотической направленности, работают поисковые отряды «Отечество», «Гренада», входящие в состав Мордовского патриотического объединения «Поиск».

2020 год был объявлен годом Памяти и Славы. Жители Атяшевского муниципального района приняли активное участие в районных, республиканских, во всероссийских акциях и флеш-мобах: «Победа – одна на всех», «Окна победы», «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Судьба человека»,  «Знаменосцы Победы» и др.

В течение года были охвачены все направления гражданско – патриотического воспитания подрастающего поколения: духовно-нравственное, историко–краеведческое, гражданско–правовое, социально–патриотическое, военно–патриотическое, культурно-патриотическое.

Проведен ряд спортивных и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи: военно-спортивные игры среди отрядов «Движения юных патриотов», районные спортивные соревнования на призы памяти участника Великой Отечественной войны И. Гусева, соревнования на призы Героя Советского союза, уроженца Малых Манадыш В. Михеева, фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» и др. На проведение мероприятий ушло 37,0 тыс. рублей. Кроме того приобретен на 35,0 тыс. рублей спортинвентарь для проведения ежегодного  районного финала военно - спортивных игр "Движения юных патриотов".

Способствует формированию знаний об истории локальных конфликтов, в частности Афганской войны, а также формированию патриотизма, как качества личности будущего гражданина, ежегодное районное мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана. Ежегодно возлагаются цветы к памятнику, проводятся мероприятия с приглашением родственников погибших солдат и воинов – афганцев. Расходы предусмотрены в размере 6,0 тыс. рублей.

Проведены: акции «Я - гражданин России», «Георгиевская ленточка»,  уроки мужества. Организована шефская помощь солдатским вдовам и ветеранам труда.  Прошли конкурсы рисунков, песен, стихов. Обновлены уголки, комнаты боевой и трудовой славы, наведен порядок на территории воинских захоронений.

Поисковый отряд «Отечество» МБОУ «Атяшевская средняя школа» занял 1 место на республиканском конкурсе «Лучший поисковый отряд Мордовии 2020».

На базе МБОУ «Атяшевская средняя школа» функционируют два кадетских класса». Кадеты - физически здоровые и выносливые школьники, учащиеся готовятся к  воинской службе, участвуют в зональных и республиканских конкурсах спортивной и патриотической направленности. В 2020 году на 64,0 тыс. рублей приобретена форма для кадетов.

Совершенствовано нормативно-правовое, методическое,  информационное обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан в районе.

В результате проведенной работы уровень патриотического сознания жителей Атяшевского муниципального района повысился.

На 100 % выполнены показатели:

доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан района;

доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;

количество действующих кружков патриотической направленности;

количество историко – патриотических, героико – патриотических, военно – патриотических музеев.

Показатель  «Кличество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания» перевыполнен на 1 %.

На 6,7 % не выполнен показатель «Количество выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию  по отношению к запланированному количеству», так как учащиеся общеобразовательных учреждений района не выезжали, из-за санэпидемиологической обстановки,  в г. Саранск в  музей. По той же причине поисковики района не участвовали  в республиканских поисковых экспедициях по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны. Не израсходовано 13,0 тыс. рублей.

По программе было заложено 150,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. Использовано 137,0 тыс. рублей. Из 6,0 тыс. заложенных внебюджетных средств израсходовано 5,0 тыс. рублей.

Всего по программе использовано 142,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой,   наблюдается положительная динамика роста патриотизма в районе, возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности района.

Муниципальная программа  Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи»

В  2020 году в рамках Подпрограммы  «Оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации» муниципальной программы  Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи» в бюджете  Атяшевского муниципального района было предусмотрено 22,5 тысяч рублей. С заявлениями об оказании материальной помощи обращались 6 человек. Им была оказана материальная помощь на сумму 18 тысяч рублей.

Подпрограммой  «Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Атяшевского муниципального района» было запланировано выделение субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям по двум направлениям:

Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим свою деятельность в области средств массовой информации, литературы, издательского дела и реализации информационных проектов и СОНКО, осуществляющим свою деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности.

Финансовая поддержка на конкурсной основе была оказана Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Вперед» в сумме 1380,0 тыс. руб  и Общественной  организации «Спортивный клуб «Урожай» Атяшевского района  Республики Мордовия в сумме 50 тыс. руб.

Запланированные мероприятия по программе выполнены.

Муниципальная  программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества»

В Атяшевском муниципальном районе реализуются проекты, призванные дать гражданам возможность использовать преимущества современных технологий в этой сфере для решения, как повседневных проблем, так и профессиональных задач, а также для взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.

Программа представляла собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, повышение уровня доверия к власти и сокращение затрат времени на обеспечение доступа населения Атяшевского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления за счет функционирования web-сайтов, развития их информационного наполнения и функциональных возможностей, а также обеспечения тематического доступа к размещаемой на них информации, предоставление муниципальных услуг в электронном виде, обеспечение электронного взаимодействия между муниципальными образованиями, органами власти и государственными и муниципальными учреждениями.

На 2020 год  по программе запланировано реализация 4 основных мероприятий.

В 2020 году на реализацию программы было выделено 72,0 тыс. рублей. В результате, часть мероприятий, требующая вложения денежных средств, не была проведена.

В процесс деятельности администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия все более активно внедряются новые программные продукты. Что обеспечивает электронное взаимодействие с органами власти и учреждениями Республики Мордовия, уменьшает время на обработку информации и предоставления необходимых сведений.

Кроме того, социально-экономический эффект от реализации Программы достигается снижением административной нагрузки на органы местного самоуправления, связанной со снижением временных и финансовых затрат на межведомственное взаимодействие, в том числе на получение ими необходимой информации, в результате интеграции районных, региональных и ведомственных автоматизированных информационных систем, а также при взаимодействии органов местного самоуправления с населением и организациями.

Задача повышения качества жизни граждан  решалась за счет:
- перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
- повышения открытости деятельности органов государственной власти;
- привлечение граждан создания к использованию электронных сервисов в области здравоохранения, образования.

В 2020 году срок реализации муниципальной программы прекращен.

Степень соответствия запланированному уровню затрат 48  %

Оценка эффективности использования средств 104,1  %

Уровень эффективности реализации программы составляет 83,0 %

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016 – 2025 годы   по Атяшевскому муниципальному району»

Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы  по Атяшевскому муниципальному району утверждена постановлением Администрации Атяшевского муниципального района  от 03.08.2016 № 366 ( с изменениями, внесенными постановлениями  Администрации Атяшевского муниципального района  от 26.12.2016г.№ 700, от 09.02.2017г. № 67, от 14.04.2017г. № 188, от 25.12.2017г. №654, от 08.02.2018г. №44, от 23.05.2018г. № 305, от 12.10.2018 г. № 626, от 10.12.2018г. № 787, от 29.12.2018г. № 868, от 24.01.2019г. №13, от 06.05.2019г. №202, от 25.12.2019г.№700 , от 26.10.2020г. № 533) .

Приоритетами муниципальной программы являются:

в сфере производства - развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая молочное и мясное скотоводство;

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере:

- повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

На реализацию программы  в 2020 г. было предусмотрено:

Таблица 1

| Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2020 г., тыс.руб. | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020 г., тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| Всего | 1965,2 | 879,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 1963,6 | 879,1 |
| местный бюджет | 1,6 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

1. Общие итоги реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы основывается на достижение  основных показателей (9 индикаторов). Степень достижения основных показателей ( 9-ти индикаторов) составила  118,7%. По  пяти  основным показателям  в 2020 году достигнуто перевыполнение,  а по 4-ым невыполнение (табл.2).

По предварительным данным в 2020 году  индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 94,0 %, что ниже целевого показателя муниципальной программы на 8,1 процентных пункта (далее п.п.). Причины : снижение объема производства сахарной свеклы, скота и птицы на убой (в жив.весе) в хозяйствах всех категорий, производства молока в хозяйствах населения.

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил  101,6 %, что ниже   целевого показателя  на 1,1 п.п. ( причина : снижение объема   производства   сахарной свеклы (на  39 % ).

Индекс производства продукции животноводства в 2020 году составил 89,5 %, что ниже планового значения  на 12,0 п.п.  ( снижение  производства   скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий на 13,8  %, снижение производства молока в хозяйствах населения  на 9,1  % ) .

Индекс производства пищевых продуктов  (в сопоставимых ценах), составил 147,3 %,  превысив целевой показатель муниципальной программы  на 45,3 п.п.

Предприятиями перерабатывающей промышленности района произведено товарной продукции (в действ. ценах) на сумму 13 743 021 тыс. рублей, что на 51,4  %  больше уровня 2019 года,  в том числе :

1. ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» (Атяшевское подразделение)  на сумму 13 593 536 тыс. рублей (98,9 % общего объема),  с индексом 155 %,

2. ОАО  « Завод маслодельный «Атяшевский»  на сумму 330228 тыс. рублей с индексом 45,3 %,  снижение объема товарной продукции  из-за недостатка  финансовых средств  на закупку сырья (   высокая  кредитная  нагрузка ).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал отрасли ожидаемое значение   143,7 %, что  на 36,7 п.п. выше  планового целевого индикатора и  на  37,1 п.п. выше  целевого индикатора   2019 года. Наибольший рост инвестиций отмечается в АО «Агро-Атяшево» ( приобретение техники) , ОАО «А/Ф Искра» (инвестиционный  проект Элеватор) и ООО «МАПО «Восток» ( реконструкция  коровника ).

По данным сводной отчетности  об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), ожидается  37,4 %, что выше  целевого показателя (18,5 %) на 18,9 п.п. Без учета субсидий рентабельность  ожидается 34,6 %, против 21,3 % в 2019 году. Причина : высокая рентабельность по свеклосеющим хозяйствам ( высокая  цена   на сахарную свеклу ).

В отчетном году прибыль до налогообложения (с учетом субсидий) ожидается (по данным сводной отчетности  об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций ) в сумме 677,45  млн. рублей,  что на 15,8 % выше уровня 2019 года  ( 426,9 млн. рублей).

Удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяйственных организаций  составит 100 % ( по данным сводной отчетности  об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций ).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным предприятиям  составила в отчетном году 26041 рублей, выше   планового значения  муниципальной программы на   9,5 % .

Индекс производительности труда к предыдущему году составил 98 %, что ниже на 5,0 п.п. планового значения (по программе 103,0),  не  выполнен  из-за снижения   объема  производства  продукции сельского хозяйства.

Выполнение  целевого  индикатора количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях составило  103,5 %. Пороговое значение заработной платы, используемые для расчета числа  высокопроизводительных рабочих мест для  моно территориальных предприятий (без малых)  24486 рублей выполнили  4, пороговые значение для  малых и микропредприятий  20315 рублей выполнили  2 сельхозпредприятия.

Таблица 2

Выполнение основных показателей муниципальной программы в 2020 году

| № п/п | Показатели | 2020 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет | % выполнения |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 102,1 | 94,0 | 92,1 |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 102,7 | 101,6 | 98,9 |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 101,5 | 89,5 | 88,2 |
| 4 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году | 102,0 | 147,3 | 144,4 |
| 5 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства процентов к предыдущему году | 107,0 | 143,7 | 134,3 |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) Процентов* | 18,5 | 37,4 | 202,2 |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) Рублей |  |  |  |
| 7.1 | Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным предприятиям рублей | 23789 | 26041 | 109,5 |
| 8 | Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году % | 103,0 | 98,0 | 95,1 |
| 9 | Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях Единиц | 811 | 839 | 103,5 |

*ожидаемые данные  за 2020 год включают в себя показатели товаропроизводителей , зарегистрированных как юридическое лицо.

2.Подпрограмма  «Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК»

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение 5 целевых показателей.

Таблица  3

Выполнение целевых показателей  подпрограммы  « Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК»

| № п/п | Наименование показателя | 2020 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | выполнение, % |
| 1 | Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами ,% | 95,0 | 96,0 | 101,1 |
| 2 | Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций, % | 10,0 | 4,9 | 49 |
| 3 | Количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направления подготовки: «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Агроинженерия», «Механизация сельского хозяйства», человек | 25 | 7 | 28,0 |
| 4 | Количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 22 июня 2015г. № 381 , человек | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Количество молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 22 июня 2015г. № 381 , человек | 7 | 2 | 28,5 |

В 2020 году выполнен 1  целевой индикатор  подпрограммы уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами. Не выполнены  4 показателя подпрограммы.

Степень достижения  5 целевых  индикаторов подпрограммы составила 41,3   %.

В рамках подпрограммы осуществлялась государственная поддержка мероприятия "Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве".

В районе  в  2020  году участниками программы   являлись  3 студента и 10 молодых специалистов.

На финансирование мероприятия "Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве" планировалось направить из средств республиканского бюджета Республики Мордовия, за счет предоставления субвенций бюджету Атяшевского муниципального района 1963,6 тыс. рублей и из средств районного бюджета 0.2 тыс.рублей.  Кассовое исполнение по подпрограмме составило  879,1 тыс. рублей (уровень кассового исполнения 44,8 %).

Причины недофинансирования мероприятий   невыполнение целевых индикаторов :

1.Количество студентов, заключивших     в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии  в соответствии с Постановлением  Правительства РМ  от 22 июня 2015г. № 381 нет. Причина :  поступление,   обучение  студентов  на  коммерческой основе.

2.Количество  молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 22 июня 2015г. № 381. Три молодых специалиста работают  четвертый-пятый год, отработка на сельхозпредприятии ( выплат с бюджета  нет) и 1 специалист в отпуске по уходу за ребенком.

3. О реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Подпрограмма направлена на обеспечение стабильно высокого уровня продуктивности мелиорируемых земель, вовлечение в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ,  снижение рисков гибели урожая в результате неблагоприятных природно-климатических факторов, создание гарантированной кормовой базы животноводства.

Целевой  индикатор  к достижению  в 2020 г. по подпрограмме не выполнен. Причины : в  связи с финансовым состоянием  в АО  «Агро-Атяшево» проект «Строительство осушительной системы» , ООО «МАПО «Восток»  проведение культуртехнических работ не  осуществляли.  Из-за отсутствия средств государственной поддержки на компенсацию затрат   планируемых мероприятий в 2020г. в области известкования кислых почв на пашне,  в  ООО  «Сабанчеевское»  не проводили.

4. О реализации подпрограммы «Развитие  отраслей агропромышленного комплекса»

В отчетном году мероприятия муниципальной программы были направлены на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и повышения ее конкурентоспособности.

На выполнение целевых индикаторов программы направлена инвестиционная  деятельность  предприятий  АПК района.

В 2020 году продолжалась   реализация   проектов :

1.Увеличение производственных мощностей ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» (Атяшевская производственная площадка). Осуществлена  полная реконструкция системы холодоснабжения , увеличена мощность убоя и разделки свинины до 350 гол/час

2.Строительство очистных сооружений мощностью 2000 м 3 в сутки р.п. Атяшево  ЗАО «Мордовский бекон», очистка стоков в целях повышения экологической безопасности

3.Техническое перевооружение ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский», мощностью по переработке молока до 100 тонн в сутки

4.Элеватор (при выходе на проектную мощность 6 тыс.т. зернохранилище ) ОАО «Агрофирма «Искра» ,

5. В рамках модернизации цеха по переработке отходов осуществлялось увеличение мощностей данного цеха за счет установки третьего котла по переработке отходов ЗАО «Мордовский бекон»,

а также проводилась  реконструкция :

1. Проведена реконструкция коровника на 400 гол ООО «МАПО «Восток»

2.Проведена реконструкция телятника  ИП ГК(Ф)Х Кривдина  Ю.А.

О результатах развития растениеводства в 2020 году

По данным Росреестра на 1 января 2020 г. площадь сельскохозяйственных угодий в наличии у предприятий, организаций, хозяйств, обществ, граждан (объединений граждан), занимающихся производством сельскохозяйственной продукции составляет 90,9  тыс.га. В структуре сельскохозяйственных угодий пашня составляет 79,7 % ( 72,5 тыс.га).

В 2020 году в  районе  вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила  60677 га, что на  636,4 га больше уровня 2019 года (таблица 4.1).

Зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 41068 га, что на 1534,3 га больше уровня 2019 года. В 2020 году посевы  под  рапсом  занимали  площадь 412 га.   Посевы сахарной свеклы уменьшились   на 481 га., произошло сокращение  площадей  под кормовыми культурами  на  20  % (  за счет увеличение посевов  зерновых и зернобобовых культур).

Таблица 4.

Посевные площади сельскохозяйственных культур  в хозяйствах всех категорий

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных культур | 2019г. отчет | 2020г. отчет | 2020 г в % к 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посевная площадь- всего | 60040,6 | 60677 | 101,1 |
| 2 | в т.ч зерновые и зернобобовые | 39533,7 | 41068 | 103,9 |
| 3 | из них пшеница озимая и яровая | 17881 | 18370 | 102,7 |
| 4 | Ячмень | 16577 | 19938 | 120,3 |
| 5 | Овес | 150 | 100 | 66,7 |
| 6 | Горох | 3828 | 1800 | 47,0 |
| 7 | Кукуруза на зерно | 988 | 692 | 70,0 |
| 8 | Сахарная свекла | 4562 | 4081 | 89,5 |
| 9 | Соя | 2346 | 2112 | 90,0 |
| 10 | Рапс | 150 | 412 | 274,6 |
| 11 | Лен | 0 | 2114 | 0 |
| 12 | Картофель | 954 | 929 | 97,4 |
| 13 | Овощи | 125,1 | 122 | 97,5 |
| 14 | Кормовые культуры | 12281,3 | 9839 | 80 |
| 15 | Кукуруза на силос и зеленый корм | 2040 | 1966 | 96,4 |
| 16 | Однолетние травы | 3241,1 | 2305 | 71 |
| 17 | Многолетние травы | 6260 | 4979 | 79,5 |

В  2020 году в хозяйствах всех категорий   собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур – 144,3 тысяч тонн ( в весе после доработки) – это на 13,8 тысяч тонн больше, чем в 2019 году. Средняя урожайность с гектара  составила 35,0 центнера.

Наивысшей урожайности зерновых культур добились ЗАО «Мордовский бекон»- 46,4 ц/га и ООО «Сабанчеевское»   - 44,5 центнера с гектара ( в весе после доработки).

Погодные условия этого сезона были не самыми лучшими  для свекловодов. Накопано  132,6 тыс. тонн сахарной свеклы, с каждого гектара 333,6 центнера.. Такие показатели не соответствуют нашим возможностям.

Самую высокую  урожайность сахарной свеклы среди сельхозпредприятий района   получил СХПК «Светлый путь»  419,8 ц/га  .

Собрано рапса 389 тонн, сои 4340 тонн, в общественном секторе накопано  картофеля 884 тонны.

Табл 4.2

Производство продукции растениеводства и урожайность сельскохозяйственных культур   в хозяйствах всех категорий

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных культур | 2019 г. отчет | 2020г. отчет (ожид.) | 2020 г в % к 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство продукции растениеводства, тонн |  |  |  |  |
| 1 | Зерновые и зернобобовые ( в весе после доработки) | 130443,8 | 144284,6 | 110,6 |
| 2 | в т.ч.пшеница озимая и яровая | 57467 | 74001 | 128,8 |
| 3 | Ячмень | 56095 | 61554,6 | 110 |
| 4 | Овес | 405 | 144 | 35,5 |
| 5 | Горох | 12804 | 4525 | 35,3 |
| 6 | Кукуруза на зерно | 3394,7 | 3609 | 106,3 |
| 7 | Сахарная свекла | 217754 | 132616,9 | 61 |
| 8 | Соя | 4580,2 | 4347 | 95 |
| 9 | Рапс | 300 | 389 | 130 |
| 10 | Лен | 0 | 3201 | 0 |
| 11 | Картофель | 17404,2 | 15500 | 89 |
| 12 | Овощи | 2690 | 2690 | 100 |
| Урожайность сельскохозяйственных культур , ц/га |  |  |  |  |
| 13 | Зерновые и зернобобовые | 33,4 | 35,0 | 104,8 |
| 14 | Пшеница озимая и яровая | 32,1 | 40,3 | 125,5 |
| 15 | Ячмень | 33,8 | 30,9 | 91,4 |
| 16 | Овес | 27,0 | 14,4 | 53,3 |
| 17 | Горох | 33,4 | 24,5 | 73,4 |
| 18 | Кукуруза на зерно | 60,6 | 48,3 | 79,7 |
| 19 | Сахарная свекла | 477,3 | 333,6 | 69,9 |
| 20 | Соя | 19,5 | 20,6 | 105,6 |
| 21 | Рапс | 13,0 | 9,4 | 72,3 |
| 22 | Лен | 0 | 15,1 | 0 |
| 23 | Картофель | 184,3 | 166,8 | 90,5 |
| 24 | Овощи | 126,0 | 126,0 | 100 |

Целевые индикаторы  не выполнены по  валовому сбору   сахарной свеклы и картофеля на  35,6 % и 46,1 % соответственно Причина невыполнения неблагоприятные погодные условия,   сокращение посевных площадей.

Оказание государственной поддержки  элитного семеноводства ( субсидии  из федерального, республиканского бюджетов)  в отчетный период обеспечило  сев элитных семян  на площади 1594  га, что составляет 3,9  % площади посева, что   на 2,1 п.п. ниже целевого индикатора .

В рамках государственной поддержки ( средства  несвязной поддержки) субсидии (федеральный бюджет, республиканский бюджет РМ) направлялись сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения плодородия и качества почв в расчете на 1 га посевной площади сельскохозяйственных культур.

Размер посевных площадей занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными  и кормовыми сельскохозяйственными культурами  по данным органа статистики, в 2020 году составил 54573 га, что на 0,2 %  выше планового значения.

Финансовые средства, предусмотренные на оказание несвязной поддержки,  сельскохозяйственные товаропроизводители направляли на приобретение ГСМ и минеральных удобрений, а также на приобретение химических средств защиты растений и семян.

Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям позволило обеспечить своевременное  проведение сезонных полевых работ с применением  необходимых материально-технических ресурсов.

Степень достижения пяти показателей по отрасли  растениеводства  составила    77,2  %.

Таблица 4.3

Выполнение целевых показателей (индикаторов)  мероприятий, направленных на развитие и поддержку  подотраслей растениеводства.

| № п/п | Наименование показателя | 2020 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |
| 1. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки), тонн | 141000 | 144284,6 | 102,3 |
| 2. | Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тонн | 206000 | 132616,9 | 64,4 |
| 3. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | 1680 | 884 | 53,9 |
| 4. | Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, га | 54446 | 54573 | 100,2 |
| 6 | Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, % | 6,0 | 3,9 | 65,0 |

О  результатах развития животноводства в 2020 году

В 2020 году производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий по предварительным данным составило 12069,4 тонн, что на 13,8  % меньше уровня 2019 года. В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей производство уменьшилось на 14 %, в хозяйствах населения  по предварительным данным снизилось на 6,2  %.

Доля общественного сектора  составила 95,4%, удельный вес хозяйств населения  общем объеме производства -  4,6 %.

Основными производителями мяса птицы и яиц являются сельскохозяйственные организации.  В 2020г. темп производства мяса птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, в К(Ф)Х, включая ИП  124 %.

В 2020 году производство молока в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, увеличилось на 1,6 % (надоено 25338 тонн) к уровню 2019 года . При этом рост производства молока в 2020 году отмечен в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, включая ИП к 2019 году на 2,7 %,  объемы производства молока в хозяйствах населения по предварительным данным  за указанный период сократились на 9,1 %.

В отчетном году  поголовье КРС к уровню 2019 года составило  95,5%, в том числе поголовье коров в хозяйствах всех категорий 101,3 % , а в хозяйствах населения поголовье КРС  уменьшилось  на  14,6%.

Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП в 2020 году составила 6365 кг молока на одну корову, выполнение индикатора составило 98,5 %. Достигнут рост продуктивности  на одну корову  за 2020 г.  на 87 кг.

Несмотря на сохраняющуюся положительную  тенденцию, существуют определенные резервы для дальнейшего роста молочной продуктивности. Так,  в их числе целесообразно выделить  более полное использование генетического потенциала молочного стада, создание прочной кормовой базы, обеспечение сбалансированности кормовых рационов, использование инновационных технологий содержания животных.

Одним из факторов увеличения объемов производства молока является техническая модернизация в молочном скотоводстве. В 2020 году проводилась реконструкция коровника на 400 гол.  в ООО « МАПО «Восток» за счет собственных средств .

Племенное животноводство определяет потенциальные возможности производства животноводческой продукции. Сохранение и наращивание племенного маточного поголовья скота и, как следствие увеличение объемов реализации племенной продукции способствуют увеличению продуктивного потенциала  товарного животноводства.

В настоящее время в государственном племенном регистре зарегистрировано  стадо племенных сельскохозяйственных животных, КРС молочного направления двух сельхозпредприятий района  АО «Агро-Атяшево» и ООО «Сабанчеевское».

За 2020  год реализовано  45 голов племенного молодняка КРС молочного направления ( АО «Агро-Атяшево).

Производство основной продукции перерабатывающей промышленности  за 2020 год составило :

производство мяса, включая субпродукты-116315 тонны;

колбасных  изделий – 17712 тонны;

масла сливочного -  178,8 тонн;

сыра -  1,4 тонн;

цельномолочной продукции -1943 тонны;

сухое обезжиренное молоко – 172,4.

По сравнению с 2019 годом увеличены объемы выработки мяса и субпродуктов (на 90,7 %) Производство колбасных изделий уменьшилось  на 20,6 %. Целевой индикатор увеличение производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий составил 160,9 %. выше планового значения на 60,4 п.п . ( по программе 100,5 %).

По переработке молока  целевые индикаторы не выполнены, ниже уровня 2019 года :

1) выполнение целевого индикатора производство масла сливочного составило 43,1  % ( к уровню 2019 года 43,5 %),

2) выполнение  целевого индикатора производство сыра 9,3 %  ( к уровню 2019 г. выполнение 10,3 %). Причины :  финансовое состояние    (высокая кредитная нагрузка, недостаточно  денежных средств на закупку сырья)  ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский».

Целевой индикатор  по производству в хозяйствах всех категорий  скота и птицы на убой ( в живом весе) выполнен  на 85,9 %.Причина - снижение объема производства скота и птицы на убой (в живом весе) в ЗАО «Мордовский бекон» на 22% ( доля которого  в общем объеме производства скота и птицы на убой 53,2% ).

Положительная динамика выполнения  выше названного показателя  зафиксирована с 2017 -2019гг. :   в 2017 году -  102,5 %, в 2018г.- 111,3%, в 2019г.- 113,3 %.

Прирост объема   производства  скота и птицы на убой  ( в живой массе)  в 2020г.   обеспечили  Акционерное общество «  Агро- Атяшево» на 20% и ООО «МАПО «Восток» на 24%. Значительную долю 21 % в объеме производства скота и птицы на убой  имеет   Индивидуальный предприниматель Бершак М.В  (2544,5 т. производство свинины в жив. весе).

Достигнуты целевые показатели  подотраслей  животноводства   : поголовье коров в хозяйствах всех категорий (101,2%) в т.ч. поголовье коров  в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП (102,4 % выполнения) в том числе молочного направления (101,3%) , мясного направления (122%),  ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях ( 126,4 %),  поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП (100,6%) , племенное условно-маточное поголовье сельскохозяйственных животных (100 %), сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года (100%), реализация племенного молодняка  крупного рогатого скота  молочных  пород на 100 голов маток (100%),  увеличение объемов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий (160,9 %).

Целевой индикатор производство молока в хозяйствах всех категорий ( по предварительным данным) выполнен  на 97,9 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП на  99,0 %, в хозяйствах населения ( по предварительным данным)  на 87,4%.

Одной из основных причин,  повлиявшей на невыполнение  планового показателя производство молока в хозяйствах всех категорий, в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП - снижение  производства молока в обществе с ограниченной ответственностью «Сабанчеевское» на 14% ( доля в общем объеме производства молока  24,4%).

Существенным риском выполнения целевого индикатора  является сокращение поголовья коров в секторе личных подсобных хозяйств ( далее –ЛПХ), производство молока в которых по предварительным данным  снизилось в 2020 году к 2019 году на 14,6 %. Данный сектор производства характеризуется использованием экстенсивных технологий, которые в силу причин социального характера сопровождаются сокращением поголовья коров. В последующие годы  ежегодное снижение производства молока в хозяйствах населения планируется компенсировать за счет производства в общественном секторе.

К мерам, направленным на повышение производства молока,   роста поголовья коров, стимулирования повышения продуктивности  во всех формах хозяйствования следует отнести государственную поддержку повышения продуктивности скота, субсидии на   содержание  маточного поголовья  крупного рогатого скота молочного направления ( федеральный  бюджет, республиканский бюджет РМ).

За 2020 год 10 из 26 целевых индикаторов подотраслей  животноводства, по которым взяты обязательства в рамках Соглашения о реализации мероприятий Государственной программы Республики Мордовия были выполнены. Этому способствовала государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, которая осуществлялась в рамках  Государственной программы Республики Мордовия  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы .

Степень достижения целевых значений 26  индикаторов   подотраслей животноводства  составила 93,6  %.

Таблица 4.4

Выполнение целевых показателей подотраслей  животноводства

| № п/п | Показатели | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | выполнения,% |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | 14050 | 12069,4 | 85,9 |
| 1.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 13450 | 11512,4 | 85,6 |
| 1.2 | в хозяйствах населения | 600 | 557 | 92,8 |
| 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | 25887 | 25338 | 97,9 |
| 2.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 23387 | 23153 | 99,0 |
| 2.2 | в хозяйствах населения | 2500 | 2185 | 87,4 |
| 3 | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | 4106 | 4155 | 101,2 |
| 3.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 3819 | 3910 | 102,4 |
| 3.2 | из них : молочного направления | 3619 | 3666 | 101,3 |
| 3.3 | мясного направления | 200 | 244 | 122,0 |
| 3.4 | хозяйствах населения | 287 | 265 | 85,4 |
| 4 | Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 6462 | 6365 | 98,5 |
| 5 | Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях | 82 | 76 | 92,7 |
| 6 | Ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях | 25 | 31,6 | 126,4 |
| 7 | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий | 10796 | 10310 | 95,5 |
| 7.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 9025 | 9075 | 100,6 |
| 7.2 | в хозяйствах населения | 1771 | 1235 | 69,7 |
| 8 | Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий | 44528 | 39866 | 89,5 |
| 8.1 | в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | 42804 | 38211 | 89,3 |
| 8.2 | в хозяйствах населения | 1724 | 1655 | 96,0 |
| 9 | Племенное условно-маточное поголовье сельскохозяйственных животных | 1455 | 1455 | 100 |
| 10 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | 10 | 10,0 | 100,0 |
| 12 | Производство масла сливочного | 415 | 178,8 | 43,1 |
| 13 | Производство сыров и сырных продуктов | 15 | 1,4 | 9,3 |
| 14 | Увеличение объемов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий | 100,5 | 160,9 | 160,0 |

Объемы сельскохозяйственной продукции, производимой в КФХ, включая ИП и хозяйствах населения, составили  в 2020г. 17%, в том числе доля продукции, произведенной в К(Ф)Х, включая ИП -10,9%  объема производства продукции в хозяйствах всех категорий.

Темпы роста производства продукции в К(Ф)Х, включая ИП  составили 101,7% , что выше  чем  темпы роста 95,7%  в сельскохозяйственных организациях.

Государственная поддержка малых форм хозяйствования :

- грантовая поддержка начинающих фермеров;

- грант Агростартап;

- грантовая поддержка развития семейных животноводческих ферм;

-грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов ( далее – СПоК) для развития материально-технической базы;

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

Свыше 60 % фермеров  района ведут свою деятельность в области животноводства.

За девять  лет государственной  поддержкой   в рамках республиканских    программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Поддержка семейных животноводческих  ферм»   воспользовались 15   крестьянских (фермерских ) хозяйств района.

В 2020  году участником программы «Поддержка начинающих фермеров»  стало    крестьянское (фермерское) хозяйство Кривдина Юлия Александровна, реализующее  проект  в молочном скотоводстве.

Государственную   поддержку ( грант)    в сумме 3000 тыс.рублей хозяйство   К(Ф)Х Кривдина Ю.А. направило  на создание  и развитие производственной базы хозяйства, проведена реконструкция телятника

По малым формам хозяйствования    выполнены два  показателя  :

- целевой индикатор количество новых постоянных  рабочих мест, созданных  в К(Ф) Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки,  создано 2 рабочих места, % выполнения 100;

- целевой индикатор прирост объема сельскохозяйственной продукции, поизведенной К(Ф)Х , получившими грантовую поддержку по отношению к предыдущему году составил 50,2%, ( % выполнения 502 ).

Не выполнены три  показателя по сельскохозяйственным потребительским кооперативам  :

1) создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов ;

2) количество новых постоянных  рабочих мест, созданных  в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грартовую поддержку;

3) прирост объема сельскохозяйственной продукции , реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами , получившими грантовую поддержку.

Причины не выполнения :

Кооперативы  района  в 2020 г.  не участвовали  в республиканском  конкурсе  на получении гранта.

Работающий кооператив в районе  СПССК «Волжанин» ,  осуществлял закуп  сырого молока  14,618т.( зач. вес) у ИП Николина В.М.

Уровень эффективности  реализации  программы удовлетворительный , 68,5 %.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Атяшевского муниципального района от 04 августа 2016 года № 370.

Целью данной программы является:

- упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Атяшевского муниципального района;

- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Атяшевский муниципальный район;

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.10.2019 года № 555 мероприятия программы продлены до 2024 года.

В 2020 году было предусмотрено финансирование мероприятий программы из средств местного бюджета на сумму 48 тысяч рублей. Фактически выделено и использовано в 2020 году 27 тысяч рублей.

В 2020 году были проведены мероприятия, направленные на эффективное противодействие религиозно-политическому экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального сотрудничества. Представители духовенства участвовали в мероприятиях, проводимых на территории района, оказывали большую помощь в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

В процессах консолидации общества и повышения национального самосознания важную роль играют народные праздники и традиции, которые нацелены на сохранение, возрождение и дальнейшее развитие национальных традиций и фольклора народов, населяющих район. На территории района организовываются муниципальные выставки народно-прикладного искусства и художественного промысла.

Проводятся информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности. На страницах районной газеты "Вперед", на сайте Администрации Атяшевского муниципального района регулярно размещаются материалы, пропагандирующие идеи дружбы, гражданского и духовного единения народов, проживающих на территории Атяшевского района. На страницах районной газеты «Вперед» периодически выходит полоса на эрзянском языке. Освещаются значимые этнические и религиозные праздники, вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений, публиковались статьи, пропагандирующие культурное многообразие и этнокультурные ценности.

В образовательных организациях района в течение 2020 года проведен комплекс мероприятий, направленных на популяризацию идей толерантности среди детей и подростков: олимпиада по школьному краеведению «Историко-культурное и природное наследие родного края», конкурс творческих работ «Святыни земли Мордовской», конкурс рефератов «Предание старины глубокой», неделя национальной игры «Мы разные, но вместе нам интересно», конкурс рисунков «Радуга наций», тематические классные часы, уроки, родительские собрания.

Проведен цикл лекций и бесед, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. На данные мероприятия из районного бюджета выделено 3 тысячи рублей. Проведены церемонии государственной регистрации заключения брака с элементами национального обряда и использованием сотрудниками ЗАГС  костюмов национальной одежды.

В течение года реализовывались мероприятия по сохранению и развитию национально-культурной самобытности народов района, периодически проводились выставки мастеров декоративно-прикладного творчества. Подготовлен цикл выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организовано знакомство учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями. На данное мероприятие израсходовано 2 тысячи рублей.

В апреле 2020 года на базе образовательных учреждений района проведен месячник родного языка. В дошкольных образовательных организациях проведен районный конкурс «Лучшая модель этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях». Оказано содействие в методическом обеспечении кабинетов родных языков общеобразовательных учреждений в Атяшевском муниципальном районе. На проведение данных мероприятий из районного бюджета выделено 7 тысяч рублей.

Организовано участие в конкурсе плакатов, направленных на профилактику экстремизма: «Мы – за будущее без экстремизма». На данное мероприятие выделено 2 тысячи рублей.

В конце октября-начале ноября 2020 года на базе МБОУ «Атяшевская средняя школа» функционировал образовательно-оздоровительный лагерь «Живи, родной язык!», на проведение которого выделено 8 тысяч рублей.

В декабре 2020 года в режиме онлайн организовано проведение круглого стола «Эффективное взаимодействие с социальными партнерами по вопросам воспитания толерантности в подростковой среде» и проведение совещания на тему «Духовно-нравственные ценности российской семьи». На данные мероприятия из районного бюджета выделено 4 тысячи рублей.

На проведение анкетирования подростков по проблемам межличностных и межнациональных отношений, по развитию самооценки и коммуникативных навыков выделена 1 тысяча рублей.

Конфликтов на территории района на межнациональной и межконфессиональной почве в 2020 году не зафиксировано.

В 2021 году исполнителями муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года»

Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года» (далее - Программа)   утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 23 января 2019 года № 12  в целях перехода на программно-целевое планирование расходов бюджета Атяшевского муниципального района.

Основной целью Программы является  создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Атяшевского муниципального района и удовлетворения потребностей населения в обеспечении качественными товарами, работами, услугами путем создания комфортных условий для ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

формирование благоприятной инвестиционной среды, обеспечивающей рост объема инвестиций в основной капитал, увеличение объемов производства товаров (работ, услуг);

разработка, построение и функционирование комплексной системы муниципального стратегического планирования социально-экономического развития Атяшевского муниципального района;

повышение экономической эффективности промышленного производства;

создание эффективной конкурентной среды и условий для добросовестной конкуренции;

удовлетворение потребностей населения Атяшевского муниципального  района в услугах торговли и общественного питания;

удовлетворение потребностей населения Атяшевского муниципального района, в том числе и льготных категорий граждан, в услугах по транспортному обслуживанию;

формирование благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, основанное на встраивании направлений поддержки предпринимательства в систему стратегических целей, задач и приоритетов развития Атяшевского муниципального района, снижение влияния основных ограничений развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в экономику Атяшевского муниципального района.

Ожидаемые результаты реализации программы:

улучшение условий ведения бизнеса в Атяшевском муниципальном районе; 
          снижение инвестиционных и предпринимательских рисков; 
снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности; 
          повышение качества действующей системы стратегических документов и создание практических механизмов их реализации;

создание условий для развития торговли и общепита;

создание условий для развития конкуренции.

На 2020 год было запланировано 20 программных мероприятий:

1) Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Атяшевского муниципального района: объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2020 год выполнен на 194,9%; в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников в 3,3 р.;

2) Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов: доля проектов нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены нарушения в проведении процедуры оценки регулирующего воздействия, от общего числа проектов нормативных правовых актов, проходящих процедуру оценки регулирующего воздействия равна за 2020 год нулю, то есть нарушений на проекты нормативных правовых актов в отношении которых проведены процедуры оценки регулирующего воздействия, за 2020 год два таких документа, не было;

3)   Формирование и развитие контрактной системы в сфере закупок:

3.1. Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) составила за 2020 год 68%, вместо запланированных 100%;

3.2. Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при обеспечении закупок составило 1,9 или 47,5% от запланированной цифры;

4) Создание благоприятной конкурентной среды: количество уникальных пользователей сайта torgi.gov.ru за 2020 год составило 9 единиц, запланированный показатель выполнен;

5) Обучение управленческих кадров в сфере инвестиционной деятельности по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: в связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в течении 2020 года обучение управленческих кадров в сфере инвестиционной деятельности по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации не проводилось;

6) Определение площадок под расширение существующих промышленных предприятий и создание новых производств: определены инвестиционные площадки в количестве 10 единиц, индикатор выполнен на 100%;

7) Развитие стратегического планирования на территории Атяшевского муниципального района: доля расходов  бюджета Атяшевского муниципального района, распределенных по программному принципу составила за 2020 год 95,7, выполнен индикатор на 98,3%;

8) Разработка прогнозов социально-экономического развития Атяшевского муниципального района: индикатор - отклонение основных  показателей прогноза социально-экономического развития Атяшевского  муниципального района от их фактических значений составил за 2020 год 104,3%., плюс 4,3% к прогнозному объему;

9) Создание условий для эффективной разработки и реализации муниципальных программ: степень достижения значения целевых индикаторов муниципальных программ Атяшевского муниципального района составил за 2020 год 88,3%;

10) Организация обучения сотрудников Администрации Атяшевского муниципального района по образовательным программам, предусматривающим комплексное изучение целей, задач и инструментов развития конкурентной политики: в связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в течении 2020 года сотрудники Администрации не обучались;

11) Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального  района: План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального  района на 2019-2021 годы актуализирован и утвержден Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 23.08.2019г. №425;

12) Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального района: сформирован отчет за 2020 год по Плану мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2019-2021 год;

13) Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции  на официальном сайте  органов местного самоуправления Атяшевкого муниципального  района: на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района создан раздел «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности», где размещается информация о развитие конкуренции и инвестиционной деятельности Атяшевского муниципального района;

14) Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на муниципальном уровне: информация о ходе реализации положений Стандарта развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе за 2020 год является документом, формируемым в целях обеспечения органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан систематизированной аналитической информацией о состоянии конкуренции в Атяшевском муниципальном районе.  Целью настоящей информации является формирование прозрачной системы работы органов местного самоуправления в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности и общества в целом;

15) Оказание консультативной поддержки субъектам торговли по вопросам применения действующего законодательства РФ в сфере торговли, защиты прав потребителей: в структуре органов местного самоуправления в разрезе муниципальных образований самостоятельных подразделений реализующих полномочия по защите прав потребителей не имеется. Но на общественных началах ведется работа по защите прав потребителей управлением экономического анализа и прогнозирования. За 2020 год поступивших жалоб от потребителей не было. За 2020 год извещений о выявлении по жалобам потребителей товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, направленных в федеральные органы исполнительной власти, не было. Между филиалом по Атяшевскому  муниципальному  району ГАУ Республики Мордовия  «МФЦ» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 5 октября 2012 года заключено Соглашение о сотрудничестве. На основании указанного Соглашения МФЦ оказывает техническую поддержку связи потребителей с консультационным центром Центра гигиены и эпидемиологии Республики Мордовия посредством Skype  (скайпа), электронной почты и предоставления доступа к информации о номере телефона «горячей линии» для потребителей на безвозмездной основе. Заинтересованным лицам для самостоятельной связи предоставляется адрес Skype  (скайпа), электронной почты и номер телефона «горячей линии»;

16) Содействие и организация проведения обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам развития и совершенствования торговой деятельности: в условиях пандемии мероприятия по данному блоку не осуществлялись;

17) Развитие потребительского рынка и повышение доступности товаров для населения Атяшевского муниципального района: темп роста оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года в 2020 году составил 94,7%;

Обеспечение населения торговой площадью на 1000 человек составило 492 кв.м (что выше утвержденного норматива (434,2 кв.м)  на 13,3 кв.м.;

Темп роста оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года составил 23,3%;

Обеспечение населения Атяшевского муниципального района посадочными местами в местах общедоступного общественного питания на 1000 человек составило 18 посадочных мест., что на 2 посадочных места   меньше запланированного показателя. Уменьшение показателя произошло в  связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);

18) Участие представителей Администрации Атяшевского муниципального района на республиканских семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам торговой деятельности: в условиях пандемии мероприятия по данному блоку не осуществлялись;

19) Участие в праздновании республиканского профессионального праздника «День торговли»: в связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) участия не принимали;

20) Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Атяшевского муниципального района: на территории Атяшевского муниципального района перевозки по 12 автобусным маршрутам осуществляет ООО «АвтоСити» по установленному графику.  Кроме того, 12.10.2020 г. между Администрацией Атяшевского муниципального района и Индивидуальным предпринимателем Афанасьевым Андреем Александровичем заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Атяшевского муниципального района.

Подводя итоги развития конкуренции на территории Атяшевского муниципального района  в 2020 году необходимо отметить, что работа по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории района ведется активно. За столь непродолжительный период времени Администрацией Атяшевского муниципального района  была разработана вся необходимая нормативно-правовая база, разработана «дорожная карта» по развитию конкуренции, создана Рабочая группа по разработке и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции,  определены должностные лица с правом принятия управленческих решений, ответственных за координацию вопросов содействия развитию конкуренции, создан Совет по улучшению инвестиционного климата района Атяшевского муниципального района, активно на территории района работает Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевского муниципального района. В  2020 году проведено 4 заседания Рабочей группы по разработке и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции. Также Советом по улучшению инвестиционного климата Атяшевского муниципального района проведено одно заседание в 2020 году по вопросам касающимся росту инвестиционной привлекательности Атяшевского муниципального района. Советом по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевского муниципального района проведено в 2020 году 4 заседания, на которых рассматривались вопросы развития и проблемы сферы предпринимательства района.

С целью повышения уровня информированности о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в Атяшевском муниципальном районе  на официальном сайте Атяшевского муниципального района  создан раздел «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности».

С целью улучшения инвестиционного климата района, Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 17.02.2017г. №91 утверждена Инвестиционная стратегия Атяшевского муниципального района до 2022 года. Одним из инструментов создания информационного поля для инвесторов, эффективность применения которого доказана практикой, выступает инвестиционный паспорт. Инвестиционный паспорт района включает в себя 10 инвестиционных площадок. Инвестиционный паспорт размещен на инвестиционном портале Корпорация развития Республики Мордовия. Работа по формированию инвестиционных площадок будет продолжена. Глава Администрации  Атяшевского муниципального района ежегодно в срок до 30 января  представляет ежегодное инвестиционное послание, адресованное органом местного самоуправления Атяшевского муниципального района, инвесторам, предпринимателям и лицам, проживающим на территории муниципалитета.

Разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Атяшевского муниципального района до 2025 года (Решение сессии Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 29.09.2018г. №38). В данном документе имеется раздел «Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Атяшевского муниципального района». Также в данном документе отражены планируемые  инвестиционные проекты на территории Атяшевского муниципального района до 2025 года. В соответствии  с Планом мероприятий по реализации Стратегии, ежегодно составляется отчет.

Рабочей группой по разработке и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции, утвержденной Распоряжением Администрации Атяшевского муниципального района от 5 декабря 2016г. №55, проведен анализ выполнения плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального района за  отчетный 2020 год.

Всего  за 2020 год по Плану мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2019-2021 годы проанализировано 13 рынков (15 ключевых (целевых) показателей, из которых выполнение составило по 13-ти, или 86,7%). По системным мероприятиям проанализировано 23, в том числе 1 невыполнение, процент выполнения – 95,7%.

В целом  по дорожной карте ключевых (целевых показателей) 38, выполнено- 35, процент выполнения -92,1%.

Основным аспектом в развитии Атяшевского муниципального района является повышение конкурентоспособности. Неотъемлемой частью данного процесса является создание условий для развития конкуренции на товарных рынках.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» ##### Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 15 августа 2019 года №410. Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Атяшевского муниципального района. Основным мероприятием программы является: Расселение 117,50 кв. м, аварийного жилищного фонда. Не выполнение основного мероприятия произошло по причине того, что расселяемое жилое помещение, расположенное по адресу: Атяшевский район, с. Челпаново, ул. Молодежная, д.1 не было включено в подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» государственной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 06.02 2019 г. №53, в связи с тем, что указанная подпрограмма сформирована на основании реестра многоквартирных домов, сформированного в декабре 2017-январе 2018 годов. Жилой дом в с. Челпаново признан многоквартирным лишь в мае 2020 г. Согласно письма, полученного с Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия от 28.07.2020 г. № 04.01-12/4710 дополнительное включение жилых домов в Подпрограмму не представляется возможным, поскольку объем финансирования Подпрограммы за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства утвержден.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 08.10.2019 г. № 489, (с изменениями от 25.12.2019 г. №702, от 13.10.2020 г. №512, основными целями и задачами которой является: - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; - улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования; - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет: развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях; развития социальной инфраструктуры на сельских территориях; развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях; благоустройства сельских территорий; содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района. Программа включает 3 подпрограммы: подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»; подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»; подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» В период 2020 г. подпрограммой 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий: Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях». По состоянию на 01.01.2021 г. показатель ввода жилья в рамках подпрограммы составил 345 кв.м. (Вручено 3 сертификата по улучшению жилищных условий). Размер социальной выплаты составил: 6 017 760 руб. в том числе: - средства республиканского бюджета – 5 931 792 руб. - средства местного бюджета – 85 968 руб. Основное мероприятие 3 «Льготная сельская ипотека». Мероприятием предусмотрено предоставление льготного кредита в сумме до 3 млн.руб. (0,1-3% годовых) через кредитные организации (банки) на строительство, приобретение жилья со сроком погашения кредита до 25 лет. В 2020 г. вручено 22 кредита на сумму 33325,0 тыс. руб. Основное мероприятие 4 «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку». Согласно плана реализации, в рамках указанного мероприятия, проведены следующие работы: - Строительство объекта капитального строительства: Сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» - 23 721 412, 92 руб. - Строительство объекта капитального строительства: Электроснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап) - 3 293 338, 56 руб. - Строительство объекта капитального строительства: Автомобильные дороги по ул.Луговая, Южная, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия- 30 738 640,0 руб. - Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств – 57,451 тыс. руб. Подпрограммой 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий: Основное мероприятие 2 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»: - газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (ул. Южная, Луговая, Солнечная, Полевая) – 3 309 722 руб. (федеральный – 2 621 299,82 руб.; региональный – 655 324,36 руб.; местный – 33 097,82 руб.); - водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (ул.Южная, Луговая, Солнечная, Полевая) – 2 501 380 руб. (федеральный – 1 981 092,96 руб.; региональный – 495 273, 24 руб.; местный – 25013,8 руб.); Реализация основных мероприятий по подпрограмме 3 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» в 2020 г. не предусмотрена. По итогам реализации мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 127%. Программа высокоэффективна.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией».

Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 31 марта 2020 года № 161 в целях обеспечения документами территориального планирования во исполнение требований ГрК РФ в вопросах функционального зонирования и перспективного развития территории.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в Программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:

В рамках подпрограммы «Территориальное планирование Атяшевского муниципального района»

Мероприятие 1 - Внесение изменений в Схему территориального планирования Атяшевского муниципального района;

Мероприятие 2 - Подготовка документации по планировке территории;

Мероприятие 3 - Подготовка технических планов на построенные, реконструированные объекты и установление зон с особыми условиями использования территории;

В рамках подпрограммы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Атяшевского муниципального района»

Мероприятие 1 - Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений;

Мероприятие 2 - Подготовка правил землепользования и застройки поселений, и внесение в них изменений;

В рамках подпрограммы «Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства и улучшение архитектурного облика поселений»

Мероприятие 1 - Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства;

Мероприятие 2 - Улучшение архитектурного облика поселений.

В 2020 году согласно плана, предусмотрены к реализации в рамках подпрограммы «Территориальное планирование Атяшевского муниципального района»: Мероприятия 2, 3;

в рамках подпрограммы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Атяшевского муниципального района»: Мероприятия 1, 2;

в рамках подпрограммы «Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства и улучшение архитектурного облика поселений»: Мероприятие 1, 2.

В рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

подготовлены технические планы и межевые планы в отношении земельных участков на следующие объекты:

Сети водоснабжения (по улицам Южная, Луговая, Солнечная, Полевая);

Сети газоснабжения (по улицам Южная, Луговая, Солнечная, Полевая);

Сети электроснабжения и уличного освещения (по улицам Южная, Луговая, Солнечная);

Сети водоотведения (по улицам Южная, Луговая, Солнечная, Полевая);

Автомобильные дороги (по улицам Южная, Луговая, Солнечная и проезды).

Определены границы зон с особыми условиями (охранные зоны) на сети газоснабжения (по улицам Южная, Луговая, Солнечная, Полевая) и сети электроснабжения (по улицам Южная, Луговая, Солнечная) (2 этап) – зоны установлены в 2021 году.

Для осуществления полномочий Атяшевскому сельскому поселению переданы денежные средства на подготовку Генерального плана и правил землепользования и застройки.

В с связи с ограничениями направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией, не все запланированные мероприятия были проведены.

По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 8,4%. Программа неэффективна.

Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района для достижения целей в Программу будут вноситься изменения: корректировка мероприятий и финансового обеспечения.

1.1. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2020 год

На дату формирования Сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района в установленном порядке в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района поступили 19 годовых отчетов.

Обращаем внимание, что сопоставительный анализ хода реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2020 год проведен на основе методики оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района, утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.05.2016 года №239. Методика позволяет оценить ожидаемую (запланированную) и фактическую результативность работы ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ и учитывает необходимость проведения оценок:

- уровня достижения утвержденных целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ Атяшевского муниципального района в 2020 году (информация приведена в приложение);

- уровня эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ Атяшевского муниципального района, который определяется исходя из оценки исполнения в 2020 году запланированных мероприятий.

- уровня реализации (кассового исполнения) муниципальных программ Атяшевского муниципального района за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района (информация приведена в приложение 2).

Такой подход позволяет провести комплексную оценку эффективности реализации всех муниципальных программ Атяшевского муниципального района вне зависимости от сферы их реализации.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год

В соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденных Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 мая 2016 года №239, ответственные исполнители муниципальных программ направили в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района сведения о соответствии фактических значений показателей (индикатор) муниципальных программ Атяшевского муниципального района.

Следует отметить, что муниципальные программы  в настоящее время  включено более 200 показателей (индикаторов), количественно характеризующих ход реализации.

В настоящее время осталась актуальна проблема, связанная с отсутствием фактических значений показателей (индикаторов) муниципальных программ к моменту составления отчетности об их реализации. Некоторым показателям (индикаторам) дана предварительная оценка их выполнения, так как  для них предусмотрены более поздние сроки предоставления статистической информации, необходимой для расчета.

Кроме того, отмечаем, что по ряду муниципальных программ фактические значения  показателей (индикаторов) значительно превышают плановый уровень, что может указать на занижение прогнозной оценки показателей и потребовать их уточнения при подготовке проектов корректировок муниципальных программ. При этом стоит отметить, что количество подобных показателей снизилось.

Выборка отдельных примеров представлена в таблице:

| Наименование муниципальной программы | Наименование индикатора (показателя) | План 2020 | Факт 2020 | Уровень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе | количество медицинских работников привлеченных для работы в медицинских организациях (человек) | 2 | 10 | 500,0 |
| Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района | количество муниципальных служащих, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации(не менее)чел. | 11 | 20 | 181,8 |
| Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании | доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом (процентов) | 37 | 43,9 | 118,6 |
| Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района | количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях, единиц | 5 | 22 | 440,0 |
| Повышение эффективности управления муницпальными финансами | уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | 80 | 100 | 125,0 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | 337 | 397 | 117,8 |
|  | увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | 65 | 120 | 184,6 |
|  | количество проведенных консультаций и мероприятий для субьектов малого и среднего предпринимательства | 40 | 68 | 170,0 |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району | индекс производства пищевых продуктов включая напитки(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 102 | 147,3 | 144,4 |
|  | индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в % к предыдущему году | 107 | 143,7 | 134,3 |
|  | рентабельность сельскохозяйственных организаций ( с учетом субсидий) % | 18,5 | 37,4 | 202,2 |
|  | ввод нетелей на 100 коров в сельскохоз-ых организацииях, % | 25 | 31,6 | 126,4 |
|  | увеличение объемов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий | 100,5 | 160,9 | 160,1 |
|  | прирост объема сельскохозяйственной продукции, поизведенной КФХ, получившими грантовую поддержку( по отношению к предыдущему году), процентов | 10 | 50,2 | 502,0 |
| Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года | объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | 684,2 | 1333,5 | 194,9 |
|  | в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников | 376,2 | 1253,5 | 333,2 |
|  | количество заключений об оценке регулирующего воздействия с количественными оценками | 2 | 4 | 200,0 |
|  | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 9378 | 13622,5 | 145,3 |
|  | темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | 112,3 | 151,2 | 134,6 |
|  | создание новых рабочих мест, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования и др. | 5 | 11 | 220,0 |
| Формирование информационного общества | доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид от общего количества | 50 | 90 | 180,0 |

Общая степень достижения целей муниципальных программ Атяшевского муниципального района указана в таблице:

| № | Наименование муниципальной программы | Общая степень достижения целей программы (индикаторы),% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» | 104,6 |
| 2 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района» | 89,0 |
| 3 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» | 100 |
| 4 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района» | 57,81 |
| 5 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» | 100 |
| 6 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании» | 113,5 |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | 92,4 |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2025 годы» | 102,4 |
| 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе» | 89,5 |
| 10 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма» | 97,25 |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан» | 99,9 |
| 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи» | 88,6 |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества» | 79,7 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району» | 91,9 |
| 15 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» | 91,4 |
| 16 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 год» | 109,9 |
| 17 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» | 0 |
| 18 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» | 159,96 |
| 19 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» | 10,42 |

Из 19 принятых муниципальных программ высокую эффективность достижения целей получили 11, низкую оценку -2, среднюю- 6.

Сведения о реализации основных мероприятий, определенные на основе оценки исполнения основных мероприятий муниципальных программ

Согласно пункту 22 Методических указаний при формировании набора основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (далее - контрольные события программы) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года. Основными характеристиками   в соответствии с пунктом 66 Методических указаний являются: общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия (ведомственной целевой программы, мероприятия муниципальной целевой программы) и решения соответствующих задач подпрограммы (муниципальной целевой программы); нулевая длительность (определенная дата наступления); возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%); документальное подтверждение результата.

Уровень эффективности реализации основных мероприятий определен на основе сопоставления информации утвержденных запланированных мероприятий в части их фактического выполнения.

Таким образом, отметим основные результаты, полученные по итогам расчета общей оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ Атяшевского муниципального района в  2020 году.

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района | 38,89 |
| 2 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района» | Администрация Атяшевского муниципального района | 83,3 |
| 3 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 4 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 80 |
| 5 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 6 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 91,9 |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | Финансовое управление Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2025 годы» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе» | Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района | 37,0 |
| 10 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма» | Управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района | 73,33 |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 93,33 |
| 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи» | Администрация Атяшевского муниципального района | 100 |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества» | Администрация Атяшевского муниципального района | 50,0 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району» | Управление сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | 33,3 |
| 15 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» | Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района | 83,87 |
| 16 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 год» | Управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района | 55,0 |
| 17 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 0 |
| 18 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 100 |
| 19 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 16,67 |

Обращаем внимание, что высокую степень эффективности реализации основных мероприятий получили 7 муниципальных программ Атяшевского муниципального района: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»,  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства», «Повышение эффективности управления муниципальными финансами», «Развитие образования на 2014-2025 годы», «Патриотическое воспитание граждан», «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи», «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района».

Низкую оценку эффективности реализации основных мероприятий получили муниципальные программы: «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе», «Формирование информационного общества», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района», «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией»

В большинстве случаев в качестве пояснения причин указано, что мероприятия не выполнены в связи с сокращением или отсутствием финансирования, а так же в связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Атяшевского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ Атяшевского муниципального района

В соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний ответственные исполнители муниципальных программ Атяшевского муниципального района в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района представили информацию об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, в том числе сведения о кассовом исполнении, а также информацию о фактических расходах юридических лиц на реализацию целей муниципальных программ Атяшевского муниципального района.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Атяшевского муниципального района приведена в следующей таблице:

| № | Наименование муниципальной программы | Утвержденные бюджетные ассигнования согласно паспорта муниципальной программы, тыс.руб. | Фактическое исполнение согласно отчетов ответственных исполнителей, тыс.руб. | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района" | 40443,3 | 37333,7 | 92,3 |
| 2 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие образования на 2014-2025 годы" | 250689,2 | 220728,4 | 88,0 |
| 3 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи" | 1453,0 | 1448,0 | 99,7 |
| 4 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе" | 30871,4 | 23973,6 | 77,7 |
| 5 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие культуры и туризма" | 34245,0 | 26818,6 | 78,3 |
| 6 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией" | 3014,0 | 620,3 | 20,6 |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району" | 1965,2 | 879,1 | 44,7 |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года" | 816,5 | 400,8 | 49,1 |
| 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе" | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района" | 7176,8 | 4560,8 | 63,5 |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" | 11806,7 | 11482,2 | 97,3 |
| 12 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Формирование информационного общества" | 150,0 | 72,0 | 48,0 |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании" | 124,0 | 112,0 | 90,3 |
| 14 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района" | 84098,2 | 105543,7 | 125,5 |
| 15 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе" | 48,0 | 27,0 | 56,3 |
| 16 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" | 1020,5 | 1020,5 | 100,0 |
| 17 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе" | 20240,0 | 9300,0 | 45,9 |
| 18 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Патриотическое воспитание граждан" | 156,0 | 142,0 | 91,0 |
| 19 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района" | 4641,1 | 0,0 | 0,0 |

На основании предложения управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района  Муниципальная  программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» включена в Перечень муниципальных программ, но в 2020 году бюджетом не предусмотрено ее финансирование.

Наибольший объем расходов предусматривается по программе «Развитие образования на 2014-2025 годы».

В соответствии с данными представленными Финансовым управлением Администрации Атяшевского муниципального района наибольшие объемы бюджетных расходов  были запланированы и использованы по программам «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района», «Развитие образования на 2014-2025 годы, «Развитие культуры и туризма», «Повышение эффективности управления муниципальными финансами», «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района».

Наименьшие объемы расходов бюджетных средств были использованы на реализацию муниципальных программ: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе» - 0 тыс.руб.,

Проведена оценка кассового исполнения расходов бюджета Атяшевского муниципального района

Тыс.рублей

| Наименование программы | План на 2020 год | Факт за 2020 год | Отклонение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района" | 40198,87 | 37333,74 | 2865,14 | 92,87 |
| МБ | 40198,87 | 37333,74 | 2865,14 | 92,87 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие образования на 2014-2025 годы" | 224725,94 | 215548,39 | 9177,54 | 95,92 |
| ФБ | 5605,29 | 5605,29 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 171329,23 | 167454,70 | 3874,53 | 97,74 |
| МБ | 47791,41 | 42488,40 | 5303,01 | 88,90 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи" | 1452,50 | 1448,00 | 4,50 | 99,69 |
| МБ | 1452,50 | 1448,00 | 4,50 | 99,69 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе" | 10456,44 | 10451,44 | 5,00 | 99,95 |
| ФБ | 8107,82 | 8107,82 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 2045,00 | 2045,00 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 303,61 | 298,61 | 5,00 | 98,35 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие культуры" | 30774,81 | 25935,54 | 4839,27 | 84,28 |
| ФБ | 119,98 | 119,98 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 30624,83 | 25785,56 | 4839,27 | 84,20 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией" | 805,28 | 620,28 | 185,00 | 77,03 |
| МБ | 805,28 | 620,28 | 185,00 | 77,03 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району" | 1963,60 | 879,07 | 1084,53 | 44,77 |
| РБ | 1963,60 | 879,07 | 1084,53 | 44,77 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года" | 730,15 | 400,82 | 329,33 | 54,90 |
| РБ | 632,62 | 348,71 | 283,91 | 55,12 |
| МБ | 97,53 | 52,11 | 45,42 | 53,43 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе" | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района" | 7176,78 | 4560,81 | 2615,97 | 63,55 |
| МБ | 7176,78 | 4560,81 | 2615,97 | 63,55 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" | 11806,67 | 11482,20 | 324,46 | 97,25 |
| МБ | 11806,67 | 11482,20 | 324,46 | 97,25 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Формирование информационного общества" | 73,50 | 72,00 | 1,50 | 97,96 |
| МБ | 73,50 | 72,00 | 1,50 | 97,96 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании" | 124,00 | 112,00 | 12,00 | 90,32 |
| МБ | 124,00 | 112,00 | 12,00 | 90,32 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района" | 64748,89 | 63707,91 | 1040,98 | 98,39 |
| ФБ | 50758,90 | 50758,90 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 12689,73 | 12689,73 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 1300,26 | 259,28 | 1040,98 | 19,94 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе" | 48,00 | 27,00 | 21,00 | 56,25 |
| МБ | 48,00 | 27,00 | 21,00 | 56,25 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" | 1020,49 | 1020,49 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 993,95 | 993,95 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 26,53 | 26,53 | 0,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе" | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| МБ | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Патриотическое воспитание граждан" | 150,00 | 137,00 | 13,00 | 91,33 |
| МБ | 150,00 | 137,00 | 13,00 | 91,33 |
| Непрограммные расходы главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета | 18383,68 | 17599,41 | 784,27 | 95,73 |
| Итого: | 414654,59 | 391341,09 | 23313,51 | 94,38 |

Обращаем внимание, что высокую оценку кассового исполнения получили 8 муниципальных программ Атяшевского муниципального района.

4. Сведения об оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района

По 6 муниципальным программам Атяшевского муниципального района реализация может быть признана высокоэффективной, уровень эффективности реализации от 102,4 до 136,2% (Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования на 2014-2025 годы» - 116,3%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» - 136,2%, Муниципальная  программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» - 127,46%,   Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании» - 115,4%, Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года» - 123,05%, Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан» – 102,4»), по 7 муниципальным программам реализация оценивается как эффективная от 80,6 до 100% (Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» - 100%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы» - 91,06%, Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» - 100%, Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района» - 80,6%, Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества» - 83,0%, Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи» - 89,0%, Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» - 95%), 4 – удовлетворительный уровень эффективности от 52,38 до 72,78% (Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району» - 68,5%, Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» - 52,38%,   Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района» - 72,78%, Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе» - 72,1%), 2 – неэффективные менее 50% (Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» - 8,44%, Муниципальная  программа Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» - 0%).

5. Предложения по совершенствованию механизма разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки  эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- продолжить работу по сокращению количества показателей (индикаторов) муниципальных программ, представление фактических значений по которым невозможно до времени представления отчетности.

Необходимо также отметить проблему наличия в муниципальных программах показателей (индикаторов), не имеющих динамику изменения с течением времени. Сложившаяся ситуация приводит к искажению оценки эффективности муниципальных программ. Учитывая изложенное, необходимо продолжить работу по оптимизации состава показателей муниципальных программ, принимая во внимание то обстоятельство, что качественное планирование показателей должно предполагать отсутствие тех из них, которые не имеют динамики значений или значения которых на протяжении длительного периода неизменны.

Уточнить значения показателей, по которым фактически достигнутый уровень значительно превышает плановый.

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений, в муниципальные программы, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки. Отсутствие уточненных редакций приводит к неэффективному управлению ресурсами (отсутствие мобильности и гибкости в управлении ресурсами), отсутствию возможности управления рисками, несвоевременному принятию управленческих решений, наличию возможности искажения результатов при формировании отчётности.

Также, ответственным исполнителям рекомендуется в случае изменения основных параметров муниципальных программ, включая объемы ресурсного обеспечения, оперативно осуществлять корректировку прочих основных параметров муниципальной  программы.

|  |  | Приложение 1 К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2020 года |
| --- | --- | --- |

Сводная информация об эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2020 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2020 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2020 г. | Фактическое значение за 2020 г. | Степень достижения целевого значений, % |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15 |
| 1 | Муниципальная программа Атяшевского мунциипального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района » | 30 | 25 | 83,3 | всего: | 40 443,3 | 37 333,7 | 92,3 | 90,3 | 1.Количество муниципальных служащих,обеспеченных персональным компьютером% | 100 | 100 | 100 | 80,6 | Эффективная |
|  |  | 1.Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района -выполнено.2.1.Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства-выполнено.2.2.Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы-выполнено.2.3.Разработка методических рекомендаций по вопросам местного самоуправления, муниципальной службы и модельных актов органов местного самоуправления, а также их актуализация-выполнено.2.4.Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров-выполнено.2.5.Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе-выполнено.2.6.Принять участие в ежегодных республиканских конкурсах на звание «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия»- выполнено.2.7.Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы- не выполнено.2.8.Разработка на основе кадрового мониторинга муниципальных образований плана обучения муниципальных служащих-выполнено.2.9.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы- выполнено.2.10.Проведение аттестации муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района, Финансового управления Администрации Атяшевского муниципального района, Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района -выполнено.2.11.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров-выполнено.2.12.Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления-выполнено.2.13.Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления-не выполнено.2.14.Формирование системы подготовки кадров для муниципальной службы на договорной основе-не выполнено.2.15.Заключение органами местного самоуправления с гражданами договоров о целевом обучении с обязательством по прохождению муниципальной службы, оказание информационно-методической, консультативной помощи по данному вопросу-не выполнено.2.16.Определение приоритетных направлений программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих-выполнено.2.17.Включение в программы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих изучения вопросов противодействия коррупции, межнациональных и межконфессиональных отношений, правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности-выполнено.2.18Профессиональная переподготовка и повы шение квалификации, краткосрочное профес сиональное обучение муниц.служащих-выполнено.2.19.пенсионное обеспечение лиц, замещавших долж ности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района-выполнено.3.1.Постановка на кадастровый учет земельных участков-выполнено3.2.Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества-выполнено.3.2.Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества-выполнено.3.3.Изготовление технических планов на объекты недвижимого имущества- выполнено.4.1.«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Атяшевского муниципального района »-выполнено.4.2.«Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Атяшевского муниципального района »-не выполнено.4.3.Обеспечение деяельности Центра по делам ГО и ЧС Атяшевского муниципального района -выполнено .4.4.Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Атяшевского муниципального района выполнено.4.5.Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе ».выполнено.6.1.Обеспечение функционирования МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения-выполнено.6.2.Проведение текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности- выполнено. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2.Количество муниципальных служащих,обеспеченных необходимыми программными продуктами % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3.Количество муниципальных служащих,обеспеченных услугами связи на рабочем месте % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 40 443,3 | 37 333,7 | 92,3 | 90,3 | 4.Количество муниципальных служащих,обеспеченных канцелярскими товарами% | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 6.количество муниципальных служащих,направленных на профессиогнальную переподготовку и повышение квалификации(не менее)чел. | 11 | 20 | 181,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.Количество муниципальных служащих,принявших участие в семинарах,тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее)чел. | 6 | 6 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.Доля вакантных должностей муниципальной службы,замещаемых на конкурсной основе % | 5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет,имеющих стаж муниципальной службы более трех лет(не менее) % | 11 | 8,8 | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.Доля вакантных должностей муниципальной службы,замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее)% | 9 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.Динамика(снижение)нарушений на муниципальной службе,в т.ч. коррупционной направленности % | 10 | 22,3 | 223,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.Доля граждан,которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления(не менее) % | 84 | 85,6 | 101,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.Количество лиц,замещавших должности муниципальной службы в администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет.Чел. | 30 | 30 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.Процент выполнения плана по доходам районного бюджета Атяшевского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом,за исключением доходов от приватизации(итого) | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.Процент увеличения государственной регистрации права на объекты недвижимости,находящиеся в муни ципальной собственности Атяшевского муниципального района к концу 2016года % | 5 | 5 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.Процент увеличения разграничения земельных участков под объектами недвижимости,находящиеся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района к концу 2016 года % | 6 | 6 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.Доля объектов муниципального имущества,учтенных в реестре муниципального имущества,от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов(в рамках текущего года) % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.Количество чрезвычайных ситуаций(шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.Количество происшествий связанных с проявлением экстремизма и терроризма(шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.Количество проведенных лекций, семинаров, выступлений, форумов, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских направлений(ед) | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.Количество приобретённых (изготовленных) в целях распространения листовок, плакатов, памяток (установка баннеров) антиэкстремистской и антитеррористической направленности(шт) | 50 | 50 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.Количество пожаров(шт) | 14 | 34 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации(шт) | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.Количество проведенных собраний граждан в населенных пунктах района по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов(шт) | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.Количество погибших при пожаре (чел) | 0 | 2 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.Количество пострадавших при пожаре (чел) | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.Происшествия на водных объектах (шт) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.Материальный ущерб от наводнений (подтоплений, затоплений)(руб) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.Количество погибших на водных объектах (чел) | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.Количество наглядных пособий и брошюр дляСовершенствование учебно-материальной базы гражданской обороны, оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта.(шт) | 9 | 9 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.Количество приобретённых противогазов ГП – 7 (шт) | 60 | 64 | 106,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32. Количество приобретенных КИМГЗ | 10 | 10 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.Количество приобретенных сумок санитарных ТУ | 3 | 3 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.Количество приобретенных носилок бескаркасных | 3 | 3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.Количество приобретенных противохимических пакетов | 60 | 64 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.Оснащенность рабочих мест материально-техническим оборудованием и лицензионным программным продуктом % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.Доля специалистов основного персоналя с высшим образованием % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 89,0 |  |  |
| 2 | Программа Атяшевского муниципального района "Развитие образования" на 2014-2025 годы | 5 | 5 | 100 | всего: | 250 689,2 | 220 728,4 | 88,05 | 113,6 | 1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | 100 | 100 | 100,0 | 116,3 | Высокоэффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. Развитие общего образования, Развитие дошкольного образования, Развитие дополнительного обр |  |  | федеральный бюджет | 1 463,8 | 5 605,3 | 382,93 | 26,1 | 2. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 80 | 80 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 175 537,3 | 167 454,7 | 95,4 | 104,8 | 3. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 70,1 | 70,1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 62 534,1 | 42 488,4 | 67,94 | 147,2 | 4. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 11 154,0 | 5 180,0 | 46,44 | 215,3 | 5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; | 66,9 | 73 | 109,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования | 86 | 86 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 82 | 82 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Подготовить из общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» медалистов республиканских и всероссийских соревнований %; | 15 | 15 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Подготовить разрядников (1,2, 3 разряды) от общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» %; | 30 | 30 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Подготовить команды призеров по футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, волейболу (команда) | 3 | 3 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Количество победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, вольной борьбе, комплексу ГТО (Человек) | 20 | 20 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Доля образовательных организаций, реализующих программы духовно- нравственной направленности | 73 | 76 | 104,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Доля детей, охваченных семейным устройством | 86 | 85,2 | 99,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, получающих дополнительное образование с тспользованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 60 | 73 | 121,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персофицированного финансирования | 10 | 10 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 102,4 |  |  |
| 3 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» | 1 | 1 | 100 | всего: | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100 | Расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | 6583,5 | 6583,5 | 100 | 100,0 | Эффективная |
|  |  | В рамках программмы приобретены Гофрированные воздуховоды |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | 0 | Расходы на оплату труда операторов котельных | 465,1 | 465,1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | - | 0 | Наличие схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100 | Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями | 870,34 | 870,34 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100,0 |  |  |
| 4 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района» | 5 | 4 | 80 | всего: | 7 176,8 | 4 560,8 | 63,5 | 125,89 | 1. Количество разработанных проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 72,78 | Удовлетворительный уровень эффективности |
|  |  | Подготовлена сметная документация на ремонт автомобильных дорог, отремонтирован участок дороги по ул.Юбилейная в с.Атяшево; выполняется регулярное летнее и зимнее содержание автомобильных дорог; произведена установка дорожных знаков |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2. Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство (реконструкцию) автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3. Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 13 | 3 | 23,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 7 176,8 | 4 560,8 | 63,5 | 125,89 | 4. Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 10 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | 5. Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района (в случае, если ремонт мостовых переходов выполнялся не в составе ремонта дорог – ремонт мостовых переходов обозначен пометкой «М») | 1,5 | 0,99 | 66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество автомобильных дорог, поставленных на государственный кадастровый учет в качестве объектов недвижимого имущества | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля автомобильных дорог, по которым осуществляется регулярное выполнение работ по летнему и зимнему содержанию | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Количество закупленных агитационных материалов | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 57,8 |  |  |
| 5 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" | 2 | 2 | 100 | всего: | 1020,5 | 1020,5 | 100 | 100 | Доля населения охваченная современной системой обращения с твердыми коммунальными отходами % | 90 | 90 | 100 | 100,0 | Эффективная |
|  |  | Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений осуществление полномочий по участию в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов; обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Количество обустроенных мест(площадок) накопления (в том числераздельного) твердых коммунальных | 24 | 24 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 994,0 | 994,0 | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 26,5 | 26,5 | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100,0 |  |  |
| 6 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании» | 62 | 57 | 91,9 | всего: | 124,0 | 112,0 | 90,3 | 101,7 | Число лиц, больных наркоманией на 100 тысяч населения | 1 | 12,5 | 8,0 | 115,47 | Высокоэффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Уровень преступности в расчете на 100 тыс.населения усл.ед. | 855 | 808,6 | 105,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории лиц (процентов) | 92 | 91 | 98,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 124,0 | 112,0 | 90,3 | 101,7 | доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом (процентов) | 37 | 43,9 | 118,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | удельный вес семей с детьми до 18 лет,находящихся в социально-опасном положении:употребляющих спиртные напитки и наркотические средства | 3,6 | 1,8 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество несовершеннолетних, относящихся к категории "безнадзорные/беспризорные" | 12 | 8 | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 113,5 |  |  |
| 7 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | 11 | 11 | 100 | всего: | 11 806,7 | 11 482,2 | 97,3 | 102,8 | 1. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района | 95 | 95,7 | 100,7 | 95 | Эффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по расходам к утвержденному уровню | не более 6 | 5,6 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню | не более 6 | 10,5 | 57,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 11 806,7 | 11 482,2 | 97,3 | 0 | 4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и районного бюджетов Атяшевского муниципального района | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном году | не менее 4,5 | 0,05 | 1,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | =0 | =0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района | не более 0,4 | 0,6 | 66,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | не менее 80 | 100 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 (да) | 1 (да) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.Собираемость налогов и сборов | 95 | 100 | 105,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации процесса формирования бюджета Атяшевского муниципального района | 80 | 80 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Атяшевского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 (да) | 1 (да) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Атяшевского муниципального района | =0 | =0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Соответствие показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Атяшевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1 (да) | 1 (да) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях | 1 (да) | 1 (да) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% | 1 (да) | 1 (да) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.Перечисление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей | 0 (нет) | 0 (нет) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.Перечисление бюджетам поселений Атяшевского муниципального района субсидий на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 1 (да) | 1 (да) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 92,4 |  |  |
| 8 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» | 18 | 7 | 38,89 | всего: | 30 871,4 | 23 973,6 | 77,7 | 50,08 | 1.количество медицинских работников привлеченных для работы в медицинских организациях (человек) | 2 | 10 | 500,0 | 52,38 | Удовлетворительный уровень эффективности |
|  |  | В рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», было оказана социальная поддержка 11 семьям нуждающимся в улучшении жилищных условий. В течении года осуществлялась консультационная помощь молодым семьям по вхождению в программу "Жилище" для приобретения собственного жилья. Вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были организованы профилактические работы с родителями, отрицательно влияющими на детей, проведены рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана социальная и юридическая помощь неблагополучным семьям. Вместе с центром занятости организовано профессиональное обучение безработных граждан, организованы профориентационные работы с несовершеннолетними гражданами, социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Не полное выполнение планового значения индикатора произошло в связи с неблагополучной ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на протяжении всего 2020 года. Увеличение внебюджетных средств произошло за счет банковских кредитов, материнского капитала и объема собственных средств. |  |  | федеральный бюджет | 9 200,0 | 8 107,8 | 88,1 | 44,13 | 2.количество публикаций в СМИ и интернет источниках о возможности распространения социально значимых заболеваний (число публикаций) | 3 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 8 700,0 | 2 045,0 | 23,5 | 165,44 | 3.численность населения (человек) | 16800 | 16200 | 96,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 471,4 | 298,6 | 63,3 | 61,39 | 4.увеличение ожидаемой продолжительности жизни (количество лет) | 71,9 | 72,4 | 100,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 12 500,0 | 13 522,2 | 108,2 | 35,95 | 5.миграционный прирост населения (человек) | 10 | -64 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Подпрограммы "Обеспечению жильем молодых семей" (семей) | 10 | 11 | 110,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Подпрограммы "Обеспечению жильем молодых семей" (процентов) | 4 | 4,4 | 110,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Подпрограммы "Обеспечению жильем молодых семей" общем количестве молодых семей, получивших социальную поддержку (процентов) | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. количество проведенных внутрирайонных мероприятий в сфере молодежной политики (число мероприятий) | 17 | 17 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. степень информационного обеспечения о деятельности молодежных организаций и объединений в районной газете "Вперед" и на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района (количество публикаций) | 21 | 14 | 66,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. доля молодых людей, от общего числа молодежи, принимающих участие в семинарах, совещаниях, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в области молодежной политики (проценты) | 17 | 14,4 | 84,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. доля молодежи , принимающая участие в влонтерской(добровольческой) деятельности, от общего количества молодежи (проценты) | 13 | 12,5 | 96,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения (проценты) | 45,3 | 43,7 | 96,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 .доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности учащихся и студентов (проценты) | 89 | 86,2 | 96,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения (проценты) | 8 | 3,5 | 43,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.количество проведенных спортивно-массовых мероприятий районного и республиканского уровня (число мероприятий) | 59 | 9 | 15,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 .доля граждан района сдавших нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне" к общей численности населения (проценты) | 50 | 47,2 | 94,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. количество проведенных мероприятий в год по сдаче нормативов комплекса ГТО среди всех категорий населения района, число мероприятий | 14 | 5 | 35,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. количество подготовленных спортсменов массовых спортивных разрядов ежегодно, количество спортсменов | 248 | 78 | 31,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 .доля граждан района сдавших нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне" к общей численности населения | 47 | 15 | 31,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. количество проведенных мероприятий в год по сдаче нормативов комплекса ГТО среди взрослого населения района | 13 | 9 | 69,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.количество подготовленных спортсменов массовых спортивных разрядов ежегодно | 245 | 232 | 94,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. количество проведенных внутрирайонных мероприятий в сфере молодежной политики | 16 | 16 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 104,6 |  |  |
| 9 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе» | 4 | 1,48 | 37,0 | всего: | 20 240,0 | 9 300,000 | 45,9 | 80,5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | 337 | 397 | 117,8 | 72,1 | Удовлетворительный уровень эффективности |
|  |  | В рамках реализации программы также осуществляются мероприятия направленные на правовое, информационное, консультационное и методическое обеспечение малого и среднего бизнеса. До начала пандемии 12 марта 2020 года в зале заседаний (1 этаж) здания Администрации Атяшевского муниципального района состоялось совещание на тему: «Реализация программы государственной поддержки. Планы развития бизнеса в Республике Мордовии с участием ПАО Сбербанк». «Поддержка участников государственных заказов в рамках ФЗ 44, ФЗ 223». На совещании присутствовали: Глава Атяшевского муниципального района, заместители Главы Атяшевского муниципального района, И.о. заместителя управляющего Мордовским отделением №8589 ПАО Сбербанк, начальник управления продаж по малому бизнесу, руководители структурных подразделений Администрации Атяшевского муниципального района, главы сельских (городского) поселений Атяшевского муниципального района, физические лица Атяшевского муниципального района, потенциальные заемщики, индивидуальные предприниматели Атяшевского муниципального района, студенты Атяшевского аграрного техникума, учащиеся старших классов образовательных учреждений Атяшевского муниципального района. В связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в течении 2020 года предприниматели района принимали участие в вебинарах в формате ВКС, срочная информации (объявления, информация налоговой службы, статистики и т.д.) направлялась на электронные адреса предпринимателей и производилась рассылка с помощью мессенджеров Ватсап и Вайбер. Районная газета «Вперед» опубликовала за 2020 год 17 статей, касающихся предпринимательской деятельности. В 2020 году предприятия малого и среднего предпринимательства района получили финансовую поддержку с Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства РМ» 3691 тыс. руб. и с АУ Микрокредитной компании «Региональный центр микрофинансирования РМ» 800 тыс. руб. Также, сотрудниками Администрации Атяшевского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки. За 2020 год консультации получили порядка 68 человека. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | 65 | 120 | 184,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Увеличение доли суммы налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Атяшевского муниципального района | 25 | 15,5 | 62,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | - | - | #ДЕЛ/0! | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года) | 0,02 | 2,8 | 2,78 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 20 140,0 | 9 300,0 | 46,2 | - | количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших муниципальную поддержку (указанный показатель вводится с 2017 года) | 5 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года) | 40 | 68 | 170,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 89,5 |  |  |
| 10 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие культуры и туризма" | 15 | 11 | 73,33 | всего: | 34 245,0 | 26 818,6 | 78,3 | 93,64 | 1. Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 32,4 | 32,4 | 100 | 91,06 | Эффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. 1. Музейное дело 2. Сохранение, охрана и содержание объектов, имеющих культурное наследие, историческое, культовое или природоохранное значение. 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 4. Развитие бмблиотечного дела. 5. Развитие инфраструктуры сферы культуры. 6. Формирование туристско-рекреационного кластера 7. Развитие приоритетных видов туризма. 8. Исполнение показателей бюджетной сметы Управления культуры Администрации Атяшевского муниципального района. 9. Субсидии на выполнение муниципального задания учреждений культуры. 10. Общерайонные мероприятия. 11. Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности 12. Создание в учреждениях культуры сети с доступной средой, в которых созданы условия для инвалидов 13. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в Атяшевском муниципальном районе. 14. Поддержка добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей. 15. Обеспечение деятельности МАБУ "ОМВА" укрепление МТБ, создание оптимальных условий для хранения документов |  |  | федеральный бюджет | 1 280,0 | 120,0 | 9,4 | 0 | 2. Уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 85 | 82 | 96,47 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканскийкий бюджет | 830,0 | 30,0 | 3,6 | 0 | 3. Доля объектов культур-ного наследия, находящихся в удовлетворительном состо-янии, в общем количестве объектов культурного нас-ледия местного (муниципаль-ного значения | 80 | 65 | 81,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 31 251,9 | 25 785,5 | 82,5 | 0 | 4. Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в нормативных условиях | 2600 | 2750 | 105,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 883,1 | 883,1 | 100,0 | 0 | 5. Доля физических и юриди-ческих лиц, удовлетворенных качеством оказания муници-пальных услуг в сфере ар-хивного дела, от числа обра-тивщихся | 92 | 92 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество проведенных выставок, мастер-классов мастерами декоративно-прикладного искусства | 8 | 8 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 97,25 |  |  |
| 11 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Патриотическое воспитание граждан" | 30 | 28 | 93,30 | всего: | 156,0 | 142,0 | 91,0 | 102,5 | 1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общемк количеству граждан (процентов) | 64 | 64 | 100,0 | 102,4 | Высокоэффективная |
|  |  | Проведены районные фестивали, конкурсы, выставки: фестиваль патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!", конкурс детского и молодежного творчества "Ушаков,Россия, Флот";отряд "Отечество" в республиканском слете поисковых объединений и отрядов занял 1 место;проведены районные акции "Я - гражданин России", "Георгиевская ленточка". Поисковики района по итогам конкурсов выиграли 5 путевок во всероссийский детский центр "Орленок". Приобретен спортинвентарь для проведения ежегодного районного финала военно - спортивных игр "Движения юных патриотов" среди отрядов образовательных учреждений района. Проведены районные соревнования на призы памяти участника Великой Отечественной войны И. Гусева, призы Героя Советского союза, уроженца Малых Манадыш В. Михеева приобретена форма для кадетского класса МБОУ "Атяшевская средняя школа" ; проведены встречи ветеранов труда с молодыми специалистами по вопросам патриотического воспитания в процессе трудовой деятельности (онлайн). Темы патриотического воспитания освещены в средствах массовой информации. В общеобразовательных учреждениях района проведены торжественные линейки, тематические мероприятия,конференции, уроки мужества, конкурсы рисунков, песен, стихов, спортивных мероприятий;в течение года организована шефская помощь труженникам тыла, солдатским вдовам, ветеранам труда. Проведена работа по обновлению уголков и комнат боевой и трудовой славы, в течение года проводилась работа по наведению порядка на территории воинских захоронений. Учащиеся общеобразовательных учреждений района из-за санэпидемиологической обстановки не смогли выехать, посетить музеи военного и трудового подвига в г. Саранск. По той же причине поисковики района не участвовали в республиканских поисковых экспедициях по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (процентов) | 93 | 93 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | 3. Количество выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству (процентов) | 100 | 93,3 | 93,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 137,0 | 91,3 | 91,3 | 4. Количество действующих кружков патриотической направленности | 15 | 15 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 6,0 | 5,0 | 83,3 | 83,3 | 5. Количество историко - патриотических, героико - патриотических и военно - патриотических музеев (в образовательных и других учреждениях, на предприятиях, объединениях и т.д.) | 6 | 6 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания | 16 | 17 | 106,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 99,9 |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи» | 6 | 6 | 100 | всего: | 1 452,5 | 1 448,0 | 99,7 | 100 | 1.Количество малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки | 11 | 6 | 54,5 | 89 | Эффективная |
|  |  | 1.Предоставление социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и гражданам,имеющим заслуги перед отечеством.2.Совершенствование мехзанизма предоставления мер социальной поддержки,в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией.3.Проведение ежегодного мониторинга хода реализации программы с учетом её цели,,задач,индикаторов . 4.Оказание финансовой поддержки СОНКО,осущ.свою деят-ть в области средств массовой информации .5 Оказание финансовой поддержки СОНКО,осущ.свою деят-ть в области пропаганды здорового образа жизни,улучшения морально-психологического состояния граждан,физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности.6.Повышение степени информированности жителей района о деятельности СОНКО,получение информации социальной направленности. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2.Соотношение числа граждан, получивших социальную поддержку в денежной форме к числу граждан,которым предоставлена возможность получения дополнительной меры социальной поддержки (%) | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3Количество СОНКО,которым оказана финансовая поддержка,осуществляемая путем предоставления субсидий в пределах финансовых средств,предусмотренных на эти цели в бюджете Аптяшевского муниципального района. | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 452,5 | 1 448,0 | 99,7 | 100 | 4Количество публикаций(статей)социальной направленности,о деятельности СОНКО в районной газете "Вперед" | 12 | 12 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 88,6 |  |  |
| 13 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Формирование информационного общества» | 4 | 2 | 50 | всего: | 150,00 | 72,00 | 48,0 | 104,2 | Удовлетворенность населения качеством жизни | 85 | 82,7 | 97,3 | 83,0 | Эффективная |
|  |  | "Развитие инфраструктуры информационного общества в Атяшевском муниципальном районе ", " Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг " |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Доля расходов на ИКТ в бюджете Атяшевского муниципального района | 0,05 | 0,05 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Темп прироста оборота организаций сектора ИКТ | 3 | 3 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,00 | 72,00 | 48,0 | 104,2 | Доля преподавателей общеобразовательных учреждений, пользующихся «Электронным журналом», от общего количества преподавателей | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием сети Интернет) от общего количества записей | 50 | 27,2 | 54,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества | 2 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, от общего количества | 50 | 90 | 180,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля работников организаций сектора ИКТ в общем числе занятых в экономике | 2,5 | 2,3 | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения Атяшевского муниципального района, обладающего навыкам использования ИКТ, от общего количества жителей | 40 | 35,3 | 88,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля организаций, подведомственных органам местного самоуправления Атяшевского муниципального района, подключенных к единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Мордовия | 90 | 80 | 88,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ в Интернет | 50 | 47 | 94,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных в электронном виде | 5 | 5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля аттестованных муниципальных информационных систем | 80 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля специалистов по технической защите информации, прошедших повышение квалификации | 70 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля исполнительных органов местного самоуправления, в которых приняты документы, регламентирующие политику информационной безопасности | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 79,7 |  |  |
| 14 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Атяшевскому муниципальному району на 2016-2025 годы" | 3 | 1 | 33,3 | всего: | 1 965,2 | 879,1 | 44,73 | 74,52 | 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 102,1 | 94 | 92,1 | 68,5 | Удовлетворительный уровень эффективности |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2.Индекс производства продукции растениеводства (в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 102,7 | 101,6 | 98,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 1 963,6 | 879,1 | 44,77 | 0,00 | 3.Индекс производства продукции животноводства(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 101,5 | 89,5 | 88,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,6 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 4.Индекс производства пищевых продуктов включая напитки(в сопост.ценах) в % к предъидущему году | 102 | 147,3 | 144,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в % к предыдущему году | 107 | 143,7 | 134,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 Рентабельность сельскохозяйственных организаций ( с учетом субсидий) % | 18,5 | 37,4 | 202,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным предприятиям руб. | 23789 | 26041 | 109,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году | 103 | 98 | 95,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях | 811 | 839 | 103,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий ( в весе после доработки) тонн | 141000 | 144285 | 102,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий , тонн | 206000 | 132617 | 64,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 1640 | 884 | 53,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Сохранение размера посевных площадей , занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами , га | 54446 | 54573 | 100,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Доля площади засеваемой элитными семенами , в общей площади посевов , % | 6 | 3,9 | 65,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн | 14050 | 12069 | 85,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 13450 | 11512 | 85,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2.Мясо в хозяйствах населения, тонн | 600 | 557 | 92,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Поголовье КРС в хозяйствах всех категория, голов | 10796 | 10310 | 95,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1 в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 9025 | 9075 | 100,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.2. Поголовье КРС в хозяйствах населения, голов | 1771 | 1235 | 69,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Поголовье свиней в хозяйствах всех категория, голов | 44528 | 39866 | 89,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 42804 | 38211 | 89,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.2. Поголовье свиней в хозяйствах населения, голов | 1724 | 1655 | 96,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.Производство молока в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн | 25887 | 25338 | 97,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 23387 | 23153 | 99,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.2. Молоко в хозяйствах населения, тонн | 2500 | 2185 | 87,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Поголовье коров в хозяйствах всех категория, голов | 4106 | 4155 | 101,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 3819 | 3910 | 102,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.2.из них коровы молочного направления, голов | 3619 | 3666 | 101,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.3 коровы мясного направления, голов | 200 | 244 | 122,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4. Поголовье коров в хозяйствах населения, голов | 287 | 245 | 85,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. Продуктивность коровв сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн | 6462 | 6365 | 98,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.Численность племенного условного маточного поголовья с/хоз-ых животных, усл. голов | 1455 | 1455 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов | 10 | 10 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.Выход телят на 100 коров в с/хоз-ых организациях, голов | 82 | 76 | 92,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.Ввод нетелей на 100 коров в сельскохоз-ых организацииях, % | 25 | 31,6 | 126,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25. Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, процентов | 95 | 96 | 101,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. Доля молодых специалистов в общей численности высококвалифицированных специалистов сельскохоз-ых организаций, поцентов | 10 | 4,9 | 49,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27. Кол-во абитуриентов направленных для поступления в тек. году на сел-хоз-е специальности и направления подготовки | 25 | 7 | 28,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28. Кол-во студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Рмот 22 июня 2015г.№381, человек | 2 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29. Кол-во молодых специалистов , заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства Рмот 22 июня 2015г.№381, человек | 7 | 2 | 28,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест с/хоз-ых товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности и вовлечения в оборот новых с/х. угодий | 2 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31. Кол-во новых постоянных рабочих мест , созданных в КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйствс помощью грантовой поддержки, единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, поизведенной КФХ, получившими грантовую поддержку( по отношению к предыдущему году), процентов | 10 | 50,2 | 502,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую полддержку | 3 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.Создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 1 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.Прирост объема сельскохоз-ой продукции, реализоанной сельскохоз-ными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку | 10 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.Производство масла сливочного | 415 | 178,8 | 43,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.Производство сыров и сырных продуктов | 15 | 1,4 | 9,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.Увеличение объемов производства мяса, субпродуктов , колбасных изделий | 100,5 | 160,9 | 160,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень достижения целевых показателей |  |  | 91,9 |  |  |
| 15 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Гармонизация межнациональных и межконнфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе" | 31 | 26 | 83,87 | всего: | 48,0 | 27,0 | 56,3 | 149,0 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве граждан | 79 | 79 | 100,0 | 136,2 | Высокоэффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2 Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | 73,3 | 80,4 | 109,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3 Количество районных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма, снижение уровня межэтнической и религиозной напряженности | 11 | 9 | 81,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 48,0 | 27,0 | 56,3 | 149,0 | 4 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | 2,9 | 1,9 | 65,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 5 Количество печатных публикаций в СМИ по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений | 19 | 19 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 91,4 |  |  |
| 16 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года» | 20 | 11 | 55 | всего: | 816,2 | 400,8 | 49,1 | 112,0 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | 684,2 | 1333,5 | 194,9 | 123,05 | Высокоэффективная |
|  |  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | В т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников | 376,2 | 1253,5 | 333,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 632,6 | 348,7 | 55,1 | 0 | Доля проектов нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены нарушения в проведении процедуры оценки регулирующего воздействия, от общего числа проектов нормативных правовых актов, проходящих процедуру оценки регулирующего воздействия | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 183,5 | 52,1 | 28,4 | 0 | Количество заключений об оценке регулирующего воздействия с количественными оценками | 2 | 4 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя); | 100 | 68 | 68,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при обеспечении закупок | 4 | 1,9 | 47,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество уникальных пользователей сайта torgi.gov.ru (за отчетный год); | 9 | 9 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 9378 | 13623 | 145,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | 112,3 | 151,2 | 134,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность труда в обрабатывающих производствах | 8889 | 9700 | 109,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество инвестиционных площадок, имеющихся на территории муниципального образования | 10 | 10 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития Атяшевского муниципального района от их фактических значений | 100 | 104,3 | 104,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень достижения значения целевых индикаторов муниципальных программ Атяшевского муниципального района | 100 | 88,3 | 88,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, распределенных по программному принципу (не менее) | 97,4 | 95,7 | 98,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития Атяшевского муниципального района; | 100 | 100,5 | 100,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, предусмотренных документами по развитию конкуренции и инвестиционной деятельности процентов | 88 | 92,1 | 104,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Динамика количества хозяйствующих субъектов всех форм собственности зарегистрированных на территории Атяшевского муниципального района, единиц | 445 | 484 | 108,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество сотрудников повысивших квалификацию по образовательным программам, предусматривающим комплексное изучение целей, задач и инструментов развития конкурентной политики | 2 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темп роста оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года | 107,6 | 94,7 | 88,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение населения торговой площадью | 420 | 492 | 117,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темп роста оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года | 101,2 | 23,3 | 23,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение населения Атяшевского муниципального района посадочными местами в местах общедоступного общественного питания | 20 | 18 | 90,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание новых рабочих мест, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования и др. | 5 | 11 | 220,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий информационного, консультационного характера | 2 | 2 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли | 14,5 | 13,2 | 91,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 4 | 4 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля льготной категории населения обеспеченная транспортными услугами | 33 | 33 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 109,9 |  |  |
| 17 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» | 6 | 1 | 16,67 | всего: | 3 014,0 | 620,3 | 20,6 | 80,99 | Количество утвержденных (измененных) документов территориального планирования Атяшевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 8,44 | неэффективная |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Количество утвержденной документации по планировке территории, включая межевание земельных участков | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Количество установленных зон с особыми условиями использования территории и подготовленных технических планов на объекты капитального строительства | 8 | 5 | 62,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 014,0 | 620,3 | 20,6 | 80,99 | Количество утвержденных (измененных) генеральных планов сельских поселений Атяшевского муниципального района | 2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Количество утвержденных (измененных) правил землепользования и застройки сельских поселений Атяшевского муниципального района | 2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение программных комплексов, и их регулярное сопровождение (обновление), необходимых для автоматизации процессов в сфере архитектуры и градостроительства | 2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество демонтированных рекламных конструкций, установленных самовольно | 3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 10,42 |  |  |
| 18 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» | 1 | 0 | 0 | всего: | 4 641,1 | - | - | #ДЕЛ/0! | Расселенная площадь аварийного жилищного фонда | 117,5 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | неэффективная |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4 548,310 | - | - | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 83,54 | - | - | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 9,283 | - | - | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 0 |  |  |
| 19 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» | 5 | 5 | 100 | всего: | 84 098,2 | 105 543,7 | 125,5 | 79,68 | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих территориях, кв.м. | 288 | 345 | 119,8 | 127,46 | Высокоэффективная |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | 50 758,9 |  | 100 | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях, единиц | 5 | 22 | 440 |  |  |
|  |  |  |  |  | респуб-кий бюджет | 69518,94 | 18 621,5 | 26,8 | 373,3 | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единиц | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 000,2 | 259,3 | 13,0 | 771,3961 | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км. | 3,463 | 3,463 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 12 579,0 | 35 904,0 | 285,4 | 35,0352 | Ввод в действие локальных водопроводов, км. | 2,72 | 2,72 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 159,97 |  |  |

|  | Приложение 2 К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2020 года |
| --- | --- |

# О кассовом исполнении муниципальных программ Атяшевского муниципального района в разрезе источников ресурсного обеспечения

Тыс.рублей

| Наименование программы | План на 2020 год | Факт за 2020 год | Отклонение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района" | 40198,87 | 37333,74 | 2865,14 | 92,87 |
| МБ | 40198,87 | 37333,74 | 2865,14 | 92,87 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие образования на 2014-2025 годы" | 224725,94 | 215548,39 | 9177,54 | 95,92 |
| ФБ | 5605,29 | 5605,29 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 171329,23 | 167454,70 | 3874,53 | 97,74 |
| МБ | 47791,41 | 42488,40 | 5303,01 | 88,90 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи" | 1452,50 | 1448,00 | 4,50 | 99,69 |
| МБ | 1452,50 | 1448,00 | 4,50 | 99,69 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе" | 10456,44 | 10451,44 | 5,00 | 99,95 |
| ФБ | 8107,82 | 8107,82 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 2045,00 | 2045,00 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 303,61 | 298,61 | 5,00 | 98,35 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие культуры" | 30774,81 | 25935,54 | 4839,27 | 84,28 |
| ФБ | 119,98 | 119,98 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 30624,83 | 25785,56 | 4839,27 | 84,20 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» | 805,28 | 620,28 | 185,00 | 77,03 |
| МБ | 805,28 | 620,28 | 185,00 | 77,03 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району" | 1963,60 | 879,07 | 1084,53 | 44,77 |
| РБ | 1963,60 | 879,07 | 1084,53 | 44,77 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года" | 730,15 | 400,82 | 329,33 | 54,90 |
| РБ | 632,62 | 348,71 | 283,91 | 55,12 |
| МБ | 97,53 | 52,11 | 45,42 | 53,43 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе" | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района" | 7176,78 | 4560,81 | 2615,97 | 63,55 |
| МБ | 7176,78 | 4560,81 | 2615,97 | 63,55 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" | 11806,67 | 11482,20 | 324,46 | 97,25 |
| МБ | 11806,67 | 11482,20 | 324,46 | 97,25 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Формирование информационного общества" | 73,50 | 72,00 | 1,50 | 97,96 |
| МБ | 73,50 | 72,00 | 1,50 | 97,96 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании" | 124,00 | 112,00 | 12,00 | 90,32 |
| МБ | 124,00 | 112,00 | 12,00 | 90,32 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» | 64748,89 | 63707,91 | 1040,98 | 98,39 |
| ФБ | 50758,90 | 50758,90 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 12689,73 | 12689,73 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 1300,26 | 259,28 | 1040,98 | 19,94 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» | 48,00 | 27,00 | 21,00 | 56,25 |
| МБ | 48,00 | 27,00 | 21,00 | 56,25 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" | 1020,49 | 1020,49 | 0,00 | 100,00 |
| РБ | 993,95 | 993,95 | 0,00 | 100,00 |
| МБ | 26,53 | 26,53 | 0,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Атяшевском муниципальном районе" | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| МБ | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Патриотическое воспитание граждан" | 150,00 | 137,00 | 13,00 | 91,33 |
| МБ | 150,00 | 137,00 | 13,00 | 91,33 |
| Непрограммные расходы главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета | 18383,68 | 17599,41 | 784,27 | 95,73 |
| Итого: | 414654,59 | 391341,09 | 23313,51 | 94,38 |

|  | Приложение 3 К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района по итогам 2020 года |
| --- | --- |

# Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной целевых программ, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района.

# Оценка степени реализации мероприятий

3. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где:

СРм - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальных целевых программ (при наличии муниципальных целевых программ в составе муниципальной программы);

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы и мероприятий муниципальных целевых программ (при наличии муниципальных целевых программ в составе муниципальной программы).

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)*, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию**. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

# Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

5.Степень соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

6. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы бюджета Атяшевского муниципального района либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств бюджета Атяшевского муниципального района указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (муниципальной целевой программы) в решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района о бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

# Оценка эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района

7. Эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района рассчитывается для каждой муниципальной программы (подпрограммы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Атяшевского муниципального района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджет Атяшевского муниципального района .

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы (муниципальной целевой программы) из средств бюджета Атяшевского муниципального района составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы).

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы);

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы (муниципальной целевой программы);

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

8. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

9. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

10. Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

11. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

12. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) должна быть отражена в муниципальной программе (подпрограмме).