## Лист1
Утвержден
Постановлением Администрации
Атяшевского муниципального района
24 мая 2021г №303
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Атяшевского муниципального района
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2020 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020 год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2020 год | фактическое значение показателя 2020 год
Стратегический приоритет (приоритетное направление развития):«Повышение качества жизни населения, за счет наращивания экономического капитала территории»
Цель: Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Задача 1.1.1. | Укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности медицинских услуг
1.1.1.1 | Сохранение и укрепление кадрового потенциала | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, ГБУЗ "Атяшевская районная больница" | Число молодых специалистов, получивших вакансии в районе, человек | 1 | 10 | Показатель выполнен. Всего в районе получили вакансии за 2020 год 10 человек: Николаева Л.И. - врач-терапевт, Тюрина Н.В.- врач-терапевт, Грошева В.И - врач-офтальмолог, Борисов П.В. - медбрат, Гутрина Я.А. - медсестра, Тюгаева Я.В. - медсестра (Атяшевская РБ); Зозин А.В. - механик АО "Агро-Атяшево"; Алешин И.И.- ветврач ГБУ Мордовская республиканская СББЖ; Агафонова Д.А. - учитель математики ПСШ №2, Колесова А.А. - учитель географии МБОУ "Большеманадышская средняя школа". | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Проведение разъяснительной работы с детьми, подростками, молодежью и другими группами населения по профилактике болезней | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, Руководители общеобразовательных учреждений | Количество встреч, единиц | 4 | 4 | Плановый показатель выполнен. | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сохранение и укрепление здоровья школьников | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, Руководители общеобразовательных учреждений | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | 87.5 | 85 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила за 2020 год 85,0%, что меньше предыдущего года на 3,1%. Снижение показателя связано с повышением качества медицинского обследования детей, а также дообследования детей с привлечением большего количества узкопрофильных специалистов | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Строительство ФАПа | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, ГБУЗ "Атяшевская районная больница" |  | 1 | 4 | Построены ФАПЫ в 2020 году: в с. Тетюши, в с. Андреевка, в с. Киржеманы, в с. Шейн-Майдан. | всего: | 19573.8 | 19573.8 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 18053.4 | 18053.4 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 1520.4 | 1520.4 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Сохранение численности населения района | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, ГБУЗ "Атяшевская районная больница" | Численность населения всего, чел. | 16670 | 16092 | В связи с уменьшением рождаемости и увеличением показателей смертности наблюдается снижение численности населения района. | всего: | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе городского, чел. | 6070 | 5977 | В связи с уменьшением рождаемости и увеличением показателей смертности наблюдается снижение численности населения поселка. Численность населения р.п. Атяшево составила за 2020 год 5977 человек, что составило 98,6% к 2019 году. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе сельского, чел. | 10590 | 10115 | В связи с уменьшением рождаемости и увеличением показателей смертности наблюдается снижение численности сельского населения района. Численность сельского населения составила за 2020 год 10115 человек или 97% к уровню 2019 года. | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.6. | Увеличение рождаемости | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, ГБУЗ "Атяшевская районная больница" | Число родившихся на 1000 человек населения, чел. | 11.6 | 6.4 | Родилось 105 детей, что составило 7,6% на 1000 человек населения. | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.7. | Снижение смертности | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, ГБУЗ "Атяшевская районная больница" | Число умерших на 1000 человек населения, чел. | 14.8 | 25.97 | В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID - 19, значение показателя возросло. | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.1.2. | Совершенствование системы образования
1.1.2.1. | Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет) | 829 | 829 | Дети в возрасте от 0-7 лет обеспечены местами в муниципальные дошкольные образовательные учреждения; Отсутствует очередь в детский сад детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения; Аварийных зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений нет; Аварийных зданий в общеобразовательных учреждениях не имеется. | всего: | 208180.9 | 207375 | 99.6129
|  | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 0 | 0 |  | федеральный бюджет | 574.5 | 1562 | 271.8886
|  | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 0 | 0 |  | республиканский бюджет | 179676.1 | 177848.5 | 98.9828
|  | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 7.1 | 0 |  | местный бюджет | 27930.3 | 27964.5 | 100.1224
1.1.2.2. | Повышение доступности качественного образования | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 92.7 | 100 |  | внебюджетные средства |  |  | 0
|  | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Развитие общего образования детей (отношение среднего балла единого гоэкзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого госэкзамена к среднему баллу единого госэкзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого госэкзамена) | 1.5 | 1.5
|  | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Развитие дополнительного образования детей (доля детей , охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, процентов) | 66.9 | 72.5
|  | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными и государственными стандартами, процентов | 80 | 80
|  | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Доля образовательных организаций, реализующие программы духовно-нравственной направленности | 90 | 90
|  | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1.5 | 1.5
Задача 1.1.3. | Развитие культуры
1.1.3.2. | Модернизация и техническое переоснащение Дома культуры п.Птицесовхоза «Сараст» |  |  | 1 | 0 | Из-за отсутствия финансирования показатель не выполнен. | всего: | 2000 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 1980 | 0
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 20 | 0
1.1.3.6. | Развитие музейного дела | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Развитие музейного дела |  |  |  | всего: | 745.1 | 907.3 | 121.7689
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 45 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 700.1 | 907.3 | 129.5958
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.7. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Развитие инфраструктуры сферы культуры |  |  |  | всего: | 46836.6 | 31352.8 | 66.9408
[7 empty] | федеральный бюджет | 7202.7 | 450 | 6.2477
[7 empty] | республиканский бюджет | 6958.5 | 5575.5 | 80.125
[7 empty] | местный бюджет | 32434.4 | 25098.7 | 77.383
[7 empty] | внебюджетные средства | 241 | 228.6 | 94.8548
1.1.3.8. | Выполнение муниципального задания учреждений культуры | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процентов | 16.5 | 41.7 | В связи с естественным износом зданий учреждений культуры, наблюдается рост показателя. Численность участников культурно-массовых мероприятий составил за 2020 год свыше 41,7%. | всего: | 6710 | 6710 | 100
|  |  | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов | 110 | 111 |  | федеральный бюджет | 5182 | 5182 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 480.5 | 480.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1047.5 | 1047.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.1.4. | Развитие физической культуры и спорта
1.1.4.1. | Строительство плоскостного сооружения (спортивной площадки) в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап) | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Наличие построенной спортивной площадки (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | Строительство завершено в полном объеме в 2019 году. | всего: | 2386.069 | 2386.069 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 1858 | 1858 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 464.5 | 464.5 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 63.569 | 63.569 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.4.3. | Строительство стадиона Атяшевской ДЮСШ в рп.Атяшево Атяшевского района | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, управление строительства, архитектуры и ЖКХ |  | 1 | 0 | Из-за отсутствия финансирования мероприятие не выполнено | всего: | 65000 | 0
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет | 64935
[7 empty] | местный бюджет | 65 | 0
внебюджетные средства
1.1.4.4. | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, процентов | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, отдел по делам молодежи и спорту |  | 44 | 46 | В отчетном году показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» составил 46%, что на 0,8 % больше по сравнению с 2019 годом и на 2,8% в сравнении с 2018 годом.
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, процентов | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, отдел по делам молодежи и спорту |  | 87 | 87.9 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 87,9% что выше уровня 2018 года на 6,9%, но ниже уровня 2019 года на 1,1 %. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году большинство спортивно-массовых мероприятий были отменены.
Задача 1.1.5. | Развитие жилищного строительства
1.1.5.1. | Строительство индивидуальных жилых домов в населенных пунктах Атяшевского муниципального района | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства, кв. метров | 6400 | 6424 | За 2020 год введено 6424 кв.м. жилья. Прирост общей площади жилых помещений, введенной в действие за год, произошел за счет объема ввода жилых помещений за 2020год. По состоянию на 01.01.2021г. показатель ввода жилья в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района"составил 345 кв.м., вручено 3 сертификата по улучшению жилищных условий. Общий размер соцвыплат составил 6017,8 тыс. руб. В 2020 году кредитными организациями предоставлено жителям района 22 кредита на сумму 33325 тыс. руб. на строительство и приобретение жилья. | всего: | 39342.8 | 39342.8 | 100
|  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года), кв.м. | 35.63 | 38.8 |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 5931.8 | 5931.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 86 | 86 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 33325 | 33325 | 100
1.1.5.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрация |  | 1 | 1 | В 2020 году проведено в рп. Атяшево благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 2; №3;№7 Микрорайона №2. | всего: | 2211.2 | 2211.2 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 932.8 | 932.8 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 19 | 19 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1259.4 | 1259.4 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.1.6. | Развитие жилищно-коммунальной сферы
1.1.6.1. | Электроснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Строительство линий электоропередач (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | Строительство сетей энергоснабжения в 2020 году завершено. Общий объем финансирования составил 3293,3 т. руб. | всего: | 3293.3 | 3293.3 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 3293.3 | 3293.3 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.6.2. | Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | Строительство газопровода (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | В 2020 году завершен 2 этап строительства газопровода (внутри площадки с.Тетюши) | всего: | 3309.7 | 3309.7 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 2621.3 | 2621.3 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 655.3 | 655.3 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 33.1 | 33.1 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.6.7. | Строительство водоснабжения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Водоснабжение (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | Строительство сетей водоснабжения жилой застройки в с. Тетюши в 2020 году завершено. Освоено в 2020 году 2501,4 тыс. руб. | всего: | 2501.4 | 2501.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 1981.1 | 1981.1 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 495.3 | 495.3 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 25 | 25 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.6.8. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р.Кирзадлей в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ |  | 1 | 0 | Из-за отсутствия финансирования мероприятие не выполнено. | всего: | 15000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 14850 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 150 | 0 | 0
внебюджетные средства
1.1.6.8. | Повышение энергоэффективности и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения организацией теплоснабжения | 94.7 | 91 | По результатам мониторинга ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга» удовлетворенность населения организацией теплоснабжения составила за отчетный год 91%. Причиной снижения является высокая изношенность сетей теплоснабжения; Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения составила за отчетный год 83,9%. Причиной снижения является высокая изношенность сетей водоснабжения и водоотведения, что соответственно влияет на качество подаваемой воды; Удовлетворенность населения организацией электроснабжения составила за отчетный год 93,5%, что на 1,7% ниже уровня 2019 года. | всего: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения; удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения составила за отчетный год 86,7%, что на 2,6% ниже | 90 | 83.9 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения организацией электроснабжения | 96.8 | 93.5 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | 51 | 6.8 |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля протяженности канализационных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | 69 | 6.8
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля протяженности тепловых сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | 76 | 0
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Ремонт котельных с заменой котлов и оборудования | 1 | 0
Задача 1.1.7. | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания
1.1.7.6. | Строительство автомобильной дороги по ул.Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ |  | 2 | 2 | Мероприятие выполнено. | всего: | 30739 | 30739
[7 empty] | федеральный бюджет | 26744 | 26744
[7 empty] | республиканский бюджет | 2459 | 2459
[7 empty] | местный бюджет | 1536 | 1536
внебюджетные средства
Ремонт автомобильной дороги по ул.Юбилейная в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)
1.1.7.7. | Строительство автомобильной дороги до кладбища в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ |  | 1 | 0 | Из-за отсутствия финансирования мероприятие не выполнено. | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1.1.7.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона №2 в р.п. Атяшево | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ |  | 1 |  | Из-за отсутствия финансирования мероприятие не выполнено. | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1.1.7.10. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Кулдыркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ |  | 1 |  | Мероприятие не выполнено. | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1.1.7.2. | Оценка населением качества транспортного обслуживания и качества автомобильных дорог | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания, процентов | 90 | 73.7 | В период 2020 года на территории Атяшевского муниципального района пассажирские перевозки осуществлялись по 9-ти муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и 4-м муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам охватывающим 49 населенных пунктов из 55 по району. В связи с ненормативным состоянием автомобильных дорог, что влияет на безопасность пассажирских перевозок, автобусные перевозки между административным центром - р.п. Атяшево до населенных пунктов: с. Малые Манадыши, с. Шейн-Майдан, д. Макалейка, п. Гаваево, д. Санеевка, с. Керамсурка общей численностью жителей 330 человек, не осуществлялись. Показатель, «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального) района», составил в отчетном году 2,01%. | всего: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог, процентов | 83 | 63.8 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.1.8. | Труд и занятость
1.1.8.1. | Рост уровня доходов населения | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | Численность экономически активного населения, чел. | 11170 | 10403 | В связи со снижением общего количества населения района наблюдается и снижение экономически активного населения. Доля экономически активного населения в общей численности населения снизилась за отчетный год на 5,7%. Среднегодовая численность занятых в экономике за 2020 год составила 7780 человек, или 94,3% к уровню 2019 года. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составила за 2020 год 3542 чел., или 105,5% к уровню 2019 года. В связи с тем, что на ООО "МПК Атяшевский" в 2020 году создано 150 новых рабочих мест удалось сохранить значение показателя. Численность безработных, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости на конец 2020 года составила 114 чел. или 108,6% уровня 2019 года. По данным ГКУ "Социальная защита населения по Атяшевскому району РМ", количество населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составило на 1 января 2021 года 2159 чел. В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID -19, возросла в отчетном году доля численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и составила 13,4%. | всего: | 0 | 0 | 0
|  |  | Доля экономически активного населения в общей численности населения, процентов | 67 | 63.9 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Среднегодовая численность занятых в экономике, чел. | 8250 | 7780 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, чел. | 3550 | 3542 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Численность безработных, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости (на конец года), чел. | 129 | 114 |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  |  | Уровень зарегистрированной безработицы процентов | 1.1 | 1
|  |  | Фонд заработной платы работников, тыс. руб. | 1159225 | 1390620
|  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб. | 30239 | 30823
|  |  | Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, процентов | 107 | 111.7
|  |  | Доля численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, процентов | 1.9 | 13.4
Цель 1.2. "Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности"
Задача 1.2.1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций и внедрение инноваций
1.2.1.1. | Оказание содействия в привлечении инвестиций, в точ числе частных инвестиций | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. | 684187 | 1289401 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2020 году составил 74184,6 рублей, 79,7% к уровню 2019 года, больше уровня 2018 года в 2,7 раза. В экономику района привлечено инвестиций всего 1289,4 млн. руб. (темп 77,8%), в том числе за счет собственных средств предприятий 586,9 млн. руб.; привлеченных средств 702,5 млн. руб., из них бюджетные средства 80,1 млн. руб. В 2020 году завершена реализация следующих крупных инвестиционных проектов: ООО «МПК «Атяшевский» – «Увеличение производственных мощностей» (рп. Атяшево). Объем инвестиций – 3,1 млрд. рублей, создано – 225 новых рабочих мест (в том числе за 2020 год – 150); ЗАО «Мордовский бекон» – «Реконструкция цеха по переработке отходов от убоя свиней и отходов переработанного мясо – сырья». Общая стоимость проекта – 359,5 млн. рублей, создано – 25 новых рабочих мест. | всего: | 684187 | 1289401 | 188.4574
|  |  | в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | 376203 | 1208319 | Всего за 2020 год привлечено инвестиций 1289401 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных средств 1208319 тыс. руб. В 2020 году на территории района создано 165 новых рабочих мест, 150 из которых на Атяшевской площадке ООО МПК «Атяшевский». Заключенных концессионных соглашений за 2020 год не было. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов, ед. | 17 | 165 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Объем частных инвестиций в проектах государственно-частного и муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений, тыс. руб.) |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства (концессионные соглашения) |  |  |  | внебюджетные средства | 684187 | 1289401 | 188.4574
Задача 1.2.2. | Создание благоприятного хозяйственного климата для промышленных предприятий
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ОАО "Завод маслодельный "Атяшевский" | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | увеличение переработки молока тн. в сутки | 50 | 0 | В связи с проведением во втором и третьем квартале 2020 года модернизации оборудования, предприятие не вышло на прогнозный объем переработки молока в сутки. | всего: | 15500 | 15500 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 15500 | 15500 | 100
1.2.2.4 | Увеличение суммарного объема огруженной промышленной продукции |  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», процентов | 112.3 | 154.8 | В связи со стабильной работой промышленных предприятий, темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил за 2020 год 154,8%. | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Рост производительности труда в перерабатывающей промышленности района | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | Темп роста производительности труда в промышленных предприятиях района | 102.1 | 122.6 | Доля ООО МПК "Атяшевский" в общем объеме промышленного производства района составляет 99%. За 2020 год в ООО МПК "Атяшевский" произведено продукции на 1 работника 11,4 млн. руб., что на 22,6% больше уровня 2019 года. | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.2.3 | Создание благоприятного хозяйственного климата для сельскохозяйственных предприятий
| Строительство молочного комплекса на 500 голов со шлейфом ООО "МАПО "Восток" | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление с/х, ООО "МАПО "Восток" |  | 1 | 0 | В связи с трудным финансовым положением, предприятие отложило строительство коровника. | всего: | 300000 | 0
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет | 30000 | 0
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 270000 | 0
1.2.3.7 | Рзведение прудовой рыбы ИП ГК(Ф)Х Кискин В.Г. на 6-7 тыс.шт. рыбы | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | Производство товарной рыбы, тонн | 13.5 | 0 | Запланированные денежные ср-ва (грант) хоз-во не получило. | всего: | 1340.3 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 624.4 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 715.9 | 0 | 0
1.2.3.8 | Осуществление работ по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | процентов от посевных площадей | 82 | 83 | Обработано посевов (сах.свекла, кукуруза, озимые и яровые зерновые) инсектицидами 23487 га и фунгицидами 23502га. | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.3.9 | Элитное семеноводство | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, процентов | 6 | 3.9 | Посеяно элитными семенами зерновые культуры на площади 1594 га | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.3.10 | Содействие в получении сельхозтовропризводителями государственной поддержки из бюджетов всех уровней | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | число сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым оказано содействие, ед. | 18 | 14 | В отчетном году район участвовал в республиканских программах поддержки малых форм хозяйствования. По итогам конкурса 24 марта 2020г. на развитие К(Ф)Х Кривдиной Ю.А. в целях создания и развития на сельской территории Республики Мордовия крестьянского (фермерского) хозяйства и новых постоянных рабочих мест в сельской местности выделен грант в сумме 3 млн. рублей. Сельхозтоваропроизводители получали единую субсидию, погектарную поддержку, на 1 кг. реализованного молока. | всего: | 57653.9 | 57653.9 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 57653.9 | 57653.9 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.3.11 | Содействие закреплению квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, процентов | 85 | 96 | За отчетный год общая сумма выплат молодым специалистам и студентам составила 879,1 тыс. руб., что составила 48% уровня 2019 года. | всего: | 879.1 | 879.1 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 879.1 | 879.1 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.3.12 | Содействие повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей , содействие включения проектов развития сельхозпредприятий,и К(Ф)Х в программах государственной поддержки и субсидирования | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | рентабельность сельскохозяйственных организаций ( с учетом субсидий) , процентов | 18 | 37.4 | По данным сводной годовой отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 37,4 %. Без учета субсидий рентабельность сложилась 34,8 %, против 21,3 % в 2019 году. В отчетном году получено прибыли до налогообложения (с учетом субсидий) 714,1 млн. рублей, что на 67,3 % выше уровня 2019 года. Удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку составил 100 %. | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.3.13 | Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб | 3915.8 | 4298.2 | В 2020 году индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) составил 96,1, %. В этом сельскохозяйственном сезоне район собрал рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур – 156,5 тысяч тонн – это на 14,0 тысяч тонн больше, чем в 2019 году. Средняя урожайность составила 38,0 центнера с гектара. Свыше 35 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) собрали земледельцы АО «Агро-Атяшево». Наивысшей урожайности зерновых культур добились ЗАО «Мордовский бекон» и ООО «Сабанчеевское» 48ц/га в среднем по хозяйству. Высокие показатели по урожайности у ООО «Сосуновская нива» (43 ц/га) , ОАО «А/ф Искра» 38,6 ц/га), ООО «МАПО «Восток» (37,3 ц/га). Накопано 132617 тонн сахарной свеклы.Самый высокий по району показатель по урожайности сахарной свеклы получил СХПК «Светлый путь» 419,8 ц/га.Собрано рапса 389 тонн, сои 4340 тонн, в общественном секторе накопано картофеля 884 тонны. В общественном секторе произведено: скота и птицы на убой в живом весе 11,5 тыс. тонн (темп 85,8%); надоено молока 23,2 тыс. тонн (103%);произведено яиц 106,8 млн. шт. (93%). | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства
|  | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | индекс производства продукции сельского хозяйства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 104.3 | 96.1
|  |  | в т.ч. продукция растениеводства, млн. руб | 1854.3 | 2186.5
|  |  | индекс производства продукции растиневодства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 105.7 | 101.2
|  |  | продукция животноводства, млн. руб | 2061.6 | 2111.7
|  |  | индекс производства продукции животноводства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 103.1 | 91.4
|  |  | Производство зерна (в первоначально оприходованном весе) | 142222 | 156539
|  |  | Урожайность зерновых культур | 35 | 38
|  |  | Производство сахарной свеклы | 272390 | 132617
|  |  | Производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах | 10354 | 11512.4
|  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах | 22342 | 23153
|  |  | Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 6400 | 6365
|  |  | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 114050 | 106835
Задача 1.2.5 | Развитие строительства
1.2.5.1. | Содействие развитию строительства | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", тыс. руб. | 38000 | 0 | Единственная строительная организация района деятельность в 2020 году не осуществляла. | всего: | 0 | 0 | 0
|  |  | в % к предыдущему году | 115.2 | 0 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства, кв.м. | 6400 | 6424 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
1.2.5.2. |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года), кв.м. | 36.02 | 38.8 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.2.5 | Развитие туристско-рекреационного комплекса: создание условий труда и досуга населения района
| 1.2.5.1. | Сохранение природного и историко-культурного наследия | Благоустройство общественной территории по адресу: Комсомольский парк, р.п Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, (да -1, нет-0) | 1 | 1 |  | всего: | 18296.4 | 18296.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 14700 | 14700 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 300 | 300 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3296.4 | 3296.4 | 100
внебюджетные средства
1.2.5.2. | Содействие активной рекламной деятельности | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Размещение информации на официальном сайте Администрации района, не менее 1 раз в квартал, единиц | 4 | 4 | На официальном сайте органов местного самоуправления ежедневно размещается актуальная иформация | всего: | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.2.6 | Развитие потребительского рынка
1.2.6.1. | Проведение мониторинга обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Количество проведенных мониторингов, ед. | 4 | 4 | Всего за 2020 год проведено 4 мониторинга (1 раз в квартал). Управлением экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района проводилась в течение года работа по мониторингу организаций розничной торговли на наличие в продаже, установленных цен на предлагаемую продукцию и услуги. Всего за отчетный год проведено 46 мониторингов. В 2020 году ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции по ценам ниже рыночных, не проводились в свяли с запретом Роспотребнадзора. В связи с пандемией (COVID-19), предприниматели района принимали участие в вебинарах в формате ВКС, общее количество присутствующих за 2020 год составило 128 чел. В течении отчетного года срочная информация для предпринимателей (объявления, информация налоговой службы, статистики и т.д.) направлялась на электронные адреса предпринимателей и производилась рассылка с помощью мессенджеров Ватсап и Вайбер. Районная газета «Вперед» опубликовала за 2020 год 17 статей, касающихся предпринимательской деятельности. Годовой отчет по конкуренции за 2020 год подготовлен и отправлен в Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ, а также размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района. В рейтинге по развитии конкуренции среди муниципалитетов Республики Мордовия по итогам 2020 года Атяшевский район занял 3 место. | всего: | 0 | 0 | 0
| Проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары |  | Количество проведенных мониторингов, ед. | 12 | 46 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1.2.6.2. | Предоставление в аренду незадествованных в хозяйственном обороте помещений муниципальной собственности для организации торговли |  | Количество предоставленных в аренду муниципальных объектов | 1 | 2 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
1.2.6.3. | Содействие в организации ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции по ценам ниже рыночных |  | Количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции по ценам ниже рыночных | 2 | 0 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1.2.6.4. | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли |  | Рост числа торговых объектов, процентов | 101 | 96.9 |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.6.5 | Подготовка годового отчета о состоянии и развитии конкуренции |  | Количество отчетов, ед. | 1 | 1
1.2.6.6 | Организация проведения круглых столов (встреч) руководителей перерабатывающей промышленности с руководителями организаций розничной и оптовой торговли, в ходе которых определять совместные решения по обеспечению равного доступа товаров, выпускаемых предприятиями Республики Мордовия, на потребительский рынок республики |  | количество круглых столов (встреч) | 2 | 8
Задача 1.2.7 | Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса
1.2.7.1 | Повышение уровня предпринимательской грамотности, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Организация и проведение семинаров (совещаний, треннингов, круглых столов), ед. | 4 | 4 | Администрацией Атяшевского муниципального района информируются субъекты малого и среднего бизнеса через официальный сайт органов местного самоуправления муниципального района, районную газету "Вперед", на совещаниях, а также отправляется на электронные адреса предпринимателей. Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации Атяшевского муниципального района. Имущественную поддержку (аренда) за 2020 год получали 2 предпринимателя. Предпринимателями создано за 2020 год 2 рабочих места. | всего: | 0 | 0 | 0
1.2.7.2 | Активизация работы по размещению актуальной информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Атяшевского муниципального района | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Уровень информированности субъектов малого и среднего бизнеса, процентов | 100 | 100 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1.2.7.3 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации Атяшевского муниципального района | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Наличие реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации Атяшевского муниципального района, (да – 1, нет – о) | 1 | 1 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
1.2.7.4 | Содествие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в федеральных, республиканских и муниципальных программах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших «муниципальную» государственную поддержку, единиц | 3 | 2 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1.2.7.5 | Содествие созданию рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), получившими государственную «муниципальную» поддержку, единиц | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), получившими государственную «муниципальную» поддержку, единиц | 2 | 120 |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.7.7 | Строительство торгового центра (ИП Тереньтьев) | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Наличие построенного торгового центра (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | Торговый центр построен и введен в эксплуатацию. | всего: | 5000 | 5000 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 5000 | 5000 | 100
1.2.7.8 | Открытие квасильно-засолочного цеха ООО "Общепитт" | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Покупка оборудования (да – 1, нет – 0) | 1 | 0 | Предприятие не осуществляет свою деятельность. | всего: | 1500 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 1500 | 0
Цель 1.3. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Задача 1.3.1. Рост доходного потенциала
1.3.1.1 | Обеспечение поступления в консолидированный бюджет всех доходных источников в запланированных объемах | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, финансовое управление | Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов, тыс. руб. | 102095 | 155426.8 | Налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет района составили в 2018 году – 142323,0 тыс. руб., в 2019 году – 139215,5 тыс. руб., в 2020 году – 155426,8 тыс. руб. Темп роста налоговых и неналоговых поступлений 2020 года к уровню 2019 года составил 111,6 процента, что связано со сверхплановым поступлением налоговых доходов. Темп роста налоговых поступлений, занимающих 91,8 процента общего объема налоговых и неналоговых доходов, составил 112,9 процента к уровню 2019 года. Наибольший рост в размере 117,0 процентов или 15316,4 тыс. руб. к уровню 2019 года наблюдается по основному доходному источнику - налогу на доходы физических лиц, занимающему 73,9 процента в структуре налоговых поступлений 2020 года. Достигнут такой рост за счет поступления налога на доходы физических лиц с дивидендов. Больше уровня 2019 года наблюдается поступление единого сельскохозяйственного налога (165,7%) и государственной пошлины (114,4%). Наличием недоимки у физических лиц объясняется снижение на 1,1 процента уровня 2019 года по земельному налогу, занимающему 12,1 процента налоговых поступлений. Показатель "Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ" выполнен и составил 95,5%. | всего:
|  |  | Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов в расчете на 1 жителя, тыс. руб. | 6124 | 9542 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования, процентов | 55.8 | 48.2 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования по отношению к предыдущему году (в сопоставимых условиях), процентов | 104 | 111.6 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Прибыль (+), убыток (-) - до налогообложения, тыс. руб. | 643517 | 446158 |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе по виду деят-ти "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство", тыс. руб. | 288894 | 416400
|  |  | Прибыль прибыльных организаций, тыс. руб. | 665729 | 571592
|  |  | в том числе по виду деят-ти "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство", тыс. руб. | 288894 | 416400
|  |  | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ, процентов | 95 | 95.5
1.3.1.2 | Оформление земельных долей в муниципальную собственность муниципальных образований района с последующей передачей их в аренду или в собственность | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, финансовое управление | Количество оформленных земельных, га | 396 | 138 |  | всего: | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков, оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, изготовление технических планов |  | Доля количества земельных участков с границами установленными в соответствии с требованиями законо-ва РФ и с расположенными на них объектами недвижимости в общем кол-ве зем. участков учтенных ЕГРН | 22 | 23 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Оказание содействия по регистрации прав на недвижимое имущество и земельные участки физических и юридических лиц | [5 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Цель 1.4. | Повышение эффективности муниципального управления
1.3.1.1 | Повышение открытости органов местного самоуправления | Заместитель Главы - начальник управления делами | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, процентов | 88 | 85.6 | По результатам мониторинга ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга» удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в 2020 году составила 85,6%, что на уровне 2019 года. Прогнозный показатель не выполнен. | всего: | 0 | 0 | 0
|  |  | Доля граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), процентов | 74 | 78 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Цель 1.5. | Пространственное развитие Атяшевского муниципального района
1.5.1. | Внесение изменений в Схему территориального планирования Атяшевского муниципального района | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Наличие доработанного генерального плана, (да – 1, нет – 0) |  |  | В Аловском и Большеманадышском сельских поселениях генпланы имеются. В остальных 5-ти поселениях ген-планы на доработке. Объем валового муниципального продукта (ВМП) за 2020 год составил 19,4 млрд. руб., темп роста 124,6%. | всего: | 0 | 0 | 0
| Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Атяшевского, Большеманадышского, Сабанчеевского, Козловского, Лобаскинского, Киржеманского сельских поселений | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Наличие доработанного генерального плана, (да – 1, нет – 0) |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1.5.2. |  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Плотность населения, человек на 1 кв.м. | 15 | 14.7 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удельный вес сельского населения в общей численности населения, процентов | 63.5 | 62.9 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общем протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | 40.9 | 37.1 |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | 49.5 | 57.7
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованной:
|  |  | водопроводом, % | 46.7 | 72
|  |  | канализацией, % | 45.1 | 67.7
|  |  | отоплением, % | 97.2 | 95.1
|  |  | газом, % | 97.2 | 99.1
1.5.3. | Рост производственного потенциала района | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | млн. руб. на 1 кв. км. территории района | 12.1 | 17.7
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц | Всего мероприятий - 79, из них выполнено 61, процент выполнения мероприятий 77,2% |  |  |  |  | Всего индикаторов 94, из них выполнено 58, процент выполнения 61,7. | всего: | 1532186.569 | 1736432.769 | 113.3304
[7 empty] | федеральный бюджет | 157627 | 135031.8 | 85.6654
[7 empty] | республиканский бюджет | 295443.9 | 196628.9 | 66.5537
[7 empty] | местный бюджет | 68646.769 | 61317.469 | 89.3232
[7 empty] | внебюджетные средства | 1010468.9 | 1343454.6 | 132.9536