## Лист1
Утвержден
Постановлением Администрации
Атяшевского муниципального
района
28 мая 2020г №253
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Атяшевского муниципального района
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств |  |  |  | Всего мероприятий |  | Всего индикаторов
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на ____ год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за ___год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | выполнено | невыполнено | выполнено | невыпол
|  |  |  | целевое значение показателя 2019 год | фактическое значение показателя 2019 год
Стратегический приоритет (приоритетное направление развития):«Повышение качества жизни населения, за счет наращивания экономического капитала территории»
Цель: Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Задача 1.1.1. | Укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности медицинских услуг
1.1.1.1 | Сохранение и укрепление кадрового потенциала | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, ГБУЗ "Атяшевская районная больница" | Число молодых специалистов, получивших вакансии в районе, человек | 1 | 10 | Всего в районе получили вакансии 10 человек: Слугин А.Н. - агроном МАПО "Восток"; Луговов М.О. - агроном МАПО "Восток"; Кажаев А.В. - агроном АО "Агро-Атяшево"; Гурьянова А.В. - фельдшер "Атяшевская РБ"; Торбина Т.Ю - акушерка"Атяшевская РБ"; Шалашова Е.В. - секретарь руководителя; Паксяйкина Е.В. учитель истории и обществознания МБОУ "Батушевская ОШ"; Кичайкина Н.А. деффектолог МБОУ "ПСШ №1"; Картышкина Ю.М.- учитель начальных классов "ПСШ №2"; Байгушкин А.В. учитель истории МАОУ "Козловская СОШ". | всего: | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Проведение разъяснительной работы с детьми, подростками, молодежью и другими группами населения по профилактике болезней | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, Руководители общеобразовательных учреждений | Количество втреч, единиц | 4 | 4 | Плановый показатель выполнен. | всего: | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сохранение и укрепление здоровья школьников | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, Руководители общеобразовательных учреждений | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | 87.4 | 88.1 | Общая численность обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях -1368, детей с 1 и 2 группами здоровья -1205, что составляет 88,1% | всего: | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Строительство ФАПа | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, ГБУЗ "Атяшевская районная больница" |  | 2 | 1 | В с. Батушево в 2019 году построен и введен в эксплуатацию ФАП. В целях строительства ФАП в с. Тетюши проведены следующие мероприятия: сформирован земельный участок пл. 400 кв.м, с кадастровым номером 13:03:0105010:537. В настоящее время участок находится в постоянном бессрочном пользование ГБУЗ РМ "Атяшевская РБ" | всего: | 8875.226 | 2773.16 | 31.2461 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 8196.434 | 2181.81 | 26.619
[7 empty] | республиканский бюджет | 82.792 | 591.35 | 714.2598
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 596 | 0 | 0
1.1.1.5 | Сохранение численности населения района | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, ГБУЗ "Атяшевская районная больница" | Численность населения всего, чел. | 16800 | 16484 | В связи с уменьшением рождаемости и увеличением показателей смертности наблюдается снижение численности населения района. | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
|  |  | в том числе городского, чел. | 6070 | 6063 | В связи с уменьшением рождаемости и увеличением показателей смертности наблюдается снижение численности населения поселка. Численность населения р.п. Атяшево составила за 2019 год 6063 человек или 99,9% к уровню 2018 года. Наблюдается отток сельского населения в р.п. Атяшево. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | в том числе сельского, чел. | 10730 | 10421 | В связи с уменьшением рождаемости и увеличением показателей смертности наблюдается снижение численности населения в сельских поселениях района. Численность населения сельских поселений составила за 2019 год 10421 человек или 97,1% к уровню 2018 года. | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.6. | Увеличение рождаемости | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, ГБУЗ "Атяшевская районная больница" | Число родившихся на 1000 человек населения, чел. | 10.6 | 7.6 | Родилось 128 детей, что составило 7,6% на 1000 человек населения. Снижения показателей рождаемости объясняется количеством женщин фетильного возраста (на 174 женщины) | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.1.7. | Снижение смертности | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, ГБУЗ "Атяшевская районная больница" | Число умерших на 1000 человек населения, чел. | 15.4 | 17.7 | Увеличение показателя смертности произошло за счёт увеличения смертности лиц старше 70 лет ( из 296 умерших-169 старше 70 лет, что составляет 66,2%) | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.1.2. | Совершенствование системы образования
1.1.2.1. | Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет) | 825 | 825 | 825 | Дети в возрасте от 0-7 лет обеспечены местами в муниципальные дошкольные образовательные учреждения; Отсутствует очередь в детский сад детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения; Аварийных зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений нет; Аварийных зданий в общеобразовательных учреждениях не имеется. | всего: | 219334.9 | 215625.6 | 98.3088 | 1 |  | 1
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 0 | 0 | 0 |  | федеральный бюджет | 574.5 | 1562 | 271.8886 |  |  | 1
|  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 |  | республиканский бюджет | 179676.1 | 177848.5 | 98.9828 |  |  | 1
|  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 7.1 | 0 | 0 |  | местный бюджет | 27930.3 | 27964.5 | 100.1224 |  |  | 1
1.1.2.2. | Повышение доступности качественного образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 92.7 | 100 | 1.5 |  | внебюджетные средства | 11154 | 8250.6 | 73.9699 |  |  | 1
|  | Развитие общего образования детей (отношение среднего балла единого гоэкзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого госэкзамена к среднему баллу единого госэкзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого госэкзамена) | 1.5 | 1.5 | 73 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | Развитие дополнительного образования детей (доля детей , охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, процентов) | 66.8 | 73 | 75 | [7 empty] | 1
|  | Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными и государственными стандартами, процентов | 75 | 75 | 100 | [7 empty] | 1
|  | Доля образовательных организаций, реализующие программы духовно-нравственной направленности | 73 | 100 | 1.5 | [7 empty] | 1
|  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | 1
Задача 1.1.3. | Развитие культуры
1.1.3.4. | Приобретение современного кинозала | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Приобретение современного кинозала | 1 | 1 |  | всего: | 5000 | 5000 | 100 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 5000 | 5000 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.6. | Развитие музейного дела | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Развитие музейного дела |  |  |  | всего: | 745.1 | 907.3 | 121.7689 | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 45 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 700.1 | 907.3 | 129.5958
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.3.7. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Развитие инфраструктуры сферы культуры |  |  |  | всего: | 46836.6 | 31352.8 | 66.9408 | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 7202.7 | 450 | 6.2477
[7 empty] | республиканский бюджет | 6958.5 | 5575.5 | 80.125
[7 empty] | местный бюджет | 32434.4 | 25098.7 | 77.383
[7 empty] | внебюджетные средства | 241 | 228.6 | 94.8548
1.1.3.8. | Выполнение муниципального задания учреждений культуры | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования. Управление культуры. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процентов | 16.8 | 41.7 | В связи с естественным износом зданий учреждений культуры, наблюдается рост показателя. Численность участников культурно-массовых мероприятий составил за 2019 год свыше 45%. | всего: | 6710 | 6710 | 100 | 1 |  | 1
|  |  | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов | 41.7 | 45.1 |  | федеральный бюджет | 5182 | 5182 | 100 |  |  | 1
[7 empty] | республиканский бюджет | 480.5 | 480.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1047.5 | 1047.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.1.4. | Развитие физической культуры и спорта
1.1.4.1. | Строительство плоскостного сооружения (спортивной площадки) в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап) | Заместитель Главы района по социальным вопросам - начальник Управления образования, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Наличие построенной спортивной площадки (да – 1, нет – 0) | 0 | 1 | Строительство завершено в полном объеме в 2019 году, идет процесс регистрации права собственности. | всего: | 6346.1 | 2386.069 | 37.599 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 4000 | 1858 | 46.45
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 464.5 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 2346.1 | 63.569 | 2.7096
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.1.5. | Развитие жилищного строительства
1.1.5.1. | Строительство индивидуальных жилых домов в населенных пунктах Атяшевского муниципального района | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства, кв. метров | 6100 | 7052 |  | всего: | 26865 | 26865 | 100 | 1 |  | 1
|  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года), кв.м. | 35.63 | 37.5 |  | федеральный бюджет | 14829.48 | 14829.48 | 100 |  |  | 1
[7 empty] | республиканский бюджет | 3707.37 | 3707.37 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 268.65 | 268.65 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 8059.5 | 8059.5 | 100
1.1.5.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрация |  |  |  | В 2019 году осуществлено благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Атяшево, микрорайон-1, д.28, 29 (устройство асфальтированного проезда, устройство парковочной площадки, установка урн, установка скамеек, поднятие люков смотровых колодцев). Произведено благоустройство на ул. Ленина (установка бордюрного камня). Подрядчик МП Атяшевского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». | всего: | 1288.8 | 1288.8 | 100 | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1288.8 | 1288.8 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.1.6. | Развитие жилищно-коммунальной сферы
1.1.6.1. | Электроснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Строительство линий электоропередач (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | Строительство сетей энергоснабжения осуществляется в 2 этапа ( 1 этап был закончен в 2019 году) | всего: | 6652.031 | 6652.031 | 100 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 6645.379 | 6645.379 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 6.652 | 6.652 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.6.2. | Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | Строительство газоппровода (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | В 2019 году построено – 2,126 км газопровода (внутри площадки с.Тетюши, 2 этап) | всего: | 3466.7 | 3466.7 | 100 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 2496 | 2496 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 624 | 624 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 346.7 | 346.7 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.6.4. | Строительство очистных сооружений в п.Атяшево ГК "Талина" | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Построены очистные (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 |  | всего: | 313000 | 313000 | 100 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 313000 | 313000 | 100
1.1.6.5. | Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений (Концессия) | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Построены очистные (да – 1, нет – 0) | 1 | 0 | Заключенных концессионных соглашений за 2019 год не было. | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.6.6. | Разработка технических и межевых планов на инженерные сети и объекты | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Подготовка технических и межевых планов на инженерные сети и объекты (да – 1, нет – 0) | 1 | 0 | Технические и межевые планы не были разработаны по причине отсутствия денежных средств в местном бюджете | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.6.7. | Строительство водоснабжения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Водоснабжение (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | Сети водоснабжения жилой застройки в с. Тетюши (ул. Южная, Луговая, Солнечная, Полевая) – 1355,8 тыс.руб., подрядчик – ООО «Техстрой», ООО СМП «Дубенское», протяженность – 1,730 км. | всего: | 1355.8 | 1355.8 | 100 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 976.176 | 976.176 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 244.044 | 244.044 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 135.58 | 135.58 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.6.8. | Повышение энергоэффективности и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения организацией теплоснабжения | 94.7 | 92 | По результатам мониторинга ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга» удовлетворенность населения организацией теплоснабжения составила за отчетный год 92%, что на 1,3% ниже уровня 2018 года. Причиной снижения является высокая изношенность сетей теплоснабжения; Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения составила за отчетный год 86,7%, что на 2,6% ниже уровня 2018 года. Причиной снижения является высокая изношенность сетей водоснабжения и водоотведения, что соответственно влияет на качество подаваемой воды; Удовлетворенность населения организацией электроснабжения составила за отчетный год 95,2%, что на 1,3% выше уровня 2018 года. Основной причиной роста показателя является бесперебойная подачи электроэнергии. В связи с отсутствием финансирования ремонтные работы по водопроводным сетям не проводились, значение показателя не изменилось.Строительство сетей водоснабжения протяженностью 54 км в р.п. Атяшево Атяшевского городского поселения от водозаборного узла до ул. Горюнова, далее от ул. Горюнова до ул. Ленина (d=160 мм, полиэтилен), от водозаборного узла до ул. Комсомольской, далее по пересечению улиц Т.Бибиной, Мира, Первомайской (d=160 мм), ул. Ленина, ул. Комсомольской (d=110-63мм),ул. Придорожной, Ст. Разина, Ушакова, Набережной; 1 водозаборный узел, планируется осуществить в 2022-2023 году. | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения; удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения составила за отчетный год 86,7%, что на 2,6% ниже | 90 | 86.7 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения организацией электроснабжения | 96.8 | 95.2 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | 54 | 54 |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля протяженности канализационных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | 82 | 82 | [7 empty] | 1
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля протяженности тепловых сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | 76 | 76 | [7 empty] | 1
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Ремонт котельных с заменой котлов и оборудования | 1 | 0 | [8 empty] | 1
Задача 1.1.7. | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания
1.1.7.1. | Строительство автомобильной дороги по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап) | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Строительство дороги (да – 1, нет – 0) | 1 | 0 | ПСД разработано. В связи с отсутствием финансирования, мероприятие не выполнено. | всего: | 2197.9 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2088.005 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 109.895 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.7.2. | Строительство автомобильной дороги по ул.Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Строительство дороги (да – 1, нет – 0) | 1 | 0 | Строительство объекта капитального строительства: Автомобильные дороги по ул.Луговая, Южная, Солнечная в с.Тетюши - 30738,64 тыс. руб.; общая протяженность дорог – 2,767 км будет осуществлятся в 2020 году. | всего: | 8000.1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 7600.1 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 400 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.7.3. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО "Сабанчеевское" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Реконструкция дороги (да – 1, нет – 0) | 1 | 0 | Направлен пакет документов для участия в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». | всего: | 16294.27 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 16048.826 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 245.444 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.7.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Юбилейная в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап) | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Ремонт дороги (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | Осуществлен ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Атяшево Атяшевского муниципального района протяженностью 1,326 км; | всего: | 1877.05 | 4018.37 | 214.079 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1877.05 | 4018.37 | 214.079
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.1.7.2. | Оценка населением качества транспортного обслуживания и качества автомобильных дорог | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания, процентов | 89 | 84 | По результатам мониторинга ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга» удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания составила за отчетный год 84%, что на 2,2% ниже уровня 2018 года. Основная причина: перевозчик - ООО «АВТОСИТИ» в связи с ухудшением дорожного полотна, прекратило движение по автобусным маршрутам в направлениях с. Малые Манадыши, с. Шейн-Майдан, д. Макалейка, п. Гаваево, д. Санеевка, с. Керамсурка; Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания составила за отчетный год 69,1%, что на 6,4% ниже уровня 2018 года. Основная причина: недостаточное финансирование строительства и ремонта дорог. За 2018 год с дорожных фондов района и Атяшевского городского поселения освоено 5483,3 тыс. руб., за 2019 год - 5702,7 тыс. руб., на 2020 год заложены средства на сумму 6694,9 тыс. руб. | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог, процентов | 82 | 69.1 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.1.8. | Труд и занятость
1.1.8.1. | Рост уровня доходов населения | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | Численность экономически активного населения, чел. | 11350 | 10500 | В связи со снижением общего количества населения района наблюдается и снижение экономически активного населения. Доля экономически активного населения в общей численности населения снизилась за отчетный год на 3,9%. Среднегодовая численность занятых в экономике за 2019 год составила 7985 человек, или 99% к уровню 2018 года. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составила за 2019 год 3357 чел. , или 100,2% к уровню 2018 года. В связи с тем, что на ООО "МПК Атяшевский" в 2019 году создано 57 новых рабочих мест удалось сохранить значение показателя. Численность безработных, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости на конец 2019 года составила 105 чел. или 81,4% уровня 2018 года. | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
|  |  | Доля экономически активного населения в общей численности населения, процентов | 67.6 | 63.7 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  |  | Среднегодовая численность занятых в экономике, чел. | 8320 | 7985 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  |  | Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, чел. | 3550 | 3357 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Численность безработных, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости (на конец года), чел. | 129 | 105 |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | Уровень зарегистрированной безработицы процентов | 1.1 | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Фонд заработной платы работников, тыс. руб. | 1098135 | 1890248 | [7 empty] | 1
|  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб. | 28261 | 27602.4
|  |  | Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, процентов | 107 | 104.5 | [8 empty] | 1
|  |  | Доля численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, процентов | 2.1 | 3.16 | [8 empty] | 1
Цель 1.2. "Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности"
Задача 1.2.1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций и внедрение инноваций
1.2.1.1. | Оказание содействия в привлечении инвестиций, в точ числе частных инвестиций | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. | 807836 | 1442557 | В экономику района привлечено инвестиций всего 1442,6 млн. руб., в том числе за счет собственных средств предприятий 1052,7 млн. руб., привлеченных средств 389,8 млн. руб.; бюджетных средств 19,8 млн. руб. Группой компании «Талина» привлечено более 88% (1272,2 млн. руб.) общерайонного объема инвестиций (крупные инвестиционные проекты: ЗАО "Мордовский бекон - «Строительство очистных сооружений», «Реконструкция цеха по переработке отходов от убоя свиней и отходов переработанного мясосырья»; МПК «Атяшевский» - «Реконструкция Атяшевской производственной площадки). Несмотря на (диспаритет цен) низкий уровень закупочных цен у сельхозпроизводителей на фоне постоянно растущих цен на энергоносители и материально-технические ресурсы индекс физического объема инвестиций в основной капитал отрасли составил 102,1%. | всего: | 807836 | 1442557 | 178.5705 | 1 |  | 1
|  |  | в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | 677353.5 | 1422804 | Всего за 2019 год привлечено внебюджетных среств 1422804 тыс. руб. В 2019 году на территории района создано 58 новых рабочих мест, 57 из которых на Атяшевской площадке ООО МПК «Атяшевский». Заключенных концессионных соглашений за 2019 год не было. Заключенных концессионных соглашений за 2019 год не было. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов, ед. | 17 | 58 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | Объем частных инвестиций в проектах государственно-частного и муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений, тыс. руб.) | 190000 | 0 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства (концессионные соглашения) | 1 | 0 |  | внебюджетные средства | 807836 | 1442557 | 178.5705 |  |  |  | 0
Задача 1.2.2. | Создание благоприятного хозяйственного климата для промышленных предприятий
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ОАО "Завод маслодельный "Атяшевский" | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | увеличение переработки молока тн. в сутки | 40 | 29.1 | В связи с проведением во втором и третьем квартале 2019 года модернизации оборудования, предприятие не вышло на прогногный объем переработки молока в сутки. | всего: | 7972 | 7972 | 100 | 1 |  |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 7972 | 7972 | 100
1.2.2.3 | Увеличение производственных мощностей ООО " МПК "Атяшевский Реконструкция Атяшевской производственной площадки | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | прирост выручки по проекту, млн.рублей | 4404.12 | 976.7 | В связи с реконструкцией в 2019 году производственной площадки ООО "МПК Атяшевский" выручка составила 8744608 тыс. рублей или больше на 976653 тыс. руб.к уровню 2018 года | всего: | 325200 | 325200 | 100 | 1 |  |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 325200 | 325200 | 100
1.2.2.4 | Увеличение суммарного объема огруженной промышленной продукции |  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», процентов | 105.6 | 113.6 | В связи со стабильной работой промышленных предприятий, темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил за 2019 год113,6%. | всего: | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Рост производительности труда в перерабатывающей промышленности района | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | Темп роста производительности труда в промышленных предприятиях района | 102.5 | 101 | В связи с реконструкцией в 2019 году производственной площадки ООО "МПК Атяшевский"(доля которого в общерайонном производстве составляет более 99%) и созданием на предприятии 57 новых рабочих мест, наблюдается отклонение прогнозного показателя. На 2020 год прогнозируется рост производительности труда не менее 102,5%. | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.2.3 | Создание благоприятного хозяйственного климата для сельскохозяйственных предприятий
1.2.3.2 | Реконструкция коровника на 200 голов коров молочного направления ООО "Сосуновская нива", Реконструкция коровника на 350 голов КРС СХПК "Светлый путь", Реконструкция молочного комплекса на 600 дойных коров ООО "Сабанчеевское" | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | Количество реконструированных коровников (да – 1, нет – о) | 1 | 1 | Проведена реконструкция коровника в ООО "Сабанчеевское" за счет собственных средств на 22,7 млн.рублей. | всего: | 22700 | 22700 | 100 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 22700 | 22700 | 100
1.2.3.7 | Рзведение прудовой рыбы ИП ГК(Ф)Х Кискин В.Г. на 6-7 тыс.шт. рыбы | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | Производство товарной рыбы, тонн | 4.8 | 0 | Запланированные денежные ср-ва (грант) хоз-во не получило. | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Осуществление работ по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | процентов от посевных площадей | 82 | 82 | Обработано посевов ( сах.свекла, кукуруза, озимые и яровые зерновые ) инсектицидами 24487 га и фунгицидами 23471га. | всего: | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.3.9 | Элитное семеноводство | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, процентов | 6 | 4.6 | Посеяно элитными семенами зерновые культуры на площади 1760 га | всего: | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.3.10 | Содействие в получении сельхозтовропризводителями государственной поддержки из бюджетов всех уровней | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | число сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым оказано содействие, ед. | 18 | 18 | Получили грант два К(Ф)Х по Программе "Поддержка начинающих фермеров" , одно К(Ф)Х грант "Агростартап". Сельхозтоваропроизводители получали единую субсидию, погектарную поддержку, на 1 кг. реализованного молока | всего: | 72537 | 72537 | 100 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 72537 | 72537 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.3.11 | Содействие закреплению квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, процентов | 85 | 93.2 | Специалистыв поступили в ООО "МАПО "Восток", АО "Агро-Атяшево" | всего: | 2388.5 | 1833.148 | 76.7489 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2388.5 | 1833.148 | 76.7489
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.3.12 | Содействие повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей , содействие включения проектов развития сельхозпредприятий,и К(Ф)Х в программах государственной поддержки и субсидирования | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | рентабельность сельскохозяйственных организаций ( с учетом субсидий) , процентов | 17.5 | 24.9 | По итогам 2019 года, по представленным отчетам, доля прибыльных предприятий составила 100% ( в 2018г. - 91,7 %). Уровень рентабельности в отрасли в прошлом году (с господдержкой) выше средних значений – 24,9 % ( в 2018г.- 13,1 %). Без учета субсидий рентабельность 21,0 % ( в 2018г.- 9,2%). | всего: | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб | 3755.1 | 4567.7 | В 2019 году индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 116,7 %, что выше целевого показателя муниципальной программы на 8,6 процентных пункта .Обеспечено ростом производства эерна, сахарной свеклы , в общественном секторе молока, скота и птицы на убой. Обеспечено ростом производства зерновыхи зернобобовых культур на 123%, сахарной свеклы на 137%. Обеспечено ростом производствав общественном секторе скота и птицы на убой на 115%, молока на 110 %. Рост урожайности зерновых культур. Внедрение интенсивных технологий. Всего затрат на производство сельскохозяйственной продукции за 2019 год у сельхозтоваропроизводителей района 22266008 тыс. руб. | всего: | 2266008 | 2266008 | 100 | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 2266008 | 2266008 | 100
1.2.3.8 |  | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, Управление экономического анализа и прогнозирования, управление с/х | индекс производства продукции сельского хозяйства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 104.2 | 116.7
1
1.2.3.9 |  |  | в т.ч. продукция растениеводства, млн. руб | 1754.6 | 2150.3 | [7 empty] | 1
1.2.3.10 |  |  | индекс производства продукции растиневодства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 105.5 | 122.9 | [7 empty] | 1
1.2.3.11 |  |  | продукция животноводства, млн. руб | 2000.4 | 2417.7 | [7 empty] | 1
1.2.3.12 |  |  | индекс производства продукции животноводства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 103.1 | 111.6 | [7 empty] | 1
1.2.3.13 |  |  | Производство зерна (в первоначально оприходованном весе) | 142222 | 142500 | [7 empty] | 1
|  |  | Урожайность зерновых культур | 34.8 | 36.4 | [7 empty] | 1
|  |  | Производство сахарной свеклы | 272390 | 217754
|  |  | Производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах | 10354 | 13402.5
|  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах | 21644 | 22536.7
|  |  | Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 6200 | 6278
|  |  | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 113046 | 115301
Задача 1.2.5 | Развитие строительства
1.2.5.1. | Содействие развитию строительства | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", тыс. руб. | 33000 | 21800 | Единственной строительной организацией Атяшевский ремонтно-строительный участок выполнено строительно-монтажных работ за отчетный год на 21,8 млн. руб., что составило 81,6% к уровню 2018 года. За последние 3 года введено жилья – 21613 кв. м., в том числе в 2019г. – 7052 кв.м. За 2019 год общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, составила 37,5 кв. м., что больше уровня 2017 года на 2,4 кв. м., уровня 2018 года – 1,2 кв.м. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло за счет индивидуального жилищного строительства, ввода жилых домов участниками Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». На прогнозный период также намечается увеличение показателя за счет реконструкции и строительства нового жилья. | всего: | 33000 | 21800 | 66.0606 | 1 |  |  | 1
|  |  | в % к предыдущему году | 116.3 | 81.6 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  |  | Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства, кв.м. | 6100 | 7052 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1.2.5.2. |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года), кв.м. | 35.63 | 37.5 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | внебюджетные средства | 33000 | 21800 | 66.0606
1.2.4.2 | Ремонт здания Администрации района, расположенного по адресу: Республика Мордовия Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Центральная, д.8 | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Проведена реконструкция здания администрации (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | В 2019 году проведена реконструкция здания Администрации Атяшевского муниципального района. | всего: | 7370.479 | 7370.479 | 100 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 7370.479 | 7370.479 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.2.5 | Развитие туристско-рекреационного комплекса: создание условий труда и досуга населения района
1.2.5.2. | Содействие активной рекламной деятельности | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Размещение информации на официальном сайте Администрации района, не менее 1 раз в квартал, единиц | 4 | 4 | На официальном сайте органов местного самоуправления ежедневно размещается актуальная иформация | всего: | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1.2.6 | Развитие потребительского рынка
1.2.6.1. | Проведение мониторинга обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Количество проведенных мониторингов, ед. | 4 | 4 | Всего за 2019 год проведено 4 мониторинга (1 раз в квартал). Управлением экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района проводилась в течение года работа по мониторингу организаций розничной торговли на наличие в продаже, установленных цен на предлагаемую продукцию и услуги. Всего за отчетный год проведено 15 мониторингов. Индивидуальными предпринимателями района и близлежащих районов открыты торговые точки в с. Покровск, с. Вечерлей, с. Мордовские Сыреси, с. Сосуновка. В 2019 году открыт магазин "Эверест", с торговой площадью 426 кв.м. и "Агроторг" 300 кв.м. В отчетном году ежеквартально проводились коллегии с присутствием Глав поселений, руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий района, индивидуальных предпринимателей, руководителей объектов соц. сферы. За отчетный год проведено 3 коллегии, где одним из вопросов было рассмотрение вопроса о достижении целевых показателей Соглашения (общее количество присутствующих на коллегии от 50 до 60 человек). | всего: | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
| Проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары |  | Количество проведенных мониторингов, ед. | 12 | 15 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
1.2.6.2. | Предоставление в аренду незадествованных в хозяйственном обороте помещений муниципальной собственности для организации торговли |  | Количество предоставленных в аренду муниципальных объектов | 1 | 3 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
1.2.6.3. | Содействие в организации ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции по ценам ниже рыночных |  | Количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции по ценам ниже рыночных | 2 | 4 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
1.2.6.4. | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли |  | Рост числа торговых объектов, процентов | 101 | 101 |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
1.2.6.5 | Подготовка годового отчета о состоянии и развитии конкуренции |  | Количество отчетов, ед. | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
1.2.6.6 | Организация проведения круглых столов (встреч) руководителей перерабатывающей промышленности с руководителями организаций розничной и оптовой торговли, в ходе которых определять совместные решения по обеспечению равного доступа товаров, выпускаемых предприятиями Республики Мордовия, на потребительский рынок республики |  | количество круглых столов (встреч) | 2 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1
Задача 1.2.7 | Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса
1.2.7.1 | Повышение уровня предпринимательской грамотности, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Организация и проведение семинаров (совещаний, треннингов, круглых столов), ед. | 4 | 10 | Администрацией Атяшевского муниципального района информируются субъекты малого и среднего бизнеса через официальный сайт органов местного самоуправления муниципального района, районную газету "Вперед", на совещаниях, а также отправляется на электронные адреса предпринимателей. Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации Атяшевского муниципального района. Имущественную поддержку (аренда) за 2019 год получили 3 предпринимателя. Предпринимателями создано за 2019 год 2 рабочих места. | всего: | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
1.2.7.2 | Активизация работы по размещению актуальной информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Атяшевского муниципального района | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Уровень информированности субъектов малого и среднего бизнеса, процентов | 100 | 100 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
1.2.7.3 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации Атяшевского муниципального района | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Наличие реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации Атяшевского муниципального района, (да – 1, нет – о) | 1 | 1 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
1.2.7.4 | Содествие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в федеральных, республиканских и муниципальных программах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших «муниципальную» государственную поддержку, единиц | 3 | 3 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
1.2.7.5 | Содествие созданию рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), получившими государственную «муниципальную» поддержку, единиц | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), получившими государственную «муниципальную» поддержку, единиц | 2 | 2 |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
1.2.7.6 | Строительство автомойки самообслуживания (ИП Саушина О.Н.) | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Наличие построенной автомойки (да – 1, нет – о) | 1 | 1 | Автомойка построена и введена в эксплуатацию в 2019 году. | всего: | 4000 | 4000 | 100 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 4000 | 4000 | 100
1.2.7.7 | Строительство торгового центра (ИП Тереньтьев) | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Наличие построенного торгового центра (да – 1, нет – о) | 1 | 1 | Торговый центр построен и введен в эксплуатацию. | всего: | 5000 | 5000 | 100 | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 5000 | 5000 | 100
1.2.7.9 | Приобретение оборудования для суши-бар "Япошка" | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, управление экономического анализа и прогнозирования | Покупка оборудования (да – 1, нет – о) | 1 | 0 | В связи с финансовыми трудностями предприятия, оборудование не приобретено. | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Цель 1.3. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Задача 1.3.1. Рост доходного потенциала
1.3.1.1 | Обеспечение поступления в консолидированный бюджет всех доходных источников в запланированных объемах | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, финансовое управление | Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов, тыс. руб. | 98181.4 | 139215.5 | Объем налоговых и неналоговых доходов составил за 2018 год 142323 тыс. руб. За 2019 год 139215,5 тыс. руб. Общий объем поступлений меньше к уровню 2018 года на 3107,5 тыс. руб. Основная причина в уменьшении неналоговых доходов, а именно доходов от продажи земли. В предыдущие годы были большие поступления от продажи земли. В связи с уменьшением земельного клина, состоящий из невостребованных земельных долей, в 2019 году за продажу земли поступило в консолидированный бюджет района 4,8 млн. рублей, меньше уровня 2018 года на 9,3 млн. руб. Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов в расчете на 1 жителя составил 8445 тыс. руб., прогнозный объем перевыполнен на 10,4%. | всего: |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов в расчете на 1 жителя, тыс. руб. | 7650 | 8445 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования, процентов | 54.9 | 61.5 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования по отношению к предыдущему году (в сопоставимых условиях), процентов | 90.5 | 104.5 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | Прибыль (+), убыток (-) - до налогообложения, тыс. руб. | 617942 | 620400 оценка |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | в том числе по виду деят-ти "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство", тыс. руб. | 277961 | 288500 оценка | [7 empty] | 1
|  |  | Прибыль прибыльных организаций, тыс. руб. | 639300 | 655200 оценка | [7 empty] | 1
|  |  | в том числе по виду деят-ти "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство", тыс. руб. | 277961 | 288500 оценка | [7 empty] | 1
|  |  | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ, процентов | 95 | 95.96 | [7 empty] | 1
1.3.1.2 | Оформление земельных долей в муниципальную собственность муниципальных образований района с последующей передачей их в аренду или в собственность | Первый заместитель Главы по экономике-начальник Финансового управления, финансовое управление | Количество оформленных земельных, га | 185 | 278 |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1.3.1.3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков, оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, изготовление технических планов |  | Доля количества земельных участков с границами установленными в соответствии с требованиями законо-ва РФ и с расположенными на них объектами недвижимости в общем кол-ве зем. участков учтенных ЕГРН | 20 | 23 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Оказание содействия по регистрации прав на недвижимое имущество и земельные участки физических и юридических лиц | [5 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Цель 1.4. | Повышение эффективности муниципального управления
1.3.1.1 | Повышение открытости органов местного самоуправления | Заместитель Главы - начальник управления делами | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, процентов | 87.5 | 85.6 | По результатам мониторинга ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга» удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в 2019 году составила 85,6%, что ниже уровня 2018 года на 1,4%, согласно интернет – опроса населения 84,7%. Общественное мнение – это своего рода показатель оценки местным сообществом профессионализма деятельности органов местного самоуправления. Поэтому на прогнозный период 2020 – 2022гг. планируется рост показателя за счет повышения эффективности работы органов местного самоуправления района. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления производится через официальный сайт органов местного самоуправления район, районную газету "Вперед", информационные стенды,непосредственно на встречах с населением. | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
|  |  | Доля граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), процентов | 72 | 78 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Цель 1.5. | Пространственное развитие Атяшевского муниципального района
1.5.1. | Внесение изменений в Схему территориального планирования Атяшевского муниципального района | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Наличие доработанного генерального плана, (да – 1, нет – 0) | 1 |  | Из-за отсутствия денежных средств в местном бюджете генплан недоработан. Изменения не вносили по причине ожидания объединения сельских поселений. В результате проведения дорожных работ в 2019 году на 1,1% к уровню 2018 года уменьшилась доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Объем валового муниципального продукта (ВМП) за 2019 год составил 14,97 млрд. руб., темп роста 109%. | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
| Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Атяшевского, Большеманадышского, Сабанчеевского, Козловского, Лобаскинского, Киржеманского сельских поселений | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Наличие доработанного генерального плана, (да – 1, нет – 0) | 1 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
1.5.2. |  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Плотность населения, человек на 1 кв.м. | 15 | 15 |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удельный вес сельского населения в общей численности населения, процентов | 63.9 | 63.2 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общем протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | 40.2 | 59.5 |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | 53.5 | 58.2 | [8 empty] | 1
|  | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованной:
|  |  | водопроводом, % | 46.2 | 51.3 | [7 empty] | 1
|  |  | канализацией, % | 44.2 | 47.6 | [7 empty] | 1
|  |  | отоплением, % | 96.9 | 94.6 | [6 empty] | 1 |  | 1
|  |  | газом, % | 96.9 | 96.6 | [6 empty] | 1 |  | 1
1.5.3. | Рост производственного потенциала района | Заместитель Главы по комплексному развитию, управление строительства, архитектуры и ЖКХ | млн. руб. на 1 кв. км. территории района | 11 | 13.6 | [5 empty] | 1 |  | 1
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц | Всего мероприятий - 68, из них выполнено 49, процент выполнения мероприятий 72,1% |  |  |  |  | Всего индикаторов 122, из них выполнено 85, процент выполнения 69,67. | всего: | 4228857.556 | 4798379.257 | 113.4675 | 49 | 19 | 85 | 37
[7 empty] | федеральный бюджет | 137043.116 | 107072.466 | 78.1305
[7 empty] | республиканский бюджет | 217910.769 | 205384.77 | 94.2518
[7 empty] | местный бюджет | 69137.171 | 61146.321 | 88.442
[7 empty] | внебюджетные средства | 3804766.5 | 4424775.7 | 116.2956