### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

##### АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

##### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

18.06.2021                                                                                   № 349

рп. Атяшево

О внесении изменений в муниципальную программу  Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского  муниципального района от 25 декабря 2013 года №830

1. Утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского  муниципального района от 25 декабря 2013 года №830 «Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма».

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам – начальника Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района Н.М. Бухаркину.

Глава Атяшевского муниципального района

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма»

Паспорт
муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма»

(далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель программы | Управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, Муниципальное архивное бюджетное учреждение Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Объединенный межведомственный архив по личному составу» (далее – МАБУ «ОМВА») |
| Участникипрограммы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района, МБУК «Атяшевский РКМ», МБУК «Атяшевская ЦРБ», МАУК «Центр национальной культуры и ремесел», МБУДО «Атяшевская ДШИ». |
| Подпрограммыпрограммы (в том числе муниципальные целевые программы) | «Развитие культуры и туризма»; «Развитие архивного дела»; Муниципальная целевая программа «Развитие сферы культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2011 – 2016 годы», утвержденная постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 6 сентября 2011 года № 526 (утратило силу). |
| Цели программы | реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры. |
| Задачи программы | создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма, сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям, создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в нормативных условиях; доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере архивного дела, от числа обратившихся; количество проведенных выставок, мастер-классов мастерами декоративно-прикладного искусства; количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры; количество организаций культуры, получивших современное оборудование; количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям; количество поддержанных творческих инициатив и проектов; количество созданных виртуальных концертных залов в Атяшевском муниципальном районе; количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». |
| Этапы и сроки реализации программы | реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014-2024 годов в один этап. Подпрограмма «Развитие культуры и туризма» будет осуществляться на протяжении 2014-2024 годов в один этап; Подпрограмма «Развитие архивного дела» будет осуществляться на протяжении 2016-2024 годов в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет – 506757,5 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 89986,7 тыс. рублей; в 2015 году – 4478,6 тыс. рублей; в 2016 году – 24973,2 тыс. рублей; в 2017 году – 48587,7 тыс. рублей; в 2018 году – 45905,5 тыс. рублей; в 2019 году – 45628,7 тыс. рублей; в 2020 году – 34245,0 тыс. рублей; в 2021 году – 82315,9 тыс. рублей; в 2022 году – 39754,3 тыс. рублей; в 2023 году – 64916,1 тыс. рублей; в 2024 году – 25965,8 тыс. рублей. Источники финансирования: средства федерального бюджета –18706,4 тыс. руб.; средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 216830,4 тыс. руб.; средства бюджета Атяшевского муниципального района – 270014,5 тыс. руб.; внебюджетные средства – 1206,2 тыс. руб.; подпрограммы «Развитие культуры и туризма» общий объем финансирования составляет 502312,8 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 год – 89986,7 тыс. рублей; в 2015 год – 4478,6 тыс. рублей; в 2016 год – 24449,2 тыс. рублей; в 2017 год – 48006,9 тыс. рублей; в 2018 год – 45436,5 тыс. рублей; в 2019 год – 45178,7 тыс. рублей; в 2020 год – 33673,3 тыс. рублей; в 2021 году – 81727,7 тыс. рублей; в 2022 году – 39374,2 тыс. рублей; в 2023 году – 64544,4 тыс. рублей; в 2024 году – 25456,6 тыс. рублей. За счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 18706,4 тыс. руб.; республиканского бюджета Республики Мордовия – 216830,4 тыс. руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района – 265569,8 тыс. руб.; внебюджетные средства – 1206,2 тыс. руб. ; подпрограммы «Развитие архивного дела» общий объем финансирования составляет: за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района 4444,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 год – 524,0 тыс. рублей; в 2017 год – 580,8 тыс. рублей; в 2018 год – 469,0 тыс. рублей; в 2019 год – 450,0 тыс. рублей; в 2020 год – 571,7 тыс. рублей; в 2021 году – 588,2 тыс. рублей; в 2022 году – 380,1 тыс. рублей; в 2023 году – 371,7 тыс. рублей; в 2024 году – 509,2 тыс. рублей. Примечание: Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Атяшевского муниципального района на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | обеспечение сохранности и пополнения музейного фонда районного музея; создание оптимальных условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в районном краеведческом музее; увеличение посещаемости музея; сохранение, эффективное использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия; обеспечение сохранности зданий, создание безопасных и благоприятных условий функционирования учреждений культуры и искусства, улучшение их материально-технической базы посредством строительства новых объектов, реконструкции и капитального ремонта существующих зданий; расширение доступа граждан и гостей Атяшевского муниципального района к культурным и историческим ценностям; увеличение числа посетителей и пользователей библиотек; повышение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; прямое увеличение въездного туристского потока посредством приема участников и гостей событийных проектов, повышение узнаваемости района, развитие туристских брендов района; развитие туристских и экскурсионных маршрутов культурно-познавательного, этнического, сельского, паломническо-религиозного направления; эффективное использование бюджетных средств в целях развития приоритетных направлений сферы культуры; обеспечение доступности населения к культурному продукту, повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; сохранение и развитие традиционной духовной культуры народов, проживающих на территории Атяшевского муниципального района; принятие мер по созданию доступной среды для категории населения с ограниченными физическими возможностями. повышение уровня безопасности архивных документов МАБУ «ОМВА» Атяшевского муниципального района до 100%; повышение доступности и качества предоставления услуг в области архивного дела до 100%. |

Подпрограмма «Развитие культуры и туризма»

(далее – подпрограмма)

Паспорт

подпрограммы «Развитие культуры и туризма»

| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Атя-шевского муниципального района, МБУК «Атяшевский РКМ», МБУК «Атяшевская ЦРБ», МАУК «Центр нацио-нальной культуры и ремесел», МБУДО «Атяшевская ДШИ». |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Муниципальная целевая программа «Развитие сферы культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2011-2016 годы», утвержденная постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 6 сентября 2011 года № 526 (утратило силу). |
| Цели подпрограммы | создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма, сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям, создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала. |
| Задачи подпрограммы | - повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; - укрепление и развитие материально-технической базы, обновление и модернизация специального оборудования; - улучшение условий труда и стимулирование творческих работников учреждений культуры; - обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям; - развитие народного творчества, библиотечного дела, дополнительного образования; - сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Атяшевского муниципального района, на доступ к объектам культурного наследия. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; количество проведенных выставок, мастер-классов мастерами декоративно-прикладного искусства; количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры; количество организаций культуры, получивших современное оборудование; количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры; количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям; количество поддержанных творческих инициатив и проектов количество созданных виртуальных концертных залов в Атяшевском муниципальном районе; количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности количество онлайн-трансляций меро-приятий, размещае-мых на портале "Культура.РФ", ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2024 годов в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 502312,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 89986,7 тыс. рублей; 2015 год – 4478,6 тыс. рублей; 2016 год – 24449,2 тыс. рублей; 2017 год – 48006,9 тыс. рублей; 2018 год – 45436,5 тыс. рублей; 2019 год – 45178,7 тыс. рублей; 2020 год – 33673,3 тыс. рублей; в 2021 году – 81727,7 тыс. рублей; в 2022 году – 39374,2 тыс. рублей; в 2023 году – 64544,4 тыс. рублей; в 2024 году – 25456,6 тыс. рублей. За счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 18706,4 тыс. руб.; республиканского бюджета Республики Мордовия – 216830,4 тыс. руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района – 265569,8 тыс. руб.; внебюджетные средства – 1206,2 тыс. руб. ; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - укрепление материально-технической базы учреждений культуры Атяшевского муниципального района; - оснащение учреждений культуры Атяшевского муниципального района современным оборудованием; - повышение эффективности и качества культурно –досуговой деятельности в Атяшевском муниципальном районе; - рост творческих идей и их практической реализации в различных сферах социально-культурной деятельности населения Атяшевского муниципального района; - обеспечение стабильной работы творческих коллективов и любительских объединений, оказание поддержки всем видам народного самодеятельного художественного творчества, в т.ч. декоративно-прикладного; - увеличение количества участников, представляющих Атяшевский муниципальный район в конкурсах, фестивалях, других культурных мероприятиях районного и республиканского уровня; - рост числа жителей Атяшевского муниципального района удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры. |

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

(далее – подпрограмма)

Паспорт

подпрограммы «Развитие архивного дела»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель программы) | Муниципальное архивное бюджетное учреждение Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Объединенный межведомственный архив по личному составу» (далее - МАБУ «ОМВА») |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Муниципальное архивное бюджетное учреждение Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Объединенный межведомственный архив по личному составу» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования архивных документов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в нормативных условиях; доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере архивного дела, от числа обратившихся. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016-2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4444,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 524,0 тыс. рублей; 2017 год – 580,8 тыс. рублей; 2018 год – 469,0 тыс. рублей; 2019 год – 450,0 тыс. рублей; 2020 год – 571,7 тыс. рублей; 2021 год – 588,2 тыс. рублей; 2022 год – 380,1 тыс. рублей; 2023 год – 371,7 тыс. рублей; 2024 год – 509,2 тыс. рублей. Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Атяшевского муниципального района на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов: - повысить уровень соответствия помещений архивов нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов до 100 %; - повысить оперативность исполнения запросов пользователей по архивным документам для обеспечения гарантий их конституционных прав до 100%; - повысить уровень безопасности документов, находящихся на хранении в МАБУ «ОМВА» Атяшевского муниципального района до100%; - повысить доступность и качество пре-доставления услуг в области архивного дела до 100%. |

1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития культуры, туризма и развития архивного дела

Муниципальная программа разработана с учетом требований Постановления Администрации Атяшевского муниципального района от 01.11.2013 № 724 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района».

Главными приоритетами муниципальной программы являются реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества, развитие внутреннего и въездного туризма для приобщения к культурному и природному наследию граждан, проживающих на территории Атяшевского муниципального района, обеспечениехранения, комплектования, учет и использование архивных документов, находящихся в собственности Атяшевского муниципального района и хранящихся в муниципальных архивах.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сфер культуры, туризма, архивного дела, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Реализация муниципальной программы осуществляется в трех значимых сферах муниципальной экономики: культура, туризм и архивного дела.

1.1.Сфера культуры

Современное понимание роли  и  значения  культуры  в решении задачи повышения качества жизни населения Атяшевского муниципального района  определяет необходимость сохранения  и   развития  единого культурного  пространства на всей территории Атяшевского муниципального района путем создания условий для обеспечения доступа жителей района к культурным ценностям, права на свободу творчества  и  пользование учреждениями  культуры, сохранение местных народных традиций.

Большой вклад в культурную жизнь района вносит муниципальное автономное учреждение культуры «Атяшевский районный Дом культуры» (далее – Дом культуры). Художественные  коллективы Дома культуры принимали  активное участие во всероссийских, республиканских фестивалях  и многих мероприятиях, проводимых в районе. В рамках районной программы по культурному обслуживанию малонаселенных пунктов ансамбль ветеранов «Родные просторы» и муниципальное учреждение культуры «Атяшевская агиткультбригада» при районном Доме культуры  постоянно выезжают с концертами в села района. При районном Доме культуры работает оркестр духовой музыки, который регулярно радует своими выступлениями жителей района.

Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными  и в полном объёме отвечать запросам населения. Создание комфортных условий для работы, приобретение новейшего светового и музыкального оборудования и инвентаря будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий. В  2011 начата  реконструкция существующего здания Дома культуры, сделан пристрой для детской школы искусств, что позволит на этой базе создать республиканский  Центр национальной культуры и ремесел. Создание этого Центра в Атяшевском муниципальном районе позволит выйти на более высокий уровень культурного развития, привлечь внимание туристов не только российских, но и зарубежных.

Атяшевский муниципальный район является учредителем муниципальных учреждений культуры: «Атяшевская центральная районная детская библиотека» и «Центральная районная библиотека». На сегодняшний день книжный фонд района составляет 318407 экземпляров. Более 30% книг районного фонда сосредоточены в детской и центральной библиотеках. Уровень комплектования книжных фондов библиотек района остается ниже нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг учреждений культуры в сельской местности, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 февраля 2008 года № 32.

В библиотеках района большое внимание уделяется  массовой работе с читателями. На сегодняшний день только одна центральная библиотека  имеет возможность предоставить своим читателям доступ в Интернет, что значительно сокращает уровень информированности граждан. Компьютерная техника в библиотеках имеется в единичных экземплярах.

Здание центральной районной библиотеки построено в 1978 году. На сегодняшний день оно нуждается в капитальном ремонте и переоснащении новым современным оборудованием.

Существенную роль в сохранении культурного наследия Атяшевского муниципального района играет районный краеведческий музей. Работниками музея ведется активная работа по коллекционированию предметов старины и культуры, художественному творчеству, воспитанию чувства долга и патриотизма. С этой целью оформляются экспозиционные выставки, проводятся уроки мужества для учащихся школ района, часы краеведения, встречи со знаменитыми людьми района, фольклорные праздники, экскурсии. Однако для наиболее полной реализации имеющихся возможностей необходимо решить ряд существенных проблем, связанных со слабой  материально-технической базой музея. Чрезвычайные ситуации в музеях России остро поставили вопрос о проведении работ по консервации, ремонту и реставрации объектов культурного наследия, создании современных хранилищ музейных предметов, приобретении технических систем для районного краеведческого музея. Многие уникальные предметы и целые коллекции находятся в ветхом состоянии, имеют утраты. Их сохранность может обеспечить качественно и вовремя проведенная научная консервация и реставрация, после которой предметы могут быть введены в культурный оборот. Из-за нехватки помещений у музея отсутствует фондохранилище, нет централизованной охранной сигнализации с выводом на централизованный пульт вневедомственной охраны. Системы охранно-пожарной сигнализации, находящиеся в эксплуатации длительное время, морально и физически устарели, а поддержание здания музея в пожаробезопасном состоянии требует проведения комплексных мер по их модернизации и обновлению.

Свою роль, как элемент эстетического воспитания детей, выполняет детская  школа искусств, которая готовит детей по нескольким музыкальным направлениям. Здание школы деревянное, 1966 года постройки, места для занятий мало. Само здание нуждается в капитальном ремонте. На сегодня назрела необходимость  обновить ряд музыкальных инструментов и мебели и расширить круг предоставляемых услуг, в том числе обучение живописи, графике, скульптуре, народным  промыслам и ремеслам, хореографии.

При анализе деятельности учреждений культуры Атяшевского муниципального района были выявлены следующие основные проблемы развития отрасли:

неудовлетворительное состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства учреждений культуры (высокая степень износа основного оборудования отрасли, музыкальных инструментов, осветительной и звуковой аппаратуры);

тенденция «старения» кадров учреждений культуры;

низкий темп внедрения в муниципальных учреждениях культуры информационно-коммуникационных технологий (компьютеризации и подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия, а также памятников истории и культуры, расположенных на территории Атяшевского муниципального района;

недостаточное оснащение музеев современным программным обеспечением и специализированным оборудованием для автоматизации музейного учета и фотофиксации музейных предметов с целью ведения Государственного каталога;

необходимость обновления экспозиционно-выставочного пространства с использованием современных технологий музейного показа и организации обменных выставок;

дефицит профессиональных кадров, падение престижа профессии работника культуры и искусства, и, как следствие, слабая материальная база учреждений культуры и низкая заработная плата их работников.

В настоящее время ведутся строительные работы на объекте «Реконструкция районного Дома культуры под Республиканский эрзянский центр национальной культуры и ремесел в р.п.Атяшево». В 2016 году планируется продолжить  реконструкцию с объемом финансирования 58528,8 тыс. рублей из республиканского бюджета, 4191,3 тыс. рублей из бюджета Атяшевского муниципального района.

По содержанию деятельности данный Центр будет носить многофункциональный характер, целями которого являются:

создание условий для формирования и удовлетворения запросов  и потребностей людей в культурном, творческом, интеллектуальном и духовном развитии, реализация творческого и инновационного потенциала различных категорий населения;

сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка и популяризация любительского художественного, исполнительского, декоративно-прикладного, изобразительного творчества, народных ремесел, самодеятельной творческой инициативы, организация досуга населения;

Задачами Центра национальной культуры и ремесел являются:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий: праздников, игровых программ, шоу-программ, фестивалей, карнавалов, концертов, смотров, конкурсов, ярмарок, выставок, лотерей, цирковых и театрализованных представлений, благотворительных акций, организация работы летних досуговых площадок;

создание и публичный показ спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов (совместные проекты с государственными театрами Республики Мордовия, Мордовской государственной филармонией,  Мордовским республиканским музеем им. С.Д. Эрьзи, Мордовским республиканским объединенным краеведческим музеем им. И.Д. Воронина, Мордовским республиканским Домом народного творчества и др.);

демонстрация кинофильмов и видеопрограмм (при содействии Кинофонда Республики Мордовия);

организация гастролей творческих коллективов и исполнителей и др;

выполнение работ по художественному оформлению культурно-массовых и зрелищных  мероприятий (изготовление баннеров, рекламных щитов, фотовыставок);

изготовление изделий народных ремесел (валенок, тканого холста, кованых предметов, керамических изделий) сувенирной (национальных кукол, берестяных туесов, шкатулок, нагрудных украшений, поделок из дерева), изобразительной (картин, портретов, пейзажей, натюрмортов, этюдов), печатной и тиражируемой продукции (буклетов, открыток, афиш, календарей, значков, эмблем);

изготовление национальных (эрзянских) костюмов, пошивочных изделий (штор, салфеток, покрывал, фартуков, лоскутных одеял);

предоставление информационного, аналитического и методического сопровождения культурно-досуговой деятельности Центра, оказание методической помощи сельским Домам культуры и библиотекам в подготовке сценариев мероприятий, в подборе репертуара и материалов;

организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, форумов, съездов, симпозиумов, связанных с деятельностью в сфере культуры и направленных на повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и работников учреждений культуры;

организация проведения лекций, семинаров, консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков (с привлечением сотрудников МГУ им. Н.П. Огарева, МГПИ им. М.Е. Евсевьева);

проведение  тематических  вечеров (литературно-музыкальных, вечеров к юбилеям известных писателей и композиторов), устных журналов (об истории Атяшевской земли, об известных людях – уроженцах Атяшевского района, Героях Советского Союза и  Социалистического труда), циклов творческих встреч с певцами, писателями, поэтами;

проведение массовых театрализованных праздников и представлений (новогодние бал-маскарады, детские елки), народных гуляний (Масленица, Троица, праздник малых деревень), обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями (реконструкция эрзянской национальной свадьбы, Велень озкс, традиционные национальные спортивные состязания);

организация досуга различных групп населения (проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников);

создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Центра (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов);

популяризация ремесел, декоративно-прикладного творчества эрзянского народа; сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора;

развитие декоративно-прикладного творчества:  мордовской  вышивки, изготовление мордовских кукол, лозоплетения, резьбы по дереву (изготовление резной мебели), изготовления и пошива мордовских (эрзянских) национальных костюмов, изготовление изделий  из бересты, таксидермии (изготовление чучел птиц и животных), изготовление керамических  изделий, ковки из металла, росписи по дереву, живописи, батика;

создание экспериментальной творческой площадки для инновационных проектов в сфере культуры;

Для выполнения задач, стоящих перед Центром, необходимо привлечение специалистов по следующим направлениям: хоровое дело, хореография, театральное творчество, народные инструменты, молодежная дискотека, швейное дело, резьба по дереву, гончарное дело, ковка металла, мордовская вышивка, береста, ткачество, всего в количестве 23 штатных единиц при увеличении объема финансирования на 4 255,5 тыс. рублей.

Общая сметная стоимость реконструкции здания МАУК «Атяшевский РДК» составляет 216 465,02 тыс. руб. Всего профинансировано 153 744,90 тыс. руб., из них 151 442,2 тыс. руб. из республиканского бюджета и 2 302,7 тыс. руб. из бюджета Атяшевского муниципального района.

Создание Центра является продолжением развития  культурных традиций в современных условиях, способствующих сохранению уклада жизни мордвы в меняющемся мире.

МАУК «Атяшевский РДК» в дальнейшем путем слияния войдет в структуру Центра национальной культуры и ремесел. Задачи, стоящие перед Центром и районным Домом культуры, станут едиными.

График работы учреждений культуры в выходные дни необходимо установить с учетом потребностей жителей района, режима их труда и отдыха, при этом не менее 30% рабочего времени должно быть использовано на организацию досуга во внерабочее время жителей района.

Перед всеми учреждениями культуры стоит задача по коммуникационно-информационному обслуживанию населения. Однако компьтерно-технологическая база учреждений культуры остается низкой. Сегодня организации недостаточно оснащены компьютерами даже для осуществления производственных задач. Отсутствует современное программное обеспечение для автоматизации учета и фотофиксации предметов, культурных программ, событий с целью ведения каталога и летописи. В учреждениях отсутствует специализированное современное оборудование, необходимое для  работы.

Для библиотек в настоящее время  острой проблемой остается сохранение и пополнение библиотечного фонда книгами и периодическими изданиями. Фонды приходят в негодность, количество книг, подлежащих списанию, превышает количество поступающих. Особенно это касается книг для детей младшего и среднего возраста.

Для достижения лучших результатов в своей работе  учреждениям необходимо  постоянно расширять  и обновлять формы деятельности для подачи своих ресурсов и возможностей, увеличения аудитории пользователей, широкого охвата населения в культурных процессах.

Руководителями учреждений недостаточно ведется профессиональная ориентационная работа среди выпускников общеобразовательных школ,  не обеспечивается преемственность поколений в кадровой политике. Ввиду этого образовалась серьезная кадровая проблема для всех учреждений культуры, решение которой необходимо осуществлять путем подготовки местных   специалистов, которые наверняка захотят работать в своем районе. Учащихся необходимо целенаправленно ориентировать для поступления в специальные средние и высшие образовательные учреждения культуры.

Сегодня наблюдается дефицит профессиональных кадров, падение престижа профессии работника культуры и отток лучших сотрудников в другие отрасли и большие города.

1.2. Сфера туризма

В настоящее время в условиях положительного изменения социально-экономической ситуации в республике и районе туризм может стать весомым фактором, поддерживающим процессы дальнейшего социально-экономического развития, стимулируя производство товаров, улучшая инфраструктуру и коммуникации, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест. Особое значение туризма в формировании валового регионального продукта Мордовии заметно возрастает на фоне отсутствия в регионе значимых запасов минеральных, топливных и иных ресурсов.

Вместе с тем, рынок туристских услуг в Атяшевском муниципальном районе значительно отстает в своем развитии от общероссийских стандартов, а его туристский потенциал используется недостаточно. Данное обстоятельство вызывает необходимость формирования современной индустрии туризма и отдыха с целью завоевания собственной ниши в республиканском туристическом кластере на основе более интенсивного использования имеющегося потенциала.

Процесс формирования и развития туриндустрии в качестве значимой отрасли территориальной специализации в районе в настоящее время невозможен без активного координирующего участия государства. Реальная государственная поддержка должна заключаться в формировании механизмов государственно-частного партнерства, что подразумевает тесное и эффективное взаимодействие всех органов государственной власти, туристского бизнеса, научных и общественных организаций в реализации проектов, направленных на развитие экономически эффективного и конкурентоспособного туристского комплекса.

Сложившаяся в Атяшевском муниципальном районе ситуация в сфере туризма показывает, что реализуемые органами муниципальной власти меры по развитию туристского комплекса не оказывают значительного влияния на позитивные изменения в отрасли. Поступательное увеличение внутреннего туристского потока, как следствие увеличения спроса на услуги туризма, в целом не является показателем динамичного развития туризма в районе.

Малопривлекательны в этом плане предприятия промышленного и аграрного блоков, расположенные в районе. При этом в условиях высоко конкурентного динамично развивающегося рынка туризма формирование туристических групп с использованием старых музейных и туристических технологий бесперспективно по целому ряду причин.

1. Требует решения проблема низкой социально-экономической эффективности использования туристско-рекреационного потенциала, недостаточной привлекательности, известности и качества комплексных турпродуктов, представленных производителями туристских услуг  муниципальных образований республики.

2.Ограничивают динамичные и экологоориентированные тенденции развития районного туристского комплекса недостаточные финансовые возможности республиканского и муниципального бюджетов.

3. Потенциал для создания и функционирования высококонкурентного туристского комплекса в районе в настоящее время имеет преимущественно локальное (или межмуниципальное) значение. Развитие делового вида туризма невозможно без культурного развития небольших городов и районов, где расположены объекты промышленного значения как локальные центры туризма.

4. Развитие туриндустрии сдерживается необеспеченностью соответствующей инфраструктурой вследствие разрозненности и неполноты информации о туристических объектах, отсутствия информационных центров в  районных центрах, конкуренции и различий в ведомственной принадлежности, недостаточности республиканской имиджевой продукции у организаций, осуществляющих прием туристов. Невысокий уровень выставочно-ярмарочной деятельности и отсутствие комплексной системы информационно-рекламных и прочих видов услуг в целом не позволяют данным субъектам эффективно использовать занимаемую территорию, повышая тем самым уровень собственной капитализации.

5. Ограниченность бюджетных средств Республики Мордовия и Атяшевского муниципального района требует не только экономного и эффективного их использования, но и выбора фокусного, точечного подхода к развитию туристской инфраструктуры – поэтапного формирования пространственно-временной каркасной сети. В качестве пространственных каркасных узлов – туристско-рекреационных зон – выступают территории, маршруты, объекты инфраструктуры, места сосредоточения информационно-культурных объектов, закрепленные за музеями, мастерскими и т. п. Временные узлы представляют собой событийные мероприятия, привлекающие к участию туристов. Поэтому привлечение туристов в район имеет благоприятные предпосылки для развития культурно-познавательного, исторического, санаторно-рекреационного, этнического, экскурсионно-развлекательного, религиозно-паломнического и спортивного туризма в средне- и долгосрочной перспективе.

Исходя из интересов гостей и жителей Атяшевского муниципального района, туристско-рекреационные маршруты и зоны должны обладать комплексом соответствующих качеств, предусматривающих, прежде всего, транспортную и пешеходную доступность, наличие возможности восстановления здоровья в местах проживания туристов с предоставлением оздоровительных и профилактических услуг, обеспечение возможностей для полноценного досуга и развлечений, историко-архитектурную ценность, культурно-познавательную насыщенность и ярко выраженный местный колорит, благоприятную экологическую обстановку.

Создание крупного и конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера на территории Атяшевского муниципального района возможно при использовании программно-целевого инструментария. Целесообразность его применения к формированию и адекватному финансированию проектных мероприятий по туризму подтверждена положениями Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010 – 2012 годах от 25 мая 2009 года. Решение комплекса поставленных задач по развитию конкурентоспособного рынка туристских услуг с помощью программно-целевого метода позволит сконцентрировать финансовые ресурсы в рамках конкретных проектных мероприятий, предотвратить их распыление и освоение без ориентации на конечный результат.

Существуют различные варианты решения поставленных задач программными методами:

1) финансирование комплекса мероприятий по формированию и продвижению туристского продукта и стимулирование привлечения инвестиций для инфраструктурного развития туриндустрии организационными методами. В качестве недостатков этого варианта решения можно назвать возможное несовпадение планов частных инвесторов с концептуальной основой развития туризма в районе, несбалансированность денежных потоков частных инвесторов, республиканского и муниципальных бюджетов;

2) финансирование за счет республиканского бюджета Республики Мордовия инвестиционных проектов, заявленных в муниципальных образованиях без учета функционального зонирования территорий и возможности привлечения средств федерального бюджета. Недостатком этого варианта решения является значительная финансовая нагрузка на бюджет Республики Мордовия;

3) выделение и финансирование наиболее перспективных инвестиционных проектов с возможностью формирования туристско-рекреационных зон и туристских кластеров дает возможность привлечения средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников в сочетании с проведением комплекса мероприятий по формированию и продвижению туристического продукта Республики Мордовия.

Очевидно, что максимальная эффективность программно-целевого метода может быть обеспечена при его реализации с использованием кластерного подхода (третий вариант решения). Кластерный подход предполагает сосредоточение в рамках ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также смежной с туризмом деятельностью и рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационных кластеров на основе научно-обоснованных решений, а также с использованием механизмов государственно-частного партнерства могут быть созданы наилучшие условия для развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.

В целом следует исходить из того, что туризм – это сложный межотраслевой комплекс, требующий государственного регулирования связанных с ним отраслей. Гармоничное развитие всех составляющих туристского продукта (историко-культурных и природных объектов, средств размещения, предприятий питания, развлечения и торговли, транспортного обслуживания, информационного и кадрового обеспечения) позволит обеспечить устойчивое экоориентированное развитие туризма, изменить его положение в экономике района и принести ощутимые доходы в бюджет. Комплекс мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма должен стать важной составной частью муниципальной программы.

В Атяшевском муниципальном районе основными вопросами сохранения, эффективного использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия являются следующие:

недостаточная изученность объектов культурного наследия, отсутствие полного объема достоверной информации, необходимой для организации эффективной системы их учета и контроля;

высокая степень амортизации и физической изношенности объектов культурного наследия, создающих угрозу их полной физической утраты;

недостаточность объема финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия, прежде всего их консервации, ремонта и реставрации;

низкий уровень активности туристической и экскурсионной деятельности,  отсутствие разработанных туристических маршрутов культурно-познавательного, сельского, этнического, паломническо-религиозного направления по Атяшевскому району, соседним районам Республики Мордовия и близлежащим регионам России;

низкий уровень воспитания уважительного отношения к культурному наследию у населения.

Развитие туризма сдерживается необеспеченностью соответствующей инфраструктурой вследствие разрозненности и неполноты информации о туристических объектах.

1. 3. Развитие архивного дела

Роль и значение архивного дела в последние годы существенно возросли. Потребность глубокого осмысления, переоценки исторического прошлого вызывает большой интерес населения к архивным источникам. Архивный фонд Атяшевского района входит в состав Архивного фонда Российской Федерации, является неотъемлемой частью историко-культурного наследия жителей района. Сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей Атяшевского муниципального района, имеющую историческое, научное, экономическое, политическое, социальное и культурное значение, а так же документы по личному составу ликвидированных организаций Атяшевского муниципального района, архивы становятся активными участниками социально-экономических процессов, происходящих в районе, выступают гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения.

На 1 января 2015 года в МАБУ «ОМВА» Атяшевского муниципального района хранится 8834 единиц хранения. В список организаций – источников комплектования муниципального архива входит 37 организаций.

Архивные документы являются составной частью информационных ресурсов, открытость и доступность которых закреплена в статье 29 Конституции Российской Федерации, Федеральных законах от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". Документы Архивного фонда Российской Федерации являются специфическим видом имущества, которое не отражается в балансе архивов и согласно Федеральному закону от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" не подлежит приватизации и уничтожению.

2. Прогноз развития сфер культуры, туризма и развития архивного дела в Атяшевском муниципальном районе

Реализация муниципальной программы позволит к 2024 году создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры, активизировать продвижение Атяшевского района в национальном  культурно-туристическом пространстве. Внедрение информационных технологий в отрасль, укрепление ее материально-технической базы обеспечит более широкий доступ населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, что повлечет увеличение посещаемости  муниципальных учреждений культуры района.

Формирование современного конкурентоспособного туристского комплекса Атяшевского района будет направлено на интегрирование отрасли в общенациональную индустрию туризма и увеличение внутреннего и въездного туристского потока в район. Главным эффектом реализации муниципальной программы в данной сфере, станет рост налоговых поступлений в бюджет Атяшевского муниципального района от туристской деятельности, нормализация торгового баланса района, привлечение инвестиций в районную экономику, развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест, создание условий для удовлетворения широкого спектра потребностей населения в отдыхе, оздоровлении, развлечении, спорте, общении, культурном просвещении, в деловых, религиозных и иных связях, повышение качества жизни, укрепление нравственного и физического здоровья местного населения.

Реализация данной программы позволит создать условия для безопасного хранения архивных документов и удовлетворения потребностей населения, органов власти, организаций в ретроспективной информации, обеспечит повышение качества и сокращение сроков исполнения запросов, поступающих в МАБУ «ОМВА».

3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих составляющих:

# Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где:

СРм - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальных целевых программ (при наличии муниципальных целевых программ в составе муниципальной программы);

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы и мероприятий муниципальных целевых программ (при наличии муниципальных целевых программ в составе муниципальной программы).

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)*, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию**. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

# Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

6. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы бюджета Атяшевского муниципального района либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств бюджета Атяшевского муниципального района указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (муниципальной целевой программы) в решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района о бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

# Оценка эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района

Эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района рассчитывается для каждой муниципальной программы (подпрограммы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Атяшевского муниципального района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджет Атяшевского муниципального района а.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы (муниципальной целевой программы) из средств бюджета Атяшевского муниципального района составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы).

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы);

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы (муниципальной целевой программы);

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

9. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

11. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе Атяшевского

муниципального района «Развитие культуры и

туризма»

#### Сведения

#### о целевых показателях и индикаторах муниципальной программы

#### Атяшевского муниципального района

#### «Развитие культуры и туризма»

| #### № п/п | #### Показатель (индикатор) (наименование) | #### Единица измерения | #### Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### 2013 г. | #### 2014 г. | #### 2015 г. | #### 2016 г. | #### 2017 г. | #### 2018 г. | #### 2019 г. | #### 2020 г. | #### 2021 г. | #### 2022 г. | #### 2023 г. | #### 2024 г. |
| #### 1 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | #### % | #### 12,7 | #### 12,5 | #### 24 | #### 25 | #### 28,2 | #### 30,2 | #### 31,2 | #### 32,4 | #### 32,4 | #### 32,4 | #### 32,4 | #### 32,4 |
| #### 2 | Уровень удовлетво-ренности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | #### % | 68 | 70 | 73 | 75 | 79 | 80 | 85 | 85 | 85 | #### 85 | #### 85 | #### 85 |
| #### 3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения: | % | 68 | 71 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | #### 80 | #### 80 | #### 80 |
| #### 4 | Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в нормативных условиях | ед.хр. | 1000 | 1100 | 1145 | 1541 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2600 | #### 2600 | #### 2600 | #### 2600 |
| #### 5 | Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере архивного дела, от числа обратившихся | % | 50 | 52 | 54 | 85 | 86 | 89 | 90 | 92 | 92 | #### 92 | #### 92 | #### 92 |
| #### 6 | Количество проведен-ных выставок, мастер-классов мастерами декоративно-приклад-ного искусства | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 10 | #### 12 | #### 14 | #### 16 |
| #### 7 | количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | #### 1 | #### 1 | #### 1 |
| #### 8 | количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | #### 1 | #### 1 | #### 1 |
| #### 9 | количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | #### 2 | #### 2 | #### 3 |
| #### 10 | количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | #### 10 | #### 11 | #### 11 |
| #### 11 | количество поддержанных творческих инициатив и проектов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | #### 1 | #### 1 | #### 1 |
| #### 12 | количество созданных виртуальных концертных залов в Атяшевском муниципальном районе | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | #### 1 | #### 1 | #### 1 |
| #### 13 | количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | #### 1 | #### 1 | #### 1 |
| #### 14 | количество онлайн-трансляций меро-приятий, размещае-мых на портале "Культура.РФ", ед. | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | #### 3 | #### 4 | #### 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе Атяшевскогомуниципального

района «Развитие культуры и туризма»

Перечень

#### основных мероприятий и региональных проектов муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | начала реализации |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Музейное дело | Управление культуры | 2014 | 2024 | обеспечение сохранности и пополнения музейного фонда районного музея; создание оптимальных условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в районном краеведческом музее; увеличение посещаемости музея; | снижение уровня доступности музейного фондов для широкого посетителя; снижение интереса населения к истории Атяшевского района; общее снижение культурного уровня населения района | Оказывает влияние на показатели: доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
| 2. | Сохранение, охрана и содержание объектов, имеющих культурное наследие, историческое, культовое или природо-охранное значение | Управление культуры | 2014 | 2024 | сохранение и создание оптимальных условий для изучения и содержания объектов, имеющих культурную, историческую ценность; сохранение, эффективное использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, культового и природно-заповеднического направления. | недостаточная изученность объектов культурного наследия, отсутствие полного объема и достоверной информации об их состоянии, приведет к отсутствию эффективной системы их учета и контроля. | Оказывает влияние на показатели: доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения |
| 3 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Управление культуры | 2014 | 2024 | обеспечение сохранности зданий, создание безопасных и благоприятных условий функционирования учреждений культуры и искусства, улучшение их материально-технической базы посредством строительства новых объектов, реконструкции и капитального ремонта существующих зданий; расширение доступа граждан и гостей Атяшевского муниципального района к культурным и историческим ценностям | потеря значимых объектов культуры и искусства Атяшевского муниципального района; ухудшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства; снижение качества предоставления услуг в сфере культуры | Влияет на следующие показатели: доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения |
| 4. | Развитие библиотечного дела | Управление культуры | 2014 | 2024 | сохранение количества муниципальных библиотек; увеличение числа посетителей и пользователей библиотек; повышение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | угроза утраты книжной культуры; невостребован-ность книжных фондов и рост уровня безработицы среди работников библиотечной отрасли; обеднение библиотечных фондов; утрата редких книг в библиотечных фондах | Оказывает влияние на показатели: уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 5. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Управление культуры | 2014 | 2024 | обеспечение сохранности зданий, создание безопасных и благоприятных условий функционирования учреждений культуры, улучшение их материально-технической базы посредством строительства новых объектов, реконструкции и капитального ремонта существующих. | потеря значимых объектов культуры Атяшевского муниципального района ; ухудшение материально-технической базы учреждений культуры; снижение качества предоставления услуг в сфере культуры | Оказывает влияние на показатели: уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед.; |
| 6. | Формирование туристско-рекреационного кластера | Управление культуры | 2014 год | 2024 год | Создание комфортной среды пребывания для туристов и местных жителей, повышение качества и увеличение ассортимента предлагаемых туристских услуг | Постепенное сокращение числа туристских объектов, комфортных для пребывания туристов, сокращение интереса туристов к услугам муниципальных учреждений культуры | Оказывает влияние на показатели: уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 7. | Развитие приоритетных видов туризма | Управление культуры | 2014 год | 2024 год | Прямое увеличение въездного туристского потока посредством приема участников и гостей событийных проектов, повышение узнаваемости района, развитие туристских брендов района; развитие туристских и экскурсионных маршрутов культурно-познавательного, этнического, сельского, паломническо-религиозного направления | Отсутствие интереса к посещению района со стороны туристов, снижение имиджа района как значимого туристского центра | Оказывает влияние на показатели: уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 8 | Исполнение показателей бюджетной сметы Управления культуры АдминистрацииАтяшевского муниципального района | Управление культуры | 2014 год | 2024 год | эффективное использование бюджетных средств в целях развития приоритетных направлений сферы культуры | неэффективное использование бюджетных средств приведет к снижению приоритетных направлений учреждений культуры | Оказывает влияние на показатели: уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
| 9 | Субсидии на выполнение муниципального задания учреждений культуры | Управление культуры | 2014 год | 2024 год | выделение субсидий на выполнение муниципального задания предоставляет возможность увеличения объема и повышения качества выполняемых услуг | отсутствие субсидий на выполнение муниципального задания снижает уровень качества и объема выполняемых услуг | Оказывает влияние на показатели: уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 10 | Общерай-онныемероприятия | Управление культуры | 2014 год | 2024 год | обеспечение доступности населения к культурному продукту, повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | низкий уровень качества услуг в сфере культуры приведет к неудовлетворенности населения работой учреждений культуры, к сокращению числа посетителей культурных мероприятий | Оказывает влияние на показатели: уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; |
| 11 | Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности | Управление культуры | 2014 год | 2024 год | сохранение и развитие традиционной духовной культуры народов, проживающих на территории Атяшевского муниципального района; развитие разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества; расширение доступа населения к культурно-досуговым формам деятельности | утрата этнокультурных традиций народов, населяющих Атяшевский район; угроза потери национальной идентичности; угроза формирования негативного образа района и республики в вопросах реализации национальной и культурной политики; снижения уровня досуговой активности населения | Оказывает влияние на показатели: уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; |
| 12 | Создание в учреждениях культуры сети с доступной средой, в которых созданы условия для инвалидов | Управление культуры | 2014 год | 2024 год | принятие мер по созданию доступной среды для категории населения с ограниченными физическими возможностями приведет к расширению численности пользователей культурными услугами и повышению уровня удовлетворенности населения | недоступность учреждений культуры для категории населения с ограниченными физическими возможностями приведет к снижению численности пользователей культурными услугами и неудовлетворенности жителей | Оказывает влияние на показатели: уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; |
| 13 | Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в Атяшевском муниципальном районе | Управление культуры | 2020 год | 2024 год | Возрождение лучших традиций народных художественных промыслов и декоративно- прикладного творчества, создание новых направлений эстетического воспитания подрастающего поколения. | снижение уровня определения основных направлений развития народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества и мероприятия по поддержке народных художественных промыслов | Оказывает влияние на показатель: количество проведенных выставок, мастер-классов мастерами декоративно-прикладного искусства |
| 14 | Поддержка доброволь-чества (волонтер-ства), с учетом национальных и местных социально-экономичес-ких, экологи-ческих, куль-турных и других осо-бенностей | Управление культуры | 2020 год | 2024 год | поддержать деятельность существующих добровольческих (волонтерских) организаций, содействовать повышению их потенциала, системная поддержка добровольческих (волонтерских) проектов в сфере культуры | снижение качества предоставления услуг в сфере культуры | Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1.1 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Управление культуры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел», МБУК «Атяшевская ЦРБ» | 2021 год | 2024 год | Мероприятия регионального проекта направлены на выполнение следующих задач: создать (реконструировать) учреждения культуры ; обеспечить детскую школу искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; создать (реконструировать) учреждения культуры на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек; создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек; | снижение качества предоставления услуг в сфере культуры | количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.; |
| 1.2 | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») | Управление культуры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел», МБУК «Атяшевская ЦРБ» | 2021 год | 2024 год | Мероприятия регионального проекта направлены на выполнение следующих задач: подготовить кадры для отрасли культуры; обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации; создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | нереализация творческого потенциала нации, снижение качества подготовки кадров в сфере культуры | количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, чел.; количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, чел.; количество поддержанных творческих инициатив и проектов, ед. |
| 1.3 | Региональный проект «Циф-ровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») | Управление культуры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел», МБУК «Атяшевская ЦРБ» | 2021 год | 2024 год | Мероприятия регионального проекта направлены на выполнение следующих задач: создать виртуальные концертные залы; обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере | изолированность граждан от общего культурного пространства и культурных ценностей | количество созданных виртуальных концертных залов в Атяшевском муниципальном районе, ед.; количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, ед.; количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ", ед. |
| Подпрограмма «Развитие архивного дела МАБУ «ОМБА» Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности МАБУ «ОМВА» укрепление МТБ, создание оптимальных условий для хранения документов | МАБУ «ОМВА» | 2016 год | 2024 год | повысить уровень соответствия помещений архивов нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов до 100 %; повысить оперативность исполнения запросов пользователей по архивным документам для обеспечения гарантий их конституционных прав до 100%; повысить уровень безопасности документов, находящихся на хранении в МАБУ «ОМВА» Атяшевского муниципального района до100%; повысить доступность и качество пре-доставления услуг в области архивного дела до 100%; | Снижение уровня обеспечения и сохранности архивных документов, а также исполнения социально-правовых запросов физических и юридических лиц | Оказывает влияние на показатели: количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере архивного дела, от числа обратившихся |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### к муниципальной программе Атяшевскогомуниципального

### района «Развитие культуры и туризма»

#### Сведения

#### об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Атяшевского муниципального района | Внесение изменений в постановление Администрации Атяшевского муниципального района | Управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района | в течение всего срока реализации муниципальной программы |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе Атяшевскогомуниципального

района «Развитие культуры и туризма»

#### Прогноз

#### сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, основного мероприятия |  |  |  | Значение показателя объема услуги по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1. «Музейное дело, сохранение культурного наследия Мордовии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по собиранию, хранению, изучению и публичному представлению музейных предметов и коллекций Число выставок и экспозиций |  |  |  | 8 |  | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Основное мероприятие 2. «Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга по проведению мероприятий, направленных на изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры, организации выставок народного творчества, ремесел Количество мероприятий |  |  |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Основное мероприятие 3. «Отраслевая система образования, выявление и поддержка молодых дарований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга по предоставлению дополнительного (внешкольного) образования Число обучающихся |  |  |  | 57 |  | 58 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  | Основное мероприятие 4. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по библиотечному обслуживанию граждан, комплектованию и сохранению библиотечных фондов Количество посещений (тыс. чел.) |  |  |  | 33,0 |  | 33,2 | 33,3 | 33,4 | 33,7 | 34,0 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 5

### к муниципальной программе Атяшевского

### муниципального района «Развитие

### культуры и туризма»

#### Ресурсное обеспечение

#### реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района

#### «Развитие культуры и туризма»

| Статус | Наименование муници-пальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель за-казчиккоординатор |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | Управление культуры | Всего |  |  |  |  | 89986,7 | 4478,6 | 24973,2 | 48587,7 | 45905,5 | 45628,7 | 34245,0 | 82315,9 | 39754,3 | 64916,1 |  |  |  | 25965,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 60,0 | 57,1 | 51,6 | 2173,5 | 93,4 | 12006,8 | 1280,0 | 1370,0 | 1054,0 | 280,0 |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 87426,7 | 1848,8 | 2400,0 | 17348,9 | 3901,7 | 1710,0 | 830,0 | 44298,3 | 15806,0 | 40430,0 |  |  |  | 830,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевскогому-ниципального района |  |  |  |  | 2500,0 | 2572,7 | 22468,5 | 29065,3 | 41889,4 | 31670,9 | 31251,9 | 36645,6 | 22892,3 | 24204,1 |  |  |  | 24853,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 53,1 |  | 21,0 | 241,0 | 883,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| Под-прог-рамма | «Развитие культуры и туризма» | Управление культуры | Всего |  |  |  |  | 89986,7 | 4478,6 | 24449,2 | 48006,9 | 45436,5 | 45178,7 | 33673,3 | 81727,7 | 39374,2 | 64544,4 |  |  |  | 25456,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 60,0 | 57,1 | 51,6 | 2173,5 | 93,4 | 12006,8 | 1280,0 | 1370,0 | 1054,0 | 280,0 |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 87426,7 | 1848,8 | 2400,0 | 17348,9 | 3901,7 | 1710,0 | 830,0 | 44298,3 | 15806,0 | 40430,0 |  |  |  | 830,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  | 2500,0 | 2572,7 | 21944,5 | 28484,5 | 41420,4 | 31220,9 | 30680,2 | 36057,4 | 22512,2 | 23832,4 |  |  |  | 24344,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 53,1 |  | 21,0 | 241,0 | 883,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Музейное дело Субсидия на выполнение муни- ципального задания | МБУК «Атяшевский РКМ» | Всего |  |  |  |  | - |  | 1066,9 | 1013,3 | 946,0 | 952,3 | 1026,1 | 1063,9 | 626,1 | 735,1 |  |  |  | 1090,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 903 |  |  | 612 | - | - |  |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 612 |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 611 |  |  | 968,4 | 1013,3 | 901,0 | 907,3 | 981,1 | 1018,9 | 581,1 | 690,1 |  |  |  | 1045,4 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Сохранение, охрана и содержание объектов, имеющих культурное наследие, историческое, культовое или природо-охранное значение | Управление культуры | Всего |  |  |  |  | - |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 152,6 | 142,6 | 142,6 | 142,6 |  |  |  | 142,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 903 |  |  | 612 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  | 102,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |  |  |  | 92,6 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) | Управление культуры | Всего |  |  |  |  | 14,0 | 194,4 |  | 2438,7 | 712,7 | 6518,8 | 1010,0 | 1313,1 | 909,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение дляМАУК «Центр на-циональной культуры и ремесел»: - музы-кальных инструментов для оркестра и ансамбля народных инструментов; - звукоуси-ливающей, звуково-спроизводящей, и световой аппаратуры; - оргтех-ники, проекторов, компь-ютеров; - пошив костюмов, обуви, для самодеятельных коллективов, одежды сцены, слесарного, столярного, швейного гончарного оборудования для производственно-трудового обучения, переоборудование зала длясоздании условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тысяч человек, приобретения автомобиля | МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Всего |  |  |  |  | 14,0 |  |  | 2290,1 | 583,7 | 6518,8 |  |  | 909,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  | 6263,8 |  |  | 774,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | 14,0 |  |  | 267,2 | 165,0 | 165,0 |  |  | 126,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 22,9 | 418,7 | 90,0 |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение для филиала Атяшевская АКБ: - микроавтобуса, автоклуба; - уличной музыкальной аппаратуры, звукоуси-ливающей, звуково-спроизводящей, и световой аппаратуры; | МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение для филиала «Каменский СДК» МАУК «Центр национальной культуры и ремесел»: звукоусиливающей, звуковоспроизводящей, и световой аппаратуры; - пошив костюмов | МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 148,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 47,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт и приобретение оборудования для филиала "Лобаскинский СДК" МАУК "Центр на-циональной культуры и ремесел " |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобрете-ниеоборудо-вания для филиала "ДК п. Птицесовхоза «Сараст»" МАУК "Центр на-циональной культуры и ремесел " |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение для МБУК «Атяшевская ЦРБ»: - мебели (стеллажи, столы, стулья); - оргтехники, проекторов, компьютеров; - подписка на периодические издания; - пополнение книжного фонда, приобретение фотоальбомов. | МБУК «Атяшевская ЦРБ» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение для МБУК «Атяшевский РКМ»: - оргтехники, проекторов, телевизоров, компьютеров; - музейного оборудования (витрины, подиумы, постеры, стеллажи, шкафы, сейфы, рамки для картин, подставки); - музейных экспонатов; - подписка на периодические издания, фотоальбомы, литературу. | МБУК «Атяшевский РКМ» | Всего |  |  |  |  |  | 194,4 |  |  |  |  | 1010,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевскогомуници-пального района |  |  |  |  |  | 194,4 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение для Атяшевской ДШИ: обеспечение музыкальны-миинструмен-тами, оборудова-нием и материалами | Атяшевская ДШИ | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Развитие библиотечно-го дела | МБУК «Атяшевская ЦРБ» | всего |  |  |  |  | 60,0 | 62,5 | 3105,1 | 3465,8 | 10688,5 | 8398,0 | 7978,6 | 9324,3 | 5350,3 | 5930,4 |  |  |  |  |  |  | 7135,4 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 903 |  |  | 612 | 60,0 | 57,1 | 51,6 | 73,5 | 93,4 | 743,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 903 |  |  | 612 |  | 8,1 |  | 34,6 | 23,4 | 185,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |  |  |  |  |  |  | 32,5 |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевскогомуниципального района | 903 |  |  | 611 612 |  |  | 3051,5 | 3356,6 1,1 | 10568,5 1,2 | 7468,0 | 7751,1 | 9159,8 | 5185,8 | 5765,9 |  |  |  |  |  |  |  | 6970,9 |
|  |  |  | Внебюд-жетные средства |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 | 65,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания | МБУК «Атяшевская ЦРБ» | Бюджет Атяшевскогомуни-ципального района |  |  |  | 611 |  |  |  |  |  |  | 7749,4 | 9158,1 | 5184,1 | 5764,2 |  |  |  |  |  |  |  | 6969,2 |
|  | Подключение муниципальных общедос-тупныхбиб-лиотек к ин-формацион-но-телеком-муникацион-ной сети «Интернет» и развитие библиотечно-го дела с уче-том задачи расширения информационных техноло-гий и оциф-ровки | МБУК «Атяшевская ЦРБ» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 |  |  |  |  |  |  |  | 151,5 |
|  |  |  | Федераль-ныйбюд-жет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  | Комплектование книжных фондов муни-ципальных общедоступных библиотек | МБУК «Атяшевская ЦРБ» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |
|  |  |  | Федераль-ныйбюд-жет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Основное мероприятие 5 | Развитие инфраструктуры сферы культуры. | Управление культуры | всего |  |  |  |  | 89912,7 | 4219,0 | 7489,6 | 18529,2 | 2982,7 | 5799,5 | 219,4 | 46857,6 | 15030,0 | 40000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федераль-ныйбюд-жет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | 87412,7 | 1840,7 | 2400,0 | 17000,0 | 1000,0 | 600,0 | 37,5 | 43195,8 | 14850,0 | 39600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  | 2500,0 | 2378,3 | 5089,6 | 1529,2 | 1982,7 | 199,5 | 31,9 | 3661,8 | 180,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплата де-нежногопо-ощрения луч-шимучреж-дениям куль-туры, нахо-дящимся на территории сельских поселений | МБУК «Атяшевская ЦРБ», МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федераль-ныйбюд-жет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплата де-нежногопо-ощрения луч-шим работ-никамучреж-дений куль-туры, нахо-дящимся на территории сельских поселений | МБУК «Атяшевская ЦРБ», МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федераль-ныйбюд-жет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция районного дома культуры под Республиканский центр национальной культуры и ремесел в рп. Атяшево Атяшевского муниципального района (здание по адресу РМ Атяшевский район рп. Атяшево, ул. Ленина, д. 30А) | МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Всего |  |  |  |  | 89615,4 | 1840,7 | 5600,0 | 17519,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  | 622 | 87412,7 | 1840,7 | 2400,0 | 16643,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 622 | 2202,7 |  | 3200,0 | 876,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция районного Дома культуры под Республиканский центр национальной культуры и ремесел. (Здание по адресу РМ Атяшевский район рп. Атяшево, ул. Ленина, д. 30А) | МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 574,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 356,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 18,7 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление технической документации и технического плана с постановкой на ГКУ на объект «Республиканский Эрзянский центр национальной культуры и ремесел в р.п. Атяшево» | МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации | МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  | 297,3 | 192,5 |  | 239,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная экспертиза проектной документации | МАУК «Центр национальной культуры и ре-месел» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  | 120,0 |  | 124,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструк-ция здания, расположенного по адре-су: Респуб-лика Мордо-вия, Атяшев-ский район, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2«Б», (100 мест, 590,8 м2) | Управление культуры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43627,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43195,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение комплексно-гообследова-ниятехни-ческого состояния объекта «Лобаскинский сельский Дом культуры», расположен-ного по адресу: РМ, Атяшевский р-н, с. Лобас-ки, ул. К. Маркса, д. 2«б» | Управление культуры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации филиала «Лобаскинский СДК» | Управление культуры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка достовернос-тиопре-деления сметной стоимости по объекту капитального строи-тельства «Реконст-рукцияздания»расположенного по адресу: РМ, Атя-шевский р-н, с. Лобас-ки, ул. К. Маркса, д. 2«б» | Управление культуры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная экспертиза проектной документации | Управление культуры, МАУК «Центр национальной культуры и ре-месел» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский р-он, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д.2 «б» | Управление культуры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка системы видеонаблюдения по объекту капитального строительства "Реконструкция здания", расположенного по адресу:Рес-публика Мордовия, Атяшевский район, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2"б" | Управление культуры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание услуг по разработке эскизного дизайн-проекта филиала "Лобаскинс-кий СДК" | Управление культуры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры, расположенного по адресу: с. Сабанчеево, ул. Советская, дом 8 | Управле-ниекультуры,МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания сельского Дома культуры, расположенного по адресу: с. Сабанчеево, ул. Советская, дом 8 | Управление куль-туры,МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительст-во здания сельского Дома культуры, расположенного по адресу: с. Алово, ул. 25 лет Октября, дом 4 | Управле-ние куль-туры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации по строительству здания сельского Дома культуры, рсположенного по адресу: с. Алово, ул. 25 лет Октября, дом 4 | Управление культуры,МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт здания, расположенного по адресу: РМ, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Ленина, д. 30А (МАУК «Атяшевский РДК») | Управление культуры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт части здания, расположенного по адресу: РМ, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Центральная, д. 28 (музей) | МБУК «Атяшевский РКМ» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  | 1363,5 | 1889,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по теплоснабжению, водоснабжению здания по адресу рп. Атяшево ул. Центральная,28 | МБУК «Атяшевский РКМ» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  | 638,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации по теплоснабжению, водоснабжению здания по адресу рп. Атяшево ул Центральная, 28 | МБУК «Атяшевский РКМ» | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание модельной муниципаль-ной библио-теки (теку-щий ремонт, капитальный ремонт, благоустройство террито-рии, дизайн проект, сме-ты, меро-приятия, комплектование книгами, интернет, мультимедийное оборудо-вание ) | Управление культуры, МБУК «Атяшевская ЦРБ» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5662,3 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,3 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Формирование туристско-рекреационного кластера | Управление культуры | Всего |  |  |  |  | - | - |  |  | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 903 |  |  | 622 |  |  |  |  | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |  |  |  |  | 185,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 622 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Развитие приоритетных видов туризма | Управление культуры | всего |  |  |  |  | - | - |  |  | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 903 |  |  | 622 |  |  |  |  | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |  |  |  |  | 185,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 622 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Исполнение показателей бюджетной сметы Управления культуры АдминистрацииАтяшевского муниципального района | Управление культуры | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 121 122 244 851 852 |  |  | 591,7 | 517,6 | 521,9 | 567,4 | 742,5 | 534,8 | 393,0 | 394,3 |  |  |  |  | 420,3 |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Субсидии на выполнение муниципального задания учреждений культуры | Управление культуры | всего |  |  |  |  |  |  | 11664,1 | 21423,3 | 28326,4 | 21533,5 | 20743,4 | 20708,3 | 15298,4 | 15717,3 |  |  |  |  | 15044,2 |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Ку-лясовский СК» | МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | всего |  |  |  |  |  |  | 821,0 | 739,5 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 611 |  |  | 821,0 | 739,5 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | всего |  |  |  |  |  |  | 8759,7 | 7983,2 | 12074,1 | 14254,8 | 18089,7 | 17456,1 | 13059,1 | 13285,3 |  |  |  |  | 11395,9 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 611 |  |  | 8759,7 | 7983,2 | 12074,1 | 14015,8 | 17271,6 | 17456,1 | 13059,1 | 13285,3 |  |  |  |  | 11395,9 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,0 | 818,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на выполнение муниципального задания Атяшевская ДШИ | Атяшевская ДШИ | всего |  |  |  |  |  |  | 2083,4 | 2717,8 | 2939,0 | 2607,9 | 2653,7 | 3252,2 | 2239,3 | 2432,0 |  |  |  |  | 3648,3 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 611 |  |  | 2032,3 | 2717,8 | 2920,0 | 2607,9 | 2653,7 | 3252,2 | 2239,3 | 2432,0 |  |  |  |  | 3648,3 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 51,1 |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия на выполнение муниципального задания сельских учреждений культуры Атяшевского района | МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | всего |  |  |  |  |  |  |  | 9982,8 | 12963,3 | 4670,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 611 |  |  |  | 9982,8 | 12963,3 | 4670,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 - | Общерайонные мероприятия | Управление культуры | всего |  |  |  |  |  |  | 531,8 | 619,0 | 527,3 | 692,2 | 1116,2 | 695,8 | 600,8 | 600,8 |  |  |  |  | 600,8 |  |  |  |
|  | Общерайонные мероприятия библиотек | МБУК «Атяшевская ЦРБ» | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общерайонные мероприятия музея | МБУК «Атяшевский РКМ» | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общерайонные мероприятия культурно-досуговых учреждений | МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | Всего | 903 |  |  | 612 |  |  | 512,8 | 579,0 | 527,3 | 648,8 | 1072,8 | 772,4 | 677,4 | 677,4 |  |  |  |  | 677,4 |  |  |  |
|  | В т.ч. Фестиваль вареников |  | Бюджет Атяшевскогомуници-пального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  | Республиканский фестиваль «Афганское эхо». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 20,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  | Районный праздник «День работника культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 9,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Праздник «Проводы русской зимы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 17,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  | Международный Женский день – концерт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,8 |  | 3,0 | 3,0 | 71,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  | Всероссийский фестиваль «Од Вий!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пасхальные мероприятия, с детьми из малообеспеченных, многодетных семей, с детьми-сиротами, с детьми, оставшимися без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | День чествования участников ликвидации аварии ЧАЭС |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | День работника местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | «Великая Победа» - праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,7 | 29,4 | 15,0 | 32,2 | 343,3 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский и районный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь любимая!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский фестиваль русской народной песни «Околица» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов трудового соперничества среди кол-лективов ор-ганизаций, предприятий и учреж-дений Атя-шевскогомуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |  | 81,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Праздник Святой Троицы в с. Лобаски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | День поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | День молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | День семьи любви и верности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский смотр хоров и ансамблей ветеранов войны и труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межрайон-ныйфести-валь «Сыр-нень ал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 30,2 | 10,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный смотр – конкурс декоративно-прикладного творчества среди сельских учреждений культуры и мастеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Событийные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский фестиваль казачьей песни «Вольница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Месячник пожилых людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 | 10,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Празднование Дня района |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,0 | 75,4 | 150,0 | 15,0 | 150,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский фестиваль «Шумбрат, Мордовия!» |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,4 | 239,9 | 200,0 | 313,6 | 253,3 | 290,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,5 | 40,0 | 100,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районная конференция «Здоровая нация – здо-роваямоло-дежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | День Матери. Праздничный концерт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Праздничный концерт посвященный православным традициям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новогодние детские ёлки Новогодний Бал-Маскарад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,3 | 15,0 | 15,0 | 38,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благотворительная Рождественская ёлка Главы Атяшевского муниципального района с детьми из малообеспеченных, много-детных семей, с детьми-сиротами, с детьми, оставшимися без попечения родителей и активистами детского движения Атяшевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общерайонные мероприятия в области молодежной политики | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Атяшевского муниципального района | Всего | 903 |  |  | 611 |  |  | 19,0 | 40,0 | 40,0 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. Участие в Республиканской спартакиаде допризывной молодежи |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | Участие в республиканских маршах памяти «Снежный десант» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | Участие в заседаниях Совета по координации молодежных программ и поддержке молодежного движения при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский отборочный тур Московского Международного форума «Одаренные дети». |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | День православной молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный фестиваль призывной молодежи «Готов служить России» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Районная молодежная акция волонтеров «Спешите делать добро», посвященная Международному Дню защиты детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский палаточный лагерь «Инерка-2016» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  | Участие в межрегиональном слете поисковых отрядов «Связные истории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | Районный фестиваль молодежных инициатив «Созидание», посвященный Дню российской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |
|  | Участие в республиканской отчетно-выборной конференции МРПО «Поиск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| Основ-ное ме-роприя-тие 11 | Сохранение, возрождение и развитие традицион-ной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности | Управление культуры Управление культуры | Всего |  |  |  |  | - |  |  |  | 235,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 903 |  |  | 622 |  | - |  |  | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |  |  |  | 235,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 622 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| Основ-ноемеро-прия- тие 12 | Создание в учреждениях культуры сети с доступной средой, в которых созданы условия для инвалидов |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 60,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |  |  | 62,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 903 |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 13 | Сохранение, возрождение и развитие народных ху-дожественных промыслов и ремесел в Атяшевскоммуниципаль-ном районе | Управление культуры | Бюджет Атяшевс-кого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 14 | Поддержка доброволь-чества(волонтер-ства), с учетом национальных и местныхсоциально-экономичес-ких, экологи-ческих, куль-турных и других осо-бенностей | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.1 | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»(«Культурная среда») | Управление культу-ры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел», МБУК «Атяшевская ЦРБ» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.2 | «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») | Управление культу-ры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел», МБУК «Атяшевская ЦРБ» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,6 | 189,4 | 189,4 |  |  |  | 189,4 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие регионального проекта 1.2.1. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Управление культу-ры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел», МБУК «Атяшевская ЦРБ» | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевскогомуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие регионального проекта 1.2.2. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Управление культу-ры, МАУК «Центр национальной культуры и ремесел», МБУК «Атяшевская ЦРБ» | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 1,3 | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.3. | «Цифровиза-ция услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») | Управление культу-ры | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основ-ное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности МАБУ «ОМВА» укрепление МТБ, создание оптимальных условий для хранения документов | МАБУ «ОМВА» | Бюджет Атяшевского муниципального района | 903 |  |  | 611 |  |  | 524,0 | 580,8 | 469,0 | 450,0 | 571,7 | 588,2 | 380,1 | 371,7 |  |  |  | 509,2 |  |  |  |  |

#### План
реализации в 2020 году и в плановый период 2021- 2024 годов муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма»

| Наименова-ниеподпрог-раммы, муниципаль-ной целевой программы, контрольно-го события Программы | Ответственный исполни-тель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. |  | II кв. | III кв. |  | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Подпрограмма «Развитие культуры и туризма | Управление культуры Админист-рацииАтяшевско-гомуниципа-льного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие1 Музейное дело |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |  | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие2 Сохранение, охрана и содержание объектов, имеющих культурное наследие,историческое, культовое или природо-охранное значение |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |  | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие3 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |  | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 4 Развитие библиотечного дела |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 5 Развитие инфраструктуры сферы культуры |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие6Формирова-ние туристско-рекреационного кластера |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие7 Развитие приоритетных видов туризма |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 8 Исполнение показателей бюджетной сметы Управления культуры АдминистрацииАтя-шевского муниципального района |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 9 Субсидии на выполнение муниципального задания учреждений культуры |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |  | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 10 Общерайонные мероприятия |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |  | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие11 Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |  | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие12 Создание в учрежде-ниях культуры сети с доступной средой, в которых созданы условия для инвалидов |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 13 Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыс-лов и реме-сел в Атяше-вскоммуни-ципальном районе |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 14 Поддержка добровольчества (волон-терства), с учетом наци-ональных и местных социально-экономичес-ких, экологи-ческих, куль-турных и других особенностей |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| Региональный проект 1.1 "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| Региональный проект 1.2 "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| Региональный проект 1.3. "Цифровиза-ция услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма «Развитие архивного дела МАБУ «ОМВА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие1 Обеспечение деятельности МАБУ «ОМВА» укрепление МТБ, создание оптимальных условий для хранения документов |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |