8. Приложение 8  изложить в следующей редакции:

«

Приложение 8

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие

сельских территорий Атяшевского

муниципального района

Республика Мордовия»

Детальный план-график реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб.) | Всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|  | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского муниципального района | - | январь 2021 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 410053,62 | 151978,45 | 225417,99 | 12618,82 | 20038,4 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 141865,98 | 132135,95 | 3812,61 | 1030,92 | 4886,5 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 54324,75 | 19842,5 | 22020,75 | 4885,57 | 7575,93 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 213862,89 | 0 | 199584,63 | 6702,33 | 7575,93 |
|  | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей; создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | январь 2021 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 59094,51 | 1547,35 | 40562,84 | 1145,96 | 15838,4 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 2288,33 | 1547,35 | 31,58 | 22,9 | 686,5 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 27653,09 | 0 | 19344,63 | 732,53 | 7575,93 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 29153,09 | 0 | 21186,63 | 390,53 | 7575,93 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2021 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 52794,51 | 1547,35 | 34880,84 | 527,96 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 2288,33 | 1547,35 | 31,58 | 22,9 | 686,5 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 "Строительство жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2022 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 2400 | 0 | 1920 | 480 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 2400 | 0 | 1920 | 480 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"к | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2022года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 2400 | 0 | 1920 | 480 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 2400 | 0 | 1920 | 480 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | основное мероприятие 1.4 "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 3900 | 0 | 3762 | 138 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 3900 | 0 | 3762 | 138 | 0 |
| 5 | " Строительство объекта капитального строительства: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | Сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 1700 | 0 | 1683 | 17 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 1700 | 0 | 1683 | 17 | 0 |
| 6 | Строительство объекта капитального строительства: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | Сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 2100 | 0 | 2079 | 21 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 2100 | 0 | 2079 | 21 | 0 |
| 7 | " Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | Сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 8 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | Сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 9 | Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 350959,11 | 150431,1 | 184855,15 | 11472,86 | 4200 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 139577,7 | 130588,6 | 3781,0 | 1008,0 | 4200,0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 26671,7 | 19842,5 | 2676,1 | 4153,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 184709,8 | 0,0 | 178398,0 | 6311,8 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство сельских территорий", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 2333,86 | 0 | 2271,12 | 62,74 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 2333,86 | 0 | 2271,12 | 62,74 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | "Восстановление проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 2294,06 | 0 | 2271,12 | 22,94 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 2294,06 | 0 | 2271,12 | 22,94 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 39,8 | 0 | 0 | 39,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 39,8 | 0 | 0 | 39,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.3 "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", в том числе | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2021 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 34009,7 | 15137,9 | 17660,9 | 1210,9 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 17452,9 | 15137,9 | 1424,9 | 890,1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 16556,8 | 0 | 16236 | 320,8 | 0 |
| 14 | Выполнение работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО «Сабанчеевское» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (переданные полномочия) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2021 года | декабрь 2021года | всего, в т.ч. по годам | 17452,9 | 15137,9 | 1424,9 | 890,1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 17452,9 | 15137,9 | 1424,9 | 890,1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | июнь 2023 года | декабрь 2023года | всего, в т.ч. по годам | 16400 | 0 | 16236 | 164 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 16400 | 0 | 16236 | 164 | 0 |
| 16 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовияа Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | июнь 2023 года | декабрь 2023года | всего, в т.ч. по годам | 156,8 | 0 | 0 | 156,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 156,8 | 0 | 0 | 156,8 | 0 |
| 17 | Основное мероприятие 2.4 "Современный облик сельских территорий", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2021 года | декабрь 2023года | всего, в т.ч. по годам | 314615,6 | 135293,2 | 164923,1 | 10199,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 122124,8 | 115450,7 | 2356,1 | 117,9 | 4200,0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 24337,8 | 19842,5 | 405,0 | 4090,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 168153,0 | 0,0 | 162162,0 | 5991,0 | 0,0 |
| 18 | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: "Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2021 года | декабрь 2021 года | всего, в т.ч. по годам | 106793,81 | 100441,4 | 2049,82 | 102,59 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 106793,81 | 100441,4 | 2049,82 | 102,59 | 4200 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 89500 | 0 | 88605 | 895 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 89500 | 0 | 88605 | 895 | 0 |
| 23 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 24 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 25 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 26 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 27 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 |
| 28 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 29 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 30 | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Водопроводная сеть от водозабора до п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2021 года | декабрь 2021года | всего, в т.ч. по годам | 15330,94 | 15009,3 | 306,31 | 15,33 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 15330,94 | 15009,3 | 306,31 | 15,33 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Оказание услуг по разработке проекта планировки территории и проекта межевания на земельные участки в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2022 года | март 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2022 года | март 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объкта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики мордовия" (2 этап) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2022 года | март 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2022 года | март 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 20267,8 | 19842,5 | 405 | 20,3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 20267,8 | 19842,5 | 405 | 20,3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2023 года | март 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 36 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | сентябрь 2022 года | декабрьт 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 9100 | 0 | 9009 | 91 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 9100 | 0 | 9009 | 91 | 0 |
| 40 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июнь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 41 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | сентябрь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 15200 | 0 | 15048 | 152 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 15200 | 0 | 15048 | 152 | 0 |
| 45 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | сентябрь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 46 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 47 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 48 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 49 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на текущий ремонт объекта: "Капитальный ремонт здания ПСШ №1 в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | июнь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| 50 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на текущий ремонт объекта: "Капитальный ремонт здания ПСШ №1 в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | июнь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 51 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на текущий ремонт объекта: "Капитальный ремонт здания ПСШ №1 в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | июнь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 52 | Ремонт здания ПСШ №1 в рп Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | июнь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 50000 | 0 | 49500 | 500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 50000 | 0 | 49500 | 500 | 0 |

».