Отчет за 2021 год

по Плану

мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции  в

Атяшевском муниципальном районе

на 2019-2021 годы, утвержденному Постановлением Администрации

Атяшевского муниципального района от 23.08.2019г. №425 (с изменениями от 31.08.2021г. №434)

- Рынки товаров и услуг

Рынки услуг образования

1.Рынок услуг дошкольного образования

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1.1 | Повышение доступности дошкольного образования для детей от 1 до 6 лет | Уровень охвата детей посещающих детские дошкольные учреждения в общем количестве детей в возрасте от 1-6 лет, процент | 2019-2021гг. | 74,3 | 73,4 | 73,6 | 100 | 73,5 | 73,5 | 100 | Система дошкольного образования Атяшевского муниципального района на 01.01.2021 года состоит из 3 образовательных учреждений, которые дифференцированы по видам: 2 - муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения детские сады (1- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение имеет в своем составе 9 обособленных структурных подразделений), 1 - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида с приоритетной реализацией одного направления развития детей (коррекция нарушений в речи. В районе организована постановка на учёт в детские сады посредствам электронной очереди. В настоящее время потребности населения в дошкольном образовании удовлетворяются в полном объеме, очередь в детских садах отсутствует | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

2. Рынок услуг дополнительного образования детей

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2019г20192019г 2020г |  |  | 2021г |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 2.1 | Повышение качества и расширение спектра оказываемых услуг дополнительного образования детей | Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, процент | 2019-2021гг. | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 100 | 2,1 | 2,1 | 100 | Улучшение инфраструктуры района, оснащение объектов культуры новым оборудованием, привлечение в район молодых специалистов повысило качество предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Увеличился охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием. На базе В течение года функционировали: гончарная мастерская и танцевальный кружок «Киштема кудо». | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | Факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 3.1 | Оказание организационной, методической и общественной поддержки частных инициатив негосударственных организаций отдыха, оздоровления детей, в том числе на принципах МЧП | Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха), в общей численности детей этой категории проживающих на территории Атяшевского муниципального района, процент | 2019-2021гг. | 46 | 46,7 | 46,8 | 100,2 | 48 | 48,2 | 100,4 | Дети были охвачены лагерями дневного пребывания при школах | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

4. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 4.1 | Оказание методической, консультативной помощи организациям оказывающим услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 3х до 18 лет), получающих услуги диагностики, социализации и реабилитации, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 3х до 18 лет), процент | 2019-2021гг. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | На ПМПК в 2021 году обратилось 16 человек, что на 4 человека больше, чем в 2020 году. Все обратившиеся получили рекомендации по обучению. В соответствии с этими рекомендациями школами разработаны адаптированные программы и закуплены специальные учебники для обучения 7 учеников. В консультационные центры, обеспечивающие методическую, психолого-педагогическую и консультативную помощь педагога-психолога получили 550 родителей с детьми от 1,5 до 18 лет, что на 5 человек больше, чем в 2020 году. После полученных к родители дают положительную оценку о работе Консультационного центра, отмечают его важность в выработке единых требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи. | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

Медицинские услуги

5. Рынок медицинских услуг

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 5.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг, в т.ч. для негосударственных медицинских организаций | Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, процент | 2019-2021г. | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования составила за 2021 год 80 процентов, что на уровне 2020 года. Количество стоматологических услуг оказанных индивидуальным предпринимателем за 2021 год - 2520 ед., или 82,4% к уровню 2019 года. Медицинским «Центром здоровья» в 2021 году оказано услуг на 2620 тыс. руб., что составило 109,9% к 2020 году. В 2021 году медицинский «Центр здоровья» оказывал услуги по 19 видам. | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и

сопутствующими товарами

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 6.1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процент | 2019-2021гг. | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100 | 66,7 | 66,7 | 100 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составила за 2021 год 66,7%, что на уровне 2020 года. | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

Социальные услуги

7. Рынок социальных услуг

___________________________________________________________

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 7.1 | Привлечение частных немуниципальных организаций и индивидуальных предпринимателей в сферу социального обслуживания населения Атяшевского муниципального района | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности (кроме муниципальной), в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Атяшевском муниципальном районе, процент | 2019-2021гг. | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100 | 66,7 | 66,7 | 100 | В районе созданы условия для развития конкуренции в сфере социального обслуживания. Помимо двух государственных учреждений района по социальному обслуживанию населения, социальные услуги в 2021 году оказывали частные немуниципальные организации (два ИП, ООО и АНО «Надежда»). Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности (кроме муниципальной), в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Атяшевском муниципальном районе составил за 2021 год 66,7 процентов. С целью привлечения дополнительных денежных средств для реализации социальных услуг АНО «Надежда» направило на участие в конкурсе Президентских грантов проект «Детский клуб «MOST». В первом квартале 2021г. проект выиграл, общая сумма гранта – 491,9 тыс. руб. | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

Жилищно-коммунальные услуги

8. Рынок ритуальных услуг

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 8.1 | Предоставление комплексного пакета ритуальных услуг (погребение, предоставление всех необходимых к похоронам принадлежностей, организация поминальных обедов, уход за могилами). | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процент | 2019-2021гг. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | На территории Атяшевского муниципального района ритуальные услуги в 2021 г. оказывали четыре индивидуальных предпринимателя. Основная проблема развития данного направления: по всем четырем ИП уровень сервиса ограничивается только услугами погребения и предоставления всех необходимых к похоронам принадлежностей. В 2021 году кроме услуг погребения предоставлялись все необходимые к похоронам принадлежности. В плане организации поминальных обедов услуги предоставляли 7 объектов общепита. Пока на сегодня не имеется на территории района организации по предоставлению комплексного пакета ритуальных услуг. | Заместитель Главы по социальным вопросам – начальник Управления образования Атяшевского муниципального района Бухаркина Н.М. |

9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 9.1 | Повышение качества выполняемых работ по благоустройству городской среды | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процент | 2019-2021гг | 20 | 40 | 66,7 | 166,8 | 50 | 50 | 100 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды за 2021 год составила 50. В 2021 г. по благоустройству городской среды работали 2 предприятия ООО «Валиан» (предприятие частной формы собственности) и МП Атяшевское городское поселение Атяшевского муниципального района РМ "Жилищно-коммунальное хозяйство". | Заместитель Главы по комплексному развитию Атяшевского муниципального района Комаров Е.В. |

Транспортные услуги

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 10.1 | Развитие частных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процент | 2019-2021гг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | На территории Атяшевского муниципального района в 2021году действовали 6 муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок. Перевозчик – общество с ограниченной ответственностью «Транс-Тур» работало по регулируемым тарифам. | Заместитель Главы по комплексному развитию Атяшевского муниципального района Комаров Е.В. |

11. Рынок строительных услуг

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 11.1. | Содействие в создание благоприятных условий по развитию строительных предприятий частной формы собственности, оказывающие строительные услуги | Рост числа строительных предприятий частной формы собственности, оказывающие строительные услуги, ед. | 2019-2021гг. | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 200 | В 2021 году в сфере оказания строительных услуг зарегистрировались на территории района 4 ИП. В прошлом году 1 ИП. | Заместитель Главы по комплексному развитию Атяшевского муниципального района Комаров Е.В. |

Агропродовольственный комплекс

12. Рынок  производства и переработки молока

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 12.1 | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства молока и способствующих развитию конкурентных отношений | Количество сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность по производству молока, ед. | 2019-2021гг. | 11 | 12 | 12 | 100 | 10 | 10 | 100 | Всего на территории района сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность по производству молока за 2021 год составило 10. Меньше к уровню 2020 года на 2 ед., что объясняется укрупнением хозяйства: ООО «Низовка» присоединилось к ООО «МАПО «Восток» а также с закрытием КФХ Масаков В.В. Ключевой (целевой) показатель выполнен на 100%. | Начальник управления сельского хозяйства Степушкин Алексей Михайлович |
| 12.2 | Изыскание внутренних резервов повышения валового производства молока | Рост производства молока в общественном секторе, тонн | 2019-2021гг. | 20579,4 | 21876 | 23153 | 105,8 | 21880 | 22998 | 105,1 | Наибольший прирост производства молока обеспечили ООО «МАПО «Восток» - 137 %, ИП Николина – 109% ИП ГК(Ф)Х Кривдина В.М. -115%. Самый высокий показатель продуктивности по району в ООО «Сосуновская нива» - 11682 кг.. По району продуктивность составила 6519 кг, рост 102%. (плюс 154 кг). Ключевой (целевой) показатель выполнен на 105,1%. | Начальник управления сельского хозяйства Степушкин Алексей Михайлович |
| 12.3. | Содействие в повышение конкурентоспособности местных предприятий переработки | Увеличение реализации молока на предприятия переработки Республики Мордовия, тонн |  | 7855 | 12500 | 5127,2 | 41,0 | 19500 | 23727 | 121,7 | Наибольший объем реализации молока обеспечили ООО «Сабанчеевское» и ООО «МАПО «Восток». Ключевой (целевой) показатель выполнен на 121,7%. | Начальник управления сельского хозяйства Степушкин Алексей Михайлович |

Товарные рынки промышленности

13. Рынок   производства тротуарной плитки

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 13.1. | Организация проведения мастер-классов по изготовлению тротуарной плитки | Рост количества организаций, занимающихся изготовлением тротуарной плитки, единиц | 2019-2021гг. | 1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | В 2021 году 3 организации занимались изготовлением тротуарной плитки: ООО «Композит». ООО «Валиан», ИП Калинкина О.Н. | Заместитель Главы по комплексному развитию Атяшевского муниципального района Комаров Е.В. |

|  |  |  |  | - Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей |  | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |  |
| 1.1 |  | Оказание консультационной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших «муниципальную» государственную поддержку, единиц |  | 2019-2021гг. | 41 | 40 | 68 | 170 | 45 | 51 | 113,3 | За 2021 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультационной помощью в Администрацию Атяшевского муниципального района составило 51 ед. Контрольный показатель выполнен на 13,3%, темп 75%. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |  |
| 1.2 |  | Содействие в участие предпринимателей в участии в республиканских, районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности. Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди учащихся, тренингов) | Количество предпринимателей района принявших участие в республиканских и районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности |  | 2019-2021гг | 118 | 122 | 128 | 105 | 125 | 148 | 118,4 | В условиях пандемии в онлайн формате 148 предпринимателей района приняли участие в республиканских и районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности. Контрольный показатель выполнен на 18,4%, темп 115,6%. В связи с пандемией, в течении 2021 года срочная информации для предпринимателей (объявления, информация налоговой службы, статистики и т.д.) направлялась на электронные адреса предпринимателей и производилась рассылка с помощью мессенджеров Ватсап и Вайбер. Районная газета «Вперед» опубликовала за 2021 год 19 статей, касающихся предпринимательской деятельности. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |  |
| 1.3. |  | Легализация заработной платы, сокрытой от налогообложения | Прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц, процентов |  | 2019-2021гг. | 100 | 150 | 310 | 206,7 | 200 | 1465,3 | 732,6 | В отчетном 2021 году ежемесячно рабочей группой по снижению неформальной занятости и обеспечению формирования сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде, организации и координации работы, направленной на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста в Атяшевском муниципальном районе проводился мониторинг работодателей, использующих труд наемных работников без заключения трудового договора. Работодатели, нарушающие трудовое законодательство, приглашались на заседания рабочей группы, с целью легализации выплаты заработной платы с перечислением соответствующих налоговых платежей. В отчетном периоде было проведено 9 заседаний, в ходе которых выявлены факты привлечения труда 25 работников работодателями без заключения трудовых договоров. 2 работодателя заслушаны по инициативе Межрайонной ИФНС №3 по РМ по фактам налоговой проверки. Всего за период 2021 года рабочей группой выявлено 143 работника с которыми работодатель не заключил трудовые договора. Целевой показатель по снижению неформальной занятости выполнен на 110%. По итогам работы комиссии всего за 2021 год заключено 127 трудовых договоров. Прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц от легализации заработной платы сокрытой от налогообложения составил 1465,3 тыс. рублей. Прогнозный показатель 2021 года выполнен в 2,1 раза. Информация о проведении заседаний размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского района в разделе «Новости», а также в местной газете «Вперед». | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |  |
| 2.Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок, товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей |  | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные исполнители |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к процедурам закупок отдельных видов юридических лиц | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», процентов |  | 2019-2021гг | 78,2 | 64 | 71,6 | 111,9 | 65 | 81,97 | 128,1 | За 2021 год конкурентных способов закупок не осуществлялось, были заключены договора на общую сумму 40,33 млн. руб., из них 33,06 у субъектов малого и среднего предпринимательства. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |  |
| 2.2 |  | Достижение экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок | Экономия бюджетных средств за счет осуществления закупок конкурентными способами, процентов |  | 2019-2021гг | 2,6 | 2,8 | 5,3 | 189,3 | 2,9 | 16,71 | 596,8 | За 2021 год было проведено 87 конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), путем проведения аукциона, конкурса в электронной форме на сумму 184,1 млн. рублей, Признаны состоявшими 21 аукцион и 1 конкурс в электронной форме. Заключено контрактов конкурентными способами на 153,97 млн. рублей экономия составила 30 млн. руб. или 16,71 % | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |  |

| 3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные Исполнители |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 3.1 | Оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сеть «Интернет», сайт органов местного самоуправления в сети «Интернет» о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», оказываемых на территории Атяшевского муниципального района, в МФЦ, о возможности, способах и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процент | 2019-2021гг | 67,7 | 69 | 80 | 115,9 | 70 | 80 | 114,2 | За 2021г. доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составил 80 процентов, ключевой (целевой) показатель выполнен на 114,2% | Заместитель Главы района – начальник Управления делами Сюмкин А.М. |
| 3.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация | Оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация, не менее 2 х актов в год, единиц | ежегодно | 2 | 2 | 4 | 200 | 2 | 3 | 1150 | За 2021 год проведена оценка регулирующего воздействия по 3-м проектам нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции и анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 3.3 | Анализ и доработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление приоритетных услуг, с целью оптимизации порядка предоставления данных услуг в электронном виде | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг, минут | 2019-2021гг | 7 | 5 | 1 | 120 | 5 | 1 | 120 | Система электронного управления очередью отсутствует. При обращении заявителей очередь не создается. | Заместитель Главы района – начальник Управления делами Сюмкин А.М |
| 3.4. | Содействие в проведении мониторинга на предмет наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности Атяшевского муниципального района удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, процент | 2019-2021гг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Результаты отображены в ИАС МКГУ (монторинг качества гос. услуг). | Заместитель Главы района – начальник Управления делами Сюмкин А.М |

4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; 2020г.; 2021г.; Результат (текстовое описание); Ответственные Исполнители. план; факт; % выполнения; план; факт; % выполнения. 4.1; Предоставление в аренду муниципального имущества; Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, тыс. руб.; 2019-2021гг; 25; 35; 45,2; 129,1; 40; 202,8; 507; Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 2021 год составил 202,8 тыс. руб. Ключевой (целевой) показатель выполнен в 5,1 раза.; Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С.. 4.2; Включение неиспользуемого имущества в муниципальную программу (план) приватизации, организация межевания земельных участков, предпродажная подготовка; Прирост доходов от приватизации муниципального имущества; 2019-2021гг; 250; 348; 199,8; 57,4; 370; 496,8; 134,3; В 2021 году прирост доходов от приватизации муниципального имущества составил 496,8 тыс. руб. Ключевой (целевой) показатель выполнен на 134,3%.; Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С.. 4.3; Мониторинг деятельности и оценка финансового состояния МУП; Прирост доходов от перечисления в бюджет части прибыли МУП, тыс. руб.; 2019-2021гг; 0; 65; 0; 0; 65; 66,6; 102,5; В отчетном 2021 году прирост доходов от перечисления в бюджет части прибыли МУП составил 66,6 тыс. руб. Ключевой (целевой) показатель выполнен на 102,5%.; Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С.. 4.4; Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков из оставшихся невостребованных земельных долей; Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду или предоставления в собственность земельных участков из невостребованных земельных долей, тыс. руб.; 2019-2021гг; 6552,4; 408; 5860,7; 1436; 1868; 18815; 1007,2; Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду или предоставления в собственность земельных участков из невостребованных земельных долей составил в 2021 году 18815,0 тыс. руб., в том числе от сдачи в аренду земельных участков 305,9 тыс. руб., от предоставления в собственность земельных участков из невостребованных земельных долей – 18509,1 тыс. руб. Ключевой (целевой) показатель выполнен в 10,1 раза.; Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С.

5. Дополнительные  системные  мероприятия направленные на развитие конкурентной  среды в Атяшевском муниципальном районе

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 5.1. | Участие в обучение муниципальных служащих по вопросам развития конкуренции, в установленном законодательством порядке; Участие в семинарах, рабочих совещаниях, круглых столах по вопросам развития конкуренции, проводимых уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции Республики Мордовия | Проведение обучающих тренингов в Атяшевском муниципальном районе, по вопросам развития конкуренции. Количество участников тренингов, человек | ежегодно | 6 | 10 | 16 | 160 | 13 | 25 | 192,3 | 10.08.2021г. для заинтересованных участников проведен обучающий семинар по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата непосредственно сотрудниками администрации Атяшевского муниципального района (всего присутствовало 25 человек). Ключевой (целевой) показатель выполнен на 192,3%. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 5.2 | Проведение мониторинга конкурентной среды в Атяшевском муниципальном районе | Увеличение респондентов, чел. | ежегодно | 10 | 15 | 15 | 100 | 15 | 16 | 106,7 | В 2021 году в обучающих тренингах (дистанционно) по вопросам развития конкуренции приняло участие 16 человек | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |

6. Мероприятия, направленные на повышение рейтинга Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата

|  | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 6.1 | Вложение инвестиций с целью развития экономики Атяшевского муниципального района | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, тыс. руб. | 2019-2021гг | 26603,3 | 35000 | 77375 | 221 | 22976 | 24877 | 108,3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил в 2021 году свыше 400 млн. руб. В расчете на 1 жителя – 24,9 тыс. рублей (2 место среди муниципальных образований). Значение ключевого (целевого) показателя выполнено на 108,3%. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. Заместитель Главы по комплексному развитию Атяшевского муниципального района Комаров Е.В. |
| 6.2 | Рост количества и объема микрозаймов, выданных Бизнес - центром субъектам малого бизнеса | Общая сумма микрозаймов, выданных Бизнес - центром субъектам малого бизнеса, млн. руб. | 2019-2021гг | 7,2 | 7,4 | 6,990 | 94,5 | 6,5 | 6,615 | 101,8 | Всего за 2021 год Бизнес-центром выдано 24 займа 14 хозяйствующим субъектам (1 ООО и 13 ИП) на общую сумму 6,615 млн. руб. Ключевой (целевой) показатель выполнен на 101,8%. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 6.3 | Развитие сельского хозяйства на территории Атяшевского муниципального района | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, процентов | 2019-2021гг | 91,7 | 92,5 | 100 | 108.1 | 100 | 100 | 100 | По итогам 2021 года, по представленным ожидаемым отчетам, доля прибыльных предприятий составит 100 %. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 6.4 | Увеличение количества рабочих мест | Количество вновь созданных рабочих мест, ед. | 2019-2021гг | 15 | 40 | 165 | 412,5 | 80 | 162 | 202,5 | Всего за 2021 год создано 162 рабочих мест, темп 98,2%. В том числе 150 рабочих мест создано на ООО МПК «Атяшевский» за счет реализации инвестиционных проектов. Ключевой (целевой) показатель выполнен в 2 раза. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 6.5 | Оценка экономического потенциала Атяшевского муниципального района | Рост суммарного объема валового муниципального продукта, млн. руб. | 2019-2021гг | 13177,4 | 14468 | 19429 | 134 | 19100 | 25636 | 134 | Валовой муниципальный продукт составил 25,6 млрд. руб. Доля промышленных предприятий в валовом муниципальном продукте района составляет более 75%. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 6.6 | Увеличение доходов населения Атяшевского муниципального района | Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района, рублей | 2019-2021гг | 26113,4 | 28104 | 31080 | 112 | 32100 | 33443 | 104,2 | В 2021 году наблюдается рост заработной платы во всех отраслях производственной и непроизводственной сферы района. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района за 2021г. составила 33443 руб., или больше уровня 2020 года на 8,5%. В том числе по промышленным предприятиям – 37636 руб. (темп 101%). Ключевой (целевой) показатель выполнен на 104,2%. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |
| 6.7. | Развитие социальной инфраструктуры Атяшевского муниципального района | Строительство и введение в эксплуатацию объектов социальной направленности (ФАП, социальный центр, спортивная площадка и т.д.), единиц | 2019-2021гг | 1 | 1 | 13 | 1300 | 2 | 2 | 100 | В 2021 году построен и введен в эксплуатацию социальный центр в с. Батушево. Построена детская спортивная площадка в рп. Атяшево. Ключевой (целевой) показатель выполнен на 100%. | Заместитель Главы по комплексному развитию Атяшевского муниципального района Комаров Е.В. |

7. Мероприятия, Реализация Национального плана развития конкуренции в   Республике Мордовия по Атяшевскому муниципальному району

на 2018 - 2021 годы

Мероприятия, направленные на достижение показателей развития конкуренции и недопущения монополистической деятельности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2017г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | Результат (текстовое описание) | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |  |
| 7.1 | Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом, единиц | 2019-2020гг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021 году нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления также как и в 2020 году не было. | Первый заместитель Главы района по экономике – начальник Финансового управления Алешина М.С. |