	
	
	5


PAGE  
22

	Согласовано 

Первый зам. Главы района по экономике - начальник Финансового управления

                             М.С. Алешина

«__»_________________ 2022 г.


	УТВЕРЖДАЮ

Глава Атяшевского муниципального района 

В.Г. Прокин

«__»_________________ 2022 г.


Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района Республики Мордовия по итогам 2021 года
	
	Исполнитель: управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района




Рп. Атяшево, 2022
Введение
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития осуществляется на основе реализации муниципальных программ. Перечень муниципальных программ Атяшевского муниципального района (далее – Перечень муниципальных программ Атяшевского муниципального района, муниципальные программы Атяшевского муниципального района), утвержден Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 19 ноября 2013 г. № 779 (с последними изменениями от 19 ноября 2021 г.  № 585).

Ответственными исполнителями муниципальных программ разработаны, утверждены и реализуются 19 муниципальных программ Атяшевского муниципального района Республики Мордовия:
	
	Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе»;

	1. 
	Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района»; 

	2. 
	Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»;

	3. 
	Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»; 

	4. 
	Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства»;

	5. 
	Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании»; 

	6. 
	Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»; 

	7. 
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования» на 2014-2025 годы;

	8. 
	Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Развитие культуры и туризма»;

	9. 
	Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Патриотическое воспитание граждан»; 

	10. 
	Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи»; 

	11. 
	Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского  муниципального района»; 

	12. 
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району»;

	13. 
	Муниципальная программа Атяшевского  муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе»;

	14. 
	Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 год»;

	15. 
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района»;

	16. 
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»;

	17. 
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией»;

	18. 
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья».


    В соответствии с пунктом 32 Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 1 ноября 2013 года №724 (далее –Порядок), ответственные исполнители муниципальных программ Атяшевского муниципального района совместно с соисполнителями и участниками направили в управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района и Финансовое управление Администрации Атяшевского муниципального района уточненные годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2021 год (далее –  годовые отчеты).

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном  порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ Атяшевского муниципального района и  окончательной информации о кассовом исполнении бюджета Атяшевского муниципального района за отчетный год, представленной Финансовым управлением Администрации Атяшевского муниципального района, управление экономического анализа и прогнозирования согласно пункту 39 Порядка сформировало Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района Республики Мордовия за 2021 год (далее - Сводный доклад).
     Одновременно отмечаем, что к Сводному докладу прилагается следующая  информация: 

- «Информация о финансировании муниципальных программ Атяшевского муниципального района Республики Мордовия за 2021 год (руб.)» (приложение 1);
    - «Сводная информация об эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района Республики Мордовия за 2021 год» (приложение 2).
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района Республики Мордовия за отчетный период
    Основные направления реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2021 год соответствовали приоритетам, установленными Стратегией социально-экономического развития Атяшевского муниципального района на 2018-2025 годы, утвержденной Решением Совета депутатов Атяшевского муниципального района от  26 сентября 2018 года №38 .

    Вместе с тем, с учетом рассмотрения муниципальных программ в рамках Перечня муниципальных программ Атяшевского муниципального района в 2021 году были достигнуты следующие результаты:

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района  «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе»

 По программе «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 28 декабря 2015 года № 688, запланировано 9 мероприятий, выполнено 7. Не полное выполнение мероприятий программы произошло в связи с неблагополучной ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции.
Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 15 825,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 2493,1 тыс.руб., республиканского бюджета Республики Мордовия – 649,4 тыс. руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района – 183,4 тыс.руб., внебюджетные средства – 12 500,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 4160,0 тыс. руб. 

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Атяшевском муниципальном районе» запланировано 1 основное мероприятие, которое включает в себя 21 подмероприятие.  Оказана финансовая помощь социально - ориентированной общественной организации «Спортивный клуб «Урожай» Атяшевского района Республики Мордовия на проведение спортивно - массовых мероприятий с взрослой категорией населения района. За 2021 год было проведено 30 внутрирайонных спортивно – массовых мероприятий и 6 мероприятий по сдаче нормативов комплекса ГТО среди всех категорий населения. Оказано содействие при проведении республиканских и межрегиональных спортивно – массовых мероприятий. 

По подпрограмме «Развитие молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе» запланировано 4 мероприятия. Было оказано содействие молодежным организациям в проведении молодежных мероприятий, семинаров, совещаний, участию в конкурсах, освещение деятельности молодежных организаций в районной газете «Вперед».
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Атяшевском муниципальном районе» запланировано 4 мероприятия. В 2021 году оказана поддержка 3 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде социальных выплат на строительство и приобретение жилья. В течение года осуществлялась консультационная помощь молодым семьям по вхождению в программу по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» для приобретения собственного жилья.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» можно отметить:

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации равна 77,78 %.

Число выполненных мероприятий 7 из 9 запланированных;

степень соответствия запланированному уровню затрат финансовых средств за счет источников всех уровней финансирования – 26,3 %;

оценка эффективности использования средств- 295,89 %;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год  составила 214,73 %, что свидетельствует об высокой эффективности реализации программы.

Плановое значение индикатора не выполнено на 100 % в связи с неблагополучной ситуацией распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на протяжении всего 2021 года. 
Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района»
Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления Администрации Атяшевского муниципального района с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Атяшевского муниципального района и повышение уровня жизни его населения, рациональное использование средств местного бюджета на организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности Администрации на основе комплекса работ и услуг, мероприятий  по их совершенствованию.
Муниципальная программа содержит шесть подпрограмм: 

«Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района»;

«Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе»;
«Повышение эффективности управления   муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации в Атяшевском муниципальном районе»;

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявления экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация  и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе»;

«Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе»;
Все они нацелены на достижение стратегической цели Атяшевского муниципального района – повышение уровня и качества жизни населения Атяшевского муниципального района.

Основные мероприятия Подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района»

выполнены в полном объеме. Значение целевых индикаторов и показателей

соответствует запланированному уровню .
Основной целью Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе» является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества,  развитие экономики и реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района на пенсионное обеспечение  за выслугу лет.

В программе определен перечень мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в районе, установлены сроки их исполнения и ответственные должностные лица. 


Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и средств бюджета Атяшевского муниципального района. Объем средств бюджета Атяшевского муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году составил 1495,6 тыс. рублей, из них на пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы  - 1485,6 тыс. руб. и на участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих – 10,0 тыс. руб. На оплату пенсий было потрачено 1485,6 тыс. рублей из запланированных 1485,6  тыс. руб. На командировочные расходы  было потрачено 5,1 тыс. рублей – из запланированных 10,0 тыс. руб. Выделенные денежные средства освоены на 99,67%. Запланированная сумма была профинансирована и освоена на 99,67 %.
 

В 2021 году 14 муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района прошли курсы повышения квалификации,  из 11 запланированных. Степень достижения целевого значения составил 127,3%.   

6 муниципальных служащих приняли участие в семинарах при планируемом участии 6 человек.   Степень достижения целевого значения составил 100%. 

Показатель «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе» при планируемом в  Подпрограмме показателе в 5% не был достигнут. 

Показатель «доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет»   при планируемом в  подпрограмме показателе в 11% составил 6,7%. Степень достижения целевого значения составил 60,9%.  Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления, усиление конкуренции в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих. Что является благоприятным моментом, так как периодически должно происходить своевременное обновление кадров, которое в данный момент сочетается с преемственностью. 


При планируемом в подпрограмме показателе «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе» при планируемом в  подпрограмме показателе в 9% составил 6,7%.  

В 2021 году  муниципальными служащими допускались нарушения на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности. При планируемом в подпрограмме показателе снижения нарушений в 10%  составил 12,5%.  

Согласно проводимому опросу  населения доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления составляет 81,3% при планируемом значении 84%. Степень достижения целевого значения составил  96,8%. 

Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет при целевом значении 31 человек составил 30 человек. Степень достижения целевого значения составил  96,8%. 

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы проведена и проводится следующая работа:

 правовым управлением постоянно ведется анализ муниципальной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства;

ведется реестр муниципальных служащих Атяшевского муниципального района, который ежеквартально актуализируется;

с целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, соответствия их замещаемым должностям и перспективы дальнейшего служебного роста проводится аттестация муниципальных служащих в рамках действующего законодательства: в 2021 году проведена аттестация 6 муниципальных служащих;

проводятся квалификационные экзамены на присвоение классных чинов муниципальным служащим: в 2021 году 2 муниципальным служащим присвоены классные чины;

повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается путем организации дополнительного профессионального образования по программам профессионального образования,  включающего курсы повышения квалификации, проведение семинаров: в 2021 году 14 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 6 муниципальных служащих приняли участие в семинарах;

на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района постоянно размещается информация о деятельности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, создан раздел «Муниципальная служба», где размещается вся информация о вакантных должностях, о проводимых мероприятиях и т.д.


В 2021 году 1 муниципальный служащий участвовал в  ежегодном республиканском конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия». Начальник правового управления  Администрации Атяшевского муниципального района  стала обладателем  диплома 1 степени Республиканского ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия» в номинации «Правовое обеспечение».
С целью снижения уровня коррупционных проявлений на муниципальной службе было принято Постановление Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 14 сентября 2021 года №475  «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2024 годы».

 Для дальнейшего развития муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе необходимо:

1. Проведение  работы над устранением текучести кадров путем  поднятия престижа муниципальной службы, мотивации сотрудников. 


2. В целях формирования качественного кадрового состава, своевременного замещения вакантных должностей на муниципальной службе кадровый резерв должен стать одним из основных источников пополнения кадров в Администрации Атяшевского муниципального района. Необходима системная организация работы по обеспечению кадрового резерва в сфере муниципальной службы, что способствует в свою очередь повышению эффективности ее функционирования.

3. Для минимизации нарушений на муниципальной службе необходимо   повышение профессиональной компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 

4. Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района, на пенсионное обеспечение за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством.
5. Для того, чтобы большее число граждан были удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления, необходимо своевременно реагировать на возникшие проблемы граждан. Колоссальное значение в этом имеет качественное и оперативное рассмотрение обращений (заявлений, предложений, жалоб) граждан.

Уровень эффективности реализации подпрограммы  «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе» муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района»  в 2021 году составляет 75,8 %. 

В 2021 году в рамках Подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации в Атяшевском муниципальном районе» в бюджете Атяшевского муниципального района  было предусмотрено 156,0 тыс. рублей. Процент освоения запланированных средств составил 100%.

    Проведены следующие мероприятия:

    - постановка на кадастровый учет земельных участков  в количестве –5, на сумму 110 тыс. рублей; 

    - проведена оценка рыночной стоимости 12 объектов движимого и недвижимого имущества  на сумму 46,0 тыс. рублей;

     - изготовление актов обследования и технических планов в  течении 2021года не производились; 

Индикаторы по подпрограмме  сложились следующим образом:            

- увеличен объем собственных доходов в бюджет муниципального района от использования земельных участков за счет реализации  мероприятий;

- на 5 %   увеличена  государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности  Атяшевского муниципального района.

В текущем году было  выставлено  на продажу    муниципальное имущество, находящееся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района.  Был реализован один объект недвижимого имущества с земельным участком на сумму 470 тыс.руб.

 В 2021 году в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе» на реализацию                                                                                                       подпрограммы запланированы расходы на сумму 1851 тысячи рублей, в 2021 году на реализацию подпрограммы произведены расходы на сумму 1803,0  тыс.рублей.

Значение запланированных подпрограммой показателей по противодействию возможным факторам проявления терроризма и экстремизма осуществлялось на укреплении доверия населения к работе органов государственной власти, Администрации Атяшевского муниципального района, правоохранительным органам, формировании толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Процент достижения - 100%.

Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций осуществлялась на создании необходимых финансово-экономических условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории района. Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и предприятий, снижение гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров, чрезвычайных ситуаций. Несмотря на принятие комплекса профилактических мероприятий, снижения планового уровня достичь не представилось возможным. За отчетный период увеличилось количество пожаров до 23, при плановом уровне 14 и факту 2021г.-23. Погиб 1 человек, пострадавших нет.  

Обеспечение  безопасности и охрана жизни людей на водных объектах осуществлялась созданием условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах, путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха и развития системы обеспечения безопасности на водных объектах. За отчетный период погибших на водных объектах нет.

Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе осуществлялось на основе постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучением населения в области гражданской обороны, созданием, обновлением и пополнением запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны, восстановление и приведение в готовность муниципальных защитных сооружений гражданской обороны. 

Общая степень достижения целевого индикатора подпрограммы – 85,0%. Эффективность подпрограммы 94,5%

Подпрограмма «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений» предусматривала  в бюджете Атяшевского муниципального района на 2021год 18300 тысяч рублей, выделенные денежные средства освоены на 93,2%.

Степень достижения целевых индикаторов по оснащенности рабочих мест материально-техническим  оборудованием  и лицензионным программным продуктом составил 100%; доля специалистов основного персонала с высшим образованием  при индикаторе 100%  выполнено  на 100%.


Исходя из вышеизложенного  подрограмма имеет уровень эффективности 107,3%. 

В целом по Программе  из 29 запланированных мероприятий выполнено 23. Уровень эффективности составил 76,5%. Что является показателем реализации Программы как удовлетворительный уровень эффективности.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»
Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от  25 декабря 2013 года №836 (в редакции Постановлений Администрации Атяшевского муниципального района от 19.12.2016 № 668, от 01.11.2018г. №689, от 24.10.2019 г., №539, от 29.12.2020г. №697)  разработана с целью повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере района и сокращения бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами. 
Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Согласно Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 29 декабря 2020 года № 50 «О бюджете Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», на реализацию мероприятий Программы было предусмотрено 10 тыс.рублей.
Ввиду недостаточности предусмотренных средств мероприятия Программы не выполнялись.

Степень реализации основных мероприятий составила 0%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат - 0%
Оценка эффективности использования средств - 0%

Уровень эффективности реализации программы – 0%

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе», признана неэффективной.

Разработчиком принято решение о внесении изменений в Программу, исключение затратных мероприятий.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (далее - Программа), утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837 в целях совершенствования и развития сети автомобильных дорог местного значения, повышения их транспортно-эксплуатационных характеристик.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в Программе предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий:

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе»:

Основное мероприятие 1 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах»;

Основное мероприятие 2 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района».
Подпрограмма «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»:

Основное мероприятие 1 - Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов»;

Основное мероприятие 2 - Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

Основное мероприятие 3 - Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Основное мероприятие 4 - Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерные изыскания,  в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Основное мероприятие  5 - Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Основное мероприятие 6 - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

Основное мероприятие  7 - Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах;
Основное мероприятие 8 - Содержание автомобильных дорог.

В 2021 году выполнялись Мероприятие 1 Подпрограммы  «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном района», мероприятия 1, 3, 4, 6, 8 Программы «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия».

 В рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

- подготовлена проектная  документация на капитальный ремонт автомобильных дорог в по ул.Первомайская, Набережная, Новая, Чапаева в с.Атяшево, ул. 25 лет Октября в с.Алово, ул.Октябрьская в д.Мордовские Дубровки, на ремонт по ул. Ленина в с.Батушево, прошедшие государственную экспертизу.

- проведены работы по ремонту  мостового перехода в по ул.Чапаева в с.Алашеевка и автомобильной дороги по ул. Советская в с.Сабанчеево;

- закуплены агитационные и учебные материалы. 

Мероприятие 2 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе» и мероприятия 2, 5, 7 Подпрограммы «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» не были запланированы на 2021 год в связи с отсутствием необходимости их проведения.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района и Федерального бюджета.
 В 2021 году было предусмотрено финансирование мероприятий программы на сумму 15871,9 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета на сумму 7636,8 тыс.руб.,  средств бюджета Атяшевского муниципального района на сумму 8235,1 тыс.руб. Фактически выделено и использовано в 2021 году 14731,3 тыс.руб. 
По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 96,62%. 
Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства»
Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 4 марта 2016 года №58 (в редакции Постановлений Администрации Атяшевского муниципального района  от 23.05.2018 г. № 306, от 01.11.2018 г. № 688, от 24.10.2019 г. № 536, от 03.09.2020г. №381, от 27.12.2021 г. №685)  в целях привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, а также создание в сельских поселениях организованной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в период 2021 г. программой предусмотрено выполнение основного программного мероприятия Подпрограммы 2 «Обращение с отходами производства и потребления»:
Мероприятие 1 - Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений осуществление полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.                  

В рамках реализации мероприятия сельским поселениям Атяшевского района выделено 16,4943 тыс. руб. Выделенные средства направлены на реализацию комплекса мероприятий технического и организационного характера, которые позволят обеспечить организацию современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В результате фактически освоено 13,937 тыс.руб. Данные денежные средства были направлены на:

1) Перевозку грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 50 км;  

2) Погрузка при автомобильных перевозках мусора с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 куб.м. 
Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района.

По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 118,35%. Программа имеет высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании»
Программой Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании» всего на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий из средств местного бюджета на сумму 124 тысячи рублей. Фактически в 2021 году выделено и освоено 124 тысяч рублей.  

На мероприятия программы по профилактике правонарушений было предусмотрено финансирование из местного бюджета на сумму 108 тысяч рублей, выделено и освоено 108 тысяч рублей. 

Данная программа предусматривает проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах в каникулярное время (спортивные соревнования, спартакиады, праздники и т.д.), проведение лекций для обучающихся, проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений района на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организацию летнего отдыха подростков в санаториях и лагерях и другие мероприятия.  

В 2021 году органами системы профилактики района проводились оперативно-профилактические операции: «Полиция и дети», «Лидер», «Твой выбор», «Здоровый образ жизни», «Подросток», «Всеобуч», месячник «Неблагополучная семья», мероприятия, посвященные Международному Дню Детского телефона Доверия, и другие.

15 тысяч рублей выделено и использовано на мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах. 

В течение года органами системы профилактики с подростками проводились беседы по правовой, антиалкогольной и антинаркоманийной пропаганде. Для обучающихся в образовательных учреждениях организовывались семинары, лекции по профилактике употребления наркотиков, спиртных напитков, табачных изделий, встречи учащихся с работниками органов здравоохранения и правоохранительных органов, 

Проводились рейды: по семьям, находящимся в социально-опасном положении, по местам массовой концентрации молодежи с целью выявления подростков антиобщественной направленности, безнадзорных и беспризорных.    

В течение года органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних была проведена работа, направленная на профилактику и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, выявление безнадзорных и беспризорных подростков, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, пресечение повторной преступности, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде. Сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района, Отдела полиции № 5 ММО МВД России «Ардатовский» с несовершеннолетними, состоящими на учете, были проведены профилактические беседы с целью профилактики совершения повторных правонарушений и преступлений. 

Проводилась разъяснительная работа по реализации Федерального закона «Об охране здоровья граждан окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» относительно несовершеннолетних граждан, а также Федерального закона от 21.10.2013 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».  

В сентябре проведена операция «Всеобуч», в ходе которой учителями, классными руководителями, членами родительского и ученического комитетов школ, работниками Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних организовывались рейды с целью выявления учащихся, не приступивших к занятиям.

Проводилось профилактическое наблюдение за подростками, употребляющими спиртные напитки и табачные изделия, санитарно-просветительская работа по профилактике алкоголизма, курения, наркомании.   

На организацию санитарно- просветительской работы  по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ – инфекции израсходовано 5 тысяч рублей. 

Среди общеобразовательных школ района проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На проведение данного конкурса из бюджета района выделено 1 тыс. рублей. При подведении итогов была учтена работа общеобразовательных   учреждений с детьми, проживающими в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с родителями учащихся, с детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН ОП № 5, на внутришкольном учете, охват детей кружковой и внеклассной работой,  ведение необходимой документации, проведение школой мероприятий,  участие в районных акциях и конкурсах. 

Проведено мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на которое выделено 5 тысяч рублей. Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, курения, наркомании освещались в средствах массовой информации.   

В течение 2021 года были проведены профилактические мероприятия в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности.  Данные семьи посещались по месту жительства, совместными усилиями органов системы профилактики района организовывались рейды с целью изучения социально-бытовых условий проживания детей в этих семьях и выявления фактов неблагополучия. На данные мероприятия выделено 3 тысячи рублей.   

3 тысячи рублей израсходовано на участие в республиканской олимпиаде правовых знаний среди старшеклассников. 2 тысячи рублей - на участие общественности в деятельно​сти формирований правоохранительной направлен​ности.

В целях воссоздания института социальной профилактики и вовлечения общественности в предупреждение правонарушений организована работа движений юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения. В общеобразовательных учреждениях района функционируют отряды правовой направленности: отряды «Юные друзья полиции», отряды Юных инспекторов дорожного движения, Дружины юных пожарных.   

 10 тысяч рублей выделено на проведение спортивных и культурно – массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни ( Республиканская спартакиада, «Старты надежда», районные спортивные состязания с трудными подростками.  

64 тысячи рублей выделено на установку системы видеонаблюдения в МБДОУ «Большеманадышский детский сад».  

Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, наркомании, курения периодически освещались в средствах массовой информации: на страницах районной газеты «Вперед» и на сайте органов местного самоуправления. 

В результате всех проведенных профилактических мероприятий, предусмотренных программой Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании», комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района в 2021 году снято с учета 13 несовершеннолетних, из них 8 в связи с исправлением, и 7 семей, из них 2 в результате оздоровления обстановки в семье. 

          В целях предупреждения правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, обеспечения мер воспитательного, медицинского и правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни в Атяшевском муниципальном районе проводится целенаправленная работа.

     Работа антинаркотической комиссии Атяшевского муниципального района осуществлялась в 2021 году в соответствии с утвержденным годовым планом и была направлена на реализацию действующей муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании». 

     Мониторинг наркоситуации в районе для получения информации об основных тенденциях ее развития, а также оценка результативности деятельности всех органов и организаций по данному направлению проводится постоянно, основные вопросы рассматриваются на заседаниях комиссии. В течение отчетного периода было проведено 4 заседания комиссии, одно из которых было расширенным. 

В районе используются различные ресурсы в области профилактики употребления наркотиков. В этом направлении проводится работа органами местного самоуправления и государственными органами: Управлением образования, Управлением культуры, Отделом по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района, ГБУЗ «Атяшевская  районная больница», Отделением полиции, «ГКУ Социальная защита населения в Атяшевском районе».

Согласованные меры и совместные усилия органов местного самоуправления в реализации программных и других антинаркотических мероприятий позволяют удерживать наркоситуацию под контролем.

В рамках реализации муниципальной антинаркотической программы Отделом полиции во взаимодействии со службами проведены организационно-аналитические и практические мероприятия, направленные на улучшение результатов и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

В целях предотвращения и выявления преступлений по линии полиции проводились  мероприятия в местах вероятного совершения преступлений данного рода, отрабатывались  места с массовым пребыванием молодежи, места досуга, объекты здравоохранения. На постоянной основе проверялись лица, ведущие антиобщественный образ жизни. В рамках ежегодной оперативно-профилактической операции «Мак-2021» на территории района проводились оперативно-профилактические мероприятия в период произрастания наркотикосодержащих растений, вынесено 4 предупреждения гражданам района на чьих приусадебных участках выявлено произрастание маслиничного мака, уничтожено произрастание на площади 4,2 кв.м.

В ходе проведения целенаправленных мероприятий в текущем 2021 году возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 и ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Особое внимание уделяется профилактической работе с неблагополучными семьями, а именно с подростками и родителями, состоящими на учетах в ПДН, КДН и ЗП района и на «Д» учетах у врача нарколога Атяшевской РБ. Данная работа направлена на недопущение вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических средств и одурманивающих веществ. 

Во время учебного года на постоянной основе организованы рабочие встречи с руководителями образовательных учреждений, в ходе которых обсуждались вопросы по выработке и реализации совместных профилактических мер, с целью противодействия криминализации подростковой среды, распространению наркомании в учебных заведениях. Проводился обмен информацией о возможных признаках и фактах вовлечения учащихся в противоправную деятельность, в том числе в процесс употребления наркотических и психотропных веществ. Были проведены такие профилактические мероприятия как: «Защита», «Алкоголь-Подросток», «Лидер», «Шанс» «Стоп-Спайс», «Твой выбор», «Дети России», «Полиция и дети». В ходе проведения мероприятий и в течении всего 2021 года несовершеннолетних, склонных к употреблению и распространению наркотических и психотропных веществ выявлено не было. 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Атяшевская районная больница» в целях обеспечения  медицинского и правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни врачом – наркологом с учащимися общеобразовательных школ района проводились лекции, беседы  на тему негативного отношения к употреблению наркотических и токсических препаратов. 

Выявление лиц, допускающих незаконное потребление наркотических веществ, проводится при оказании медицинской помощи, при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, при оформлении граждан на службу по контракту, при профилактических медицинских осмотрах. Для это  используются современные эксперт-тесты при необходимости исследуемый биоматериал направляется в ХТЛ РНД г.Саранска. На начало текущего года под наблюдением с диагнозом «наркомания» находятся два человека (жители Атяшевского района).   На профилактическом учете наблюдаются 3 человека с пагубным злоупотреблением наркотических средств с вредными последствиями. В отношении  данных лиц проводятся профилактические мероприятия. Несовершеннолетних, состоящих на учете у врача нарколога не имеется. За период 2021 года было проведено 4 мед.освидетельствования на состояние наркотического опьянения. 

Большая работа была проведена ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району», а именно специалистами службы ведется работы по выявлению семей с детьми, родители которых употребляют спиртные напитки. Такие семьи выявляются посредством выездов в сельские поселения района, обследования материально-бытовых условий проживания семей.

 

На  конец 2021 года на учете в учреждении состояло 33 семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в них 62 детей. Основной причиной постановки на учет неблагополучных семей является: злоупотребление родителями спиртными напитками, следствием чего является невыполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, аморальный образ жизни родителей.




 По Республиканской программе социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, в 2021 году на контроль взяты 16 семей. По результатам проведенной  работы 9 семей  снята с учета.


 
Специалистами учреждения проводится большая работа  по проведению разъяснительной работы с несовершеннолетними и их родителями по разъяснению прав и обязанностей, а также о возможности получения различного вида социальной помощи. 

 
Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района №187 от 14 апреля 2021 году был утвержден План проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Атяшевского муниципального района. На базе общеобразовательных школ района проведен комплекс мероприятий, направленных на привитие у подрастающего поколения негативного отношения к употреблению наркотических средств. Основными формами таких мероприятий являлись классные часы, классные родительские собрания, просмотр видеороликов, флэш-мобы. Учащиеся общеобразовательных школ активно учувствовали в районном месячнике антинаркотической направленности, а также в акциях «Сообщи, где торгуют смертью».  21 апреля 2021 года в МБОУ «Поселковская средняя школа №1» прошла встреча  учащихся 10 классов с сотрудником управления по контролю за оборотом  наркотиков МВД по РМ Жерноклеевой Екатериной Александровной и настоятелем Храма Апостола Андрея Первозванного  о. Сергием по теме «Профилактика употребления наркотических и психоактивных веществ среди несовершеннолетних». В других общеобразовательных учреждениях проводились лекции профилактической направленности с приглашением инспекторов ПДН Отделения полиции №5 по обслуживанию Атяшевского района ММО МВД РФ «Ардатовский», врача-нарколога ГБУЗ РМ «Атяшевская районная больница». В связи тяжелой эпидемиологической обстановкой в период пандемии,  большинство мероприятий проходило в онлайн-формате с размещением фото- и видео-отчетов на сайтах организаций и страничках в социальных сетях. 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании, сознательности граждан в вопросах противодействия распространению наркомании  с 15 по 26 марта , а также с 18 по 29 октября 2021 года  на территории Атяшевского муниципального района  проходила Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Для приема информации о фактах незаконного оборота наркотиков и консультаций по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых были определены телефонные номера компетентных специалистов органов здравоохранения.

Информирование общественности о сроках проведения акции было организованно посредством размещения информации в местах массового скопления граждан (школах, магазинах, автовокзале, домах культуры, аптеках и др.), а также на сайте органов местного самоуправления. 

В целях профилактики наркомании среди детей, подростков, молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации  проводится большая работа по вовлечению молодежи и взрослого населения  в занятия физической культурой и спортом. С начала года были проведены следующие мероприятия районного масштаба:

- 7 соревнований по легкой атлетике;

- 6 соревнований по лыжным гонкам;

- 5 по футболу и мини-футболу;

- 3 по волейболу;

- 2 по шашкам.

Среди них также проведены такие мероприятия как «Лыжня России-2021», «День здоровья», «Кросс нации- 2021», муниципальные этапы Всероссийских соревнований среди школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ». 

С целью профилактики асоциального поведения стало традицией ежегодно проводить районные соревнования «Веселые старты», среди учащихся общеобразовательных школ района под девизом «Спорт вместо наркотиков» и районные соревнования «Веселые старты», среди учащихся образовательных школ под девизом «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам». 

Растет приоритет спорта и здорового образа жизни среди молодежи и это становится одной из основных причин отказа от пагубных привычек. 

Информация о проведении заседаний комиссий публикуется на сайте  органов местного самоуправления. Ход реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании» освещается в районной газете «Вперед» (№11 (8829) от 19.03.2021 г).

На 2022 год муниципальной программой предусмотрено финансирование 7 мероприятий в общей сумме 16 тысяч рублей. Указанная сумма была полностью выделена и израсходована: 

- на организацию и проведение антинаркотических массовых спортивных мероприятий среди населения района, и, прежде всего, среди учащихся – 3 тыс.рублей;

- на организацию и проведение Всероссийской  акции «Сообщи, где торгуют смертью» - 2 тыс.рублей;

- на проведение конкурса плакатов, стенных газет, буклетов антинаркотической направленности в общеобразовательных учреждениях – 2 тыс.рублей;
- на обеспечение учреждений образования учебно-методическими пособиями по профилактике наркомании – 3 тыс.рублей;

- на организацию и проведение акций «Без наркотиков», «Спорт вместо наркотиков» - 2 тыс.рублей;

- на организацию конкурса социально-значимых проектов по профилактике потребления психоактивных веществ среди образовательных учреждений – 2 тыс.рублей;



- на организацию и проведение районной целевой акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией.

В 2022 году исполнителями муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании» будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий. 

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе»
С целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Атяшевского муниципального района, а также повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами в условиях пандемии, были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса, повышение эффективности бюджетных расходов и переход к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат. Кроме того, были скорректированы подходы к планированию бюджета на следующий год и проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений.

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 839 «Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» в течении 2021 года внесены следующие изменения: 

- Постановление Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 19 ноября 2021 года №586 «О внесении изменений в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе»;

- Постановление Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 17 декабря 2021 года №663 «О внесении изменений в муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе».

На финансирование мероприятий Программы в бюджете Атяшевского муниципального района в 2021 году было заложено 10 516,3 тыс.рублей, из которых освоено 10 446,3 тыс.рублей (исполнение составило 99,3 процента).

При оценке эффективности Программы использовали показатели выполнения Программы по следующим направлениям:

1) степень реализации мероприятий Программы;

2) эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень достижения целевого значения.

Эффективность реализации Программы в целом оценивалась исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов). Степень достижения целей Программы определяется как отношение фактического значения индикатора Программы к плановому значению (таблица 1).

Таблица 1 – Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами» за 2021 год

	Наименование показателя
	Целевое значение на 2021 г.
	Фактическое значение за 2021 г.
	Степень достижения целевого значений, %

	1. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района 
	95
	98,8
	104,0

	2. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по расходам к утвержденному уровню
	не более 6
	2,3
	100

	3. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню
	не более 6
	31,1
	19,3

	4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период
	100
	100
	100

	5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и районного бюджетов Атяшевского муниципального района
	100
	100
	100

	6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном году
	не менее 4,5
	4,6
	101,8

	7. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района
	=0
	=0
	100

	8. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района
	не более 0,4
	0
	100,0

	9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг
	не менее 80
	100
	100,0

	10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях
	1 (да)
	1 (да)
	100

	11. Собираемость налогов и сборов
	95
	96,8
	101,9

	12. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации процесса формирования бюджета Атяшевского муниципального района
	90
	90
	100

	13. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Атяшевского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	1 (да)
	1 (да)
	100

	14. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Атяшевского муниципального района
	=0
	=0
	100

	15. Соответствие показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Атяшевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
	1 (да)
	1 (да)
	100

	16. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях
	1 (да)
	1 (да)
	100

	17. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% 
	1 (да)
	1 (да)
	100

	18. Перечисление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей
	0 (нет)
	0 (нет)
	100

	19. Перечисление бюджетам поселений Атяшевского муниципального района субсидий на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	1 (да)
	1 (да)
	100

	Итого общая степень достижения целей программы
	96,2


В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году продолжили составление бюджета в «программном формате». В рамках бюджета Атяшевского муниципального района финансировалось 16 муниципальных программ. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района составила 98,8 %, что на 3,8% выше планового значения данного показателя (95,0%).

Путем повышения качества планирования доходов и расходов бюджета Атяшевского муниципального района усовершенствовали методику планирования бюджетных ассигнований, исключили дублирование расходных обязательств, повысили обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами. Бюджет Атяшевского муниципального района за 2021 год исполнен по доходам в сумме 539 243,3 тыс. рублей, или на 105,0 процента к годовым плановым назначениям, по расходам - в сумме 509 507,5 тыс. рублей, или на 97,7 процента, дефицит бюджета составил 29 735,8 тыс. рублей. Отклонение исполнения бюджета по расходам в размере 2,3% находится в пределах целевого значения – не более 6%. 

Собственные доходы бюджета Атяшевского муниципального района исполнены в сумме 121 359,1 тыс.рублей, что составляет 131,1 процента к годовым плановым назначениям. Причиной отклонения исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам (31,1%) к утвержденному уровню (не более 6%) послужило сверхплановое поступление налога на доходы физических лиц с дивидендов от ЗАО «Мордовский бекон».

При соблюдении порядка и сроков разработки проекта бюджета, а также установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Атяшевского муниципального района, в отчетном году были приняты Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, которые были подписаны и обнародованы. Так же было осуществлено своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в Финансовом управлении Администрации Атяшевского муниципального района осуществляется в соответствии с применением новых федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. В 2021 году контрольные мероприятия осуществлялись на основании Плана, утвержденного Распоряжением Главы Атяшевского муниципального района от 01.12.2020 г. №417. План контрольных мероприятий на 2021 год был размещен на официальном сайте органов местного самоуправления. В течении года было проведено 8 контрольных мероприятий, в том числе четыре плановых мероприятия по теме - проверка соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд; четыре плановых мероприятия по теме: - проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

По результатам проверки соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг одному муниципальному образовательному учреждению было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и принятии мер по недопущению их в дальнейшем. Согласно отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля объем проверенных средств за 2021 год составил 23 345,9 тыс.рублей, что составляет 4,6% от фактически произведенных расходов бюджета Атяшевского муниципального района. 

Оптимизация бюджетных расходов позволила уменьшить долю неэффективных расходов бюджета Атяшевского муниципального района. Об этом свидетельствует отсутствие на 01 января 2022 года просроченной кредиторской задолженности и муниципального долга Атяшевского муниципального района.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг было достигнуто за счет повышения качества их оказания, то есть оптимизация бюджетной сети, упрощение процедур предоставления услуг, эффективное планирование бюджетных ассигнований.

Высокий темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района к уровню предыдущего года объясняется сверхплановым поступлением налога на доходы физических лиц с дивидендов от ЗАО «Мордовский бекон» и ООО МПК «Атяшевский». В 2021 году по сравнению с 2020 годом поступило больше на 18,0 млн.рублей. На 14,0 млн.рублей поступило больше доходов от продажи земельных участков, сформированных из невостребованных земельных долей. 

Поступления в бюджеты поселений Атяшевского муниципального района за 2021 год составили 83,9 млн.рублей, что больше уровня 2020 года на 34,5 млн.рублей. Из них 12,8 млн.рублей – это доходы от продажи земельных участков, 5,8 млн.рублей – налог на доходы физических лиц с дивидендов от ЗАО «Мордовский бекон» и ООО МПК «Атяшевский», поступившие в бюджет Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района. Кроме того, больше уровня прошлого года поступило единого сельхозналога, арендных платежей, доходов от реализации имущества, средств самообложения граждан и других неналоговых доходов.

Сумма недоимки по налогам на 01 января 2022 года составила 3,2% от начисленной суммы за 2021 год, поэтому показатель собираемости налогов и сборов не достиг 100% значения, но исполнен выше целевого значения в 95% и составил 96,8%. 

В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Атяшевского муниципального района и отчета о его исполнении.

В бюджете Атяшевского муниципального района на 2021 год бюджетам поселений были предусмотрены дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и субсидии на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Финансирование составило 100%.

Подводя итоги, можно отметить, что реализация Программы в 2021 году привела к:

1) организации бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств, оценки объемов принимаемых расходных обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета Атяшевского муниципального района;

2) созданию условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Атяшевском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

3) аккумулированию бюджетных средств на исполнение приоритетных и жизненно важных для Атяшевского муниципального района расходных обязательств;

4) повышению бюджетной дисциплины органов местного самоуправления.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие образования» на 2014-2025 годы
          Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей, обеспечивающих высокое качество жизни населения. Школы района находятся в режиме постоянного развития и совершенствования.


В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2025 годы за 12 месяцев 2021 года фактически профинансировано 263 694,3 тыс. рублей. Из них из: федерального бюджета- 16 077,5 тыс. руб.; республиканского бюджета – 185 609,1  тыс. рублей, объем средств из бюджета Атяшевского муниципального района составил 56827,1 тыс. рублей. Кроме того - внебюджетные средства – 5180,0 тыс. рублей.


Финансовые средства израсходованы строго на мероприятия, предусмотренные программой.


Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в поселке Атяшево,за счет средств республиканского бюджета приобретены 2 квартиры на сумму 2 602, 300  тыс. руб.


В 2021 году, из за ограничений, введенные в связи с коронавирусной инфекцией, не использованы республиканские средства в сумме 207,8 тыс. руб. предусмотренные программой на отдых детей в период осенних каникул. 


На муниципальном уровне отрегулированы Порядок комплектования и правила приема детей в дошкольные образовательные учреждения, сформирован банк данных по регистрации заявителей для постановки на очередь в детский сад. По данным автоматизированной информационной системы «Е-услуги»  численность детей  в дошкольных образовательных учреждениях на 1 января 2021 года составляет 463 воспитанника. В районе исполняется Указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по доступности дошкольного образования. Так очередь в детские сады всех возрастных групп  в районе  отсутствует.


Главная  цель системы общего образования района заключается в обеспечении возможности каждому ребенку, вне зависимости от места проживания и состояния здоровья, получить качественное и доступное образование, которое соответствует потребностям современного общества и требованиям развития экономики.


Одним из объективных показателей качества общего образования по-прежнему остается Государственная итоговая аттестация.

Единый государственный экзамен на территории района проводился по одиннадцати предметам. 


78 выпускников  проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена, трое в форме государственного выпускного экзамена. Это те выпускники, которые поступили в СПО. Экзамены выдержали успешно и все получили аттестаты о среднем образовании. 


Готовность к творческой инновационной деятельности в современных условиях – важнейшее качество педагога-профессионала, без наличия которого невозможно достичь  высокого уровня педагогического мастерства.  Педагоги, работающие в системе образования, сегодня стремятся не только следовать традициям, но и совершенствовать свою профессиональную деятельность. В целях развития творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в организации образовательного процесса, роста профессионального мастерства, в рамках реализации мероприятий программы, проведен конкурс профессионального мастерства  «Учитель года-2021», августовская педагогическая конференция учителей, торжественное собрание, посвященное празднованию Дня учителя. На эти цели израсходовано 56,0 тыс. рублей.   


Важным направлением в системе образования района является развитие системы поиска и поддержки талантливых детей. 


Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская олимпиада школьников. Это способность ребенка принимать полученные знания не только на уроке, но и представить их в различных творческих, спортивных и интеллектуальных состязаниях. Олимпиады школьников прочно вошли в сегодняшнюю систему работы с одаренными детьми. 


Проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам, муниципальный этап Межрегиональной олимпиады школьников по родному языку и родной литературе.  Победители муниципального этапа олимпиад приняли участие в региональном этапе и завоевали 7 призовых мест по общеобразовательным предметам (1 – по английскому языку (победитель), 1 – по биологии, 1- по технологии, 1- по химии, 1- по литературе, 2 – по физической культуре).   По итогам Межрегиональной олимпиады школьников по родному языку и родной литературе – 2 победителя и 6 призеров.

В рамках «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Поселковская  средняя школа № 1» открыт центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». 

Центр направлен на выполнение функции общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и обеспечение формирования современных компетенций и навыков у школьников.

Создано на базе образовательных учреждений 475 новых мест по дополнительному образованию детей. Кружки и секции оснащены новым оборудованием.

Большую роль в выявлении, развитии и поддержке одаренных детей играет система дополнительного образования, являющаяся важнейшей составляющей образовательного пространства Атяшевского района, которая сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию детей, формирует здоровый образ жизни и осуществляет профилактику асоциальных явлений в детско-юношеской среде. Индикатором качества дополнительного образования является успешное участие воспитанников в районных,  республиканских, всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях.  Таких, как: «Ученик года - 2021», «Живи, народная душа!», «Президентские спортивные игры школьников», «Президенские состязания», районные соревнования по легкой атлетике и др. На эти цели потрачено 22,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, удалось обеспечить достижение следующих социально-экономических показателей:

	1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
	71,0%

	2. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые прошли повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	81,0%

	3. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе
	70,1%

	4. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
	100%

	5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
	71,0%

	6. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	1,5

	7. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования
	86%

	8. Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	82

	9. Подготовить из общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ»  медалистов республиканских и всероссийских соревнований %;
	15

	10. Подготовить разрядников (1,2, 3 разряды) от общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» %;
	30

	11. Подготовить команды призеров по футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, волейболу (команда)
	4 

	12. Количество победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, вольной борьбе, комплексу ГТО (Человек)
	20

	13. Доля образовательных организаций, реализующих программы духовно- нравственной направленности
	82%

	14. Доля детей, охваченных семейным устройством
	81

	15. Доля детей получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования , в общей численности детей в возрате от 5 до 18 лет
	71,0%

	16. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе  сертификатов персонифицированного финансирования
	12%



В текущем году исполнителями муниципальной программы «Развитие образования»  на 2014-2025 годы будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий. 
Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма» 
В настоящее время в районе насчитывается 26 сельских Домов культуры и клубов, в том числе МАУК «Центр национальной культуры и ремёсел», 25 муниципальных библиотек, в том числе центральная районная библиотека, районная детская модульная библиотека, районный краеведческий музей, детская школа искусств. 

Работа учреждений культуры Атяшевского муниципального района осуществлялась в соответствии с утвержденным годовым планом и была направлена на реализацию действующей муниципальной программы (далее Программа) Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.12.2013 № 830 «Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие культуры и туризма». 
Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сфер культуры, туризма, архивного дела, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма, сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям, создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Реализация муниципальной программы осуществляется в трех значимых сферах муниципальной экономики: культура, туризм и архивного дела.
Сроки реализации программы 2014-2024гг.

По итогам 2021 года общий объем финансирования составил 38388,5 тыс. руб., из них за счет средств федерального  бюджета 1240,0 тыс. руб., за счет бюджета Республики Мордовия 264,1 тыс. руб., за счет бюджета Атяшевского муниципального района 36583,8 тыс. руб., внебюджетные средства – 300,6 тыс. руб.
Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 41455,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 1370,0 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Мордовия –1056,6 тыс. руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района – 38728,2 тыс.руб., внебюджетные средства – 300,6 тыс. руб. Процент освоения бюджетных ассигнований составил 92,6 %.
Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными  и в полном объёме отвечать запросам населения. Создание комфортных условий для работы, приобретение новейшего светового и музыкального оборудования и инвентаря будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий. В 2021г. был произведен текущий ремонт  филиала ДК п. Птицесовхоза «Сараст» МАУК «Центр национальной культуры и ремесел»,  приобретено оборудование  для филиала «Лобаскинский СДК» и ДК п. Птицесовхоза «Сараст»  МАУК «Центр национальной культуры и ремесел», на общую сумму 1313,1 тыс. руб. 

Существенную роль в сохранении культурного наследия Атяшевского муниципального района играет районный краеведческий музей. Работниками музея ведется активная работа по коллекционированию предметов старины и культуры, художественному творчеству, воспитанию чувства долга и патриотизма. С этой целью оформляются экспозиционные выставки, проводятся уроки мужества для учащихся школ района, часы краеведения, встречи со знаменитыми людьми района, фольклорные праздники, экскурсии.
В течение года в соответствии с годовым  планом учреждениями культуры были проведены общерайонные мероприятия. Общий объем средств выделенных на их организацию и проведение составил 400,0 тыс. руб. 
         Сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей Атяшевского муниципального района, имеющую историческое, научное, экономическое, политическое, социальное и культурное значение, а так же документы по личному составу ликвидированных организаций Атяшевского муниципального района, архивы становятся активными участниками социально-экономических процессов, происходящих в районе, выступают гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения. В 2021г. на обеспечение деятельности МАБУ «ОМВА» укрепление материально-технической базы, создания оптимальных условий для хранения документов было выделено 618,2 тыс. рублей.
Степень достижения целей и задач Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов). 

За отчетный год уровень эффективности реализации программы составляет 91,94 %, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

Реализация муниципальной программы позволит к 2024 году создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры, активизировать продвижение Атяшевского района в национальном  культурно-туристическом пространстве. Внедрение информационных технологий в отрасль, укрепление ее материально-технической базы обеспечит более широкий доступ населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, что повлечет увеличение посещаемости  муниципальных учреждений культуры района. 

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан»
         Муниципальная программа  Атяшевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан» утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 831.


Оценка результативности реализации Программы осуществлена на основе использования системы критериев, которые выступают в качестве объективных показателей, индикаторов. Они представлены нравственно - духовными и количественными параметрами: повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния, снижение социальной напряженности в обществе, проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества, повышение уровня реализации творческого потенциала в области патриотического воспитания.


Патриотическое воспитание направлено на формирование у населения района, подрастающего поколения такого высокого, великого чувства, как любовь к Отчизне. Патриотизм - одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни общества, является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее   развития и проявляется в ее активной деятельности самореализации на благо Отечества, района. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.

В общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей продолжают функционировать кружки патриотической направленности, работают поисковые отряды «Отечество», «Гренада», входящие в состав Мордовского патриотического объединения  «Поиск».   

Жители Атяшевского муниципального района в течение года приняли активное участие в районных, республиканских, во всероссийских акциях и флеш-мобах, направленных на воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину.  

В течение года были охвачены все направления гражданско – патриотического воспитания подрастающего поколения: духовно-нравственное, историко–краеведческое, гражданско–правовое, социально–патриотическое, военно–патриотическое, культурно-патриотическое. Ряд мероприятий проведены в дистанционном формате.

Проведены  спортивные и других мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи: военно-спортивные игры среди отрядов «Движения юных патриотов», районные спортивные соревнования  на призы памяти участника Великой Отечественной войны И. Гусева, соревнования на призы Героя Советского союза, уроженца Малых Манадыш В. Михеева, фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»,  акции «Георгиевская ленточка», «Я – гражданин России» и др. На проведение мероприятий ушло 46,0 тыс. рублей.

Способствует формированию знаний об истории локальных конфликтов, в частности Афганской войны, а также формированию патриотизма, как качества личности будущего гражданина, ежегодное районное мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана. 15 февраля, в День вывода советских войск из Афганистана, 

ежегодно возлагаются цветы к памятнику, проводятся мероприятия с приглашением родственников погибших солдат и воинов – интернационалистов района. Расходы предусмотрены в размере 10,0 тыс. рублей.

Проведены в течение года: уроки мужества, тематические классные часы, была оказана волонтерами помощь солдатским вдовам и ветеранам труда.  В школах, библиотеках, домах культуры прошли конкурсы рисунков, песен, стихов. 

Обновлены уголки, комнаты боевой и трудовой славы, наведен порядок на территории воинских захоронений.  

Поисковый отряд «Отечество» МБОУ «Атяшевская средняя школа» снова, как и в прошлом году, стал первым на республиканском конкурсе «Лучший поисковый отряд Мордовии 2021», а заместитель командира отряда - вторым  в конкурсе «Лучший поисковик Мордовии». 

Поисковики приняли активное участие в республиканском конкурсе творческих научно – исследовательских работ «Сурский оборонительный рубеж», посвященный 80-летию начала его строительства. Творческая работа командира отряда заняла первое место.

Поисковики района по итогам конкурсов выиграли 5 путевок во всероссийский детский центр "Орленок".

В районе функционируют два кадетских класса, на базе МБОУ «Атяшевская средняя школа»  (по линии МЧС) и  на базе МБОУ «Поселковская средняя школа № 2» (моряки). Развиваются интеллектуальные, общекультурные, физические, духовно-нравственные и морально-волевые качества учащихся. Кадетские классы отличаются дисциплиной и служат примером для остальных школьников.  В 2021 году на 50,0 тыс. рублей обновлена форма у кадетов – моряков.

Совершенствовано нормативно-правовое, методическое,  информационное обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан в районе.

В результате проведенной работы уровень патриотического сознания жителей Атяшевского муниципального района повысился.


На 100 % выполнены показатели: 


доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан района; 


доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;


количество действующих кружков патриотической направленности;


количество историко – патриотических, героико – патриотических, военно – патриотических музеев;


количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания».  


На 6,7 % не выполнен показатель «Количество выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию  по отношению к запланированному количеству», так как учащиеся общеобразовательных учреждений района не выезжали, из-за санэпидемиологической обстановки,  в г. Саранск в  музей. По той же причине поисковики района не участвовали  в республиканских поисковых экспедициях по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны и в республиканском этапе военно – спортивных игр «Движение юных патриотов».


По программе было заложено 150,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. Использовано 100,0 тыс. рублей. Из 6,0 тыс. заложенных внебюджетных средств израсходовано 6,0 тыс. рублей.

 
Всего по программе использовано 106,0 тыс. рублей. 


В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой,   наблюдается положительная динамика роста патриотизма в районе, возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности района.
Муниципальная программа  Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи»

В  2021году в рамках Подпрограммы  «Оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации» муниципальной программы  Атяшевского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи» в бюджете  Атяшевского муниципального района было предусмотрено 12 тысяч рублей. С заявлениями об оказании материальной помощи обращались 3 человека. Им была оказана материальная помощь на сумму 9 тысяч рублей.

Подпрограммой  «Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Атяшевского муниципального района» было запланировано выделение субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям по двум направлениям:

Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим свою деятельность в области средств массовой информации, литературы, издательского дела и реализации информационных проектов и

СОНКО, осуществляющим свою деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности.

Финансовая поддержка на конкурсной основе была оказана Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Вперед» в сумме 1480,0 тыс руб  и Общественной  организации «Спортивный клуб«Урожай» Атяшевского района  Республики Мордовия в сумме 50тыс руб.

Запланированные мероприятия по программе выполнены.
Муниципальная  программа Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района» утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района № 637 от 11.12.2020 г.
Основная цель Программы – обеспечение внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере Атяшевского муниципального района для повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности Атяшевского муниципального района, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы принятия муниципальных управленческих решений.
Программа представляла собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, повышение уровня доверия к власти и сокращение затрат времени на обеспечение доступа населения Атяшевского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления за счет функционирования web-сайтов, развития их информационного наполнения и функциональных возможностей, а также обеспечения тематического доступа к размещаемой на них информации, предоставление муниципальных услуг в электронном виде, обеспечение электронного взаимодействия между муниципальными образованиями, органами власти и государственными и муниципальными учреждениями.
На 2021 год  по программе запланировано реализация 3 подпрограмм. 
В ходе реализации данных подпрограмм в 2021 году были выполнены следующие основные мероприятия:
Содействие развитию информационной инфраструктуры в Атяшевском муниципальном районе;

Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района;
Обеспечение информационной безопасности в органах местного самоуправления Атяшевского муниципального района.

В 2021 году на реализацию программы было выделено 150,0 тыс. рублей. 
В процесс деятельности Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия все более активно внедряются новые программные продукты. Что обеспечивает электронное взаимодействие с органами власти и учреждениями Республики Мордовия, уменьшает время на обработку информации и предоставления необходимых сведений.
Кроме того, социально-экономический эффект от реализации Программы достигается снижением административной нагрузки на органы местного самоуправления, связанной со снижением временных и финансовых затрат на межведомственное взаимодействие, в том числе на получение ими необходимой информации, в результате интеграции районных, региональных и ведомственных автоматизированных информационных систем, а также при взаимодействии органов местного самоуправления с населением и организациями.
В 2021 году срок реализации муниципальной программы прекращен.

Степень соответствия запланированному уровню затрат 100  %
Оценка эффективности использования средств 100  %
Уровень эффективности реализации программы составляет 85,8 %
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016 – 2025 годы   по Атяшевскому муниципальному району»
         Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы  по Атяшевскому муниципальному району утверждена постановлением Администрации Атяшевского муниципального района  от 03.08.2016 № 366 ( с изменениями, внесенными постановлениями  Администрации Атяшевского муниципального района  от 26.12.2016г.№ 700, от 09.02.2017г. № 67, от 14.04.2017г. № 188, от 25.12.2017г. №654, от 08.02.2018г. №44, от 23.05.2018г. № 305, от 12.10.2018 г. № 626, от 10.12.2018г. № 787, от 29.12.2018г. № 868, от 24.01.2019г. №13, от 06.05.2019г. №202, от 25.12.2019г.№700 , от 26.10.2020г. № 533, от 21.05.2021г. № 301, от 30.12.2021г. № 698) .

 Муниципальная программа разработана в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Атяшевского муниципального района, утвержденными Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.05.2016г. № 239.

Приоритетами муниципальной программы являются: 

в сфере производства - развитие импортозамещающих подотраслей сельского хо​зяйства, включая молочное и мясное скотоводство; 

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохо​зяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере:

- повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизво​дителей.

В соответствии с уточненной  бюджетной росписью в 2021 году на реализацию муниципальной программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1370 тыс.рублей. Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы в объеме 817,3 тыс. рублей  или 59,7 % к бюджетной росписи.


На реализацию программы  в 2021 г. было предусмотрено: 
                                                                                                            Таблица 1

	Источники финансирования
	Объем финансовых средств, запланированный по программе на                                                                                                                                                                                          2021 г., тыс.руб.
	Фактически освоенный объем финансирования программы за 2021 г., тыс. рублей

	          Всего
	1371,6
	817,3

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет
	1370,0
	817,3

	местный бюджет
	1,6
	0,0

	внебюджетные средства
	0,0
	0,0


1. Общие итоги реализации муниципальной программы.

          Оценка эффективности  реализации муниципальной программы основывается на достижение  основных показателей (9 индикаторов). Степень достижения основных показателей ( 9-ти индикаторов) в отчетном году  составила  107,1%. По  шести  основным показателям   достигнуто перевыполнение,  а по 3-ем невыполнение (табл.3). 

По предварительным данным в 2021 году  индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 92,6 %, что ниже целевого показателя муниципальной программы на 6,2 процентных пункта (далее п.п.). Причины : снижение объема производства зерна на 29,5%, сахарной свеклы на 2,8%,  молока на 1,3% ( к уровню 2020г.).


Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил  83,0 %, что ниже   целевого показателя  на 17,8  п.п. ( причина : снижение объема   производства  зерна на   29,5 % ,  сахарной свеклы на 2,8  % ).


 Индекс производства продукции животноводства   по предварительным данным составил 103,7 %, что выше  планового значения  на  6,3 п.п.  ( рост  производства   скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий на 5,1  %, куриных яиц на 7,5% , снижение производства молока в хозяйствах всех категорий   на 1,3  % к уровню 2020г. ) .


 Индекс производства пищевых продуктов  (в сопоставимых ценах 21 359 169 тыс.руб.), составил 125,4 %,  превысив целевой показатель муниципальной программы  на 23,4 п.п.


Предприятиями перерабатывающей промышленности района произведено товарной продукции (в действ. ценах) на сумму 21 367 291 тыс. рублей, что на 155.6  %  больше уровня 2020 года,  в том числе :

1. ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» (Атяшевское подразделение)  на сумму 21 315 941 тыс. рублей (99,8 % общего объема),  с индексом 157,0 %,

2. ОАО  « Завод маслодельный «Атяшевский»  на сумму 51350 тыс. рублей с индексом 34,4 % ( на 31.12.2021г. является недействующим).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал отрасли ожидаемое значение   82.0 %, что  на 13,7 п.п. выше  планового целевого индикатора. 

На формирование индекса  физического объема инвестиций  оказывает отрицательное влияние диспаритет цен : низкий уровень закупочных цен у сельхозтоваропроизводителей  на фоне постоянно растущих цен  на энергоносители и материальные ресурсы и  недостаток залогового обеспечения для привлечения кредитных ресурсов.

  Наибольший объем и  рост инвестиций наблюдается  в ООО «МАПО «Восток» 124,4 млн. рублей ( 128,8 %)   , ООО «Сабанчеевское»  - 75 млн. рублей (136,4%)  .


Достигнуты положительные экономические показатели.

Сельскохозяйственные предприятия работают в условиях значительного повышения издержек из-за удорожания  электроэнергии, кормовых добавок, транспортных услуг и других составляющих себестоимости.

 В отчетном году ожидаемая   прибыль до налогообложения (с учетом субсидий)  (по данным  отчета  об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций ) составит 855,2  млн. рублей,  что на 19,7 % выше уровня 2020 года  ( 714,1 млн. рублей). 


По данным сводной отчетности  об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций,  рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), ожидается  30,7 % ,  что выше  целевого показателя (22,5 %) на 8,2 п.п. Без учета субсидий рентабельность  ожидается 28,8 %. ( в 2020 году  34,8 %).

(Причина :  ожидаемый результат  по ООО «Инвестиционный центр»  убыток 14989 тыс.руб., ожидаемая  рентабельность (- 19,3%) ,организация ликвидирована, 20.12.2021г.прекращение деятельности ЮЛ путем реорганизации в форме присоединения ).

Уровень рентабельности от реализации основных видов сельскохозяйственной продукции за 2020 г.  и ожидаемые за 2021г.

                                                                                            Таблица 2

	Наименование показателя
	2020 г
	2021г. (ожидаемые)
	Изменение 

	                                          Продукция растениеводства

	

	Зерно и семена зерновых и зернобобовых культур

	Рентабельность продукции (без учета субсидий), %
	     89.7
	87,6
	-2.1

	Сахарная свекла

	Рентабельность продукции (без учета субсидий), %
	46.8
	85,3
	38.5

	Продукция животноводства

	Молоко сырое коровье всех видов

	Рентабельность продукции (без учета субсидий), %
	44.1
	43,0
	-1.1

	Крупный рогатый скот

	Рентабельность продукции (без учета субсидий), %
	-44.2
	-28,6
	15.6

	Птица всех возрастов

	Рентабельность продукции (без учета субсидий), %
	11.5
	-52,2
	-40.7

	Яйца

	Рентабельность продукции (без учета субсидий), %
	29.8
	34,3
	4.5



Удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяйственных организаций  составляет  90 %, убыточное хозяйство 1, ООО «Инвестиционный центр» ( по данным сводной отчетности  об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций). 


Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным предприятиям  составила в отчетном году 28132 рублей, 93 % к  плановому значению  муниципальной программы  ( 108,0%  к 2020 г.).


 Индекс производительности труда к предыдущему году составил 101,3 %, что на 0,3 п.п. выше  планового значения (по программе 101,0 %).  

Выполнение целевого  индикатора количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях составило  108,8 %. Пороговое значение заработной платы, используемые для расчета числа  высокопроизводительных рабочих мест для  моно территориальных предприятий (без малых)  25657 рублей выполнили 6 , пороговые значение для  малых и микропредприятий  21211 рублей выполнили  3 хозяйства.

  Таблица 3     Выполнение основных показателей муниципальной программы в 2021 году

	№ п/п
	                           Показатели
	2021 г.

	
	
	план
	отчет
	%  выполнения

	1
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году
	98,8
	92,6
	93,7

	2
	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году
	100,8
	83,0
	82,3

	3
	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году
	97,4
	103,7
	106,5

	4
	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году
	102,0
	125,4
	122,9

	5
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

процентов к предыдущему году
	68,3
	82,0
	120,1

	6
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

Процентов*
	22,5
	30,7
	136,4

	7
	Среднемесячная  заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

Рублей
	
	
	

	7.1
	Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным предприятиям рублей
	30244
	28132
	93.0

	8
	Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к  предыдущему году

%
	101,0
	101,3
	100,3

	9
	Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях

Единиц
	871
	948
	108,8


*ожидаемые данные  за 2021 год включают в себя показатели товаропроизводителей , зарегистрированных как юридическое лицо.

2.Подпрограмма  « Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК»

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение 5 целевых показателей.                                                                                                                                                           

                                                                                                     Таблица  4                                    

Выполнение целевых показателей  подпрограммы  « Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК»

	№ п/п
	Наименование показателя
	                      2021 г. 

	
	
	план
	факт
	выполнение, %

	1
	Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами ,%
	96,0
	96,0
	100

	2
	Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций, %
	10,0
	6,0
	60

	3
	Количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направления подготовки: «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Агроинженерия», «Механизация сельского хозяйства», человек
	25
	36
	144

	4
	Количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении  аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 22 июня 2015г. № 381 , человек
	2
	0
	0


	5
	Количество  молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 22 июня 2015г. № 381 , человек
	7
	1
	14,3


Степень достижения  5 целевых  индикаторов подпрограммы составила 63,7   %. 

В отчетном  году выполнены 2  целевых индикатора  подпрограммы:

 1) уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, выполнение  100%; 

2)  количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направления подготовки: «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Агроинженерия», «Механизация сельского хозяйства», выполнение 144%.
Не выполнены  3 показателя подпрограммы.

Доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций в 2021г увеличилась на 1,1% и составила 6 % , показатель не выполнен ( план 10). 

В рамках подпрограммы осуществлялась государственная поддержка мероприятия "Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве". 

Участниками программы в 2021 году являлись  6 молодых специалистов.
На финансирование мероприятия "Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве" планировалось направить из средств республиканского бюджета Республики Мордовия, за счет предоставления субвенций бюджету Атяшевского муниципального района  1370 тыс. рублей и из средств районного бюджета 0.2 тыс.рублей.  Кассовое исполнение по подпрограмме составило 817,3 тыс. рублей (уровень кассового исполнения  59,7 %). 

Причины недофинансирования мероприятий   невыполнение целевых индикаторов :             

1.количество студентов, заключивших     в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии  в соответствии с Постановлением  Правительства РМ  от 22 июня 2015г. № 381 по плану 2, фактически 0; 

2.количество  молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 22 июня 2015г. № 381 не выполнен ( план 7, факт 1 ). 

Причины :  поступление,   обучение  студентов без договоров,  на  коммерческой основе и поступление на не сельскохозяйственные специальности,    

 а также  в связи с реорганизацией АО «Агро-Атяшево»  два молодых специалиста расторгли договора  ( перешли работать   в сельхоз организацию другого района и заключили договора ).  

3. О реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Реализация мероприятий в области мелиорации оказывает положительное влияние на развитие всего АПК, позволяя получить  гарантированный урожай продукции растениеводства вне зависимости от погодных условий.

Подпрограмма направлена на обеспечение стабильно высокого уров​ня продуктивности мелиорируемых земель, вовлечение в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ,  снижение рисков гибели урожая в результате не​благоприятных природно-климатических факторов, создание гарантированной кормовой базы животноводства. 

 Целевые индикаторы  по подпрограмме в отчетном году  не запланированы. Причины : высокая стоимость работ  на проведение мероприятий,  отсутствие государственной поддержки. 

Введено 82 гектара  залежных земель в   ЗАО «Мордовский бекон» ( в с. Атяшево, с. Вечерлей, с. Каменка) за счет проведения  раскорчёвки пастбищ. 

4. О реализации подпрограммы «Развитие  отраслей агропромышленного комплекса»


В отчетном году мероприятия муниципальной программы были направлены на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и повышения ее конкурентоспособности.

На выполнение целевых индикаторов муниципальной  программы направлена инвестиционная  деятельность  предприятий  АПК.

Продолжилась   реализация   проекта в  ОАО «Агрофирма «Искра» расширение элеваторного  комплекса (при выходе на проектную мощность хранения зерна  6 тыс.тонн , производительность линии сушки зерна 100 тонн/час) .

 В основной капитал  сельского хозяйства направили инвестиции  на  :

        1. реконструкцию  коровников  ( с. Киржеманы, с. Низовка), строительство крытого тока ( с. Лобаски)    ООО «МАПО «Восток»

        2. ремонт животноводческого   помещения для молодняка скота на 180 голов   ИП ГК(Ф)Х Кривдина  Ю.А.

3.строительство здания ( ангара в с. Козловка) АО «Агро-Атяшево».

4. устройство новой линии по производству      комбикорма ИП Бершак М.В., 

а также   на приобретение современной высокопроизводительной техники , транспортных средств, оборудования и покупку земельных участков.  

  В 2022 году в хозяйствах планируется  приобретение  современных тракторов, зерноуборочных комбайнов  отечественного и импортного производства, сельскохозяйственных машин и оборудования.
                        О результатах развития растениеводства в 2021 году


По данным Росреестра, на 1 января 2021 г. площадь сельскохозяйственных угодий в наличии у предприятий, организаций, хозяйств, обществ, граждан (объединений граждан), занимающихся производством сельскохозяйственной продукции составляет 87,684  тыс.га.  В структуре сельскохозяйственных угодий пашня составляет 79,6  % ( 69,799 тыс.га), кормовые угодья 20,2% ( 17,698 тыс.га) на долю многолетних насаждений и залежей приходится 0,2%. 

В 2021 году в  районе  вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила  61470,6 га, что на  793,6 га больше уровня 2020 года (таблица 5.1).

Зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 41921,4 га, что на 853,4 га больше уровня 2020 года. Посевы  под  рапсом  занимали  площадь 150 гектар, посевы сахарной свеклы 4197,7 ( больше на 116,7 га). Произошло сокращение  площадей  под кормовыми культурами   (  за счет расширения  посевов  зерновых, зернобобовых культур и сахарной свеклы).

                                                                                              Таблица 5,1   Посевные площади сельскохозяйственных культур  в хозяйствах всех категорий

	№ п/п
	              Наименование сельскохозяйственных культур
	2020г. отчет
	2021г. отчет
	2021 г в % к 2020 г.

	1
	Посевная площадь- всего
	60677
	61470,6
	101,3

	2
	 в т.ч зерновые и зернобобовые
	41068
	41921,4
	102,0

	3
	 из них пшеница озимая и яровая
	18370
	19320,2
	105,2

	4
	Ячмень
	19938
	18272
	91,6

	5
	Овес
	100
	0
	0

	6
	Гречиха
	
	300
	0

	7
	Горох
	1800
	2866
	159,2

	7
	Кукуруза на зерно
	692
	1143
	165,2

	8
	Сахарная свекла 
	4081
	4197,7
	103

	9
	Соя
	2112
	3521
	166,7

	10
	Рапс
	412
	150
	36,4

	11
	Лен
	2114
	1216
	57,5

	12
	Картофель
	929
	801
	86,2

	13
	Овощи
	122
	110
	90,2

	14
	Кормовые культуры
	9839
	9554
	97,1

	15
	Кукуруза на силос и зеленый корм
	1966
	1786
	90,8

	16
	Однолетние травы
	2305
	1990
	86,3

	17
	Многолетние травы
	4979
	5705
	114,6


        Погодные условия этого сезона были не самыми лучшими для   полеводства. Такие показатели не соответствуют нашим возможностям. В  2021 году  собрано   зерновых и зернобобовых культур – 110,3 тысяч тонн, это на 46,2 тысяч тонн меньше, чем в 2020 году. 

Средняя урожайность составила 26,2 центнера с гектара ( 38,0 центнера в 2020 г.) 

 Свыше 20 тыс. тонн (8,7 % от районного объема)  зерновых и зернобобовых культур ( с кукурузой)   собрали  земледельцы  АО «Агро-Атяшево»,  19,5 тыс. тонн намолотили земледельцы ООО «МАПО «Восток»  и 19,2 тыс. тонн  «А/ф Искра» ( 17,7 и 17,5 процентов соответственно).

  Высокую урожайность зерновых культур среди сельхозтоваропроизводителей района  получили   ООО « МАПО  «Восток»  30,9 ц/га  в среднем по хозяйству. Выше средне районной   показатели по урожайности в хозяйствах  ООО «Сосуновская нива» ( 30,1 ц/га) , ЗАО «Морд. Бекон» (29,4 ц/га), ООО «Сабанчеевское»  (26,4 ц/га). 

  Накопано  129,8 тыс. тонн сахарной свеклы, с каждого гектара 317 центнера.  

Собрано рапса 275 тонн, урожайность 18,3 ц/га (в 2020г. 389т.), сои 5505 тонн, урожайность 15,6 ц/га ( в 2020г. 4340 т.) , льна 1552т., урожайность 12,6ц/га.

Сейчас в аграрном производстве района  применяются самые передовые технологии, в том числе аэрокосмический мониторинг земель, эффективные методы защиты растений, использование семян высокой репродукции, научно обоснованное внесение удобрений. И эта работа постоянно совершенствуется                                                                                                                  
                                                                                                                                     Табл 5.2

                   Производство продукции растениеводства и урожайность сельскохозяйственных культур   в хозяйствах всех категорий

	№ п/п
	              Наименование сельскохозяйственных культур
	2020г. отчет 
	2021г. (ожид.)
	2021 г в % к 2020г.

	

	1
	Зерновые и зернобобовые ( в весе после доработки)
	144284,6
	103832
	72,0

	
	
	
	
	

	2
	 в т.ч.пшеница озимая и яровая
	74001
	49531
	66,9

	3
	Ячмень
	61554,6
	45149
	73,3

	4
	Овес
	144
	0
	0

	
	Гречиха
	
	496
	0

	5
	Горох
	4525
	6966
	154

	6
	Кукуруза на зерно
	3609
	7868
	218

	7
	Сахарная свекла 
	132616,9
	129841
	98

	8
	Соя
	4347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	5506
	126,7

	9
	Рапс
	389
	275
	70,7

	10
	Лен
	3201
	1552
	48,5

	11
	Картофель
	14473,8
	12200
	84,3

	12
	Овощи
	2493,6
	2365
	94,8

	

	13
	Зерновые и зернобобовые ( в бункерном весе)
	35,0
	26,2
	74,9

	14
	Пшеница озимая и яровая
	40,3
	25,7
	63,8

	15
	Ячмень
	30,9
	25,0
	80,9

	16
	Овес
	14,4
	0
	0

	17
	Горох
	24,5
	24,3
	99,2

	18
	Кукуруза на зерно
	48,3
	58,0
	120,0

	19
	Сахарная свекла 
	333,6
	316,9
	95,0

	20
	Соя
	20,6
	15,6
	75,7

	21
	Рапс
	9,4
	18,3
	194,7

	22
	Лен
	15,1
	12,8
	84,7

	23
	Картофель
	155,8
	152
	97,6

	24
	Овощи
	213,1
	215
	101


Неблагоприятные погодные условия вегетационного периода  не позволили выполнить целевые индикаторы   по  валовому сбору зерновых, зернобобовых культур и   сахарной свеклы (на 26,9 %, 30,4 % соответственно). 
В общественном секторе  фермерское хозяйство «Од Азор» посадку картофеля не проводили ,   посевы  на    площади 0,5 га  погибли.


Оказание государственной поддержки,  субсидии на возмещение части затрат на приобретение  элитных  семян  в отчетный период обеспечило  сев элитными семенами на площади 1879  га, что составляет 4,6  % от  площади зерновых культур, это   на 1,4 п.п. ниже целевого индикатора .


В рамках государственной поддержки ( средства  несвязной поддержки) субсидии (федеральный бюджет, республиканский бюджет РМ) направлялись сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения плодородия и качества почв в расчете на 1 га посевной площади сельскохозяйственных культур.

Размер посевных площадей занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными  и кормовыми сельскохозяйственными культурами  по данным органа статистики, в 2021 году составил 55505 га, что на 4,3 %  выше планового значения.

Финансовые средства, предусмотренные на оказание поддержки,  сельскохозяйственные товаропроизводители направляли на приобретение ГСМ и минеральных удобрений, а также на приобретение химических средств защиты растений и семян.

Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям позволило обеспечить своевременное  проведение сезонных полевых работ с применением  необходимых материально-технических ресурсов.

Степень достижения пяти показателей по отрасли  растениеводства  составила    64,7 %.

                                                                                                                                                                                                                                        Таблица 5.3

                                Выполнение целевых показателей (индикаторов)  мероприятий, направленных на развитие и поддержку  подотраслей растениеводства.

	№ п/п
	 Наименование показателя
	                2021 г.

	
	
	 план
	факт
	% выполнения

	1.
	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки), тонн
	142000
	103832
	73,1

	2.
	Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тонн
	185000
	128841
	69,6

	3.
	Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях  и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн
	1215
	0
	0

	4.
	Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях  и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными  и кормовыми сельскохозяйственными  культурами, га
	53211
	55505
	104,3

	6
	Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, %
	6,0
	4,6
	76,7


О  результатах развития отрасли  животноводства в 2021 году


В  отчетном  году производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий по предварительным данным составило 12657,7 тонн, что на 5,1  % больше уровня 2020 года. В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей производство увеличилось на 5,3 %, в хозяйствах населения ( по предварительным данным) производство  на уровне 2020 г.

Доля общественного сектора в общем объеме производства скота и птицы на убой в живом весе составила 95,8%,  хозяйств населения    4,2 %.

Основной прирост производства скота и птицы на убой обеспечен за счет увеличения производства свиней на убой.

Как и в предыдущие годы наибольший объем производства имеет ЗАО «Мордовский Бекон» 6818,4 т. ( 56 %  объема  в общественном секторе , плюс  394 т, 106 %) и 20 %  имеет хозяйство  -   Индивидуальный предприниматель Бершак М.В  (2357,6 т. производство свинины на убой  в жив. весе).


[image: image1.png][lonsa cenbCKOX03AWCTBEHHOM OpraHu3auum B
paiioHHOM 06beme NPOU3BOACTBA CKOTa U NTULLbI
Ha y60i1 B )kusom Bece(ToHH) B 2021r.

W3A0 "Moposckwmii Gekon"
m UM Bepuuak M.B.

000 "Xopouee aeno"
 AO "Arpo-ATAweso”

W OcTa/nbHble X03A/CTBa





Основными производителями мяса птицы и яиц являются сельскохозяйственные организации.  В 2021г. темп производства  птицы на убой в живом весе  в сельскохозяйственных организациях и  К(Ф)Х, включая ИП  108,3 %.


В 2021 году надоено  молока в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным  24698 тонн (98,7%  к уровню 2020 года) . При этом снижение  производства молока   в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, включая ИП  на 0,7 %,  в хозяйствах населения ( по предварительным данным)  на 8,7 % .


В отчетном году  поголовье КРС в хозяйствах всех категорий  к уровню 2020 года составило  101 % , в общественном секторе рост на 3% , в хозяйствах населения снижение на 15,1%.Поголовье коров в хозяйствах всех категорий   93,5 % ( к уровню 2020г.) , в том числе в общественном секторе 94,3%, в  хозяйствах населения 80%.

Продуктивность  молочных коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х включая ИП в 2021 году составила 6519 кг на одну корову, выполнение индикатора составило 98,5 %. Достигнут рост продуктивности  на одну корову по району   к уровню 2020г.   на 154 кг.

Несмотря на сохраняющуюся положительную  тенденцию, существуют определенные резервы для дальнейшего роста молочной продуктивности. Так,  в их числе целесообразно выделить  более полное использование генетического потенциала молочного стада, создание прочной кормовой базы, обеспечение сбалансированности кормовых рационов, использование инновационных технологий содержания животных.


Одним из факторов увеличения объемов производства молока является техническая модернизация в молочном скотоводстве. В отчетном  году проводилась реконструкция коровников за счет собственных средств в ООО «МАПО «Восток» ( с. Киржеманы, с. Низовка).

Племенное животноводство определяет потенциальные возможности производства животноводческой продукции. Сохранение и наращивание племенного маточного поголовья скота и, как следствие увеличение объемов реализации племенной продукции способствуют увеличению продуктивного потенциала  товарного животноводства.


В настоящее время в государственном племенном регистре зарегистрировано  стадо племенных сельскохозяйственных животных, КРС молочного направления  сельхозпредприятий ООО «Хорошее дело» и ООО «Сабанчеевское».


Целевой индикатор  по производству в хозяйствах всех категорий  скота и птицы на убой ( в живом весе) выполнен  на 110,9 %.

 Положительная динамика выполнения  выше названного показателя  зафиксирована с 2017 -2019гг. :   в 2017 году -  102,5 %, в 2018г.- 111,3%, в 2019г.- 113,3 %.  

Степень достижения целевых значений 25  индикаторов   подотраслей животноводства составит 88,2  %.  Выполнены 10 показателей,   а по 15-ти   не достигнуты плановые значения.                                                         

Достигнуты целевые показатели  подотраслей  животноводства   : производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (110,9%),  в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП ( 111,1%), в хозяйствах населения (106,2%),  поголовье коров мясного направления (100%),  поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (100,9%), в том числе  в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП (103 %), поголовье свиней в хозяйствах всех категорий ( 105,8%), в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП (106,2 %), племенное условное маточного поголовье сельскохозяйственных животных (100%), сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года (100%). 


Целевой индикатор производство молока в хозяйствах всех категорий ( по предварительным данным) выполнен  на 94,0 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП на  94,7 %, в хозяйствах населения ( по предварительным данным)  на 85%. 

Одной из основных причин,  повлиявшей на невыполнение   показателя производство молока в хозяйствах всех категорий, в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП снижение продуктивности в ООО «Сабанчеевское»  и ОАО «А/ф Искра».    Производства молока уменьшилось  в  ООО «Сабанчеевское» на 15,2% ( доля в общем объеме производства молока  22,8%).  В  ОАО «А/ф Искра»   на 24,9 %   ( доля 8,8%),  снизило поголовье коров в отчетном году  на 254 гол .   


[image: image2.png]MoKasaTenu NPOAYKTUBHOCTU MOJIOYHBIX KOPOB MO
XO03AiCTBY B CPaBHEHUU C MOKasaTe/NeM Mo paiioHy 3a
2021 rogp, (kr)

14000

11682
12000

10053
10000 9392
8000~ ge1g 6519 6519 6519 6519
S d L& 5223
6000 4583
4000 L R
2000 -
0
000

000 "CocyHosckan KX Kpueauta l0.A. UM Hukonuia B.M. OAO "Arpodupma
Huga" "CaGanueenckoe” Mckpa"

™ PaifoH M Xo3aicTBo




 Существенным риском выполнения целевого индикатора  является сокращение поголовья коров в секторе личных подсобных хозяйств ( далее –ЛПХ), производство молока в которых по предварительным данным  снизилось в 2021 году к 2020 году на 8,7 %. Данный сектор производства характеризуется использованием экстенсивных технологий, которые в силу причин социального характера сопровождаются сокращением поголовья коров. 

В последующие годы   снижение производства молока в хозяйствах населения планируется компенсировать за счет производства в общественном секторе.

Этому способствует государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, которая осуществляется  в рамках  Государственной программы Республики Мордовия  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы . 

 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей  направлена на повышение производства молока и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства.
По переработке молока  целевые индикаторы не выполнены, ниже уровня 2020 года :

1) выполнение целевого индикатора производство масла сливочного составило 49,1  % ( к уровню 2020 года 54,9  %),

2) выполнение  целевого индикатора производство сыра 10 %  ( к уровню 2020 г. выполнение 107,1 %). Причины :  перерабатывающее предприятие района   ( по производству животного масла ) ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»  деятельность не осуществляло во втором полугодие .                                    

                                                                                                                   Таблица 5.4

                    Выполнение целевых показателей подотраслей  животноводства

.

	№ п/п
	                 Показатели
	                               2021 год

	
	
	план
	Ожид.
	выполнение,%

	1
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	11414
	12657,7
	110,9

	1.1
	в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП
	10914
	12126,7
	111,1

	1.2
	в хозяйствах населения
	500
	531
	106,2

	2
	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	26285
	24698
	94,0

	2.1
	в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП
	24285
	22998
	94,7

	2.2
	в хозяйствах населения
	2000
	1700
	85,0

	3
	Поголовье коров в хозяйствах всех категорий
	4163
	3885
	93,3

	3.1
	в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП
	3918
	3689
	94,2

	3.2
	из них : молочного направления
	3671
	3442
	93,8

	3.3
	мясного направления
	247
	247
	100

	3.4
	хозяйствах населения
	245
	196
	80,0

	4
	Продуктивность коров  в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП
	6650
	6519
	98,0

	5
	Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях
	82
	78
	95,1

	6
	Ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях
	25
	23,3
	93,2

	7
	Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий
	10313
	10402
	100,9

	7.1
	в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП
	9078
	9353
	103,0

	7.2
	в хозяйствах населения
	1235
	1049
	84,9

	8
	Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий
	38248
	40465
	105,8

	8.1
	в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП
	36593
	38867
	106,2

	8.2
	в хозяйствах населения
	1655
	1598
	96,6

	9
	Племенное условно-маточное поголовье сельскохозяйственных животных
	1455
	1455
	100

	10
	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года
	100,0
	100,0
	100,0

	11
	Реализация племенного молодняка  крупного рогатого скота  молочных и мясных  пород на 100 голов маток
	10
	0,0
	0,0

	12
	Производство масла сливочного
	200
	98,2
	49,1

	13
	Производство сыров и сырных продуктов
	15
	1,5
	10,0



 Сегодня развитие фермерства в значительной мере способствует не только развитию АПК, решению вопросов национальной безопасности, но и устойчивому развитию сельских территорий, созданию дополнительных рабочих мест. 

 Доля  сельскохозяйственной продукции, производимой в КФХ, включая ИП и хозяйствах населения  в 2021г.  16,6 %, в том числе доля продукции  К(Ф)Х, включая ИП -10,8 %  ( в объеме производства продукции в хозяйствах всех категорий ). 

Свыше 60 % фермеров  района ведут свою деятельность в области животноводства. 
С 2012 года началась грантовая поддержка развития фермерства.
За десять  лет государственной  поддержкой   в рамках республиканских    программ малых форм хозяйствования    воспользовались 15   крестьянских (фермерских ) хозяйств района.
В 2021  году участников в  программе не  было.
По малым формам хозяйствования    выполнен один  показатель  :
1.
целевой индикатор прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной К(Ф)Х , получившими грантовую поддержку по отношению к предыдущему году составил 10,0 %, ( % выполнения 100 ).
Не выполнены три  показателя по сельскохозяйственным потребительским кооперативам  :
1) создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов ;
2) количество новых постоянных  рабочих мест, созданных  в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грартовую поддержку;
3) прирост объема сельскохозяйственной продукции , реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами , получившими грантовую поддержку.

Причины не выполнения :

кооперативы  района  в 2021 г.  не участвовали  в республиканском  конкурсе  на получении гранта. 

Также не выполнен показатель :

количество новых постоянных  рабочих мест, созданных  в К(Ф) Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, т.к хозяйства района грантовой поддержки не получали. 

 Работающий кооператив в районе  СПССК «Волжанин» ,  осуществлял закуп  сырого молока у  ИП Николина В.М.


Уровень эффективности  реализации  программы 90,1%,  -эффективная . 
Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе»
 Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Атяшевского муниципального района от 04 августа 2016 года № 370.

Целью данной программы является:

- упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Атяшевского муниципального района; 

- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Атяшевский муниципальный район; 

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25.10.2019 года № 555 мероприятия программы продлены до 2024 года. 

В 2021 году было предусмотрено финансирование мероприятий программы из средств местного бюджета на сумму 48 тысяч рублей. Фактически выделено и использовано в 2021 году 48 тысяч рублей. 

В 2021 году были проведены мероприятия, направленные на эффективное противодействие религиозно-политическому экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального сотрудничества. Представители духовенства участвовали в мероприятиях, проводимых на территории района, оказывали большую помощь в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.  

В процессах консолидации общества и повышения национального самосознания важную роль играют народные праздники и традиции, которые нацелены на сохранение, возрождение и дальнейшее развитие национальных традиций и фольклора народов, населяющих район. На территории района организовываются муниципальные выставки народно-прикладного искусства и художественного промысла.

Проводятся информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности. На страницах районной газеты "Вперед", на сайте Администрации Атяшевского муниципального района регулярно размещаются материалы, пропагандирующие идеи дружбы, гражданского и духовного единения народов, проживающих на территории Атяшевского района. На страницах районной газеты «Вперед» периодически выходит полоса на эрзянском языке. Освещаются значимые этнические и религиозные праздники, вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений, публиковались статьи, пропагандирующие культурное многообразие и этнокультурные ценности.  
В образовательных организациях района в течение 2021 года проведен комплекс мероприятий, направленных на популяризацию идей толерантности среди детей и подростков: участие в республиканском конкурсе плакатов, направленные на профилактику экстремизма: «Мы – за будущее без экстремизма», организации и проведение круглого стола « Эффективное взаимодействие с социальными партнерами по вопросам толерантности в подростковой среде», участие в республиканском выставочном проекте « Многонациональная Мордовия», проведение районных научно- практических конференций по теме: « История православия, его роль в духовном и культурном воспитании общества», тематические классные часы, уроки, родительские собрания.

Проведен круглый стол на тему « Эффективное взаимодействие с социальными партнерами по вопросам воспитания толерантности в подростковой среде». На данное мероприятие из районного бюджета выделено 1 тысяча рублей. 

В течение года реализовывались мероприятия по сохранению и развитию национально-культурной самобытности народов района, периодически проводились выставки мастеров декоративно-прикладного творчества. Подготовлен цикл выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организовано знакомство учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями. На данное мероприятие израсходовано 2 тысячи рублей. 

В апреле 2021 года на базе образовательных учреждений района проведен месячник родного языка. В дошкольных образовательных организациях проведен районный конкурс «Лучшая модель этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях». Оказано содействие в методическом обеспечении кабинетов родных языков общеобразовательных учреждений в Атяшевском муниципальном районе. На проведение данных мероприятий из районного бюджета выделено 7 тысяч рублей.  

Организовано участие в конкурсе плакатов, направленных на профилактику экстремизма: «Мы – за будущее без экстремизма». На данное мероприятие выделено 2 тысячи рублей. Организация экскурсий по достопримечательностям Республики Мордовия, на проведение было выделено 3 тысячи рублей.

В конце октября-начале ноября 2021 года на базе МБОУ «Атяшевская средняя школа» функционировал образовательно-оздоровительный лагерь «Живи, родной язык!», на проведение которого выделено 8 тысяч рублей. 

В декабре 2021 года в режиме онлайн организовано проведение круглого стола «Эффективное взаимодействие с социальными партнерами по вопросам воспитания толерантности в подростковой среде» и проведение совещания на тему «Духовно-нравственные ценности российской семьи». На данные мероприятия из районного бюджета выделено 3 тысячи рублей.  Проведен цикл лекций и бесед, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. На данные мероприятия из районного бюджета выделено 3 тысячи рублей.
На проведение анкетирования подростков по проблемам межличностных и межнациональных отношений, по развитию самооценки и коммуникативных навыков выделена 1 тысяча рублей.

 На проведение районных научно – практических конференций по теме: « История православия, его роль в духовном и культурном воспитании общества ». На данное мероприятие выделено 16 тысяч рублей. Участие в республиканском выставочном проекте « Многонациональная Мордовия», на проведение которого выделено 2 тысячи рублей.

Конфликтов на территории района на межнациональной и межконфессиональной почве в 2021 году не зафиксировано.  

В 2022 году исполнителями муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий. 
Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года»
         Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года» (далее - Программа)   утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 23 января 2019 года № 12  в целях перехода на программно-целевое планирование расходов бюджета Атяшевского муниципального района. 

        Основной целью Программы является  создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Атяшевского муниципального района и удовлетворения потребностей населения в обеспечении качественными товарами, работами, услугами путем создания комфортных условий для ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

 формирование благоприятной инвестиционной среды, обеспечивающей рост объема инвестиций в основной капитал, увеличение объемов производства товаров (работ, услуг);

разработка, построение и функционирование комплексной системы муниципального стратегического планирования социально-экономического развития Атяшевского муниципального района;

повышение экономической эффективности промышленного производства;

создание эффективной конкурентной среды и условий для добросовестной конкуренции;

удовлетворение потребностей населения Атяшевского муниципального  района в услугах торговли и общественного питания;

удовлетворение потребностей населения Атяшевского муниципального района, в том числе и льготных категорий граждан, в услугах по транспортному обслуживанию; 

формирование благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, основанное на встраивании направлений поддержки предпринимательства в систему стратегических целей, задач и приоритетов развития Атяшевского муниципального района, снижение влияния основных ограничений развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в экономику Атяшевского муниципального района.    

  Ожидаемые результаты реализации программы:

улучшение условий ведения бизнеса в Атяшевском муниципальном районе; 
          снижение инвестиционных и предпринимательских рисков; 
снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности; 
          повышение качества действующей системы стратегических документов и создание практических механизмов их реализации;

создание условий для развития торговли и общепита;

создание условий для развития конкуренции.   

На 2021 год было запланировано 24 основных программных мероприятий:

1) Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Атяшевского муниципального района: объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2021 год выполнен в 5,1 раза; в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников в 2,5 раза. По сельхозпредприятиям наибольший объем и  рост инвестиций наблюдается  в ООО «МАПО «Восток» 124,4 млн. рублей ( темп 128,8 %), ООО «Сабанчеевское»  - 75 млн. руб.  (136,4%).

В 2021 году продолжалась   реализация   проекта в  ОАО «Агрофирма «Искра» - расширение элеваторного  комплекса (при выходе на проектную мощность хранения зерна  6 тыс. тонн, производительность линии сушки зерна 100 тонн/час).

 Инвестиции на капитальные вложения направляли на:

        1. реконструкцию  зданий для содержания коров ( с. Киржеманы, с.Низовка), строительство крытого тока (с. Лобаски) - ООО «МАПО «Восток»;

        2. ремонт животноводческого помещения для молодняка КРС на 180 голов -   ИП ГК(Ф)Х Кривдина  Ю.А.;

        3.  строительство здания ангара в с. Козловка - АО «Агро-Атяшево»;

        4. устройство новой линии по производству комбикорма - ИП Бершак М.В.

        5.  на приобретение современной высокопроизводительной техники, транспортных средств, оборудования и покупку земельных участков. 
          2) Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов: доля проектов нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены нарушения в проведении процедуры оценки регулирующего воздействия, от общего числа проектов нормативных правовых актов, проходящих процедуру оценки регулирующего воздействия равна за 2021 год нулю, то есть нарушений на проекты нормативных правовых актов в отношении которых проведены процедуры оценки регулирующего воздействия, за 2021 год три таких документа, не было;

3)   Формирование и развитие контрактной системы в сфере закупок: 

3.1. Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) составила за 2021 год 68,2%, вместо запланированных 100%;

3.2. Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при обеспечении закупок составило 2 или 50% от запланированной цифры;

4) Создание благоприятной конкурентной среды: количество уникальных пользователей сайта torgi.gov.ru за 2021 год составило 9 единиц, запланированный показатель выполнен;

5) Обучение управленческих кадров в сфере инвестиционной деятельности по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: в связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в течении 2021 года обучение управленческих кадров в сфере инвестиционной деятельности по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации не проводилось;

          6) Определение площадок под расширение существующих промышленных предприятий и создание новых производств: определены инвестиционные площадки в количестве 10 единиц, индикатор выполнен на 111%. Инвестиционные площадки размещены на инвестиционном портале Республики Мордовия. Площадки расположены по адресу: 

РМ, Атяшевский муниципальный район, с.Челпаново, ул. Центральная, д.5;    РМ, Атяшевский муниципальный район, с. Ахматово, ул. Ленина д.87; 

РМ, Атяшевский муниципальный район, с.Андреевка, ул. Титова д.17;   

РМ, Атяшевский муниципальный район, с. Ушаковка, ул. Фрунзе, д.28;  

РМ, Атяшевский район, с. Каменка, ул. Молодежная, д.11;   

РМ, Атяшевский муниципальный район, с. Сосуновка, ул. Советская, д.32;  РМ, Атяшевский район, р. п. Атяшево, ул. Гражданская, д. 2Г;  

РМ, Атяшевский район, с. Селищи, ул. Ленинская, д.71; 

РМ, Атяшевский муниципальный район, с.Капасово, ул. Центральная, д.72; РМ, Атяшевский район, с. Дюрки, ул. Горького, д.1.

      Кроме того сформированы новые инвестиционные ниши и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района Инвестиционные возможности — Атяшевский район (e-mordovia.ru). Инвесторам подготовлена и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района презентация Инвесторам — Атяшевский район (e-mordovia.ru), инвестиционный паспорт Инвестиционный паспорт — Атяшевский район (e-mordovia.ru). Ежегодно Глава Атяшевского муниципального района выступает с инвестиционным посланием к инвесторам, предпринимателям и жителям района Инвестиционное послание Главы — Атяшевский район (e-mordovia.ru).

          7)     Развитие муниципального стратегического планирования: доля документов стратегического планирования, внесенных в федеральный реестр документов стратегического планирования (ГАС «Управление»)  от общего от количества документов стратегического планирования составил за 2021 год 100%, плановое значение показателя выполнено на 100%.

          8) Разработка прогнозов социально-экономического развития Атяшевского муниципального района: прогноз социально-экономического развития Атяшевского  муниципального района за 2021 год выполнен на 114%, перевыполнен на 14% к прогнозному объему;

9) Создание условий для эффективной разработки и реализации муниципальных программ: удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития Атяшевского муниципального района составил за 2021 год 100%, показатель выполнен на 100%;

10) Организация обучения сотрудников Администрации Атяшевского муниципального района по образовательным программам, предусматривающим комплексное изучение целей, задач и инструментов развития конкурентной политики: за отчетный год прошли обучение 25 сотрудников, прогнозный показатель перевыполнен в 12,5 раза Информация о проведение обучающего семинара 10 августа 2021 года — Атяшевский район (e-mordovia.ru);
11) Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального  района: План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального  района на 2019-2021 годы актуализирован и утвержден Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 31.08.2021г. №434;

12) Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального района: сформирован отчет за 2021 год по Плану мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2019-2021 год Отчет за 2021 год по Плану мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2019-2021 годы — Атяшевский район (e-mordovia.ru);
13) Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции  на официальном сайте  органов местного самоуправления Атяшевкого муниципального  района: на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района создан раздел «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности», где размещается информация о развитие конкуренции и инвестиционной деятельности Атяшевского муниципального района Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности — Атяшевский район (e-mordovia.ru). Подготовлен и размещен доклад о состоянии и развитии конкуренции на территории Атяшевского муниципального района  за 2021 г. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия в 2021 году — Атяшевский район (e-mordovia.ru);

14) Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на муниципальном уровне: информация о ходе реализации положений Стандарта развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе за 2021 год является документом, формируемым в целях обеспечения органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан систематизированной аналитической информацией о состоянии конкуренции в Атяшевском муниципальном районе.  Целью настоящей информации является формирование прозрачной системы работы органов местного самоуправления в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности и общества в целом;

15) Оказание консультативной поддержки субъектам торговли по вопросам применения действующего законодательства РФ в сфере торговли, защиты прав потребителей: в структуре органов местного самоуправления в разрезе муниципальных образований самостоятельных подразделений реализующих полномочия по защите прав потребителей не имеется. Но на общественных началах ведется работа по защите прав потребителей управлением экономического анализа и прогнозирования. За 2021 год поступивших жалоб от потребителей не было. За 2021 год извещений о выявлении по жалобам потребителей товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, направленных в федеральные органы исполнительной власти, не было.

     16) Содействие и организация проведения обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам развития и совершенствования торговой деятельности: в условиях пандемии в онлайн формате 148 предпринимателей района приняли участие в республиканских и районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности. 

      17) Развитие потребительского рынка и повышение доступности товаров для населения Атяшевского муниципального района: темп роста оборота розничной торговли в 2021 году к соответствующему периоду прошлого года  составил 87,3%;

        Обеспечение населения торговой площадью на 1000 человек составило 510 кв. м. (что выше утвержденного норматива (376,48 кв. м.)  на 133,5 кв. м.;
        Темп роста оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года составил 110,7%;

        Обеспечение населения Атяшевского муниципального района посадочными местами в местах общедоступного общественного питания на 1000 человек составило 19 посадочных мест., что на 2 посадочных места   меньше запланированного показателя. Уменьшение показателя произошло в  связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В 2021 году в сфере оптовой и розничной торговли создано 6 новых рабочих мест, прогнозный показатель выполнен на 100%. В условиях пандемии, доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в общем  обороте розничной торговли района составила 2,1%, что ниже на 11,1% уровня 2020 года. В 2021 году было проведено 4 мероприятия информационно-консультативного характера, что на 1 мероприятие выше прогнозного  показателя. 
      18) Участие представителей Администрации Атяшевского муниципального района на республиканских семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам торговой деятельности: в условиях пандемии мероприятия по данному блоку не осуществлялись;

      19) Участие в праздновании республиканского профессионального праздника «День торговли»: в связи с введением ограничительных мер из за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) участия не принимали;
      20) Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Атяшевского муниципального района: для создания условий транспортной доступности населения  на территории Атяшевского муниципального района с 01.06.2021г. действовали 6 муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок. Перевозчик – общество с ограниченной ответственностью «Транс-Тур» работает по регулируемым тарифам. Доля льготной категории населения обеспеченная транспортными услугами составила в 2021 году 50%.
        21) Развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки: в течении 2022 года от предпринимателей заявок на обеспечение зачета сумм в счет погашения арендной платы за арендуемые ими помещения муниципальной собственности направляемых на капитальный ремонт объектов не поступало. 
           Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности  Атяшевского муниципального района приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством не было. 

         Муниципальная практика управления муниципальным имуществом Администрации Атяшевского муниципального района в 2021 году:

         ИП Тикшайкину Е.А. предоставлен в аренду земельный участок, общей площадью 4269 кв.м., местонахождение: с. Киржеманы, ул. Ленина, д. 15А (Договор аренды №1 от 01.04.2021 г.); 

         ООО «Композит» предоставлен в аренду земельный участок, общей площадью 2699 кв.м., местонахождение: с. Алашеевка, ул. Новая,21 (Договор аренды №3 от 04.06.2021 г.);

         ИП Никитину А.В. осуществлена продажа недвижимого муниципального имущества (нежилое здание на земельном участке), общей площадью здания 133,4 кв.м., общей площадью земельного участка 9323 кв.м., местонахождение: рп. Атяшево, переулок Школьный, д. 4 (договор купли - продажи №1 от 01.07.2021 г.).

        Муниципальная практика управления муниципальным имуществом Администрации Атяшевского городского поселения в 2021 году:

          ИП Суродееву М.Н. осуществлена продажа недвижимого муниципального имущества (земельный участок), общей площадью 535 кв.м. под строительство магазина,  местонахождение: рп. Атяшево, ул. Центральная, 15А (договор купли продажи от 26.02.2021г);

           ИП Вдовину А.Н.  предоставлен в аренду земельный участок, общей площадью 60000 кв.м., местонахождение, Атяшевский район, рп. Атяшево (договор аренды №1 от 19.05.2021г.);
            ИП Легостиной С.Е. предоставлен в аренду земельный участок, общей площадью 120 кв. м., под строительство магазина, местонахождение, рп. Атяшево, ул. Центральная, 15А (договор аренды №2 от 20.07.2021г).

           В 2021 году субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций не предоставлялось ввиду отсутствия от них заявлений на предоставление.

           Подготовлена и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района презентация на тему «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» Презентация на тему объектов предназначенных для передачи во владение субъектам малого и среднего предпринимательства — Атяшевский район (e-mordovia.ru).

            Всего за 2021 год Бизнес-центром района выдано 24 займа 14 хозяйствующим субъектам (1 ООО и 13 ИП) на общую сумму  6,6 млн. руб. 

            3 субъекта малого бизнеса оформили льготные кредиты (3,75 млн. руб.) через АУ «Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия «Мой бизнес»» на  расширение производства.

 22) Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: Существенная поддержка оказывалась субъектам малого и среднего предпринимательства. Благодаря программам, разработанным федеральным центром, предприниматели района смогли получить субсидии для сохранения трудовых коллективов и своевременной выплаты заработной платы, отсрочку по налогам и страховым взносам, освобождение и отсрочку по арендным платежам, смогли участвовать в программах банков по льготному кредитованию. Для быстрой адаптации предпринимателей к текущим условиям был оперативно разработан и реализован комплекс республиканских мер поддержки. Это позволило поддержать отрасли, которые не вошли в перечень пострадавших, но также ощутили на себе негативные последствия кризиса. Своевременно принятые федеральные и республиканские меры поддержки по стабилизации ситуации в экономике, снижению издержек бизнеса, сохранению рабочих мест, во многом сгладили негативные социально-экономические последствия.

         За текущий  год воспользовались поддержкой на открытие собственного дела  30 жителей района, что в 2,1 раза  больше уровня 2020 года, из них зарегистрировались индивидуальными предпринимателями  18 человек, 12 человек зарегистрировались как самозанятые. 

         Сфера деятельности их различная: сельское хозяйство, пассажиро - и -грузоперевозки, оказание парикмахерских услуг, услуг по ремонтно-строительным работам и т.д.

         28 человек или  93,3% от общего числа, осуществляют свою деятельность на территории Республики Мордовия, в том числе на территории Атяшевского муниципального района 20 человек (66,7%), за пределами Республики Мордовия 2 человека (6,7%). 

         Всего за 2021 год зарегистрировались индивидуальными предпринимателями 70 человек, что больше на 29,6% уровня 2020 года. (2020г-54 чел.). На 1 января количество субъектов МСП района 345 единиц, что составляет 100% к уровню 2020 года.

        23) Информационное, консультационное обеспечение малого и среднего бизнеса, повышение квалификации кадров:

       В связи с пандемией, в течении 2021 года срочная информации для предпринимателей (объявления, информация налоговой службы, статистики и т.д.)  направлялась на электронные адреса предпринимателей и производилась рассылка с помощью мессенджеров Ватсап и Вайбер.

       Районная газета «Вперед» опубликовала за 2021 год 19 статей, касающихся предпринимательской деятельности.

        24) Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства:

       В 2021 году в районе было проведено мероприятие посвященное празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства», с присутствием в условиях пандемии 25 представителей малого и среднего бизнеса.

      2 представителя   малого и среднего бизнеса района приняли участие в республиканском  празднике «День российского предпринимательства» в г. Саранск.

      Администрацией Атяшевского муниципального района проводился в отчетном году мониторинг состояния развития малого и среднего предпринимательства. Результаты мониторинга обсуждались на заседаниях Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевского муниципального района Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевского муниципального района — Атяшевский район (e-mordovia.ru).
Муниципальная программа Атяшевского муниципального района  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района»
Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 15 августа 2019 года №410.

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Атяшевского муниципального района.
Оценить эффективность реализации муниципальной программы не представляется возможным, так как финансирование программы на 2021 год не предусмотрено.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 08.10.2019 г. № 489, (с изменениями от 25.12.2019 г. №702, от 13.10.2020 г. №512, от 27.01.2021 №21, от 26.02.2021 №72, от 16.12.2021 г. №652), основными целями и задачами которой является:

          - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;  

          - улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;

          - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

            развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

            развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

            развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

            благоустройства сельских территорий;

            содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

         Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.
Программа включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

Подпрограмма 2«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;

Подпрограмма 3 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

В период 2021 г. Подпрограммой 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий: 

 Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»:
           По состоянию на 01.01.2022 г. показатель ввода жилья в рамках подпрограммы составил 91 кв.м. (Вручен 1 сертификат по улучшению жилищных условий). 

          Размер социальной выплаты составил 2288,30 тыс.руб. 

          Подпрограммой 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

В рамках Основного мероприятия 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнены работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО «Сабанчеевское» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (переданные полномочия)»;
В рамках Основного мероприятия 4 «Современный облик сельских территорий» выполнены работы:

- по строительству объекта капитального строительства: «Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»;
         - по строительству объекта капитального строительства: «Водопроводная сеть от водозабора до п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия».

          Реализация основных мероприятий по подпрограмме 3 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» в 2021 г. не предусмотрена.

В 2021 году было предусмотрено финансирование мероприятий программы на сумму 141 865,97 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета на сумму 132 135,95 тыс.руб.,  средств республиканского бюджета на сумму 3 812,62 тыс.руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района на сумму 1 030,91 тыс.руб., внебюджетных источников 4886,49 тыс.руб.  Фактически выделено и использовано в 2021 году 136 035,1 тыс.руб. 

По итогам реализации мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 75,38%. Программа имеет удовлетворительный уровень эффективности.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией»
Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 31 марта 2020 года № 161 в целях обеспечения документами территориального планирования во исполнение требований ГрК РФ в вопросах функционального зонирования и перспективного развития территории.
Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в Программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:

В рамках подпрограммы «Территориальное планирование Атяшевского муниципального района»:
Мероприятие 1 - Внесение изменений в Схему территориального планирования Атяшевского муниципального района;

Мероприятие 2 - Подготовка документации по планировке территории;

Мероприятие 3 - Подготовка технических планов на построенные, реконструированные объекты и установление зон с особыми условиями использования территории;

В рамках подпрограммы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Атяшевского муниципального района»:
Мероприятие 1 - Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных ГК РФ,  осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

Мероприятие 2 - Подготовка правил землепользования и застройки поселений, и внесение в них изменений;

В рамках подпрограммы «Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства и улучшение архитектурного облика поселений»
Мероприятие 1 - Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства;

Мероприятие 2 - Улучшение архитектурного облика поселений.

В 2021 году согласно плана, предусмотрены к реализации в рамках подпрограммы «Территориальное планирование Атяшевского муниципального района»: Мероприятия 2, 3;

В рамках подпрограммы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Атяшевского муниципального района»: Мероприятия 1, 2;

В рамках подпрограммы «Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства и улучшение архитектурного облика поселений»: Мероприятие 1, 2.

В рамках вышеуказанных мероприятий, Козловскому сельскому поселению были переданы денежные средства на подготовку Генерального плана и правил землепользования и застройки.

По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 2,9%. Программа неэффективна. 

Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района для достижения целей в Программу будут вноситься изменения: корректировка мероприятий и финансового обеспечения.
Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья»

      Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 14.12.2020 г. №638. 

       Целью программы является снижение смертности трудоспособного населения Атяшевского муниципального района. Сроки реализации программы 2021-2024гг.  Основными задачами программы является формирование среды, способствующей  ведению гражданами здорового образа жизни, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями.

       В связи с тем, что в бюджете Атяшевского муниципального района на 2021г. не было предусмотрено денежных средств на финансирование муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья», финансирование по программе не осуществлялось. Исходя из вышеизложенного программа является неэффективной.

2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной целевых программ, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района.

Оценка степени реализации мероприятий

3. Степень реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где:

СРм - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальных целевых программ (при наличии муниципальных целевых программ в составе муниципальной программы);

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы и мероприятий муниципальных целевых программ (при наличии муниципальных целевых программ в составе муниципальной программы).

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)*, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию**. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
5.Степень соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

6. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы бюджета Атяшевского муниципального района либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств бюджета Атяшевского муниципального района указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (муниципальной целевой программы) в решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района о бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.
Оценка эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района
7. Эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района рассчитывается для каждой муниципальной программы (подпрограммы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Атяшевского муниципального района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Атяшевского муниципального района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджет Атяшевского муниципального района .

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы (муниципальной целевой программы) из средств бюджета Атяшевского муниципального района составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Атяшевского муниципального района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы).

Данный показатель рассчитывается по формуле:

[image: image3.emf]Э

ис

=СР

м

/СС

уз

,
где:

[image: image4.emf]Э

ис

 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (муниципальной целевой программы);

[image: image5.emf]СР

м

 - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (муниципальной целевой программы);

[image: image6.emf]СС

уз

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

8. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы). 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

9. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

10. Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

11. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
	Критерий оценки эффективности ЭГП

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 - 0,79

	Эффективная
	0,8 - 1

	Высокоэффективная
	более 1


12. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) должна быть отражена в муниципальной программе (подпрограмме).
Эффективность реализации муниципальных программ оценивается как высокая (не менее 100):

«Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе
»;

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства»;

«Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании»;

«Патриотическое воспитание граждан»;

«Развитие образования» на 2014-2025 годы»;

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная (не менее 80):

«Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»;

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами»;

«Развитие культуры и туризма»;

«Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи»;

«Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району»;

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе»;

«Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года»;

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная (не менее 50):

«Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района»;

«Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»;

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная (менее 50):

«Укрепление общественного здоровья»;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»;

«Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией».

Оценить эффективность реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» и муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» не представляется возможным по причине отсутствия распределения бюджетных ассигнований бюджета Атяшевского муниципального района на данные муниципальные программы, и как следствие – отсутствие ее финансирования в 2021 году и не реализация основных мероприятий.

	№ 

п/п
	Наименование муниципальной программы Атяшевского муниципального района
Республики Мордовия
	Эффективность реализации муниципальных  программ Атяшевского муниципального района
Республики Мордовия


	1
	2
	3

	1
	Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе 


	214,73 

	2
	Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района 
	76,5

	3
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе 


	0

	4
	Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	96,62

	5
	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
	118,35

	6
	Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании 
	108,8

	7
	Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
	87,8

	8
	 Развитие образования на 2014-2025 годы
	104,3

	9
	Развитие культуры и туризма 
	91,94

	10
	Патриотическое воспитание граждан 
	135,52

	11
	Дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи 
	82,0

	12
	Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района
	85,89

	13
	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 годы по Атяшевскому муниципальному району
	90,7 

	14
	Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе 
	98,5

	15
	Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года
	88,35

	16
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района
	0

	17
	Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
	75,38

	18
	Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией
	2,9

	19
	Укрепление общественного здоровья
	0


По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программам, эффективность признана высокой по 5 муниципальным программам, эффективность признана средней – по 8, эффективность признана удовлетворительной – по 2, эффективность реализации признана  неудовлетворительной – по 4.
3. Предложения по совершенствованию механизма разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки  эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ.
Необходимо также отметить проблему наличия в муниципальных программах показателей (индикаторов), не имеющих динамику изменения с течением времени. Сложившаяся ситуация приводит к искажению оценки эффективности муниципальных программ. 

Уточнить значения показателей, по которым фактически достигнутый уровень значительно превышает плановый.

   Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений, в муниципальные программы, так в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с решением о бюджете в течении 3-х месяцев со дня вступления его в силу (в части объемов и источников финансирования мероприятий). Отсутствие уточненных редакций приводит к неэффективному управлению ресурсами (отсутствие мобильности и гибкости в управлении ресурсами), отсутствию возможности управления рисками, несвоевременному принятию управленческих решений, наличию возможности искажения результатов при формировании отчётности.
Также, ответственным исполнителям рекомендуется в случае изменения основных параметров муниципальных программ, включая объемы ресурсного обеспечения, оперативно осуществлять корректировку прочих основных параметров муниципальной  программы.

	
	
	Приложение 1
К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района Республики Мордовия по итогам 2021 года


Информация о финансировании муниципальных программ Атяшевского муниципального района Республики Мордовия за 2021 год (руб.)
	№ п/п
	Наименование
	План
	Факт, всего
	ФБ
	РБ
	МБ

	1
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района" 
	41 620 627,50
	40 235 999,24
	-
	-
	-
	-
	41 620 627,50
	40 235 999,24

	2
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие образования" 
	265 184 498,41
	258 514 271,58
	16 077 457,67
	16 077 457,67
	187 496 644,33
	185 609 132,91
	61 610 396,41
	56 827 681,00

	3
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи" 
	1 542 000,00
	1 539 000,00
	-
	-
	-
	-
	1 542 000,00
	1 539 000,00

	4
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе" 
	3 269 868,10
	3 269 038,10
	2 490 410,98
	2 490 410,98
	652 130,12
	652 130,12
	127 327,00
	126 497,00

	5
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие культуры и туризма" 
	39 597 724,58
	38 087 836,17
	1 240 000,01
	1 240 000,01
	264 081,63
	264 081,63
	38 093 642,94
	36 583 754,53

	6
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Атяшевскому муниципальному району»  
	1 370 000,00
	817 289,00
	-
	-
	1 370 000,00
	817 289,00
	-
	-

	7
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Экономическое развитие Атяшевского муниципального района" 
	2 219 837,00
	2 184 560,00
	-
	-
	2 097 445,00
	2 075 332,00
	122 392,00
	109 228,00

	8
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе" 
	10 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	10 000,00
	-

	9
	  Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района" 
	15 871 875,53
	14 731 329,23
	7 636 780,00
	7 636 780,00
	-
	-
	8 235 095,53
	7 094 549,23

	10
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 
	10 446 261,69
	10 363 655,21
	-
	-
	-
	-
	10 446 261,69
	10 363 655,21

	11
	  Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района" 
	150 000,00
	150 000,00
	-
	-
	-
	-
	150 000,00
	150 000,00

	12
	  Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании" 
	124 000,00
	124 000,00
	-
	-
	-
	-
	124 000,00
	124 000,00

	13
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе» 
	48 000,00
	48 000,00
	-
	-
	-
	-
	48 000,00
	48 000,00

	14
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" 
	16 494,30
	13 937,68
	-
	-
	-
	-
	16 494,30
	13 937,68

	15
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Патриотическое воспитание граждан" 
	100 000,00
	100 000,00
	-
	-
	-
	-
	100 000,00
	100 000,00

	16
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией" 
	480 309,26
	405 309,26
	-
	-
	-
	-
	480 309,26
	405 309,26

	17
	 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района" 
	129 569 616,93
	129 569 616,93
	124 880 029,74
	124 880 029,74
	3 664 513,29
	3 664 513,29
	1 025 073,90
	1 025 073,90

	18
	 Непрограммные расходы главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета 
	9 642 646,15
	9 353 681,52
	
	
	
	
	
	

	 
	 Итого: 
	521 263 759,45 
	509 507 523,92 
	152 324 678,40 
	152 324 678,40 
	195 544 814,37 
	193 082 478,95 
	163 751 620,53 
	154 746 685,05 


	
	
	Приложение 2
К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района Республики Мордовия по итогам 2021 года


Сводная информация об эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района за 2021 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной  программы 
	Информация по выполнению основных мероприятий за 2021 год
	Оценка использования финансовых средств
	Информация по целевым индикаторам муниципальной программы
	Уровень эффективности реализации программы
	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                            (более 100% - высокоэффективная;                                                                                                                                                                                                                                   от 80 до 100% - эффективная;                                                                                                                                                                                                                                           от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности;                                                                                                                                                                                         менее 50 % - неэффективная)

	
	
	Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г., единиц
	Число выполненных основных мероприятий, единиц
	Степень реализации основных мероприятий, %
	Источники финансирования
	Объем финансовых средств, запланированный по программе на                                                                                                                                                                                          2021 г., тыс. рублей
	Фактически освоенный объем финансирования программы за 2021 г., тыс. рублей
	Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
	Оценка эффективности использования средств, %
	Наименование показателя,             единица измерения
	Целевое значение на 2021 г.
	Фактическое значение за 2021 г.
	Степень достижения целевого значений, %
	
	

	 
	1
	2
	3
	4=3/2*100%
	5
	6
	7
	8=7/6*100%
	9=4/8*100%
	10
	11
	12
	13=12/11*100%
	14= общая степень  достижения цели*9столбец/100%
	15

	1
	Муниципальная программа Атяшевского мунциипального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района »
	29
	24
	82,8
	всего:
	    41 702,6   
	40 236,0   
	                96,5   
	85,8
	1.Количество муниципальных служащих,обеспеченных персональным компьютером%
	100
	100
	100
	76,5
	удовлетворительный уровень эффективности

	
	
	1.Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района -выполнено.2.1.Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства-выполнено.2.2.Разработка и реа
	федеральный бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	2.Количество муниципальных служащих,обеспеченных необходимыми программными продуктами %
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	3.Количество муниципальных служащих,обеспеченных услугами связи на рабочем месте %
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	41 702,6   
	40 236,0   
	                  96,5   
	85,8
	4.Количество муниципальных служащих,обеспеченных канцелярскими товарами%
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	6.количество муниципальных служащих,направленных на профессиогнальную переподготовку и повышение квалификации(не менее)чел.
	11
	14
	127,3
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	7.Количество муниципальных служащих,принявших участие в  семинарах,тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее)чел.
	6
	6
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8.Доля вакантных должностей муниципальной службы,замещаемых на конкурсной основе %
	5
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	9.доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет,имеющих стаж муниципальной службы более трех лет(не менее) %
	11
	6,7
	60,9
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	10.Доля вакантных должностей муниципальной службы,замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на  муниципальной службе (не менее)%
	9
	14,3
	158,9
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	11.Динамика(снижение)нарушений на муниципальной службе,в т.ч. коррупционной направленности  %
	10
	12,5
	125,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	12.Доля граждан,которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления(не менее) %
	84
	81,3
	96,8
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	13.Количество лиц,замещавших должности муниципальной службы в администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет.Чел.
	31
	30
	97
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	14.Процент выполнения плана по доходам районного бюджета Атяшевского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом,за исключением доходов от приватизации(итого)
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	15.Процент увеличения государственной регистрации права на объекты недвижимости,находящиеся в муни ципальной собственности Атяшевского муниципального района  к концу 2016года %
	5
	5
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	16.Процент увеличения разграничения земельных участков под объектами недвижимости,находящиеся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района к концу 2016 года %
	6
	6
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	17.Доля объектов муниципального имущества,учтенных в реестре муниципального имущества,от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов(в рамках текущего года) %
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	18.Количество чрезвычайных ситуаций(шт)
	0
	0
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	19.Количество происшествий связанных с проявлением экстремизма и терроризма(шт)
	0
	0
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	20.Количество проведенных лекций, семинаров, выступлений, форумов, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских направлений(ед)
	1
	1
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	21.Количество приобретённых (изготовленных) в целях распространения листовок, плакатов, памяток (установка баннеров) антиэкстремистской и антитеррористической направленности(шт)
	50
	0
	0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	22.Количество пожаров(шт)
	14
	23
	0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	23.Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации(шт)
	4
	4
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	24.Количество проведенных собраний граждан в населенных пунктах района  по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов(шт)
	4
	4
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	25.Количество погибших при пожаре (чел)
	0
	1
	0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	26.Количество пострадавших при пожаре (чел)
	0
	0
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	27.Происшествия на водных объектах (шт)
	0
	0
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	28.Материальный ущерб от наводнений (подтоплений, затоплений)(руб)
	0
	0
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	29.Количество погибших на водных объектах (чел)
	0
	0
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	30.Количество наглядных пособий и брошюр дляСовершенствование учебно-материальной базы гражданской обороны, оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта.(шт)
	0
	0
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	31.Оснащенность рабочих мест материально-техническим оборудованием и лицензионным программным продуктом %
	100
	100
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	32.Доля специалистов основного персоналя с высшим образованием %
	100
	100
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	89,2
	
	

	2
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие  образования» 
 на 2014 - 2025 годы
	6
	6
	100
	всего:
	265 269,7   
	263 694,3   
	99,41
	        100,6   
	1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
	100
	100
	100,0
	104,3
	высокоэффективная 

	
	
	Краткая характеристика выполненных мероприятий.                                По невыполненным мероприятиям указать причины.                                       Развитие общего образования, Развитие дошкольного образования, Развитие дополнительного образования, Опека и попечительство,  Обеспечение деятельности Упрапвления образования Администрации Атяшевского муниципального района
	федеральный бюджет 
	  17 090,4   
	  16 077,5   
	94,07
	        106,3   
	2. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	80
	81
	101,3
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	  181 371,8   
	185 609,1   
	                102,3   
	 100
	3. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
	70,1
	70,1
	100,0
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	61 627,5   
	56 827,7   
	92,21
	        108,5   
	4. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	  5 180,0   
	   5 180,0   
	100,00
	        100,0   
	5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
	66,9
	71,5
	106,9
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	6. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	1,5
	1,5
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	7. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования
	86
	86
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8. Охват детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	82
	82
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	9. Подготовить из общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ»  медалистов республиканских и всероссийских соревнований %;
	15
	15
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	10. Подготовить разрядников (1,2, 3 разряды) от общего числа занимающихся в МБОУ ДОД Атяшевская ДЮСШ» %;
	30
	30
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	11. Подготовить команды призеров по футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, волейболу (команда)
	3
	4
	133,3
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	12. Количество победителей и призеров республиканских и всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, вольной борьбе, комплексу ГТО (Человек)
	20
	20
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	13. Доля образовательных организаций, реализующих программы духовно- нравственной направленности
	81
	82
	101,2
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	14. Доля детей, охваченных семейным устройством
	86
	81
	94,2
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	15. Доля детей получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования , в общей численности детей в возрате от 5 до 18 лет
	70
	71,5
	102,1
	
	

	
	
	
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	16. Доля детей в возрасте от5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе  сертификатов персонифицированного финансирования
	10
	12
	120,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого общая степень достижения целей программы
	103,7
	
	

	3
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Атяшевском муниципальном районе 
	3
	0
	0
	всего:
	             300,0   
	                      -    
	                       -    
	#ДЕЛ/0!
	Расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений
	9550
	9857,7
	103,2
	#ДЕЛ/0!
	неэффективна

	
	
	 
	федеральный бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	Расходы на оплату труда операторов котельных
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	Наличие схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений
	5
	0
	0
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	              300,0   
	                      -    
	                       -    
	#ДЕЛ/0!
	Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями
	743,12
	915,3
	123,2
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	 

 

 

 

 
	Итого общая степень достижения целей программы
	75,5
	
	

	4
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог 
Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»
	6
	5,4
	90
	всего:
	  15 871,9   
	   14 731,3   
	                  92,8   
	96,97
	Количество закупленных агитационных материалов
	1
	1
	100,0
	96,62
	Эффективная

	
	
	 В рамках запланированных мероприятий, были проведены следующие работы:

- подготовлена проектная  документация на капитальный ремонт автомобильных дорог в по ул.Первомайская, Набережная, Новая, Чапаева в с.Атяшево, ул. 25 лет Октября в с.Алово, ул.Октябрьская в д.Мордовские Дубровки, на ремонт по ул. Ленина в с.Батушево, прошедшие государственную экспертизу.

Проведены работы по ремонту  мостового перехода в по ул.Чапаева в с.Алашеевка и автомобильной дороги по ул. Советская в с.Сабанчеево. Закуплены агитационные и учебные материалы.
	федеральный бюджет
	   7 636,8   
	     7 636,8   
	                100,0   
	#ЗНАЧ!
	Общее количество данных, внесенных в СОУ «Эталон» и «СКДФ» 
	20
	30
	150,0
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	7
	7
	100,0
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	   8 235,1   
	      7 094,5   
	                  86,1   
	104,47
	 Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкци
	7
	7
	100,0
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Респ
	1,122
	1,122
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района 
	1,36
	0,646
	47,5
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 Доля автомобильных дорог, по которым осуществляется регулярное выполнение работ по летнему и зимнему содержанию 
	100
	100
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	99,64
	
	

	5
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства"
	1
	1
	100
	всего:
	16,5
	13,9
	84,5
	118,3
	Доля населения охваченная современной системой обращения с твердыми коммунальными отходами %
	90
	90
	100
	118,35
	Высокоэффективная

	
	
	Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений осуществление полномочий по участию в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.
	федеральный бюджет
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	0,0
	0,0
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	16,5
	13,9
	84,5
	0
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	100,0
	
	

	6
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений,
алкоголизма, наркомании и токсикомании»
	62
	61
	98,4
	всего:
	             124,0   
	               124,0   
	                100,0   
	98,4
	Число лиц, больных наркоманией на 100 тысяч населения
	1
	12,4
	8,0
	108,8
	Высокоэффективная

	
	
	Невыполнено мероприятие 3.5 Программы в виду отсутствия на территории района несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление одурманивающих веществ
	федеральный бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	Уровень преступности в расчете на 100 тыс.населения усл.ед.
	850
	821
	103,5
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	                    -    
	0
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории лиц (процентов)
	92,5
	89
	96,2
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	              124,0   
	                124,0   
	                100,0   
	               -    
	доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом (процентов)
	37,5
	49,03
	130,7
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	удельный вес семей с детьми до 18 лет,находящихся в социально-опасном положении:употребляющих спиртные напитки и наркотические средства
	3
	1,6
	187,5
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	количество несовершеннолетних, относящихся к категории "безнадзорные/беспризорные"
	11
	8
	137,5
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	110,6
	
	

	7
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»
	10
	9
	90
	всего:
	  10 516,3   
	10 363,7   
	                  98,5   
	91,3
	1. Доля расходов бюджета Атяшевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района 
	95
	98,8
	104,0
	87,8
	Эффективная

	
	
	 
	федеральный бюджет
	                    -    
	                      -    
	                       -    
	0
	2. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по расходам к утвержденному уровню
	не более 6
	2,3
	100
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	                    -    
	                      -    
	                       -    
	0
	3. Отклонение исполнения бюджета Атяшевского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню
	не более 6
	31,1
	19,3
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	  10 516,3   
	10 363,7   
	                  98,5   
	0
	4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Атяшевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	                    -    
	                      -    
	                       -    
	0
	5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и районного бюджетов Атяшевского муниципального района
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам бюджета Атяшевского муниципального района в отчетном году
	не менее 4,5
	4,58
	101,8
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	7. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района
	=0
	=0
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района
	не более 0,4
	0
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг
	не менее 80
	100
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атяшевского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях
	1 (да) 
	1 (да)
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	11. Собираемость налогов и сборов
	95
	96,8
	101,9
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	12. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации процесса формирования бюджета Атяшевского муниципального района
	90
	90
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	13. Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Атяшевского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	1 (да) 
	1 (да)
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	14. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Атяшевского муниципального района
	=0
	=0
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	15. Соответствие показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Атяшевского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Атяшевского муниципального района» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
	1 (да) 
	1 (да)
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	16. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) не менее 5% в сопоставимых условиях
	1 (да) 
	1 (да) 
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	17. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100% 
	1 (да) 
	1 (да)
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	18. . Перечисление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей
	0 (нет)
	0 (нет)
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	19. Перечисление бюджетам поселений Атяшевского муниципального района субсидий на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	1 (да) 
	1 (да)
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	96,2
	
	

	8
	Муниципальная программа Атяшевского 
муниципального района «Улучшение демографической ситуации в
Атяшевском муниципальном районе»
	9
	7
	77,78
	всего:
	15 825,9
	4 160,0
	26,3
	295,89
	1. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения (проценты)
	47,3
	49,05
	103,7
	214,73
	Высокоэффективная

	
	
	 
	федеральный бюджет
	2 493,1
	2 490,4
	99,9
	0,00
	2. Доляучащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности учащихся и студентов (проценты)
	90
	90
	100,0
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	649,4
	652,1
	100,4
	0,00
	3. Доля лиц с ограниченними возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения (проценты)
	8,3
	3,8
	45,8
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	183,4
	126,5
	69,0
	0,00
	4. Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий районного и республиканского уровня (число мероприятий)
	60
	30
	50,0
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	12 500,0
	891,0
	7,1
	0,00
	5. Доля граждан района сдавших нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне" к общей численности населения (проценты)
	51
	47,5
	93,1
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	6. Количество проведенных мероприятий в год по сдаче нормативов комплекса ГТО среди всех категорий населения района (число мероприятий)  
	15
	6
	40,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	7. Количество подготовленных спортсменов массовых спортивных разрядов ежегодно (количество спортсменов) 
	249
	50
	20,1
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8. Количество проведенных внутрирайонных мероприятий в сфере молодежной политики (число мероприятий)
	18
	18
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	9. степень информационного обеспечения о деятельности молодежных организаций и объединений врайонной газете "Вперед" и на официальном сайте органов местного самоуправления  Атяшевского муниципального района (количество публикаций)
	22
	16
	72,7
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	10. доля молодых людей, от общего числа молодежи, принимающих участие в семинарах, совещаниях, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в области молодежной политики (проценты)
	18
	15,4
	85,6
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	11. доля молодежи, принимающая участие в волонтерской (добровольческой) деятельности, от общего количества молодежи (проценты)
	13,5
	13,5
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	12.количество молодых семей, улучщивших жилищные условия в рамках реализации Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Атяшевского муниципального района" (семей)
	10
	3
	30,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	13. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Подпрограммы "Обеспечению жильем молодых семей Атяшевского муниципального района" (процентов) 
	4
	3
	75,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	14. доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Подпрограммы "Обеспечению жильем молодых семей Атяшевского муниципального района" общем количестве молодых семей, получивших социальную поддержку (процентов)
	100
	100
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	72,57
	
	

	9
	Муниципальная программа «Экономическое развитие Атяшевского муниципального района до 2025 года» 
	24
	12,65
	52,7
	всего:
	22 547,8
	21 469,5
	95,2
	55,4
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	111,7
	565
	505,8
	88,35
	Эфективная

	
	
	 
	федеральный бюджет
	                    -    
	-
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	В т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников
	17,9
	43,9
	245,3
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	  2 097,4   
	      2 075,3   
	#ССЫЛКА!
	#ДЕЛ/0!
	Доля проектов нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены нарушения в проведении процедуры оценки регулирующего воздействия, от общего числа проектов нормативных правовых актов, проходящих процедуру оценки регулирующего воздействия
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	              310,4   
	                109,2   
	#ССЫЛКА!
	#ДЕЛ/0!
	Количество заключений 
об оценке регулирующего воздействия с количественными оценками
	2
	3
	150,0
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	20 140,0
	19 285,0
	95,8
	-
	Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
	100
	68,2
	68,2
	
	

	
	
	
	 
	Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при обеспечении закупок
	4
	2
	50,0
	
	

	
	
	
	
	Количество уникальных пользователей сайта torgi.gov.ru (за отчетный год); 
	9
	9
	100,0
	
	

	
	
	
	
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
	11390
	21394
	187,8
	
	

	
	
	
	
	Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
	121,5
	126,2
	103,9
	
	

	
	
	
	
	Производительность труда в обрабатывающих производствах
	9040
	13464
	148,9
	
	

	
	
	
	
	Количество инвестиционных площадок, имеющихся на территории муниципального образования
	9
	10
	111,1
	
	

	
	
	
	
	Отклонение основных  показателей прогноза социально-экономического развития Атяшевского  муниципального района от их фактических значений
	100
	114
	114,0
	
	

	
	
	
	
	Доля  документов стратегического планирования, внесенных в федеральный реестр документов стратегического планирования (ГАС «Управление»)  от общего от количества документов стратегического планирования
(с 2021 года)
	100
	100
	100,0
	
	

	
	
	
	
	Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития Атяшевского муниципального района;
	100
	100
	100,0
	
	

	
	
	
	
	Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, предусмотренных документами по развитию конкуренции и инвестиционной деятельности процентов
	89
	108,5
	121,9
	
	

	
	
	
	
	Динамика количества хозяйствующих субъектов всех форм собственности зарегистрированных на территории Атяшевского муниципального района, единиц
	450
	465
	103,3
	
	

	
	
	
	
	Количество сотрудников повысивших квалификацию по образовательным программам, предусматривающим комплексное изучение целей, задач и инструментов развития конкурентной политики
	2
	25
	1250,0
	
	

	
	
	
	
	Темп роста оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года
	107,8
	87,3
	81,0
	
	

	
	
	
	
	Обеспечение населения торговой площадью
	423
	510
	120,6
	
	

	
	
	
	
	Темп роста оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года
	101,2
	110,7
	109,4
	
	

	
	
	
	
	Обеспечение населения Атяшевского муниципального района посадочными местами в местах общедоступного общественного питания
	21
	19
	90,5
	
	

	
	
	
	
	Создание новых рабочих мест, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования и др.
	6
	6
	100,0
	
	

	
	
	
	
	Количество проведенных мероприятий информационного, консультационного характера 
	3
	4
	133,3
	
	

	
	
	
	
	Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли
	14,6
	2,1
	14,4
	
	

	
	
	
	
	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам
	6
	6
	100,0
	
	

	
	
	
	
	Доля льготной категории населения обеспеченная транспортными услугами
	50
	50
	100,0
	
	

	
	
	
	
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)
	100,6
	100
	99,4
	
	

	
	
	
	
	Увеличение количества вновь созданных рабочих
 мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе 
малого и среднего предпринимательства
	10
	76
	760,0
	
	

	
	
	
	
	Увеличение доли суммы налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Атяшевского муниципального района
	6
	6,3
	105,0
	
	

	
	
	
	
	доля субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года)
	0,02
	0,02
	100,0
	
	

	
	
	
	
	количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших муниципальную поддержку (указанный показатель вводится с 2017 года)
	5
	7
	140,0
	
	

	
	
	
	
	количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (указанный показатель вводится с 2016 года)
	43
	51
	118,6
	
	

	
	
	
	
	Итого общая степень достижения целей программы
	159,6
	
	

	10
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Развитие культуры и туризма"
	15
	13
	86,67
	всего:
	  41 455,4   
	  38 388,5   
	                  92,6   
	93,59
	1. Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
	32,4
	32,4
	100
	91,94
	Эфективная

	
	
	Краткая характеристика выполненных мероприятий.                                                                                                                   По невыполненным мероприятиям указать причины.1. Музейное дело.                              
	федеральный бюджет
	  1 370,0   
	    1 240,0   
	                  90,5   
	0
	2. Уровень удовлетворен-ности населения Атяшевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	85
	82
	96,47
	
	

	
	
	
	республиканскийкий бюджет
	  1 056,6   
	                264,1   
	                  25,0   
	0
	3. Доля объектов культур-ного наследия, находящихся в удовлетворительном состо-янии, в общем количестве объектов культурного нас-ледия местного (муниципаль-ного значения 
	80
	65
	81,25
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	  38 728,2   
	  36 583,8   
	                  94,5   
	0
	4. Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в нормативных условиях
	2600
	2950
	113,5
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	              300,6   
	                300,6   
	                100,0   
	0
	5. Доля физических и юриди-ческих лиц, удовлетворенных качеством оказания муници-пальных услуг в сфере ар-хивного дела, от числа обра-тивщихся
	92
	92
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	6. Количество проведенных выставок, мастер-классов мастерами декоративно-прикладного искусства
	10
	10
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	7. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры. 
	1
	1
	100
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
	1
	2
	200
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	9. Количество специалистов сферы кцльтуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образоывания и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.
	1
	3
	300
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	10. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям.
	10
	0
	0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	11. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов.
	1
	2
	200
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	12.Количество созданных виртуальных концертных залов в Атяшевском муниципальном районе.
	1
	0
	0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	13. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.
	1
	0
	0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	14. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ".
	2
	0
	0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	98,24
	
	

	11
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Патриотическое воспитание граждан"
	30
	28
	93,33
	всего:
	             156,0   
	               106,0   
	                  67,9   
	        137,4   
	1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общемк количеству граждан (процентов)
	64
	64
	100,0
	135,52
	 высокоэффективная

	
	
	 Проведены районные фестивали, конкурсы, выставки: фестиваль патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!", конкурс детского и молодежного творчества "Ушаков,Россия, Флот"; военно - спортивная игра "Движение юных патриотов" (Зарница Поволжья). Поисковый от
	федеральный бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	2. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (процентов) 
	93
	93
	100,0
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	3. Количество выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству (процентов)

	100
	93,3
	93,30
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	              150,0   
	                100,0   
	                  66,7   
	               -    
	4. Количество действующих кружков патриотической направленности
	15
	15
	100,00
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	                 6,0   
	                   6,0   
	                100,0   
	               -    
	5. Количество историко - патриотических, героико - патриотических и военно - патриотических музеев (в образовательных и других учреждениях, на предприятиях, объединениях и т.д.)
	6
	6
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	6. Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания
	16
	16
	100,00
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	98,66
	
	

	12
	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи» 
	6
	6
	100
	всего:
	1 542,0
	1 539,0
	99,8
	100
	1.Количество малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки
	11
	3
	27,3
	82,0
	эффективная

	
	
	1.Предоставление социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  и гражданам,имеющим заслуги перед отечеством.2.Совершенствование мехзанизма предоставления мер социальной поддержки,в т.ч. в рамках межведомственного обмена информа
	федеральный бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	2.Соотношение числа граждан,  получивших социальную поддержку в денежной форме к числу граждан,которым  предоставлена возможность получения дополнительной меры социальной поддержки (%)
	100
	100
	100
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	3Количество СОНКО,которым оказана финансовая поддержка,осуществляемая путем предоставления субсидий в пределах финансовых средств,предусмотренных на эти цели в бюджете Аптяшевского муниципального района.
	2
	2
	100
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	  1 542,0   
	 1 539,0   
	                  99,8   
	                                                          
	4Количество публикаций(статей)социальной направленности,о деятельности СОНКО в районной газете "Вперед"
	12
	12
	100
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	
	

	
	
	
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	81,8
	
	

	13
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Цифровая трансформация Атяшевского муниципального района»
	4
	4
	100
	всего:
	150,00
	150,00
	                100,0   
	100,0
	Доля расходов на цифровую трансформацию в бюджете Атяшевского муниципального района %
	0,05
	0,05
	100,0
	85,89
	Эффективная

	
	
	 
	федеральный бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»%
	50
	50
	100,0
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	Доля социально значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет»%
	70
	70
	100,0
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	150,00
	150,00
	                100,0   
	               -    
	Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»%
	85,1
	85,1
	100,0
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	Доля органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет»%
	100
	100
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Количество населенных пунктов Атяшевского муниципального района, охваченных сетью 4G и 5G шт
	40
	28
	70,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления и организаций муниципальной собственности%
	30
	20
	66,7
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Доля органов местного самоуправления, оснащенных типовым автоматизированным рабочим местом муниципального служащего
	15
	15
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления в результате компьютерных атак час
	45
	10
	22,2
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимостная доля закупаемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения%
	30
	30
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	85,89
	
	

	14
	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Атяшевскому муниципальному району на 2016-2025 годы"
	3
	2
	66,7
	всего:
	1 371,6
	817,3
	59,59
	111,88
	1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост.ценах) в % к предъидущему году
	98,8
	92,6
	93,7
	90,7
	Эффективная

	
	
	 
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	2.Индекс производства продукции  растениеводства (в сопост.ценах) в % к предъидущему году
	100,8
	83
	82,3
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	1 370,0
	817,3
	59,66
	0,0
	3.Индекс производства продукции животноводства(в сопост.ценах) в % к предъидущему году
	97,4
	103,7
	106,5
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	1,6
	0
	0
	0
	4.Индекс производства пищевых продуктов включая напитки(в сопост.ценах) в % к предъидущему году
	102
	125,4
	122,9
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	5.Индекс физического объема инвестиций  в основной капитал сельского хозяйства в % к предыдущему году
	68,3
	82
	120,1
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	6 Рентабельность сельскохозяйственных организаций ( с учетом субсидий) %
	22,5
	30,7
	136,4
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	7. Среднемесячная  заработная плата в сельском хозяйстве  по сельскохозяйственным предприятиям  руб.
	30244
	28132
	93,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8. Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году
	101
	101,3
	100,3
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	9. Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях
	871
	948
	108,8
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	10.Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий ( в весе после доработки) тонн
	142000
	103832
	73,1
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	11.Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий , тонн
	185000
	128841
	69,6
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	12.Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн 
	1215
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	13.. Сохранение размера посевных площадей , занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными  и кормовыми сельскохозяйственными культурами , га
	53211
	55505
	104,3
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	14. Доля площади засеваемой элитными семенами , в общей площади посевов , %
	6
	4,6
	76,7
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	15.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн
	11414
	12657,7
	110,9
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	15.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн 
	10914
	12126,7
	111,1
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	15.2.Мясо в хозяйствах населения, тонн
	500
	531
	106,2
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	16. Поголовье КРС в хозяйствах всех категория, голов
	10313
	10402
	100,9
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	16.1 в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн 
	9078
	9353
	103,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	16.2. Поголовье КРС в хозяйствах населения, голов
	1235
	1049
	84,9
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	17. Поголовье свиней в хозяйствах всех категория, голов
	38248
	40465
	105,8
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	17.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн 
	36593
	38867
	106,2
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	17.2. Поголовье свиней в хозяйствах населения, голов
	1655
	1598
	96,6
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	18.Производство молока в хозяйствах всех категорий ( в жив.весе), тонн
	26285
	24698
	94,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	18.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн 
	24285
	22998
	94,7
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	18.2. Молоко в хозяйствах населения, тонн
	2000
	1700
	85,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	19. Поголовье коров в хозяйствах всех категория, голов
	4163
	3885
	93,3
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	19.1. в т.ч. в сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн 
	3918
	3689
	94,2
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	19.2.из них коровы молочного направления, голов
	3671
	3442
	93,8
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	19.3 коровы мясного направления, голов
	247
	247
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	19.4. Поголовье коров в хозяйствах населения, голов
	245
	196
	80,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	20. Продуктивность коровв сельскохозяйственных организациях крестьянских(фермерских) хозяйствах, вкл-я индивидуальных предпринимателей, тонн 
	6650
	6519
	98,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	21.Численность племенного условного маточного поголовья с/хоз-ых животных, усл. голов
	1455
	1455
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	22. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота  молочных и мясных пород  на 100 голов маток, голов
	10
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	23.Выход телят на 100 коров в с/хоз-ых организациях, голов
	82
	78
	95,1
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	24.Ввод нетелей на 100 коров в сельскохоз-ых организацииях, %
	25
	23,3
	93,2
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	25. Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, процентов
	96
	96
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	26. Доля молодых специалистов в общей численности высококвалифицированных специалистов сельскохоз-ых организаций, процентов
	10
	6
	60,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	27. Кол-во абитуриентов направленных для поступления в тек. году на сел-хоз-е специальности и направления подготовки
	25
	36
	144,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	28. Кол-во студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Рмот 22 июня 2015г.№381, человек
	2
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	29. Кол-во молодых специалистов , заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту  пособия и подъемных  в соответствии с Постановлением Правительства Рмот 22 июня 2015г.№381, человек
	7
	1
	14,3
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	30.Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест с/хоз-ых товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности и  вовлечения в оборот новых с/х. угодий
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	31. Кол-во новых постоянных рабочих мест , созданных в КФХ, осуществивших проекты  создания и развития своих хозяйствс помощью грантовой поддержки, единиц
	2
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	32.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, поизведенной КФХ, получившими грантовую поддержку( по отношению к предыдущему году), процентов
	10
	10
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	33. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую полддержку
	3
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	34.Создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов
	1
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	35.Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельхозназначения за счет реализации мероприятий подпрограммы « Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	36.Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем , включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	37.Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности  существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	38.Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ  на мелиорируемых землях (осушаемых и орошаемых) , проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	39.Производство масла сливочного
	200
	98,2
	49,1
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	40.Производство сыров и сырных продуктов
	15
	1,5
	10,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	41.Увеличение объемов производства мяса, субпродуктов , колбасных изделий
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	81,1
	
	

	15
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Гармонизация межнациональных и межконнфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе"
	31
	24
	77,42
	всего:
	48,0
	48,0
	100,0
	100,0
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве граждан
	79,2
	79
	99,7
	98,5
	эффективная

	
	
	

	федеральный бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	2 Уровень толерантного отношения к представителям дргой национальности
	73,5
	80,4
	109,4
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	3 Количество районных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма, снижение уровня межэтнической и религиозной напряженности
	12
	12
	100,0
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	                48,0   
	                  48,0   
	                100,0   
	               -    
	4 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия
	3
	2,5
	83.3
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	5 Количество печатных публикаций в СМИ по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений
	20
	20
	100,0
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	98,5
	
	

	16
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией»
	6
	0,5
	8,3
	всего:
	          1 704,0   
	               405,3   
	                  23,8   
	35,03
	Количество утвержденной документации по планировке территории, включая межевание земельных участков
	1
	0
	0
	2,9
	неэффективная

	
	
	 
	федеральный бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ЗНАЧ!
	Количество установленных зон с особыми условиями использования территории и подготовленных технических планов на объекты капитального строительства
	1
	0
	0
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	Количество утвержденных (измененных) генеральных планов сельских поселений Атяшевского муниципального района
	2
	1
	50
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	           1 704,0   
	                405,3   
	                  23,8   
	35,03
	Количество утвержденных (измененных) правил землепользования и застройки сельских поселений Атяшевского муниципального района
	1
	0
	0
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	Приобретение программных комплексов, и их регулярное сопровождение (обновление), необходимых для автоматизации процессов в сфере архитектуры и градостроительства
	2
	0
	0
	
	

	
	
	
	 
	Количество демонтированных рекламных конструкций, установленных самовольно
	2
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	Итого общая степень достижения целей программы
	8,33
	
	

	17
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района»
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	всего:
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 
	0
	0
	0
	#ССЫЛКА!
	неэффективная

	
	
	 
	федеральный бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ЗНАЧ!
	 
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	#ССЫЛКА!
	
	

	18
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий
Атяшевского муниципального района»
	3
	3
	100
	всего:
	141 866,0   
	  136 035,1   
	                  95,9   
	104,286298
	Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих территориях, кв.м.
	540
	91
	16,85
	75,38
	удовлетворительный

	
	
	 
	федеральный бюджет
	132 136,0   
	  126 427,4   
	                  95,7   
	#ДЕЛ/0!
	Ввод в действие локальных водопроводов, км.
	3,92
	3,92
	100,0
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	3812,62
	    3 696,1   
	                  96,9   
	#ДЕЛ/0!
	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки, ки
	1,5
	1,5
	100,0
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	  1 030,9   
	  1 025,1   
	                  99,4   
	#ДЕЛ/0!
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	   4 886,5   
	    4 886,5   
	                100,0   
	#ДЕЛ/0!
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	72,28
	
	

	19
	Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья»
	4
	3
	75
	всего:
	               10,0   
	                      -    
	                       -    
	#ДЕЛ/0!
	1.Рзничная продажа алкогольной продукции на душу населения,в литраэтанолах
	5,6
	5,6
	100,00
	#ДЕЛ/0!
	Неэффективная

	
	
	1. Повышение информированности населения и людей, по вопросам здоровья и ответственности за здоровьем на протяжении вусей жизни. 2. Профилактика инфекционных неинфекционных социально значимых заболеваний, снижение смертности, медицинская помощь населению. 3. Связи с общественностью. 4. Редакционно-издательская деятельность.
	федеральный бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	2. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс.населения),человек
	717,8
	996,4
	72,04
	
	

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	3. Смертность женщин 16-54 лет (на 100 тыс.населения),человек
	29,2
	361,4
	8,08
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	                10,0   
	                      -    
	                       -    
	#ДЕЛ/0!
	4. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни,%
	0,24
	0,24
	100,00
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	                    -    
	                      -    
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	5. Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распрстраненности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности населения,%
	26,2
	74,5
	284,35
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	6.Количество опубликованных статей по ведению здорового образа жизни, статей
	4
	4
	100,00
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	94,08
	
	


