### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

##### АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

##### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

12.05.2022                                                                                                         №233

рп.Атяшево

О внесении изменений в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 15 августа 2019 года № 410.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию Е.В. Комарова.

### Глава Атяшевского

### муниципального района                                                                    В.Г.Прокин

Утверждены Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия От 12.05.2022 № 233

Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

(далее - Программа)

2. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 3
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

# Адресный список
жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими переселению

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным (Заключение межведомственной комиссии) |  | Число жителей, всего | Общая площадь МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество помещений | Способ переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | чел. | кв. м | кв. м | ед. |  |
|  | Всего: 1 дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Челпаново, ул. Молодежная, д.1 | 1982 | 1 | 03.03.2014 | 4 | 159,20 | 117,50 | 2 | Приобретение жилых помещений у лиц, застройщика |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Челпаново, ул. Молодежная, д.1 | 1982 | 1 | 03.03.2014 | 4 | 211,7 | 159,2 | 2 | Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |

»;

3.  Приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района, а также прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 5
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

Ресурсное обеспечение
реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района, а также прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы, основного мероприятия программы, мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | этап 2020 года | этап 2021 года | этап 2022 года | этап 2023 года | этап 2024 года |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Атяшевского муниципального района» | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | Всего | 4 641,133 | 0 | 6288,3 | 0 | 0 | 10929,433 |
|  |  |  | Средства фонда | 4548,310 | 0 | 6150,2 |  |  | 10698,51 |
|  |  |  | РБ | 83,540 | 0 | 125,5 | 0 | 0 | 209,04 |
|  |  |  | МБ | 9,283 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 21,883 |
|  |  |  | Вн/б | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Расселение 117,50 кв.м, аварийного жилищного фонда | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | Всего | 4 641,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 641,133 |
|  |  |  | Средства фонда | 4548,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548,310 |
|  |  |  | РБ | 83,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,540 |
|  |  |  | МБ | 9,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,283 |
|  |  |  | Вн/б | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный проект | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | Всего | 0 | 0 | 6288,3 | 0 | 0 | 6288,3 |
|  |  |  | Средства фонда | 0 | 0 | 6150,2 |  |  | 6150,2 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 125,5 | 0 | 0 | 125,5 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 12,6 |
|  |  |  | Вн/б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1. | Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения | Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района | Всего | 0 | 0 | 6288,3 | 0 | 0 | 6288,3 |
|  |  |  | Средства фонда | 0 | 0 | 6150,2 | 0 | 0 | 6150,2 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 125,5 | 0 | 0 | 125,5 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 12,6 |
|  |  |  | Вн/б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

4.  Приложение 6 «План реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Атяшевском муниципальном районе» на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 6
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Атяшевского муниципального района »

# План
реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Атяшевском муниципальном районе» на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, контрольного события мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Контрольное событие 1. Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения | Е.В. Комаров-заместитель главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию | 2022 | 2024 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, Переселение из аварийного жилищного фонда Киржеманского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 2 семьи. |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»;

5. Приложение 7 «Детальный план-график реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Атяшевском муниципальном районе» на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 7
к муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Атяшевского муниципального района»

# Детальный план-график реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Атяшевском муниципальном районе» на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

| Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (руб) | Всего тыс.руб. | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | республиканский бюджет | бюджет Атяшевского муниципального района | внебюджетные средства |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Атяшевском муниципальном районе» | Е.В. Комаров-заместитель главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию | - | 2020 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 6288,3 | 6150,2 | 125,5 | 12,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 6288,3 | 6150,2 | 125,5 | 12,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Е.В. Комаров-заместитель главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию | Ликвидация аварийного жилищного фонда – 159,2 кв. м. | 2022 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 6288,3 | 6150,2 | 125,5 | 12,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 6288,3 | 6150,2 | 125,5 | 12,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения | Е.В. Комаров-заместитель главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию | Ликвидация аварийного жилищного фонда – 159,2 кв. м. | 2022 | 2022 | всего, в т.ч. по годам | 6288,3 | 6150,2 | 125,5 | 12,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 6288,3 | 6150,2 | 125,5 | 12,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».