12. Приложение 8  изложить в следующей редакции:

«

Приложение 8

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие

сельских территорий Атяшевского

муниципального района

Республика Мордовия»

Детальный план-график реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб.) | Всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|  | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского муниципального района | - | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 546331,89 | 91454,04 | 389967,63 | 38332,43 | 26577,79 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 65774,75 | 19842,5 | 20100,75 | 18255,57 | 7575,93 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 254312,89 | 71611,5 | 162426,1 | 8849,3 | 11425,9 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 226244,25 | 0,0 | 207440,8 | 11227,5 | 7575,9 |
| 1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей; создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 114443,77 | 0 | 82263,49 | 9452,49 | 22727,79 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 27253,09 | 0,0 | 17424,6 | 2252,5 | 7575,9 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 42753,09 | 0,0 | 32066,6 | 3110,5 | 7575,9 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 44437,59 | 0,0 | 32772,2 | 4089,4 | 7575,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 75759,27 | 0 | 52273,89 | 757,59 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 "Строительство жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2022 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 34784,5 | 0,0 | 26227,6 | 8556,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 13600,0 | 0,0 | 10880,0 | 2720,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 19184,5 | 0,0 | 15347,6 | 3836,9 | 0,0 |
| 4 | Строительство объекта капитального строительства: "Многоквартирный дом в Микрорайоне 2 р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 19184,5 | 0 | 15347,6 | 3836,9 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 19184,5 | 0 | 15347,6 | 3836,9 | 0 |
| 5 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | основное мероприятие 1.4 "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 3900 | 0 | 3762 | 138 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 3900 | 0 | 3762 | 138 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | " Строительство объекта капитального строительства: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | Сентябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 1700 | 0 | 1683 | 17 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 1700 | 0 | 1683 | 17 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Строительство объекта капитального строительства: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | Сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 2100 | 0 | 2079 | 21 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 2100 | 0 | 2079 | 21 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | " Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | Сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | Сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 430788,12 | 91454,04 | 306604,14 | 28879,94 | 3850 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 38521,66 | 19842,5 | 2676,1 | 16003,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 211559,8 | 71611,5 | 130359,5 | 5738,8 | 3850,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 180706,7 | 0,0 | 173568,6 | 7138,1 | 0,0 |
| 23 | Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство сельских территорий", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 2333,86 | 0 | 2271,12 | 62,74 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 2333,86 | 0 | 2271,12 | 62,74 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | "Восстановление проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 2294,06 | 0 | 2271,12 | 22,94 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 2294,06 | 0 | 2271,12 | 22,94 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 39,8 | 0 | 0 | 39,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 39,8 | 0 | 0 | 39,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Основное мероприятие 2.3 "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", в том числе | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 95056,8 | 71611,54 | 17697,46 | 1897,8 | 3850 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 95056,8 | 71611,54 | 17697,46 | 1897,8 | 3850 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | июль 2023 года | декабрь 2023года | всего, в т.ч. по годам | 16400,0 | 0,0 | 16236,0 | 164 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 16400,0 | 0,0 | 16236,0 | 164 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовияа Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | июль 2023 года | декабрь 2023года | всего, в т.ч. по годам | 156,8 | 0 | 0 | 156,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 156,8 | 0 | 0 | 156,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Строительство автомобильной дороги по ул. Кулдуркаева,подъезд к молочно-товарной ферме в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2023 года | ноябрь 2023года | всего, в т.ч. по годам | 77000,0 | 71611,54 | 1461,46 | 77,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 77000,0 | 71611,54 | 1461,46 | 77,0 | 3850,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального стротельства "Автомобильная дорога по ул. Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2023 года | ноябрь 2023года | всего, в т.ч. по годам | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Основное мероприятие 2.4 "Современный облик сельских территорий", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 333397,5 | 19842,5 | 286635,6 | 26919,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 36187,8 | 19842,5 | 405,0 | 15940,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 116503,0 | 0,0 | 112662,0 | 3841,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 180706,7 | 0,0 | 173568,6 | 7138,1 | 0,0 |
| 32 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 37321,78 | 0 | 36948,56 | 373,22 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 37321,78 | 0 | 36948,56 | 373,22 | 0 |
| 33 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 768,88 | 0 | 0 | 768,88 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 768,88 | 0 | 0 | 768,88 | 0 |
| 34 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 89500 | 0 | 88605 | 895 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 89500 | 0 | 88605 | 895 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Реконструкция объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 38000 | 0 | 37620 | 380 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 38000 | 0 | 37620 | 380 | 0 |
| 43 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 44 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 45 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 46 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июнь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 47 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 48 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | май 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 49 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июнь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 50 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 30000 | 0 | 29700 | 300 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 30000 | 0 | 29700 | 300 | 0 |
| 54 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| 55 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 56 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 57 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 58 | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 19834,07 | 19417,87 | 396,33 | 19,87 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 19834,07 | 19417,87 | 396,33 | 19,87 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 433,73 | 424,63 | 8,67 | 0,43 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 433,73 | 424,63 | 8,67 | 0,43 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Подготовка технического плана на объект" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июнь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Подготовка документа, устанавливающего охранную зону на объект" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июнь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объкта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 63 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объкта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объктов капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши, с. Б.Манадыши, с.Чебудасы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объкта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши, с. Б.Манадыши, с.Чебудасы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 9100 | 0 | 9009 | 91 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 9100 | 0 | 9009 | 91 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 15200 | 0 | 15048 | 152 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 15200 | 0 | 15048 | 152 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 70000 | 0 | 69300 | 700 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 70000 | 0 | 69300 | 700 | 0 |
| 80 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 81 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0 |
| 82 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 83 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 84 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Строительство социального центра, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства "Строительство социального центра, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на объект "Реконструкция административного здания под социальный центр, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, в с.Атяшево, пер.Советский, д.4" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект "Реконструкция административного здания под социальный центр, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, в с.Атяшево, пер.Советский, д.4" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях квалифицированных специалистов | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1100 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 1100 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |
| 89 | Основное мероприятие 3.1. | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях квалифицированных специалистов | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 |

».