Отчет за 2022 год

по Плану мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции  в

Атяшевском муниципальном районе,

утвержденный  Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 18.03.2022года №123

| № п/п | наименование товарного рынка | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | отчет о достижении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: повышение доступности дошкольного образования для детей от 1 до 6 лет | 58,0 | 58,1 | 58,2 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия: продолжать развивать вариативные формы представления услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  | В МАДОУ «Атяшевский детский сад №1» и МБДОУ «Атяшевский детский сад №2» продолжают функционировать группы кратковременного пребывания. Во всех ДОО действуют консультативные пункты для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. С октября 2022 года МАДОУ «Атяшевский детский сад №1» является участником сетевой пилотной площадки ФБУНУ ИФВ РАО по созданию центров раннего физического развития детей дошкольного возраста. |
| 2 | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: 1. увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 2.предоставление равных возможностей организациям различных форм собственности и ведомственной принадлежности в реализации образовательных услуг за счет сертификата дополнительного образования через АИС ПФДО | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 12 | 13 | 16 | Показатель перевыполнен за счет активизации работы по предоставлению равных возможностей организациям различных форм собственности и ведомственной принадлежности в реализации образовательных услуг за счет сертификата дополнительного образования через АИС ПФДО |
|  | наименование мероприятия: 1. актуализация нормативного правового акта о распространении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 2. обеспечение равного доступа образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств) |  |  |  |  |  |  | Нормативно правовые акты о распространении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей актуализированы. Конкурсный отбор на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей выиграла Автономная некоммерческая организация «Школьная спортивная лига». Составлено Соглашение от 29 декабря 2021 года № 2 о предоставлении в 2022 году субсидии из бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия Автономной некоммерческой организации «Школьная спортивная лига» в целях финансового обеспечения реализации Проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия. Обеспечен равный доступ образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей на 2023 год. (приказ по Управлению образования от 16.12.2022 г. № 215) |
| 3 | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха), в общей численности детей этой категории проживающих на территории Атяшевского муниципального района, процентов | 46,7 | 46,8 | 48 | 48,2 | 48,3 | 48,5 | Показатель перевыполнен за счет увеличения охвата детей из малообеспеченных семей летним отдыхом. |
|  | наименование мероприятия: 1.размещение в открытом доступе информации, в том числе перечня актуальных нормативно-правовых актов по вопросам организации предоставления детского отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления, на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района; 2.осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  | Информация о предоставлении летнего отдыха и оздоровления детей размещена на сайтах образовательных организаций Атяшевского муниципального района; перечень актуальных нормативно-правовых актов по вопросам организации предоставления детского отдыха и оздоровления детей размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района. В летних оздоровительных лагерях были разработаны и реализованы дополнительные общеразвивающие программы. |
| 4. | Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 3х до 18 лет), получающих услуги диагностики, социализации и реабилитации, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 3х до 18 лет), процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В территориальную ПМПК Атяшевского муниципального района в 2022 году обратились 27 человек, что на 11 человек больше, чем в 2021 году. Все обратившиеся получили рекомендации по обучению. В соответствии с этими рекомендациями образовательными организациями разработаны адаптированные программы и закуплены специальные учебники для обучения семи обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. С целью обеспечения доступности образования, повышения педагогической компетенции родителей на базе дошкольных организаций Атяшевского муниципального района организована деятельность Консультативных центров. Консультативную помощь педагога-психолога получили 560 родителей с детьми от 1,5 до 18 лет, что на 10 человек больше, чем в 2021 году. После полученных консультаций родители дают положительную оценку о работе Консультационного центра, отмечают его важность в выработке единых требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи. Информирование родителей о видах помощи, о порядке предоставления бесплатной помощи происходит посредством размещения информации: на официальном сайте в сети Интернет, на информационных стендах образовательных организаций. |
|  | наименование мероприятия: 1. оказание методической, консультативной помощи образовательным организациям, оказывающим услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями; 2. Оказание ранней помощи детям и их семьям |  |  |  |  |  |  | На базе МАДОУ «Атяшевский детский сад №1» работает служба оказания ранней помощи детям и их семьям. Цель деятельности службы - оказание услуг ранней консультативной помощи, направленных на повышение компетентности родителей, воспитывающих детей раннего возраста, в области воспитания детей в возрасте от 0 до 3 лет. Помощь детям и их семьям оказывают два специалиста: педагог-психолог, учитель-логопед. Оказание ранней консультативной помощи осуществляется на безвозмездной основе. В службу ранней помощи в 2022 году за консультативной помощью обратились пятеро родителей, имеющих детей от 0 до 3 лет. Всем оказана помощь учителя-логопеда и педагога-психолога. После полученных консультаций родители дают положительную оценку о работе службы ранней помощи. |
| 5 | Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, в общем количестве организаций здравоохранения, расположенных на территории Атяшевского муниципального района, процентов | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия: 1.оказание содействия предприятиям малого и среднего бизнеса в открытие организаций по оказанию медицинских услуг |  |  |  |  |  |  | В течении 2022 года проводилась работа по оповещению населения района о существующих мерах поддержки на открытие и развитие своего дела. Новых субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в данной сфере за 2022 год не имеется. |
|  | 2.расширение спектра медицинских услуг, оказывающих медицинскими организациями района |  |  |  |  |  |  | Ежегодно расширяется спектр медицинских услуг. Медицинским «Центром здоровья» в 2021 году оказано услуг на 2620 тыс. руб., что составило 109,9% к 2020 году. В 2021 году медицинский «Центр здоровья» оказывал услуги по 19 видам. В 2022 году оказано услуг на 2850 тыс. руб., темп 108,8%, по 21 видам. |
| 6 | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: оказание содействия предприятиям малого и среднего бизнеса в открытие аптек и аптечных пунктов по розничной торговле лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия: мониторинг свободных торговых площадей на территории городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  | В течении 2022 года проводилась работа по оповещению населения района о существующих мерах поддержки на открытие и развитие своего дела. Проводился мониторинг торговых площадей. Торговые площади для открытия аптек имеются на территории рп. Атяшево. Новых субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в данной сфере за 2022 год не имеется. |
| 7 | Рынок социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процентов | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |  | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия: обеспечение возможности участия в оказании социальных услуг негосударственных организаций |  |  |  |  |  |  | Новых организаций, зарегистрированных в оказании социальных услуг негосударственных организаций, за 2022 год не имеется. |
| 8 | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия: 1.обеспечение возможности участия в оказании ритуальных услуг частных организаций |  |  |  |  |  |  | Похоронные услуги в районе оказываются 3-мя индивидуальными предпринимателями. |
|  | 2.разработка и реализация комплекса мер по: организации инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них созданию по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональном портале государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  | На территории района расположено 46 кладбищ, в том числе на территории сельских поселений 42, 4 на территории городского поселения из них открытых для захоронений – 46. Занимаемая площадь - 38,6 га. 44 кладбища оформлены в муниципальную собственность поселений, 2 на стадии оформления (кладбища на территории с. Ушаковка, и с. Мордовские Сыреси»). |
| 9 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 40 | 66,7 | 50 | 50 | 66,7 | 69,3 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составила за 2022 год 69,3 процентов. Показатель перевыполнен на 2,6 процентов. В Атяшевском городском поселении в 2022 году израсходовано средств на благоустройство 12 млн. 464 тыс. руб., из них финансовые средства организаций частной формы собственности 8 млн. 637 тыс. руб. |
|  | наименование мероприятия: 1.ведение информационной базы об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, находящихся на данном рынке |  |  |  |  |  |  | Атяшевским городским поселение ведется реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды. |
|  | 2.проведение совместных совещаний, круглых столов с участием общественности, муниципальной организации осуществляющей деятельность в сфере благоустройства. В рамках Федерального проекта «Жилье и городская среда» проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства. |  |  |  |  |  |  | В течении 2022 года было проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевского муниципального района, на которых рассматривались вопросы развития малого и среднего бизнеса района, и в том числе участие бизнеса в деятельности рынка благоустройства городской среды. В 2022 году Администрация Атяшевского городского поселения принимала участие в конкурсе лучших проектов благоустройства общественных территорий. В текущем году проведено рейтинговое голосование в электронной форме по выбору общественной территории для благоустройства в 2023 году. В голосовании участвовали две общественные территории: - Общественная территория по ул. Центральная, прилегающая к памятнику «Паровоз»; - Площадь 40-летия Победы по улице Центральная. По результатам голосования наибольшее количество голосов набрала общественная территория Площадь 40-летия Победы по улице Центральная. В 2023 году планируется произвести сводный сметный расчет стоимости строительства по данному объекту. |
| 10 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: доля по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, полностью осуществлялись в 2022 году организацией частной формы собственности (перевозчик ООО «ТрансТур). |
|  | наименование мероприятия: 1.размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом |  |  |  |  |  |  | С целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом, в 2022 году информация о критериях конкурсного отбора перевозчиков была размещена в сети Интернет |
|  | 2.формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков |  |  |  |  |  |  | При формировании сети регулярных маршрутов, учитывались предложения, изложенные в обращениях негосударственных перевозчиков. |
|  | 3.мониторинг пассажиропотока и потребности корректировки существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов |  |  |  |  |  |  | Управлением строительства в течении 2022 года проводился мониторинг пассажиропотока, и соответственно делались корректировки существующей маршрутной сети. |
| 11 | Рынок строительных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: рост числа строительных предприятий частной формы собственности, оказывающие строительные услуги | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |
|  | наименование показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. В сфере жилищного строительства района работают только частные организации. |
|  | наименование мероприятия: 1.содействие в создании благоприятных условий |  |  |  |  |  |  | В течении 2022 года все виды государственной поддержки, также и по линии Соцзащиты населения, консультативная поддержка и др. способствовали созданию благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке предоставления строительных услуг |
|  | 2. недопущение снижения темпов строительства жилья |  |  |  |  |  |  | В 2022 году введено в эксплуатацию жилья в районе 1872 кв.м.(оценка), или 28,8% к уровню 2021 года. Снижение показателя произошло как по объективным, так и по субъективным причинам. В 2023 году по программе Комплексное развитие сельских территорий запланировано строительство 3-х жилых домов, для дальнейшего предоставления по договору найма жилых помещений в с. Тетюши работникам социальной сферы (13,2 млн. руб.). |
| 12 | Рынок производства и переработки молока |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: рост производства молока в общественном секторе, тонн | 21876 | 23153 | 21880 | 22998 | 23800 | 23134 | Показатель не выполнен. Снижение поголовья коров в ОАО «А/ф Искра» на 250гол.и ООО «Возрождение» на 35 гол. А также снижение продуктивности молочных коров в ООО «Сабанчеевское» на 333 кг., ООО «Возрождение» на 3055 кг. и СХПК « Светлый путь» на 330кг. |
|  | наименование мероприятия: 1.содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства молока и способствующих развитию конкурентных отношений |  |  |  |  |  |  | Благоприятная ценовая политика на рынке производства молока. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, которая осуществляется в рамках Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей направлена на повышение производства молока и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства. |
|  | 2.изыскание внутренних резервов повышения валового производства молока |  |  |  |  |  |  | 1.Увеличение поголовья коров ИП ГКФх Кривдина Ю.А. 2.Повышение продуктивности молочных коров. 3.Планируется строительство молочного комплекса в ООО «МАПО «Восток» на 1200 голов дойных коров в 2023-2024гг. |
| 13 | Рынок производства тротуарной плитки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере производства тротуарной плитки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
|  | наименование показателя: рост количества организаций, занимающихся изготовлением тротуарной плитки | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | В течении 2022 года все виды государственной поддержки, также и по линии Соцзащиты населения, консультативная поддержка и др. способствовали созданию благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, занимающихся изготовлением тротуарной плитки. В отчетном году организацией, осуществляющей производство тротуарной плитки, с МКК «Мой бизнес» были получены кредитные средства 4 млн. руб. |
|  | наименование мероприятия: 1.содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства тротуарной плитки |  |  |  |  |  |  | Для субъектов МСП района, в том числе и предприятий, осуществляющих деятельность на рынке производства тротуарной плитки, была организована встреча со специалистами ООО МПК «Атяшевский» с целью сотрудничества в сфере производственной деятельности. ООО «Валиан» намерено покупать у ООО МПК «Атяшевский» б/у продукт (полиэтилен) для производства полимер-песчаной плитки. |
|  | 2.легализация теневого бизнеса производства тротуарной плитки |  |  |  |  |  |  | В течение отчетного года проведено 11 заседаний Межведомственной рабочей группы по преодолению негативных тенденций в экономике, в результате которых взыскано более 3,0 млн. руб. задолженности по налогам, а так же выявлено 15 человек находящихся в неформальных трудовых отношениях. В сфере производства тротуарной плитки района работники оформлены по трудовым договорам. |
| 14 | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: доля организаций частной формы собственности в сфере ремонта автотранспортных средств, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия: 1.оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на данном рынке |  |  |  |  |  |  | В течении 2022 года с субъектами МСП, в том числе в сфере ремонта автотранспортных средств проводилась работа по оказанию организационно-методической и информационно-консультативной помощи. |
|  | 2.информирование субъектов, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, о существующих мерах и видах финансовой поддержки, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | В течении года проводились совещания, 2 раза в район приезжал Бизнес-десант по доведению информации о существующих мерах и видах финансовой поддержки, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 15 | Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия: проведение мониторинга количества автомобильных заправочных станций, их оснащенности необходимой инфраструктурой |  |  |  |  |  |  | В течении года проводился мониторинг цен на ГСМ по трем автозаправочным станциям района, а также мониторинг их оснащенности необходимой инфраструктурой. Отчет по данным мониторинга направлялся Главе района и в Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ. |
| Глава 2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Атяшевском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | наименование мероприятия: 1.количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших «муниципальную» государственную поддержку, единиц |  |  |  |  | 45 | 48 | За 2022 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультационной помощью в Администрацию Атяшевского муниципального района составило 48 ед. Показатель выполнен106,7%. |
| 2 | 2.содействие в участие предпринимателей в республиканских, районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности. Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди учащихся, тренингов) |  |  |  |  | 125 | 138 | В онлайн формате и очно 138 предпринимателей района приняли участие в республиканских и районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности. Показатель выполнен на 110,4%. В ноябре отчетного года проведено расширенное заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства района, с приглашением молодых людей. Предприниматели делились опытом работы. На совещание были приглашены представители ФНС, банков, специалисты «Корпорации развития Республики Мордовия». Были рассмотрены вопросы участия молодых людей в грантах. В течении 2022 года срочная информации для предпринимателей (объявления, информация налоговой службы, статистики и т.д.) направлялась на электронные адреса предпринимателей и производилась рассылка с помощью мессенджеров Ватсап и Вайбер. Районная газета «Вперед» опубликовала за 20212 год 11 статей, касающихся предпринимательской деятельности. |
| Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | наименование мероприятия: достижение экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок |  |  |  |  | 2,9 | 2,8 | По результатам осуществления закупок в 2022 году общее снижение НМЦК составило 97,23% (2 609 947,18рублей). По результатам заключения контрактов экономия составила 2,8%. Объем закупок, осуществленных в 2022 году за счет достигнутой экономии, составил 91 496 695,60 рублей. на участие в закупках было подано 51 заявок, из них к участию в закупке было допущено 51 (100%). в 2022 году наиболее распространенными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является электронный аукцион 100% в количественном и 100 % в стоимостном выражении; В отчетном периоде заказчиками было размещено 3 извещения об осуществлении совместных закупок (7,5% от общего количества извещений, размещенных в отчетном периоде) на общую сумму 2 004 494 рублей (2,13% от общего стоимостного объема извещений, размещенных в отчетном периоде). |
| Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | наименование мероприятия: 1.оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сайт органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района в сети «Интернет», о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», оказываемых на территории Атяшевского муниципального района, в МФЦ, о возможности, способах и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  | 70 | 71 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составила за 2022 год 70 процентов. В течении 2022 года вся информация, касающаяся предпринимательской деятельности, направлялась субъектам МСМП на электронные адреса и ВАТСАП. |
| 5 | 2. проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация |  |  |  |  | 2,0 | 5,0 | В течении 2022 года была проведена оценка регулирующего воздействия 5 проектов нормативно-правовых актов. |
| 6 | 3.анализ и доработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление приоритетных услуг, с целью оптимизации порядка предоставления данных услуг в электронном виде |  |  |  |  | 5,0 | 3,0 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг в 2022 году составила 3 минуты. |
| 7 | 4.содействие в проведении мониторинга на предмет наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности Атяшевского муниципального района удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг за 2022 год составил 100 процентов |
| Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | наименование мероприятия: 1.предоставление в аренду муниципального имущества |  |  |  |  | 40 | 94,4 | Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 2022 год составил 94,4 тыс. руб. |
| 9 | 2.мониторинг деятельности и оценка финансового состояния МУП |  |  |  |  | 65 | 38,7 | Прирост доходов от перечисления в бюджет части прибыли МУП за 2022 год составил 38,7 тыс. руб. |
| 10 | 3.увеличение поступления доходов за счет предоставления в собственность или в аренду земельных участков, образованных из невостребованных земельных долей |  |  |  |  | 1868 | 6564,4 | Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду или предоставления в собственность земельных участков из невостребованных земельных долей в 2022 году составил 6564,4 тыс. руб. |
| Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | наименование мероприятия: включение мероприятий, направленных на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки в Планы мероприятий («дорожные карты») по развитию конкуренции по направлениям деятельности; их реализация |  |  |  |  | создание равных условий доступа участникам на товарные рынки, хозяйствующие субъекты находятся в равном положении |  | В течении 2022 года всем хозяйствующим субъектам были созданы равные условия для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки по направлениям деятельности. |
| 12 | Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | наименование мероприятия: осуществление контроля за целевым использованием муниципальных объектов недвижимого имущества |  |  |  |  | использование по назначению объектов недвижимого имущества |  | Осуществляется контроль за целевым использованием муниципальных объектов недвижимого имущества |
| 13 | Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Республики Мордовия и имуществе, находящимся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества и предоставлении его во владении и (или) пользование, а также ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности РМ и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | наименование мероприятия: размещение сведений об имуществе, находящемся в собственности Атяшевского муниципального района в собственности сельских и городского поселений Атяшевского муниципального района, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, в сети Интернет на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района |  |  |  |  | достоверность информации, ее открытость и доступность |  | Сведения об имуществе, находящемся в собственности Атяшевского муниципального района в собственности сельских и городского поселений Атяшевского муниципального района, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, размещены в сети Интернет на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района. |  |  |
| Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | наименование мероприятия: предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство |  |  |  |  | установление порядка действий при получении муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, сокращение сроков прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения |  | В течении 2022 года Администрацией Атяшевского муниципального района муниципальная услуга под строительство выдана на 6 объектов: - Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево; - Строительство здания «Дом пчеловода»; - Строительство завода по производству сухих кормов», - Строительство часовни в с. Алашеевка; - Каскад прудов в районе с. Каменка; - Строительство зернохранилища в с. Покровское». Выдано 11 уведомлений о планируемых строительства или реконструкции объектов ИЖС или садового дома. Атяшевским городским поселением в 2022 году муниципальная услуга под строительство выдана на 7 объектов: - «Социокультурный центр в рп Атяшево, Мкр.2 д.22 (введен в эксплуатацию 01.12.2022г.); - «Реконструкция системы водоснабжения рп. Атяшево; - «Магазин», рп. Атяшево ул. Большевистская. д.73. Русяйкин Александр Михайлович (введен в эксплуатацию от 28.03.2022г.) - «Строительство спортивной площадки в рп. Атяшево; - «Мастерская для ремонта автомобилей», рп. Атяшево, микр.2. Живаев Александр Викторович. (введен в эксплуатацию 16.08.2022г.); - «Ризница» - рп. Атяшево, ул. Строителей. Местная религиозная организация Православный приход Никольской церкви пос. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия Ардатовской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат); - «Цех по холодильной обработке и хранению мясной продукции» рп. Атяшево. МПК «Атяшевский». Выдано 4 уведомления о планируемых строительства или реконструкции объектов ИЖС или садового дома. |
| Мероприятия, направленные на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | наименование мероприятия: проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных и мобильных торговых объектов; утверждение актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов |  |  |  |  | увеличено количество нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году |  | В течении 2022 года изучался спрос/ потребность в предоставлении мест под размещение нестационарных и мобильных торговых объектов. Атяшевским городским поселением в 2022 году был проведен конкурс. В 2022 году на территории рп. Атяшево открылся 1 нестационарный торговый объект. В настоящее время имеется потребность еще на один нестационарный объект. |
| Иные системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | наименование мероприятия: 1.обеспечение регулярного размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района информации о развитии конкуренции, в том числе о результатах реализации Плана мероприятий («дорожной карты») развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2022-2025 годы |  |  |  |  | размещение актуальной информации о результатах реализации плана мероприятий («дорожной карты») развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2022-2025 годы |  | Регулярно в течении 2022 года на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района размещалась информация о развитии конкуренции. Также отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2022-2025 годы буде размещен до 1 февраля 2023 года. |
| 17 | 2.приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  | приватизация либо перепрофилирование муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  | В течении 2022 года приватизации имущества не было. По двум объектам недвижимости были изменения: по зданию сельского клуба, находящегося в с. Покровское по ул. Центральная 3, назначение переименовано на «Деловое управление»; по зданию школы, находящееся в с. Каменка, по ул. Молодежная 4, назначение переименовано на «Деловое управление». |
| 18 | 3.разработка и утверждение плана по реализации мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в на 2022-2025 годы |  |  |  |  | наличие плана по реализации мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в на 2022-2025 годы |  | Дорожная карта по содействию развитию конкуренции в Атяшевском муниципальном районе утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 18.03.2022года №123«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2022-2025 годы». |
| 19 | 4.актуализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции |  |  |  |  | актуализирован План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в на 2022-2025 годы |  | Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 18.03.2022года №123«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2022-2025 годы» |
| 20 | 5.формирование реестра хозяйствующих субъектов, доля участия Республики Мордовия или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов; проведение анализа деятельности хозяйствующих субъектов, содержащихся в реестре, в том числе доли занимаемого товарного рынка каждого такого хозяйствующего субъекта, в соответствующих сферах деятельности; направление информации в Минэкономики Республики Мордовия |  |  |  |  | сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Республики Мордовия или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов |  | Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Республики Мордовия или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, сформирован; проведен анализ деятельности хозяйствующих субъектов, содержащихся в реестре, в том числе доли занимаемого товарного рынка каждого такого хозяйствующего субъекта, в соответствующих сферах деятельности; направлена информация в Минэкономики Республики Мордовия и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района. |
| 21 | 6.проведение мониторинга: цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. №530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения", а также проведение оценки факторов, способных оказать влияние на такие цены (например, изменение стоимости топлива, электрической энергии, основного сырья в пищевом производстве, аренды и т.п.); логистических возможностей субъекта Российской Федерации с учетом логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих с ним общие территориальные границы, включающий сбор и анализ данных об обеспеченности его транспортной инфраструктурой, времени и объеме ее пропускной способности, существующих транспортных хабах и потенциале создания новых, а также о сервисной и сопутствующей инфраструктуре, необходимой как для транспортных средств, так и для работников, задействованных в этом сегменте, включая наличие стабильной подвижной радиотелефонной связи на удаленных дорогах |  |  |  |  | ежегодно организовано проведение мониторингов |  | В течении 2022 года еженедельно по вторникам, управлением экономического анализа и прогнозирования района проводился мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. №530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения". По итогам мониторинга в течении года в неделю раз по вторникам, готовилась аналитическая справка Главе района. В течении года проводились рейды на предмет необоснованного роста цен по магазинам индивидуальных предпринимателей на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. |
| 22. | 7.обеспечение организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) |  |  |  |  | снижено количество нарушений антимонопольного законодательства |  | На официальном сайте Администрации Атяшевского муниципального района размещена информации о функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса). Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 16 декабря 2021 года №656 утверждены ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства Администрации Атяшевского муниципального района на 2022 год, утверждена карта комплаенс-рисков Администрации Атяшевского муниципального района на 2022 год, утвержден План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков Администрации Атяшевского муниципального района на 2022 год. В соответствии с пунктом 10 раздела 3 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Администрации Атяшевского муниципального района, утвержденный доклад об антимонопольном комплаенсе (далее – Доклад), не позднее 1 декабря каждого отчетного года представляется Главе Атяшевского муниципального района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 20 января каждого года, следующего за отчетным. За 2022 год доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Администрации Атяшевского муниципального района представлен Главе Атяшевского муниципального района 24 ноября 2022 года и 7 декабря 2022 года размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В докладе отражена информация о выявленных комплаенс-рисках в Администрации Атяшевского муниципального района; об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Администрации Атяшевского муниципального района; о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации Атяшевского муниципального района. Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 30.11.2022 года утверждены ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства Администрации Атяшевского муниципального района на 2023 год, утверждена карта комплаенс-рисков Администрации Атяшевского муниципального района на 2023 год, утвержден План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков Администрации Атяшевского муниципального района на 2023 год. Размещенная информация систематизирована по годам. Нарушений антимонопольного законодательства в 2022 году не было. |
| 23. | 8.проведение обучающих мероприятий и тренингов для сотрудников органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  | организованы и проведены обучающие мероприятия |  | 26.07.2022г. для заинтересованных участников проведен обучающий семинар по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата непосредственно сотрудниками администрации Атяшевского муниципального района (всего присутствовало 31 человек). |
| 24. | 9.подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам состояния и развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе, в том числе: ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды в Атяшевском муниципальном районе |  |  |  |  | материалы подготовлены и направлены в установленные сроки |  | В течении 2022 года, не реже 1 раз в квартал готовился информационно-аналитический материал по вопросам состояния и развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе. По итогам 2022 года готовится ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды в Атяшевском муниципальном районе. |
| 25. | 10.обеспечение исполнения мероприятий, оказывающих влияние на состояние конкуренции, предусмотренных Планом мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в на 2022-2025 годы |  |  |  |  | обеспечено исполнение мероприятий |  | Материалы подготовлены и направлены в установленные сроки. |