О ходе реализации муниципальной  программы

«Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании» за 2023 год

Программой Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании» всего на 2023 год предусмотрено финансирование мероприятий из средств республиканского и местного бюджета на сумму 550,9 тысяч рублей.  Фактически в 2023 году было выделено и освоено 508,9 тысяч рублей (125 тыс.-средства местного бюджета, 383,9 тыс. - средства республиканского бюджета).

На мероприятия программы по профилактике правонарушений было предусмотрено финансирование из местного бюджета на сумму 108 тысяч рублей, выделено и освоено 108,0 тысяч рублей.

Данная программа предусматривает проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах в каникулярное время (спортивные соревнования, спартакиады, праздники и т.д.), проведение лекций для обучающихся, проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений района на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организацию летнего отдыха подростков в санаториях и лагерях и другие мероприятия.

В 2023 году органами системы профилактики района проводились оперативно-профилактические операции: «Полиция и дети», «Сообщи где торгуют смертью», «Дети России - 2023», «Здоровый образ жизни», «Шанс», «Стоп !Спайс!», месячник «Неблагополучная семья», мероприятия, посвященные Международному Дню Детского телефона Доверия, и другие.

15 тысяч рублей выделено и использовано на мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах.

В течение года органами системы профилактики с подростками проводились беседы по правовой, антиалкогольной и антинаркоманийной пропаганде. Для обучающихся в образовательных учреждениях организовывались семинары, лекции по профилактике употребления наркотиков, спиртных напитков, табачных изделий, встречи учащихся с работниками органов здравоохранения и правоохранительных органов,

Проводились рейды: по семьям, находящимся в социально-опасном положении, по местам массовой концентрации молодежи с целью выявления подростков антиобщественной направленности, безнадзорных и беспризорных.

В течение года органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних была проведена работа, направленная на профилактику и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, выявление безнадзорных и беспризорных подростков, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, пресечение повторной преступности, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде. Сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района, Отдела полиции № 5 ММО МВД России «Ардатовский» с несовершеннолетними, состоящими на учете, были проведены профилактические беседы с целью профилактики совершения повторных правонарушений и преступлений.

Проводилась разъяснительная работа по реализации Федерального закона «Об охране здоровья граждан окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» относительно несовершеннолетних граждан, а также Федерального закона от 21.10.2013 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В сентябре проведена операция «Всеобуч», в ходе которой учителями, классными руководителями, членами родительского и ученического комитетов школ, работниками Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних организовывались рейды с целью выявления учащихся, не приступивших к занятиям.

Проводилось профилактическое наблюдение за подростками, употребляющими спиртные напитки и табачные изделия, санитарно-просветительская работа по профилактике алкоголизма, курения, наркомании.

На организацию санитарно- просветительской работы  по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ – инфекции израсходовано 5 тысяч рублей.

Среди общеобразовательных школ района проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На проведение данного конкурса из бюджета района выделено 1 тыс. рублей. При подведении итогов была учтена работа общеобразовательных   учреждений с детьми, проживающими в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с родителями учащихся, с детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН ОП № 5, на внутришкольном учете, охват детей кружковой и внеклассной работой,  ведение необходимой документации, проведение школой мероприятий,  участие в районных акциях и конкурсах.

Проведено мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на которое выделено 5 тысяч рублей. Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, курения, наркомании освещались в средствах массовой информации.

В течение 2023 года были проведены профилактические мероприятия в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности.  Данные семьи посещались по месту жительства, совместными усилиями органов системы профилактики района организовывались рейды с целью изучения социально-бытовых условий проживания детей в этих семьях и выявления фактов неблагополучия. На данные мероприятия выделено 3 тысячи рублей.

3 тысячи рублей израсходовано на участие в республиканской олимпиаде правовых знаний среди старшеклассников. 2 тысячи рублей - на участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности.

В целях воссоздания института социальной профилактики и вовлечения общественности в предупреждение правонарушений организована работа движений юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения. В общеобразовательных учреждениях района функционируют отряды правовой направленности: отряды «Юные друзья полиции», отряды Юных инспекторов дорожного движения, Дружины юных пожарных.

10 тысяч рублей выделено на проведение спортивных и культурно – массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни Республиканская спартакиада, «Старты надежд», районные спортивные состязания с трудными подростками.

64 тысячи рублей выделено на установку системы видеонаблюдения в МБОУ «Поселковская средняя школа №2».

Проблемы преступности, дорожно-транспортного травматизма, алкоголизма, наркомании, курения периодически освещались в средствах массовой информации: на страницах районной газеты «Вперед» и на сайте органов местного самоуправления.

В результате всех проведенных профилактических мероприятий, предусмотренных программой Атяшевского муниципального района «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании», комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района в 2023 году снято с учета 8 несовершеннолетних, из них 3 в связи с исправлением, и 10 семей, из них 2 в результате оздоровления обстановки в семье.

В целях предупреждения правонарушений, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, обеспечения мер воспитательного, медицинского и правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни в Атяшевском муниципальном районе проводится целенаправленная работа.

Работа антинаркотической комиссии Атяшевского муниципального района осуществлялась в 2023 году в соответствии с утвержденным годовым планом и была направлена на реализацию действующей муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании».

Мониторинг наркоситуации в районе для получения информации об основных тенденциях ее развития проводится постоянно, основные вопросы рассматриваются на заседаниях комиссии. В течение отчетного периода было проведено 4 заседания комиссии, одно из которых было расширенным.

В районе используются различные ресурсы в области профилактики употребления наркотиков. В этом направлении проводится работа органами местного самоуправления и государственными органами: Управлением образования, Управлением культуры, Отделом по делам молодежи и спорту Администрации Атяшевского муниципального района,  ГБУЗ «Атяшевская  районная больница», Отделением полиции, «ГКУ Социальная защита населения в Атяшевском районе».

В рамках реализации муниципальной антинаркотической программы Отделом полиции во взаимодействии со службами проведены организационно-аналитические и практические мероприятия, направленные на улучшение результатов и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

В целях предотвращения и выявления преступлений по линии полиции проводились  мероприятия в местах вероятного совершения преступлений данного рода, отрабатывались  места с массовым пребыванием молодежи, места досуга, объекты здравоохранения. На постоянной основе проверялись лица, ведущие антиобщественный образ жизни. В рамках ежегодной оперативно-профилактической операции «Мак» на территории района проводились оперативно-профилактические мероприятия в период произрастания наркотикосодержащих растений.

Особое внимание уделяется профилактической работе с неблагополучными семьями, а именно с подростками и родителями, состоящими на учетах в ПДН, КДН и ЗП района и на «Д» учетах у врача нарколога Атяшевской РБ. Данная работа направлена на недопущение вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических средств и одурманивающих веществ.

Во время учебного года на постоянной основе организованы рабочие встречи с руководителями образовательных учреждений, в ходе которых обсуждались вопросы по выработке и реализации совместных профилактических мер, с целью противодействия криминализации подростковой среды, распространению наркомании в учебных заведениях. Проводился обмен информацией о возможных признаках и фактах вовлечения учащихся в противоправную деятельность, в том числе в процесс употребления наркотических и психотропных веществ. В ходе проведения мероприятий и в течении всего 2023 года несовершеннолетних, склонных к употреблению и распространению наркотических и психотропных веществ выявлено не было.

Медицинская помощь сотрудниками Атяшевской районной больницы осуществляется в виде первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи. Специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-наркологом при самостоятельном обращении пациента, а также при направлении пациентов врачами других специальностей. Выявление лиц, допускающих незаконное потребление наркотических веществ проводиться при оказании медицинской помощи, при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, при оформлении граждан на службу по контрактам, при профилактических медицинских осмотрах. При прохождении осмотра на допуск к ношению оружия проводятся химико-токсикологические исследования.

По состоянию на сегодняшнее число под наблюдением с диагнозом «наркомания» находятся шесть человек, четыре из них наблюдаются по решению суда. Один человек зарегистрирован с диагнозом злоупотребление наркотическими средствами с вредными последствиями. В отношении  данных лиц проводятся профилактические мероприятия. На профилактическом учете с эпизодическим злоупотреблением наркотических средств никто не состоит. Несовершеннолетних, состоящих на учете у врача нарколога не имеется.

ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району», а именно специалистами службы ведется работы по выявлению семей с детьми, родители которых употребляют спиртные напитки. Такие семьи выявляются посредством выездов в сельские поселения района, обследования материально-бытовых условий проживания семей.

На 01.01.2024 года в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Атяшевского муниципального района на учете состоят 9 несовершеннолетних правонарушителя, снято с учета 8 несовершеннолетних правонарушителя, поставлено 17 несовершеннолетних.

Согласно данным, полученным от ГКУ СО «Социальная защита населения по Атяшевскому району» в течение 2023 года 7 семей, находящиеся в социально- опасном положении получили гуманитарную помощь в виде продуктов питания от Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия « Территориальный фонд социальной поддержки населения» на сумму 6141,60 руб.  7 семей находящиеся в социально- опасном положении получили материальную помощь в виде канцтоваров на сумму 6621,28 руб.

Так же в 2023 году несовершеннолетним детям были выданы 6 путевок для отдыха и оздоровления.

В течение 2023 года  в ГКУ СО РМ « Республиканский социальный приют для детей и подростов  « Надежда» было направлено 3 ребенка, 1 ребенок направлен в ГБУ РМ « Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

На все семьи, находящиеся в социально- опасном положении, заведены личные дела, разработаны индивидуальные программы реабилитации. Ежеквартально осуществляется социальный патронаж семей с детьми, в том числе семей, дети и подростки из которых находятся или находились в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

На базе общеобразовательных школ района проведен комплекс мероприятий, направленных на привитие у подрастающего поколения негативного отношения к употреблению наркотических средств. Основными формами таких мероприятий являлись классные часы, классные родительские собрания, спортивные состязания, изготовление буклетов и листовок, посещение семей с детьми, состоящих на различных видах учета. МБУДО «Атяшевский Дом детского творчества» организован конкурс стенгазет «Береги здоровье смолоду». Вся информация о проведенных мероприятиях размещалась на официальных сайтах общеобразовательных учреждений, а также на страничках в социальных сетях.

В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании, сознательности граждан в вопросах противодействия распространению наркомании  с 13 по 24 марта , а также с 16 по 27 октября 2023 года  на территории Атяшевского муниципального района  проходила Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Для приема информации о фактах незаконного оборота наркотиков и были определены телефонные номера компетентных специалистов органов здравоохранения. Информирование общественности о сроках проведения акции было организованно посредством размещения информации в местах массового скопления граждан.

Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района № 151 от 14 апреля 2023 года был утвержден План проведения месячника антинаркотической направленности. Данный месячник проходит на территории Атяшевского района ежегодно в период с 26 мая по 26 июня. В план месячника был включен комплекс конкретных мероприятий, назначены ответственные исполнители. Информация о проведении месячника будет подробно отражена в данной презентации. 8 июня 2023 года секретарем антинаркотической комиссии Сабайкиной Е.И. была организована уличная акция по раздаче буклетов «Молодежь против наркотиков» молодому поколению. В данном мероприятии также приняли участие: специалист по работе с молодежью Пальтина Ю.П., муниципальный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Кузнецова Т.П. и активисты Молодой Гвардии. Организаторы акции призывали молодежь беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни и учиться противостоять трудностям.На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Атяшевский Дом детского творчества» был организован конкурс рисунков профилактической направленности «Не отнимайте солнце у детей». В конкурсе приняли участие творческие объединения  «Резьба по дереву» (педагог д/о Гвоздиков С.Н.), «Народная кукла» (педагог д/о Михайлина А.В.), «Робототехника» (педагог д/о Кузоваткина А.А.).  С помощью рисунка дети выразили свое отношение к этому явлению, проявили творческое самовыражение и изобразили радостные, счастливые моменты на земле. Сотрудниками Атяшевской центральной районной библиотеки для ребят из лагеря труда и отдыха при Б. Манадышской средней школе была проведена беседа-предупреждение «Наркотики и наркомания-опасный круг». На встрече с подростками присутствовал врач-нарколог Мокшанцева Лариса Васильевна, которая подробно рассказала о видах наркотиков, их пагубном воздействии на молодой организм и страшных последствиях употребления наркотических средств и психотропных препаратов.Продолжилась беседа небольшим тестом «Что мы узнали о вреде наркотиков?» и просмотром социального ролика «Наркотики – путь в никуда».25 мая в Атяшевском аграрном техникуме, в рамках проведения месячника классным руководителем Калабаевой М.И., был проведен классный час на тему «Здоровое поколение». 06 июня в Атяшевском аграрном техникуме обучающиеся первого курса провели  флешмоб «Молодежь выбирает ЗОЖ».01 июня 2023 года в спортивном зале Атяшевской ДЮСШ пошли соревнования «Веселые старты» среди воспитанников под девизом «Быть здоровым –здорово!»района. В соревновании приняло участие 5 команд: команда борцов тренера-преподавателя Виряскина Г.Н., команда борцов тренера-преподавателя Косолапова А.П., команда футболистов тренера-преподавателя Кунина Н.В., команда лыжников тренера-преподавателя Девяткина Н.П., команда волейболистов тренера-преподавателя Ивашкина А.Н.
В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни учащиеся МБОУ «Поселковская средняя школа №2» провели конкурс рисунков и плакатов, буклетов по теме: «Скажи наркотикам- нет!», «Жизнь прекрасна!», поэтический конкурс «Счастье жить», писали стихи и рассказы «С физкультурой я дружу» распространяли буклеты: «Мы за ЗОЖ». Проведен комплекс спортивных состязаний. На базе других школ района также был проведен комплекс бесед, спортивных эстафет и других информационно-познавательных мероприятий, направленных на привитие у подрастающего поколения негативного отношения к наркотикам.

07 июня 2023 года секретарем антинаркотической комиссии Сабайкиной Е.И.  совместно с инспектором направления по осуществлению административного надзора ОП №5 ММО МВД России «Ардатовский»  Гурьяновым М.С. проведен рейд, направленный на выявление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, таких как мак и конопля. Были обследованы следующие территории: заброшенные домовладения в д. Чамзинка, территория бывшего сельского клуба в с.Атяшево, окраина с.Ушаковка вблизи построек сельскохозяйственного назначения. Дикорастущих наркосодержащих растений обнаружено не было.

В целях профилактики наркомании среди детей, подростков, молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации  проводится большая работа по вовлечению молодежи и взрослого населения  в занятия физической культурой и спортом. С начала года были проведены следующие мероприятия районного масштаба:

- 6 соревнований по легкой атлетике;

- 7 соревнований по лыжным гонкам;

- 5 по футболу и мини-футболу;

- 5 по волейболу;

- 2 по шашкам, а также соревнования по армрестлингу, по гиревому спорту и перетягиванию каната, проведена спартакиада допризывной молодежи, мероприятие «День призывника».

Среди них также проведены такие мероприятия как «Лыжня России-2023», «День здоровья», «Кросс нации- 2023», районные соревнования посвященные Дню защиты детей, 78-ой годовщине Победы в ВОВ, муниципальные этапы Всероссийских соревнований среди школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ».

1 декабря 2023 года в здании Атяшевской ДЮСШ прошли районные соревнование среди общеобразовательных школ района «Веселые старты» под девизом «Спорт вместо наркотиков». Данное мероприятие реализовалось в целях исполнения муниципальной программы, на данное мероприятие было выделено и израсходовано 2 тыс. рублей из местного бюджета.

В «Веселых стартах» приняли участие команды школ: МБОУ «Поселковская средняя школа №1», МБОУ «Поселковская средняя школа №2», ОСП «Вечерлейская средняя школа», МАОУ «Козловская средняя школа», МБОУ «Атяшевская средняя школа», МБОУ «Сабанчеевская средняя школа». МБОУ «Аловская средняя школа». Возрождение лучших спортивных традиций, активная пропаганда здорового образа жизни, ценности физической культуры и дальнейшее развитие спорта являются для Администрации района одной из важнейших задач. Сегодня для подрастающего поколения, спортсменов и физкультурников создаются отличные условия для укрепления здоровья, роста спортивного мастерства и пропаганды здорового образа жизни.

Физической культурой и спортом занимаются более 51,7 % жителей района. Растет приоритет спорта и здорового образа жизни среди молодежи взрослой категории населения и это становится одной из основных причин отказа от пагубных привычек.

Информация о проведении заседаний комиссий публикуется на сайте органов местного самоуправления. Ход реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании» освещается в районной газете «Вперед».

На 2023 год муниципальной программой предусмотрено финансирование 8 мероприятий в общей сумме 17 тысяч рублей. Указанная сумма была полностью выделена и израсходована:

- на организацию и проведение антинаркотических массовых спортивных мероприятий среди населения района, и, прежде всего, среди учащихся – 3 тыс.рублей;

- на организацию и проведение Всероссийской  акции «Сообщи, где торгуют смертью» - 2 тыс.рублей;

- на проведение конкурса плакатов, стенных газет, буклетов антинаркотической направленности в общеобразовательных учреждениях – 2 тыс.рублей;

- на обеспечение учреждений образования учебно-методическими пособиями по профилактике наркомании – 3 тыс.рублей;

- на организацию и проведение акций «Спорт вместо наркотиков» - 2 тыс.рублей;

- на организацию конкурса социально-значимых проектов по профилактике потребления психоактивных веществ среди образовательных учреждений – 2 тыс.рублей;

- на организацию и проведение районной целевой акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией – 2 тыс.рублей.

- на проведение рейда, направленного на выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений – 1 тыс.рублей.

Эффективность муниципальной программы составляет 86,26 %.

В 2024 году исполнителями муниципальной программы «Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании» будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Заместитель Главы района по

социальным вопросам - начальник

Управления образования

Администрации Атяшевского

муниципального района                                                               Н.М. Бухаркина